## Hoja2
N° | Autodiagnóstico | Producto | Atributos del producto | fecha | Responsable | Gestión realizada | Ubicación Evidencia | Verificación realizada OAP | Observaciones OAP | Seguimiento OCI
43 | Gestión del talento humano | Informe sobre vacantes | con el registro y análisis de las vacantes y los tiempos de cubrimiento de vacantes en tiempo real , que incluyan a los gerentes públicos, presentado al líder de política de talento humano de la entidad, para la toma de decisiones | 2021-11-30 | CORPORATIVA- HUMANO | Mediante ORFEO (público 20212800106303) se presentó a la líder de la política el informe de las vacantes que se presentaron al interior de la vigencia 2021. | Radicado Orfeo 20212800106303 | Se verifica documento 20212800106303_Informe Vacantes 2021 a 30nov21 , presentado al líder de proceso, indicando a la fecha tres (3) vacantes que no han sido provistas definitivamente, una del empleo de Técnico Operativo Código 314 Grado 03 de la Dirección General, otra, del empleo Profesional Especializado Código 222 Grado 05 de la Subdirección de Gestión Corporativa y otra, del empleo de Profesional Especializado Código 222 Grado 06 de la Subdirección de Gestión Corporativa . Soportes servidor OAP (\\192.168.0.34\plan operativo integral\OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN\Plan MIPG\2019\EVIDENCIAS Plan MIPG\FASE III IMPLEMENTACION\ID 43) | NA | Se valida el radicado 20212800106303 presentado a la Subdirectora de Gestión corporativa. Teniendo en cuenta que el atributo señala registro y análisis de las vacantes y tiempo de cubrimiento en tiempo real, se recomienda establecer la periodicidad de presentación dentro de cada vigencia en la documentación del proceso y asegurar que se cumple lo establecido.
51 | Gestión del talento humano | Soportes de reinducción | aplicada al 100% de los servidores | 2021-12-15 | CORPORATIVA - TALENTO HUMANO | En ORFEO (reservado) 20212800027413 reposan los soportes a la reinducción aplicada a los servidores públicos procedentes en el mes de marzo de 2021, no obstante, en dicha jornada faltaron 2 servidores por reinducción, por dicha razón, la misma se les realizó en el mes de Diciembre, es así como en ORFEO 20212800108893 ; 20212800108833 (público) reposan los soportes a la reinducción aplicada a los servidores públicos que no asistieron a la jornada realizada en el mes de marzo. | \\192.168.0.34\plan operativo integral\SUB. GESTIÓN CORPORATIVA\2021\MIPG\ID186 | Se verifican Orfeo 20212800027413 DE MARZO Y 20212800108893 ; 20212800108833 y de DICIEMBRE, en el servidor se consolidan soportes de asistencia de Reinducción realizada entre el 23 y 26 mar2021, y 3 de dic2021 Soportes en servidor Oap (\\192.168.0.34\plan operativo integral\OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN\Plan MIPG\2019\EVIDENCIAS Plan MIPG\FASE III IMPLEMENTACION\ID 51) | NA | Se validan los registros de reinducción de marzo y diciembre aplicada al 100% de servidores de la FUGA.
186 | Direccionamiento y Planeación | Plan Estratégico Institucional de la entidad | vigente, socializado en el marco de las jornadas de inducción y reinducción con todos los servidores, dando a conocer : - la organización institucional - naturaleza Jurídica de la Entidad - el Aporte al sector, distrito, y metas plan desarrollo | 2021-11-30 | PLANEACION - TALENTO HUMANO | El nuevo Plan Estratégico Institucional 2020-2021 fue aprobado en Comité Directivo del 29 de Septiembre de 2021, en el que se socializó su estructura y contenidos a los directivo. Dado que las jornadas de inducción y reinducción fueron en los primeros meses del año, en las jornadas de inducción se socializó la anterior plataforma estratégica FUGA. En la presentación se explicaba la organización institucional, naturaleza jurídica de la Entidad, aportes del Sector y metas pdd, objetivos estratégicos, etc. Para socializar el nuevo Plan Estratégico se generó una pieza de comunicaciones en la intranet y boletín institucional. | En las inducciones de 2021 se socializó el Plan Estratégico y la plataforma vigente con las características indicadas MIPG Ver Radicado No. 20212800027413 y soportes en: https://drive.google.com/drive/folders/1eEzXypXp2L-8uFzHdBquVoyhJ6zbutev Difusión de noviembre: https://intranet.fuga.gov.co/noticias/conoce-la-plataforma-estrategica-y-el-plan-estrategico-institucional-fuga Anexo ID 186. 1 Boletín 30 de noviembre | Soportes de semana de inducción Orfeo Soportes semana de inducción y reinducción FUGA 23 AL 26 DE MARZO DE 2021 con bloqueo de consulta Soportes Plan Estratégico sobre la organización institucional, naturaleza Jurídica de la Entidad, el Aporte al sector, distrito, y metas plan desarrollo socializados en semana de la inducción del 23 a 26 mar 2021. Se adjunta PPT agenda y asistencia y boletín de comunicaciones Soportes servidor Oap (\\192.168.0.34\plan operativo integral\OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN\Plan MIPG\2019\EVIDENCIAS Plan MIPG\FASE III IMPLEMENTACION\ID 186) | NA | Teniendo en cuenta la actualización del plan estratégico de la entidad en septiembre, se recomienda hacer una nueva socialización a todos los servidores para cumplir con los atributos señalados en el plan.
189 | Direccionamiento y Planeación Servicio al Ciudadano | Caracterización de usuarios | consolidada, aprobada y publicada en un medio de consulta interna con: - la proyección de los problemas a corto mediano y largo plazo, y la estimación de los tiempos en los cuales se espera atender dichos problemas o necesidades. | 2021-11-30 | PLANEACION - CARACERIZACION USUARIOS | En el mes de octubre se aprobó en comité directivo la Caracterización de Usuarios FUGA, con el análisis sociodemográfico de los usuarios principales de la FUGA. Se establecen en las conclusiones, cuáles son los retos (problemas) que se deben afrontar como entidad para abordar algunas de las necesidades identificadas en la caracterización. | El 16 de noviembre se remitió vía correo el documento de caracterización de usuarios el cuál fue aprobado el 28 de noviembre en comité Directivo. Se adjunta PPT (ID189) del comité de noviembre. El acta podrá ser consultada en el expediente 202110000200800001E El documento de caracterización fue publicado el 29 de noviembre en la intranet asociado a la política de Servicio al Ciudadanohttps://intranet.fuga.gov.co/politica-servicio-al-ciudadano Y en la página web en transparencia: https://www.fuga.gov.co/sites/default/files/archivos/caracterizacion_de_usuariofuganoviembre2021vf.pdf | Se verifica: https://www.fuga.gov.co/sites/default/files/archivos/caracterizacion_de_usuariofuganoviembre2021vf.pdf https://intranet.fuga.gov.co/politica-servicio-al-ciudadano Orfeo Expediente 202110000200800001E del 28nov2021 Lo anterior con Caracterización de usuarios V1 APROBADA EL 28NoV2021 EN COMITE DE DIRECCION y publicada con la identificación de los problemas de los grupos de valor Información en servidor OAp (\\192.168.0.34\plan operativo integral\OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN\Plan MIPG\2019\EVIDENCIAS Plan MIPG\FASE III IMPLEMENTACION\ID 189\2021) | NA | Se verifica la caracterización de usuarios presentada y aprobada en el comité directivo de noviembre de 2021, sin embargo en la página web no se encuentra el link reportado por la actualización de la página web. Se recomienda incluir dentro dfe la caracterización la estimación de los tiempos en los cuales se espera atender los problemas identificados.
320 | Defensa Jurídica | Plan de acción de la política de prevención del daño antijurídico con seguimiento | Medición y avance % de cumplimiento de las actividades programadas, dentro del año calendario (enero-diciembre) | 2021-12-15 | JURIDICA | Mediante acta N° 20 del comité de conciliación de fecha 27 de Octubre de 2021 se presento y aprobó la evaluación de la política de daño antijuridica 2019-2021. | Se anexa acta N° 20 del comité de conciliación ubicado en el expediente ORFEO 202113000201300001E y el informe correspondiente. | Se verifica 20211300098673_Acta Comité de Conciliación Sesión 20 de 2021 con c presentación de un balance con los resultados de la implementación de la Política de Prevención del Daño Antijurídico, y registros de las revisiones del cumplimiento de las decisiones tomadas en materia de evaluación de la política pública de prevención. Soporte en servidor OAP \\192.168.0.34\plan operativo integral\OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN\Plan MIPG\2019\EVIDENCIAS Plan MIPG\FASE III IMPLEMENTACION\ID 320 | NA | Se verifica el acta del comité de conciliación de octubre de 2021 donde se presenta el seguimiento y medición de las actividades del plan de acción.
473 | Participación Ciudadana | Plan de participación ciudadana con seguimiento | realizado por 1 línea, con: - las recomendaciones u objeciones recibidas en el proceso de participación, evaluando la viabilidad de su incorporación en la actividad que se sometió al proceso de participación y realizar los ajustes a que haya lugar. - Informe con los resultados y acuerdos desarrollados en el proceso de participación - 1 línea elaborado, publicado y divulgado con los resultados y acuerdos desarrollados en el proceso de participación, señalando la fase del ciclo de la gestión y el nivel de incidencia de los grupos de valor. | 2021-12-31 | PLANEACION- ARTISTICA- CENTRO | El plan de participación ciudadana ha tenido seguimiento tanto en el equipo de gestores de participación como con el comité directivo. En septiembre se presentó en Comité Directivo un avance de gestión sobre el plan donde se mostraron las recomendaciones de la ciudadanía y grupos de valor para mejorar el proceso de participación en 2021 cumpliendo con los requisitos MIPG. Ver acta | Informe de seguimiento Plan de Participación Ciudadana Acta Comité Directivo el 26 de agosto Radicado No. 20211200087963 El informe final del año del Plan de Participación FUGA 2021 se encuentra en ejecución y estará disponible en: https://fuga.gov.co/transparencia/plan-participacion-ciudadana | Se verifica 20211200087963 Acta Comité Directivo - Sesión 26ago21 Numeral 12 con el soporte de seguimiento del Plan de participación ciudadana , y las recomendaciones u objeciones recibidas en el proceso de participación, más el Informe con los resultados y acuerdos desarrollados en el proceso de participación Soportes en servidor OAp (\\192.168.0.34\plan operativo integral\OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN\Plan MIPG\2019\EVIDENCIAS Plan MIPG\FASE III IMPLEMENTACION\ID 473) | NA | Se verifican las evidencias consolidadas en el servidor que dan cuenta del plan de participación divulgado y con el respectivo seguimiento.
506 | Rendición de Cuentas | Información consolidada para la rendición de cuentas | Sobre los siguientes temas y/o características: - presupuestal , confiable y asociándola a los diversos grupos poblacionales beneficiados. - priorizados por la ciudadana y grupos de valor - cumplimiento de metas (plan de acción, POAI), de los programas, proyectos y servicios implementados, con sus respectivos indicadores, verificando la calidad de la misma y asociándola a los diversos grupos poblacionales beneficiados. - gestión de los programas, proyectos y servicios implementados, verificando la calidad de la misma. ((Informes de Gestión, Metas e Indicadores de Gestión, Informes de los entes de Control que vigilan a la entidad) - contratación asociada a los programas, proyectos y servicios implementados, verificando la calidad de la misma y a los diversos grupos poblacionales beneficiados. (Procesos Contractuales y Gestión contractual) - garantía de derechos humanos y compromisos frente a la construcción de paz, materializada en los programas, proyectos y servicios implementados, con sus respectivos indicadores y verificando la accesibilidad, asequibilidad, adaptabilidad y calidad de los bienes y servicios. - Impactos de la Gestión (Cambios en el sector o en la población beneficiaria) a través de los programas, proyectos y servicios implementados, con sus respectivos indicadores y verificando la calidad de la misma. - acciones de mejoramiento de la entidad (Planes de mejora) asociados a la gestión realizada, verificando la calidad de la misma. - gestión realizada frente a los temas recurrentes de las PQRS peticiones, quejas, reclamos o denuncias recibidas por la entidad. - Datos abiertos - El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | 2021-11-30 | PLANEACION | En 2021, se actualizó el procedimiento de rendición de cuentas, y se incluyó un formato de control sobre la información obligatoria requerida para la rendición de cuentas tal como lo establecen los lineamientos de la Veeduría Distrital (2017), el Manual Único de Rendición de Cuentas del DAFP y el protocolo de Rendición de Cuentas de la Secretaría General y MIPG. En este sentido, cada vigencia la entidad hace un control en el proceso de elaboración del Informe de Gestión para la Rendición de Cuentas con el fin de asegurar la entrega de la información mínima obligatoria. Para efectos de la rendición de cuentas 2021, se remitieron memorandos a cada área recordando los contenidos mínimos de información y el cumplimiento de la estructura con los contenidos indicados (características MIPG). Una vez entregada la información por las áreas, se aplicó el control y se construyó el informe de Gestión para la Rendición de Cuentas el cual fue consolidado el 31 de Octubre. Fue publicado un mes antes de la primera audiencia de rendición de cuentas (2 de noviembre) que fue la sectorial el 3 de di diciembre. El Informe de Gestión para la Rendición de Cuentas FUGA 2021 fue publicado en: https://fuga.gov.co/transparencia/rendicion-cuentas Ver evidencias. | Procedimiento Rendición de Cuentas Actividad 9 punto de control Información mínima Informe de Gestión para la Rendición de Cuentas en la intranet:https://intranet.fuga.gov.co/sites/default/files/pn-pd-01_procedimiento_de_rendicion_de_cuentas_v311062021.pdf con formato PN-FT 1 Memorando ejemplo enviado a las áreas con los contenidos mínimos y tiempos de entrega de la información del Informe. Radicado No. 20211200088043 Anexo ID506 A Correo remisión informe consolidado con Anexo ID506 b. Formato PN-FT-01 Control de contenidos mínimos diligenciado. Finalmente el Informe de Gestión para la Rendición de Cuentas FUGA 2021 fue publicado en la página web de la entidad en: https://fuga.gov.co/transparencia/rendicion-cuentas | Se verifico Informe de Rendición de Cuentas 2021 FUGA consolidado el 31 de Octubre y publicado en web transparencia. Los contenidos dan cuenta de información: - Capitulo de presupuesto, Grupos de Valor , Cumplimiento de metas, proyectos, PDesarrollo ; capitulo de Contratación; Enfoque Derechos Humanos , Capítulo e logros e impactos, capitulo acciones de mejoramiento; Capitulo Política Servicio al Ciudadano , reporte de PQRS peticiones, quejas, reclamos o denuncias recibidas por la entidad; Capítulo Política Transparencia con gestión de Datos abiertos y Gestión del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, cumpliendo con la totalidad de requisitos MIPG Soporte en servidor Oap (\\192.168.0.34\plan operativo integral\OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN\Plan MIPG\2019\EVIDENCIAS Plan MIPG\FASE III IMPLEMENTACION\ID 506) | NA | Se verifican los soportes consolidados en el servidor, sin embargo en la página web no se encuentra la publicación del informe consolidado por la actualización de la página web.
625 | Gobierno Digital | Soportes de desarrollo de la Web institucional implementada | con guía de estilo y especificaciones técnicas de usabilidad definidas por la Entidad y el Ministerio de TIC (Manual de Estrategia de Gobierno en Línea de MINTIC) | 2021-12-15 | CORPORATIVA - COMUNICACIONES | En el marco del contrato 190 de 2021, desde el mes de septiembre se viene adelantando el desarrollo del nuevo sitio web institucional que contará con las especificaciones definidas por el Ministerio de TIC. El sitio esta disponible para acceso y consulta del público el día 30 de diciembre. Actualmente se cuenta con una url de pruebas de visualización, https://fuga.jlsanabria.xyz/. Se adjuntan soportes de desarrollo del nuevo sitio web. Ver Anexo 1 Soportes de desarrollo del nuevo sitio web | https://fuga.jlsanabria.xyz/ | Se verifica https://fuga.jlsanabria.xyz/, y Anexo 1 Soportes de desarrollo del nuevo sitio web, con los avances del desarrollo de la web institucional, y las especificaciones técnicas de usabilidad definidas por la Entidad y el Ministerio de TIC (Manual de Estrategia de Gobierno en Línea de MINTIC) con guía de estilo, en estado de prueba. A partir de 20dic21 se habilitará el acceso al publico en general Soportes en servidor OAp (\\192.168.0.34\plan operativo integral\OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN\Plan MIPG\2019\EVIDENCIAS Plan MIPG\FASE III IMPLEMENTACION\ID 625) | NA | Si bien se validan los soportes presentados a la fecha no se encuentra en pleno funcionamiento la página web ajustada, como se ha visto en el presente informe varias publicaciones del link de transparencia no se encuentran y el acceso al público no se dió en el mes de diciembre, por lo tanto no se cumplió con el producto en los plazos establecidos.
904 | Control Interno | Manual de Manejo de Crisis | con indicaciones para: - Reporte de información fuera de la entidad - Directrices sobre información de carácter reservado, - Personas autorizadas para brindar información, En general todo lo relacionado con la comunicación de la información fuera de la entidad. | 2021-11-30 | COMUNICACIONES | El líder de equipo de comunicaciones elaboró y presentó el manual de manejo de crisis de la entidad al comité directivo, mediante correo electrónico, remitido el día 29 de noviembre de 2021. Se anexa evidencia de envío del manual al equipo del comité directivo. Ver Anexo 2 remisión del manual de crisis al comité Posterior a recibir los comentarios que allegaron algunos miembros del comité, se procedió al ajuste y se remitió al equipo SIG para su inclusión en el inventario documental. Ver Anexo 3 remisión del manual al equipo SIG. | https://drive.google.com/drive/folders/1LxgRsMAuVjSk2g8U9eBNUuekIr4m64hg?usp=sharing | Se verifica en intranet CO-CA-01 Proceso Comunicaciones, sin publicar manual e crisis estandarizado y sin vincular a procedimiento o proceso alguno. El área presenta correo de aprobación del 29nov21 de los integrantes del comité directivo y remisión a la OAP el 21nov21 para su normalización; si bien la OAp recibió los documentos para revisión y validación el 21 dic , estos no han sido aprobados, publicados, ni divulgados en el Sistema de gestión dentro de los términos programados, que vencieron el 30nov21, por lo que se evalúa la actividad con cumplimiento parcial y extemporáneo Se adjunta Orfeo y anexos en servidor oap \\192.168.0.34\plan operativo integral\OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN\Plan MIPG\2019\EVIDENCIAS Plan MIPG\FASE III IMPLEMENTACION\ID 904(\\192.168.0.34\plan operativo integral\OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN\Plan MIPG\2019\EVIDENCIAS Plan MIPG\FASE III IMPLEMENTACION\ID 709) | Cabe señalar que este producto fue reprogramado en 1 ocasión ; no obstante no fue cumplido y los términos vencieron el 30nov21. Si bien el proceso solicito la estandarización del manual el 22dic21, estos no han sido validados, aprobados, publicados, ni divulgados en el Sistema de gestión, motivo por el cual se evalúa como vencido y con cumplimiento parcial. Por lo anterior, se reitera la recomendación para dar cumplimiento a la gestión con oportunidad y dentro de los términos programados toda vez que impacta la medición de la gestión institucional. Debe reprogramarse y priorizar la gestión, reiterando que esta es una actividad que da cuenta de la sostenibilidad de la política de Control Interno. | Si bien se valida el documento presentado, se recomienda cumplir las actividades dentro de los plazos establecidos teniendo en cuenta los flujos de aprobación e interacción con otras unidades de gestión para su publicación y socialización.
Note on D8: usuario: atributos enriquecidos con cuestionario brechas mipg dafp alcaldía 2020