## COMPLETO
PLAN DE ACCION 2022 - FUGA - GESTION DOCUMENTAL
FECHA DE CUMPLIMIENTO
# | Fuente | LÍNEAMIENTO Y/O INSTRUMENTO | PRODUCTO | ACTIVIDAD | MIPG | PINAR | PAAC | PGD | PMA | DIAGNOSTICO | PROPUESTA | RESPONSABLE | RESPONSABLE GD | INDICADOR | OBSERVACIONES
1 | PINAR | Acciones de Mejora ORFEO | Reporte "Índice Electrónico" (Hojas de control) generadas desde el Gestor Documental - ORFEO para todos los expedientes de archivo. | Reunión con TIC para establecer prendimiento para solicitud de mejoras ORFEO |  | 2022-12-30 |  |  |  |  | 2022-02-28 | Gestión Documental - TIC - ORFEO | LFGM
2 | PINAR | Acciones de Mejora ORFEO | Reporte "Índice Electrónico" (Hojas de control) generadas desde el Gestor Documental - ORFEO para todos los expedientes de archivo. | an |  | 2022-12-30 |  |  |  |  | 2022-03-30 | Gestión Documental | LFGM
3 | PINAR | Acciones de Mejora ORFEO | Reporte "Índice Electrónico" (Hojas de control) generadas desde el Gestor Documental - ORFEO para todos los expedientes de archivo. | Desarrollar la mejora solicitada |  | 2022-12-30 |  |  |  |  | 2022-09-30 | TIC - ORFEO | LFGM
4 | PINAR | Acciones de Mejora ORFEO | Reporte "Índice Electrónico" (Hojas de control) generadas desde el Gestor Documental - ORFEO para todos los expedientes de archivo. | Realización de pruebas, ajustes, puesta en productivo y socialización |  | 2022-12-30 |  |  |  |  | 2022-10-30 | Gestión Documental | LFGM
5 | PINAR | Acciones de Mejora ORFEO | Reporte "Índice Electrónico" (Hojas de control) generadas desde el Gestor Documental - ORFEO para todos los expedientes de archivo. | Puesta en productivo de la mejora solicitada en el Gestor Documental ORFEO | [6 empty] | 2022-12-15 | Gestión Documental | LFGM
6 | MIPG | Acciones de Mejora ORFEO | Reporte "Inventario Documental" | Desarrollar en ORFEO el reporte de acuerdo al FUID aprobado | 2022-12-29 | [5 empty] | 2022-09-30 | TIC - ORFEO | LFGM
7 | MIPG | Acciones de Mejora ORFEO | Tabla de Control aplicada en el Gestor Documental ORFEO | Desarrollar e implementar la TCA en el Gestor documental ORFEO (restringiendo el acceso a la documentación desde TIC) | 2022-11-30 |  |  |  | 1er trimestre 2024 |  | 2023… | TIC - ORFEO | LFGM |  | Se sugiere replantear fechas en MIPG para el 2023
8 | PMA Archivo de Bogotá | Banco Terminológico | Banco terminológico | Formular y formalizar el Banco Terminológico para las series, subseries y tipos documentales de la Tablade Retención Documental |  |  |  |  | 2do trimestre 2024 |  | 2022-12-15 | Gestión Documental | SMVG
9 | PMA Archivo de Bogotá | Cuadro de Clasificación Documental CCD | Cuadro de Clasificación Documental CCD | Cuadro de Clasificación Documental CCD actualizado |  | 2022-04-30 |  |  | 4to trimestre 2022 | X | 2022-04-29 | Gestión Documental | SMVG
10 | MIPG | Gobierno Digital - Cero Papel | Política de eficiencia administrativa y cero papel, asociada a las actividades de gestión Documental y alineadas con la Política Ambiental | Política "Cero Papel" con lineamientos de eficiencia administrativa actualizada e integrada a la Política Ambiental adoptada Resolución 260 de 2020 | 2022-08-15 | [5 empty] | 2022-08-15 | CORPORATIVA: Gestión Documental y Recursos Físicos "PIGA" | LFGM
11 | MIPG | Índice de Información Clasificada y Reservada | Índice de Información Clasificada y Reservada | Actualizar el Índice de Información Clasificada y Reservada | 2022-10-15 | [5 empty] | 2022-10-15 | Gestión Documental | SMVG
12 | MIPG | Índice de Información Clasificada y Reservada | Índice de Información Clasificada y Reservada | Acto administrativo de aprobación del Índice de Información Clasificada y Reservada | 2022-10-15 | [5 empty] | 2022-10-15 | Gestión Documental | SMVG
13 | PAAC | Índice de Información Clasificada y Reservada | Índice de Información Clasificada y Reservada | Publicar el Índice de Información Clasificada y Reservada conforme a lo estipulado en los artículos 6, 18, 19, 20 de la Ley 1712 de 2014 y artículo 5 decreto 103 de 2015. |  |  | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-10-15 | Gestión Documental | SMVG
14 | PAAC | Índice de Información Clasificada y Reservada | Índice de Información Clasificada y Reservada | Socializar el Índice de Información Clasificada y Reservada conforme a lo estipulado en los artículos 6, 18, 19, 20 de la Ley 1712 de 2014 y artículo 5 decreto 103 de 2015. |  |  | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-10-15 | Gestión Documental Oficina Asesora Jurídica | SMVG | Índice de Información Clasificada y Reservada actualizado, socializado y publicado en la página de la FUGA y los portales web de Datos (si=1; no=0)
15 | MIPG | Inventario Documental | Formato Actualizado | Actualizar el Formato Único Inventario Documental - FUID | 2022-09-30 |  |  |  | 2do trimestre 2023 | X | 2022-04-29 | Gestión Documental | Equipo |  | Se entregó oficialmente la información a la Oficina Asesora de Planeación mediante radicado de 20212000116463.
16 | PMA Archivo de Bogotá | Inventario Documental | Inventario Documental Actualizado | Consolidar la información actual de inventario documental existente; en el FUID (Excel) aprobado. | 2022-09-30 |  |  |  | 2022. | X | 2022-05-30 | Gestión Documental | Equipo
17 | Diagnostico | Inventario Documental | Inventario Documental Actualizado | Consolidar (Migrar) en ORFEO el Inventario Documental a partir de del desarrollo de la aplicación en ORFEO | [6 empty] | 2022-12-15 | Gestión Documental - TIC - ORFEO | Equipo
18 | PMA Archivo de Bogotá | Modelo del Sistema de Gestión de Documento Electrónico de Archivo - SGDEA | Elaborar el diseño del Modelo de Requisitos para la Gestión de Documentos Electrónicos: | Diseñar un modelo de requisitos para el sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo - SGDEA donde se definan los REQUISITOS FUNCIONALES para los catorce (14) servicios, como lo sugiere la guía: SISTEMA DE GESTIÓN DE ELECTRÓNICOS DE ARCHIVO PARA EL DISTRITO CAPITAL |  |  |  |  | 4to trimestre 2024 |  | 2022-10-30 | Gestión Documental - TIC | LFGM
19 | PMA Archivo de Bogotá | Modelo del Sistema de Gestión de Documento Electrónico de Archivo - SGDEA | Elaborar el diseño del Modelo de Requisitos para la Gestión de Documentos Electrónicos: | Presentar para aprobación ante el Comité Interno de archivo el Modelo del SGDEA |  |  |  |  | 4to trimestre 2024 |  | 2022-10-30 | Gestión Documental - TIC | LFGM
20 | PMA Archivo de Bogotá | Modelo del Sistema de Gestión de Documento Electrónico de Archivo - SGDEA | Elaborar el diseño del Modelo de Requisitos para la Gestión de Documentos Electrónicos: | Publicación, socialización y implementación |  |  |  |  | 4to trimestre 2024 |  | 2022-12-15 | Gestión Documental - TIC | LFGM
21 | PMA Archivo de Bogotá | Modelo del Sistema de Gestión de Documento Electrónico de Archivo - SGDEA | Gestor Documental ORFEO con mejoras implementadas (MIPG) | implementado con las siguientes características: - requisitos de integridad, autenticidad, inalterabilidad, disponibilidad, preservación y metadatos de los documentos electrónicos de archivo - requisitos de fiabilidad, confiabilidad y seguridad de la información, incluyendo la información crítica de la entidad independientemente de cómo se almacene | 2022-12-15 | 2022-12-30 |  |  |  |  | 2023… | TIC - ORFEO | LFGM
22 | PMA Archivo de Bogotá | PINAR | Plan Institucional de Archivo - PINAR Vigencia 2023-2025 | Estudio previo de necesidades estratégicas de Gestión Documental | [6 empty] | 2022-08-30 | Gestión Documental | Equipo
23 | PMA Archivo de Bogotá | PINAR | Plan Institucional de Archivo - PINAR Vigencia 2023-2025 | Elaboración de Matriz de aspectos críticos | [6 empty] | 2022-09-30 | Gestión Documental | Equipo
24 | PMA Archivo de Bogotá | PINAR | Plan Institucional de Archivo - PINAR Vigencia 2023-2025 | Ruta de ejecución Aspectos críticos | [6 empty] | 2022-09-30 | Gestión Documental | Equipo
25 | PMA Archivo de Bogotá | PINAR | Plan Institucional de Archivo - PINAR Vigencia 2023-2025 | Presupuesto PINAR | [6 empty] | 2022-10-30 | Gestión Documental - SGC | Equipo
26 | PMA Archivo de Bogotá | PINAR | Plan Institucional de Archivo - PINAR Vigencia 2023-2025 | Presentación y aprobación por parte del Comité Directivo FUGA | [6 empty] | 2022-12-15 | SGC | Equipo
27 | PMA Archivo de Bogotá | PINAR | Plan Institucional de Archivo - PINAR Vigencia 2023-2025 | Publicar, socializar el PINAR Actualizado | [6 empty] | 2022-12-15 | Gestión Documental - Comunicaciones | Equipo
28 | PMA Archivo de Bogotá | PINAR | Plan Institucional de Archivo - PINAR Vigencia 2023-2025 | Seguimiento a la ejecución del PINAR | [6 empty] | 2023… | Control Interno | Equipo
29 | PGD | Programa de Gestión Documental PGD | Informe de seguimiento del PGD vigencia 2018 - 2022 | Recolección de información de seguimiento a la ejecución del PGD vigencia 2018 - 2022 |  |  |  | 2022. | 2022. | X | 2022-06-30 | Gestión Documental | Equipo
30 | PGD | Programa de Gestión Documental PGD | Informe de seguimiento del PGD vigencia 2018 - 2022 | Elaboración y presentación del Informe de seguimiento PGD vigencia 2018 - 2022 | [6 empty] | 2022-06-30 | Gestión Documental | Equipo
31 | MIPG | Programa de Gestión Documental PGD | Proceso Gestión Documental | Revisado y de ser necesario actualizado con la normalización de lineamientos y/o actividades, para: - Gestionar préstamos y consultas a documentos que forman parte de las pruebas que están ubicados en el archivo central de la entidad y que requiera la Oficina Asesora Jurídica para la defensa judicial. - que faciliten a los apoderados la consecución de los antecedentes administrativos, para poder allegarlos en tiempo a los procesos judiciales. - con lineamientos para la producción documental (recepción, radicación unificada, consecutivos, formatos) - Con lineamientos para controlar el préstamo de documentos internos que dé cuenta de la devolución de estos - Con lineamientos para la consulta y prestado de Información Reservada y Clasificada -- con la normalización en el SIG de herramientas de Gestión documental relacionadas a continuación: 1 Tablas de valoración documental TVD e inventarios documentales- que dan cuenta de la inexistencia de Fondos Acumulado 2 Cuadro de Clasificación Documental CCD 3 Formato Único de Inventario Documental – FUID 4 Inventario de la documentación del archivo central en el Formato Único de Inventario Documental | 2022-12-15 | [5 empty] | 2022-12-15 | JURIDICA-DOCUMENTAL | Equipo |  | ?... Ya se desarrolla en otros ítems
32 | PGD | Programa de Gestión Documental PGD | Programa de Gestión Documental Vigencia 2023 - 2025 | Diseñar PGD vigencia 2023 - 2025 | 2022-12-15 | X |  |  | 4to trimestre 2022 Desarrollo de programas 2023 |  | 2022-10-30 | Gestión Documental | Equipo
33 | PGD | Programa de Gestión Documental PGD | Programa de Gestión Documental Vigencia 2023 - 2025 | Presentación y aprobación del PGD vigencia 2023 - 2025 | 2022-12-15 | X |  |  |  |  | 2022-11-30 | Gestión Documental | Equipo
34 | PGD | Programa de Gestión Documental PGD | Programa de Gestión Documental Vigencia 2023 - 2025 | Publicación y socialización del PGD vigencia 2023 - 2025 | 2022-12-15 | X |  |  |  |  | 2022-12-15 | Gestión Documental - Comunicaciones | Equipo
35 | MIPG | Registro de Activos de Información | Inventario de Activos de Información | Actualización del Registro de Activos de Información | 2022-09-15 | [5 empty] | 2022-07-30 |  | SMVG
36 |  | Registro de Activos de Información | Inventario de Activos de Información | Acto administrativo de aprobación de Registro de Activos de Información | [6 empty] | 2022-08-30 |  | SMVG
37 | PAAC | Registro de Activos de Información | Inventario de Activos de Información | Publicación del Registro de Activos de Información en la sección de Transparencia de la Web oficial; Datos Abiertos Bogotá. |  |  | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-09-15 | Carolina Franco (Planeación) Edwin Diaz (TIC) | SMVG | Documento actualizado, socializado y publicado en la página de la FUGA y los portales web de Datos Abiertos (si=100%; no=0)
38 | Auditoria Interna | SIG - MIPG | Actualizar matriz de Riesgos | [7 empty] | pendiente | OAP | LFGM
39 | MIPG | Sistema Integrado de conservación - SIG | Sistema Integrado de conservación - SIG | Revisión y actualización del Sistema Integrado de Conservación SIC en sus componentes: Plan de conservación y Plan de preservación Digital a Largo Plazo | 2022-12-15 |  |  |  | 2do trimestre 2025 |  | 2022-06-30 | Gestión Documental | Equipo
40 | MIPG | Sistema Integrado de conservación - SIG | Sistema Integrado de conservación - SIG | vinculado al SIG, revisado y actualizado , aprobado y publicado , con los siguientes componentes: - capacitación y sensibilización en el tema de conservación documental relacionada con los soportes físicos que maneja la entidad. - OJO FURAG - actividades de almacenamiento y re-almacenamiento en unidades adecuadas (cajas, carpetas, estantería) - OJO FURAG | 2022-12-15 |  |  |  | 2do trimestre 2025 |  | 2022-12-15 | Gestión Documental - SGC | Equipo
41 | PMA Archivo de Bogotá | Sistema Integrado de conservación - SIG | Plan de Conservación Documental | Revisar y actualizar el Plan de Conservación documental y sus respectivos programas | 2022-12-15 |  |  |  | 2do trimestre 2025 |  | 2022-12-15 | Gestión Documental | SMVG
42 | MIPG | Sistema Integrado de conservación - SIG | Plan de Conservación Documental | con medición y avance % de la implementación | 2023-09-30 |  |  |  | 2do trimestre 2025 |  | 2023-09-30 | Gestión Documental - Control Interno | SMVG
43 | MIPG | Sistema Integrado de conservación - SIG | Plan de Preservación Digital a largo Plazo | Revisar y actualizar el Plan de Preservación Digital a Largo Plazo | 2023-09-30 | [5 empty] | 2022-08-30 | CORPORATIVA- DOCUMENTAL | LFGM
44 | MIPG | Sistema Integrado de conservación - SIG | Plan de Preservación Digital a largo Plazo | definido a largo plazo, aprobado y publicado, con las siguientes características: -Identificando los documentos electrónicos que genera y que son susceptibles de preservar a largo plazo - con estrategias de preservación digital (migración, conversión, refreshing) para garantizar que la información que produce esté disponible a lo largo del tiempo. - Garantizando la digitalización de documentos para la gestión y trámite de asuntos de la entidad. | 2023-09-30 | [5 empty] | 2023… | CORPORATIVA- DOCUMENTAL | LFGM
45 | MIPG | Tabla de Control de Acceso TCA | Tabla de Control de Acceso | Diseñar la TCA | 2022-11-30 | [5 empty] | 2022-10-30 |  | SMVG
46 | MIPG | Tabla de Control de Acceso TCA | Tabla de Control de Acceso | Presentar y sustentar ante comité Interno de Archivo para aprobación | 2022-11-30 | [5 empty] | 2022-10-30 |  | SMVG
47 | MIPG | Tabla de Control de Acceso TCA | Tabla de Control de Acceso | Publicar y socializar TCA aprobada | 2022-11-30 | [5 empty] | 2022-11-30 |  | SMVG
48 | PMA Archivo de Bogotá | Tabla de Retención Documental - TRD | Actualización TRD | Presentación y aprobación por parte del Comité Interno de Archivo | 2022-04-29 | 2022-04-29 |  |  |  |  | 2022-04-29 |  | SMVG
49 | PMA Archivo de Bogotá | Tabla de Retención Documental - TRD | Actualización TRD | Presentar Para Convalidación la Actualización de la TRD Aprobada por Comité Interno de Archivo | [6 empty] | 2022-05-30 |  | SMVG
50 | PMA Archivo de Bogotá | Tabla de Retención Documental - TRD | Actualización TRD | Inclusión en el RUSD de las series y subseries documentales de la TRD V2 |  |  |  |  | 2022. |  | 2022-12-15 |  | SMVG
51 | PMA Archivo de Bogotá | Tabla de Retención Documental - TRD | Actualización TRD | Publicación y socialización de TRD Actualizada y convalidada | 2022-12-15 | [5 empty] | 2022-12-15 |  | SMVG
52 | PMA Archivo de Bogotá | Tabla de Retención Documental - TRD | Actualización TRD | Implementación y seguimiento a la aplicación de la TRD V2 | [6 empty] | 2023 …. |  | SMVG
53 | PMA Archivo de Bogotá | Tabla de Retención Documental - TRD | Inventarios de Eliminación TRD | Identificar los expedientes que de conformidad al asunto de TRD son susceptibles de eliminación documental | 2023-04-30 | [5 empty] | 2022-12-15 |  | SMVG
54 | PMA Archivo de Bogotá | Tabla de Retención Documental - TRD | Inventarios de Eliminación TRD | Presentación y aprobación del inventario de eliminación ante comité interno de archivo | 2023-04-30 | [5 empty] | 2022-12-15 |  | SMVG
55 | MIPG | Tabla de Retención Documental - TRD | Serie documental procesos judiciales | en físico y digital - ORFEO administrada por la Oficina Asesora Jurídica , actualizadas y disponibles para consulta permanente , con la documentación de las - Actuaciones prejudiciales - Defensa Judicial - Acción de repetición y recuperación de bienes público - integración de las Actas de Comité de Conciliación; Fichas Técnicas, etc. | 2022-12-15 | [5 empty] | 2022-12-15 | JURIDICA-CORPORATIVA DOCUMENTAL | SMVG |  | ?... No corresponde a Gestión Documental
56 | MIPG | Tabla de Retención Documental - TRD | Inventarios de Eliminación TRD | Ejecutar procedimiento de eliminación | 2023-04-30 | [5 empty] | 2023-04-30 | CORPORATIVA- DOCUMENTAL | SMVG
57 | PMA Archivo de Bogotá | Tablas de Valoración Documental TVD | Inventarios de Eliminación TVD | Identificar los expedientes que de conformidad al asunto de TVD son susceptibles de eliminación documental | 2023-04-30 |  |  |  | 3er trimestre de 2022 |  | 2022-12-15 |  | Equipo
58 | PMA Archivo de Bogotá | Tablas de Valoración Documental TVD | Inventarios de Eliminación TVD | Presentación y aprobación del inventario de eliminación ante comité interno de archivo | 2023-04-30 |  |  |  | 3er trimestre de 2022 |  | 2022-12-15 |  | Equipo
59 | PMA Archivo de Bogotá | Tablas de Valoración Documental TVD | Inventarios de Eliminación TVD | Ejecutar procedimiento de eliminación | 2023-04-30 |  |  |  | 3er trimestre de 2022 |  | 2023-04-30 |  | Equipo
60 | PMA Archivo de Bogotá | Transferencias Documentales | Transferencias secundarias realizadas | Diseñar plan de acción para la realización de Transferencias secundarias. |  | 2022-12-15 |  |  |  |  | 2022-05-30 |  | Equipo
61 | PMA Archivo de Bogotá | Transferencias Documentales | Transferencias secundarias realizadas | Asocias series , subseries o asuntos de la TVD al Inventario documental |  | 2022-12-15 |  |  |  |  | 2022-12-15 |  | Equipo
62 | PMA Archivo de Bogotá | Transferencias Documentales | Transferencias secundarias realizadas | Aplicar las Tablas de Valoración Documental - TVD |  | 2022-12-15 |  |  |  |  | 2022-12-15 |  | Equipo
63 | PMA Archivo de Bogotá | Transferencias Documentales | Transferencias secundarias realizadas | Realizar procesos técnicos previos a realizar transferencia secundaria al Archivo de Bogotá |  | 2022-12-15 |  |  |  |  | 2022-12-15 |  | Equipo
64 | PMA Archivo de Bogotá | Transferencias Documentales | Transferencias secundarias realizadas | Protocolizar el proceso de transferencia secundaria ante el Archivo de Bogotá |  | 2022-12-15 |  |  |  |  | 2022-12-15 |  | Equipo
65 | Planeacion | Caracterizacion y Procesos, procedimientos formatos | Caracterizacion Actualizada | Presentacion y aprobacion de Caracterizacion del proceso actualizada | [6 empty] | 2022-03-30 | OAP | LFGM
66 | Planeacion | Caracterizacion y Procesos, procedimientos formatos | Revsion de proceso y Procedimientos | Presentacion y aprobacion de Procesos y Procedimientos a actualizada | [6 empty] | 2022-03-30 | OAP | LFGM
67 | Planeacion | Caracterizacion y Procesos, procedimientos formatos | Revsion y Ajustes de Formato | Presentacion y aprobacion de formatos actualizaProcesos y Procedimientos a actualizada | [6 empty] | 2022-03-30 | OAP | LFGM

## Resumen
PLAN DE ACCION 2022 - FUGA - GESTION DOCUMENTAL
FECHA DE CUMPLIMIENTO
# | Fuente | LÍNEAMIENTO Y/O INSTRUMENTO | PRODUCTO | ACTIVIDAD | MIPG | PINAR | PAAC | PGD | PMA | DIAGNOSTICO | PROPUESTA | RESPONSABLE | INDICADOR | OBSERVACIONES
2 | PINAR | Acciones de Mejora ORFEO | Reporte "Índice Electrónico" (Hojas de control) generadas desde el Gestor Documental - ORFEO para todos los expedientes de archivo. | Diseñar el Reporte "Índice electrónico (Hoja de Control) - ORFEO |  | 2022-12-30 |  |  |  |  | 2022-03-30 | Gestión Documental
3 | PINAR | Acciones de Mejora ORFEO | Reporte "Índice Electrónico" (Hojas de control) generadas desde el Gestor Documental - ORFEO para todos los expedientes de archivo. | Desarrollar la mejora solicitada |  | 2022-12-30 |  |  |  |  | 2022-09-30 | TIC - ORFEO
4 | PINAR | Acciones de Mejora ORFEO | Reporte "Índice Electrónico" (Hojas de control) generadas desde el Gestor Documental - ORFEO para todos los expedientes de archivo. | Realización de pruebas, ajustes, puesta en productivo y socialización |  | 2022-12-30 |  |  |  |  | 2022-10-30 | Gestión Documental
5 | PINAR | Acciones de Mejora ORFEO | Reporte "Índice Electrónico" (Hojas de control) generadas desde el Gestor Documental - ORFEO para todos los expedientes de archivo. | Puesta en productivo de la mejora solicitada en el Gestor Documental ORFEO | [6 empty] | 2022-12-15 | Gestión Documental
6 | MIPG | Acciones de Mejora ORFEO | Reporte "Inventario Documental" | Desarrollar en ORFEO el reporte de acuerdo al FUID aprobado | 2022-12-29 | [5 empty] | 2022-09-30 | TIC - ORFEO
7 | MIPG | Acciones de Mejora ORFEO | Tabla de Control de acceso aplicada en el Gestor Documental ORFEO | Desarrollar e implementar la TCA en el Gestor documental ORFEO (restringiendo el acceso a la documentación desde TIC) | 2022-11-30 |  |  |  | 1er trimestre 2024 |  | 2023… | TIC - ORFEO |  | Se sugiere replantear fechas en MIPG para el 2023
8 | PMA Archivo de Bogotá | Banco Terminológico | Banco terminológico | Formular y formalizar el Banco Terminológico para las series, subseries y tipos documentales de la Tablade Retención Documental |  |  |  |  | 2do trimestre 2024 |  | 2023… | Gestión Documental
9 | PMA Archivo de Bogotá | Cuadro de Clasificación Documental CCD | Cuadro de Clasificación Documental CCD | Cuadro de Clasificación Documental CCD actualizado |  | 2022-04-30 |  |  | 4to trimestre 2022 | X | 2022-04-29 | Gestión Documental
10 | MIPG | Gobierno Digital - Cero Papel | Política de eficiencia administrativa y cero papel, asociada a las actividades de gestión Documental y alineadas con la Política Ambiental | Política "Cero Papel" con lineamientos de eficiencia administrativa actualizada e integrada a la Política Ambiental adoptada Resolución 260 de 2020 | 2022-08-15 | [5 empty] | 2022-08-15 | CORPORATIVA: Gestión Documental y Recursos Físicos "PIGA"
11 | MIPG | Índice de Información Clasificada y Reservada | Índice de Información Clasificada y Reservada | Actualizar el Índice de Información Clasificada y Reservada | 2022-10-15 | [5 empty] | 2022-10-15 | Gestión Documental
12 | MIPG | Índice de Información Clasificada y Reservada | Índice de Información Clasificada y Reservada | Acto administrativo de aprobación del Índice de Información Clasificada y Reservada | 2022-10-15 | [5 empty] | 2022-10-15 | Gestión Documental
13 | PAAC | Índice de Información Clasificada y Reservada | Índice de Información Clasificada y Reservada | Publicar el Índice de Información Clasificada y Reservada conforme a lo estipulado en los artículos 6, 18, 19, 20 de la Ley 1712 de 2014 y artículo 5 decreto 103 de 2015. |  |  | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-10-15 | Gestión Documental
14 | PAAC | Índice de Información Clasificada y Reservada | Índice de Información Clasificada y Reservada | Socializar el Índice de Información Clasificada y Reservada conforme a lo estipulado en los artículos 6, 18, 19, 20 de la Ley 1712 de 2014 y artículo 5 decreto 103 de 2015. |  |  | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-10-15 | Gestión Documental Oficina Asesora Jurídica | Índice de Información Clasificada y Reservada actualizado, socializado y publicado en la página de la FUGA y los portales web de Datos (si=1; no=0)
15 | MIPG | Inventario Documental | Formato Actualizado | Actualizar el Formato Único Inventario Documental - FUID | 2022-09-30 |  |  |  | 2do trimestre 2023 | X | 2022-04-29 | Gestión Documental |  | Se entregó oficialmente la información a la Oficina Asesora de Planeación mediante radicado de 20212000116463.
16 | PMA Archivo de Bogotá | Inventario Documental | Inventario Documental Actualizado | Consolidar la información actual de inventario documental existente; en el FUID (Excel) aprobado. | 2022-09-30 |  |  |  | 2022. | X | 2022-05-30 | Gestión Documental
17 | Diagnostico | Inventario Documental | Inventario Documental Actualizado | Consolidar (Migrar) en ORFEO el Inventario Documental a partir de del desarrollo de la aplicación en ORFEO | [6 empty] | 2022-12-15 | Gestión Documental - TIC - ORFEO
19 | PMA Archivo de Bogotá | Modelo del Sistema de Gestión de Documento Electrónico de Archivo - SGDE | Elaborar el diseño del Modelo de Requisitos para la Gestión de Documentos Electrónicos: | Diseñar un modelo de requisitos para el sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo - SGDEA donde se definan los REQUISITOS FUNCIONALES para los catorce (14) servicios, como lo sugiere la guía: SISTEMA DE GESTIÓN DE ELECTRÓNICOS DE ARCHIVO PARA EL DISTRITO CAPITAL |  |  |  |  | 4to trimestre 2024 |  | 2024-10-30 | Gestión Documental - TIC
20 | PMA Archivo de Bogotá | Modelo del Sistema de Gestión de Documento Electrónico de Archivo - SGDE | Elaborar el diseño del Modelo de Requisitos para la Gestión de Documentos Electrónicos: | Presentar para aprobación ante el Comité Interno de archivo el Modelo del SGDEA |  |  |  |  | 4to trimestre 2024 |  | 2022-10-30 | Gestión Documental - TIC
21 | PMA Archivo de Bogotá | Modelo del Sistema de Gestión de Documento Electrónico de Archivo - SGDE | Elaborar el diseño del Modelo de Requisitos para la Gestión de Documentos Electrónicos: | Publicación, socialización y implementación |  |  |  |  | 4to trimestre 2024 |  | 2022-12-15 | Gestión Documental - TIC
22 | PMA Archivo de Bogotá | Modelo del Sistema de Gestión de Documento Electrónico de Archivo - SGDE | Gestor Documental ORFEO con mejoras implementadas (MIPG) | implementado con las siguientes características: - requisitos de integridad, autenticidad, inalterabilidad, disponibilidad, preservación y metadatos de los documentos electrónicos de archivo - requisitos de fiabilidad, confiabilidad y seguridad de la información, incluyendo la información crítica de la entidad independientemente de cómo se almacene | 2022-12-15 | 2022-12-30 |  |  |  |  | 2023… | TIC - ORFEO
23 | PMA Archivo de Bogotá | PINAR | Plan Institucional de Archivo - PINAR Vigencia 2023-2025 | Estudio previo de necesidades estratégicas de Gestión Documental | [6 empty] | 2022-08-30 | Gestión Documental
24 | PMA Archivo de Bogotá | PINAR | Plan Institucional de Archivo - PINAR Vigencia 2023-2025 | Elaboración de Matriz de aspectos críticos | [6 empty] | 2022-09-30 | Gestión Documental
25 | PMA Archivo de Bogotá | PINAR | Plan Institucional de Archivo - PINAR Vigencia 2023-2025 | Ruta de ejecución Aspectos críticos | [6 empty] | 2022-09-30 | Gestión Documental
26 | PMA Archivo de Bogotá | PINAR | Plan Institucional de Archivo - PINAR Vigencia 2023-2025 | Presupuesto PINAR | [6 empty] | 2022-10-30 | Gestión Documental - SGC
27 | PMA Archivo de Bogotá | PINAR | Plan Institucional de Archivo - PINAR Vigencia 2023-2025 | Presentación y aprobación por parte del Comité Directivo FUGA | [6 empty] | 2022-12-15 | SGC
28 | PMA Archivo de Bogotá | PINAR | Plan Institucional de Archivo - PINAR Vigencia 2023-2025 | Publicar, socializar el PINAR Actualizado | [6 empty] | 2022-12-15 | Gestión Documental - Comunicaciones
29 | PMA Archivo de Bogotá | PINAR | Plan Institucional de Archivo - PINAR Vigencia 2023-2025 | Seguimiento a la ejecución del PINAR | [6 empty] | 2023… | Control Interno
30 | PGD | Programa de Gestión Documental PGD | Informe de seguimiento del PGD vigencia 2018 - 2022 | Recolección de información de seguimiento a la ejecución del PGD vigencia 2018 - 2022 |  |  |  | 2022. | 2022. | X | 2022-06-30 | Gestión Documental
31 | PGD | Programa de Gestión Documental PGD | Informe de seguimiento del PGD vigencia 2018 - 2022 | Elaboración y presentación del Informe de seguimiento PGD vigencia 2018 - 2022 | [6 empty] | 2022-06-30 | Gestión Documental
32 | MIPG | Programa de Gestión Documental PGD | Proceso Gestión Documental | Revisado y de ser necesario actualizado con la normalización de lineamientos y/o actividades, para: - Gestionar préstamos y consultas a documentos que forman parte de las pruebas que están ubicados en el archivo central de la entidad y que requiera la Oficina Asesora Jurídica para la defensa judicial. - que faciliten a los apoderados la consecución de los antecedentes administrativos, para poder allegarlos en tiempo a los procesos judiciales. - con lineamientos para la producción documental (recepción, radicación unificada, consecutivos, formatos) - Con lineamientos para controlar el préstamo de documentos internos que dé cuenta de la devolución de estos - Con lineamientos para la consulta y prestado de Información Reservada y Clasificada -- con la normalización en el SIG de herramientas de Gestión documental relacionadas a continuación: 1 Tablas de valoración documental TVD e inventarios documentales- que dan cuenta de la inexistencia de Fondos Acumulado 2 Cuadro de Clasificación Documental CCD 3 Formato Único de Inventario Documental – FUID 4 Inventario de la documentación del archivo central en el Formato Único de Inventario Documental | 2022-12-15 | [5 empty] | 2022-12-15 | JURIDICA-DOCUMENTAL |  | ?... Ya se desarrolla en otros ítems
33 | PGD | Programa de Gestión Documental PGD | Programa de Gestión Documental Vigencia 2023 - 2025 | Diseñar PGD vigencia 2023 - 2025 | 2022-12-15 | X |  |  | 4to trimestre 2022 Desarrollo de programas 2023 |  | 2022-10-30 | Gestión Documental
34 | PGD | Programa de Gestión Documental PGD | Programa de Gestión Documental Vigencia 2023 - 2025 | Presentación y aprobación del PGD vigencia 2023 - 2025 | 2022-12-15 | X |  |  |  |  | 2022-11-30 | Gestión Documental
35 | PGD | Programa de Gestión Documental PGD | Programa de Gestión Documental Vigencia 2023 - 2025 | Publicación y socialización del PGD vigencia 2023 - 2025 | 2022-12-15 | X |  |  |  |  | 2022-12-15 | Gestión Documental - Comunicaciones
36 | MIPG | Registro de Activos de Información | Inventario de Activos de Información | Actualización del Registro de Activos de Información | 2022-09-15 | [5 empty] | 2022-07-30
37 |  | Registro de Activos de Información | Inventario de Activos de Información | Acto administrativo de aprobación de Registro de Activos de Información | [6 empty] | 2022-08-30
38 | PAAC | Registro de Activos de Información | Inventario de Activos de Información | Publicación del Registro de Activos de Información en la sección de Transparencia de la Web oficial; Datos Abiertos Bogotá. |  |  | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-09-15 | Carolina Franco (Planeación) Edwin Diaz (TIC) | Documento actualizado, socializado y publicado en la página de la FUGA y los portales web de Datos Abiertos (si=100%; no=0)
39 | Auditoria Interna | SIG - MIPG | Actualizar matriz de Riesgos | [7 empty] | pendiente | OAP
40 | MIPG | Sistema Integrado de conservación - SIG | Sistema Integrado de conservación - SIG | Revisión y actualización del Sistema Integrado de Conservación SIC en sus componentes: Plan de conservación y Plan de preservación Digital a Largo Plazo | 2022-12-15 |  |  |  | 2do trimestre 2025 |  | 2022-06-30 | Gestión Documental
41 | MIPG | Sistema Integrado de conservación - SIG | Sistema Integrado de conservación - SIG | vinculado al SIG, revisado y actualizado , aprobado y publicado , con los siguientes componentes: - capacitación y sensibilización en el tema de conservación documental relacionada con los soportes físicos que maneja la entidad. - OJO FURAG - actividades de almacenamiento y re-almacenamiento en unidades adecuadas (cajas, carpetas, estantería) - OJO FURAG | 2022-12-15 |  |  |  | 2do trimestre 2025 |  | 2022-12-15 | Gestión Documental - SGC
42 | PMA Archivo de Bogotá | Sistema Integrado de conservación - SIG | Plan de Conservación Documental | Revisar y actualizar el Plan de Conservación documental y sus respectivos programas | 2022-12-15 |  |  |  | 2do trimestre 2025 |  | 2022-12-15 | Gestión Documental
43 | MIPG | Sistema Integrado de conservación - SIG | Plan de Conservación Documental | con medición y avance % de la implementación | 2023-09-30 |  |  |  | 2do trimestre 2025 |  | 2023-09-30 | Gestión Documental - Control Interno
44 | MIPG | Sistema Integrado de conservación - SIG | Plan de Preservación Digital a largo Plazo | Revisar y actualizar el Plan de Preservación Digital a Largo Plazo | 2023-09-30 | [5 empty] | 2022-08-30 | CORPORATIVA- DOCUMENTAL
45 | MIPG | Sistema Integrado de conservación - SIG | Plan de Preservación Digital a largo Plazo | definido a largo plazo, aprobado y publicado, con las siguientes características: -Identificando los documentos electrónicos que genera y que son susceptibles de preservar a largo plazo - con estrategias de preservación digital (migración, conversión, refreshing) para garantizar que la información que produce esté disponible a lo largo del tiempo. - Garantizando la digitalización de documentos para la gestión y trámite de asuntos de la entidad. | 2023-09-30 | [5 empty] | 2023… | CORPORATIVA- DOCUMENTAL
46 | MIPG | Tabla de Control de Acceso TCA | Tabla de Control de Acceso | Diseñar la TCA | 2022-11-30 | [5 empty] | 2022-10-30
47 | MIPG | Tabla de Control de Acceso TCA | Tabla de Control de Acceso | Presentar y sustentar ante comité Interno de Archivo para aprobación | 2022-11-30 | [5 empty] | 2022-10-30
48 | MIPG | Tabla de Control de Acceso TCA | Tabla de Control de Acceso | Publicar y socializar TCA aprobada | 2022-11-30 |  |  |  | 1er trimestre 2024 |  | 2022-11-30
49 | PMA Archivo de Bogotá | Tabla de Retención Documental - TRD | Actualización TRD | Presentación y aprobación por parte del Comité Interno de Archivo | 2022-04-29 | 2022-04-29 |  |  |  |  | 2022-04-29
50 | PMA Archivo de Bogotá | Tabla de Retención Documental - TRD | Actualización TRD | Presentar Para Convalidación la Actualización de la TRD Aprobada por Comité Interno de Archivo | [6 empty] | 2022-05-30
51 | PMA Archivo de Bogotá | Tabla de Retención Documental - TRD | Actualización TRD | Inclusión en el RUSD de las series y subseries documentales de la TRD V2 |  |  |  |  | 2022. |  | 2022-12-15
52 | PMA Archivo de Bogotá | Tabla de Retención Documental - TRD | Actualización TRD | Publicación y socialización de TRD Actualizada y convalidada | 2022-12-15 | [5 empty] | 2022-12-15
53 | PMA Archivo de Bogotá | Tabla de Retención Documental - TRD | Actualización TRD | Implementación y seguimiento a la aplicación de la TRD V2 | [6 empty] | 2023 ….
54 | PMA Archivo de Bogotá | Tabla de Retención Documental - TRD | Inventarios de Eliminación TRD | Identificar los expedientes que de conformidad al asunto de TRD son susceptibles de eliminación documental | 2023-04-30 | [5 empty] | 2022-12-15
55 | PMA Archivo de Bogotá | Tabla de Retención Documental - TRD | Inventarios de Eliminación TRD | Presentación y aprobación del inventario de eliminación ante comité interno de archivo | 2023-04-30 | [5 empty] | 2022-12-15
57 | MIPG | Tabla de Retención Documental - TRD | Inventarios de Eliminación TRD | Ejecutar procedimiento de eliminación | 2023-04-30 | [5 empty] | 2023-04-30 | CORPORATIVA- DOCUMENTAL
56 | MIPG | Tabla de Retención Documental - TRD | Serie documental procesos judiciales | en físico y digital - ORFEO administrada por la Oficina Asesora Jurídica , actualizadas y disponibles para consulta permanente , con la documentación de las - Actuaciones prejudiciales - Defensa Judicial - Acción de repetición y recuperación de bienes público - integración de las Actas de Comité de Conciliación; Fichas Técnicas, etc. | 2022-12-15 | [5 empty] | 2022-12-15 | JURIDICA-CORPORATIVA DOCUMENTAL |  | ?... No corresponde a Gestión Documental
58 | PMA Archivo de Bogotá | Tablas de Valoración Documental TVD | Inventarios de Eliminación TVD | Identificar los expedientes que de conformidad al asunto de TVD son susceptibles de eliminación documental | 2023-04-30 |  |  |  | 3er trimestre de 2022 |  | 2022-12-15
59 | PMA Archivo de Bogotá | Tablas de Valoración Documental TVD | Inventarios de Eliminación TVD | Presentación y aprobación del inventario de eliminación ante comité interno de archivo | 2023-04-30 |  |  |  | 3er trimestre de 2022 |  | 2022-12-15
60 | PMA Archivo de Bogotá | Tablas de Valoración Documental TVD | Inventarios de Eliminación TVD | Ejecutar procedimiento de eliminación | 2023-04-30 |  |  |  | 3er trimestre de 2022 |  | 2023-04-30
61 | PMA Archivo de Bogotá | Transferencias Documentales | Transferencias secundarias realizadas | Diseñar plan de acción para la realización de Transferencias secundarias. |  | 2022-12-15 |  |  |  |  | 2022-05-30
62 | PMA Archivo de Bogotá | Transferencias Documentales | Transferencias secundarias realizadas | Asocias series , subseries o asuntos de la TVD al Inventario documental |  | 2022-12-15 |  |  |  |  | 2022-12-15
63 | PMA Archivo de Bogotá | Transferencias Documentales | Transferencias secundarias realizadas | Aplicar las Tablas de Valoración Documental - TVD |  | 2022-12-15 |  |  |  |  | 2022-12-15
64 | PMA Archivo de Bogotá | Transferencias Documentales | Transferencias secundarias realizadas | Realizar procesos técnicos previos a realizar transferencia secundaria al Archivo de Bogotá |  | 2022-12-15 |  |  |  |  | 2022-12-15
65 | PMA Archivo de Bogotá | Transferencias Documentales | Transferencias secundarias realizadas | Protocolizar el proceso de transferencia secundaria ante el Archivo de Bogotá |  | 2022-12-15 |  |  |  |  | 2022-12-15