## CB-0402F PLAN DE MEJORAMIEN...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14251 | CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 215
| Fecha | 2021-11-17
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 FORMULACIÓN
|  | 4 | 8 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 | 48 | 60 | 64 | 68 | 72
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CAUSA DEL HALLAZGO | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCIÓN ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN
1 | FILA_1 | 215 | 2021 2021 | 8 | 3.1.1.1 | No existe un lineamiento o instructivo institucional donde se evidencie la manera como se deben calcular los pagos para los contratos de prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión. | 1 | Modificar la forma de pago en la minuta de los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión a suscribir. | Minuta modificada de los contratos de prestación de servicios | 1 Minuta modificada de contratos de prestación de servicios Si___ No___ | 1 | Oficina Asesora Jurídica | 2021-12-01 | 2022-01-31
1 | FILA_2 | 215 | 2021 2021 | 8 | 3.1.1.2 | No se tiene claridad si la SHD contempla la validez de este documento como orden de pago | 1 | Solicitar a la SHD concepto sobre la validez del reporte que genera SAP como orden de pago. | Concepto orden de pago | 1 Concepto solicitado Si___ No___ | 1 | Subdirección de Gestión Corporativa | 2021-12-01 | 2022-02-28
1 | FILA_3 | 215 | 2021 2021 | 8 | 3.1.1.4 | Cuando se creó el instructivo no se consideró necesario generar controles para validar que la información de pagos se cargara en secop oportunamente | 1 | Actualizar la guía de pagos, incluyendo un punto de control en gestión documental que verifique, a través de "pantallazos" que contratista y supervisor cargaron la información de pagos en secop y en el respectivo expediente contractual | Guía de pagos actualizada | 1 Guía actualizada Si___ No___ | 1 | Subdirección de Gestión Corporativa | 2021-12-01 | 2022-01-30
1 | FILA_4 | 215 | 2021 2021 | 8 | 3.1.3.1 | Ausencia de claridad por parte de la FUGA, ERU y la fiducia sobre el concepto sobre el IVA a la utilidad del contrato, teniendo en cuenta la Entidad que contrata | 1 | Realizar mesa de trabajo con la ERU y la FIDUCIA para revisar los conceptos y normatividad relacionada, para definir acción sobre el IVA pagado | Acción IVA | Una mesa de trabajo con la ERU y la FIDUCIA con acción definida SI__NO__ | 1 | Subdirección para la Gestión del Centro de Bogotá | 2021-12-01 | 2022-06-30
1 | FILA_5 | 215 | 2021 2021 | 8 | 3.1.3.2 | Las fechas establecidas para la entrega de informes no son acordes con las fechas de entrega de información primaria que alimenta dichos informes. | 1 | Rediseñar el plan de trabajo conjunto con la ERU para establecer fechas adecuadas para la entrega de información teniendo en cuenta las dificultades. | Plan de trabajo | Plan de trabajo rediseñado Si___ No___ | 1 | Subdirección para la Gestión del Centro de Bogotá | 2021-12-02 | 2022-06-30
1 | FILA_6 | 215 | 2021 2021 | 8 | 3.1.3.3 | No se tiene una comunicación previa al comité fiduciario con el fideicomitente. | 1 | Realizar mesas de trabajo bimensuales con el fideicomitente con el fin de realizar verificación previa a la información presentada en el comité fiduciario, previa aprobación del beneficiario y que serán aprobadas en el marco del comité operativo del convenio. | Mesas de trabajo fideicomitente | (Número de mesas de trabajo realizadas / número de mesas de trabajo programadas ) x 100 Programación: 5 | 100% | Subdirección para la Gestión del Centro de Bogotá | 2022-01-01 | 2022-10-30
1 | FILA_7 | 215 | 2021 2021 | 8 | 3.1.3.4 | No hay una debida articulación de los apoyos y supervisor en la verificación de bienes y/o servicios derivados de la ponderación de calidad. | 1 | Realizar una reunión con el equipo de trabajo (supervisor, apoyos de supervisión, apoyos administrativos, técnicos, jurídicos y financieros) para verificar el detalle de los bienes y/o servicios derivados de la ponderación de calidad de los procesos de contratación vigente de la subdirección artística y cultural. | Reunión equipo de trabajo | (# de procesos de contratación con ponderación de calidad verificados por el quipo de trabajo en el periodo /# de procesos de contratación con ponderación de calidad realizados en el periodo) x 100 | 100% | Subdirección Artística y Cultural | 2021-12-01 | 2022-07-29
1 | FILA_8 | 215 | 2021 2021 | 8 | 3.1.3.5 | Imprecisión en el método que permite cuantificar el valor de demolición | 1 | Incluir en el manual de contratación como una buena practica para la gestión contractual, en la fase de planeación, la descripción de las formulas a aplicar para la determinación de valores para demoliciones para convenios cuando su alcance, obligaciones u objeto contemplen dicha actividad | Manual de contratación actualizado | Manual de contratación actualizado SI__ NO__ | 1 | Oficina Asesora jurídica | 2022-02-01 | 2022-03-30
1 | FILA_9 | 215 | 2021 2021 | 8 | 3.1.3.6 | El procedimiento o lineamiento interno para estructurar los convenios de asociación en la entidad es confuso y no especifica la metodología a utilizar para elaborar el análisis del mercado.(sondeo del mercado). | 1 | Actualizar el procedimiento de contratación incluyendo la metodología a utilizar para elaborar el análisis de mercado en los convenios de asociación (sondeo) | Análisis de mercado | Un procedimiento actualizado SI___ NO___ | 1 | Oficina Asesora jurídica | 2021-12-01 | 2022-06-30
1 | FILA_10 | 215 | 2021 2021 | 8 | 3.2.1.1.1.1 | Falta de conocimiento de los equipos ejecutores de los proyectos de inversión sobre el alcance del cumplimiento de la meta del proyecto de inversión | 1 | Desarrollar mesas de trabajo al interior de la Subdirección Artística y Cultural, con el acompañamiento de la Oficina Asesora de Planeación, para definir programaciones y evidencias que dan cumplimiento de las metas | Programaciones y evidencias de metas | (Número de mesas de trabajo realizadas / número de mesas de trabajo programadas ) x 100 Programación: 2 | 100% | Subdirección Artística y Cultural | 2021-12-01 | 2022-06-30
1 | FILA_11 | 215 | 2021 2021 | 8 | 3.2.1.1.2.1 | Falta de conocimiento de los equipos ejecutores de los proyectos de inversión sobre el alcance del cumplimiento de las metas de inversión | 1 | Desarrollar mesas de trabajo con los equipos ejecutores de los proyectos de inversión, para definir programaciones y evidencias que dan cumplimiento de las metas | Programaciones y evidencias de metas | (Número de mesas de trabajo realizadas / número de mesas de trabajo programadas ) x 100 Programación: 6 (1 por proyecto) | 100% | Oficina Asesora de Planeación | 2021-12-01 | 2022-06-30
1 | FILA_12 | 215 | 2021 2021 | 8 | 3.3.1.2.1.1 | Retrasos en el acceso a la información financiera generada por terceros. | 1 | Desarrollar una mesa de trabajo entre la Fiducia-ERU y tesorería FUGA para acordar los tiempos de entrega de información. | Mesa de trabajo ERU | Una mesa de trabajo con definición de tiempos de entrega SI__ NO__ | 1 | Subdirección para la Gestión del Centro de Bogotá | 2021-12-01 | 2022-04-30
1 | FILA_13 | 215 | 2021 2021 | 8 | 3.3.1.2.4.1 | Situaciones externas y ajenas relacionadas con el estado de cuenta de predios por concepto de impuestos prediales que impiden adelantar el trámite de escrituración. | 1 | Incluir en la matriz de riesgos de los convenios que genere la subdirección para el centro de Bogotá, las situaciones externas que puedan afectar su ejecución | Matriz de riesgos convenios | (Número de convenios con inclusión de situaciones externas en la matriz de riesgos realizados en el periodo / Número de convenios realizados en el periodo) x 100 | 100% | Subdirección para la Gestión del Centro de Bogotá | 2022-06-01 | 2022-10-31
1 | FILA_14 | 215 | 2021 2021 | 8 | 3.3.1.2.6.1 | No se ha impartido una obligación de los convenios y/o contratos con otras entidades acerca del reporte de información completa y oportuna a contabilidad | 1 | Incluir en el manual de supervisión dentro del ítem ''Aspecto Contable y financiero de los supervisores''. Una obligación en la cual se establezca que ''El supervisor deberá reportar al área de contabilidad dentro de los primeros 5 días hábiles de cada mes el informe de ejecución mensual de los convenios en el formato GF-FT-08'' | Manual de supervisor | Manual de supervisor actualizado SI__ NO__ | 1 | Oficina Asesora Jurídica | 2021-11-30 | 2022-06-30
1 | FILA_15 | 215 | 2021 2021 | 8 | 3.3.3.2.1 | Se consideraba suficiente relacionar los cuadros con todos los movimientos sin detallar el seguimiento a la información de ingresos | 1 | Realizar seguimiento y monitoreo mensual a los ingresos en el marco del comité de seguimiento y control financiero (CSyCF), detallando el comportamiento de los mismos, para la toma de decisiones relacionadas con la estimación de ingresos | Seguimientos y monitoreo a los ingresos | (# de Seguimientos y monitores detallados efectuados a los ingresos en el marco del (CSyCF)/# de comités de (CSyCF) programados en el periodo) x 100 | 7 | Subdirección de Gestión Corporativa | 2022-01-01 | 2022-07-29
1 | FILA_16 | 215 | 2021 2021 | 8 | 3.3.3.2.2 | Se consideraba suficiente relacionar los cuadros con todos los movimientos sin detallar el seguimiento a la información de ingresos | 1 | Realizar seguimiento y monitoreo mensual a los ingresos en el marco del comité de seguimiento y control financiero (CSyCF), detallando el comportamiento de los mismos, para la toma de decisiones relacionadas con la estimación de ingresos | Seguimientos y monitoreo a los ingresos | (Número de Seguimientos y monitores detallados efectuados a los ingresos en el marco del (CSyCF)/Número de comités de (CSyCF) programados en el periodo) x 100 | 7 | Subdirección de Gestión Corporativa | 2022-01-01 | 2022-07-29
1 | FILA_17 | 215 | 2021 2021 | 8 | 3.3.3.4.1 | Existe un ejercicio global de programación periódica de compromisos pero no detallado por proyecto | 1 | Realizar seguimiento a la programación de compromisos presupuestales de forma mensual en un espacio que convoque el comité directivo. | Seguimiento a programación de compromisos | (Número de seguimientos ejecutados a la programación de compromisos presupuestales / Número de seguimientos planificados a la programación de compromisos presupuestales ) x 100% | 7 | Oficina Asesora de Planeación | 2022-01-17 | 2022-07-29
1 | FILA_18 | 215 | 2021 2021 | 8 | 3.3.3.5.1 | El control actual lo está aplicando el mismo profesional que elabora el informe , lo que ocasiona que se pierda la esencia del control | 1 | Ajustar el control existente dentro del procedimiento de Ejecución Presupuestal de manera que el auxiliar administrativo del área financiera valide la existencia de los soportes al informe CBN 1093, antes de ser cargado y validado en el sistema SIVICOF | Procedimiento de ejecución presupuestal | Procedimiento de ejecución presupuestal actualizado SI__ NO___ | 1 | Subdirección de Gestión Corporativa | 2022-01-01 | 2022-07-29
1 | FILA_19 | 215 | 2021 2021 | 8 | 3.3.3.6.1 | No se tuvo previsto que esta situación generaría que se sobre pasara el tope permitido para la constitución de reservas en los rubros funcionamiento | 1 | Realizar una proyección de los compromisos de la vigencia que no se alcanzan a girar al 31 de diciembre de 2021, con el fin de establecer las acciones para no superar los topes establecidos de reservas de funcionamiento. | Proyección de los compromisos | Proyección de los compromisos realizada SI___NO___ | 1 | Subdirección de Gestión Corporativa | 2021-12-01 | 2022-10-31
1 | FILA_20 | 215 | 2021 2021 | 8 | 3.3.3.6.2 | No se hace seguimiento a las acciones para la liquidación de contratos con reservas | 1 | Elaborar y ejecutar un plan de trabajo para liquidar los contratos en los cuales se constituyeron reservas presupuestales en 2020 y no se liquidaron en 2021. | Plan de trabajo para liquidar los contratos | Plan de trabajo elaborado y ejecutado SI__NO__ | 1 | Subdirección Artística y Cultural | 2022-01-15 | 2022-07-29
1 | FILA_21 | 215 | 2021 2021 | 8 | 3.3.3.7.1 | Se desconoce que exista un tope o porcentaje para la generación de cuentas por pagar | 1 | Realizar consulta a la Secretaría Distrital de Hacienda sobre la existencia de topes o porcentajes sobre la constitución de cuentas por pagar, para la toma de decisiones sobre la constitución de cuentas por pagar en la entidad | Concepto topes de cuentas por pagar | Un concepto solicitado SI__NO__ | 1 | Subdirección de Gestión Corporativa | 2021-12-01 | 2022-10-31
1 | FILA_22 | 215 | 2021 2021 | 8 | 3.3.3.9.1 | No se hace seguimiento a las acciones para la liquidación de contratos con pasivos exigibles | 1 | Elaborar y ejecutar un plan de trabajo para liquidar los contratos con pasivos exigibles. | Plan de trabajo pasivos exigibles. | Plan de trabajo elaborado y ejecutado SI__NO__ | 1 | Subdirección Artística y Cultural | 2022-01-15 | 2022-07-29
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020 2020
2021 2021

## CB-0402M PLAN DE MEJORAMIEN...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14252 | CB-0402M: PLAN DE MEJORAMIENTO - MODIFICACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 215
| Fecha | 2021-11-17
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 MODIFICACIÓN
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCION ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE TERMINACION | FECHA SOLICITUD DE MODIFICACION | NUMERO DE RADICACION DE SOLICITUD | CAMPOS MODIFICADOS
1 | FILA_1 | bar: 4
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020 2020
2021 2021