## CB-0402F PLAN DE MEJORAMIEN...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14251 | CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 215
| Fecha | 2018-10-10
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 FORMULACIÓN
|  | 4 | 8 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 | 48 | 60 | 64 | 68 | 72
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CAUSA DEL HALLAZGO | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCIÓN ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN
1 | FILA_1 | 215 | 2018 | 2 | 3.1.3.1.1 | Debilidades en la metodologia de las actividades de capacitación en supervisiòn, al realizarse de manera teórica y no prácticas. | 1 | Realizar taller casuisticos de Supervisión en el marco de la Jornada de Fortalecimiento institucional - Drigido a ordenadores de gasto. | Taller casuistico de supervision en el marco de la jornada de fortalecimientno institucional | (Taller casuistico de supervisión realizado en el marco de la jornada de fortalecimientno institucional (SI) = 1; (NO) = 0 | 1 | Oficina Asesora Jurídica | 2018-12-01 | 2019-06-30
2 | FILA_2 | 215 | 2018 | 2 | 3.1.3.2.1 | Debilidades en las competencias para la formulación de proyectos misionales asociados a los proyectos de inversion | 1 | Realizar taller casuistico de formulación de proyectos misionales asociados a los proyectos de inversión en el marco de la jornada de Fortalecimeinto Institucional dirigido a los servidores públicos que participan en la estructuración de proyectos misionales | Taller casuistico de formulación de proyectos misionales asociados a los proyectos de inversión | Taller casuistico de formulación de proyectos misionales asociados a los proyectos de inversión realizado (SI) = 1; (NO) = 0 | 1 | Oficina Asesora de Planeación | 2018-11-01 | 2018-12-21
3 | FILA_3 | 215 | 2018 | 2 | 3.1.3.3.1 | El Fesival LIT hace parte de del Proyecto "Bogotá Procesos Creativos y Experimentales", objeto del convenio y financió la activudad de Apertura Lab por medio de un convenio de asosiación con la Fundación Arteria; sin embargo, la FUGA no suscribió una alianza con Apertura Lab | 1 | Actualizar el procedimiento de gestión contractual para establecer una figura jurídica que permita concretar acuerdos específicos con los provedores que se requieran para la ejecución de las actividades misionales de la entidad | Actulización procedimiento gestión contractual | Procedimiento Actualizado(SI) = 1; (NO) = 0 | 1 | Oficina Asesora Jurídica | 2018-11-01 | 2018-12-31
4 | FILA_4 | 215 | 2018 | 2 | 3.1.3.4.1 | Falta de conocimiento del equipo estructurador de estudios previos para argumentar la figura del precio artificalmente bajo en la contratación pública (artículo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 del 2015) | 1 | Realizar taller casuistico para fortalecer la competencia argumentativa ( figura del precio artificalmente bajo en la contratación pública) en el marco del la jornada de Fortalecimiento Institucional | Taller casuistico de competencia argumentativa( figura del precio artificalmente bajo en la contratación pública) en el marco de la jornada de fortalecimientno institucional | Taller casuistico de competencia argumentativa( figura del precio artificalmente bajo en la contratación pública) realizado (SI) = 1; (NO) = 0 | 1 | Oficina Asesora Jurídica | 2018-12-01 | 2019-06-30
5 | FILA_5 | 215 | 2018 | 2 | 3.1.3.4.2 | Debilidad en el conocimiento del equipo estructurador de estudios previos para argumentar el análisis del sector (artículo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 del 2015) | 1 | Realizar taller casuistico para fortalecer la competencia argumentativa (análisis del sector) en el marco del Fortalecimiento Institucional dirigido a los equipos estructuradores de estudios previos | taller casuistico para fortalecer la competencia argumentativa (análisis del sector) | taller casuistico para fortalecer la competencia argumentativa (análisis del sector realizado (SI) = 1; (NO) = 0 | 1 | Oficina Asesora Jurídica | 2018-12-01 | 2019-06-30
6 | FILA_6 | 215 | 2018 | 2 | 3.1.3.4.3 | Debilidad en la elaboración del presupuesto del contrato de obra | 1 | Elaborar y aplicar lista de chequeo de los costos que contiene el presupuesto del contrato de obra revisado por las áreas financiera, jurídica y técnica | Lista de chequeo elaborada y aplicada | Lista de chequeo elaborada y aplicada (SI) = 1; (NO) = 0 | 1 | Oficina Asesora Jurídica | 2019-01-15 | 2019-02-28
7 | FILA_7 | 215 | 2018 | 2 | 3.1.3.5.1 | Debilidad en la competencia argumentativa de los equipos estructuradores de estudios previos | 1 | Realizar taller casuistico para fortalecer la competencia argumentativa (análisis del sector) en el marco del Fortalecimiento Institucional dirigido a los equipos estructuradores de estudios previos | Taller casuistico para fortalecer la competencia argumentativa (análisis del sector) | Taller casuistico para fortalecer la competencia argumentativa (análisis del sector realizado (SI) = 1; (NO) = 0 | 1 | Oficina Asesora Jurídica | 2018-12-01 | 2019-06-30
8 | FILA_8 | 215 | 2018 | 2 | 3.1.3.5.2 | Debilidad en la competencia argumentativa de los equipos estructuradores de estudios previos | 1 | Realizar talleres casuísticos de entrenamiento dirigido a los equipos estructuradores de estudiios previos para fortalecer la competencia argumentativa | Talleres de entrenamiento competencia argumentativa para la construcción de estudios previos | Taller casuistico para fortalecer la competencia argumentativa (análisis del sector realizado (SI) = 1; (NO) = 0 | 1 | Oficina Asesora Jurídica | 2018-12-01 | 2019-06-30
9 | FILA_9 | 215 | 2018 | 2 | 3.1.4.6.1 | Poco conocimiento del Decreto 714 de 1996 por parte de los ordenadores del gasto y supervisores de contratos | 1 | Realizar un taller dirigido a los ordenadores del gasto para dar a conocer el estatuto orgánico del presupuesto | Taller del Decreto 714 de 1996 | Taller realizado (SI) = 1; (NO) = 0 | 1 | Subdirección Gestión Corporativa | 2018-12-01 | 2018-12-31
10 | FILA_10 | 215 | 2018 | 2 | 3.1.4.6.2 | Poco conocimiento del Decreto 714 de 1996 por parte de los ordenadores del gasto y supervisores de contratos | 1 | Realizar un taller dirigido a los ordenadores del gasto para dar a conocer el estatuto orgánico del presupuesto | Taller del Decreto 714 de 1997 | Taller realizado (SI) = 1; (NO) = 1 | 1 | Subdirección Gestión Corporativa | 2018-12-01 | 2018-12-31
11 | FILA_11 | 215 | 2018 | 2 | 3.2.1.1.1 | No esta formalizado el rol de "secretarrio técnico" en la etapa de deliberación, así como sus responsabilidades y autoridades | 1 | Documentar y socializar las responsabilidades y autoridades a cargo de los seccretarios tecnicos en las etapas de diseño, gestión y seguimiento del portafolio de estímulos | Documento responsabilidades y autoridades a cargo de los seccretarios tecnicos elaborado, publicado y socializado | Documento elaborado, publicado y socializado (SI) = 1; (NO) = 0 | 1 | Subdirección Artística y Cultural | 2018-11-15 | 2019-03-15
12 | FILA_12 | 215 | 2018 | 2 | 3.2.1.1.2 | Las convocatorias carecen de análisis de pertinencia y conveniencia de las convocatorioas marco de la misionalidad de la entidad. | 1 | Incluir en todas las convocatorias el correspondiente análisis que determine la pertinencia y conveniencia, así como las articulaciones interinstitucionales que sean necesarias | Convocatorias con análisis de pertinencia, convencia y articulaciones interinstitucionales que sean necesaarias | (Número de convocatorias con análisis que determine la pertinencia y conveniencia, así como las articulaciones interinstitucionales que sean necesarias / Número de convocatorias ejecutadas)*100 | 100% | Subdirección Artística y Cultural | 2018-11-01 | 2019-09-30
13 | FILA_13 | 215 | 2018 | 2 | 3.2.1.1.3 | Deficiencia en la verificación de las calidades que acreditan los participantes por medio de la documentación que soportan las hojas de vida de los ganadores de las convocatorias | 1 | Diseñar y aplicar una lista de chequeo que permita verificar las calidades acreditadas por los participantes a las convocatorias | Lista de chequeo de verificación de las calidades acreditadas por los participantes a las convocatorias | (Número de convocatorias con análisis que determine la pertinencia y conveniencia, así como las articulaciones interinstitucionales que sean necesarias / Número de convocatorias ejecutadas *100 | 100% | Subdirección Artística y Cultural | 2018-11-01 | 2019-09-30
14 | FILA_14 | 215 | 2018 | 2 | 3.2.1.1.4 | Deficiencia en la planificacion al estructurar las convocatorias incluyendo variables de tiempo, modo y lugar que no son de dominio de la FUGA | 1 | Actuallizar procedimiento Programa Distrital de Estimulos FOM-PD-01 un punto de control de revisión de la conveniencia de las variables de tiempo, modo y lugar de las convocatorias. Actividad 2 ( Definir los parámetros, requisitos y las condiciones generales y específicas de las convocatorias de estímulos (premios, becas y residencias), responsable del control: Oficina asesora jurídica | Actualización procedimiento Programa Distrital de Estimulos FOM-PD-01 | Procedimiento Actualizado(SI) = 1; (NO) = 0 | 1 | Oficina Asesora Jurídica | 2018-11-01 | 2019-03-31
15 | FILA_15 | 215 | 2018 | 2 | 3.2.1.2.1 | Debilidad en la apropiación de conceptos técnicos para una adecuada planeación y seguimiento a las metas de los proyectos de inversión y su debida articulación contractual, presupuestal y física |  | Taller casuistico sobre formulación y seguimiento de proyectos de inversión y su debida articulación contractual, presupuestal y física en el marco de la Jornada de Fortalecimeinto Institucional dirigido a los equipos estructuradores de los proyectos | Taller casuistico sobre formulación y seguimiento de proyectos de inversión y su debida articulación contractual, presupuestal y física | Taller casuistico sobre formulación y seguimiento de proyectos de inversión y su debida articulación contractual, presupuestal y física realizado (SI) = 1; (NO) = 0 | 1 | Oficina Asesora de Planeación | 2018-11-19 | 2018-12-31
16 | FILA_16 | 215 | 2018 | 2 | 3.2.1.3.1.1 | Falta de claridad en la metodología para reporte y segumiento a los eventos y asistentes de las actividades misionales de la FUGA | 1 | documentar la metodologia para el reporte y segumiento a los eventos y asistentes de las actividades misionales de la FUGA | Documento publicado y socializado | Documento publicado y socializ (SI) = 1; (NO) = 0 | 1 | Subdirección Artística y Cultural | 2018-11-01 | 2018-12-15
17 | FILA_17 | 215 | 2018 | 2 | 3.1.1.3.1.2 | Debilidad en la estructuracion del informe de gestión | 1 | Axctualizar formato Informe de Gestión Cualitativo Proyecto de Inversión código PLA-FT-10,, incluyendo subtítulos por cada meta proyecto de inversión , en los capítulos 1. Reporte de avance y logros y capítulo 2. Retrasos y soluciones de la meta del proyecto. | Actualización formato informe de Gestión Cualitativo Proyecto de Inversión código PLA-FT-10 | Docuemnto actualizado (SI) = 1; (NO) = 0 | 1 | Oficina Asesora de Planeación | 2018-11-01 | 2018-12-15
18 | FILA_18 | 215 | 2018 | 2 | 3.2.2.1 | Faltó socializar al comité directivo la importancia de la elaboración del informe de balance social de manera conjunta con el quipo directivo | 1 | Ejecutar el cronograma para la rendición del balance social, que incluya: 1) Socializar al equipo directivo la importancia del informe de balance social. 2) Presentar la agenda de trabajo para la elaboración conjunta 3) Aprobar por parte del equipo de dirección el balance social previo al reporte de la cuenta anual de la Contraloría. | Ejecución del cronograma para la rendición del balance social | (No. de actividades del cronograma ejecutadas/No. de actividades programadas)*100 | 100% | Oficina Asesora de Planeación | 2018-11-26 | 2019-02-08
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018