## CB-0402S PLAN DE MEJORAMIEN...
| Tipo Informe | 71 | 71 PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO ENTIDAD
| Formulario | 14253 | CB-0402S: PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO ENTIDAD
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 215
| Fecha | 2017-12-31
| Periodicidad | 12 | Anual
[1] | 0 SEGUIMIENTO ENTIDAD
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CODIGO ACCION | VARIABLES DEL INDICADOR | RESULTADO INDICADOR | ANÁLISIS SEGUIMIENTO ENTIDAD | EFICACIA ENTIDAD | ESTADO Y EVALUACIÓN ENTIDAD | FECHA SEGUIMIENTO | No DIAS PRORROGADOS AUTORIZADOS | FECHA PRORROGA SEGUIMIENTO
1 | FILA_1 | 215 | 2013 | 902 | 2.3.1.16 | 9 | (No. Respuestas recibidas de la SDH/ No. Comunicaciones enviadas a la SDH) *100% | 100 | ACCION INCUMPLIDA INFORME AUDITORIA CONTRALORIA - VIG 2015 PAD2016 pág. 12.Radicación#2-2016-16264 Se reformula acción en sep2016 por: Continuar con la gestión ante al Sec Distrital de Hacienda para lograr el acompañamiento y asistencia tecnologica en la implem del sistema "SI Capital" o su equivalente. Indicador >(No. Rtas recibidas de la SDH/ No. Com enviadas a la SDH) *100% Fecha inicial 14/09/2016 -final 08/11/2016.La Dirección Informática Tecnología, ratifica el22nov2016 la suspensión de firma de Convenios Interad. de transf tecnológ, Oficios 17nov2016, 23nov2016 | 100 | 0 | 2017-01-04 | 0 | 2017-01-04
2 | FILA_2 | 215 | 2013 | 902 | 2.1.1.10 | 2 | Instrumento creado | 100 | HALLAZGO CERRADO EN INFORME AUDITORIA REGULARIDAD CONTRALORIA DE BOGOTA - VIGENCIA 2015 -PAD 2016 pág. 12 Radieacion#2-2016-16264 | 100 | 0 | 2015-12-18 | 0 | 2015-12-18
3 | FILA_3 | 215 | 2014 | 20 | 2.2.1.2.10 | 22 | Formato modificado | 100 | HALLAZGO CERRADO EN INFORME AUDITORIA REGULARIDAD CONTRALORIA DE BOGOTA - VIGENCIA 2015 -PAD 2016 pág. 12 Radieacion#2-2016-16264 | 100 | 0 | 2015-07-02 | 0 | 2015-07-02
4 | FILA_4 | 215 | 2014 | 20 | 2.2.1.2.11 | 23 | Formato modificado | 100 | HALLAZGO CERRADO EN INFORME AUDITORIA REGULARIDAD CONTRALORIA DE BOGOTA - VIGENCIA 2015 -PAD 2016 pág. 12 Radieacion#2-2016-16264 | 100 | 0 | 2015-07-02 | 0 | 2015-07-02
5 | FILA_5 | 215 | 2014 | 20 | 2.2.2.1.1 | 27 | (No. Procedimientos elaborados/ No. Procedimientos a elaborar) *100% | 100 | ACCION INEFECTIVA INFORME AUDITORIA CONTRALORIA - VIGENCIA 2015 PAD2016 pág. 12. Radicación#2-2016-16264. Se reformula acción en sep2016 por :Elaborar un procedimiento de "Formulación y actualización de proyectos de inversión " para optimizar la planeación de los proyectos de inversión de la entidad. Indicador: (No. Procedimientos elaborados/ No. Procedimientos a elaborar) *100% . Fecha inicial: 14/09/2016-Fecha final: 08/11/2016. Aprobación procedimientos PLA-PD-04: Formulación y Actualización Proyectos de Inversión, PLA-PD-05: Seguimiento Proyectos de Inversión del 8nov2018 | 100 | 0 | 2016-12-14 | 0 | 2016-12-14
6 | FILA_6 | 215 | 2014 | 20 | 2.2.1.1.1 | 12 | PIC aprobado | 1 | Con fecha 7may2015 que Control Interno remitió a Recursos Humanos, con copia a los responsables de los procesos de la FUGA, un correo electrónico econ recomedaciones sobre las temáticas identificadas ainncluir en el PIC de acuerdo al Dec 943 del 2014 “ Por el cual se actualiza el Meci” Control Interno con fecha 12ago2015 remitió al Nivel Directivo y Funcionarios , correo electrónico, con listado de los productos mínimos con los que deben contar las entidades públicas para la implementación y fortalecimiento de MECI y se incluyó un anexo con consejos para su fortalecimiento. | 100 | 0 | 2015-10-30 | 0 | 2015-10-30
7 | FILA_7 | 215 | 2014 | 20 | 2.2.1.2.12 | 24 | 1. Contrato de interventoria 2. Acta de inicio | 1 | Se evidencia que mediante Resolución 091 del 20 de abril del 2015, se adjudico la interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental al contrato de obra No 075 del 2014, del reforzamiento estructural y adecuación física de la casa de propiedad de la FUGA, ubicada en la calle 10 No 2-54. Se evidencia que con fecha 19 de Mayo del 2015, se firmó el acta de inicio del contrato No CI 029 del 2015, suscrito por la Subdirectora Administrativa y por el Contratista. | 100 | 0 | 2015-07-03 | 0 | 2015-07-03
8 | FILA_8 | 215 | 2014 | 20 | 2.2.1.2.3 | 15 | Formato modificado | 1 | e evidenció que con fecha 12 de Junio del año 2015, la Oficina Asesora Jurídica, efectuó la actualización del informe de actividades del Contratista y seguimiento de supervisión o interventoría”, Código CON-FT-170, el cual se encuentra en la intranet, en el link: SISTEMAS DE GESTIÓN/DOCUMENTOS SIG/FORMATOS/CONTRATACION/ “informe de actividades del contratista y seguimiento a la Supervisión o Interventoría, que contiene: 1) Informe General, 2) Descripción de Actividades y Evidencias, 3) seguimiento de Supervisión o Interventoría | 100 | 0 | 2015-07-02 | 0 | 2015-07-02
9 | FILA_9 | 215 | 2014 | 20 | 2.2.1.2.4 | 16 | Formato modificado | 1 | Se evidl 12jun20155, la Oficina Asesora Jurídica, actualizó del Contratista y seguimiento de supervisión o interventoría”, Código CON-FT-170, disponile en el link: SISTEMAS DE GESTIÓN/DOCUMENTOS SIG/FORMATOS/CONTRATACION/ “ Se verificó que en la modificación del formato, se incluyo: “Frente a cada obligación específica debe señalar de manera precisa las actividades que realizó y adjuntar el soporte: documento, CD, registro fotográfico, correo, copia del documento que sirve de prueba frente a la actividad” | 100 | 0 | 2015-07-02 | 0 | 2015-07-02
10 | FILA_10 | 215 | 2014 | 20 | 2.2.1.2.5 | 17 | Formato modificado | 1 | Se evidl 12jun20155, la Oficina Asesora Jurídica, actualizó del Contratista y seguimiento de supervisión o interventoría”, Código CON-FT-170, disponile en el link: SISTEMAS DE GESTIÓN/DOCUMENTOS SIG/FORMATOS/CONTRATACION/ “ Se verificó que en la modificación del formato, se incluyo: “Frente a cada obligación específica debe señalar de manera precisa las actividades que realizó y adjuntar el soporte: documento, CD, registro fotográfico, correo, copia del documento que sirve de prueba frente a la actividad” | 100 | 0 | 2015-07-02 | 0 | 2015-07-02
11 | FILA_11 | 215 | 2014 | 20 | 2.2.1.2.6 | 18 | Formato modificado | 1 | Se evidl 12jun20155, la Oficina Asesora Jurídica, actualizó del Contratista y seguimiento de supervisión o interventoría”, Código CON-FT-170, disponile en el link: SISTEMAS DE GESTIÓN/DOCUMENTOS SIG/FORMATOS/CONTRATACION/ “ Se verificó que en la modificación del formato, se incluyo: “Frente a cada obligación específica debe señalar de manera precisa las actividades que realizó y adjuntar el soporte: documento, CD, registro fotográfico, correo, copia del documento que sirve de prueba frente a la actividad” | 100 | 0 | 2015-07-02 | 0 | 2015-07-02
12 | FILA_12 | 215 | 2014 | 20 | 2.2.1.2.7 | 19 | Formato modificado | 1 | Se evidl 12jun20155, la Oficina Asesora Jurídica, actualizó del Contratista y seguimiento de supervisión o interventoría”, Código CON-FT-170, disponile en el link: SISTEMAS DE GESTIÓN/DOCUMENTOS SIG/FORMATOS/CONTRATACION/ “ Se verificó que en la modificación del formato, se incluyo: “Frente a cada obligación específica debe señalar de manera precisa las actividades que realizó y adjuntar el soporte: documento, CD, registro fotográfico, correo, copia del documento que sirve de prueba frente a la actividad” | 100 | 0 | 2015-07-02 | 0 | 2015-07-02
13 | FILA_13 | 215 | 2014 | 20 | 2.2.1.2.8 | 20 | Formato modificado | 1 | Se evidl 12jun20155, la Oficina Asesora Jurídica, actualizó del Contratista y seguimiento de supervisión o interventoría”, Código CON-FT-170, disponile en el link: SISTEMAS DE GESTIÓN/DOCUMENTOS SIG/FORMATOS/CONTRATACION/ “ Se verificó que en la modificación del formato, se incluyo: “Frente a cada obligación específica debe señalar de manera precisa las actividades que realizó y adjuntar el soporte: documento, CD, registro fotográfico, correo, copia del documento que sirve de prueba frente a la actividad” | 100 | 0 | 2015-07-02 | 0 | 2015-07-02
14 | FILA_14 | 215 | 2014 | 20 | 2.2.1.2.9 | 21 | No. Informes de supervisión/No. total de pagos a efectuar | 100 | Se verificó que la Supervisora viene haciendo seguimiento al cumplimiento del objeto contractual. Evidencia (Para el pago de combustible se adjuntan las facturas respectivas, y se adjunta estructura de precios de los combustibles, sobre ejemplo circular de precios a 31 de agosto del 2015, emitida por la Dirección de Hidrocarburos-MME, folios, 224, 225, 226, 227, 228, 229 de la Carpeta del Contrato) e informe de actividades del contratista y seguimiento de Supervisión e Interventora) | 100 | 0 | 2015-12-28 | 0 | 2015-12-28
15 | FILA_15 | 215 | 2014 | 20 | 2.2.1.3.1 | 25 | Cronograma | 1 | Se evidencia que el área de Recursos Humanos elaboró cronograma para la implementación y ejecución de los planes asociados a capacitación y bienestar: (cronograma capacitación, cronograma bienestar social e incentivos, cronograma seguridad y salud en el trabajo) se anexa cronograma de Bienestar y Salud Ocupacional), sobre el rubro de promoción institucional no se evidencia la elaboración de un cronograma de actividades, por cuanto para la Dirección no era necesario la ejecución de este rubro de acuerdo por austeridad del gasto de acuerdo a lo manifestado por la Subdirectora Administrativa. | 100 | 0 | 2015-10-29 | 0 | 2015-10-29
16 | FILA_16 | 215 | 2014 | 20 | 2.2.1.3.2 | 26 | Proyección y justificación de reservas presupuestales en anteproyecto de presupuesto | 1 | Se evidencia que en el marco del anteproyecto de 2016 se planificaron y justificaron las reservas presupuestales, durante el mes de octubre. Evidencia: correo electrónico remitido por el Asesor de Planeación a los funcionarios de la Entidad sobre “programación de reservas presupuestales” 2016, y cuadro que tiene como título: “Reservas Presupuestales 2015-2016” en la última columna se puntualizan: justificación de reservas” | 100 | 0 | 2015-11-30 | 0 | 2015-11-30
17 | FILA_17 | 215 | 2014 | 20 | 2.2.3.1.1 | 31 | No. de arqueos de caja realizados/ No. de arqueos de caja a realizar | 100 | La Oficina de Control Interno realizó el segundo arqueo de caja el 23 de Diciembre del 2015. | 100 | 0 | 2015-12-28 | 0 | 2015-12-28
18 | FILA_18 | 215 | 2014 | 20 | 2.2.3.1.2 | 32 | Comité de inversión creado | 1 | Se evidenció que mediante resolución 191 del 18 de Agosto del 2015, se creó y reglamentó el Comité de Seguimiento y Control Financiero o Comité de Inversión de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño. | 100 | 0 | 2015-10-29 | 0 | 2015-10-29
19 | FILA_19 | 215 | 2014 | 20 | 2.2.3.1.3 | 33 | Saneamiento contable realizado | 1 | Se evidencia que en Comité de Sostenibilidad Contable del 26 de marzo del 2015, se realizó la depuración de los saldos contables correspondientes al valor de $3.846.214, de la cuenta “saldo deudores”, suministrada por el sistema VSUMMER. Evidencia: (Acta de Reunión del Comité Técnico de Sostenibilidad Contable, de fecha 26 de marzo del 2015, asunto: Depuración Saldos Contables). | 100 | 0 | 2015-07-03 | 0 | 2015-07-03
20 | FILA_20 | 215 | 2014 | 20 | 2.2.3.1.4 | 34 | Control Implementado | 1 | el área de contabilidad implemento sobre la liquidación de pagos de impuestos a contratistas, el siguiente control: “que las liquidaciones fueran elaboradas por el Profesional que apoya el proceso contable y luego revisadas por El (La) Contadora de la Fundación. Evidencia: Acta de Reunión de 15mar2015, asunto: Liquidaciones de impuestos y prueba selectiva que realizó Control Interno para comprobar u adopción, se anexan liquidación de impuestos a Serviprolux Ltda., Fundación Arteria, Asociación Cultural Ensamblaje Teatro Comunidad y Luis Fernando Arenas Rodríguez) | 100 | 0 | 2015-07-03 | 0 | 2015-07-03
21 | FILA_21 | 215 | 2014 | 20 | 2.2.3.1.5 | 35 | Expediente con soportes de reclamación | 1 | En el segundo seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno el 13 de Noviembre del 2015: se pudo observar que en respuesta dada por el Asistente de indemnizaciones de Jargue, el siniestro prescribió el 11 de Enero del 2012 | 100 | 0 | 2015-11-13 | 0 | 2015-11-13
22 | FILA_22 | 215 | 2014 | 20 | 2.2.3.1.6 | 36 | No de actas de comité de sostenibilidad/No total de comités de sostenibilidad realizados | 100 | Se evidencia que durante la vigencia 2015, se realizaron dos Comités Técnicos de sostenibilidad Contable, el primero se realizó el 26 de marzo del 2015 y el segundo Comité se realizó el 17 de Diciembre del 2015, en los cuales se realizó seguimiento a las cuentas de difícil recaudo. Evidencia (se anexan actas del Comité de Sostenibilidad Contable de 28 de marzo y 17 de diciembre del 2015) | 100 | 0 | 2015-12-28 | 0 | 2015-12-28
23 | FILA_23 | 215 | 2014 | 20 | 2.2.3.1.7 | 37 | Mecanismo implementado | 1 | Se pudo comprobar que se implementó el mecanismo de socialización de equipos disponibles y estos se encuentran en las diferentes dependencias de la entidad. Evidencias: (correo electrónico remitido por el Auxiliar del almacén el 6 de mayo del 2015 a los funcionarios de la entidad y formato de requisición de bienes, y correo de 18 de Noviembre del 2015 que tiene como asunto “campaña Librotón” ((Estas evidencias son las mismas del hallazgo) 2.2.3.1.7 | 100 | 0 | 2015-11-20 | 0 | 2015-11-20
24 | FILA_24 | 215 | 2014 | 20 | 2.2.3.1.8 | 38 | Inventario actualizado | 1 | El 20mar2015, el Rep de Vienco S.A. remitió informe final físico y tres CDs con registro fotogr activos conciliados. Sobre los faltantes - 22 bienes , los responrealizaron pago de nueve elementos obre el valor de los bienes en libros así: 1) lámpara , 2) lámpara pren, 3) lámpara pr, 4) cuadro marco madera 5) lupa 6) base micróf, 7) OD-cuadro balcones , en seguim del 20nov2015 se evidenció mouse óptico fue ubicado .. Los(13) elementos restantes fueron ubicados . La clasificación errónea: Otros efectos y cambios ..”, corrección en grupo “16350421” notas contab 5 4 a 31dic2014, | 100 | 0 | 2015-07-03 | 0 | 2015-07-03
25 | FILA_25 | 215 | 2014 | 20 | 2.2.3.1.9 | 39 | Inventario actualizado | 2 | El 20mar2015, el Rep de Vienco S.A. remitió informe final físico y tres CDs con registro fotogr activos conciliados. Sobre los faltantes - 22 bienes , los responrealizaron pago de nueve elementos obre el valor de los bienes en libros así: 1) lámpara , 2) lámpara pren, 3) lámpara pr, 4) cuadro marco madera 5) lupa 6) base micróf, 7) OD-cuadro balcones , en seguim del 20nov2015 se evidenció mouse óptico fue ubicado .. Los(13) elementos restantes fueron ubicados . La clasificación errónea: Otros efectos y cambios ..”, corrección en grupo “16350421” notas contab 5 4 a 31dic2014, | 100 | 0 | 2015-07-03 | 0 | 2015-07-03
2006 2006 | 0
2007 2007 | 1 Cierre por vencimiento de términos
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017