## Matriz Planes Institucionales
Objetivos estratégicos FUGA
Misón | Somos la plataforma pública, líder de la transformación cultural y la revitalización del Centro de Bogotá.
Visión | En el año 2027 la Fundación Gilberto Álzate Avendaño habrá revitalizado y recuperado el centro de Bogotá, a través del arte y la cultura como recurso disruptivo.
Objetivos Estructurales FUGA
INFORMACIÓN DEL PLAN INSTITUCIONAL
Nombre del plan: | Plan Estratégico de Tecnologías de Información y Comunicaciones
Objetivo general del plan: | Implementar acciones asociadas a proyectos concernientes al ambito de las tecnologías de la información y las comunicaciones de la FUGA , a través del cual se dirige y controla el uso actual y futuro de dichas tecnologías.
Alcance del plan: | Describir los lineamientos, las estrategias y proyectos de Tecnologías de Información que propone liderar, ejecutar y apoyar el área de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones durante los años 2016 a 2020, para apoyar el cumplimiento de los objetivos misionales de la Fundación Gilberto Álzate Avendaño, alineadas con la Alta Consejería para las TIC, el Plan Distrital de Desarrollo y las políticas del Gobierno Nacional.
Proceso responsable de la formulación del plan: | Subdirección de Gestión Corporativa - Gestión de Tecnologia |  |  |  |  | Proyecto de Inversión
Instancia responsable que aprueba, adopta y toma decisiones frente al plan: | Comité Directivo
Link de publicación del plan: | http://fuga.gov.co/transparencia/plan-estrategico-tecnologias-informacion-comunicaciones |  |  |  |  | 1 | 7760- Modernización de la Arquitectua Institucional de la FUGA
Vigencia del Plan: | 2020-2023 |  |  |  |  | 2
Políticas de Operación | Para el diligenciamiento de este formato asegurarse de mantener la coherencia con lo que se haya establecido en el documento original del Plan Institucional que enmarca este plan de acción y que es acorde a la normatividad aplicable. Tener en cuenta los requerimientos que se establecen en el Modelo Integrado de Planeación y gestión MIPG que le apliquen a este plan. Revisar la Guía para la formulación y seguimiento a planes institucionales y estratégicos (PLA-GU-01) en el Sistema Integrado de Gestión de la FUGA para mayor claridad sobre los campos de este formato y la manera de diligenciarlo y hacerle seguimiento. | [12 empty] | ene -mar | [5 empty] | abr - jun | [7 empty] | jul - sep | [6 empty] | oct-dic
META | ACTIVIDAD | NOMBRE DEL INDICADOR | FÓRMULA DEL INDICADOR | PERIODICIDAD DEL INDICADOR | FECHA |  | PRODUCTO ENTREGABLE | Vigencia (Año) |  |  | Primer Trimestre | [6 empty] | Segundo Trimestre | [6 empty] | Tercer Trimestre | [6 empty] | Cuarto Trimestre
[5 empty] | INICIAL | FINAL |  | PROGRAMACIÓN VIGENCIA AÑO | SUMATORIA EJECUCIÓN | EFICACIA DE LA ACTIVIDAD | Primera Línea de defensa |  |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación |  | Primera Línea de defensa |  |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación |  | Primera Línea de defensa |  |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación |  | Primera Línea de defensa |  |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación
[11 empty] | Programación | Avance | Procentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad | Programación | Avance | Procentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad | Programación | Avance | Procentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad | Programación | Avance | Procentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad
Análisis, diseño y despliegue de virtualización para infraestructura de servidores | Capturar imágenes de Estructuración de servicios en los servidores adquiridos por la entidad | Nivel de disponibilidad | (#capturas servidorres proyectadas/ capturas servidorres realizadas *100 | Una vez vencido el plazo de implementación | 2021-03-01 | 2021-12-01 | Capturas de pantalla de los servidores operando
Seguimiento implementación política gobierno digital | Implementar acciones realcionadas con TIC para el Estado, TIC para la Sociedad, Arquitectura, Servicios Ciudadanos Digitales, | Nivel de eficacia | Nº de acciones propuestas para la implementación de acuerdo manual de gobierno/Nº de acciones adoptadas por la entidad | Una vez vencido el plazo de implementación | 2021-02-01 | 2021-12-01 | Matriz de seguiemiento politica de gobierno digital
Adecuación y migración de equipos portátiles adquiridos para renovar infraestructura. | Adecuar y migrar los equipos portátiles para la renovación de la infraestructura | Nivel de eficacia | Nº de equipos entregados al alamacen / Nº de equipos instalados | Una vez vencido el plazo de implementación | 2021-02-01 | 2021-05-01 | Hojas de vida equipos actualizadas
Actualización implementación de documentos asociados a seguridad digital. | Implementar las actividades relacionadas con apropiación formatos implemetnados en el proceso TIC, guías, socializaciones realizadas MSPI. | Nivel de eficacia | Nº de acciones propuestas para la implementación de acuerdo manual de gobierno/Nº de acciones adoptadas por la entidad | Una vez vencido el plazo de implementación | 2021-02-01 | 2021-12-01 | Capturas de pantalla de solcialización o documentos creados
Fortalecimiento sistema gestión documental. | Implementar, actualizar y capacitar sobre el fortalecimiento del programa de gestión documental | Nivel de eficacia | (# documentos proyectados por el area/ # documentos adoptados por la entidad *100 | Una vez vencido el plazo de implementación | 2021-02-01 | 2021-12-01 | Correos electronicos, actas de reunión aplicación funcionando con los ajustes realizados
Contrato de servicios de interconexión y servicio de internet | Estruturar la parte técnica del contrato de servicios. | Nivel de disponibilidad | # horas activas servicio disponible/# horas inhabilitadas * 100 | Una vez vencido el plazo de implementación | 2021-02-01 | 2021-12-01 | Contrato perfeccionado y en ejecución
CONTROL DE CAMBIOS
Fecha |  | Versión |  | Razón del Cambio |  |  |  | Responsable Equipo SIG
2021-01-19 |  | 1 |  | Formulación de las Actividades del PETI
ELABORÓ: |  |  |  | REVISÓ |  |  | APROBO
Nombre: |  | Edwin Gustavo Díaz Méndez |  | Nombre: | Martha Lucía Cardona Visbal |  | Nombre: | Comité Directivo de 28 de enero de 2021, del 28 de enero de 2021, mediante acta registrada en el expediente documental interno 202110000200800001E
Cargo: |  | Contratista Ingeniero -TIC |  | Cargo: | Subdirectora de Gestión Corporativa |  | Cargo:
V3, 20-04-2020

## Listas FUGA
Objetivos estratégicos | Proyectos de Inversión | Procesos FUGA | Dependencias | Objetivos Estructurales | Estado de la actividad
1. Construir un posicionamiento positivo del centro de Bogotá. | 1115 - Fomento para las artes y la cultura | Gestión Estratégica | Subdirección de Gestión Corporativa | 1. Disponer de un equipo creativo con capacidad de ejecución. | Cumplimiento total (80-100%)
2. Promover y fomentar las prácticas culturales como agente de cambio para la revitalización y transformación del centro de Bogotá. | 1162 - Fortalecimiento del equipamiento misional | Comunicación | Subdirección Artística y Cultural | 2. Operar a través de un modelo de innovación continua. | Avances en la gestión (60-79%)
3. Formular y ejecutar proyectos de manera articulada con organizaciones públicas y privadas para revitalizar y transformar el centro de Bogotá | 1164 - Intervención cultural para la transformación del centro de Bogotá | Gestión del Ser | Subdirección para la Gestión del Centro de Bogotá | 3. Fortalecer la gestión institucional mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión — MIPG, para apoyar el cumplimiento de su misionalidad. | Sin gestión (0-59%)
| 7537 - Fortalecimiento de la infraestructura cultural del Bronx Distrito Creativo | Gestión de Mejora | Oficina Asesora Jurídica | 4. Preservar las instalaciones físicas de la entidad mediante su dotación, adecuación y mantenimiento para acoger y servir a los grupos de valor.
| 7528 - Distrito creativo cultural centro | Evaluación Independiente | Oficina Asesora de Planeación | 1, 2, 3 y 4
| 7529 - Desarrollo biblioteca - FUGA | Transformación Cultural para la gestión del centro | Oficina de Control Interno
| 475 - Fortalecimiento institucional | Atención al Ciudadano | Dirección general
| 7032 - Dotación, adecuación y mantenimiento de la infraestructura física, técnica e informática | Patrimonio Institucional
Gestión Tecnológica
Recursos Físicos
Gestión Financiera
Gestión Jurídica