## C1 Riesgos Corrupcion
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO COMPONENTE 1- GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN
Vigencia | 2021
Fecha de Aprobación: | 2021-01-28
Fecha de Publicación: | 2021-01-29
Versión: | 1
Objetivo: | Identificar, analizar y controlar los posibles hechos generadores de corrupción, tanto internos como externos y desarrollar acciones para mitigarlos.
Primer Cuatrimestre
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD |  | META | INDICADOR | RESPONSABLE | FECHA DE REALIZACIÓN |  | Primera Línea de defensa - Oficina Asesora de Planeación |  |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación |  | SEGUIMIENTO TERCERA LÍNEA DE DEFENSA
[6 empty] | Inicio dd/mm/aa | Fin dd/mm/aa | Programación | Avance | Porcentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad | ANÁLISIS DE EVIDENCIAS | OPORTUNIDADES DE MEJORA O RECOMENDACIONES | EFICIENCIA | EFICACIA | PROMEDIO
I. Política de Administración de Riesgos | 1 | Revisar la Política de Gestión del riesgos y de ser necesario, actualizada, contemplando cambios en las Metodologías vigentes (DAFP y entidades emisoras de políticas de gestión). | 1 Política de Gestión del riesgos revisada y actualizada(si aplica) | Política de Gestión del riesgos actualizada. En caso de no actualizar la evidencia de reunión donde se determina y justifica la no actualización (Si:1 No:0) | Oficina Asesora de Planeación | 2021-02-01 | 2021-06-30 | 40% | 40% | 100% | "En el Plan de trabajo para la gestión del riesgo 2021, aprobado en comité de dirección del 29mar2021 (Numeral 8 Evaluación Política de Riesgos y Plan de trabajo 2021), la Oap está revisando la guia de riesgos DAFP v3 del 2020 y lineamientos de demas entidades emisoras de política. Los avances de la gestión se encuentran en documento en construcción ""GM-PO-01 Politica_de_Administracion_de_Riesgos, en ajuste "" adjunto con control de cambios en texto de color, pendiente de revisión conjunta con tercera linea y comité directivo. Se adjunta Agendamiento y PPT comité de dirección 29mar2021/ GM-PO-01 Politica_de_Administracion_de_Riesgos, en ajuste Soportes en servidor OAP y drive" | \\192.168.0.34\plan operativo integral\OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN\SIG\Riesgos\2021\Política de Riesgos V3 en construcción Ver Carpeta Drive: 1 Política de Riesgos V3 en construcción | Se verifica el avance en cuanto a la presentación del Plan de Trabajo de actualización de la Política de Gestión de Riesgos en el marco del Comité Directivo Radicado 20211200034913. Así mismo se observan los avances en la documentación. Se recomienda continuar trabajando en este ejercicio teniendo en cuenta los difversos linemientos al respecto tanto de DAFP como de Secrtaría General para que la actualización aborde los requerimientos nuevos que se han planteado desde las entidades líderes en este tema. | Cumplimiento total (80-100%)
| 2 | Socializar la Política de Gestión del riesgos aprobada | 1 Política de Gestión del riesgos y Metodología socializada | Política de Gestión del riesgos y Metodología (Si:1 No:0) | Oficina Asesora de Planeación | 2021-07-01 | 2021-07-30 |  |  | #DIV/0! | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo | Se valida que la actividad no está programada para el primer cuatrimestre 2021.
II. Construcción Mapa Riesgos Corrupción | 3 | Revisar, actualizar y/o identificar los riesgos en todas su etapas, a través de mesas de trabajo con la primera línea de defensa, donde se capacita sobre la metodología vigente. | Fichas de riesgos consolidadas con la identificación de los riesgos en todas sus etapas y evidencias de reunión | Fichas de riesgos documentadas (Si:1 No:0) evidencias de mesas de trabajo | Oficina Asesora de Planeación / Lideres de proceso | 2021-01-15 | 2021-01-31 | 8 | 8 | 100% | En el periodo se gestionó la revisión y actualización de 8 riesgos de corrupción vigencia 2021. Soportado en 5 fichas de riesgos , publicadas en servidor OAP y Mapa de riesgos 2021 publicado en intranet FUGA (http://www.intranet.fuga.gov.co/mapa-de-riegos-por-procesos) En el periodo de 2020 se realizaron las mesas de trabajo para actualizar los riesgos de corrupción, como soporte de este trabajo se adjuntan 6 agendamientos a las reuniones virtuales. En el mes de enero de 2021, se presentaron los riesgos de corrupción trabajados anticipadamente en el 2020 y se realizan mesas de trabajo para terminar de ajustar los riesgos de corrupción, de estas mesas de trabajo se tienen soporte de 6 reuniones. Los respectivos soportes se pueden ver en las carpetas del servidor (\\192.168.0.34\plan operativo integral\OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN\SIG\Riesgos\2021\Soportes de mesas de trabajo\Riesgos de corrupción\2021) junto con las publicaciones a la ciudadanía y la publicación final de la matriz de corrupción. Soportes de las capacitaciones realizadas sobre metodología y mesas de trabajo se pueden verificar en el servidor. Se llevaron a cabo con los 5 procesos que identificaron riesgos de corrupción. | \\192.168.0.34\plan operativo integral\OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN\SIG\Riesgos\2021\Ficha de riesgos Ver Carpeta Drive: 3 Fichas de Riesgos soporte mesas de trabajo: \\192.168.0.34\plan operativo integral\OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN\SIG\Riesgos\2021\Soportes de mesas de trabajo\Riesgos de corrupción | Se revisan las evidencias presentadas y se identifican que cada proceso cuenta con sus fichas de riesgo. En el caso de los riesgos de corrupción, 5 procesos los identificaron y los tienen documentados con su ficha de riesgos. Estos procesos son: Financiera, Gestión del Ser, Gestión Estratégica, Gestión Jurídica, y Transformación Cultural. Entre los 5 procesos identificaron 8 riesgos de corrupción que se encuentran documentados en las fichas. Adicionalmente, se valida que se llevaron a cabo mesas de trabajo en 2021 con Jurídica y Transformación Cultural y una revisión general con el Jefe de la OAP. Así mismo en comité directivo del 28 de enero se valida la presentación general de los riesgos y su aprobación por parte de los líderes de procesos. Se recomienda consolidar los soportes de todas las mesas de trabajo y revisar las fichas para que todos los campos estén diligenciados., ya que en un muestreo, la ficha de Transformación Cultural no tiene diligenciados los campos iniciales de presentación del proceso que realiza la identificación. Son temas de forma que no afectan la metodología aplicada. | Cumplimiento total (80-100%) | Se validan las evidencias presentadas por la primera línea de defensa, relacionadas con la construcción del mapa de riesgos de corrupción. | Actividad cumplida | 100 | 100 | 100
[6 empty] | 2021-08-01 | 2021-12-31 |  |  | #DIV/0! | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo | Se valida que la actividad no está programada para el primer cuatrimestre 2021. | Se verifican las evidencias del monitoreo de riesgos con corte a 31 de diciembre de 2020 y la respectiva presentación de resultados en el comité directivo de Enero 25 Radicado Orfeo: 20211200012513
II. Construcción Mapa Riesgos Corrupción | 4 | Aprobar el Mapa de riesgos de corrupción | 1 Mapa de riesgos de corrupción aprobado en comité directivo | Mapa de riesgos de corrupción aprobado (Si:1 No:0) | Oficina Asesora de Planeación | 2021-01-24 | 2021-01-31 | 1 | 1 | 100% | En el periodo se gestionó la aprobación de los riesgos de corrupción vigencia 2021. Soportado en Acta de Comité de Dirección del 28ene2021 Orfeo 20211200013103 y Mapa de riesgos 2021 publicado en intranet FUGA (http://www.intranet.fuga.gov.co/mapa-de-riegos-por-procesos) | \\192.168.0.34\plan operativo integral\OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN\SIG\Riesgos\2021\Ficha de riesgos Ver Carpeta Drive 4 Aprobación Riesgos | Se verifica la aprobación en el radicado Orfeo 20211200013103 de Acta de Comité Directivo de Enero 28 de 2021 identificando el punto de aprobación de PAAC 2021 y el mapa de riesgos de corrupción de la entidad. Se observan las fichas de riesgos de corrupción. | Cumplimiento total (80-100%) | Se vaerifica el acta del comité directivo del 28 de enero de 2021 donde se aprobó el Mapa de Riesgos de Corrupción | Actividad cumplida | 100 | 100 | 100
III. Consulta y divulgación | 5 | Publicar Mapa de riesgos de corrupción en la intranet y página web en conjunto con el PAAC 2021 | 1 mapa de riesgos publicado en página web e intranet | Mapa de riesgos de corrupción publicado (Si:1 No:0) | Oficina Asesora de Planeación | 2021-01-31 | 2021-02-15 | 1 | 1 | 100% | En el periodo se aprobo la publicación en web e intranet instucional del mapa de riesgos 2021 con la integración de los riesgos de corrupcion Intranet: http://www.intranet.fuga.gov.co/mapa-de-riegos-por-procesos Web FUGA - Documento (Mapa de Riesgos de Corrupción FUGA V3 – 2021): https://www.fuga.gov.co/transparencia/plan-anticorrupcion | http://www.intranet.fuga.gov.co/mapa-de-riegos-por-procesos https://www.fuga.gov.co/transparencia/plan-anticorrupcion Ver carpeta Drive 5 Publicacion Riesgos | Se verifican las publicaciones tanto en la intranet : http://www.intranet.fuga.gov.co/mapa-de-riegos-por-procesos Como en la página web : https://www.fuga.gov.co/transparencia/plan-anticorrupcion del Mapa de Riesgos de Corrupción FUGA V3 – 2021. Adicionalmente se verifican las respectivas gestiones de publicación en el plazo programado. Se da por cumplida la actividad. | Cumplimiento total (80-100%) | Se verifican los links presentados por la primera línea de defensa y se encuentra publicado el PAAC y el mapa de riesgos de corrupción 2021. | Actividad cumplida | 100 | 100 | 100
| 6 | Divulgar los avances en la gestión de riesgos de corrupción de la entidad a la ciudadanía en la página web de la entidad | 1 publicación de divulgación de avances en la gestión de riesgos de corrupción para conocimiento y consulta de la ciudadanía en página web de la entidad | Publicación de avances en la gestión de riesgos de corrupción publicado (Si:1 No:0) | Oficina Asesora de Planeación | 2021-07-10 | 2021-08-31 |  |  | #DIV/0! | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo | Se valida que la actividad no está programada para el primer cuatrimestre 2021. | En el marco de este seguimiento se lleva a cabo el seguimiento por parte de la tercera línea de defensa.
IV. Monitoreo y Revisión | 7 | Monitorear el mapa de riesgos de corrupción vigente de acuerdo con la Política de Gestión de Riesgos de la Entidad. | 4 monitoreos (100%)al mapa de riesgos de corrupción vigente | (# de monitoreos realizados / # monitoreos programados) x 100% | Oficina Asesora de Planeación | 2021-01-01 | 2021-01-11 | 1 | 1 | 100% | En el periodo y de acuerdo a la Política de Riesgos vigente, se realizo el monitoreo de I trim 2020 sobre los riesgos de corrupción y envio a lider de proceso Los resultados fueron presentados en comité de dirección del 25 ene2021 Servidor OAP (\\192.168.0.34\plan operativo integral\OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN\SIG\Riesgos\2020\MONITOREO OAP\Dic2020) | \\192.168.0.34\plan operativo integral\OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN\SIG\Riesgos\2020\MONITOREO OAP\Dic2020 Ver carpeta Drive 7 Monitoreo de Riesgos /IV trim 2020 | Se verifican las evidencias del monitoreo de riesgos con corte a 31 de diciembre de 2020 y la respectiva presentación de resultados en el comité directivo de Enero 25 Radicado Orfeo: 20211200012513 | Cumplimiento total (80-100%) | El seguimiento de primera línea de defensa no es coherente con la actividad planeada, sin embargo teniendo en cuenta el reporte de segunda línea y el informe del PAAC emitido por la OCI en el mes de enero correspondiente a la vigencia 2020, se puede evidenciar que se desarrolló la actividad. | Actividad cumplida | 100 | 100 | 100
[6 empty] | 2021-03-26 | 2021-04-22 | 1 | 1 | 100% | En el periodo y de acuerdo a la Política de Riesgos vigente, se realizo el monitoreo de I trim de riesgos de corrupción para el 2021 Soportes enviados a OCI el 16abr2021 Servidor OAP (\\192.168.0.34\plan operativo integral\OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN\SIG\Riesgos\2021\MONITOREO OAP) | \\192.168.0.34\plan operativo integral\OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN\SIG\Riesgos\2021\MONITOREO OAP Ver carpeta Drive 7 Monitoreo de Riesgos 2linea/I trim 2021 | Una vez revisadas las evidencias, se confirma la realización del monitoreo de primer trimestre 2021. Los resultados fueron presentados como 5to punto del orden del día en Comité Directivo del 22 de abril. | Cumplimiento total (80-100%) | Se verifican las evidencias y se valida que se realizó el seguimiento trimestral programado en primera y segunda línea de defensa. | Actividad cumplida | 100 | 100 | 100
[6 empty] | 2021-06-25 | 2021-07-21 |  |  | #DIV/0! | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo | Se valida que la actividad no está programada para el primer cuatrimestre 2021.
[6 empty] | 2021-09-24 | 2021-10-20 |  |  | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo | Se valida que la actividad no está programada para el primer cuatrimestre 2021.
| 8 | Presentar en Comité Directivo avances en la gestión de riesgos y recomendaciones para toma de decisiones | 2 Presentaciones sobre los avances en la gestión del riesgo socializadas en el Comité Directivo | (# de presentaciones realizadas / # de presentaciones programadas) x100% | Oficina Asesora de Planeación | 2021-01-15 | 2021-02-28 | 1 | 1 | 100% | La OAP en el rol de segunda linea presentó el informe de monitoreo de riesgos de cierre de vigencia 2020 (IV trim 2020) , en el marco del Comité de Dirección del 25ene2021. Lo anterior se soporta en PPT (Numeral 10. Cierre de Informe de Gestión y Desempeño por Procesos II Semestre 2020); Orfeo 20211200012513 Acta de Comite de Direccion 25feb2021 y MAtriz de Riesgos consolidada con monitoreo de 1 y 2 linea a 30dic2020 | \\192.168.0.34\plan operativo integral\OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN\SIG\Riesgos\2020\MONITOREO OAP\Dic2020 Ver carpeta Drive 8 Presentación avances riesgos 2020 | Se verificó el acta de comité directivo de enero 25 de 2021 y se confirmó la presentación de avances en gestión en riesgos de corrupción. El acta de Febrero 25 no se encontró. Sin embargo de acuerdo con la programación con la presentación de enero se da por cumplida la actividad. | Cumplimiento total (80-100%) | Se valida el acta del 25 de enero donde se presenta el sSeguimiento a Riesgos de Corrupción. | Si bien se cumple la actividad, se recomienda revisar en el seguimiento de primera línea de defensa la mención a un acta del 15 de febrero. | 100 | 100 | 100
[6 empty] | 2021-07-10 | 2021-07-31 |  |  | #DIV/0! | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo | La actividad no está programada para el primer cuatrimestre 2021.
V. Seguimiento | 9 | Realizar seguimiento periódico al Mapa de riesgos de corrupción vigente de Acuerdo con el Estatuto Anticorrupción | 3 Seguimientos (100%) al Mapa de riesgos de corrupción vigente | (# de seguimientos realizados / # de seguimientos programados) x100% | Oficina de Control Interno | 2021-01-01 | 2021-01-14 |  |  | #DIV/0! |  |  | En el marco de este seguimiento se lleva a cabo el seguimiento por parte de la tercera línea de defensa. |  | La OCI realizó el seguimiento respectivo radicado Orfeo 20211100005063 publicado en la página web https://www.fuga.gov.co/sites/default/files/informe_seguimiento_paac_y_riesgos_de_corrupcion_iii_cuatrimestre_2020_web.pdf | Actividad cumplida | 100 | 100 | 100
[6 empty] | 2021-05-03 | 2021-05-15 |  |  | #DIV/0! | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo | La actividad no está programada para el primer cuatrimestre 2021.
[6 empty] | 2021-09-04 | 2021-09-11 |  |  | #DIV/0! | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo | La actividad no está programada para el primer cuatrimestre 2021.
Fecha |  | Versión | Razón del cambio
2020-01-28 |  | 1 | Primera versión

## C2 Racionalización Trámites
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO COMPONENTE 2 - RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
Vigencia | 2021
Fecha de Aprobación: | 2021-01-28
Fecha de Publicación | 2021-01-29
Versión: | 1
Objetivo: | Diseñar e implementar medidas de racionalización de OPAs (Otros Procedimientos Administrativos) aplicando TICs que faciliten a la ciudadanía su interacción con los servicios de la entidad.
NOMBRE DEL TRÁMITE | TIPO DE RACIONALIZACIÓN | ACCIÓN ESPECÍFICA DE RACIONALIZACIÓN | SITUACIÓN ACTUAL | DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA A REALIZAR AL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO | BENEFICIO AL CIUDADANO Y/O ENTIDAD | RESPONSABLE | FECHA DE REALIZACIÓN
[7 empty] | Inicio dd/mm/aa | Fin dd/mm/aa
Fecha | Versión | Razón del cambio
2021-01-28 | 1 | Primera versión. No se presentan OPAs a racionalizar ya que aún no se encuentran actualizados en el Sistema único de Información de Trámites SUIT

## C3 Rendicion Cuentas
PROYECTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO COMPONENTE 3 - RENDICIÓN DE CUENTAS
Vigencia | 2021
Fecha de Aprobación: | 2021-01-28
Fecha de Publicación | 2021-01-29
Versión: | 1
Objetivo: | Definir acciones que generen un proceso transversal permanente de interacción entre la FUGA, los ciudadanos y los actores interesados en la gestión de la entidad y sus resultados.
Primer Cuatrimestre
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD |  | META | INDICADOR | RESPONSABLE | FECHA DE REALIZACIÓN |  | Primera Línea de defensa - Oficina Asesora de Planeación |  |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación |  | SEGUIMIENTO TERCERA LÍNEA DE DEFENSA
[6 empty] | Inicio dd/mm/aa | Fin dd/mm/aa | Programación | Avance | Porcentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad | ANÁLISIS DE EVIDENCIAS | OPORTUNIDADES DE MEJORA O RECOMENDACIONES | EFICIENCIA | EFICACIA | PROMEDIO
1. Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Publicar información actualizada sobre los bienes y servicios de la FUGA en el enlace https://fuga.gov.co/transparencia/caracterizacion-bienes-servicios a partir de los insumos entregados por las áreas misionales | Información en la página web del 100% de los servicios caracterizados de la FUGA | Información actualizada en la página web de la entidad | Oficina Asesora de Planeación en coordinación con Atención al Ciudadano- Subdirección de Gestión Corporativa | 2021-04-01 | 2021-11-30 |  |  | #DIV/0! | Se inició un ejercicio de análisis de la actual oferta de Servicios de la FUGA con las unidades de gestión y se presentado un estado actual de la información sobre Servicios de la FUGA para evidenciar la falta de actualización y dispersión de la información. (Ver evidencia de reunión y presentación). A a partir de este ejercicio se consolidó una matriz de propuestas de la Oferta. Con este resultado se validará la oferta de bienes y servicios y se construirá el portafolio de la FUGA y la caracterización para la respectiva publicación de manera unificada y centralizada de la informaciónd e Servicios | Ver evidencia de reunión y herramienta de consolidación de la OFERTA así como ppt base en : https://drive.google.com/drive/folders/1D9KJNM3rvREOaAbG8P6HYAe-fD_InzaD?usp=sharing | Se revisan las evidencias presentadas y se observa el análisis de publicación de información de servicios en la página web de la FUGA. Se observa un avance en gestión. Sin embargo, dado que la medición de avance es en términos de información de los servicios actualizada, en la página web, se recomienda avanzar con el ejercicio de aclaración de servicios y sus características para actualizar dicha información en la página web de la Entidad. Aún no se evalúa estado de avance de la actividad y se recomienda continuar trabajando en este aspecto.
| 2021-02-01 | Publicación de 3 informes de la cuenta anual de la Contraloría una vez cargados en SIVICOF | *Balance Social *Informe de Gestión y resultados *Informe de Gestión de la Gerencia | # de informes publicados/ 3 informes planeados para publicar | Oficina Asesora de Planeación | 2021-02-01 | 2021-03-30 | 3 | 3 | 100% | Se elaboraron los tres informes: *Balance Social *Informe de Gestión y resultados *Informe de Gestión de la Gerencia Y en el mes de febrero, se llevó a cabo el cargue en la Controloría y la publicación de los tres informes en el link de transparencia en el enlace de informes de Gestión. Ver Evidencia | Consultar los informes publicados en : https://fuga.gov.co/informes-de-gestion-2020 * Informe de Gestión y Resultados: https://fuga.gov.co/sites/default/files/archivos/informe_de_gestion_y_resultados_final_cbn1090_fuga2020.pdf *Balance Social: https://fuga.gov.co/sites/default/files/archivos/cbn_0021_informe_de_balance_social_20201231_1_1.pdf *Informe de Gestión de la Gerencia: https://fuga.gov.co/sites/default/files/archivos/cbn_1045_informe_de_gerencia_20201231_1.pdf Evidencia de Cargue en SIVICOF en:https://fuga.gov.co/sites/default/files/certificado_de_cargue_cuanta_anual_2020_0.pdf | Se verifican las evidencias y se da por cumplida la actividad | Cumplimiento total (80-100%) | Se verifican en los links descritos por la primera línea de defensa la publicación de los informes, Balance Social, Informe de Gestión y resultados, Informe de Gestión de la Gerencia | Actividad cumplida | 100 | 100 | 100
| 2021-03-01 | Publicar en la página web de la entidad, tres informes cualitativos (avances de proyectos de inversión) tan pronto se tengan consolidados. | 3 informes publicados en la página web de la entidad en el año | (Informes publicados/3 informes programados para publicación ) * 100 | Oficina Asesora de Planeación | 2021-01-15 | 2021-03-31 | 1 | 1 | 100% | En el mes de febrero se consolidó el Informe Cualitativo de proyectos a partir del seguimiento de SEGPLAN. El informe fue publicado en el mes de marzo 2021 en el link de transparencia. | Informe Cualitativo de proyectos en: https://fuga.gov.co/sites/default/files/informecualitativoproyectosdeinversionucsabjun-dic2020ajustado_0.pdf | Se valida que el informe fue publicado. En la carpeta de evidencias se pudo verficar que la publicación fue realizada oportunamente. | Cumplimiento total (80-100%) | Se verifica en el link reportado por la primera línea el informe cualitativo de avances de proyectos de inversión junio-diciembre 2020 | Actividad cumplida | 100 | 100 | 100
[6 empty] | 2021-04-01 | 2021-05-31 |  |  |  | Ya se llevó a cabo el seguimiento de proyectos de inversión correspondiente al primer trimestre 2021 y se generó un borrador de informe que está en proceso de revisión. | Evidencia de Avance en: https://drive.google.com/drive/folders/1PZxf--olpmEfbn0fZTRKu80Vj6MLv2od?usp=sharing | Se evidencia el avance en la elaboración del informe cualitativo del primer cuatrimestre 2021. La evaluación de la actividad se realizará en el siguiente corte
[6 empty] | 2021-07-01 | 2021-08-31 |  |  |  | No está programada para este corte
| 2021-04-01 | Elaborar y publicar el Informe de gestión de logros de la FUGA vigencia 2021 para la Rendición de Cuentas cumpliendo con los requerimientos MIPG y la normativa vigente. Este informe se construye a partir de los insumos entregados por las áreas de la entidad. | 1 informe de gestión para la rendición de cuentas publicado | Informe publicado (si=100%; no=0) | Oficina Asesora de Planeación | 2021-10-01 | 2021-11-30 |  |  |  | No está programada para este corte
| 2021-05-01 | Elaborar y publicar presentación resumen del Informe de Gestión de logros de la FUGA vigencia 2021 para facilitarle a la ciudadanía información más sencilla y comprensible. | 1 presentación resumen de informe de gestión publicada | Presentación publicada (si=100%; no=0) | Oficina Asesora de Planeación | 2021-10-01 | 2021-12-15 |  |  |  | No está programada para este corte
2. Diálogo de doble vía con la Ciudadanía y las Organizaciones | 2021-01-02 | Desarrollar un espacio de diálogo con un grupo de interés específico e incluir dicha acción en la Estrategia de Diálogos Ciudadanos de la Entidad | Diálogo ciudadano con grupo de interés incorporado en la estrategia de diálogos ciudadanos de la Entidad | Un espacio de diálogo con grupo de interés específico incluido en la Estrategia de Diálogos ciudadanos de la entidad(si=100%; no=0) | Oficina Asesora de Planeación | 2021-03-01 | 2021-06-30 |  |  |  | En la reunión de gestores de participación de abril 20, se identificó como nuevo espacio de diálogo en 2021 la Veeduría Bronx Distrito Creativo, ya que es un espacio de control social de la ciudadanía y habitantes de la Localidad de Mártires alrededor del proyecto BDC. Se acordó que este espacio será incluido en la estrategia de diálogos ciudadanos. Ya inició su funcionamiento y se está realizando la debida documentación del espacio. | Ver evidencias de avance Acta y presentación Reunión Gestores Abril en :https://drive.google.com/drive/folders/1PZxf--olpmEfbn0fZTRKu80Vj6MLv2od?usp=sharing
|  |  | Diálogo ciudadano con grupo de interés específico desarrollado | Un espacio de diálogo desarrollado (si=100%; no=0) |  | 2021-06-01 | 2021-11-30 |  |  |  | La Veeduría BDC ya inició su funcionamiento y se está realizando la debida documentación del espacio. A partir de la primera reunión se realizaron unos compromisos que fueron cargados a Colibrí -Veeduría Distrital para seguimiento de los miembros de la Veeduría Ciudadana | Ver evidencias de avance Acta marzo Veeduría BDC en :https://drive.google.com/drive/folders/1PZxf--olpmEfbn0fZTRKu80Vj6MLv2od?usp=sharing
| 2021-02-02 | Realizar la Audiencias de Rendición de Cuentas Institucional | Audiencia de rendición de cuentas realizada | Audiencia pública realizada (Si: 100%; No:0) | Oficina Asesora de Planeación y Comunicaciones | 2021-11-01 | 2021-12-15 |  |  | #DIV/0! | No está programada para este corte
| 2021-03-02 | Participar en la Audiencias de Rendición de Cuentas Sectorial | Audiencia de rendición de cuentas realizada | Evidencia de participación en Audiencia pública sectorial (Si: 100%; No:0) | Oficina Asesora de Planeación y Comunicaciones | 2021-11-01 | 2021-12-15 |  |  |  | No está programada para este corte
3. Responsabilidad | 3.1 | Elaborar el Documento Estrategia de Rendición de Cuentas con los atributos MIPG y publicarla en la página web | 1 l Documento Estrategia de Rendición de Cuentas publicado en la página web | Documento Estrategia de Rendición de Cuentas publicada (Si:100%; No: 0) | Oficina Asesora de Planeación | 2021-02-01 | 2021-06-30 |  |  |  | En la reunión de gestores de Participación realizada en abril 20 se definieron los acuerdos para la construcción de la estrategia. Tendrá dos grandes frentes de trabajo, uno asociado a mantener la participación de la FUGA en espacios promovidos por otras organizaciones y grupos de interés y otro frente de liderazgo en participación ciudadana de la FUGA. | Ver Acta Radicado:20211200033403 También está disponible en https://drive.google.com/drive/folders/1PZxf--olpmEfbn0fZTRKu80Vj6MLv2od?usp=sharing
| 3.2 | Realizar una encuesta para la definición de los temas a tratar en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas que se publica en la página web de la entidad | 1 Encuesta publicada para la identificación de temas de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | Encuesta publicada (Si:100%; No: 0) | Oficina Asesora de Planeación y Comunicaciones | 2021-10-01 | 2021-11-30 |  |  |  | No está programada para este corte
| 3.3 | Realizar sensibilización de la importancia de la rendición de cuentas a los funcionarios y contratistas de la FUGA (cultura de la rendición de cuentas) | 1 sensibilización a funcionarios y contratistas en cultura de rendición de cuentas | Socialización realizada (Si:100%; No: 0) | Oficina Asesora de Planeación Comunicaciones | 2021-09-01 | 2021-11-15 |  |  |  | No está programada para este corte
| 3.4 | Realizar una pieza de comunicación sobre la Rendición de Cuentas para sensibilizar a la Ciudadanía e invitarla a participar en la audiencia publicarla en página web y redes sociales | 1 pieza de comunicación de Rendición de Cuentas dirigida a la Ciudadanía | Pieza de comunicación de Rendición de Cuentas publicada (Si:100%; No: 0) | Oficina Asesora de Planeación Comunicaciones | 2021-09-01 | 2021-11-30 |  |  |  | No está programada para este corte
| 3.5 | Realizar una pieza de comunicación con la cual se de reconocimiento público al equipo de trabajo de la FUGA por su aporte a la rendición de Cuentas. | 1 pieza de comunicación creada y divulgada en los canales de información de la entidad | Pieza creada y divulgada (Si:100%; No: 0) | Oficina Asesora de Planeación Comunicaciones | 2021-09-01 | 2021-12-15 |  |  |  | No está programada para este corte
4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 | Presentar al comité de dirección los avances de la gestión en materia de Diálogos ciudadanos y Rendición de Cuentas, así como recomendaciones dadas por los grupos de valor con los que se dialoga. | Presentar 1 avance de la gestión en materia de Diálogos Ciudadanos y Rendición de Cuentas al Comité de Dirección | Presentación realizada (Si:100%; No: 0) | Oficina Asesora de Planeación | 2021-06-01 | 2021-11-30 |  |  |  | No está programada para este corte
| 2021-02-04 | Autoevaluar con los Gestores de Participación Ciudadana, la Estrategia General de Rendición de Cuentas para identificar los logros y limitaciones. Generar ACM en caso de que se requiera con el Equipo de Gestores de Participación Ciudadana. | Autoevaluación de la estrategia de Rendición de cuentas y ACM en caso de aplicar | Informe de Evaluación de la Rendición de Cuentas con un capítulo de Análisis de la Autoevaluación de la Estrategia de Rendición de Cuentas (Si:100%; No: 0) | Oficina Asesora de Planeación con insumos del equipos de Gestores de Participación | 2021-12-01 | 2021-12-31 |  |  |  | No está programada para este corte
| 2021-03-04 | Dar respuesta a las preguntas realizadas por parte de la ciudadanía a la FUGA en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. Publicarlas en el marco del Informe de Evaluación de la Rendición de Cuentas. | Responder al 100% de las preguntas realizadas por la ciudadanía en el Marco de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas y publicarlas en el Informe de Evaluación de Rendición de Cuentas. | Informe de Evaluación de la Rendición de Cuentas publicado con un capítulo con respuestas a las preguntas formuladas por la ciudadanía publicado (Si:100% ; No:0) | Oficina Asesora de Planeación con insumos de las demás áreas de la entidad | 2021-11-15 | 2021-12-31 |  |  |  | No está programada para este corte
| 2021-04-04 | Publicar Informe de Evaluación de Rendición de Cuentas con los características exigidas por la norma y MIPG. | 1 Informe de Evaluación de Rendición de Cuentas publicado en la página Web de la FUGA | Informe Publicado (Si:1; No:0) | Oficina Asesora de Planeación | 2021-12-01 | 2021-12-31 |  |  |  | No está programada para este corte
Fecha |  | Versión | Razón del cambio
2021-01-28 |  | 1 | Primera versión

## C4. Atencion Ciudadano
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO COMPONENTE 4- MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO
Vigencia | 2021
Fecha de Aprobación: | 2021-01-28
Fecha de Publicación | 2021-01-29
Versión: | 1
Objetivo: | Determinar acciones que permitan mejorar la atención al ciudadano con el propósito de mejorar la calidad y accesibilidad a los trámites y servicios de la FUGA.
Primer Cuatrimestre
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD |  | META | INDICADOR | RESPONSABLE | FECHA DE REALIZACIÓN |  | Primera Línea de defensa - Subdirección de Gestión Corporativa - Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación |  | SEGUIMIENTO TERCERA LÍNEA DE DEFENSA
[6 empty] | Inicio dd/mm/aa | Fin dd/mm/aa | Programación | Avance | Porcentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad | ANÁLISIS DE EVIDENCIAS | OPORTUNIDADES DE MEJORA O RECOMENDACIONES | EFICIENCIA | EFICACIA | PROMEDIO
1. Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico | 1.1. | Adoptar el Manual de servicio a la ciudadanía del Distrito Capital mediante acto administrativo | Manual de servicio a la ciudadanía del Distrito Capital adoptado mediante acto administrativo | Un acto administrativo de adopción del Manual de servicio a la ciudadanía del Distrito Capital (Si:100% No:0) | Subdirección de Gestión Corporativa - Atención al Ciudadano | 2021-01-20 | 2021-05-31 |  |  |  | Se llevó a cabo propuesta de Circular para adopción del Manual de Servicio a la Ciudadanía y otros lineamientos distritales. Está en proceso de validación y firma. | Ver borrador en: https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1po_bP_H1I0m-MfF7JMIsqrBB7J8cenHA | Se evidencia el borrador de Circular para adopción del Manual de Servicio a la ciudadanía y otros documentos y lineamientos en atención al ciudadano. Dado que la fecha de la ciruclar es de 2020, se recomienda verificar que la documentación señalada para adopción sea la última versión y generar los respectivos trámites para formalizarla. Esta es una actividad que se vence este mes, por lo que se recomienda acelerar su ejecución.
| 2021-02-01 | Revisión y/o actualización de usuarios y roles que participan en el proceso de identificación y racionalización de trámites y OPAs | Un equipo conformado con roles y usuarios definidos para la identificación y racionalización de trámites y OPAs | Un equipo conformado con roles y usuarios mediante acta de comité; comunicado un acto de administrativo ( Si: 100%; No: 0) | Oficina Asesora de Planeación en coordinación con Atención al Ciudadano - Subdirección de Gestión Corporativa | 2021-02-01 | 2021-04-30 | 1 | 1 | 100% | Para el cumplimiento de esta actividad se llevaron a cabo 2 acciones : 1. En reunión entre Atención al Ciudadano y la Oficina Asesora de Planeación se crearon los roles y asignaron los responsables en el SUIT para gestión de la información de trámites y OPAs. Estas personas serán quienes conformarán el equipo de trabajo en este tema. 2. Se presentó el equipo con sus respectivos roles en Comité Directivo de 29 de marzo y se aprobó quedando en Acta de Comité la aprobación del nuevo equipo de trabajo que incluye a los gestores MIPG de las unidades de gestión como enlaces para avanzar en la actualización y racionalización de trámites y OPAs | Evidencia Reunión OAP - Atención al Ciudadano : Radicado Orfeo 20211200027323 Evidencia Acta Comité 29 de Marzo 2021: Radicado Orfeo 20211200034913 | Se verifican las evidencias presentadas y se valida el cumplimiento de la conformación del equipo de trabajo. Se recomienda citar al equipo delegado para iniciar el ejercicio de actualización siguiendo el plan de trabajo establecido. | Cumplimiento total (80-100%) | Se verificaron las actas presentadas en orfeo por la primera línea de defensa validando que se ocnformó y aprobó el equipo de gestores para trámites y OPAS en el SUIT | Actividad Cumplida | 100 | 100 | 100
| 2021-03-01 | Presentar un informe al Comité Institucional de Gestión y Desempeño sobre los resultados de las PQRS de la Entidad para la toma de decisiones | Un (1) Informe presentado en Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | 1 Informes PQRS tendencias presentado en Comité Institucional de Gestión y Desempeño ( Si: 100%; No: 0) | Subdirección de Gestión Corporativa - Atención al Ciudadano | 2021-07-01 | 2021-08-31 |  |  |  | La actividad no está programada para este corte |  | La actividad está programada para inicio en julio
| 2021-04-01 | Elaborar y presentar el informe anual del Defensor del Ciudadano en los parámetros establecidos en la normatividad aplicable | Informe anual elaborado y presentado | informe consolidado anual | Subdirección de Gestión Corporativa - Atención al Ciudadano | 2021-02-01 | 2021-03-31 | 1 | 1 | 100% | Se elaboró el Informe anual de Defensor del Ciudadano y se presentó a la Veeduría en los términos y cumpliendo con los requisitos establecidos. Este informe fue publicado adicionalmente en la página web de la entidad. Ver evidencias. | Informe presentado a la Veeduría Distrital: Radicado 20212300002061 y publicado en el link de transparencia:https://fuga.gov.co/transparencia/atencion-defensor-ciudadano Consulta directa del documenta en: https://fuga.gov.co/sites/default/files/informe_defensor_del_ciudadano_2020.pdf | Se verifican las evidencias presentadas por la primera línea, se compueba la elaboración del informe de Defensor del Ciudadano y su presentación a la Veeduría. Se da por cumplida | Cumplimiento total (80-100%) | Se verificó el radicado orfeo y el link reportados por la primera línea de defensa, validadndo la presentación del informe. | Actividad Cumplida | 100 | 100 | 100
2. Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Mejorar el Sgdea-ORFEO y su integración con el SDQS-Bogotá te escucha para la trazabilidad de los PQRS gestionados. | Fortalecer la herramientas de gestión documentos para la integración ORFEO-SDQS | Informe de Integración funcional de ORFEO y SDQS en radicación de entrada y salidas de documentos | Subdirección de Gestión Corporativa - Gestión Documental - Atención al Ciudadano | 2021-04-01 | 2021-12-30 | [5 empty] | Aunque la actividad inicio su tiempo de ejecución no se evidencian avances. Este es un tema complejo que requiere articulación entre entidades y la interobilidad de sistemas por lo que se recomienda iniciar desde ya su ejecición.
| 2021-02-02 | Divulgar el Manual de servicio a la ciudadanía del Distrito Capital, así como la Política Distrital de Servicio a la Ciudadanía Conpes 3 y los demás lineamientos vigentes en atención a la ciudadanía a los funcionarios públicos y contratistas de la FUGA | 1 divulgación del Manual de servicio a la ciudadanía del Distrito Capital , política distrital y demás lineamientos a los funcionarios públicos y contratistas de la entidad | Manual de servicio a la ciudadanía del Distrito Capital u otros lineamientos divulgados (Si:100% No:0) | Subdirección de Gestión Corporativa - Atención al Ciudadano | 2021-06-01 | 2021-09-30 |  |  |  | La actividad no está programada para este corte |  | La actividad está programada para inicio en junio
| 2021-03-02 | En el marco del compromiso de la FUGA con el Gobierno Abierto, gestionar la implementación del chat virtual en la página web para fortalecer la atención a la ciudadanía | Realizar las gestiones para verificar la viabilidad técnica de la implementación del chat virtual de atención a la ciudadanía | Correos solicitudes y respuestas sobre la viabilidad de implementación del chat virtual en la página web (Si:100% No:0) | Subdirección de Gestión Corporativa - Atención al Ciudadano Tecnologías de la Información Dirección General - Comunicaciones | 2020-04-01 | 2021-12-30 | [5 empty] | No se observan avances, aunque la actividad debió iniciar ejecución en abril.
| 2021-04-02 | Formular un plan de trabajo para la identificación y/o actualización de OPAs de la FUGA y racionalización de los mismos. | Un plan de trabajo elaborado y aprobado en Comité de Dirección | Un plan de trabajo elaborado y aprobado en Comité de Dirección (SI:100%; No:0) | Oficina Asesora de Planeación | 2021-02-01 | 2021-03-31 | 1 | 1 | 100% | Se formuló un plan de trabajo para la identificación y/o actualización de OPAs de la FUGA y racionalización de los mismos por parte de la Oficina Asesora de Planeación. El cual fue ajustado y validado en reunión con Atención al Ciudadano. Una vez organizada la propuesta, se presentó en comité directivo del 29 de marzo para su aprobación. Ver Evidencias. | Evidencia Reunión OAP - Atención al Ciudadano : Radicado Orfeo 20211200027323 Evidencia Acta Comité Marzo 2021 con ppt: Radicado Orfeo 20211200034913 Detalle de, Plan de trabajo en : https://drive.google.com/file/d/1bWk41LGzHmaxZYKX4owBkWJOAL0ujDPU/view?usp=sharing | Se verifican las evidencias presentadas y se valida el cumplimiento de la formulación del plan de trabajo y su socialización y aprobación en Comité Directivo del marzo 29. | Cumplimiento total (80-100%) | Se validan las evidencias presentadas por la primnera línea de defensa identificando el plan aprobado en comité directivo el 29 de marzo de 2021. | Actividad Cumplida | 100 | 100 | 100
| 2.5 | Actualizar los otros procedimientos administrativos (OPAs) de la FUGA en el Sistema Único de Información de Trámites -SUIT | OPAs de la FUGA actualizados en el SUIT | Evidencia de los OPAs de la FUGA actualizados en el SUIT (SI:100%; No:0) | Oficina Asesora de Planeación en coordinación con Atención al Ciudadano - Subdirección de Gestión Corporativa | 2021-04-01 | 2021-06-30 | [5 empty] | La actividad estaba programada para iniciar en abril, sin embargo no se observan evidencias de avances. Se recomienda adelantar su ejecución cuanto antes, ya que es una actividad necesaria para a estrategia de racionalización de Trámites y Opas
3. Talento Humano | 3.1 | Incluir en la jornada de inducción y reinducción del Plan Institucional de Capacitación - PIC una charla relacionada con temas de atención al ciudadano para funcionarios y contratistas | Funcionarios capacitados en temáticas respectivas del servicio al ciudadano para una buena atención | Cualificación de funcionarios y contratistas en los diferentes talleres y cursos de servicio al ciudadano | Subdirección de Gestión Corporativa - Atención al Ciudadano Talento Humano | 2021-01-01 | 2021-03-31 | 1 | 1 | 100% | En el marco de las actividades programadas en el Plan Institucional de Capacitación- PIC dentro de la Semana de Inducción y Reinducción (23 a 26 de marzo 2021), se incluyó una charla relacionada con temas de atención al ciudadano para funcionarios y contratistas. Esta se llevó a cabo el día 25 de marzo de 2021 . Se presentan las listas de asistencia de inducción, la presentación realizada (diapositivas 87 a 91) y la invitación a la semana de inducción. | Evidencias Se incluyó capacitación de Atención al Ciudadano en las actividades programadas en el PIC: https://fuga.gov.co/sites/default/files/plan-estrategico-de-talento-humano_peth_fuga_2021_0.pdf Y se realizó la actividad en la Semana de Inducción. Evidencia en: https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1eEzXypXp2L-8uFzHdBquVoyhJ6zbutev | Se verifica que en la planeación, en el PIC se incluyó la actividad de servicio al ciudadano. Adicionalmente, se valida la realización de la charla de servicio al ciudadano en el marco de la Semana de Inducción y Reinducción, La actividad fue realizada el jueves 25 de marzo. | Cumplimiento total (80-100%) | Se valida la inclusión en el PIC y el desarrollo de la misma en la semana de inducción y reinducción. Sin embargo en las evidencias presentadas y el seguimiento de primera y segunda línea de defensa no hay coherencia en la fecha presentada, el listado excel y la invitación del evento señalan como fecha 24 de marzo y los seguimientos 25 de marzo. | Si bien se da por cumplida la actividad se recomienda verificar la fecha de la actividad para que sea coherente el seguimiento cualitativo con las evidencias presentadas. | 100 | 100 | 100
| 2021-02-03 | Realizar una sensibilización sobre gestión de trámites y otros procedimientos administrativos (OPAs) dirigido a funcionarios y contratistas de la Entidad | Una (1) sesión de sensibilización sobre gestión de trámites y OPAs realizada | Una (1) sesión de sensibilización sobre gestión de trámites y OPAs realizada (SI:100%; No:0) | Oficina Asesora de Planeación | 2021-03-01 | 2021-07-31 | [5 empty] | Aunque la actividad estaba programada para iniciar en marzo, la primera línea de defensa no presenta evidencias de avance en la ejecución.
| 2021-03-03 | Realizar campañas informativas y de sensibilización sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de petición y tips de implementación del Manual de servicio a la ciudadanía del Distrito Capital dirigido a funcionarios y contratistas de la FUGA | 4 Campañas informativas y de sensibilización interna | (# de campañas informativas / 4 campañas informativas y de sensibilización programados )*100% | Subdirección de Gestión Corporativa - Atención al Ciudadano | 2021-04-01 | 2021-12-30 | [5 empty] | No se muestran avances en la implementación de esta actividad que inicio el primero de abril 2021.
4. Normativo y procedimental | 4.1. | Actualizar la documentación del proceso de Atención al Ciudadano en concordancia con la realidad institucional si se requiere | 100% de la documentación del proceso actualizados | # documentos del proceso actualizados / # documentos programados *100% | Subdirección de Gestión Corporativa - Atención al Ciudadano | 2021-02-01 | 2021-06-30 | [5 empty] | No se presentan evidencias de ejecución de esta actividad. Dado que es una actividad que se vence en junio, se recomienda priorizarla por su complejidad.
| 4.2. | Realizar informes mensuales sobre el cumplimiento de los términos legales para resolver peticiones, quejas, reclamos y solicitudes de información conforme al artículo 76 de la Ley 1474 de 2011 y a la Ley 1755 de 2015 | 11 informes (100%) de seguimiento (1 mensual) | (# Informes elaborados y publicados/ # informes a elaborar (11)) *100% | Subdirección de Gestión Corporativa - Atención al Ciudadano | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 4 | 4 | 100% | A la fecha se han elaborados los informes mensuales sobre el cumplimiento de los términos legales para resolver peticiones, quejas, reclamos y solicitudes de información conforme al artículo 76 de la Ley 1474 de 2011 y a la Ley 1755 de 2015 correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo y abril 2021. | Evidencias: publicación en la pagína web institucional link https://fuga.gov.co/transparencia/estadisticas-pqrs | Se valida la publicación de cuatro informes mensuales de PQRS. Enero, Febrero, marzo y abril 2021. https://fuga.gov.co/transparencia/estadisticas-pqrs | Cumplimiento total (80-100%)
| 2021-03-04 | Actualizar el registro de Inscripción legal de Bases de Datos, basados en la Implementación de la Ley 1581/2012 | 100% del certificado resumen de los Registro de Bases de Datos expedido por Superintendencia de Industria y Comercio en el aplicativo dispuesto para tal fin | (# de certificados generados / # de bases de datos registradas )*100% | Oficina Asesora Jurídica en coordinación con la Subdirección de Gestión Corporativa | 2021-07-01 | 2021-12-15 |  |  |  | Se han realizado mesas de trabajo con la Oficina Asesora de Planeación y el Area de la Tecnologías sobre el uso de la información confidencial, Politica de Gobierno Digital y Seguridad Digital. La Oficina Asesora de Planeación lidera el proceso de Consolidación de las Bases de Datos que manejan todas las Áreas de la Fundacion Gilberto Alzate Avendaño, el pasado 13 de Abril de 2021 el Dr Luis Fernando Mejia remitio el consolidado a la Oficina de Tecnologías con el fin de apoyar la consolidación de la Politica de Seguridad Digital, Politica de Gobierno Digital y el reporte de las bases de datos ante la SIC. Evidencia: Correo Electrónico de la Oficina Asesora de Planeación | Evidencias: Acta Reunion Febrero 24 de 2021 con Tics, OAP, OAJ y áreas misionales: Radicado Orfeo 20212300020083 sobre uso de la información confidencial, Politica de Gobierno Digital y Seguridad Digital donde se abordó el tema de bases de datos. Correo Electronico de la Oficina Asesora de Planeacion y Matriz de consolidación inventario inicial bases de datos: https://drive.google.com/drive/folders/1IuFybSxILUKp98qJPE--BHo3LuKisdva?usp=sharing | Aunque la actividad está programada para iniciar en julio, la primera línea de defensa presenta evidencias de avance con una mesa de trabajo y correo de consoidación de inventario inicial de bases de datos. A partir de la información presentada en las evidencias, se recomienda complementar el inventario para asegurar que las bases de datos registradas en la SIG sean acordes con la realidad institucional.
| 2021-04-04 | Revisar y actualizar la "Guía para reporte y seguimiento a la realización de eventos, asistentes y satisfacción de los usuarios de la FUGA" para incluir la medición de eventos realizados en el marco del uso de la nuevas tecnologías. | Un documento revisado y actualizado | Guía para reporte y seguimiento a la realización de eventos, asistentes y satisfacción de los usuarios de la FUGA actualizada (Si:100%; No:0) | Subdirección Artística y Cultural con el apoyo de la Oficina Asesora de Planeación | 2021-02-01 | 2021-05-31 |  |  |  | Se llevó a cabo reunión de Análisis de la documentación asociada a Reporte y Seguimiento de Eventos, así como medición de la satisfacción en la que participaron la Subdirección Artística y Cultural, Subdirección de Gestión Centro, la Oficina Asesora de Planeación y atención al ciudadano. Se inició el ajuste de documentación asociada | Evidencias de reunión: https://drive.google.com/file/d/1B2usiT6DIgdJJEzYSIP46wnDFRiUpF1L/view?usp=sharing | Se presenta un avance con reunión de trabajo para llegar a acuerdos. Dado que falta menos de un mes para el vencimiento, se recomienda acelerar la gestión de esta actividad para evitar incumplimientos.
5.Relacionamiento con el Ciudadano | 5.1. | Elaborar y aprobar la caracterización de usuarios de la FUGA bajo los requerimientos mínimos del DAFP. | 1 documento con la caracterización de usuarios elaborado y aprobado | Documento con la caracterización de usuarios elaborado y aprobado (Si:100%; No:0) | Oficina Asesora de Planeación (Con los insumos de las áreas) | 2021-02-01 | 2021-11-30
| 2021-02-05 | Elaborar un informe de sistematización de encuestas de satisfacción de acuerdo con la Guía para la medición de satisfacción de usuarios | 1 informe de sistematización de encuestas de satisfacción | 1 informe de sistematización de encuestas de satisfacción (si:100%; No=0) | Subdirección para la Gestión del Centro Subdirección Artística y Cultural Subdirección de Gestión Corporativa | 2021-08-01 | 2021-12-15 |  |  |  | La actividad no está programada para este corte |  | Se verifica que la actividad no está programada para este corte.
| 2021-03-05 | Presentar al Comité de Dirección el resumen de los resultado del informe de satisfacción de los usuarios para la toma de decisiones | 1 presentación al Comité de Dirección sobre resultados de las encuestas de satisfacción de usuarios | Presentación realizada en Comité de Dirección (Si:100% No:0) | Subdirección para la Gestión del Centro Subdirección Artística y Cultural Subdirección de Gestión Corporativa Oficina Asesora de Planeación | 2021-12-01 | 2021-12-24 |  |  |  | La actividad no está programada para este corte |  | Se valida que la actividad se programó para diciembre.
Fecha |  | Versión | Razón del cambio
2021-01-28 |  | 1 | Primera versión

## C5 Ley Transparencia
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO COMPONENTE 5- MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
Vigencia | 2021
Fecha de Aprobación: | 2021-01-28
Fecha de Publicación | 2021-01-29
Versión: | 1
Objetivo: | Establecer las actividades y responsables para dar cumplimiento a lo estipulado por la Ley 1712 de 2014 por medio de la cual se crea la Ley de la transparencia y el acceso a la información pública y al Decreto 103 de 2015 por medio del cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se dictan otras disposiciones, teniendo en cuenta la capacidad operativa y presupuestal de la entidad
Primer Cuatrimestre
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD |  | META | INDICADOR | RESPONSABLE | FECHA DE REALIZACIÓN |  | Primera Línea de defensa - Oficina Asesora de Planeación |  |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación |  | SEGUIMIENTO TERCERA LÍNEA DE DEFENSA
[6 empty] | Inicio dd/mm/aa | Fin dd/mm/aa | Programación | Avance | Porcentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad | ANÁLISIS DE EVIDENCIAS | OPORTUNIDADES DE MEJORA O RECOMENDACIONES | EFICIENCIA | EFICACIA | PROMEDIO
1. Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Mantener actualizada la información mínima requerida en página web que trata la Ley 1712 de 2014 - Transparencia | 100% Link de transparencia actualizado | (# de requerimientos actualizados según ley 1712 de 2014/ Total de requerimientos )*100% | Oficina Asesora de Planeación consolida reporte | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 104 | 92 | 88.46% | A partir del seguimiento de Ley de Transparencia realizado por la Oficina Asesora de Planeación se identifica el cumplimiento total (100%) de 92 requisitos de 104 evaluados. Teniendo en cuenta que uno de ellos no aplica para la FUGA (Normatividad entidades del nivel nacional). Esto representa un avane del 88,46% sin tener presentes avances parciales. | La matriz de seguimiento puede ser verificada en : https://drive.google.com/file/d/1-pRreC83TqBLkdzde2L-Mp2_2ygCJkwl/view?usp=sharing Revisar página dos de OAP con el resumen de cumplimiento de requisitos. | Se verifica la matriz de seguimiento de Ley de transparencia y se valida en la segunda hoja el cálculo realizado por la primera línea de defensa. | Cumplimiento total (80-100%) | Frente a esta actividad, la OCI analiza como evidencias la propia verificación a la implementación y sostenibilidad de la Ley de Transparencia realizada frente al primer cuatrimestre de 2021. El porcentaje de cumplimiento que arroja dicho informe es del 91.22%. | Se observa una disminución de 1.58 puntos respecto al resultado del seguimiento del III Cuatrimestre del 2020. Se recomienda atender las recomendaciones planteadas en el informe de seguimiento, implementación y sostenibilidad de la Ley de Transparencia realizado por la OCI frente al primer cuatrimenstre de 2021, en relación con algunas de las categorías de información, además de: Fortalecer los mecanismos de control en la 1ª. línea de defensa para garantizar la publicación de la información como lo requiere la norma vigente e implementar las recomendaciones de la Circular 39 de 2017 de la Alta Consejería Distrital para las TIC, radicado No. 20172300017682; ajutar la encuesta de satisfacción en cada una de los micro sitios con el fin de generar información que pueda servir de insumo para la toma de decisiones en procura del mejoramiento continuo de la entidad; fortalecer los controles establecidos para garantizar la permanente actualización de la información publicada, así como su correspondiente articulación con la documentación interna dispuesta a través de los documentos SIG de la entidad, conforme sea pertinente y atender las recomendaciones identificadas por la Oficina Asesora de Planeación en su ejercicio de monitoreo. | 70 | 90.72 | 80
| 2021-02-01 | Actualizar la información de los OPAs vigentes en el SUIT, en la Guía de Trámites y Servicios y en la Página Web de la entidad | Tener la información de OPAs actualizada en los 3 canales de información | (# de canales con información de OPAs actualizada/ 3 canales de información ) *100% | Subdirección de Gestión Corporativa - Atención al Ciudadano con el insumo de las áreas misionales | 2021-05-01 | 2021-11-30 |  |  |  | La actividad no está programada para este corte |  | La actividad no está programada para este corte
| 2021-03-01 | Realizar divulgación interna sobre los avances frente a Ley de Transparencia y acceso a la información, Ley 1712 de 2014 a las áreas de la entidad, para tomar medidas de mejora en su cumplimiento. | 2 Actividades de divulgación sobre Ley de Transparencia Realizada | (# de divulgaciones realizadas/ # divulgaciones programadas (2))*100% | Oficina Asesora de Planeación | 2021-02-01 | 2021-04-30 | 1 | 1 | 100% | En el marco del Comité directivo de enero 25 de 2021 se presentó una revisión general de los resultados de seguimiento del Plan Anticorrupción a corte 31 de diciembre 2020 incluyendo la presentación de avances de Ley de transparencia. Se llevaron a cabo recomendaciones a partir de la revisión de primera y segunda línea de defensa para el mejoramiento de la publicación de información. Así mismo, en el mes de abril se generó una pieza de comunicaciones divulgando a toda la comunidad institucional los avances en Ley de Transparencia y generando recomendaciones para mejorar frente a los 10 componentes revisados por la segunda y tercera línea de defensa,. Ver evidencias. | Evidencia de presentación en Comité Directivo del 25 de enero: Radicado Orfeo. 20211200012513 Evidencia divulgación avances en Ley de transparencia difundidos en boletín de comunicaciones y en la Intranet pueden ser verificadas en http://intranet.fuga.gov.co/noticias/la-fuga-avanza-en-pro-de-la-transparencia y en :https://drive.google.com/drive/u/3/folders/14Wql9HdkDzSTfT-Q7LQoNK63axymCQtB | Se verifican las evidencias presentadas y se constata que se llevó a cabo divulgación de avances en el Ley de transparencia. Se recomienda tener en cuenta las observaciones que se realicen en el primer seguimiento del Cuatrimestre 2021 para nuevamente retroalimentar a las áreas frente a los puntos de mejoramiento. | Cumplimiento total (80-100%) | Se evidencian dos actividades de divulgación de avances en ley de transparencia a través del boletín de comunicaciones y en la Intranet. | Actividad cumplida | 100 | 100 | 100
[6 empty] | 2021-05-03 | 2021-08-20 |  |  |  | La actividad no está programada para este corte |  | La actividad no está programada para este corte
| 2021-04-01 | Crear enlace en link de transparencia, en cumplimiento de la Directiva 005 de 2020 y la Resolución 753 de 2020 para publicación de la toma de decisiones de los órganos de administración y dirección de las entidades descentralizadas Distritales | Crear un enlace de toma de Decisiones en el link de transparencia y publicar la información exigida en la Resolución 753 de 2020 | Evidencia del enlace para publicación de toma de decisiones | Subdirección de Gestión Corporativa Oficina Asesora de Planeación | 2021-02-01 | 2021-12-31 |  |  |  | En el mes de Enero se creó el enlace de Toma de decisiones en el numeral 2 "Información de Interés" de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente. En este espacio ya se está publicando el anexo 3 de la Resolución 753 de 2020 donde se pueden ver las decisiones de la Junta Directiva de la FUGA. | Evidencia de solicitud y creación del link:https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1BugZEDvImf-5y4PAAgAMvjdrnPpN8ibb Evidencia de funcionamiento del link de toma de decisiones en el link de transparencia: https://fuga.gov.co/transparencia Numeral 2.9 Información adicional último enlace: Toma de Decisiones. | Se revisan las evidencias aportadas y se valida la creación del enlace Toma de Decisiones. Al ingresar el enlace que aparece en la barra superior es de Instancias de Coordinación (https://fuga.gov.co/instancias-de-coordinacion) . Es decir qeu es un enlace compartido de dos temas diferentes . Dado que la actividad aún está abierta, se sugiere ajustar enlace de tal forma que se vea separado con su dirección específica. Se recomienda continuar actualizando y formalizar el anexo 3 en el sistema de gestión para que sea un documento controlado por el SIG. Se revisará nuevamente en el próximo seguimiento.
| 2021-05-01 | En el marco de los compromisos de Gobierno Abierto, realizar dos publicaciones de datos abiertos para el fortalecimiento del control social sobre la gestión de la FUGA | 2 publicaciones de datos abiertos en https://datosabiertos.bogota.gov.co y se verificará que dicha información esté disponible también en https://www.datos.gov.co/ | (# de publicaciones de datos abiertos en los portales de datos abiertos distrital y nacional/2 publicaciones programadas)*100% | Oficina Asesora de Planeación | 2021-02-01 | 2021-06-30 |  |  |  | Se está haciendo un ejercicio de análisis de posibles datos a publicar. |  | La primera línea no presenta evidencias de avance. Se recomienda tener presente esta actividad y priorizar su ejecución pues se acerca su vencimiento.
[6 empty] | 2021-07-01 | 2021-11-30 |  |  |  | La actividad no está programada para este corte |  | Se verifica que la actividad inicia en julio
2. Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Llevar a cabo una sensibilización sobre Ley de Transparencia y derecho a la información dirigida a servidores públicos y contratistas de la entidad para comprender entre otros los lineamientos de transparencia activa y pasiva | 1 sensibilización realizada a servidores públicos y contratistas de la FUGA | 1 Sensibilización realizada (si=100%; no=0) | Atención al Ciudadano Oficina Asesora de Planeación | 2021-02-01 | 2021-07-31 |  |  |  | Ya se inició la preparación de la presentación para la socialización que se realizará en el Ley de transparencia. Ver evidencia de ppt | Evidencia en: https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1Gg4XDa4V4CZ5xUG0H_UD1rhAVJozM7zM | Se verifica la evidencia presentada. Se valida la elaboración de una presentación. Se recomienda trabajar de la mano con comunicaciones y talento Humano para divulgar la actividad al momento de programarla con el fin de lograr mayor asistencia.
3. Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Actualizar, publicar y socializar el Registro de Activos de Información | 1 Registro de Activos de Información actualizado, socializado y publicado en la página de la entidad y en los portales de Datos Abiertos | Documento actualizado, socializado y publicado en la página de la FUGA y los portales web de Datos Abiertos (si=100%; no=0) | Gestión Documental Gestión Tecnológica | 2021-07-01 | 2021-10-29 |  |  |  | La actividad no está programada para este corte |  | La actividad está programada para iniciar en julio
| 3.2 | Actualizar, publicar, y socializar el Esquema de publicación de Información | 1 Esquema de publicación de la información actualizado, socializado y publicado en la página de la entidad y en los portales de Datos Abiertos | Esquema de publicación de la información actualizado, socializado y publicado en la página de la FUGA y los portales web de Datos (si=100%; no=0) | Oficina Asesora de Planeación | 2021-07-01 | 2021-10-29 |  |  |  | La actividad no está programada para este corte |  | La actividad está programada para iniciar en julio
| 2021-03-03 | Actualizar, publicar y socializar el Índice de Información Clasificada y Reservada conforme a lo estipulado en los artículos 6, 18, 19, 20 de la Ley 1712 de 2014 y artículo 5 decreto 103 de 2015. | 1 Índice de Información Clasificada y Reservada actualizado, socializado y publicado en la página de la entidad y en los portales de Datos Abiertos | Índice de Información Clasificada y Reservada actualizado, socializado y publicado en la página de la FUGA y los portales web de Datos (si=1; no=0) | Gestión Documental Oficina Asesora Jurídica | 2021-07-01 | 2021-10-29 |  |  |  | La Oficina Asesora Juridica realizó la revisión del Índice de información Clasificada y reservada. El dia 16 de Marzo de 2021 se envió la revisión por correo electrónico a la Oficina Asesora de Planeacion para programar reunión con el Area de Gestion Documental. | Evidencia: Correo Electrónico de la Oficina Asesora de Planeación en: https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1bS_R39mmlb5kixXOLeerBnctRGpiaYoW | Si bien la actividada aún no está programada, se valida el correo con las observaciones sobre el Índice de información Clasificada y Reservada. Se sugiere tener en cuenta los avances en materia de bases de datos de personas (ciudadanía y grupos de interés) que se está trabajando en el marco de la Política de Tratamiento de datos personales para ampliar la identificación de información reservada y clasificada que aún no ha sido incluida.
4.Criterio Diferencial de Accesibilidad | 4.1 | Sensibilizar a funcionarios y contratistas de la FUGA , para una adecuada atención a personas en condición de discapacidad visual y/o auditiva. | 1 sensibilización realizada a servidores públicos de la FUGA | Sensibilización realizada (si=100%; no=0) | Subdirección de Gestión Corporativa - Atención al Ciudadano | 2021-04-01 | 2021-11-30 |  |  |  | Pendiente de iniciar ejecución |  | Si bien la fecha de inicio de la actividad fue abril, no se evidencian avances en su preparación. Dado que esta actividad tuvo dificiltades de ejecución en 2020 y fue aplazada para 2021, se recomienda iniciar cuanto antes las gestiones para lograr su realización oportuna, más aún teniendo en cuenta que depende de la voluntad de terceros para su realización.
| 2021-02-04 | Elaboración de Matriz de verificación para el cumplimiento de los requerimientos Resolución 1519 de 2020 | Matriz elaborada y diligenciada en dos momentos. Un primer diligenciamiento de línea base y un segundo diligenciamiento para monitoreo de avance. | Matriz de línea de base frente al estado de la FUGA en cuanto a la implementación de los requisitos de la Resolución 1519 de 2020. Esta línea de base se construyó con Comunicaciones y TICs y se remitió a Comunicaciones y Subdirección Corporativa para su conocimiento e inicio de acciones de cierre de brechas. | Oficina Asesora de Planeación -Comunicaciones y Gestión de Tecnologías | 2021-02-01 | 2021-03-30 | 1 | 1 | 100% | Se llevó a cabo una Matriz para verificar el estado de línea base respecto al cumplimiento de los requisitos de la Resolución MinTic 1519 de 2020 . Una vez analizados los requisitos, se informó su resultado mediante radicado a Comunicaciones y Subdirección de Gestión Corporativa para tomar las medidas de cierre de brechas. Para dar a conocer los retos que implica la implementación de la Resolución MinTic 1519 de 2020 se presentó en comité directivo de Abril el alcance de la Resolución. | Radicados Orfeo remitidos: * Subdirección Corporativa: : 20211200027283 * Comunicaciones: 20211200027273 Los radicados y la matriz de verificación Resolución 1519 de 2020 diligenciada pueden ser consultados también en el drive en:https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1laRFAn7edCeXoeEQOQkSonKgPD9xUuOr La evidencia de la socialización al comité Direcivo el 22 de abril puede ser validad en: https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1laRFAn7edCeXoeEQOQkSonKgPD9xUuOr E lActa del comité está en proceso de elaboración. | Se verifica la elaboración de la matriz para identificar la línea de base de la FUGA respecto a la Resolución MINTIC 1519 de 2020. Se observa su diligenciamiento y envío a Comuicaciones y Subdirección de Gestión Corporativa. Se verifica la evidencia de realización de Comité Directivo del 22 de abril donde se presentó el tema. | Cumplimiento total (80-100%) | Se verifica elaboración de matriz de cumplimiento de requisitos de Resolución 1519 de 2020 y remisión a Comunicaciones y Corporativa. | Actividad cumplida | 100 | 100 | 100
[6 empty] | 2021-12-01 | 2021-12-15 |  |  |  | La actividad no está programada para este corte |  | Se valida que la actividad no está programada para este corte.
| 2021-03-04 | Implementación de ajustes de requerimientos de accesibilidad resolución 1519 de 2020 | Cronograma de trabajo implementación Resolución 1519 de 2020 | Un cronograma de trabajo elaborado y aprobado por el coordinador de Comunicaciones y socializado a la Oficina Asesora de Planeación | Comunicaciones | 2021-03-01 | 2021-06-30 |  |  |  | Se llevó a cabo reunión con Comunicaciones para verificar las acciones a realizar y así construir el plan de trabajo. Así mismo se realizó reunión con Proceso TICs para ver requerimientos de Seguridad Digital. | Ver evidencia de reuniones y correo en: https://drive.google.com/drive/u/3/folders/19uhBXIyxRNMgH6RfYYA4uA62hP0rY-mt | Se verifican las evidencias de reunión y correos. Teniendo en cuenta la complejidad y alcance de los requerimientos de la Resolución 1519 de 2020, se recomienda realizar el ejercicio de formulación del plan de trabajo incluyendo los diferentes frentes que aborda la norma para avanzar en su ejecución..
|  |  | Un informe de avance frente al Cronograma de trabajo implementación Resolución 1519 de 2020 | Un informe divulgado por memorando a los Directivos (si=100%; no=0) | Comunicaciones apoya Oficina Asesora de Planeación | 2021-07-01 | 2021-08-31 |  |  |  | La actividad no está programada para este corte |  | Se valida que la actividad no está programada para este corte.
|  |  | Un informe final de implementación Resolución 1519 de 2020 | Un informe final presentado y /o divulgado a los Directivos (si=100%; no=0) | Comunicaciones apoya Oficina Asesora de Planeación | 2021-09-01 | 2021-12-15 |  |  |  | La actividad no está programada para este corte |  | Se valida que la actividad no está programada para este corte.
5.Monitoreo y Acceso a la Información Pública | 5.1 | Monitorear de manera cuatrimestral la Matriz de Cumplimiento y Sostenibilidad de la Ley transparencia | 3 Monitoreos periódico cuatrimestral de la Matriz de Cumplimiento y Sostenibilidad de la Ley transparencia. | (# de Monitoreos realizados/# de Monitoreos programados)*100% | Oficina Asesora de Planeación | 2021-04-01 | 2021-05-20 | 1 | 1 | 100% | En el marco del Seguimiento al PAAC corte de primer cuatrimestre, se llevó a cabo el seguimiento de Ley de transparencia por parte de la Oficina Asesora de Planeación como segunda línea de defensa. | La matriz de seguimiento de Ley de Transparencia con el monitoreo de la OAP para el primer cuatrimestre de 2021 puede ser verificada en : https://drive.google.com/file/d/1-pRreC83TqBLkdzde2L-Mp2_2ygCJkwl/view?usp=sharing | Se valida la evidencia y se da por cumplida la actividad. | Cumplimiento total (80-100%)
[6 empty] | 2021-08-01 | 2021-09-20 |  |  | #DIV/0! | La actividad no está programada para este corte |  | Se valida que la actividad no está programada para este corte.
[6 empty] | 2021-12-01 | 2021-12-31 |  |  | #DIV/0! | La actividad no está programada para este corte |  | Se valida que la actividad no está programada para este corte.
| 5.2 | Ajustar las preguntas de la encuesta en la web que permita validar la satisfacción del ciudadano sobre la información publicada en el link transparencia y acceso a la información. | 1 Encuesta ajustada y publicada en la página web de la entidad | Encuesta publicada (si=1; no=0) | Define cambios la Oficina Asesora de Planeación y aplicación de cambios - Comunicaciones | 2021-02-01 | 2021-05-30 | 1 | 1 | 100% | Se realizó actualización de la Encuesta de transparencia para generar información que retroalimenta la publicación de información en la página web de la Entidad. Ahora se cuenta con dos encuestas. Una encuesta corta en cada vínculo de la página web con una nueva pregunta y un ajuste en la lista de despliegue y una encuesta general en el link de transparencia. Esta actualización fue un trabajo mancomunado entre la Oficina Asesora de Planeación y Comunicaciones. Los soportes del trabajo en la actualización y la publicación de la encuesta se presentan en evidencias. | Solicitud de OAP a Comunicaciones para ajuste de Encuesta: Radicado Orfeo 20211200015643 Se llevaron a cabo 2 reuniones de trabajo para revisar los ajustes a implementar y las alternativas en marzo 8 y 16. Se remitieron correos para verificación y cierre del proceso de actualización. Evidencias en: Y finalmente se generaron las publicaciones en https://fuga.gov.co/transparencia y todos los enlaces en la parte inferior cuenta con la encuesta corta ajustada. | Se verifican las evidencias presentadas y se constata que en efecto ya fue ajustada la encuesta de transparencia que tenía la entidad y se creó una nueva encuesta en 2021. La actividad se da por cumplida | Cumplimiento total (80-100%)
| 2021-03-05 | Monitorear encuesta en la Web que valida la satisfacción del ciudadano sobre la transparencia y acceso a la información. | 2 Monitoreos realizados en la Web para validar la satisfacción del ciudadano sobre la transparencia y acceso a la información. (Primero con corte a 30 de junio y el segundo con corte a 30 de septiembre) | (# de Monitoreos realizados/# de Monitoreos programados)*100% | Comunicaciones recopila - Oficina Asesora de Planeación sistematiza y analiza | 2021-02-01 | 2021-07-31 |  |  |  | A partir de la nueva actualización, ya se inició la nueva recolección de información para su análisis. |  | Dado que esta actividad está en proceso y requiere de la sistematización, organización y análisis de información, se sugiere iniciar la consolidación pronto para evitar incumplimientos de la actividad. Anotar desde qué momento se toman los datos teniendo en cuenta los cambios en los parámetros de medición.
[6 empty] | 2021-08-01 | 2021-11-30 |  |  |  | La actividad no está programada para este corte |  | Se valida que la actividad no está programada para este corte.
Fecha |  | Versión | Razón del cambio
2021-01-28 |  | 1 | Primera versión

## C6 Plan de Integridad
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO COMPONENTE 6- INICIATIVAS ADICIONALES - PLAN DE GESTIÓN INTEGRIDAD
Vigencia | 2021
Fecha de Aprobación: | 2021-01-28
Fecha de Publicación | 2021-01-29
Versión: | 1
Objetivo: | Fomentar comportamientos deseables en los Funcionarios y Contratistas de la entidad con el fin de fortalecer la cultura ética, la transparencia, la probidad y la lucha contra la corrupción.
Primer Cuatrimestre
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD |  | META | INDICADOR | RESPONSABLE | FECHA DE REALIZACIÓN |  | Primera Línea de defensa - Subdirección de Gestión Corporativa - Gestión del Ser |  |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación |  | SEGUIMIENTO TERCERA LÍNEA DE DEFENSA
[6 empty] | Inicio dd/mm/aa | Fin dd/mm/aa | Programación | Avance | Porcentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad | ANÁLISIS DE EVIDENCIAS | OPORTUNIDADES DE MEJORA O RECOMENDACIONES | EFICIENCIA | EFICACIA | PROMEDIO
1. Alistamiento | 1.1 | Formular el Plan de acción del equipo de Gestores de Integridad, para la Vigencia 2021 | 1 plan de acción para el equipo de Gestores de Integridad formulado y publicado en la intranet | Un (1) plan de acción formulado, aprobado e incorporado en el plan anticorrupción de la entidad.(si=1; no=0) | Gestores de Integridad - Subdirector de Gestión Corporativa - Oficina Asesora de Planeación. | 2021-01-15 | 2021-01-31 | 1 | 1 | 100% | El plan de acción fue formulado, incorporado en el PAAC, componente 6 y aprobado por el Comité Directivo, el 28 de enero de 2021, adicionalmente se publicó en la página web, link de transparencia | Acta de comité directivo Radicado 20211200013103 del 08/02/21 Publicación en: https://fuga.gov.co/transparencia/plan-anticorrupcion | Se verifican las evidencias y se valida el cumplimiento de la actividad en cuanto a la formulación del plan de acción para el equipo de Gestores de Integridad, su aprobación y publicación en la intranet. | Cumplimiento total (80-100%) | En comité directivo del 28/01/2021 (Acta No. 2) se verifica la aprobación del plan de acción para el equipo de Gestores de Integridad. Se verifica igualmente su publicación en el link Transparencia: https://fuga.gov.co/transparencia/plan-anticorrupcion. Se cumple de manera satisfactoria y en los plazos previstos. | Actividad cumplida | 100 | 100 | 100
| 2021-02-01 | Conformar el equipo de Gestores de Integridad de la FUGA 2021 | Resolución de gestores de Integridad actualizada | Una resolución emitida (si=1; no=0) | Subdirector de Gestión Corporativa | 2021-02-01 | 2021-04-30 | 1 | 1 | 100% | Se expidió la Resolución 034 de 2021, Por medio de la cual se conforma el Equipo de Gestores de Integridad de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño | Radicado de Orfeo: 20212300000345 del 16 de marzo de 2021 | Se revisa el radicado de orfeo 20212300000345 y se valida que es la resolución 034 de marzo 16 2021 "Por medio de la cual se conforma el Equipo de Gestores de Integridad de la Fundación Gilberto Álzate Avendaño " adicionalmente se constata que la resolución está publicada en la intranet en: https://intranet.fuga.gov.co/gestion-etica | Cumplimiento total (80-100%) | Mediante Resolución 034 del 16 de marzo de 2021 se conforma el equipo de gestores de Integridad de la FUGA- Se cumple de manera satisfactoria y dentro del plazo previsto. | Actividad cumplida | 100 | 100 | 100
2. Armonización y/o actualización | 2.1 | Divulgar por medio de los canales oficiales de comunicación el Código de Integridad adoptado por la entidad | Una (1) pieza de divulgación semestral del código de integridad | Documento del Código de Integridad Divulgado (si=1; no=0) | Gestores de Integridad - Comunicaciones Internas | 2021-03-01 | 2021-07-31 |  |  |  | En el boletín institucional del 19 de marzo de 2021 se publicó el video realizado por algunos de los funcionarios incorporados en el marco de la convocatoria 809 de 2018, con el fin de sensibilizar a la comunidad Institucional. Adicionalmente en el formato de inducción y re inducción se realizó la difusión de los valores de la Entidad, a cargo del área de Talento Humano. | Boletín y video: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1ZumJnNgZ53qbCnW891lEjvBLTES6ZJzl https://intranet.fuga.gov.co/noticias/en-la-fuga-trabajamos-diariamente-por-construir-una-cultura-de-la-integridad socialización de los valores en el marco de la jornada de inducción y reinducción se encuentra en Orfeo en 20212800027413, anexo Presentación en el mismo orfeo en el consecutivo 2021280002741300006 | Se verifican las evidencias presentadas y se valida la generación de un video y un boletín sobre los valores de la FUGA, Así mismo se observa que en la inducción se presentaron los valores. Sin embargo, de acuerdo con la formulaciónde la actividad, no se da por cumplida aún, ya que no se evidencia la socialización del "Documento de Código de integridad" sino de los valores. Aprovechando que esta actividad está abierta hasta el 31 de julio , generar las acciones complementarias para dar cumplimiento total
| 2021-02-02 | Participar en una actividad de actualización/sensibilización o formación en materia de ética e integridad orientada a los gestores de integridad de la Entidad | 100% de los gestores con evidencia de participación en actividad de actualización, formación o capacitación en materia de ética e integridad | (# de gestores de integridad con evidencia de participación/# de gestores)*100% | Gestores de Integridad | 2021-02-01 | 2021-11-30 |  |  |  | Actividad pendiente de ejecución |  | No se presentan evidencias de avance.
3. Diagnóstico | 3.1 | Aplicar un instrumento de evaluación sobre la adopción de los valores del código de integridad de los funcionarios y colaboradores de la Entidad, a través de un formato virtual | 1 Informe sobre los resultados y análisis de la evaluación de adopción de los valores del Código de Integridad por parte de los funcionarios y colaboradores de la Entidad. | Informe sobre los resultados y análisis de la aplicación del instrumento. (Si:100% ; No:0) | Gestores de integridad | 2021-04-01 | 2021-06-30 |  |  |  | Actividad en ejecución: Se remitió un instrumento de evaluación, con el fin de que la comunidad institucional responda los ítems asociados a la cultura de integridad y de esta forma analizar cómo se encuentran integrados los valores del Código de Integridad en los colaboradores. Esta actividad fue conciliada en el seguimiento al PAAC, realizado con los gestores el día 23 de abril, del cual se anexa el Acta firmada. | Ver Acta en: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1HXt5egbSY_e7kORv-_1s6t6PlKJeDjQK | Se verifica el Acta de Comité de Integridad en donde se platean acciones a realizar. Desde la segunda línea de defensa se identifica El boletín de Comunicaciones del 4 de mayo enviado a toda la comunidad institucional para el diligenciamiento del instrumento. Así mismo se observa que fue divulgado en las noticias de la intranet: https://intranet.fuga.gov.co/noticias/encuesta-apropiacion-de-los-valores-del-codigo-de-integridad-fuga De lo anterior, se valida el avance de la actividad.
4. Implementación | 4.1 | Socializar y sensibilizar a los funcionarios, contratistas y jefes sobre la Guía de gestión de conflicto de Intereses de la FUGA como parte de las actividades del Plan Institucional de Capacitación | Reunión de socialización de la guía de gestión de conflicto de Intereses de la FUGA | Reunión de socialización realizada (si=100%; no=0) | Talento Humano- Subdirección de Gestión Corporativa Oficina Asesora Jurídica Oficina de Control Interno Disciplinario | 2021-04-01 | 2021-08-31 |  |  |  | La Oficina Asesora Juridica realizó la revisión de la Guia de Conflicto de Interés y realizó sus consideraciones al documento. El dia 24 de Marzo de 2021 mediante correo electrónico se envió a la Oficina Asesora de Planeación la revisión del Documento para que se programe reunión con el Área de Talento Humano y así actualizar la Guia de Conflicto de Interés. Se programará reunión la segunda semana de Mayo con el fin de definir el procedimiento para actualizar la guia y poderla socializar en compañía de Control Interno Disciplinario y el Área de Talento Humano en en los próximos meses. | Evidencia: Correo electrónico de la revisión de la Guia de Conflicto de interés. https://drive.google.com/file/d/1c0eHB5nNxxvKliNveAny5Ua0VY544WfB/view?usp=sharing | Se valida avance en la revisión de la Guía de Conflictos de Interés. Con esta acción de actualización, se genera un paso previo a la socialización que debe ser surtido. Se recomienda avanzar progresivamente para lograr el cumplimiento de la actividad.
| 2021-02-04 | Realizar una actividad para sensibilizar sobre los valores de integridad, el código de integridad institucional; y reforzar el significado que tiene ser servidor público (Deberes y responsabilidades de los servidores) | Actividad de sensibilización | 1 Actividad realizada (si=100%; no=0) | Gestores de Integridad Talento Humano- Subdirección de Gestión Corporativa | 2021-07-01 | 2021-10-01 |  |  |  | Actividad pendiente de ejecución |  | Actividad programada para inciar en el mes de julio 2021.
| 2021-03-04 | Reportes de implementación del Canal de denuncia de servidores incluyendo recomendaciones para la mejora . | 2 Informes sobre los resultados y análisis a partir de la implementación del Canal de Denuncia de servidores públicos | (Informe realizados/2 informes programados) *100% | Talento Humano- Subdirección de Gestión Corporativa | 2021-03-01 | 2021-06-30 |  |  |  | Actividad pendiente de ejecución |  | No se presentan evidencias de avance. Dado que es una actividad que requiere de sistematización, análisis y generación de un documento, se sugiere inciar su ejecución cuanto antes.
[6 empty] | 2021-07-01 | 2021-10-31 |  |  |  | Actividad pendiente de ejecución |  | Actividad programada para inciar en el mes de julio 2021.
| 2021-04-04 | Desarrollar una actividad de fortalecimiento de la cultura de la integridad y apropiación de los valores del Código de Integridad de la FUGA | Actividad de fortalecimiento y apropiación de la cultura de la integridad realizada | 1 Actividad realizada (si=100%; no=0) | Gestores de Integridad Talento Humano- Subdirección de Gestión Corporativa | 2021-04-01 | 2021-10-01 |  |  |  | Actividad pendiente de ejecución |  | No se presentan evidencias de avances en la ejecución.
| 2021-05-04 | Actualizar el manual de contratación de la entidad incluyendo orientaciones para que los contratistas realicen su declaración de conflictos de intereses | Manual de contratación actualizado con orientaciones sobre declaración de conflictos de intereses | Manual de contratación actualizado con orientaciones sobre declaración de conflictos de intereses (si:100%; No ; 0) | Oficina Asesora Jurídica | 2021-02-01 | 2021-09-30 | 1 | 1 | 100% | La Oficina Asesora Jurídica dentro de su Manual de Contratación vigente GJ-MN-01 VERSIÓN 12 presenta el numeral 8.5. INHABILIDAD, INCOMPATIBILIDADES Y CONFLICTOS DE INTERÉS, donde realiza orientaciones sobre el tema de Declaración de conflictos de interes. | Evidencia: Se anexa Manual de Contratación vigente GJ-MN-01 VERSIÓN 12 en: https://drive.google.com/file/d/1dxqt1qQ3g4YmcLWrukF_EvTCA7PIMyst/view?usp=sharing | Se verifica la actualización con los contenidos establecidos y su publicación en transparencia: https://fuga.gov.co/sites/default/files/gj-mn-01_manual_de_contratacion_v12_25032021.pdf Se verifica en el numeral 7 lo señalado por la primera línea de defensa. | Cumplimiento total (80-100%)
5. Seguimiento y Evaluación | 5.1 | Llevar a cabo dos (2) reuniones de seguimiento para evaluar la ejecución del plan de acción de Integridad y en una de ellas, analizar la gestión y resultados del monitoreo de los riesgos de corrupción de la entidad. | Dos reuniones del equipo de gestores de integridad con el abordaje de seguimiento al plan de acción y tema de riesgos de corrupción. | (# de reuniones del equipo realizadas/ Total reuniones programadas) *100% | Gestores de Integridad -Talento Humano- Subdirección de Gestión Corporativa | 2021-02-01 | 2021-11-30 | 2 | 1 | 50% | Se anexa al acta de reunión llevada a cabo el 23 de abril, en la cual se definieron los compromisos para el cumplimiento del plan de acción del PAAC. | "Ver Acta en: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1HXt5egbSY_e7kORv-_1s6t6PlKJeDjQK" | Se verifica el acta presentada como evidencia y se da por cumplida la primera reunión de seguimiento al plan de integridad. Evidenciando avance de 50% sobre la programación. Se recomienda tener presente para la siguiente sesión de Gestores de Integridad, tanto el seguimiento del plan como el análisis de los elementos señalados en la programación: "analizar la gestión y resultados del monitoreo de los riesgos de corrupción de la entidad" . Esto con el fin de generar acciones desde la cultura de la integridad que ayuden a la FUGA a prevenir riesgos de corrupción. Esta actividad aún está abierta por lo tanto no se evalú aún.
| 2021-02-05 | Llevar a cabo dos (2) reportes de seguimiento a la implementación de la estrategia de gestión de conflicto de intereses el Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 2 Informes de seguimiento a la implementación de la estrategia de gestión de conflicto de intereses el Comité Institucional de Gestión y Desempeño | (Informe realizados/2 informes programados) *100% | Talento Humano- Subdirección de Gestión Corporativa y Oficina Asesora Jurídica | 2021-01-01 | 2021-07-31 |  |  |  | Como parte de las acciones adelatandas para ir avanzando en la gestión que se reportará ante el Comité de Gestión y desempeño cabe señalar la actualización del Procedimiento GJ-PD-01 donde se establecen las políticas de operación para el manejo que se le dará al conflicto de intereses integrando la guía de gestión de Conflicto de intereses (GS-GU-06). La actualización del Manual de Contratación GJ-MN-01 incluyendo directrices para declarar el conflicto de interés. Y las observaciones a la Guia de Conflicto de interés de la entidad realizando revisión desde el punto de vista jurídico. | Evidencias en: https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1ASK5CHfpYsJgGm1mMSmOt2XHwtwkOyfG : Se anexa Manual de Contratación vigente GJ-MN-01 VERSIÓN 12 Se anexa Procedimiento Contractual vigente GJ-PD-01 Se anexa Correo Electrónico de revisión de la Guia de Conflicto de Interés. | Se valida el avance de gestión a través de las evidencias presentadas. Se sugiere coordinar con Talento Humano cómo se presentará este informe al Comité Directivo. Una vez se tenga listo, comunicarle al Jefe de la Oficina Asesora de Planeación para programar en la agenda de Comité el punto dentro del orden del día.
[6 empty] | 2021-07-01 | 2021-11-30 |  |  |  | Actividad pendiente de ejecución |  | La actividad no está programada para ser ejecutada en este corte.
| 2021-03-05 | Realizar un reporte de evaluación del impacto (efectividad) y apropiación del componente de integridad a partir del análisis de situaciones de riesgo para la moralidad y la ética en la entidad; así como análisis de desviaciones cuyos insumos pueden ser análisis de situaciones de convivencia laboral; análisis de casos disciplinarios; quejas asociadas a este tema; resultados del reporte monitoreo a los Riesgos de corrupción ,denuncias sobre - comportamientos éticos-; uso inadecuado de la información privilegiada ; Expedientes laborales/ Procesos Disciplinarios, etc. ) | 1 Reporte realizado (si:100%; No ; 0) | 1 Actividad realizada (si=100%; no=0) | Talento Humano- Subdirección de Gestión Corporativa con apoyo de los gestores de Integridad y la Oficina Asesora de Planeación | 2021-03-01 | 2021-09-30 |  |  |  | Actividad pendiente de ejecución |  | No se presentan avances en la ejecución. Dado que esta es una actividad nueva que requiere varios insumos, se recomienda liderar desde Talento Humano una mesa de trabajo con las áreas que pueden brindar los insumos para el reporte y acordar la estructura y entrega de la información.
| 2021-04-05 | Realizar un informe sobre el proceso de apropiación e impacto del Código de Integridad. Incluye la recolección de información por medio de encuesta aplicadas a los servidores y los insumos del reporte de evaluación de impacto y efectividad del componente de integridad. | Un (1) informe sobre el proceso de apropiación e impacto del Código de Integridad con el resultado y análisis de la aplicación de las encuestas sobre el Código de Integridad; así como otras fuentes. | Un (1) informe con el resultado y análisis sobre el proceso de apropiación e impacto del Código de Integridad. (Si=100%; No=0) | Gestores de Integridad -Talento Humano- Subdirección de Gestión Corporativa | 2021-10-01 | 2021-12-10 |  |  |  | Actividad pendiente de ejecución |  | La actividad no está programada para ser ejecutada en este corte.
Fecha |  | Versión | Razón del cambio
2021-01-28 |  | 1 | Primera versión

## C7 Participación Ciudadana
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO COMPONENTE 7 - PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Vigencia |  | 2021
Fecha de Aprobación: |  | 2021-01-28
Fecha de Publicación: |  | 2021-01-29
Versión: |  | 1
Objetivo: |  | Establecer espacios, mecanismos y acciones que fortalezcan la participación ciudadana, rendición de cuentas y acceso a la información.
Alcance: |  | Este Plan debe ser aplicado por todos los funcionarios que hacen parte de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño; así mismo está dirigido a los usuarios y partes interesadas de la FUGA, para que a través de los mecanismos definidos en el presente documento, puedan participar de manera activa en el proceso de toma de decisiones, lo que se traducirá en una gestión efectiva de la Fundación.
Recursos: |  | Humanos, Informáticos, tecnológicos y de comunicación
Primer Cuatrimestre
Descripción de actividades e instancias de participación | [7 empty] | Primera Línea de defensa - Oficina Asesora de Planeación |  |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación |  | SEGUIMIENTO TERCERA LÍNEA DE DEFENSA
Subcomponente/ Etapa del plan |  | Actividades | Meta Producto | Indicador | Responsable | Fecha inicio | Fecha Terminación | Programación | Avance | Porcentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad | ANÁLISIS DE EVIDENCIAS | OPORTUNIDADES DE MEJORA O RECOMENDACIONES | EFICIENCIA | EFICACIA | PROMEDIO
1. Alistamiento institucional para el ejercicio de la participación ciudadana y la rendición de cuentas | 1.1 | Ratificar el equipo de Gestores de Participación Ciudadana de la FUGA | Consolidación del Equipo de Gestores de Participación Ciudadana 2021 mediante 1 Memorando/Correo con nombres de gestores o gestor designado por área | (# de confirmación por correo o memorando por área / # gestores requeridos de acuerdo con la resolución (6))*100% | Todas las áreas - Consolida Oficina Asesora de Planeación | 2021-02-01 | 29/2/2021 | 6 | 6 | 100% | Para la conformación del Nuevo grupo de gestores de Participación Ciudadana la Oficina Asesora de Planeación envió memorandos a cada área solicitando la asignación de un gestor por área como mínimo. Se recibieron 6 confirmaciones de designación de Gestores de Participación Ciudadana así: 1. Gestor de Participación de la Subdirección para la gestión del centro de Bogotá - Radicado Orfeo 20214000016853 2. Gestor de Participación de la Subdirección Artística y Cultural - Radicado Orfeo 20213000013163 3. Gestor de Participación de la Subdirección de Gestión Corporativa- Radicado Orfeo 20212000013463 Gestor de Participación de la 4) Oficina Asesora Jurídica, 5) Oficina Asesora de Planeación y 6) Comunicaciones mediante correos ver evidencias. A partir de las confirmaciones se realizó publicación en la intranet y boletín de comunicaciones socializando la conformación del Grupo de Gestores en el mes de febrero. En este mismo mes también se informó en comité Directivo la nueva conformación del equipo de Gestores de Participación Ciudadana Ver evidencias | Confirmación así: 1. Gestor de Participación de la Subdirección para la gestión del centro de Bogotá - Radicado Orfeo 20214000016853 2. Gestor de Participación de la Subdirección Artística y Cultural - Radicado Orfeo 20213000013163 3. Gestor de Participación de la Subdirección de Gestión Corporativa- Radicado Orfeo 20212000013463 Gestor de Participación de la 4) Oficina Asesora Jurídica, 5) Oficina Asesora de Planeación y 6) Comunicaciones confirmaron mediante correo. Evidencias en: https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1JL8wP8XXugaHQm1MVsXAm4pS0DV8JRo6 Socialización del equipo de gestores en Intranet en el mes de febrero: https://intranet.fuga.gov.co/noticias/conoce-el-equipo-de-gestores-de-participacion-ciudadana-fuga-2021 y en Boletín ver: Así mismo se presentó la conformación del equipo de Gestores en Comité Directivo de Marzo 1 de 2021: Radicado Orfeo:20211200032443 | Se verifican las evidencias y se observa que en efecto se recibieron 6 respuestas: 3 mediante Radicado de ORFEO y 3 por correo electrónico en el mes de febrero. De lo anterior se valida el cumplimiento oportuno de la actividad. Adicionalmente, se presentan evidencian de la socialización a la comunidad institucional del nuevo equipo de Gestores de Participación. | Cumplimiento total (80-100%) | Se verifica en ORFEO la designación de gestores de participación ciudadana de manera oportuna por parte de Subdirección para la gestión del centro de Bogotá, Subdirección Artística y Cultural y Subdirección de Gestión Corporativa. Se verifica designación de gestores de Oficina Asesora Jurídica, Oficina Asesora de Planeación y Comunicaciones a través de correos eletrónicos. | Actividad cumplida | 100 | 100 | 100
| 1.2 | Formular el Plan de Participación ciudadana para la Vigencia 2021 | Plan de Participación ciudadana para la Vigencia 2021 en el marco del PAAC 2021 formulado, aprobado y publicado en la página web de la entidad | Un (1) plan de participación ciudadana formulado, aprobado, incorporado en el plan anticorrupción de la entidad y publicado en la página web.(si=1; no=0) | Oficina Asesora de Planeación | 2021-01-15 | 2021-01-31 | 1 | 1 | 100% | En el marco de la Formulación de Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano se formuló el Plan de Participación Ciudadana como componente 7. El PAAC fue aprobado en comité directivo del 28 de enero.Adicionalmente se publicó en la página web, link de transparencia | Acta de Comité Directivo 28 de Enero - Radicado de Orfeo: 20211200013103 Plan de participación ciudadana fue publicado en el link de transparenci como parte del PAAC 2021 en: https://fuga.gov.co/transparencia/plan-anticorrupcion | Se verifican las evidencias y se valida el cumplimiento de la actividadde formulación del pan de participación ciudadana, su aprobación como coponente 7 del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadanao en comité directivo del 28 de enero Radicado 20211200013103. Así mismo se valida su publicación en la página web en: https://fuga.gov.co/transparencia/plan-anticorrupcion | Cumplimiento total (80-100%) | En comité directivo del 28/01/2021 (Acta No. 2) se verifica la aprobación del Plan de Participación Ciudadana. Se verifica igualmente su publicación en el link Transparencia: https://fuga.gov.co/transparencia/plan-anticorrupcion. Se cumple de manera satisfactoria y en los plazos previstos. | Actividad cumplida | 100 | 100 | 100
| 2021-03-01 | Realizar reunión de gestores de Participación Ciudadana - inducción sobre participación ciudadana -bases y conceptos | 1 Inducción realizada sobre participación ciudadana a los Gestores con las evidencias correspondientes (Acta y presentación utilizada) | Reunión realizada con la respectiva inducción(Si=100%; No=0) | Oficina Asesora de Planeación | 2021-03-01 | 2021-04-30 | 1 | 1 | 100% | Se llevó a cabo la inducción sobre participación ciudadana y rendición de cuentas al equipo de gestores de participación ciudadana el 11 de marzo de 2021. | La evidencia de la Sesión de Inducción con la presentación realizada se puede consultar en: Radicado Orfeo 20211200024243 | Se revisa el radicado Orfeo 20211200024243 correspondiente al Acta Reunión Gestores de Participación Ciudadana 2021 - del 11 de marzo y en su interior se valida como punto cental de la reunión la Inducción de participación ciudadana y rendición de cuentas. Como anexo se observa la presentación de inducción realizada,. | Cumplimiento total (80-100%) | Se verifica el desarrollo de reunión de inducción de gestores de participación ciudadana el día 11/03/2021. Radicado ORFEO 20211200024243 | Actividad cumplida | 100 | 100 | 100
2. Participación en la gestión | 2.1 | Elaboración y aprobación de la estrategia de Diálogos Ciudadanos en Comité de Dirección y publicación en página web para conocimiento de la ciudadanía. | 1 estrategia de Diálogo Ciudadano aprobada en Comité de Dirección y publicada en página web | Estrategia aprobada en comité de dirección y publicada (si=100%; no=0) | Oficina Asesora de Planeación con apoyo de los gestores de Participación ciudadana | 2021-04-01 | 2021-06-30 |  |  |  | Ya se ha avanzado en esta actividad. El 20 de abril en la reunión de gestores de participación, se realizaron acuerdos sobre las bases de la estrategia de diálogos ciudadanos. | Ver Acta Reunión de Gestores 20 de abril con sus anexos:Radicado Orfeo 20211200033403 | Se presenta acta de reunión de gestores del 20 de abril, donde se evidencian los acuerdos centrales para la estructuración de la estrategia. Dado que esta actividad vence en junio, se recomienda adeltantar con prontitud la ejecución para evitar incumplimientos
| 2021-02-02 | Elaborar, formalizar en SIG y divulgar el Formato interno de reporte de la actividad de participación | Un formato elaborado, formalizado y socializado | Un formato elaborado, formalizado y socializado (Si=100%; No=0) | Oficina Asesora de Planeación | 2021-02-01 | 2021-06-30 |  |  |  | En la reunión de Gestores de Participación del 20 de abril, también se presentó la propuesta de formato para formalizar el seguimiento a los diálogos ciudadanos. | Ver Acta Reunión de Gestores 20 de abril con sus anexos - incluye formato sugerido:Radicado Orfeo 20211200033403 | Se revia el acta de 20 de abrill y se observa como anexo el archivo en excel denominado mapainstanciasdeparticipaciónfuga2021. Esta matriz en excel no se observa como un formato. Se recomienda realizar reunión con el equipo SIG de la entidad para revisarlo y ajustarlo para su formalización.
| 2021-03-02 | Elaborar documento de buenas prácticas de la entidad en materia de participación ciudadana y publicarlo en la página web | Un documento elaborado y publicado en la página web | Un documento elaborado y publicado en la página web (Si=100%; No=0) | Oficina Asesora de Planeación y Gestores de Participación Ciudadana | 2021-02-01 | 2021-05-30 |  |  |  | En la reunión de Gestores de Participación del 20 de abril, se realizó el acuerdo sobre las prácticas a visibilizar. En esta línea se propusieron los Diálogos TICs de convocatorias y Fúgate al Barrio desde el componente de construcción colectiva con la comunidad de las propuestas de intervención cultural. A partir del acuerdo de las dos prácticas, se generó el compromiso por parte de la OAP de generar un borrador de documento con la estructura para avanzar en la documentación de las prácticas. | Ver Acta Reunión de Gestores 20 de abril con sus anexos:Radicado Orfeo 20211200033403 | Igualmente en el acta de 20 de abril de Gestores de Participación Ciudadana se identifican las buenas prácticas que se documentarán. Esta actividad se vence en el mes de mayo, se recomienda acelerar su ejecución y verificar si es necesario reprogramar la actividad antes de su vencimiento.
| 2021-04-02 | Realizar publicaciones de difusión de los espacios de diálogo y participación ciudadana de la FUGA en la página web y redes sociales | 3 publicaciones en el año difundiendo los espacios de diálogo y participación | (# de publicaciones de difusión de espacios de diálogo y participación/3 publicación planeadas)*100% | Oficina Asesora de Planeación y Gestores de Participación Ciudadana | 2021-03-01 | 2021-11-30 | [5 empty] | No se presentan avances en esta actividad, aunque de acuerdo con la fecha programada, inició en marzo.
| 2021-05-02 | Reuniones preparatorias con ciudadanía y grupos de interés para facilitar la participación ciudadana en los asuntos de la entidad | Evidencias de reunión para sensibilizar y acercar a la ciudadanía a la gestión y mecanismos de participación | Evidencias de reunión realizadas (si:100%; no:0) | Oficina Asesora de Planeación con apoyo de Gestores de Participación Ciudadana | 2021-05-01 | 2021-11-30 |  |  |  | La actividad no está programada para este corte |  | Se valida que la actividad inicia en mayo.
| 2021-06-02 | Ejecutar la estrategia de Diálogo Ciudadano aprobada en Comité de Dirección que incluya entre otros canales de diálogo con TICs. | Evidencias de ejecución de estrategia de diálogos ciudadanos | (Acciones de la Estrategia de diálogo ciudadano ejecutadas/Acciones de la estrategia de diálogos ciudadanos programadas ) x 100 | Áreas Misionales Apoya consolidación y organización de evidencias Oficina Asesora de Planeación | 2021-03-01 | 2021-11-30 |  |  |  | Aunque la estrategia aún no ha sido formalizada y aprobada, ya se han establecido bases para esta en el marco de las reuniones de Gestores de Participación. La estrategia que se está documentando, constará de dos frentes de trabajo. Uno concentrado en mantener la asistencia de la FUGA en los espacios de participación formal liderados por otras entidades para fortalecer los vínculos con grupos de interés específicos y por otra partes se generará un trabajo de liderazgo de la FUGA en 1) espacios locales; 2) diálogos TICs asociados al Portafolio de Estímulos y 3) Espacios de concertación y seguimiento con grupos étnicos. Desde la Subdirección de Gestión Centro, en el componente local, se llevó a cabo la mesa con Corpouniversidades donde se definió que iba a ser parte de la estrategia de diálogos ciudadanos y la mesa de las Cruces como espacio comunitario, se planteó un Plan de trabajo y los textos del proyecto a realizar. Así mismo se inició el diálogo con la Veeduría Ciudadana de Bronx Distrito Creativo y se han realizado reuniones en marzo y abril (ver actas). Por parte de la Subdirección Artística y Cultural se han realizado Diálogos sobre las Convocatorias Ver Actas en Expediente:202130000202700001E Y de manera compartida se ha participado tanto en los espacios formales como en los espacios de concertación (Ver Cuadro de seguimiento espacios de concertación) | Evidencias de Espacios locales y Cuadro de seguimiento concertaciones grupos étnicos en : https://drive.google.com/drive/folders/1VQvAxKi8YP5If6MoytNRTVmKA1bisCAD?usp=sharing Incluye: Plan de trabajo Textos del proyecto Actas Veeduría BDC Evidencias de Diálogos TIcs- Socializaciones Convocatorias - Actas en Expediente:202130000202700001E Seguimiento a Espacios Formales de participación : https://drive.google.com/file/d/1_5qfbKVBtnBgYy17yLFEuNAUhNA-0b0m/view?usp=sharing | Se verifican las evidencias y se muestran carpetas organizadas de espacios de participación y diálogo ciudadano. Se recomienda organizarlas para el siguiente corte conforme a la estructura que se defina en la estrategia de diálogos ciudadanos aprobada.
3. Seguimiento y evaluación a las actividades del Plan de Participación Ciudadana 2019 | 2021-01-03 | Presentar resultados y avances de la ejecución del Plan de Participación ciudadana al comité de dirección como insumo de mejoramiento organizacional | Una (1) Presentación en comité de dirección con el informe de resultados y avances de la ejecución del plan de Participación Ciudadana | Presentación de avances del Plan de Participación Ciudadana en comité de dirección (Si=100%; no =0) | Oficina Asesora de Planeación | 2021-07-01 | 2021-09-30 |  |  |  | La actividad no está programada para este corte |  | Se verifica que la actividad está programa para iniciar en julio.
| 2021-02-03 | Socializar internamente los avances de la ejecución del Plan de Participación ciudadana mediante canales internos de comunicación de la entidad | Una (1) publicación en canales internos de comunicación donde se informa sobre los avances del equipo de gestores de participación ciudadana a los demás servidores de la FUGA | Socialización interna de avances a través de publicación en canales internos de comunicación (Si=100%; no =0) | Equipo de comunicaciones apoyan Gestores de Participación de las áreas | 2021-09-01 | 2021-10-31 |  |  |  | La actividad no está programada para este corte |  | Se valida que la actividad aún no está progrmada para iniciar.
| 2021-03-03 | Elaborar un informe de seguimiento y resultados del ejercicio de participación ciudadana 2021. | Un (1) Informe de participación ciudadana elaborado que incluye la ejecución de la Estrategia de Diálogos ciudadanos de la FUGA | Un informe de Participación Ciudadana realizado (Si=100%; no =0) | Oficina Asesora de Planeación | 2021-11-01 | 2021-12-20 |  |  |  | La actividad no está programada para este corte |  | La actividad esta planteada para desarrollarse desde noviembre.
Fecha |  | Versión | Razón del cambio
2021-01-28 |  | 1 | Primera versión

## Hoja1 (hidden)
Cumplimiento total (80-100%)
Avances en la gestión (60-79%)
Sin gestión (0-59%)