## BIENESTAR 2021
Objetivos estratégicos FUGA
Misión | La FUGA es la plataforma pública de la administración distrital que articula y gestiona la vitalización y transformación participativa del Centro de Bogotá a través de su potencial creativo, el arte y la cultura |  |  |  |  | 1. Construir un posicionamiento positivo del centro de Bogotá.
Visión | En el 2030, la FUGA será referente de articulación y gestión de iniciativas de transformación del territorio del Centro de Bogotá como símbolo distrital de desarrollo desde el potencial creativo, el arte y la cultura |  |  |  |  | 2. Promover y fomentar las prácticas culturales como agente de cambio para la revitalización y transformación del centro de Bogotá.
Objetivos Estructurales FUGA
INFORMACIÓN DEL PLAN INSTITUCIONAL | [5 empty] | 1, 2, 3 y 4
Nombre del plan: | Seguimiento Plan Estratégico de Talento Humano
Objetivo general del plan: | Planear, desarrollar y evaluar los procesos definidos para la gestión de talento humano al interior de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño, orientados a crear valor y que favorezcan el desarrollo integral del talento humano, buscando elevar los niveles de eficacia, eficiencia, y efectividad en la prestación de los servicios al ciudadano en el marco de los lineamientos de MIPG.
Alcance del plan: | El Plan Estratégico de Talento Humano de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño aplica a la población de servidores públicos de carrera administrativa, libre nombramiento y remoción, provisionales y contratistas, estos últimos dependiendo del plan y de las características de las actividades que se relacionan de acuerdo con su vinculación y bajo la normatividad vigente aplicable.
Proceso responsable de la formulación del plan: | Gestión del Ser |  |  |  |  | Proyecto de inversión FUGA
Instancia responsable que aprueba, adopta y toma decisiones frente al plan: | Subdirección de Gestión Corporativa |  |  |  |  | 1 | 475 - Fortalecimiento institucional
Link de publicación del plan: | https://fuga.gov.co/transparencia/plan-estrategico-talento-humano |  |  |  |  | 2
Vigencia del Plan: | 2021 |  |  |  |  | 3
Políticas de Operación | Para el diligenciamiento de este formato asegurarse de mantener la coherencia con lo que se haya establecido en el documento original del Plan Institucional que enmarca este plan de acción y que es acorde a la normatividad aplicable. Tener en cuenta los requerimientos que se establecen en el Modelo Integrado de Planeación y gestión MIPG que le apliquen a este plan. Revisar la Guía para la formulación y seguimiento a planes institucionales y estratégicos (PLA-GU-01) en el Sistema Integrado de Gestión de la FUGA para mayor claridad sobre los campos de este formato y la manera de diligenciarlo y hacerle seguimiento.
META | ACTIVIDAD | NOMBRE DEL INDICADOR | FÓRMULA DEL INDICADOR | PERIODICIDAD DEL INDICADOR | FECHA |  | PRODUCTO ENTREGABLE | Vigencia (Año) |  |  | Primer Trimestre | [6 empty] | Segundo Trimestre | [6 empty] | Tercer Trimestre | [6 empty] | TERCERA LÍNEA DE DEFENSA
[5 empty] | INICIAL | FINAL |  | PROGRAMACIÓN VIGENCIA AÑO | SUMATORIA EJECUCIÓN | EFICACIA DE LA ACTIVIDAD | Primera Línea de defensa |  |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación |  | Primera Línea de defensa |  |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación |  | Primera Línea de defensa |  |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación
[11 empty] | Programación | Avance | Porcentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad | Programación | Avance | Porcentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad | Programación | Avance | Porcentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad | ANÁLISIS DE EVIDENCIAS | OPORTUNIDADES DE MEJORA
PLAN DE BIENESTAR 2021 2 Correos de divulgación sobre el Trabajo desde casa y horarios flexibles | Divulgar la información del trabajo desde casa y horarios flexibles a través de los canales institucionales Responsable: Profesional Especializado de TH Profesional contratista transversal | Trabajo en casa | (# Correos electrónicos divulgados con la información de trabajo en casa y horarios flexibles / 2 correos Programados sobre la información de teletrabajo y horarios flexibles) | Semestral | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Correo electrónico divulgado en los Boletines | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 1 | 1 | 100% | Mediante boletín institucional del 07 de mayo de 2021 se remitió pieza informativa con recomendaciones a tener en cuenta en el trabajo en casa y mediante boletín del 04 de junio se divulgó la capacitación del DASCD de teletrabajo para teletrabajadores. | Bajo el ORFEO 20213100042363 reposa la carpeta ZIP con los boletines del presente trimestre, el boletín del mes de julio se encuentra en ORFEO 20212800053683. |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | Verificadas las evidencias se observa el cumplimiento de la actividad. Pendiente ejecución de lo programado para el segundo semestre.
PLAN DE BIENESTAR 2021 Implementación del Teletrabajo con 4 funcionarios | Implementar el teletrabajo Responsable: Profesional Especializado de TH Profesional contratista transversal | Teletrabajo | (Funcionarios teletrabajando /4)*100 | Anual | 2021-07-01 | 2021-11-30 | Actos administrativos de teletrabajo de 4 funcionarios | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! | Mediante boletin institucional del 04 de junio de 2021 se remitio convocatoria al curso de Teletrabajo para Teletrabajadores | ORFEO 20212800053683 |  |  | 4 | 4 | 100% | Mediante Acta de Reunión del 24 de sep de 2021, la cual se relaciona como evidencia, el Comité Coordinador de Teletrabajo aprobó la modalidad de teletrabajo en 11 servidores públicos | ORFEO 20212000085353 (público) |  |  | Acta de Comité Coordinador de Teletrabajo del 14 de septiembre de 2021 en la cual se aprueban 11 postulaciones a la modalidad de teletrabajo. Verificadas las evidencias se observa el cumplimiento íntegro de la actividad.
PLAN DE BIENESTAR 2021 DIVULGACIÓN DE LA OFERTA DE BIENESTAR DISTRITAL 4 (cuatro) correos electrónicos donde se realice la promoción de los programas de bienestar del Distrito | Comunicar trimestralmente la oferta de bienestar distrital a los funcionarios de la entidad mediante correo electrónico. Enviar un correo electrónico trimestralmente | Bienestar DASCD | (# Correos Electrónicos enviados con la orfertade bienestar distrital/ 4 correos electrónicos con la divulgación de la Oferta de bienestar Distrital)*100 | Trimestral | 2021-02-12 | 2021-12-31 | Correos electrónicos divulgados en los Boletines | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 1 | 100% | Se realizó la divulgación de la oferta Institucional del DASCD a través del Boletín del 03 de febrero de la presente vigencia | ORFEO: 20212800027363 del 30-03-2021 |  |  | 1 | 1 | 100% | Mediante boletín institucional del 20 de abril, 07 de mayo de 2021 se informó de la oferta generada por el DASCD. | Bajo el ORFEO 20213100042363 reposa la carpeta ZIP con los boletines del presente trimestre. |  |  | 1 | 1 | 100% | Mediante Boletin Institucional del 24 de agosto de 2021 se informó la oferta generada por el DASCD | ORFEO 20212800086163 (público) |  |  | Verificadas las evidencias se observa el cumplimiento de la actividad. Pendiente ejecución de lo programado para el último trimestre del año.
PLAN DE BIENESTAR 2021 1 ACTIVIDAD CELEBRACIÓN SEMANA DE LA MUJER Actividades de conmemoración del día de la mujer durante la semana del 8 al 12 de marzo | Desarrollar actividades conmemorativas a la mujer durante la semana del 8 al 12 de marzo, y divulgarlas para su participación | Correo electrónico y boletín FUGA | Actividad semana de la mujer realizada (Si =100% No = 0) | Anual | 2021-02-12 | 2021-12-31 | Registros de asistencia a las actividades, invitación realizada por google Calendar, divulgación por comunicaciones | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 1 | 100% | Se llevó a cabo la semana de la mujer, dónde se desarrollaron: Yoga, Presentación de la ruta pública de atención a las mujeres víctimas de violencia en el Distrito, charla de Prevención de cáncer de seno y cáncer de cérvix, Capacitación ¿Cómo manejar las emociones en los equipos de trabajo?, Cine foro: Película ANTONIA y Visibilizarían del trabajo artístico, realizado por las mujeres de la localidad de la Candelaria. | ORFEO: 20212800027343 del 30-03-2021 |  |  |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | Verificadas las evidencias se observa el cumplimiento integral de la obligación en los tiempos previstos para ello
PLAN DE BIENESTAR 2021 1 Actividad de Reconocimiento por el día del servidor | Realizar una actvidad de reconocimiento del trabajo de los servidores Públicos, en conmemoración del día del servidor público Responsable: Profesional Especializado de TH Profesional contratista transversal | Día del Servidor público | Actividad Conmemoración del día del servidor público realizada (Si =100% No = 0) | Anual | 2021-06-21 | 2021-06-28 | Invitación a la actividad por comunicaciones, citación por Google calendar, lista de asistencia | #REF! | 1 | #REF! |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 1 | 1 | 100% | En el marco de la celebración del servidor público se entregó a todos los funcionarios de la Entidad el libro del Milagro Metabólico en alineación con los programas de prevención y promoción de la salud y el autocuidado en relación con las consecuencias del COVID - 19 y sus altos índices en la Comunidad Institucional. Adicionalmente se realizó un taller de hábitos saludables y se realizó un ejercicio de meditación para promover el autocuidado. | Mediante ORFEO 20212800051323 se relaciona la presentación y el listado de asistencia del taller, así como el acta de entrega del incentivo. |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | Verificadas las evidencias se observa el cumplimiento integral de la obligación en los tiempos previstos para ello
PLAN DE BIENESTAR 2021 2 Celebraciones del día de la familia | Realizar dos actividades de celebración del día de la familia Responsable: Profesional Especializado de TH Profesional contratista transversal | Día de la Familia | (# de celebraciones del día de la familia realizadas / 2 celebraciones del día de la familia programadas)*100 | Anual | 2021-09-01 | 2021-10-31 | Invitación a la actividad por comunicaciones, citación por Google calendar, lista de asistencia | #REF! | 2 | #REF! |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 2 | 2 | 100% | 1. Se realizó un taller virtual el 11 de junio, en coordinación con el Jardín Botanico en el que se abrió un espacio en familia para la siembra de una huerta casera. Se hizo entrega de ésta en casa de todos los funcionarios . Esta actividad en el marco de la promoción de las acciones de autosostenibilidad. 2. Adicionalmente en coordinación con profesionales del jardín botánico se realizó un taller para grandes y chicos sobre los cuidados de la huerta. | Mediante ORFEO 20212800048023 se encuentra la presentación del taller, fotografias de las huertas entregadas y acta de entrega de las huertas caseras. |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | ORFEO 20212800048023. ACTA DE REUNIÓN – TALLER HUERTAS CASERAS DÍA DE LA FAMILIA JUNIO DE 2021 - FOTOS, PRESENTACIÓN PPT. Boletín institucional 24 de agosto de 2021 | Se unifican las dos celebraciones programadas en un único evento llevado a cabo el día 11 de junio de 2021. La meta sugería que se llevaran a cabo dos celebraciones en momentos diferentes con productos entregables independientes por cada celebración.
PLAN DE BIENESTAR 2021 2 actividades de Vacaciones recreativas para hijos de funcionarios | Realizar dos jornadas de vacaciones recreativas para hijos de funcionarios Responsable: Profesional Especializado de TH Profesional contratista transversal | Vacaciones recreativas | (# de actividades de vacaciones recreativas realizadas dirijidas a los hijos de los funcionarios / 2 Actividades de vacaciones recreativas programadas) *100 | Anual | 2021-09-01 | 2021-10-31 | Invitación a la actividad por comunicaciones, citación por Google calendar, lista de asistencia | #REF! | 2 | #REF! |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 1 | 1 | 100% |  |  |  |  | 1 | 1 | 100% | 1. Se realizó visita virtual guiada al Planetario a los hijos de los funcionarios, se precisa que si bien la actividad se realizó en el II Trimestre, por error involuntario no se reporto, por esa razón el indicador de programado y ejecutado de 1 actividad se reporta en el Trimestre anterior.En los ORFEOS relacionados se evidencia la lista de asistencia y el Boletin Institucional de divulgación. 2. Se entregó a los funcionarios 2 bonos de parques de diversiones para los hijos menores de 15 años. Los bonos incluyen refrigerio y almuerzo para la fecha programada por los servidores, el ORFEO aportado como evidencia reposa el acta de reunión de entrega de bonos, la divulgación a través de Boletin Institucional. | 1. 20212800054623 (público) - 20212800086203 (público) 2. 20212800068613 (público) |  |  | No se repora análisis cualitativo de gestión ni evidencias de la acividad programada para el segundo trimestre. Se verifican evidencias de la segunda actividad, las cuales cumplen con lo previsto en el plan. | Se requiere incorporar la descripción de la gestión adelantada y evidencias de la totalidad de las actividades programadas por parte de la primera línea de defensa
PLAN DE BIENESTAR 2021 1 Medición del clima laboral | Aplicar el Instrumento de medición del clima laboral Responsable: Profesional Especializado de TH Profesional contratista transversal | Clima Laboral | (Actividad Medición de clima realizada Si =100% No = 0) | Anual | 2021-07-01 | 2021-12-31 | Invitación a la actividad por comunicaciones, citación por Google calendar, lista quienes aplicaron, Resultados | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | Actividad pendiente de ejecución. Se está dentro del periodo previsto para el cumplimiento de la actividad
PLAN DE BIENESTAR 2021 1 Charla para prepensionados | Realizar una Actividad de sensibilización para prepensionados Responsable: Profesional Especializado de TH Profesional contratista transversal | Prepensionados | Actividad charla para prepensionados realizada (Si =100% No = 0) | Anual | 2021-07-01 | 2021-12-31 | Invitación a la actividad por comunicaciones, citación por Google calendar, lista de asistencia | #REF! | 1 | #REF! |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 1 | 1 | 100% | [6 empty] | #DIV/0! | Se realizó capacitación "preparandose para un cambio"en coodinación con la asesora de la ARL PROTECCIÓN, en el orfeo relacionado se encuentra la lista de asistencia. Se precisa que esta actividad se desarrollo en el 1er trimestre, sin embargo, por error involuntario no fue reportado en dicho seguimiento, por esa razón el indicador de programado y ejecutado se reporta en el Trimestre anterior. | ORFEO 20212800054783 (público) |  |  | Verificadas las evidencias, se observa el cumplimiento integral de la obligación en los tiempos previstos para ello | La actividad se ejecutó el 8 de abril de 2021 a pesar de que se programó para el primer trimestre. Se recomienda cumplir con las fechas de programación.
PLAN DE BIENESTAR 2021 1 actividad de Reconocimiento a los mejores empleados de carrera y libre nombramiento y remoción | Realizar Actividad de reconocimiento a los mejores empleados Responsable: Profesional Especializado de TH Profesional contratista transversal | Mejores empleados FUGA | Actividad reconocimiento mejores empleados realizada (Si =100% No = 0) | Anual | 2021-10-15 | 2021-11-30 | Invitación a la actividad por comunicaciones, citación por Google calendar, lista de asistencia | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | Actividad pendiente de ejecución. Se está dentro del periodo previsto para el cumplimiento de la actividad
[8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | 2 | 100% |  |  |  |  | 7 | 7 | 100% |  |  |  |  | 6 | 6 | 100%
CONTROL DE CAMBIOS
Fecha |  | Versión |  | Razón del Cambio |  |  |  | Responsable Equipo SIG
2021-01-28 |  | Inicial |  | Versión inicial del Plan Estratégico de Talento humano- Plan de bienestar 2021
2021-09-29 |  | Dos |  | Se ajustaron las actividades e indicadores de las actividades del PSST relacionadas con mantenimiento de extintores, vacunación y examenes ocupacionales periodicos.
ELABORÓ: |  |  |  | REVISÓ |  |  | APROBO
Nombre: |  | María del Pilar Salgado Hernández |  | Nombre: | Martha Lucía Cardona Visbal |  | Nombre: | Comité de Dirección -29 de septiembre de 2021
Cargo: |  | Profesional Especializado de Talento humano |  | Cargo: | Subdirectora de Gestión Corporativa |  | Cargo: | Comité de Dirección
V3, 20-04-2020