## Riesgos de corrupción 2021 V4
|  |  |  | Proceso: |  |  |  |  | Gestión de mejora
|  |  |  | Documento: |  |  |  |  | Matriz Consolidada de riesgos | [22 empty] | Código: | GM-FT-10 |  | Versión: |  | 5
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | [5 empty] | ANÁLISIS DEL RIESGO |  |  | EVALUACIÓN DEL RIESGO | [15 empty] | Monitoreo | [6 empty] | Monitoreo
[9 empty] | VALORACIÓN DE CONTROLES | VALORACIÓN RIESGO RESIDUAL |  |  | PLAN DE TRATAMIENTO DEL RIESGO | [5 empty] | GESTION DE EVENTOS | [5 empty] | Primera línea de defensa |  | Segunda línea de defensa |  |  | TERCERA LINEA DE DEFENSA |  | Primera línea de defensa |  | Segunda línea de defensa |  |  | TERCERA LINEA DE DEFENSA |  | Primera línea de defensa |  | Segunda línea de defensa |  |  | TERCERA LINEA DE DEFENSA
TIPO DE PROCESO | PROCESO | RIESGO | TIPO DE RIESGO | CAUSA/ VULNERABILIDAD | CONSECUENCIA | PROBABILIDAD | IMPACTO | ZONA DE RIESGO INHERENTE |  |  |  |  | MEDIDA DE TRATAMIENTO DEL RIESGO | ACCIONES | Evidencia | RESPONSABLES | CRONOGRAMA
[9 empty] | CONTROL EXISTENTE | PROBABILIDAD | IMPACTO | ZONA DE RIESGO RESIDUAL | [6 empty] | RIESGOS MATERIALIZADOS (Espacio diligenciado por la 1,2, 3 ) |  |  | ACCIONES FRENTE A LA MATERIALIZACIÓN (Espacio diligenciado OAP) |  |  | Reporte I trim |  | Seguimiento I trim |  |  | Verificación I trim |  | Reporte II trim |  | Seguimiento II trim |  |  | Verificación II trim |  | Reporte I trim |  | Seguimiento I trim |  |  | Verificación I trim
[9 empty] | Descripción | [7 empty] | FECHA INICIO | FECHA FIN | Se ha materializado el riesgo ? SI -NO- Posible Materialización | Línea que detecta materialización: 1,2, 3/ Denuncia | Medio y Fecha de reporte de materialización | # ACM documentada | Fecha de vencimiento ACM | Efectividad de la ACM validada por la 3 línea | REPORTE GESTIÓN REALIZADA | UBICACIÓN EVIDENCIAS | VERIFICACIÓN OAP | UBICACIÓN EVIDENCIAS VALIDADAS | RECOMENDACIONES DE MEJORA | VERIFICACIÓN OCI | OBSERVACIONES | REPORTE GESTIÓN REALIZADA | UBICACIÓN EVIDENCIAS | VERIFICACIÓN OAP | UBICACIÓN EVIDENCIAS VALIDADAS | RECOMENDACIONES DE MEJORA | VERIFICACIÓN OCI | OBSERVACIONES | REPORTE GESTIÓN REALIZADA | UBICACIÓN EVIDENCIAS | VERIFICACIÓN OAP | UBICACIÓN EVIDENCIAS VALIDADAS | RECOMENDACIONES DE MEJORA | VERIFICACIÓN OCI | OBSERVACIONES
Estrategicos | Planeación | Probable alteración de resultados de gestión, para destinar los recursos de manera indebida favoreciendo programas o terceros | Riesgo de corrupción | Falta de rigurosidad al momento de reportar y presentar evidencias | Pérdida de imagen institucional Investigaciones y sanciones Incumplimiento objetivos de los proyectos de inversión Incumplimiento objetivos plan de desarrollo. | 2. Improbable | 4. Mayor | Alto | El profesional de la OAP revisa que las evidencias reportadas trimestralmente por las áreas, concuerde con la información suministrada, en caso de no concordar, realiza retroalimentación con el responsable del reporte y seguimiento, en cada Subdirección, para validar la información registrada en los formatos y revisar una a una las evidencias y la consistencia del soporte documental cargado en el servidor. Como evidencia se dejan correos electrónicos o actas de reunión. | 1. Rara vez | 4. Mayor | Alto | Reducir el riesgo | Actualizar el procedimiento de seguimiento de inversión de la OAP, integrando un punto de control para la validación de los informes por parte de los responsables de proyectos. | Procedimiento de seguimiento de inversión de la OAP, actualizado en el SIG. | Luis Fernando Mejía -Jefe OAP Profesionales de apoyo a proyectos | 2021-01-01 | 2021-10-31 | NO | Na | Na | Na | Na | Na | El RIESGO SE MANTIENE, NO REGISTRA MONIFICACIONES, se ha cumplido con el objetivo del proceso y a la fecha no se ha materializado el riesgo El control actual se realiza trimestre vencido, con la validación de los proyectos de inversión y sus evidencias , es decir en abril 2021 Sobre el plan de tratamiento: Se realizara la actualización del procedimiento, en el segundo trimestre según cronograma SIG v2 presentada en comité directivo el 29 de marzo de 2021. | NA | Se confirma aplicación de metodología de monitoreo de riesgos, el proceso se pronuncia sobre la vigencia del riesgo, control actual, plan de tratamiento y materialización Sobre el control actual (monitoreo trimestral) y el plan de tratamiento (actualización del procedimiento), el proceso informa que lo gestiona en el segundo trimestre del 2021, y las actividades de encuentran dentro de los términos programadas y de acuerdo con la dinámica del procedimiento de seguimiento a proyectos y el cronograma SIG 2021. No aplican soportes | NA | Se identifica un reporte adecuado del monitoreo; se proyecta revisión de la formulación del riesgo con las recomendaciones de mejora de la 3 línea, en el marco del cronograma SIG 2021 | Dentro de la herramienta se evidencia la calificación del impacto y la probabilidad. Se determina una causa y un control. Teniendo en cuenta la nueva versión de la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas del DAFP, se mantienen las observaciones sobre los controles y el plan de tratamiento del informe emitido en noviembre 2020 por la OCI y se recomienda verificarlas en el marco de la actualización del mapa de riesgos institucional atendiendo el plan de trabajo interno aprobado por la Alta Dirección. Se observa monitoreo de primera y segunda línea de defensa dando cumplimiento a lo establecido en la Tabla No. 2 Responsabilidades en Monitoreo - Líneas de Defensa de la política de administración del riesgo y se hace referencia a los componentes establecidos. No se presenta materialización del riesgo. Se verifican las evidencias recopiladas por la primera línea de defensa en la ruta indicada. |  | El riesgo se MANTIENE, no registra modificaciones. El CONTROL ACTUAL se evidencia EN OPERACIÓN, el responsable desde la Oficina Asesora de planeación realiza revisión de las herramientas (proyectos) y las orientaciones. Remite observaciones al enlace de planeación de la Subdirección, cuando hay lugar a ello. En cuanto al PLAN DE TRATAMIENTO. El Procedimiento Seguimiento a Proyectos de Inversión PN-PD-06, se actualizó el 11 de mayo de 2021, en su versión 6. En esta actualización, se modificó la actividad 2. Realizar seguimiento mensual a la información cuantitativa y cualitativa, en donde se solicitan informes de seguimiento mensualmente a cada área. Dado lo anterior y de acuerdo con la medición de indicadores del proceso, NO SE OBSERVA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO y se ha cumplido con el objetivo del proceso | https://intranet.fuga.gov.co/sites/default/files/pn-pd-06_seguimiento_proyectos_de_inversion_v6_1105021_1.pdf | Se confirma aplicación de metodología de monitoreo de riesgos, el proceso se pronuncia sobre la vigencia del riesgo, control actual, plan de tratamiento y materialización Sobre el control actual Se verifica la gestión reportada con los documentos ubicados en carpetas (C1 -PT2 retroalimentación proyectos) con soportes de retroalimentación de proyectos institucionales en el II trim 2021 Sobre el plan de tratamiento - Procedimiento Seguimiento a Proyectos de Inversión PN-PD-06, se verifica la V6 actualizada con las actividades No. 2, el punto de control y la actividad No. 3 confirmando cumplimiento dentro de los términos programados (carpeta- PT 1 ActualizaProc) No aplican soportes | \\192.168.0.34\plan operativo integral\OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN\SIG\Riesgos\2021\MONITOREO OAP\II trim 2021\OAP\Riesgo 2 | Dar continuidad al reporte adecuado del monitoreo; no obstante se recomienda revisar y ajustar el diseño de controles del riesgo con las observaciones de mejora de la 3 línea, en el marco del "Plan de Trabajo de transición de riesgos aprobado el 29mar2021", el cual proyecta para el segundo semestre las mesas de trabajo correspondientes, igualmente, se recomienda sostener la implementación del control y del plan de tratamiento programado en el procedimiento, con el fin de mitigar el riesgo identificado. | Dentro de la herramienta se evidencia la calificación del impacto y la probabilidad. Se determina una causa y un control. Teniendo en cuenta la nueva versión de la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas del DAFP, se mantienen las observaciones sobre los controles y el plan de tratamiento del informe emitido en noviembre 2020 por la OCI y se recomienda verificarlas en el marco de la actualización del mapa de riesgos institucional atendiendo el plan de trabajo interno aprobado por la Alta Dirección. Se observa monitoreo de primera y segunda línea de defensa dando cumplimiento a lo establecido en la Tabla No. 2 Responsabilidades en Monitoreo - Líneas de Defensa de la política de administración del riesgo y se hace referencia a los componentes establecidos. En la herramienta se incluyó la gestión eventos y se evidencia que no se presenta materialización del riesgo. Se verifican las evidencias sobre implementación del control remitidas por la primera línea de defensa y recopiladas por la segunda línea en la ruta indicada. Igualmente se validan evidencias de las actividades programadas en el plan de tratamiento.
[14 empty] | Notificar por medio de correo electrónico a los responsables de proyectos, si los informes fueron aceptados o rechazados por la OAP, solo si estos fueron remitidos por los responsables de proyectos. | Correos allegados trimestralmente a la OAP por parte de los responsables de proyectos, que contengan la validación trimestral de los proyectos de inversión. | Jefe Oficina Asesora de Planeación Profesionales de apoyo a proyectos | 2021-01-01 | 2021-10-31 | [6 empty] | El RIEGO SE MANTIENE, NO REGISTRA MODIFICACIONES. EL CONTROL ACTUAL SE EVIDENCIA EN OPERACIÓN, El control actual se realiza trimestre vencido, con la validación de los proyectos de inversión y sus evidencias , es decir en abril 2021 En lo que corresponde al PLAN DE TRATAMIENTO, si bien el monitoreo se realiza trimestralmente, se evidencia la retroalimentación mensual sobre la ejecución en el marco de las actividades de seguimiento y retroalimentación a los informes elaborados por los responsables de proyectos de inversión, tanto de la ejecución física como presupuestal. Se registra evidencia de retroalimentación en reuniones virtuales, como a través de correo electrónico dirigido a los enlaces, registrando observaciones a los informes elaborados por cada líder de proyecto (Evidencia carpetas- Herramientas/ - Notificaciones de seguimiento). A la fecha NO SE HA MANTERIALIZADO EL RIESGO y se ha cumplido con el objetivo del proceso | \\192.168.0.34\Oficina Asesora de Planeación\Gestión SIG OPA 1ra línea\Evidencias Seguimientos OAP | Se confirma aplicación de metodología de monitoreo de riesgos, el proceso se pronuncia sobre la vigencia del riesgo, control actual, plan de tratamiento y materialización Sobre el control actual y el plan de tratamiento (retroalimentación correspondiente ) , el proceso informa que lo gestiona en el segundo trimestre del 2021, y las actividades de encuentran dentro de los términos programadas y de acuerdo con la dinámica del procedimiento de seguimiento a proyectos, vigentes del proceso. Así mismo presenta soportes de la retroalimentación mensual realizada al seguimiento de proyectos - carpetas: Herramientas/ Notificaciones de seguimiento Actividades dentro de términos programados Soportes consolidados en servidor OAP | \\192.168.0.34\plan operativo integral\OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN\SIG\Riesgos\2021\MONITOREO OAP\I trim2021\Planeación\Marzo | Se identifica un reporte adecuado del monitoreo; se proyecta revisión de la formulación del riesgo con las recomendaciones de mejora de la 3 línea, en el marco del cronograma SIG 2021 |  |  | El riesgo se MANTIENE, no registra modificaciones. El CONTROL ACTUAL se evidencia EN OPERACIÓN, el responsable desde la Oficina Asesora de planeación realiza revisión de las herramientas (proyectos) y las orientaciones. Remite observaciones al enlace de planeación de la Subdirección, cuando hay lugar a ello. En cuanto al PLAN DE TRATAMIENTO. Se realizó envió de correo con retroalimentación a los lideres de proyecto: Subdirección para la Gestión del Centro de Bogotá 7674 y 7664 (5 de abril, 18 de mayo, 16 de Junio), Subdirección Artística y Cultural 7715 y 7724 (7 de abril, 19 de mayo, 16 de junio) y Subdirección Corporativa Proyecto 7760 (6 de abril, 19 de mayo, 16 de Junio) Dado lo anterior y de acuerdo con la medición de indicadores del proceso, NO SE OBSERVA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO y se ha cumplido con el objetivo del proceso | https://tinyurl.com/jhdnxtsc | Se confirma aplicación de metodología de monitoreo de riesgos, el proceso se pronuncia sobre la vigencia del riesgo, control actual, plan de tratamiento y materialización Sobre el control actual y el plan de tratamiento (C1 -PT2 retroalimentación proyectos ) , el proceso a partir de la revisión realizada, presenta la retroalimentación de segundo trimestre del 2021, dentro de los términos programadas. Igualmente , presenta soportes de la retroalimentación mensual realizada al seguimiento de proyectos por correo - carpeta(C1 -PT2 retroalimentación proyectos) Soportes consolidados en servidor OAP | \\192.168.0.34\plan operativo integral\OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN\SIG\Riesgos\2021\MONITOREO OAP\II trim 2021 | Dar continuidad al reporte adecuado del monitoreo; no obstante se recomienda revisar y ajustar el diseño de controles del riesgo con las observaciones de mejora de la 3 línea, en el marco del "Plan de Trabajo de transición de riesgos aprobado el 29mar2021", el cual proyecta para el segundo semestre las mesas de trabajo correspondientes
Estrategicos | Gestión de talento humano | Posibles alianzas para nombrar en cargos directivos sin el cumplimiento de requisitos y perfiles exigidos a familiares o amigos. | Riesgo de corrupción | Falta de rigurosidad al revisar las hojas de vida contra el perfil y funciones requeridas para los cargos a nombrar. | Pérdida de imagen institucional positiva Demandas Investigaciones y sanciones Detrimento patrimonial Equipo de trabajo poco eficiente Deterioro de clima organizacional | 1. Rara vez | 5. Catastrófico | Extremo | El profesional especializado de Gestión del Ser, cada vez que se tenga un candidato para ingreso a planta de personal, verificar el cumplimiento de los requisitos del candidato al empleo vacante conforme al manual de funciones vigente, a través del formato Análisis de requisitos de verificación de perfil de cargo (GS-FT-01) En caso de no cumplir con los requisitos requeridos, se informar mediante correo electrónico al candidato y a la Subdirección de Gestión Corporativa que no continua con el proceso, por no cumplir con los requisitos del empleo conforme al manual de funciones, y que debe recoger los soportes de la hoja de vida por un termino de 30 días o se dará la destrucción de estos, y se solicita a la Subdirección Corporativa nueva hoja de vida. Como evidencia se deja el formato Análisis de requisitos de verificación de perfil de cargo (GS-FT-01) en el expediente Orfeo. | 1. Rara vez | 3. Moderado | Moderado | Reducir el riesgo | Incluir en el procedimiento de vinculación, la validación por parte de la Oficina Asesora Jurídica, del cumplimiento de requisitos de los candidatos a ocupar un cargo en la planta de personal previamente revisados por talento humano. | Procedimiento de vinculación actualizado ingresando como punto de control la revisión por parte de la oficina Asesora Jurídica. Expedientes de los candidatos a presentarse a un cargo de planta. | Profesional Especializado de Talento Humano | 2021-01-01 | 2021-10-30 | NO | Na | Na | Na | Na | Na | El riesgo se encuentra bien identificado En cuanto al control actual, para el presente trimestre se realizaron las vinculaciones de los cargos de María del Pilar Salgado Hernández en el cargo de Profesional Especializado 222 - 05, Marcela del Pilar Aguilar Pardo, Profesional Especializado 222 - 05, Nilson Alfonso Aguirre, Profesional Especializado 222 - 05, Yuri Lorena Jaramillo Hoyos, Auxiliar Administrativo 407-04, Irma Barrera Barrera, Profesional Universitario 219-02; Judy Milena Murcia Pineda, Profesional Especializado 222 - 06 y María Leonor Blanco Pinto, Profesional Universitario 219 - 01, todos dentro del marco de la Convocatoria 809 de2018, administrada por la Comisión Nacional del Servicio Civil, HACIENDO LAS RESPECTIVAS VALIDACiONES DE REQUISITOS MÍNIMOS. En cuanto al plan de tratamiento, se realizará la actualización del procedimiento para incluir los controles respectivos El objetivo del proceso se ha cumplido sin dificultad y el riesgo no se ha materializado | ORFEO: 20202800033883 ORFEO:20202800041433 ORFEO: 20202800033733 ORFEO:20202800051503 ORFEO:20202800033893 ORFEO: 20212800004083 | Se identifican mejoras en el reporte del proceso, y confirma aplicación de metodología de monitoreo de riesgos, el proceso se pronuncia sobre la vigencia del riesgo, control actual, plan de tratamiento y materialización Se verificaron los radicados de validación de requisitos mínimos del 2020 y la del 2021 sobre los nombramientos asociados al concurso de méritos de la convocatoria del DASC, que confirma el cumplimiento del control programado. Sobre el plan de tratamiento si bien se encuentra dentro de los términos programados, no se confirma avance en la actualización del procedimiento de vinculación | \\192.168.0.34\plan operativo integral\OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN\SIG\Riesgos\2021\MONITOREO OAP\I trim2021\T Humano | Se identifica un reporte adecuado del monitoreo, y proyecta revisión de la formulación del riesgo con las recomendaciones de mejora de la 3 línea, en el marco del cronograma SIG 2021 | Dentro de la herramienta se evidencia la calificación del impacto y la probabilidad. Se determina una causa y un control. Teniendo en cuenta la nueva versión de la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas del DAFP, se mantienen las observaciones sobre los controles y el plan de tratamiento del informe emitido en noviembre 2020 por la OCI y se recomienda verificarlas en el marco de la actualización del mapa de riesgos institucional atendiendo el plan de trabajo interno aprobado por la Alta Dirección. Se observa monitoreo de primera y segunda línea de defensa dando cumplimiento a lo establecido en la Tabla No. 2 Responsabilidades en Monitoreo - Líneas de Defensa de la política de administración del riesgo, sin embargo el reporte hace referencia a todos los ingresos de personal, desconociendo que el riesgo señala posibles alianzas para nombrar en cargos directivos exclusivamente, ya que los controles para la planta de personal los ejercen entidades externas y posteriormente la FUGA. No se presenta materialización del riesgo. |  | El riesgo se encuentra bien identificado y no presenta modificaciones. A la fecha no se ha materializado y de acuerdo con la medición de indicadores se esta cumpliendo con los objetivos de proceso. En lo que respecta a la aplicación del control actual se aplica validando los análisis de verificación de requisitos, que para el presente periodo se realizó la validación de requisitos de María del Pilar Maya, nombrada como subdirectora para la gestión del Centro de Bogotá para un cargo de libre nombramiento y remoción En cuanto al plan de tratamiento durante el presente trimestre, se adelantaron las labores de actualización en el procedimiento de Gestión del Talento Humano, en el sentido de incluir en el procedimiento de vinculación una actividad la revisión y visto bueno del Jefe de la Oficina Jurídica en el análisis de los requisitos de los servidores públicos vinculados mediante libre nombramiento y remoción. | Procedimiento : (https://intranet.fuga.gov.co/sites/default/files/th-pd-01_procedimiento_de_vinculacion_v4_30062021.pdf) Análisis de requisitos: 20212800039993 | Se confirma implementación de la metodología de monitoreo de riesgos, el proceso se pronuncia sobre la vigencia del riesgo, control actual, plan de tratamiento y materialización Sobre el control actual, se verifico Orfeo 20212000048763 requisitos María del Pilar Maya (TH-FT-01 - Formato Análisis de Requisitos de Verificación del perfil del cargo ) del 26may2021 anidado al expediente laboral 202128003000100002 actualizado en el I trim 2021 firmado por el profesional de T Humano y validado por Profesional de la Oficina Asesora Jurídica Sobre el plan de tratamiento se verificó th-pd-01_procedimiento_de_vinculacion_v4_30062021, actualizado y publicado en el mapa de procesos , en Actividad No. 3 con un punto de control (P.C. El profesional Especializado de Talento Humano, una vez se recepcionan los documentos y hoja de vida del candidato, verifica el cumplimiento de los requisitos al empleo vacante (....) Posteriormente, el profesional especializado de Talento Humano debe remitir por correo electrónico al Jefe de la Oficina Jurídica la documentación allegada, en aras de que realice la verificación correspondiente.) cumpliendo así con la gestión dentro de los términos programados Soportes consolidados en servidor OAP | \\192.168.0.34\plan operativo integral\OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN\SIG\Riesgos\2021\MONITOREO OAP\II trim 2021\T Humano\Riesgo 2 | Dar continuidad al reporte adecuado del monitoreo; no obstante se recomienda revisar y ajustar el diseño de controles del riesgo observado por la 3 línea. Lo anterior en el marco del "Plan de Trabajo de transición de riesgos aprobado el 29mar2021", el cual proyecta para el segundo semestre las mesas de trabajo correspondientes. | Dentro de la herramienta se evidencia la calificación del impacto y la probabilidad. Se determina una causa y un control. Teniendo en cuenta la nueva versión de la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas del DAFP, se mantienen las observaciones sobre los controles y el plan de tratamiento del informe emitido en noviembre 2020 por la OCI y se recomienda verificarlas en el marco de la actualización del mapa de riesgos institucional atendiendo el plan de trabajo interno aprobado por la Alta Dirección. Se observa monitoreo de primera y segunda línea de defensa dando cumplimiento a lo establecido en la Tabla No. 2 Responsabilidades en Monitoreo - Líneas de Defensa de la política de administración del riesgo, se atendió recomendación del cuatrimestre anterior, haciendo seguimiento respecto a los cargos directivos, sin embargo no se ha ajustado la redacción del control. En la herramienta se incluyó la gestión eventos y se evidencia que no se presenta materialización del riesgo. Se verifican las evidencias sobre implementación del control remitidas por la primera línea de defensa y recopiladas por la segunda línea en la ruta indicada. Se recomienda revisar el formato TH-FT-01 presentado como evidencia pues indica que la dependencia del cargo es Subdirección Artística y Cultural. Igualmente se validan evidencias de las actividades programadas en el plan de tratamiento.
Misionales | Transformación cultural para la revitalización del centro | Posibilidad de favorecimiento de un privado durante el proceso de verificación del cumplimiento de requisitos para la asignación de estímulos | Riesgo de corrupción | Desconocimiento de las características del procedimiento de fomento | Pérdida de imagen institucional Demandas Investigaciones y sanciones Desviación de recursos Incumplimiento de misionalidad | 1. Rara vez | 4. Mayor | Alto | El subdirector encargado de la convocatoria revisa el contenido de la cartilla de convocatoria preliminar, desde la orientación técnica, los lineamientos institucionales, financieros y jurídicos, para su aprobación y da su visto bueno por correo electrónico para luego pasarlo a la dirección para su revisión. | 1. Rara vez | 4. Mayor | Alto | Reducir el riesgo | Generar una capacitación a los funcionarios delegados en cada subdirección para los roles de estímulos sobre el procedimiento de fomento y la plataforma SICON | Presentación de la capacitación o documentación de la capacitación, listado de asistencia o acta de reunión. | Profesional de apoyo de fomento | 2021-02-01 | 2021-04-30 | NO | Na | Na | Na | Na | Na | Durante el periodo del presente reporte se evidencia que el riesgo se encuentra bien identificado, que el mismo no se materializó y se cumplió con el objetivo del proceso con normalidad. Sobre el control existente: Se realizó la validación de las convocatorias por parte de los dos Subdirectores misionales en una reunión conjunta. Se aporta el acta de dicha reunión - Acta reunión PDE FUGA 2021 Aprobación CONVOCATORIAS 8feb2021 Dando cumplimiento al plan de tratamiento se gestionaron capacitaciones con la SCRD para Ruth Celis y Marcela Aguilar de la SAC desarrolladas los días 5 y 12 de marzo del año en curso. Adicionalmente el 3 de marzo se recibieron indicaciones sobre capacitaciones por parte de la SCRD remitidas el 22 de enero, así como indicaciones de profesional de apoyo de fomento a su equipo el 10 de febrero. De las 9 personas que participan del procedimiento se avanza así con la capacitación de 2. | Las evidencias de las capacitaciones y gestiones adelantadas se encuentran disponibles en: //192.168.0.34/Subdirección Artística/2021/Seguimientos SAC - OAP - OCI/Mapa de riesgos El acta de la reunión conjunta mencionada se encuentra en la misma ruta. | Se confirma aplicación de metodología de monitoreo de riesgos, el proceso se pronuncia sobre la vigencia del riesgo, control actual, plan de tratamiento y materialización Sobre el control actual, se verifica : - Acta reunión PDE FUGA 2021 Presentación Cartilla 27nov2020 con la presentación de la propuesta de las convocatoria, y una vez validadas por el líder de proceso, se aplicaron ajustes y aprobaron en Acta de reunión PDE FUGA 2021 Aprobación CONVOCATORIAS 8feb2021. Sobre el plan de tratamiento, se verifican soportes de capacitaciones con la SCRD de mar2021 y orientaciones sobre capacitaciones de SCR del 22ene2021 y 10feb2021 sobre SICon Información consolidada en servidor OAP | \\192.168.0.34\plan operativo integral\OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN\SIG\Riesgos\2021\MONITOREO OAP\I trim2021\Sub Artística\ENE - MAR\Fomento | Se identifica un reporte adecuado del monitoreo, y proyecta revisión de la formulación del riesgo con las recomendaciones de mejora de la 3 línea, en el marco del cronograma SIG 2021 | Dentro de la herramienta se evidencia la calificación del impacto y la probabilidad. Se determinan dos causas, dos controles. Teniendo en cuenta la nueva versión de la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas del DAFP, se mantienen las observaciones sobre los controles y el plan de tratamiento del informe emitido en noviembre 2020 por la OCI y se recomienda verificarlas en el marco de la actualización del mapa de riesgos institucional atendiendo el plan de trabajo interno aprobado por la Alta Dirección. Se observa monitoreo de primera y segunda línea de defensa dando cumplimiento a lo establecido en la Tabla No. 2 Responsabilidades en Monitoreo - Líneas de Defensa de la política de administración del riesgo y se hace referencia a los componentes establecidos. No se presenta materialización del riesgo. Se verifican las evidencias recopiladas en la ruta indicada por la segunda línea de defensa. |  | Durante el periodo del primer reporte se evidenció que el riesgo se encuentra bien identificado, y en el anterior y actual reporte se evidencia que el mismo no se materializó, se presento una medición satisfactoria de los indicadores y se cumplió con el objetivo del proceso con normalidad Sobre el control existente: Se realizó la validación de la nueva convocatoria publicada Beca Reflejos del Bronx por parte de la subdirectora para la gestión del centro de Bogotá y la Directora General. Se aporta los correos electrónicos de aprobación del 11 de junio. Dando cumplimiento al plan de tratamiento se gestionaron capacitaciones con la SCRD para Ruth Celis, Carolina Santos y Elena Salazar de la SAC y Lucas Mateo Sánchez, Angela María Reyes y Freddy Ramírez de la SGCB desarrolladas los días 09 y 16 de abril del año en curso. De las 9 personas que participan del procedimiento se realizó la capacitación de todas ( Lina Duque líder de fomento, Adriana Garzón en diciembre 2020, Ruth Celis y Marcela Aguilar en marzo de 2021 y Carolina Santos, Elena Salazar, Lucas Sánchez, Angela Reyes y Freddy Ramírez en abril) | \\192.168.0.34\plan operativo integral\OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN\SIG\Riesgos\2021\MONITOREO OAP\II trim 2021\SubArtistica | Se confirma aplicación de metodología de monitoreo de riesgos, el proceso se pronuncia sobre la vigencia del riesgo, control actual, plan de tratamiento y materialización Sobre el control actual, se verifica carpeta (R2 C1 Fomento) y soportes (Control existente desconocimiento) con las aprobaciones de la Beca por la subdirección Centro y Directora de la FUGA del 11jun2021 Sobre el plan de tratamiento que finalizada el 30abr2021, se verificaron carpetas (Plan de tratamiento desconocimiento) con soportes de capacitaciones realizadas en abril 2021 con la SCRD sobre estímulos y plataforma SICON Se confirma gestión del Plan de Tratamiento dentro de los términos programados (abril2021) Información consolidada en servidor OAP | \\192.168.0.34\plan operativo integral\OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN\SIG\Riesgos\2021\MONITOREO OAP\II trim 2021\SubArtistica\R2 C1 Fomento | Dar continuidad al reporte adecuado del monitoreo; no obstante se recomienda revisar y ajustar el diseño de controles del riesgo observado por la 3 línea. Lo anterior en el marco del "Plan de Trabajo de transición de riesgos aprobado el 29mar2021", el cual proyecta para el segundo semestre las mesas de trabajo correspondiente. | Dentro de la herramienta se evidencia la calificación del impacto y la probabilidad. Se determinan dos causas, dos controles. Teniendo en cuenta la nueva versión de la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas del DAFP, se mantienen las observaciones sobre los controles y el plan de tratamiento del informe emitido en noviembre 2020 por la OCI y se recomienda verificarlas en el marco de la actualización del mapa de riesgos institucional atendiendo el plan de trabajo interno aprobado por la Alta Dirección. Se observa monitoreo de primera y segunda línea de defensa dando cumplimiento a lo establecido en la Tabla No. 2 Responsabilidades en Monitoreo - Líneas de Defensa de la política de administración del riesgo y se hace referencia a los componentes establecidos. En la herramienta se incluyó la gestión eventos y se evidencia que no se presenta materialización del riesgo. Se verifican las evidencias sobre implementación del control remitidas por la primera línea de defensa y recopiladas por la segunda línea en la ruta indicada. Se recomienda revisar la pertinencia de formalizar los formatos TC-FT-09 acta de selección de jurados PDE en ORFEO. Se validan evidencias de las actividades programadas en el plan de tratamiento.
|  |  |  | Falta de experiencia en la formulación de estímulos de los roles encargados |  |  |  |  | El profesional especializado y/o de apoyo de fomento evalúa a los jurados de acuerdo al perfil creado por cada convocatoria y a los criterios de selección establecidos en las condiciones generales del Banco de Jurados. De la misma manera revisa si existen inhabilidades para su participación como jurado. En caso de que la persona postulada no cumpla con el puntaje mínimo exigido o tenga una inhabilidad, no puede participar y se dejan las observaciones en la plataforma SICON |  |  |  | Reducir el riesgo | Actualización del procedimiento de fomento de acuerdo a los lineamientos de la secretaria de cultura. | Procedimiento de fomento actualizado | Profesional de apoyo de fomento | 2021-02-01 | 2021-04-30 | [6 empty] | Durante el periodo del presente reporte se evidencia que el riesgo se encuentra bien identificado y que el mismo no se materializó y se cumplido el objetivo del proceso con normalidad. Sobre el control existente, se evaluaron en el SICON los jurados de las convocatorias: Premio Fotografía, Premio Meme, Premio Filminuto y Premio Postal. Se adjuntan las actas como evidencia. Sobre el plan de tratamiento, se realizaron jornadas de revisión del riesgo con el equipo de Fomento, los apoyos misionales, administrativos y enlaces de planeación de las Subdirecciones para la gestión del Centro y Artística y Cultural. El procedimiento se encuentra actualizado y cargado en intranet de acuerdo con lineamientos de la SCRD en versión v6 del 19feb2021 y divulgado en boletín del 9mar2021 | Las evidencias de dichas evaluaciones se encuentran disponibles en: //192.168.0.34/Subdirección Artística/2021/Seguimientos SAC - OAP - OCI/Mapa de riesgos El procedimiento se encuentra actualizado y cargado en intranet en la siguiente ruta: https://intranet.fuga.gov.co/node/20 Documento: Programa Distrital de Estímulos TC-PD-03 | Se confirma aplicación de metodología de monitoreo de riesgos, el proceso se pronuncia sobre la vigencia del riesgo, control actual, plan de tratamiento y materialización Sobre el control actual, se verifican Actas de selección de jurados y Actas de revisión y aprobación de la cartilla de estímulos de nov 2020 y feb 2021 Sobre el plan de tratamiento, se verifica la actualización del procedimiento TC-PD-_4 Proced - estímulos v6 19feb2021 y su divulgación en boletín del 9mar2021 Información consolidada en servidor OAP | \\192.168.0.34\plan operativo integral\OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN\SIG\Riesgos\2021\MONITOREO OAP\I trim2021\Sub Artística\ENE - MAR\Fomento | Se identifica un reporte adecuado del monitoreo, y proyecta revisión de la formulación del riesgo con las recomendaciones de mejora de la 3 línea, en el marco del cronograma SIG 2021 |  |  | Durante el periodo del primer reporte se evidenció que el riesgo se encuentra bien identificado, y en el anterior y actual reporte se evidencia que el mismo no se materializó, se presento una medición satisfactoria de los indicadores y se cumplió con el objetivo del proceso con normalidad Sobre el control existente, se evaluaron en el SICON los jurados de las convocatorias: Beca videoclips musicales, Beca grupos étnicos, Pueblos ROM - Gitanos, Beca residencia artística en la plaza de mercado de las cruces, Beca Plástica Sonora, Premio el centro de Bogotá en una postal, Premio somos centro diverso, Premio a la gestión cultural y creativa del centro de Bogotá, Beca veámonos en 360°, Premio VI bienal de artes plásticas y visuales, Beca producción curatorial, Beca las artes vivas de gira en el centro de Bogotá, Beca grupo étnicos -Raizales y Palenqueros-, Beca animación, artes, saberes y oficios, Premio peña de Mujeres, Premio conciertos universitarios, Beca redes y ecosistemas tejiendo el centro, Beca portafolio digital para artistas plásticos, Pasantías artísticas. Se adjuntan las actas como evidencia. Sobre el plan de tratamiento, se realizó una capacitación del Procedimiento PDE FUGA 2021 el 14 de abril de 2021, en la cual se presentó el mapa de riesgos relacionado con Fomento, se socializó y realizaron observaciones sobre el procedimiento de PDE y se realizó la presentación de la distribución de documentos y herramientas de Fomento | \\192.168.0.34\plan operativo integral\OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN\SIG\Riesgos\2021\MONITOREO OAP\II trim 2021\SubArtistica | Se confirma aplicación de metodología de monitoreo de riesgos, el proceso se pronuncia sobre la vigencia del riesgo, control actual, plan de tratamiento y materialización Sobre el control actual, se verifica carpeta (R2 C1 Fomento) y soportes (Control existente falta de experiencia) con soportes de las actas de selección, validaciones y aprobaciones por los jurados en el SICON Sobre el plan de tratamiento que finalizada el 30abr2021, se verificaron carpetas (Plan de tratamiento falta de experiencia) con soportes de actualización del procedimiento TC-PD-03 Programa Distrital de Estímulos de la FUGA v6 del 16feb2021 realizadas y validas en el I trim 2021, sobre el cual realizaron una socialización personalizada con el equipo de trabajo de la SUb Artística, como se soporta en el Acta del 14abr2021. Se confirma gestión del Plan de Tratamiento dentro de los términos programados (abril2021) Información consolidada en servidor OAP | \\192.168.0.34\plan operativo integral\OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN\SIG\Riesgos\2021\MONITOREO OAP\II trim 2021\SubArtistica\R2 C1 Fomento | Dar continuidad al reporte adecuado del monitoreo; no obstante se recomienda revisar y ajustar el diseño de controles del riesgo observado por la 3 línea. Lo anterior en el marco del "Plan de Trabajo de transición de riesgos aprobado el 29mar2021", el cual proyecta para el segundo semestre las mesas de trabajo correspondiente
Transversales | Gestión Financiera | Probable perdida de recursos por falencias en el trámite de recaudo proveniente de la venta de bienes y servicios | Riesgo de corrupción | Falta de comunicación con el área financiera por medios oficiales (correo electrónico, ORFEO) solicitando su concepto para realizar el recibo de recursos externos por diferentes canales de pago. | Investigaciones y sanciones Detrimento patrimonial | 3. Posible | 4. Mayor | Extremo | El tesorero de la entidad cada vez que se genere un ingreso por venta de bienes o servicios revisa y corrobora que los ingresos estén abonados efectivamente en la cuenta de la entidad. En caso de no encontrar el respectivo ingreso, notifica al área misional que presta el servicio. Se deja evidencia por medio de correo electrónico | 1. Rara vez | 3. Moderado | Moderado | Reducir el riesgo | Actualizar el procedimiento de ingresos, generando un punto de control para la revisión diaria de las cuentas bancarias de la entidad y generando una política de operación para incluir cuales son los canales de comunicación oficiales en caso de necesitar apoyo del área. | Procedimiento de ingresos actualizado | Tesorero y Subdirectora de gestión corporativa | 2021-01-01 | 2021-06-30 | NO | Na | Na | Na | Na | Na | El riesgo se encuentra bien identificado. En lo que respecta al control actual no hemos recibido ingresos "por venta de bienes o servicios" en la presente vigencia, por lo que no he tenido que validarlos. En cuanto al plan de tratamiento existe el procedimiento GF-PD-04 de gestión de ingresos, relacionado con los recaudos que realice la entidad por conceptos de * Clubes y talleres, Publicaciones, Arrendamiento parqueadero, Alquiler auditorio, Venta librería y revistas, Festival centro y demás eventos con boletería, este procedimiento fue aprobado en diciembre de 2019, y se debe validar la correcta implementación de este procedimiento y verificar que el control planteado sea efectivo para la mitigación de este riesgo. Durante la presente vigencia solo se han recibido ingresos correspondientes al arrendamiento del parqueadero y se encuentran plenamente identificados y reconocidos contablemente. La actualización del procedimiento se realizará entre los meses de abril y mayo de 2021. El Riesgo no se ha materializado y se esta cumpliendo con el objetivo del proceso | Evidencia procedimiento gestión de ingresos: http://intranet.fuga.gov.co/sites/default/files/gf-pd-04_gestion_de_ingresos_v1-_30122019.pdf Comprobantes de ingreso | Se confirma aplicación de metodología de monitoreo de riesgos, el proceso se pronuncia sobre la vigencia del riesgo, control actual, plan de tratamiento y materialización Sobre el control actual el proceso informa que no se recibieron ingresos en el trimestre Sobre el plan de tratamiento, no se registran avances ; sin embargo el proceso informa que lo gestionara entre mayo y junio Soportes consolidados en servidor OAp | NA | Se identifica un reporte adecuado del monitoreo. Se recomienda garantizar la entrega de soportes completos sobre la gestión realizada Se proyecta revisión de la formulación del riesgo con las recomendaciones de mejora de la 3 línea, en el marco del cronograma SIG 2021 | Dentro de la herramienta se evidencia la calificación del impacto y la probabilidad. Se determinauna causa y una consecuencia Teniendo en cuenta la nueva versión de la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas del DAFP, se mantienen las observaciones sobre los controles y el plan de tratamiento del informe emitido en noviembre 2020 por la OCI y se recomienda verificarlas en el marco de la actualización del mapa de riesgos institucional atendiendo el plan de trabajo interno aprobado por la Alta Dirección. Se observa monitoreo de primera y segunda línea de defensa dando cumplimiento a lo establecido en la Tabla No. 2 Responsabilidades en Monitoreo - Líneas de Defensa de la política de administración del riesgo y se hace referencia a los componentes establecidos. No se presenta materialización del riesgo. No se han recibido ingresos por venta de bienes o servicios. |  | El riesgo se encuentra bien identificado. En lo que respecta al control actual no se han recibido ingresos "por venta de bienes o servicios" en la presente vigencia, por lo que no se han tenido que validar. En cuanto al plan de tratamiento existe el procedimiento GF-PD-04 de gestión de ingresos V2 , con la actividad No. 4. Elaborar Notas Bancarias ( Consultar diariamente los saldos y movimientos de las cuentas bancarias vigentes, identificar los cargos que el banco ha realizado a las cuentas de la Fundación....) ,y políticas de operación Nro. 2,4, y 6 aclarando los canales oficiales de los ingresos en la FUGA. Durante la presente vigencia solo se han recibido ingresos correspondientes al arrendamiento del parqueadero y rendimientos financieros se encuentran plenamente identificados y reconocidos contablemente. Se hace la revisión diaria de saldos bancarios, se tiene como evidencia el informe de cuadre de recursos propios el cual se presenta en forma mensual en el comité de seguimiento y control financiero. El Riesgo no se ha materializado y de acuerdo con la medición de indicadores, se esta cumpliendo con el objetivo del proceso | Evidencia procedimiento gestión de ingresos: http://intranet.fuga.gov.co/sites/default/files/gf-pd-04_gestion_de_ingresos_v2-_12052020.pdf Comprobantes de ingreso Actas del comité de seguimiento y control financiero: 202126000201000001E | Se confirma aplicación de metodología de monitoreo de riesgos, el proceso se pronuncia sobre la vigencia del riesgo, control actual, plan de tratamiento y materialización Sobre el control actual el proceso informa que no se recibieron ingresos por venta de bienes o servicios, en el trimestre Sobre el plan de tratamiento, se verifica el gf-pd-04_gestion_de_ingresos_v2_12052020_ actividad 4 y Pol Operación, más el expediente 202126000201000001E comité Control Financiero 2021 donde se registra el seguimiento mensual a los ingresos . Plan de tratamiento (finalizo el 30jun2021) gestionado dentro de los términos programados Soportes consolidados en servidor OAp | \\192.168.0.34\plan operativo integral\OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN\SIG\Riesgos\2021\MONITOREO OAP\II trim 2021\Financiera\Fila 45 | Dar continuidad al reporte adecuado del monitoreo; revisar y ajustar el diseño de controles del riesgo observado por la 3 línea. Lo anterior en el marco del "Plan de Trabajo de transición de riesgos aprobado el 29mar2021", el cual proyecta para el segundo semestre las mesas de trabajo correspondientes. De otra parte, teniendo en cuenta que el plan de tratamiento se gestionó con oportunidad, se recomienda sostener la implementación de la actividad 4 del procedimiento y políticas de operación definidas para mitigar el riesgo | Dentro de la herramienta se evidencia la calificación del impacto y la probabilidad. Se determina una causa y una consecuencia Teniendo en cuenta la nueva versión de la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas del DAFP, se mantienen las observaciones sobre los controles y el plan de tratamiento del informe emitido en noviembre 2020 por la OCI y se recomienda verificarlas en el marco de la actualización del mapa de riesgos institucional atendiendo el plan de trabajo interno aprobado por la Alta Dirección. Se observa monitoreo de primera y segunda línea de defensa dando cumplimiento a lo establecido en la Tabla No. 2 Responsabilidades en Monitoreo - Líneas de Defensa de la política de administración del riesgo y se hace referencia a los componentes establecidos. En la herramienta se incluyó la gestión eventos y se evidencia que no se presenta materialización del riesgo. Primera línea manifiesta que aún no se han recibido ingresos por venta de bienes o servicios, solo los ingresos de parqueadero. Se verifica el procedimiento gestion_de_ingresos_v2 actualizado
Transversales | Gestión Jurídica | Posible tráfico de influencias en la Adjudicación de contratos en la Entidad | Riesgo de corrupción y Conflicto de intereses | Ofrecimiento de dadivas por parte de terceros u ofrecimiento de algún beneficio al personal de la entidad | Pérdida de imagen institucional Demandas y/o denuncias Investigaciones y sanciones Productos contratados inconclusos Productos contratados de mala calidad | 3. Posible | 5. Catastrófico | Extremo | Los profesionales de jurídica cada vez que hay un proceso de selección revisan que los pliegos de cada proceso de selección correspondan con los pliegos tipo aprobados y publicados; se deja evidencia con el visto bueno del encargado, el cual se adjunta en el expediente ORFEO. Cuando se presentan inconsistencias se realizan observaciones a los abogados del área por correo electrónico para que sean ajustados. | 1. Rara vez | 5. Catastrófico | Extremo | Reducir el riesgo | Modificar la resolución que regula las competencias del comité de contratación incluyendo una revisión obligatoria para procesos de selección que superen la menor cuantía ( exceptuando contratación directa). | Resolución Actualizada y Publicada | Jefe Oficina asesora jurídica | 2021-01-01 | 2021-06-30 | NO | Na | Na | Na | Na | Na | El riesgo no presenta modificaciones en el periodo, se esta cumpliendo con el objetivo del proceso y no se ha materializado Control Existente: Durante el trimestre los abogados de la Oficina Asesora Jurídica han revisado los pliegos y documentos que hace parte de las solicitudes de procesos dejando evidencia de esto en los expedientes de cada proceso en Orfeo en la hoja de ruta, se adjunta Base de contratación con corte a 30/03/2021 donde se ubica el expediente contractual y se consolida la información validada Acciones: Mediante resolución 225 de 2020 " Por medio de la cual se modifica el Capitulo Primero de la Resolución 219 del 13 de noviembre 2018 “por medio de la cual se reglamente el Comité de Contratación, el Comité del Plan Anual de Adquisiciones y el Comité Evaluador de los Procesos Contractuales de la Fundación Gilberto Álzate Avendaño y se dictan otras disposiciones” se cumple la acción prevista. | EVIDENCIAS: BASE DE DATOS DE CONTRATACIÓN 2021 Y RESOLUCIÓN 225 DE 2020. | Se confirma aplicación de metodología de monitoreo de riesgos, el proceso se pronuncia sobre la vigencia del riesgo, control actual, plan de tratamiento y materialización sobre el control actual se verifica Base de contratación con corte a 30/03/2021 donde se ubica el expediente contractual y se consolida la información valida por el área, una vez revisados los pliegos y documentos que hace parte de las solicitudes de procesos . La verificación de los expedientes esta sujeta a los ejercicios de auditoria, toda vez que Orfeo no ha permitido la consulta por bloqueo de expedientes, para el usuario validador de la OAP. Sobre plan de tratamiento se verifica se verifica resolución 225 del 22dic2020, gestión anticipada, con la actualización del documento en el cual se integran en el Numeral 3 del Art 6 los siguientes lineamientos: "3. Asesorar en la estructuración de los proyectos de pliegos de condiciones, las respuestas a las observaciones presentadas a los pliegos de condiciones definitivos y conocer evaluación definitiva en el marco de los procesos de contratación, que sin importar su modalidad, exceptuando la modalidad de contratación directa, superen la cuantía establecida para los procesos de selección abreviada de menor cuantía, de manera que se garantice la aplicación de los principios de contratación en especial del deber de selección objetiva." Soportes consolidados en servidor OAP | \\192.168.0.34\plan operativo integral\OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN\SIG\Riesgos\2021\MONITOREO OAP\I trim2021\Jurídica | Se identifica un reporte adecuado del monitoreo, y proyecta revisión de la formulación del riesgo con las recomendaciones de mejora de la 3 línea, en el marco del cronograma SIG 2021 | Dentro de la herramienta se evidencia la calificación del impacto y la probabilidad. Se determina una causa, un control. Teniendo en cuenta la nueva versión de la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas del DAFP, se mantienen las observaciones sobre los controles y el plan de tratamiento del informe emitido en noviembre 2020 por la OCI y se recomienda verificarlas en el marco de la actualización del mapa de riesgos institucional atendiendo el plan de trabajo interno aprobado por la Alta Dirección. Se observa monitoreo de primera y segunda línea de defensa dando cumplimiento a lo establecido en la Tabla No. 2 Responsabilidades en Monitoreo - Líneas de Defensa de la política de administración del riesgo y se hace referencia a los componentes establecidos. No se presenta materialización del riesgo. Se verifica como evidencia la base de datos contractual presentada en la ruta indicada por la primera línea de defensa. |  | El riesgo no presenta modificaciones en el periodo, de acuerdo con la medición de indicadores, se esta cumpliendo con el objetivo del proceso y no se ha materializado Control Existente: Durante el trimestre los abogados de la Oficina Asesora Jurídica han revisado los pliegos y documentos que hace parte de las solicitudes de procesos dejando evidencia de esto en los expedientes de cada proceso en Orfeo en la hoja de ruta, se adjunta Base de contratación con corte a 30/06/2021 donde se ubica el expediente contractual y se consolida la información validada Acciones del plan de tratamiento: Mediante resolución 225 de 2020 " Por medio de la cual se modifica el Capitulo Primero de la Resolución 219 del 13 de noviembre 2018 “por medio de la cual se reglamente el Comité de Contratación, el Comité del Plan Anual de Adquisiciones y el Comité Evaluador de los Procesos Contractuales de la Fundación Gilberto Álzate Avendaño y se dictan otras disposiciones” se cumple la acción prevista. | EVIDENCIAS: BASE DE DATOS DE CONTRATACIÓN 2021 Y RESOLUCIÓN 225 DE 2020. | Se confirma aplicación de metodología de monitoreo de riesgos, el proceso se pronuncia sobre la vigencia del riesgo, control actual, plan de tratamiento y materialización. Sobre el control actual se verifica - Base de contratación con corte a 30/06/2021 y - RIESGO N° 2 PRO REVISION EXPEDIENTES CONTRACTUALES 2020 (AUDITORIA DE REGULARIDAD)- donde se ubica el expediente contractual y se consolida la información valida por el área, una vez revisados los pliegos y las observaciones sobre las subsanaciones. La verificación de los expedientes esta sujeta a los ejercicios de auditoria Sobre plan de tratamiento la gestión fue validada en el Itrim 2021 como cumplida y de forma anticipada con la Resolución 225 de 2020 Soportes consolidados en servidor OAP | \\192.168.0.34\plan operativo integral\OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN\SIG\Riesgos\2021\MONITOREO OAP\II trim 2021\Jurídica\RIESGO 2 | Dar continuidad al reporte adecuado del monitoreo; revisar y ajustar el diseño de controles del riesgo observado por la 3 línea. Lo anterior en el marco del "Plan de Trabajo de transición de riesgos aprobado el 29mar2021", el cual proyecta para el segundo semestre las mesas de trabajo correspondientes. | Dentro de la herramienta se evidencia la calificación del impacto y la probabilidad. Se determina una causa, un control. Teniendo en cuenta la nueva versión de la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas del DAFP, se mantienen las observaciones sobre los controles y el plan de tratamiento del informe emitido en noviembre 2020 por la OCI y se recomienda verificarlas en el marco de la actualización del mapa de riesgos institucional atendiendo el plan de trabajo interno aprobado por la Alta Dirección. Se observa monitoreo de primera y segunda línea de defensa dando cumplimiento a lo establecido en la Tabla No. 2 Responsabilidades en Monitoreo - Líneas de Defensa de la política de administración del riesgo y se hace referencia a los componentes establecidos. En la herramienta se incluyó la gestión eventos y se evidencia que no se presenta materialización del riesgo. Se verifica como evidencia la base de datos contractual presentada en la ruta indicada por la primera línea de defensa y las evidencias del plan de tratamiento.
Transversales | Gestión Jurídica | Posibilidad de contratar personas por relaciones de cercanía, con servidores de la Entidad, sin cumplir con el perfil requerido | Riesgo de corrupción y Conflicto de intereses | Por omisión o desconocimiento de los procedimientos establecidos por la entidad y la legislación vigente para la contratación | Pérdida de imagen institucional positiva Investigaciones y sanciones Equipo de trabajo poco eficiente Deterioro de clima organizacional | 1. Rara vez | 5. Catastrófico | Extremo | Los abogados de la OAJ, cada vez que se radica una solicitud de contratación validan el Certificado de Idoneidad y experiencia de la persona que se pretende contratar contra la documentación aportada como soporte de hoja de vida (Hoja de ruta) con el fin de verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos de la persona que se pretende contratar, como evidencia se deja el registro de "Análisis de hoja de vida y certificado de idoneidad y/o experiencia GJ-FT-03 En caso de encontrar inconsistencias se solicita aclaración al área solicitante o se devuelven documentos por medio de correo electrónico o por el aplicativo ORFEO. | 1. Rara vez | 3. Moderado | Moderado | Reducir el riesgo | Realizar jornadas de capacitación internas semestral en materia de elaboración y estructuración de estadios previos para los profesionales que proyectan los documentos previos | Registros de asistencia y presentación de la capacitación | Jefe Oficina asesora jurídica | 2021-01-01 | 2021-06-30 | NO | Na | Na | Na | Na | Na | El riesgo no presenta modificaciones en el periodo, se esta cumpliendo con el objetivo del proceso y no se ha materializado Control Existente: Durante el trimestre los abogados de la OAJ, cada vez que se radica una solicitud de contratación validan el Certificado de Idoneidad y experiencia de la persona que se pretende contratar contra la documentación aportada como soporte de hoja de vida (Hoja de ruta) con el fin de verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos de la persona que se pretende contratar, como evidencia se deja el registro de "Análisis de hoja de vida y certificado de idoneidad y/o experiencia GJ-FT-03, se anexa base de datos de contratación 2021 con el fin de verificar el numero de Expediente de cada proceso en el ORFEO. Acciones: La capacitación en elaboración y estructuración de estudios previos se tiene prevista para para la Ultima Semana del mes de Abril y la dictará el Doctor Sergio Hernández. Acciones: La capacitación en elaboración y estructuración de estudios previos se tiene prevista para para la Ultima Semana del mes de Abril y la dictará el Doctor Sergio Hernández. | EVIDENCIA: BASE DE DATOS DE CONTRATACIÓN 2021, ACTA DE COMITÉ OAJ 26/04/2021. | Se confirma aplicación de metodología de monitoreo de riesgos, el proceso se pronuncia sobre la vigencia del riesgo, control actual, plan de tratamiento y materialización sobre el control actual se verifica se verifica Base de contratación con corte a 30/03/2021 donde se ubica el expediente contractual que se consolida una vez se validan el Certificado de Idoneidad y experiencia de la persona . La verificación de los expedientes esta sujeta a los ejercicios de auditoria, toda vez que Orfeo no ha permitido la consulta por bloqueo de expedientes, para el usuario validador de la OAP. Sobre plan de tratamiento si bien se encuentra dentro de términos la programación y la actividad es semestral, el área informa que la proyecta para el 2 trim 2021. Soportes consolidados en servidor OAp | \\192.168.0.34\plan operativo integral\OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN\SIG\Riesgos\2021\MONITOREO OAP\I trim2021\Jurídica | Se identifica un reporte adecuado del monitoreo, y proyecta revisión de la formulación del riesgo con las recomendaciones de mejora de la 3 línea, en el marco del cronograma SIG 2021 | Dentro de la herramienta se evidencia la calificación del impacto y la probabilidad. Se determinan dos causas, dos controles. Teniendo en cuenta la nueva versión de la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas del DAFP, se mantienen las observaciones sobre los controles y el plan de tratamiento del informe emitido en noviembre 2020 por la OCI y se recomienda verificarlas en el marco de la actualización del mapa de riesgos institucional atendiendo el plan de trabajo interno aprobado por la Alta Dirección. Se observa monitoreo de primera y segunda línea de defensa dando cumplimiento a lo establecido en la Tabla No. 2 Responsabilidades en Monitoreo - Líneas de Defensa de la política de administración del riesgo y se hace referencia a los componentes establecidos. No se presenta materialización del riesgo. Se verifica como evidencia la base de datos contractual presentada en la ruta indicada por la primera línea de defensa. |  | El riesgo no presenta modificaciones en el periodo, de acuerdo con la medición de indicadores, se esta cumpliendo con el objetivo del proceso y no se ha materializado Control Existente: Durante el trimestre los abogados de la OAJ, cada vez que se radica una solicitud de contratación validan el Certificado de Idoneidad y experiencia de la persona que se pretende contratar contra la documentación aportada como soporte de hoja de vida (Hoja de ruta) con el fin de verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos de la persona que se pretende contratar, como evidencia se deja el registro de "Análisis de hoja de vida y certificado de idoneidad y/o experiencia GJ-FT-03, se anexa base de datos de contratación 2021 con el fin de verificar el numero de Expediente de cada proceso en el ORFEO. Acciones: La capacitación en elaboración y estructuración de estudios previos se realizó el día 29 de Abril de 2021 cumpliendo con la actividad prevista. | EVIDENCIA: BASE DE DATOS DE CONTRATACIÓN 2021, CORREOS ELECTRÓNICOS, PRESENTACIONES, EVIDENCIAS DE ASISTENCIA Y LISTADOS. | Se confirma aplicación de metodología de monitoreo de riesgos, el proceso se pronuncia sobre la vigencia del riesgo, control actual, plan de tratamiento y materialización Sobre el control actual se verifica Base de contratación con corte a 30/06/2021 donde se ubica el expediente contractual, que se consolida, una vez se validan el Certificado de Idoneidad y experiencia de la persona . La verificación de los expedientes esta sujeta a los ejercicios de auditoria. Sobre plan de tratamiento se verifican soportes de jornadas de capacitación interna semestral realizada sobre elaboración y estructuración de estudios previos Soportes consolidados en servidor OAp | \\192.168.0.34\plan operativo integral\OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN\SIG\Riesgos\2021\MONITOREO OAP\II trim 2021\Jurídica\RIESGO 4\C1 | Dar continuidad al reporte adecuado del monitoreo; revisar y ajustar el diseño de controles del riesgo observado por la 3 línea. Lo anterior en el marco del "Plan de Trabajo de transición de riesgos aprobado el 29mar2021", el cual proyecta para el segundo semestre las mesas de trabajo correspondientes. | Dentro de la herramienta se evidencia la calificación del impacto y la probabilidad. Se determinan dos causas, dos controles. Teniendo en cuenta la nueva versión de la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas del DAFP, se mantienen las observaciones sobre los controles y el plan de tratamiento del informe emitido en noviembre 2020 por la OCI y se recomienda verificarlas en el marco de la actualización del mapa de riesgos institucional atendiendo el plan de trabajo interno aprobado por la Alta Dirección. Se observa monitoreo de primera y segunda línea de defensa dando cumplimiento a lo establecido en la Tabla No. 2 Responsabilidades en Monitoreo - Líneas de Defensa de la política de administración del riesgo y se hace referencia a los componentes establecidos. En la herramienta se incluyó la gestión eventos y se evidencia que no se presenta materialización del riesgo. Se verifica como evidencia la base de datos contractual presentada en la ruta indicada por la primera línea de defensa y las evidencias del plan de tratamiento.
|  |  |  | Por el favorecimiento y beneficio de una persona determinada |  |  |  |  | El jefe de la OAJ, cada vez que se le emite a revisión una solicitud de contratación tramitada por el abogado de la OAJ encargado valida el "Análisis de hoja de vida y certificado de idoneidad y/o experiencia GJ-FT-03" dejando como soporte su visto bueno en este formato En caso de encontrar inconsistencias se solicita por medio de correo electrónico al abogado encargado, devolver al área solicitante para aclaración |  |  |  | Reducir el riesgo | Actualización del procedimiento contractual, generando un punto de control para validación del formato "Análisis de hoja de vida y certificado de idoneidad" | Procedimiento actualizado donde se incluya el punto de control | Jefe Oficina asesora jurídica | 2021-01-01 | 2021-06-30 | [6 empty] | El riesgo no presenta modificaciones en el periodo, se esta cumpliendo con el objetivo del proceso y no se ha materializado Control Existente: Durante el trimestre el jefe de la OAJ, cada vez que se le emite a revisión una solicitud de contratación tramitada por el abogado de la OAJ encargado valida el "Análisis de hoja de vida y certificado de idoneidad y/o experiencia GJ-FT-03" dejando como soporte su visto bueno en este formato, se anexa base de datos de contratación 2021 con el fin de verificar el numero de Expediente de cada proceso en el ORFEO. Acciones: Mediante correo electrónico del 26 de Marzo de 2021 se envió la solicitud de actualización del procedimiento contractual, generando un punto de control para validación del formato "Análisis de Hoja de Vida y Certificado de idoneidad", el día 29 de Marzo de 2021 la Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías realizó algunas sugerencias a la solicitud, las cuales se encuentran en revisión por parte de los abogados de la Oficina Asesora Jurídica. | EVIDENCIA: BASE DE DATOS DE CONTRATACIÓN 2021, CORREOS ELECTRÓNICOS DE ACTUALIZACIÓN. | Se confirma aplicación de metodología de monitoreo de riesgos, el proceso se pronuncia sobre la vigencia del riesgo, control actual, plan de tratamiento y materialización sobre el control actual se verifica se verifica Base de contratación con corte a 30/03/2021 donde se ubica el expediente contractual que se consolida una vez se valida el "Análisis de hoja de vida y certificado de idoneidad y/o experiencia GJ-FT-03" con el Vo Bo. La verificación de los expedientes esta sujeta a los ejercicios de auditoria, toda vez que Orfeo no ha permitido la consulta por bloqueo de expedientes, para el usuario validador de la OAP. Sobre plan de tratamiento se verifica - RIESGO N° 3 ACTA DE REUNION COMITE PRIMARIO OAJ 26mar2021- y Correo FUGA - Actualización SIG - Procedimiento Contractual GJ-PD-01 26mar2021 - con los avances sobre la de actualización del procedimiento contractual, en proceso. Cabe señalar que la acción se encuentra dentro de los términos programados. Soportes consolidados en servidor OAp | \\192.168.0.34\plan operativo integral\OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN\SIG\Riesgos\2021\MONITOREO OAP\I trim2021\Jurídica | Se identifica un reporte adecuado del monitoreo, y proyecta revisión de la formulación del riesgo con las recomendaciones de mejora de la 3 línea, en el marco del cronograma SIG 2021 |  |  | El riesgo no presenta modificaciones en el periodo, de acuerdo con la medición de indicadores, se esta cumpliendo con el objetivo del proceso y no se ha materializado Control Existente: Durante el trimestre el jefe de la OAJ, cada vez que se le emite a revisión una solicitud de contratación tramitada por el abogado de la OAJ encargado valida el "Análisis de hoja de vida y certificado de idoneidad y/o experiencia GJ-FT-03" dejando como soporte su visto bueno en este formato, se anexa base de datos de contratación 2021 con el fin de verificar el numero de Expediente de cada proceso en el ORFEO. Acciones: El día 16 de Abril de 2021 se realizo la actualización 6 del Procedimiento de Gestión Judicial incluyendo un punto de control para realizar la validación del formato "Análisis de Hoja de Vida y Certificado de Idoneidad. | EVIDENCIA: BASE DE DATOS DE CONTRATACIÓN 2021, Y PROCEDIMIENTO ACTUALIZADO Y PUBLICADO EN https://intranet.fuga.gov.co/node/660 | Se confirma aplicación de metodología de monitoreo de riesgos, el proceso se pronuncia sobre la vigencia del riesgo, control actual, plan de tratamiento y materialización Sobre el control actual se verifica Base de contratación con corte a 30/06/2021 donde se ubica el expediente contractual que se consolida una vez se valida el "Análisis de hoja de vida y certificado de idoneidad y/o experiencia GJ-FT-03" con el Vo Bo. La verificación de los expedientes esta sujeta a los ejercicios de auditoria. Sobre plan de tratamiento se verifica - RIESGO CORR N° 3 gj-pd-01procedimiento_contractual_v6_26042021_1- actividad N° 6 - incluyendo un Punto de Control para realizar la validación del formato "Análisis de Hoja de Vida y Certificado de Idoneidad y la descripción de la actividad en el reinicio y suspensión del contrato". Se ajustan la actividad 1 y 5 del titulo III Suspensión y reinicio. Para validación del formato "Análisis de hoja de vida y certificado de idoneidad". Acción cumplida dentro de los términos programados Soportes consolidados en servidor OAp | \\192.168.0.34\plan operativo integral\OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN\SIG\Riesgos\2021\MONITOREO OAP\II trim 2021\Jurídica\RIESGO 4\C2 | Dar continuidad al reporte adecuado del monitoreo; revisar y ajustar el diseño de controles del riesgo observado por la 3 línea. Lo anterior en el marco del "Plan de Trabajo de transición de riesgos aprobado el 29mar2021", el cual proyecta para el segundo semestre las mesas de trabajo correspondientes.
Transversales | Gestión Jurídica | Posibilidad de solicitar o recibir dadivas para beneficiar a terceros en la celebración de contratos | Riesgo de corrupción | Falta de ética profesional de los contratistas o funcionarios responsables de la elaboración de contratos. | Pérdida de imagen institucional positiva Demandas Investigaciones y sanciones Detrimento patrimonial Productos contratados inconclusos Productos contratados de mala calidad Incumplimiento de la misionalidad | 1. Rara vez | 5. Catastrófico | Extremo | El Jefe de la oficina asesoría jurídica, cada vez que se requiere un contrato por parte de alguna dependencia de la fuga, solicita y revisa el uso exclusivo de los formatos aprobados por la OAJ. Con el fin de evitar inclusión de requisitos o criterios de asignación de puntajes irregulares por parte de los funcionarios o contratistas vinculados al proceso. Si se observa alteración de los formatos, se devuelve al área. Se deja como evidencia la solicitud de ajustes en el expediente de cada proceso en ORFEO. | 1. Rara vez | 3. Moderado | Moderado | Reducir el riesgo | Realizar una revisión periódica de los formatos y procesos de gestión jurídica con la finalidad de mantenerlos actualizados con la normativa vigente. El jefe de la oficina asesora jurídica realizara la revisión cada semestre. Mediante anotación en el acta de comité primario de la OAJ. | Acta de Comité primario OAJ. | Jefe Oficina asesora jurídica | 2021-01-01 | 2021-09-30 | NO | Na | Na | Na | Na | Na | El riesgo no presenta modificaciones en el periodo, se esta cumpliendo con el objetivo del proceso y no se ha materializado Control Existente: Durante el trimestre los abogados de la Oficina Asesora Jurídica han revisado los formatos que hacen parte del SGC y que son utilizados en las solicitudes de procesos dejando evidencia de esto en los expedientes de cada proceso en Orfeo, se adjunta Base de contratación con corte a 30/03/2021 donde se ubica el expediente contractual. Acciones: Mediante acta de comité de la Oficina Asesora Jurídica del día 26 de Marzo de 2021, El Jefe revisó los formatos y procesos de gestión jurídica para el primer trimestre con la finalidad de mantenerlos vigentes, de acuerdo a esta revisión se determinó la necesidad de actualizar el procedimiento contractual con el fin de incluir un punto de control para la validación del formato "Análisis de hoja de vida y certificado de idoneidad" y reformar la descripción de la las actividades de suspensión y reinicio, de igual forma se está trabajando en la separación del manual de supervisión y contratación. | EVIDENCIAS: BASE DE DATOS DE CONTRATACIÓN 2021 Y ACTA DE REUNIÓN DE COMITÉ DEL 26 DE MARZO DE 2021 | Se confirma aplicación de metodología de monitoreo de riesgos, el proceso se pronuncia sobre la vigencia del riesgo, control actual, plan de tratamiento y materialización sobre el control actual se verifica Base de contratación con corte a 30/03/2021 donde se ubica el expediente contractual que se consolida una vez se revisa el uso de los formatos aprobados por la OAJ con el fin de asegurar la inclusión de los requisitos o criterios de asignación de puntajes subjetivos por parte de los funcionarios . La verificación de los expedientes esta sujeta a los ejercicios de auditoria, toda vez que Orfeo no ha permitido la consulta por bloqueo de expedientes, para el usuario validador de la OAP. Sobre plan de tratamiento se verifica documento - RIESGO N° 2 ACTA DE REUNION COMITE PRIMARIO OAJ 2mar2021 - con el registro de la revisión de la documentación del proceso del área Soportes consolidados en servidor OAP | \\192.168.0.34\plan operativo integral\OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN\SIG\Riesgos\2021\MONITOREO OAP\I trim2021\Jurídica | Se identifica un reporte adecuado del monitoreo, y proyecta revisión de la formulación del riesgo con las recomendaciones de mejora de la 3 línea, en el marco del cronograma SIG 2021 | Dentro de la herramienta se evidencia la calificación del impacto y la probabilidad. Se determina una causa, un control. Teniendo en cuenta la nueva versión de la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas del DAFP, se mantienen las observaciones sobre los controles y el plan de tratamiento del informe emitido en noviembre 2020 por la OCI y se recomienda verificarlas en el marco de la actualización del mapa de riesgos institucional atendiendo el plan de trabajo interno aprobado por la Alta Dirección. Se observa monitoreo de primera y segunda línea de defensa dando cumplimiento a lo establecido en la Tabla No. 2 Responsabilidades en Monitoreo - Líneas de Defensa de la política de administración del riesgo y se hace referencia a los componentes establecidos. No se presenta materialización del riesgo. Se verifica como evidencia la base de datos contractual presentada en la ruta indicada por la primera línea de defensa. |  | El riesgo no presenta modificaciones en el periodo, de acuerdo con la medición de indicadores, se esta cumpliendo con el objetivo del proceso y no se ha materializado Control Existente: Durante el trimestre los abogados de la Oficina Asesora Jurídica han revisado los formatos que hacen parte del SGC y que son utilizados en las solicitudes de procesos dejando evidencia de esto en los expedientes de cada proceso en Orfeo, se adjunta Base de contratación con corte a 30/06/2021 donde se ubica el expediente contractual. Acciones del plan de tratamiento: Mediante acta de comité de la Oficina Asesora Jurídica del día 26 de Marzo de 2021, El Jefe revisó los formatos y procesos de gestión jurídica para el primer trimestre con la finalidad de mantenerlos vigentes, de acuerdo a esta revisión se determinó la necesidad de actualizar el procedimiento contractual con el fin de incluir un punto de control para la validación del formato "Análisis de hoja de vida y certificado de idoneidad" y reformar la descripción de la las actividades de suspensión y reinicio, de igual forma se está trabajando en la separación del manual de supervisión y contratación. Acción realizada en el primer trimestre. | EVIDENCIAS: BASE DE DATOS DE CONTRATACIÓN 2021 Y ACTA DE REUNIÓN DE COMITÉ DEL 26 DE MARZO DE 2021 | Se confirma aplicación de metodología de monitoreo de riesgos, el proceso se pronuncia sobre la vigencia del riesgo, control actual, plan de tratamiento y materialización Sobre el control actual se verifica Base de contratación con corte a 30/06/2021 donde se ubica el expediente contractual que se consolida una vez se revisa el uso de los formatos aprobados por la OAJ con el fin de asegurar la inclusión de los requisitos o criterios de asignación de puntajes subjetivos por parte de los funcionarios . La verificación de los expedientes esta sujeta a los ejercicios de auditoria. Sobre plan de tratamiento la gestión fue validada en el Itrim 2021 como cumplida y de forma anticipada a la programación con el ACTA DE REUNION COMITE PRIMARIO OAJ 2mar2021 soportando la gestión para el primer semestre. Se señala que el plan de tratamiento vence en sep2021 Soportes consolidados en servidor OAP | \\192.168.0.34\plan operativo integral\OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN\SIG\Riesgos\2021\MONITOREO OAP\II trim 2021\Jurídica\RIESGO 3 | Dar continuidad al reporte adecuado del monitoreo; revisar y ajustar el diseño de controles del riesgo observado por la 3 línea. Lo anterior en el marco del "Plan de Trabajo de transición de riesgos aprobado el 29mar2021", el cual proyecta para el segundo semestre las mesas de trabajo correspondientes. | Dentro de la herramienta se evidencia la calificación del impacto y la probabilidad. Se determina una causa, un control. Teniendo en cuenta la nueva versión de la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas del DAFP, se mantienen las observaciones sobre los controles y el plan de tratamiento del informe emitido en noviembre 2020 por la OCI y se recomienda verificarlas en el marco de la actualización del mapa de riesgos institucional atendiendo el plan de trabajo interno aprobado por la Alta Dirección. Se observa monitoreo de primera y segunda línea de defensa dando cumplimiento a lo establecido en la Tabla No. 2 Responsabilidades en Monitoreo - Líneas de Defensa de la política de administración del riesgo y se hace referencia a los componentes establecidos. No se presenta materialización del riesgo. Se verifica como evidencia la base de datos contractual presentada en la ruta indicada por la primera línea de defensa y las evidencias del plan de tratamiento.
Transversales | Gestión Jurídica | Posible manipulación de la función de supervisión para beneficiar contratistas | Riesgo de corrupción | Falta de divulgación de la información o capacitaciones referentes a la función de supervisión | Investigaciones y/o sanciones Productos contratados inconclusos Productos contratados de mala calidad Enriquecimiento ilícito de contratistas Afectación en el servicio | 1. Rara vez | 5. Catastrófico | Extremo | El jefe de la oficina asesora jurídica, cada vez que se requiere un contrato por parte de alguna dependencia de la fuga, solicita y revisa que los documentos del proceso estén revisados, o suscritos por todos los intervinientes ( jurídico, económico, financiero, técnico y el ordenador del gasto). Con el fin de evitar que exista alguna irregularidad en el contenido de los documentos del proceso. Si los documentos no se encuentran con el filtro o revisión se devuelven al área. Se deja evidencia en las firmas y revisiones de ORFEO. | 1. Rara vez | 4.Mayor | Alto | Reducir el riesgo | Realizar 1 capacitación semestral al personal de la entidad con el fin de que tengan claridad de las funciones y deberes que conlleva desempeñar el rol de supervisor. | Lista de asistencia a la capacitación y presentación del material utilizada para la misma | Jefe Oficina asesora jurídica | 2021-01-01 | 2021-09-30 | NO | Na | Na | Na | Na | Na | El riesgo no presenta modificaciones en el periodo, se esta cumpliendo con el objetivo del proceso y no se ha materializado Control Existente: Durante el trimestre el jefe de la OAJ cada vez que se requiere un contrato por parte de alguna dependencia de la fuga, revisa que los documentos del proceso estén suscritos por todos los intervinientes ( jurídico, económico, financiero, técnico y el ordenador del gasto). Con el fin de evitar que exista alguna irregularidad en el contenido de los documentos del proceso. Si los documentos no se encuentran con el filtro o revisión se devuelven al área. Se deja evidencia en las firmas y revisiones de ORFEO. , se anexa base de datos de contratación 2021 con el fin de verificar el numero de Expediente de cada proceso en el ORFEO. Acciones: La capacitación sobre Manual de Supervisión, funciones, deberes y rol del supervisor se tiene prevista para el tercer trimestre y la dictará la Doctora Danna Narváez. | EVIDENCIA: BASE DE DATOS DE CONTRATACIÓN 2021, ACTA DE COMITÉ OAJ 26/04/2021. | Se confirma aplicación de metodología de monitoreo de riesgos, el proceso se pronuncia sobre la vigencia del riesgo, control actual, plan de tratamiento y materialización sobre el control actual se verifica se verifica Base de contratación con corte a 30/03/2021 donde se ubica el expediente contractual que se consolida una vez revisan los documentos y los diferentes componentes ( jurídico, económico, financiero, técnico y el ordenador del gasto). La verificación de los expedientes esta sujeta a los ejercicios de auditoria, toda vez que Orfeo no ha permitido la consulta por bloqueo de expedientes, para el usuario validador de la OAP. Sobre plan de tratamiento si bien se encuentra dentro de términos la programación y la actividad es semestral, el área informa que la proyecta para el 3 trim 2021. Soportes consolidados en servidor OAp | \\192.168.0.34\plan operativo integral\OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN\SIG\Riesgos\2021\MONITOREO OAP\I trim2021\Jurídica | Se identifica un reporte adecuado del monitoreo, y proyecta revisión de la formulación del riesgo con las recomendaciones de mejora de la 3 línea, en el marco del cronograma SIG 2021 | Dentro de la herramienta se evidencia la calificación del impacto y la probabilidad. Se determinan dos causas, dos controles. Teniendo en cuenta la nueva versión de la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas del DAFP, se mantienen las observaciones sobre los controles y el plan de tratamiento del informe emitido en noviembre 2020 por la OCI y se recomienda verificarlas en el marco de la actualización del mapa de riesgos institucional atendiendo el plan de trabajo interno aprobado por la Alta Dirección. Se observa monitoreo de primera y segunda línea de defensa dando cumplimiento a lo establecido en la Tabla No. 2 Responsabilidades en Monitoreo - Líneas de Defensa de la política de administración del riesgo y se hace referencia a los componentes establecidos. No se presenta materialización del riesgo. Se verifica como evidencia la base de datos contractual presentada en la ruta indicada por la primera línea de defensa. |  | El riesgo no presenta modificaciones en el periodo, de acuerdo con la medición de indicadores, se esta cumpliendo con el objetivo del proceso y no se ha materializado Control Existente: Durante el trimestre el jefe de la OAJ cada vez que se requiere un contrato por parte de alguna dependencia de la fuga, revisa que los documentos del proceso estén suscritos por todos los intervinientes ( jurídico, económico, financiero, técnico y el ordenador del gasto). Con el fin de evitar que exista alguna irregularidad en el contenido de los documentos del proceso. Si los documentos no se encuentran con el filtro o revisión se devuelven al área. Se deja evidencia en las firmas y revisiones de ORFEO. , se anexa base de datos de contratación 2021 con el fin de verificar el numero de Expediente de cada proceso en el ORFEO. Acciones: El día 11 de Junio de 2021 se realizó capacitación en Manual de Supervisión con el fin de que tengan claridad de las funciones y deberes que conlleva desempeñar el rol de supervisor. | EVIDENCIA: BASE DE DATOS DE CONTRATACIÓN 2021, REGISTROS FOTOGRÁFICOS, LISTADO DE ASISTENCIA Y PRESENTACIÓN | Se confirma aplicación de metodología de monitoreo de riesgos, el proceso se pronuncia sobre la vigencia del riesgo, control actual, plan de tratamiento y materialización Sobre el control actual se verifica Base de contratación con corte a 30/06/2021 donde se ubica el expediente contractual que se consolida una vez revisan los documentos y los diferentes componentes ( jurídico, económico, financiero, técnico y el ordenador del gasto). La verificación de los expedientes esta sujeta a los ejercicios de auditoria. Sobre plan de tratamiento se verifica PPT y pantalla de asistentes a la capacitación del 11jun2021 sobre Manual de Contratación y Supervisión. Acción cumplida dentro de los términos programados Soportes consolidados en servidor OAp | \\192.168.0.34\plan operativo integral\OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN\SIG\Riesgos\2021\MONITOREO OAP\II trim 2021\Jurídica\RIESGO 5 | Dar continuidad al reporte adecuado del monitoreo; revisar y ajustar el diseño de controles del riesgo observado por la 3 línea. Lo anterior en el marco del "Plan de Trabajo de transición de riesgos aprobado el 29mar2021", el cual proyecta para el segundo semestre las mesas de trabajo correspondientes. | Dentro de la herramienta se evidencia la calificación del impacto y la probabilidad. Se determinan dos causas, dos controles. Teniendo en cuenta la nueva versión de la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas del DAFP, se mantienen las observaciones sobre los controles y el plan de tratamiento del informe emitido en noviembre 2020 por la OCI y se recomienda verificarlas en el marco de la actualización del mapa de riesgos institucional atendiendo el plan de trabajo interno aprobado por la Alta Dirección. Se observa monitoreo de primera y segunda línea de defensa dando cumplimiento a lo establecido en la Tabla No. 2 Responsabilidades en Monitoreo - Líneas de Defensa de la política de administración del riesgo y se hace referencia a los componentes establecidos. No se presenta materialización del riesgo. Se verifica como evidencia la base de datos contractual presentada en la ruta indicada por la primera línea de defensa y las evidencias del plan de tratamiento.
|  |  |  | Obtener algún beneficio económico de parte de contratistas |  |  |  |  | El jefe de la oficina asesora jurídica, cada vez que se requiera un contrato por parte de alguna dependencia de la fuga, solicita y revisa que los documentos del proceso estén revisados, o suscritos por todos los intervinientes ( jurídico, económico, financiero, técnico y el ordenador del gasto). Con el fin de evitar que no exista ninguna irregularidad en el contenido de los documentos del proceso. Si los documentos no se encuentran con el filtro o revisión se devuelven al área. Se deja evidencia en las firmas y revisiones de ORFEO. |  |  |  | Reducir el riesgo | Realizar una capacitación a los supervisores del manual de supervisión en la cual se mida el conocimiento adquirido | Soportes de la Capacitación impartida y soportes de la medición del conocimiento frente al manual de supervisión | Jefe Oficina asesora jurídica | 2021-12-16 | 2021-09-30 | [6 empty] | El riesgo no presenta modificaciones en el periodo, se esta cumpliendo con el objetivo del proceso y no se ha materializado Control Existente: Durante el trimestre el jefe de la OAJ cada vez que se requiere un contrato por parte de alguna dependencia de la fuga, revisa que los documentos del proceso estén suscritos por todos los intervinientes ( jurídico, económico, financiero, técnico y el ordenador del gasto). Con el fin de evitar que exista alguna irregularidad en el contenido de los documentos del proceso. Si los documentos no se encuentran con el filtro o revisión se devuelven al área. Se deja evidencia en las firmas y revisiones de ORFEO. , se anexa base de datos de contratación 2021 con el fin de verificar el numero de Expediente de cada proceso en el ORFEO. Acciones: La capacitación sobre Manual de Supervisión, funciones, deberes y rol del supervisor se tiene prevista para el tercer trimestre y la dictará la Doctora Danna Narváez. | EVIDENCIA: BASE DE DATOS DE CONTRATACIÓN 2021, ACTA DE COMITÉ OAJ 26/04/2021. | Se confirma aplicación de metodología de monitoreo de riesgos, el proceso se pronuncia sobre la vigencia del riesgo, control actual, plan de tratamiento y materialización sobre el control actual se verifica se verifica Base de contratación con corte a 30/03/2021 donde se ubica el expediente contractual que se consolida una vez revisan los documentos y los diferentes componentes ( jurídico, económico, financiero, técnico y el ordenador del gasto). La verificación de los expedientes esta sujeta a los ejercicios de auditoria, toda vez que Orfeo no ha permitido la consulta por bloqueo de expedientes, para el usuario validador de la OAP. Sobre plan de tratamiento si bien se encuentra dentro de términos, el área informa que la proyecta para el 3 trim 2021. Soportes consolidados en servidor OAp | \\192.168.0.34\plan operativo integral\OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN\SIG\Riesgos\2021\MONITOREO OAP\I trim2021\Jurídica | Se identifica un reporte adecuado del monitoreo, y proyecta revisión de la formulación del riesgo con las recomendaciones de mejora de la 3 línea, en el marco del cronograma SIG 2021 |  |  | El riesgo no presenta modificaciones en el periodo, de acuerdo con la medición de indicadores, se esta cumpliendo con el objetivo del proceso y no se ha materializado Control Existente: Durante el trimestre el jefe de la OAJ cada vez que se requiere un contrato por parte de alguna dependencia de la fuga, revisa que los documentos del proceso estén suscritos por todos los intervinientes ( jurídico, económico, financiero, técnico y el ordenador del gasto). Con el fin de evitar que exista alguna irregularidad en el contenido de los documentos del proceso. Si los documentos no se encuentran con el filtro o revisión se devuelven al área. Se deja evidencia en las firmas y revisiones de ORFEO. , se anexa base de datos de contratación 2021 con el fin de verificar el numero de Expediente de cada proceso en el ORFEO. Acciones: El día 11 de Junio de 2021 se realizó capacitación en Manual de Supervisión. | EVIDENCIA: BASE DE DATOS DE CONTRATACIÓN 2021, REGISTROS FOTOGRÁFICOS, LISTADO DE ASISTENCIA Y PRESENTACIÓN | Se confirma aplicación de metodología de monitoreo de riesgos, el proceso se pronuncia sobre la vigencia del riesgo, control actual, plan de tratamiento y materialización Sobre el control actual se verifica Base de contratación con corte a 30/06/2021 donde se ubica el expediente contractual que se consolida una vez revisan los documentos y los diferentes componentes ( jurídico, económico, financiero, técnico y el ordenador del gasto). La verificación de los expedientes esta sujeta a los ejercicios de auditoria. Sobre plan de tratamiento se verifica PPT y pantalla de asistentes a la capacitación del 11jun2021 sobre Manual de Contratación y Supervisión. Acción cumplida dentro de los términos programados Soportes consolidados en servidor OAp | \\192.168.0.34\plan operativo integral\OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN\SIG\Riesgos\2021\MONITOREO OAP\II trim 2021\Jurídica\RIESGO 5 | Dar continuidad al reporte adecuado del monitoreo; revisar y ajustar el diseño de controles del riesgo observado por la 3 línea. Lo anterior en el marco del "Plan de Trabajo de transición de riesgos aprobado el 29mar2021", el cual proyecta para el segundo semestre las mesas de trabajo correspondientes.
Transversal | Gestión Jurídica | Modificación indebida de la información de procesos judiciales registrada en el SIPROJWEB que favorezca a una de las partes | Riesgo de corrupción | Falta de etica profesional de los funcionarios o contratistas de la Oficina Asesora Juridica | Perjuidicio de los intereses de la entidad | 2. Improbable | 5. Catastrófico | Extremo | A través del comité de conciliación se realiza el seguimiento a los procesos judiciales vigentes, como minimo una vez cada trimestre. Como soporte se dejan las actas de reunión del comité de conciliación. En caso de encontrar inconsistencias se solicita corrección y se deja compromiso en el acta de comite. | 1. Rara vez | 3. Moderado | Moderado | Reducir el riesgo | Realizar reunión para verificar la necesidad o pertinencia de crear o eliminar documentos o procedimientos de proceso de Gestión Jurídica que tengan como fin atender oportunamente los procesos judiciales, extrajudiciales y administrativos. | Acta de reunión | Jefe Oficina asesora jurídica | 2021-07-01 | 2021-12-31 | NO | Na | Na | Na | Na | Na | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  | El riesgo fue creado el 24jun, por lo tanto aplica el monitoreo para el tercer trimestre 2021 | El riesgo fue creado el 24jun, por lo tanto aplica el monitoreo para el tercer trimestre 2021 | NA | NA | NA | Dentro de la herramienta se evidencia la calificación del impacto y la probabilidad. Se determinan dos causas, dos controles. Se recomienda revisar la relación directa entre las causas y los controles y tener en cuenta la nueva versión de la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas del DAFP.
|  |  |  | Ofrecimiento de dadivas a funcionarios o contratistas de la Oficina Asesora Juridica | Hallazgos con incidencia administrativa, fiscal o penal interpuestas por entes de control |  |  |  | El jefe de la Oficina Asesora Jurídica realiza el seguimiento a las actualizaciones de los procesos judiciales en el SIPROJWEB una vez al semestre, con acompañamiento de la Secretaría Jurídica Distrital, como soporte se deja un acta de reunión. En caso e encontrar inconsistencias se resuelven en la reunión y se deja oporte en el acta de reunión |  |  |  |  | Dentro de las reuniones de seguimiento a los procesos, se debe presentar las tareas y procesos que cada profesional de la OAJ tiene a cargo con el fin de conocer las actividades y si aplica, distribuir la carga laboral al interior de la OAJ. | Acta de reunión | Jefe Oficina asesora jurídica | 2021-07-01 | 2021-12-31 | [6 empty] | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  | El riesgo fue creado el 24jun, por lo tanto aplica el monitoreo para el tercer trimestre 2021 | El riesgo fue creado el 24jun, por lo tanto aplica el monitoreo para el tercer trimestre 2021 | NA | NA | NA
ELABORADO: |  |  |  |  | REVISADO: | [8 empty] | APROBADO: | [10 empty] | MONITOREO RIESGOS REPORTADO POR: | Procesos Planeación Estratégica y Gestión de Mejora: Contratista Apoyo Planeación - Gestor SIG- Armando Parra / y equipo OAP Proceso Gestión del Ser: Profesional Talento Humano -Maria del Pilar Salgado Proceso Transformación Cultural-Contratista de Apoyo Sub Artística- - Gestor SIG -: Santiago Piñerua / Contratista de Apoyo Sub Centro - Nataly Fajardo Proceso Gestión Financiera: Profesional Tesorería - Ruth Rojas/ Judy Milea Murcia - Contadora Proceso Gestión Jurídica: Profesional Apoyo Oficina Juridica- Gestor SIG: - Felipe Galeano | MONITOREO OAP CONSOLIDADO POR VALIDADO POR: MONITOREO OAP REVISADO POR: |  | Deisy Estupiñán /Contratista Apoyo OAP Equipo SIG Alba Cristina Rojas / Contratista Apoyo OAP Equipo MIPG SIG Luis Fernando Mejía Castro - Jefe Oficina Asesora Planeación | INFORME DE SEGUIMIENTO DE RIESGOS REPORTADO POR: Oficina de Control Interno Orfeo20211100037603 del 15may2021 |  | MONITOREO RIESGOS REPORTADO POR: | Procesos Planeación Estratégica y Gestión de Mejora: Contratista Apoyo Planeación - Gestor SIG- Armando Parra / y equipo OAP Proceso Gestión del Ser: Profesional Talento Humano -Maria del Pilar Salgado Proceso Transformación Cultural-Contratista de Apoyo Sub Artística- - Gestor SIG -: Contratista de Apoyo Sub Centro - Nataly Fajardo Proceso Gestión Financiera: Profesional Tesorería - Ruth Rojas/ Judy Milea Murcia - Contadora Proceso Gestión Jurídica: Profesional Apoyo Oficina Juridica- Gestor SIG: - Felipe Galeano | MONITOREO OAP CONSOLIDADO POR VALIDADO POR: MONITOREO OAP REVISADO POR: |  | Deisy Estupiñán /Contratista Apoyo OAP Equipo SIG Alba Cristina Rojas / Contratista Apoyo OAP Equipo MIPG SIG Luis Fernando Mejía Castro - Jefe Oficina Asesora Planeación | INFORME DE SEGUIMIENTO DE RIESGOS REPORTADO POR:
- Licette Moros- Subdirectora Corporativa, Equipo de trabajo: Profesional Talento Humano, Profesional Contabilidad, Profesional Presupuesto, Tesorero, Profesional de apoyo de Tecnologías, Profesional Gestión Documental- Atención al ciudadano. - Jhon Fredy Silva .- Jefe Oficina Asesora Jurídica, Equipo de trabajo: Profesional jurídico. - Katherine Padilla- Subdirectora Gestión Artística y Cultural, Equipo de trabajo: Profesional Apoyo jurídico, Profesional Apoyo Administrativo. - Margarita Díaz- Subdirectora para la Gestión del Centro, Equipo de trabajo: Profesional Administrativo. Fecha: 31dic2019 |  |  |  |  | - Sonia Córdoba - Jefe Oficina Asesora de Planeación, Equipo de trabajo: Profesional Apoyo MIPG, Profesional apoyo SIGD. | [8 empty] | VERSIÓN: 1 | Acta de comité de dirección del 31 de enero de 2020
Nombre: Deisy Estupiñan Cargo o rol: Profesional de apoyo SIG -Oficina Asesora de Planeación |  |  |  |  | Nombre: Luis Fernando Mejía- Alba Rojas Cargo o rol: Jefe Oficina Asesora de Planeación- Profesional de apoyo MIPG - Oficina Asesora de Planeación | [8 empty] | VERSIÓN: 1 revisada por Nuevos Directivos | Acta de Comité Directivo del 24 de junio de 2020
- Martha Lucia Cardona- Subdirectora Corporativa, Equipo de trabajo: Profesional Talento Humano, Profesional Contabilidad, Profesional Presupuesto, Tesorero, Profesional de apoyo de Tecnologías, Profesional Gestión Documental- Atención al ciudadano. - Andrés Felipe Albarracín- Jefe Oficina Asesora Jurídica, Equipo de trabajo: Profesional jurídico. - Cesar Parra - Margarita Díaz- Subdirectora para la Gestión del Centro - Luis Fernando Mejía - Jefe Oficina Asesora de Planeación, Equipo de trabajo: profesional OAP, profesionales de apoyo MIPG, planes, gestión del conocimiento, proyectos, presupuesto y SIG. Fecha:16/12/2020 |  |  |  |  | - Luis Fernando Mejía - Jefe Oficina Asesora de Planeación, Equipo de trabajo: Profesional apoyo SIG. | [8 empty] | VERSIÓN: 2 Ajustes a los riesgos | Acta de comité de dirección del 16 de diciembre de 2020
- Martha Lucia Cardona- Subdirectora Corporativa, Equipo de trabajo: Profesional Talento Humano, Profesional Contabilidad, Profesional Presupuesto, Tesorero, Profesional de apoyo de Tecnologías, Profesional Gestión Documental- Atención al ciudadano. - Andrés Felipe Albarracín- Jefe Oficina Asesora Jurídica, Equipo de trabajo: Profesional jurídico. - Cesar Parra - Subdirector Gestión Artística y Cultural, Equipo de trabajo: - Margarita Díaz- Subdirectora para la Gestión del Centro - Luis Fernando Mejía - Jefe Oficina Asesora de Planeación, Equipo de trabajo: profesional OAP, profesionales de apoyo MIPG, planes, gestión del conocimiento, proyectos, presupuesto y SIG. Fecha:28/01/2021 |  |  |  |  | - Luis Fernando Mejía - Jefe Oficina Asesora de Planeación, Equipo de trabajo: Profesional apoyo SIG. | [8 empty] | VERSIÓN: 3 Ajustes a los riesgos | Acta de comité de dirección del 28 de enero 2021 | [9 empty] | Fecha: | 2021-04-14 | Fecha: |  | 2021-04-14 | Fecha: 15may2021 |  | Fecha: | 2021-07-16 | Fecha: |  | 2021-07-21 | Fecha:
- Andrés Felipe Albarracín- Jefe Oficina Asesora Jurídica, Equipo de trabajo: Profesional jurídico. Fecha:24/06/2021 |  |  |  |  | - Luis Fernando Mejía - Jefe Oficina Asesora de Planeación, Equipo de trabajo: Profesional apoyo SIG. | [8 empty] | VERSIÓN: 4 Incorporación de un riesgo de defensa juridica del procesos de Gestión Juridica. | Acta de comité de dirección del 24 de junio de 2021
Note on G6: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se tomaron y analizaron algunos ejemplos de consecuencias que aplica la guía a los riesgos de corrupción.
Note on I6: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Ver ficha de riesgo de corrupción, donde se aplico la lista de chequeo para iesgos de corrupción.
Note on U8: En este campo informe lo siguiente por cada riesgo: Si los riesgos están correctamente identificados. Si las actividades de control de los riesgos se encuentran documentadas y actualizadas en los procedimientos. Si se implementaron los controles; Si se ejecutaron las tareas planeadas de plan de tratamiento de riesgos. Revisar si se están cumpliendo los objetivos de los procesos a cargo, mediante los indicadores formulados, e identificar en caso de que no se estén cumpliendo, los posibles riesgos que se están materializando
Note on AA8: En este campo informe lo siguiente por cada riesgo: Si los riesgos están correctamente identificados. Si las actividades de control de los riesgos se encuentran documentadas y actualizadas en los procedimientos. Si se implementaron los controles; Si se ejecutaron las tareas planeadas de plan de tratamiento de riesgos. Revisar si se están cumpliendo los objetivos de los procesos a cargo, mediante los indicadores formulados, e identificar en caso de que no se estén cumpliendo, los posibles riesgos que se están materializando
Note on AH8: En este campo informe lo siguiente por cada riesgo: Si los riesgos están correctamente identificados. Si las actividades de control de los riesgos se encuentran documentadas y actualizadas en los procedimientos. Si se implementaron los controles; Si se ejecutaron las tareas planeadas de plan de tratamiento de riesgos. Revisar si se están cumpliendo los objetivos de los procesos a cargo, mediante los indicadores formulados, e identificar en caso de que no se estén cumpliendo, los posibles riesgos que se están materializando
Note on AO8: En este campo informe lo siguiente por cada riesgo: Si los riesgos están correctamente identificados. Si las actividades de control de los riesgos se encuentran documentadas y actualizadas en los procedimientos. Si se implementaron los controles; Si se ejecutaron las tareas planeadas de plan de tratamiento de riesgos. Revisar si se están cumpliendo los objetivos de los procesos a cargo, mediante los indicadores formulados, e identificar en caso de que no se estén cumpliendo, los posibles riesgos que se están materializando
Note on E15: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Riesgo de conflicto de intereses: ¿Qué es?: es una situación ¿Por que se produce?: interes particular ¿Que lo produce?: Tendencia o riesgo de sesgo en el juicio- decisión profesional
Note on E16: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Riesgo de conflicto de intereses: ¿Qué es?: es una situación ¿Por que se produce?: interes particular ¿Que lo produce?: Tendencia o riesgo de sesgo en el juicio- decisión profesional

## graficas Inf G Isem (hidden)
Descripcion cualitativa |  | TOTALES | cumplen total | cumplen parcial | % total | % parcial
Total de riesgos 26, de los cuales el 76% (20/26) aplican un reporte adecuado , consistente y oportuno sobre los controles y planes de tratamiento | TOTAL RIESGOS | 26 | 20 | 6 | 76.92% | 23.08% | RIESGOS TOTALES
Total de controles 49, de los cuales el 86% (42/49) aplican un reporte adecuado , consistente y oportuno sobre los controles y planes de tratamiento | TOTAL CONTROLES | 49 | 42 | 7 | 85.71% | 14.29% | CONTROLES TOTALES
BALANCE I SEM 2021
TIPO | PROCESO | [5 empty] | SATISFACTORIO
ESTRATEG | Planeación |  |  | 3Cerradas | SATISFACTORIO
ESTRATEG | G Talento Humano | Confiabilidad - Soportes Control | Confiabilidad /- Soportes Medición Coherencia - Formula | 1Cerradas | ALERTA
ESTRATEG | G Comunicaciones |  |  | NA periodo | SATISFACTORIO
ESTRATEG | Servicio al Ciudadano |  |  | 4 Inefectivas | SATISFACTORIO
EVAL Y MEJ | G mejora |  |  | NA periodo | SATISFACTORIO
EVAL Y MEJ | Evaluación Independiente |  |  | NA periodo | SATISFACTORIO
MISIONAL | Transformación Cultural | Incumplimiento Control | Resultado con Sobre ejecución | 1 Incumplida | ALERTA
TRANSV | Recursos Físicos | Confiabilidad - Soportes Control | Resultados Críticos Confiabilidad - Soportes Medición | NA periodo | ALERTA
TRANSV | G Documental |  | Coherencia - Formula | 4 Inefectivas | RECOMENDACIONES
TRANSV | G Tecnologías | Confiabilidad - Soportes Control |  | 2 Cerradas - Baja efectividad | RECOMENDACIONES
TRANSV | G Financiera |  | Resultados Críticos Coherencia - Formula | NA periodo | RECOMENDACIONES
TRANSV | G Jurídica |  |  | NA periodo | SATISFACTORIO
* Fuente: OAP Validación 2 línea Isem2021
**Fuente: OCI Evaluación 3 línea Orfeo 20211100053923 (15 acm evaluadas en el Isem2021)
| SATISFACTORIO | Sin observaciones en ALGUNO de los elementos
| OBSERVACIONES | Con observaciones en ALGUNO de los elementos
| ALERTA | Con Observaciones en VARIOS elementos
Seguimiento a Riesgos*
Medición y Análisis de Indicadores*
Plan Mejoram Procesos **
CUMPLIMIENTO OBJETIVOS PROCESO

## RESUMEN RIESGOS CORRUPCIÓN (hidden)
PROCESO | RIESGO | ZONA DE RIESGO INHERENTE | ZONA DE RIESGO RESIDUAL
Gestión Estratégica | Probable alteración de resultados de gestión, para destinar los recursos de manera indebida favoreciendo programas o terceros | Alto | Alto
Gestión del ser | Posibles alianzas para nombrar en cargos directivos sin el cumplimiento de requisitos y perfiles exigidos a familiares o amigos. | Extremo | Moderado
Transformación cultural para la revitalización del centro | Posibilidad de favorecimiento de un privado durante el proceso de verificación del cumplimiento de requisitos para la asignación de estímulos | Alto | Alto
Gestión Financiera | Probable perdida de recursos por falencias en el trámite de recaudo proveniente de la venta de bienes y servicios | Extremo | Moderado
Gestión Jurídica | Posible tráfico de influencias en la Adjudicación de contratos en la Entidad | Extremo | Extremo
Gestión Jurídica | Posibilidad de contratar personas por relaciones de cercanía, con servidores de la Entidad, sin cumplir con el perfil requerido | Extremo | Moderado
Gestión Jurídica | Posibilidad de solicitar o recibir dadivas para beneficiar a terceros en la celebración de contratos | Extremo | Moderado
Gestión Jurídica | Posible manipulación de la función de supervisión para beneficiar contratistas | Extremo | Alto