## FORMATO CRONOG MTTO
|  |  | Proceso: | [11 empty] | Gestión de Tecnologías de la Informacion | [28 empty] | Código: | [6 empty] | GTI-FT-98
|  |  | Documento: | [11 empty] | Cronograma y Seguimiento de Mantenimiento Infraestructura Física y de Tecnología de la Información | [28 empty] | Versión: | [6 empty] | 3
|  |  | Fecha de aprobación: | [11 empty] | 13 de Junio de 2017 | [28 empty] | Páginas:
|  | INFRAESTRUCTURA FÍSICA |  |  |  | INFRAESTRUCTURA TI | [13 empty] | VIGENCIA: 2019
ACTIVIDADES |  |  | CRONOGRAMA Y SEGUIMIENTO DEL MANTENIMIENTO AÑO 2019 | [47 empty] | OBSERVACIONES
|  |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
PREVENTIVO | VERIFICACIÓN ANTIVIRUS | bar: ENERO 4 to FEBRERO 1; MARZO 2; ABRIL 2; MAYO 2; JUNIO 2; JULIO 2; AGOSTO 2; SEPTIEMBRE 2; OCTUBRE 2; NOVIEMBRE 2; DICIEMBRE 2
MANTENIMIENTO SOFTWARE BÁSICO | bar: ENERO 3; FEBRERO 3; MARZO 3; ABRIL 3; MAYO 3; JUNIO 3; JULIO 3; AGOSTO 3; SEPTIEMBRE 3; OCTUBRE 3; NOVIEMBRE 3; DICIEMBRE 2
LECTOR DE HUELLAS | bar: JUNIO 3; JULIO 3
LECTORES DE BARRAS Y ESCANER | bar: JUNIO 3; JULIO 3; NOVIEMBRE 2
EQUIPOS DE COMPUTO (PREVEN - FALLAS INCIDENCIAS MAYORES) | bar: SEPTIEMBRE 4; NOVIEMBRE 2
CORRECTIVO | UPS y AIRE ACONDICIONADO | bar: SEPTIEMBRE 4; NOVIEMBRE 2
IMPRESORAS | bar: SEPTIEMBRE 4; NOVIEMBRE 2
DISPOSITIVOS DE RED | bar: SEPTIEMBRE 4; NOVIEMBRE 2
SERVIDORES | bar: SEPTIEMBRE 4; NOVIEMBRE 2
EQUIPOS DE COMPUTO (CORRECION FALLAS DE ACUERDO A REQUERIMIENTOS O NECESIDAD DEL SERICIO) | bar: SEPTIEMBRE 4; NOVIEMBRE 2
PREDICTIVO | SOFTWARE PLANTA TELEFÓNICA | bar: ENERO 4; FEBRERO 4; MARZO 4; ABRIL 4; MAYO 4; JUNIO 4; JULIO 4; AGOSTO 4; SEPTIEMBRE 4; OCTUBRE 4; NOVIEMBRE 4; DICIEMBRE 2
SOFTWARE TELÉFONOS | bar: ENERO 4; FEBRERO 4; MARZO 4; ABRIL 4; MAYO 4; JUNIO 4; JULIO 4; AGOSTO 4; SEPTIEMBRE 4; OCTUBRE 4; NOVIEMBRE 4; DICIEMBRE 2
ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE | bar: ENERO 4; FEBRERO 4; MARZO 4; ABRIL 4; MAYO 4; JUNIO 4; JULIO 4; AGOSTO 4; SEPTIEMBRE 4; OCTUBRE 4; NOVIEMBRE 4; DICIEMBRE 2
REVISIÓN DE HARDWARE Y SOFTWARE DE DISPOSITIVOS TI RED (SWITCHES, ACCES POINT, FIREWALL) | bar: ENERO 4; FEBRERO 4; MARZO 4; ABRIL 4; MAYO 4; JUNIO 4; JULIO 4; AGOSTO 4; SEPTIEMBRE 4; OCTUBRE 4; NOVIEMBRE 4; DICIEMBRE 2
| Total Actividades Proyectadas Por Mes |  | ENERO 1: 6; FEBRERO 1: 6; MARZO 1: 6; ABRIL 1: 6; MAYO 1: 0; JUNIO 1: 8; JULIO 1: 8; AGOSTO 1: 6; SEPTIEMBRE 1: 12; OCTUBRE 1: 6; NOVIEMBRE 1: 13; DICIEMBRE 1: 6
| Balance Por mes actividades Sin Realizar |  | ENERO 1: 0; FEBRERO 1: 6; MARZO 1: 0; ABRIL 1: 0; MAYO 1: 0; JUNIO 1: 8; JULIO 1: 8; AGOSTO 1: 6; SEPTIEMBRE 1: 12; OCTUBRE 1: 6; NOVIEMBRE 1: 13; DICIEMBRE 1: 6
| Balance Por mes actividades Realizadas |  | ENERO 1: 0; FEBRERO 1: 0; MARZO 1: 0; ABRIL 1: 0; MAYO 1: 0; JUNIO 1: 0; JULIO 1: 0; AGOSTO 1: 0; SEPTIEMBRE 1: 0; OCTUBRE 1: 0; NOVIEMBRE 1: 0; DICIEMBRE 1: 0
Porcentajes | bar: ENERO 1 to DICIEMBRE 4
|  | ______________________________ | ABRIL 1: ______________________________
|  | LIDER DEL PROCESO | ABRIL 2: APROBADO POR
Versión No. 1 . Elaboración del cronograma 2019
|  | Fecha: 18-01-2019 | JUNIO 3: CONVENCIONES
|  | Elaborado: Edwin Díaz | JUNIO 3: X PLANEADO
O EJECUTADO
* NO EJECUTADO
Meses /
Semanas