## C1 Riesgos Corrupcion
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO COMPONENTE 1- GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN
Vigencia | 2020
Fecha de Aprobación: | Enero 27 de 2020
Fecha de Publicación: | Enero 31 de 2020
Versión: | 1
Objetivo: | Identificar, analizar y controlar los posibles hechos generadores de corrupción, tanto internos como externos y desarrollar acciones para mitigarlos.
[8 empty] | Primer Cuatrimestre | [6 empty] | Segundo Cuatrimestre | [6 empty] | Tercer Cuatrimestre
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD |  | META | INDICADOR | RESPONSABLE | FECHA DE REALIZACIÓN |  | Primera Línea de defensa - Oficina Asesora de Planeación |  |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación |  | Primera Línea de defensa - Oficina Asesora de Planeación |  |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación |  | Primera Línea de defensa - Oficina Asesora de Planeación |  |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación
[6 empty] | Inicio dd/mm/aa | Fin dd/mm/aa | Programación | Avance | Procentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad | Programación | Avance | Procentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad | Programación | Avance | Procentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad
I. Política de Administración de Riesgos | 1 | Socializar la Politica de Gestión del riesgos y Metodologia vigente | 1 Politica de Gestión del riesgos y Metodologia socializada | Guía de Riesgos Politica de Gestión del riesgos y Metodologia (Si:1 No:0) | Oficina Asesora de Planeación | 2020-01-15 | 2020-02-28 |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
II. Construcción Mapa Riesgos Corrupción | 2 | Documetar los riesgos identiifcados, en todas sus etapaas | fichas de riesgos consolldadas con la identificación de los riesgos en todas sus etapas | fichas de riesgos doumentadas (Si:1 No:0) | Oficina Asesora de Planeación / Lideres de proceso | 2020-01-15 | 2020-01-31
II. Construcción Mapa Riesgos Corrupción | 3 | Aprobar el Mapa de riesgos de corrupción | 1 Mapa de riesgos de corrupcion aprobado en comité directivo | Mapa de riesgos de corrupción aprobado (Si:1 No:0) | Oficina Asesora de Planeación | 2020-01-24 | 2020-01-31
III. Consulta y divulgación | 4 | Publicar Mapa de riesgos de corrupción en la intranet y página web. | 1 mapa de riesgos publicado en pagina web e intranet | Mapa de riesgos de corrupción publicado (Si:1 No:0) | Oficina Asesora de Planeación | 2020-01-31 | 2020-02-15
IV. Monitoreo y Revisión | 5 | Monitorear el mapa de riesgos de corrupción vigente. | 2 monitoreos (100%)al mapa de riesgos de corrupción vigente | (# de monitoreos realizados / # monitoreos programados) x 100% | Oficina Asesora de Planeación | 2020-04-22 | 2020-05-05
|  |  | 2 monitoreos (100%)al mapa de riesgos de corrupción vigente | (# de monitoreos realizados / # monitoreos programados) x 100% | Oficina Asesora de Planeación | 2020-08-26 | 2020-09-02 |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
V. Seguimiento | 6 | Realizar seguimiento periódico al Mapa de riesgos de corrupción vigente. | 2 Seguimientos (100%) al Mapa de riesgos de corrupción vigente | (# de seguimientos realizados / # de seguimientos programados) x100% | Oficina de Control Interno | 6/05/2020 | 2020-05-15 |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
[6 empty] | 2020-09-04 | 2020-09-11 |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
Fecha |  | Versión | Razón del cambio
Enero 27 de 2020 |  | 1 | Versión inicial del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020
CONTROL DEL DOCUMENTO |  |  |  | RESPONSABILIDAD FRENTE AL COMPONENTE DEL PAAC | FIRMA
APROBÓ: |  | ADRIANA PADILLA LEAL DIRECTORA GENERAL |  | RESPONSABLE DEL PLAN ANTICORRPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
REVISÓ: |  | SONIA CÓRDOBA ALVARADO JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN |  | REPRESENTANTE DE LA ALTA DIRECCION LIDER COMPONENTE 1 - GESTION DE RIESGOS DE CORRUPCION
ELABORÓ: |  | SONIA CÓRDOBA ALVARADO JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN |  | COORDINADORA COMPONENTE 1 - GESTION DE RIESGOS DE CORRUPCION

## C2 Antitramites
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO COMPONENTE 2 - RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
Vigencia | 2020
Fecha de Aprobación: | Enero 27 de 2020
Fecha de Publicación | Enero 31 de 2020
Versión: | 1
Objetivo: | Diseñare implementar medidas de racionalización de OPAs (Otros Procedimientos Administrativos) aplicando TICs que faciliten a la ciudadanía su interacción con los servicios de la entidad.
[9 empty] | Primer Cuatrimestre | [6 empty] | Segundo Cuatrimestre | [6 empty] | Tercer Cuatrimestre
NOMBRE DEL TRÁMITE | TIPO DE RACIONALIZACIÓN | ACCIÓN ESPECÍFICA DE RACIONALIZACIÓN | SITUACIÓN ACTUAL | DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA A REALIZAR AL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO | BENEFICIO AL CIUDADANO Y/O ENTIDAD | RESPONSABLE | FECHA DE REALIZACIÓN |  | Primera Línea de defensa - Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación |  | Primera Línea de defensa - Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación |  | Primera Línea de defensa - Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación
[7 empty] | Inicio dd/mm/aa | Fin dd/mm/aa | Programación | Avance | Procentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad | Programación | Avance | Procentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad | Programación | Avance | Procentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad
Regisitro e inscripción al programa de clubes & talleres | Virtualización | Virtualizar el proceso de regisitro e inscripción al programa de clubes & talleres | El registro e inscripción es parcialmente en linea lo que no garantiza la efectividad del proceso de inscripción. | Permitir realizar inscripción a clubes y talleres. Informar al ciudadano si no hay cupos disponibles. Informar al ciudadano si es necesario completar información de inscripción. Confirmar inscripción. Generar y enviar certificado. | Evitar el desplazamiento hasta la FUGA para realizar la inscripción (ahorro de tiempo, gastos de transporte, aporta en mejorar la movilidad) | Subdirección Corporativa Subdireccion Artistica y Cultural Oficina Asesora de Planeación | 2020-02-01 | 2020-11-30 |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
[11 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
[11 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
Fecha | Versión | Razón del cambio
Enero 27 de 2020 | 1 | Versión inicial del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020
CONTROL DEL DOCUMENTO |  |  | RESPONSABILIDAD FRENTE AL COMPONENTE DEL PAAC |  |  | FIRMA
APROBÓ: | ADRIANA PADILLA LEAL DIRECTORA GENERAL |  | RESPONSABLE DEL PLAN ANTICORRPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
REVISÓ: | LICETTE MOROS SUBDIRECCION DE GESTION CORPORATIVA |  | LIDER COMPONENTE 2 RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
| SONIA CÓRDOBA ALVARADO JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN |  | REPRESENTANTE DE LA ALTA DIRECCION
ELABORÓ: | LICETTE MOROS SUBDIRECCION DE GESTION CORPORATIVA |  | COORDINADORA COMPONENTE 2 RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

## C3 Rendicion Cuentas
PROYECTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO COMPONENTE 3 - RENDICIÓN DE CUENTAS
Vigencia | 2020
Fecha de Aprobación: | Enero 27 de 2020
Fecha de Publicación | Enero 31 de 2020
Versión: | 1
Objetivo: | Definir acciones que generen un proceso transversal permanente de interacción entre la FUGA, los ciudadanos y los actores interesados en la gestión de la entidad y sus resultados
[8 empty] | Primer Cuatrimestre | [6 empty] | Segundo Cuatrimestre | [6 empty] | Tercer Cuatrimestre
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD |  | META | INDICADOR | RESPONSABLE | FECHA DE REALIZACIÓN |  | Primera Línea de defensa - Oficina Asesora de Planeación |  |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación |  | Primera Línea de defensa - Oficina Asesora de Planeación |  |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación |  | Primera Línea de defensa - Oficina Asesora de Planeación |  |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación
[6 empty] | Inicio dd/mm/aa | Fin dd/mm/aa | Programación | Avance | Procentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad | Programación | Avance | Procentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad | Programación | Avance | Procentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad
1. Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Publicar información actualizada sobre los bienes y servicios de la FUGA | Información en la página web del 100% de los servicios caracterizados de la FUGA | Información actualizada en la página web de la entidad | Áreas Misionales Comunicaciones Oficina Asesora de Planeación | 2020-02-01 | 2020-11-30 |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
| 1.2 | Publicar el informe cualitativo trimestral (avances de proyectos de inversión) tan pronto se tenga consolidado | 3 informes publicados en la página web de la entidad en el año | (Informes publicados/informes programados para publicación ) * 100 | Oficina Asesora de Planeación | 2020-04-01 | 2020-11-30
| 1.3 | Elaborar y publicar Informe de gestión de logros de la FUGA vigencia 2020 para la Rendición de Cuentas | 1 informe de gestión publicado | Informe publicado (si=1; no=0) | Oficina Asesora de Planeación Áreas Misionales Gestión Corporativa Oficina Asesora Jurídica | 2020-10-01 | 2020-11-30
2. Diálogo de doble vía con la Ciudadanía y las Organizaciones | 2.1. | Aprobación de estrategia de Diálogos Ciudadanos en Comité de Dirección | 1 estrategia de Diálogo Ciudadano aprobada en Comité de Dirección | Estrategia aprobada en comité de dirección (si=1; no=0) | Oficina Asesora de Planeación | 2020-03-01 | 2020-06-30 |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
| 2.2 | Ejecutar estrategia de Diálogo Ciudadano aprobada en Comité de Dirección que incluya entre otros canales de diálogo con TICs | 1 estrategia de Diálogo Ciudadano ejecutada | (Acciones de la Estrategia de dialogo ciudadano ejecutadas/Acciones de la estrategia de diálogos ciudadanos programadas ) x 100 | Oficina Asesora de Planeación Áreas Misionales | 2020-03-01 | 2020-11-30
| 2.3 | Realizar la Audiencia de Rendición de Cuentas Institucional | 1 Audiencia de rendición de cuentas participada | Audiencia pública realizada (Si: 1; No:0) | Oficina Asesora de Planeación Áreas Misionales | 2020-11-01 | 2020-12-15
3. Incentivos para motivar la cultura de la Rendición y Petición de Cuentas | 3.1 | Realizar una encuesta para la definición de los temas a tratar en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas que publica en la página web de la entidad | 1 Realización de encuesta para publicación en página web de la entidad | Encuesta realizada (Si:1; No: 0) | Oficina Asesora de Planeación y Comunicaciones | 2020-10-01 | 2020-11-30
| 3.2 | Desarrollar alistamiento para realización de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | 1 Cronograma Rendición de Cuentas aprobado en Comité de Dirección | Cronograma aprobado en Comité de Dirección (Si:1; No: 0) | Oficina Asesora de Planeación | 2020-09-01 | 2020-11-30
| 3.3 | Realizar socialización de la importancia de la rendición de cuentas a los servidores públicos de la FUGA (cultura de la rendición de cuentas) | 2 socializaciones 100% antes de la rendición de cuentas ( 1 comité directivo y 1 a servidores públicos) | No. de socializaciones realizadas/ No. Socializaciones programadas *100% | Oficina Asesora de Planeación Comunicaciones | 2020-09-01 | 2020-11-15
| 3.4 | Realizar una campaña de comunicaciones para sensibilización sobre la rendición de cuentas a la Ciudadanía | 1 campaña de comunicación de Rendición de Cuentas dirigida a la Ciudadanía con uso de TIC | Campaña de Comunica de Rendición de Cuentas (Si:1; No: 0) | Oficina Asesora de Planeación Comunicaciones | 2020-09-01 | 2020-11-15
4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 | Autoevaluar la Estrategia General de Rendición de Cuentas para identificar los logros y limitaciones y generar ACM en caso de aplicar dirigido al equipo Gestor de Participación Ciudadana | 1 Análisis de la Autoevaluación de la estrategia de Rendición de cuentas ACM en caso de aplicar | Informe de Análisis de la Autoevaluación en el informe de evaluación de la Rendición de Cuentas (Si:1; No: 0) | Oficina Asesora de Planeación | 2020-12-01 | 2020-12-31
| 4.2 | Dar respuesta a las preguntas realizadas por parte de la ciudadanía a la FUGA en el marco de la Audiencia Pública y publicarlas en la página web | 100% de Respuestas a las preguntas de Rendición de Cuentas publicadas | Respuestas publicadas (Si:1 ; No:0) | Oficina Asesora de Planeación | 2020-12-01 | 2020-12-31
| 4.3 | Publicar Informe de Evaluación de Rendición de Cuentas. | 1 Informe de Evaluación de Rendición de Cuentas publicado en la página Web de la FUGA | Informe Publicado (Si:1; No:0) | Oficina Asesora de Planeación | 2020-12-01 | 2020-12-31
Fecha |  | Versión | Razón del cambio
Enero 27 de 2020 |  | 1 | Versión inicial del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020
CONTROL DEL DOCUMENTO |  |  |  | RESPONSABILIDAD FRENTE AL COMPONENTE DEL PAAC | FIRMA | FECHA
APROBÓ: |  | ADRIANA PADILLA LEAL DIRECTORA GENERAL |  | RESPONSABLE DEL PLAN ANTICORRPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
REVISÓ: |  | SONIA CÓRDOBA ALVARADO JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN |  | LIDER COMPONENTE 3 - RENDICION DE CUENTAS
ELABORÓ: |  | SONIA CÓRDOBA ALVARADO JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN |  | COORDINADORA COMPONENTE 3 - RENDICION DE CUENTAS

## C4. Atencion Ciudadano
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO COMPONENTE 4- MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO
Vigencia | 2020
Fecha de Aprobación: | Enero 27 de 2020
Fecha de Publicación | Enero 31 de 2020
Versión: | 1
Objetivo: | Determinar acciones que permitan mejorar la atencion al ciudadano con el propósito de mejorar la calidad y accesibilidad a los trámites y servicios de la FUGA.
[8 empty] | Primer Cuatrimestre | [6 empty] | Segundo Cuatrimestre | [6 empty] | Tercer Cuatrimestre
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD |  | META | INDICADOR | RESPONSABLE | FECHA DE REALIZACIÓN |  | Primera Línea de defensa - Subdirección de Gestión Corporativa - Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación |  | Primera Línea de defensa - Subdirección de Gestión Corporativa - Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación |  | Primera Línea de defensa - Subdirección de Gestión Corporativa - Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación
[6 empty] | Inicio dd/mm/aa | Fin dd/mm/aa | Programación | Avance | Procentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad | Programación | Avance | Procentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad | Programación | Avance | Procentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad
1. Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico | 1.1. | Presentar informes de seguimiento a la implementación de la Política y Plan de Acción de Servicios a la Ciudadanía | 3 Informes de seguimiento por parte del Defensor del ciudadano | Informe publicado (si=1; no=0) | Subdirección de Gestión Corporativa | 2020-01-20 | 2020-12-31 |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
2. Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Continuar con disposición en lugares visibles a la ciuidadanía de información sobre : * Medios de atención con los que cuenta la entidad para recepción de peticiones, quejas, sugerencias, reclamos y denuncias de actos de corrupción. * Tiempos de respuesta a solicitudes de información. * Horarios y puntos de atención * Dependencia, nombre y cargo del Defensor del Ciudadano. * Uso adecuado de las instalaciones * Carta de trato digno | 100% de Información publicada en las 2 carteleras institucionales | # Carteleras actualizadas / # Carteleras a actualizar * 100% | Gestión Documental & Atención al Ciudadano | 2020-02-01 | 2020-12-31 |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
3. Talento Humano | 3.1 | Realizar sensibilizaciones para desarrollar y/o fortalecer competencias y habilidades en temas de Servicio al Ciudadano a los servidores públicos de la Fundación. | 1 Socializaciones realizadas (listas de asistencia) | Socializacion realizada (si=1; no=0) | Gestión Documental & Atención al Ciudadano Recursos Humanos | 2020-07-01 | 2020-11-30 |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
4. Normativo y procedimental | 4.1 | Documentar el Registro de Inscripcion legal de Bases de Datos, basados en la Implementacion de la Ley 1581/2012 | 1 Documento de Registro de Bases de Datos basado en la Implementación de la a la Ley 1581/2012 | Documento de Registro (si=1; no=0) | Oficina Asesora Jurídica Subdirección de Gestión Corporativa Oficina Asesora de Planeación | 2020-07-01 | 2020-12-15 |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
| 4.3 | Realizar seguimientos mensuales al cumplimiento de los términos legales para resolver peticiones conforme al articulo 76 de la Ley 1474 de 2011 y a la Ley 1755 de 2015 | 11 informes (100%) de seguimiento (1 mensual) | # Informes elaborados y publicados/ # informes a elaborar *100% | Subdirección de Gestión Corporativa Gestión Documental & Atención al Ciudadano | 01/02//2020 | 2020-12-31 |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
5.Relacionamiento con el Ciudadano | 5.1 | Ajustar los formatos de las encuestas de satisfacción a los usuarios de los servicios que presta la entidad | 100% Encuestas de satisfacción ajustadas | # encuestas ajustadas / # encuestas a ajustar *100% | Subdirección para la Gestiòn del Centro Subdirecciòn Artística y Cultural Oficina Asesora de Planeación | 2020-02-01 | 2020-08-30
| 5.2 | Aplicar encuestas de satisfacción a los usuarios de los servicios que presta la entidad | Encuestas de satisfacción aplicadas de acuerdo a la Guía para la medición de satisfacción de usuarios | # encuestas aplicadas / # encuestas a aplicar (según guía) | Subdirección para la Gestiòn del Centro Subdirecciòn Artística y Cultural | 2020-02-01 | 2020-12-31
| 5.3 | Elaborar informes de la aplicación de las encuestas de satisfacción con el fin de determinar necesidades, expectativas e intereses de los usuarios de los servicios de la FUGA | 1 informe que incluya necesidades, expectativas e intereses de los usuarios de la FUGA y acciones aprobadas por el Comité Directivo | 1 Informe elaborado de aplicación de encuestas (si=1; no=0) | Subdirección para la Gestiòn del Centro Subdirecciòn Artística y Cultural Oficina Asesora de Planeación | 2020-02-01 | 2020-12-31
| 5.4 | Elaborar y aprobar la caracterizacion de usuarios de la FUGA | 1 documento de caracterizacion de usuarios elaborado y aprobado | Documento de caracterizacion de usuarios elaborado y aprobado (si=1; no=0) | Subdirección Corporativa Subdireccion para la Gestion Centro Subdireccion Artistica y Cultural Oficina Asesora de Planeación | 2020-06-15 | 2020-12-15
Fecha |  | Versión | Razón del cambio
Enero 27 de 2020 |  | 1 | Versión inicial del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020
CONTROL DEL DOCUMENTO |  |  |  | RESPONSABILIDAD FRENTE AL COMPONENTE DEL PAAC | FIRMA | FECHA
APROBÓ: |  | PATRICIA PADILLA LEAL |  | RESPONSABLE DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
DIRECTORA GENERAL
REVISÓ: |  | LICETTE MOROS |  | LIDER COMPONENTE 4 MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO
SUBDIRECCION DE GESTION CORPORATIVA
|  | SONIA CÓRDOBA ALVARADO |  | REPRESENTANTE DE LA ALTA DIRECCION
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
ELABORÓ: |  | LICETTE MOROS |  | COORDINADORA COMPONENTE 4 MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO
SUBDIRECCION DE GESTION CORPORATIVA

## C5 Ley Transparencia
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO COMPONENTE 5- MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
Vigencia | 2020
Fecha de Aprobación: | Enero 27 de 2020
Fecha de Publicación | Enero 31 de 2020
Versión: | 1
Objetivo: | Establecer las actividades y responsables para dar cumplimiento a lo estipulado por la Ley 1712 de 2014 por medio de la cual se crea la Ley de la transparencia y el acceso a la información pública y al Decreto 103 de 2015 por medio del cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se dictan otras disposiciones, teniendo en cuenta la capacidad operativa y presupuestal de la entidad
[8 empty] | Primer Cuatrimestre | [6 empty] | Segundo Cuatrimestre | [6 empty] | Tercer Cuatrimestre
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD |  | META | INDICADOR | RESPONSABLE | FECHA DE REALIZACIÓN |  | Primera Línea de defensa - Oficina Asesora de Planeación |  |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación |  | Primera Línea de defensa - Oficina Asesora de Planeación |  |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación |  | Primera Línea de defensa - Oficina Asesora de Planeación |  |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación
[6 empty] | Inicio dd/mm/aa | Fin dd/mm/aa | Programación | Avance | Procentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad | Programación | Avance | Procentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad | Programación | Avance | Procentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad
1. Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Mantener actualizada la información mínima requerida en página web que trata la Ley 1712 de 2014 - Transparencia | 100% Link de transparencia actualizado | (# de requerimientos actualizados según ley 1712 de 2014/ Total de requerimientos )*100% | Oficina Asesora de Planeación | 2020-02-01 | 2020-12-31 |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
2. Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Socialización a la ciudadania y a los servidores de la FUGA sobre los recursos de reposición disponibles frente a la transparencia pasiva. | Realizar 2 socializaciones: una a servidores de la FUGA y otra a ciudadanía. | (# de socializaciones realizadas/ # socializaciones programadas | Atención al Ciudadano apoya Oficina asesora de Planeación | 2020-04-01 | 2020-11-30
3. Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Actualizar y socializar el Registro de Activos de Información | 1 Registro de Activos de Información actualizado, socializado y publicado en en el portal web de Datos Abiertos | Documento actualizado, socializado y publicado en en el portal web de Datos Abiertos (si=1; no=0) | Oficina Asesora de Planeación Gestión Documental Oficina Asesora Jurídica Tecnología Areas Misionales | 2020-07-01 | 30/10/202020
| 3.2 | Actualizar y socializar el Esquema de publicación de Información | 1 Esquema de publicación de la información actualizado, socializado y publicado en en el portal web de Datos Abiertos | Esquema de publicación de la información actualizado, socializado y publicado en en el portal web de Datos Abiertos (si=1; no=0) | Oficina Asesora de Planeación Gestión Documental Oficina Asesora Jurídica Tecnología | 2020-07-01 | 2020-10-30
| 3.3 | Actualizar y socializar el ïndice de Información Clasificada y Reservada. | 1 Indice de Información Clasificada y Reservada actualizado, socializado y publicado en en el portal web de Datos Abiertos | Indice de Información Clasificada y Reservada actualizado, socializado y publicado en en el portal web de Datos Abiertos (si=1; no=0) | Oficina Asesora de Planeación Gestión Documental Oficina Asesora Jurídica Tecnología | 2020-07-01 | 2020-10-30
4.Criterio Diferencial de Accesibilidad | 4.1 | Sensibilizar a servidores publicos de la FUGA , para una adecuada atención a personas con discapacidad. | 1 sensibilizacion realizada a servidores publicos de la FUGA | sensiblizacion realizada (si=1; no=0) | Oficina Asesora de Planeacion Subdireccion de Gestion Corporativa Comunicaciones | 2020-07-01 | 2020-12-31
5.Monitoreo y Acceso a la Información Pública | 5.1 | Monitorear de manera cuatrimestral la Matriz de Cumplimiento y Sostenibilidad de la Ley transparencia. | 3 Monitoreos periódico cuatrimestral de la Matriz de Cumplimiento y Sostenibilidad de la Ley transparencia. | (# de Monitoreos realizados/# de Monitoreos programados)*100% | Oficina Asesora de Planeación | 2020-02-01 | 2020-12-31
| 5.2 | Generar una encuesta en la web q permita validar la satisfacción del ciudadano sobre la transparencia y acceso a la información. | 1 Encuesta en la Web publicada | encuesta publicada (si=1; no=0) | Oficina Asesora de Planeación/Subdireccion Gestion Corporativa | 2020-04-01 | 2020-04-30
| 5.3 | Monitorear encuesta en la Web que valida la satisfacción del ciudadano sobre la transparencia y acceso a la información. | 2 Monitoreos realizados en la Web para validar la satisfacción del ciudadano sobre la transparencia y acceso a la información. | (# de Monitoreos realizados/# de Monitoreos programados)*100% | Oficina Asesora de Planeación/Subdireccion | 2020-07-01 | 2020-07-31
[6 empty] | 2020-11-01 | 2020-11-30 |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
Fecha |  | Versión | Razón del cambio
Enero 27 de 2020 |  | 1 | Versión inicial del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020
CONTROL DEL DOCUMENTO |  |  |  | RESPONSABILIDAD FRENTE AL COMPONENTE DEL PAAC | FIRMA
APROBÓ: |  | ADRIANA PADILLA LEAL |  | RESPONSABLE DEL PLAN ANTICORRPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
DIRECTORA GENERAL
REVISÓ: |  | SONIA CÓRDOBA ALVARADO |  | REPRESENTANTE DE LA ALTA DIRECCION
|  | JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN |  | LIDER COMPONENTE 5
ELABORÓ: |  | SONIA CÓRDOBA ALVARADO |  | RESPONSABLE COMPONENTE
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

## C6 Iniciativas Adicionales
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO COMPONENTE 6- INICIATIVAS ADICIONALES
Vigencia | 2020
Fecha de Aprobación: | Enero 27 de 2020
Fecha de Publicación | Enero 31 de 2020
Versión: | 1
Objetivo: | Fomentar comportamientos deseables en los Funcionarios y Contratistas de la entidad con el fin de fortalecer la cultura ética, la transparencia, la probidad y la lucha contra la corrupción.
[8 empty] | Primer Cuatrimestre | [6 empty] | Segundo Cuatrimestre | [6 empty] | Tercer Cuatrimestre
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD |  | META | INDICADOR | RESPONSABLE | FECHA DE REALIZACIÓN |  | Primera Línea de defensa - Subdirección de Gestión Corporativa - Gestión del Ser |  |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación |  | Primera Línea de defensa - Subdirección de Gestión Corporativa - Gestión del Ser |  |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación |  | Primera Línea de defensa - Subdirección de Gestión Corporativa - Gestión del Ser |  |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación
[6 empty] | Inicio dd/mm/aa | Fin dd/mm/aa | Programación | Avance | Procentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad | Programación | Avance | Procentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad | Programación | Avance | Procentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad
1. Alistamiento | 1.1 | Formular el Plan de acción del equipo de Gestores de Integridad, para la Vigencia 2020 | 1 plan de acción para el equipo de Gestores de Integridad formulado | Un (1) plan de acción formulado, aprobado e incorporado en el plan anticorrupción de la entidad.(si=1; no=0) | Gestores de Integridad - Subdirector de Gestión Corporativa - Oficina Asesora de Planeación. | 2020-01-15 | 2020-02-28 |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
2. Armonización y/o actualización | 2.1 | Divulgar por medio de los canales oficiales de comunicación el Código de Integridad adoptado por la entidad | Una (1) pieza de divulgación semestral del código de integridad | Documento del Codigo de Integridad Divulgado (si=1; no=0) | Gestores de Integridad - Comunicaciones Internas | 2020-03-01 | 2020-12-31 |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
3. Diagnóstico | 3.1 | Aplicar un instrumento de evaluación sobre la adopción de los valores del código de integridad de los funcionarios de la Entidad, a través de un formato virtual | 1 correo que evidencie la divulgación de la informaci´pon entre los funcionarios de la entidad | Un informe sobre los reusltados y análisis de la aplicación del instrumento. | Gestores de integridad | 2020-04-01 | 2020-04-15 |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
4. Implementación | 4.1 | Realizar concurso de conocimiento de los valores del Código de Integridad | Un (1) concurso de conocimiento de los valores del Código de Integridad | Concurso de conocimiento de los valores del Código de Integridad realizado (si=1; no=0) | Gestores de integridad | 2020-04-01 | 2020-12-30 |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
| 4.2 | Realizar un montaje artísitco para sensibilizar a los colaboradores sobre los valores de integridad | Un montaje artístico | Un montaje artístico (si=1; no=0) | Gestores de Integridad | 2020-06-01 | 2020-12-30 |  |  | #DIV/0!
5. Seguimiento y Evaluación | 5.1 | Llevar a cabo dos (2) reuniones de segumiento para evaluar la ejecución del plan de acción | Dos (100%) reuniones del equipo de gestores de integridad para medir el porcentaje de ejecución del plan. | # de reuniones del equipo realizadas/ Total reuniones programadas *100% | Gestores de Integridad | 2020-02-01 | 2020-11-30
| 5.2 | Recolectar por medio de encuesta aplicada entre los servidores, información sobre el proceso de implementación del código de integridad. | Un (1) informe con el resultado y análisis de la aplicación de las encuestas | Un (1) informe con el resultado y análisis de la aplicación de las encuestas elaborado (si=1; no=0) | Gestores de Integridad | 2020-10-01 | 2020-12-15 |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
Fecha |  | Versión | Razón del cambio
Enero 27 de 2020 |  | 1 | Versión inicial del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020
CONTROL DEL DOCUMENTO |  |  |  | RESPONSABILIDAD FRENTE AL COMPONENTE DEL PAAC | FIRMA | FECHA
APROBÓ: |  | ADRIANA PATRICIA LEAL |  | RESPONSABLE DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
DIRECTORA GENERAL
REVISÓ: |  | LICETTE MOROS |  | LIDER COMPONENTE 6 INICIATIVAS ADICIONALES
SUBDIRECCION DE GESTION CORPORATIVA
|  | SONIA CÓRDOBA ALVARADO |  | REPRESENTANTE DE LA ALTA DIRECCION
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
ELABORÓ: |  | LICETTE MOROS |  | LIDER COMPONENTE 6 INICIATIVAS ADICIONALES
SUBDIRECCION DE GESTION CORPORATIVA

## Hoja1 (hidden)
Cumplimiento total (80-100%)
Avances en la gestión (60-79%)
Sin gestión (0-59%)