## C1 Riesgos Corrupcion
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO COMPONENTE 1- GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN
Vigencia | 2018
Fecha de Aprobación: | 2018-06-29
Fecha de Publicación: | 2018-10-11
Versión: | 5
Objetivo: | Identificar, analizar y controlar los posibles hechos generadores de corrupción, tanto internos como externos
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD |  | META | INDICADOR | RESPONSABLE | FECHA DE REALIZACIÓN
[6 empty] | Inicio dd/mm/aa | Fin dd/mm/aa
1. Política de Administración de Riesgos | 1.1 | Actualizar la Polìtica de administraciòn del riesgo y la Guìa de administraciòn de riesgos. | 2 documentos actualizados conforme los lineamientos DAFP. | Documentos actualizados | Oficina Asesora de Planeación | 2018-02-01 | 2018-03-16
| 1.2 | Realizar sensibilización y conceptualización general sobre riesgos | 1 Sensibilización | 1 Sensibilización | Oficina Asesora de Planeación Oficina de Control Interno | 2018-05-07 | 2018-05-30
| 1.3 | Ajustar y aprobar la Polìtica de administraciòn del riesgo y la Guìa de administraciòn de riesgos teniendo en cuenta los lineamientos actualizados del DAFP | 2 documentos ajustados y aprobados conforme los lineamientos DAFP. | 2 documentos ajustados y aprobados | Oficina Asesora de Planeación | 2018-07-01 | 2018-08-30
| 1.4 | Socializar la Polìtica de administraciòn del riesgo y la Guìa de administraciòn de riesgos. | 7 socializaciones realizadas ( 1 comité directivo y 6 grupos primarios) (listas de asistencia) | Socializaciones realizadas/socializaciones programadas | Oficina Asesora de Planeación | 2018-08-01 | 2018-08-30
2. Construcción Mapa Riesgos Corrupción | 2.1 | Realizar 1 mesa de trabajo con cada uno de los 12 procesos para elaborar, revisar y/o actualizar los Mapas de riesgos de corrupción. | 12 actas de mesa de trabajo relativas a Mapas de riesgos de corrupción por proceso para elaborar, revisar y/o actualizar los Mapas de riesgos de corrupción. | Número de mesas de trabajo realizadas para elaborar, revisar y/o actualizar mapas de riesgos de corrupción/Número de mesas de trabajo programadas para elaborar, revisar y/o actualizar mapas de riesgos de corrupción | Líderes de Proceso / Oficina Asesora de Planeación | 2018-09-01 | 2018-10-30
| 2.2 | Consolidar y aprobar el Mapa de riesgo de corrupción de la FUGA . | 1 mapa de riesgos consolidado y aprobado en comité directivo | Documento consoldado y aprobado | Oficina Asesora de Planeación | 2018-11-01 | 2018-11-30
3. Consulta y divulgación | 3.1 | Publicar Mapa de riesgos de corrupción en la intranet y página web. | Mapa de riesgos de corrupción publicado en la intranet y pàgina web (URL y Pantallazo) | Mapa de riesgos de corrupción publicado | Oficina Asesora de Planeación | 2018-11-01 | 2018-11-30
| 3.2 | Socializar los Mapas de riesgos de corrupciòn al interior de los procesos | 1 Mapa de riesgos de corrupciòn socializados en ( 1 comité directivo y 6 grupos primarios) (listas de asistencia) | No. de socializaciones realizadas/No. de socializaciones programadas | Oficina Asesora de Planeación Líderes de Proceso | 2018-12-01 | 2018-12-30
4. Monitoreo y Revisión | 4.1 | Monitorear y revisar de forma permanente y periòdica los Mapas de riesgos de currupción vigentes (controles y/o acciones de manejo definidas). | 2 Monitoreos al mapa de riesgos de corrupción vigente | No. de monitoreos realizados / 2 monitoreros programados | Líderes de Proceso con el apoyo de planeación | 2018-08-15 | 2018-08-30
[6 empty] | 2018-12-14 | 2018-12-30
5. Seguimiento | 5.1 | Realizar seguimiento permanente y periòdico a los Mapas de riesgos de currupción vigente (controles y/o acciones de manejo definidas). | 2 Seguimientos al Mapa de riesgos de corrupción vigente | No. de seguimientos realizadas / dos (2) seguimientos programados | Oficina de Control Interno | 2018-05-02 | 2018-05-16
[6 empty] | 2018-09-03 | 2018-09-14
| 5.2 | Publicar en la página web e intranet los seguimientos realizados a los Mapas de riesgos de corrupción. | 3 Publicaciones en página web e intranet de los seguimientos realizados a los Mapas de riesgos de corrupción (URL y Pantallazo) | No. de Publicaciones realizadas / 2 publicaciones programadas | Oficina de Control Interno | 2018-05-02 | 2018-05-16
|  |  |  | No. de Publicaciones realizadas / No. de publicaciones programadas |  | 2018-09-03 | 2018-09-14
Fecha |  | Versión | Razón del cambio
2018-01-29 |  | 1 | Versión inicial del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018
2018-04-16 |  | 2 | El componente no presentó cambios
2018-05-09 |  | 3 | Se incluyen como actividad 1.2. Realizar sensibilización y conceptualización general sobre riesgos Se incluyen como actividad 1.3.Ajustar y aprobar la Polìtica de administraciòn del riesgo y la Guìa de administraciòn de riesgos teniendo en cuenta los lineamientos actualizados del DAFP La actividad 1.2 inicial se reclasificó como actividad 1.4 Socializar la Polìtica de administraciòn del riesgo y la Guìa de administraciòn de riesgo y se reprogramaron fechas de ejecución Se reporgraman lasfechas de las actividades 2.1. a 2.2, 3.1, 3.2, 4.1
2018-06-29 |  | 4 | El componente no presentó cambios
2018-09-24 |  | 5 | El componente no presentó cambios
CONTROL DEL DOCUMENTO |  |  |  | RESPONSABILIDAD FRENTE AL COMPONENTE DEL PAAC | FIRMA
APROBÓ: |  | MÓNICA MARÍA RAMÍREZ HARTMAN |  | RESPONSABLE DEL PLAN ANTICORRPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
DIRECTORA GENERAL
REVISÓ: |  | SONIA CÓRDOBA ALVARADO |  | REPRESENTANTE DE LA ALTA DIRECCION
|  | JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN |  | LIDER COMPONENTE 1 - GESTION DE RIESGOS DE CORRUPCION
ELABORÓ: |  | SONIA CÓRDOBA ALVARADO |  | COORDINADORA COMPONENTE 1 - GESTION DE RIESGOS DE CORRUPCION
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

## C2 Antitramites
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO COMPONENTE 2 - RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
Vigencia | 2018
Fecha de Aprobación: | 2018-06-29
Fecha de Publicación | 2018-10-11
Versión: | 5
Objetivo: | Establecer acciones de racionalización de trámites que permitan facilitar el acceso de los ciudadanos a los servicios ofrecidos por la Fundación.
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD | META | INDICADOR | RESPONSABLE | FECHA DE REALIZACIÓN |  | Seguimiento Control Interno
[5 empty] | Inicio dd/mm/aa | Fin dd/mm/aa | Acciones adelantadas por los responsables | % cumplimiento por actividad | Observaciones | % cumplimiento por Componente
No se incluyen actividades en el componente Racionalización de trámites dado que los tramites-Servicios y otros procedimientos administrativos de la FUGA se encuentran preinscritos en el DAFP

## C3 Rendicion Cuentas
PROYECTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO COMPONENTE 3 - RENDICIÓN DE CUENTAS
Vigencia | 2018
Fecha de Aprobación: | 2018-09-24
Fecha de Publicación | 2018-10-11
Versión: | 5
Objetivo: | Definir acciones que generen un proceso transversal permanente de interacción entre la FUGA, los ciudadanos y los actores interesados en la gestión de la entidad y sus resultados
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD |  | META | INDICADOR | RESPONSABLE | FECHA DE REALIZACIÓN
[6 empty] | Inicio dd/mm/aa | Fin dd/mm/aa
1. Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1. | Elaborar y publicar 1 videoclip de Rendición de cuentas en página web y redes sociales | 1 Videoclip de Rendición de Cuentas publicados | Video clip publicado | Oficina Asesora de Planeacion Areas Misionales Comunicaciones | 2018-11-01 | 2018-11-30
2. Diálogo de doble vía con la Ciudadanía y las Organizaciones | 2.1 | Formular estrategia de participación ciudadana | 1 documento de estrategía de participación ciudadana que incluya: a) Los Mecanismos legales de participación ciudadana y los Espacios de participación ciudadana de la FUGA aprobado en comité directivo y publicado en la páfina web. b) Estrategia para propiciar dialogo de doble vía con los diferentes gurpos de valor y documentar procedimiento que operacionalice la rendiciòn de cuentas institucional que incluya Cronograma para la rendición de cuentas c) Estrategias para incentivar el uso de la urna virtual | Documento aprobado y publicado | Oficina Asesora de Planeacion Subdirección Corporativa Areas Misionales Oficina Asesora Jurídica Comunicaciones | 2018-09-07 | 2018-10-31
| 2.2 | Elaborar el Plan Institucional de Participación Ciudadana | Documento Plan Institucional de Participación Ciudadana elaborado conforme los lineamientos de la Ley 1757 de 2015, aprobado en comité directivo y publicado en la página web | Documento elaborado, aprobado y publicado | Oficina Asesora de Planeacion Subdirección Corporativa Areas Misionales Oficina Asesora Jurídica Comunicaciones | 2018-03-01 | 2018-03-30
| 2.3 | Ejecutar el Plan de Particpación cuidadana | Ejecutar el 100% de las acciones planificadas en el Plan de Particiapción Ciudadana | No. de actividades ejecutados/No. de actividades ejecutadas | Oficina Asesora de Planeacion Subdirección Corporativa Areas Misionales Oficina Asesora Jurídica Comunicaciones | 2018-05-01 | 2018-12-31
| 2.4 | Realizar 2 Audiencias públicas de rendición de cuentas | 2 Audiencias públicas realizadas (1 institucional y 1 integrada al Sector Cultura, Recreación y Deporte) | No. de audiencias realizadas/No. de audiencias programadas | Oficina Asesora de Planeacion Areas Misionales Comunicaciones | 2018-12-01 | 2018-12-30
| 2.5 | Ejecutar estrategia de participación ciudadana | implementar 100% de estrategias aprobadas en comité | estrategias implementadas/estrategias aprobadas en comité directivo | Oficina Asesora de Planeacion Areas Misionales Comunicaciones | 2018-07-01 | 2018-12-31
3. Incentivos para motivar la cultura de la Rendición y Petición de Cuentas | 3.1 | Publicar en la pàgina web - línk de transparencia - las respuestas a las preguntas realizadas en la Audiencia Pùblica. | Publicar en la página web ell 100% de preguntas realizadas en la Audiencia Pùblica con su respuesta | No. de respuestas ´publicadas/No. de preguntas realizadas en la audiencia pública | Oficina Asesora de Planeación Comunicaciones | 2018-12-01 | 2018-12-31
| 3.2 | Realizar campaña de cultura para el entendimiento y participaciòn en la rendición de cuentas a los servidores pùblicos de la FUGA | 2 socializaciones antes de la rendicòn de cuentas ( 1 comité directivo y 6 grupos primarios) (listas de asistencia) | No. de socializaciones realizadas/ 7 Socializaciones programadas | Talento humano Oficina Asesora de Planeacion | 2018-07-02 | 2018-11-30
4. Evaluación y Retroalimentación a la Gestión Institucional | 4.1 | Aplicar encuesta de evaluación a los participantes de la Audiencia pública de rendición de cuentas de la FUGA. | 50% asistentes Encuestas aplicadas | No. de encuestas aplicadas/ No.de asistentes a la audiencia *50% | Oficina Asesora de Planeación Comunicaciones | 2018-12-01 | 2018-12-31
| 4.2 | Autoevaluar la Estrategia General de Rendición de Cuentas para identificar los logros y limitaciones y generar ACPM en caso de aplicar | 1 Evaluación de rendición de cuentas ACPM en caso de aplicar | No. de evaluciones realizadas/No. de encuestas relizadas | Oficina Asesora de Planeacion Areas Misionales Comunicaciones | 2018-12-01 | 2018-12-31
| 4.3 | Socializar los resultados de la estrategia general de Rendición de Cuentas. | Resultados socializados en comité directivo y grupos primarios | No. de socializaciones realizadas/No. de Socializaciones programadas | Oficina Asesora de Planeacion Areas Misionales Comunicaciones | 2018-12-01 | 2018-12-31
Fecha |  | Versión | Razón del cambio
2018-01-29 |  | 1 | Versión inicial del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018
2018-04-16 |  | 2 | El componente no presentó cambios
2018-05-09 |  | 3 | Se ajustó la fecha de la actividad 1.1. Elaborar y publicar 1 videoclip de Rendición de cuentas en página web y redes sociales Se integraron en la actividad No. 2.1 los productos inicialemente programados en las actividades 2.2, 2.4 y 2.5 Se ajusta la fecha de inicio de la actividad 2.3 coherente con la fecha de inicio programada en el PLAN DE PARTICIPACION CIUDADANA La actividad inicialmente programada como 2.3 Realizar 2 Audiencias públicas de rendición de cuenta se reclasifica como actividad 2.4 y se ajustan las fechas programdas para las audcencias de rendición de cuentas. Se incluye la actividad 2.5 Ejecutar estrategia de participación ciudadana. Se ajustan las fechas de inició y terminación de la actividad 3.1.consecuentemente con el PLAN DE PARTICIPACION CIUDADANA Se ajustan las fechas de inició y terminación de la actividad 3.2.consecuentemente con la terminación de la actividad 2.1 Formular estrategia de participación ciudadana Se reprograma la fecha de la actividad 4.1, 4.2. y 4.3 consecuentemente con las fechas programadas en el PLAN DE PARTICIPACION CIUDADANA
2018-06-29 |  | 4 | La actividad 2.1. se modificó la fecha de inicio y finalización. Justificación: esta actividad se realiza a través del equipo de gestores de participación ciudadana, teniendo como prerrequisito su formación, la cual se realizará entre agosto y septiembre, en el marco de del proceso de formación de Participación Incidente apoyado por el IDPAC.
2018-09-24 |  | 5 | La actividad 2.1. se modificó la fecha de inicio y finalización de la esta actividad, debido a que se realiza a través del equipo de gestores de participación ciudadana de la entidad en colaboración con el IDPAC, en el marco del Proceso de Formación de Participación Incidente; a Septiembre 21 se han realizado 4 sesiones y están pendientes por realizar 2 (octubre 5 y octubre 12 de 2018).
CONTROL DEL DOCUMENTO |  |  |  | RESPONSABILIDAD FRENTE AL COMPONENTE DEL PAAC | FIRMA | FECHA
APROBÓ: |  | MÓNICA MARÍA RAMÍREZ HARTMAN |  | RESPONSABLE DEL PLAN ANTICORRPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
DIRECTORA GENERAL
REVISÓ: |  | SONIA CÓRDOBA ALVARADO |  | REPRESENTANTE DE LA ALTA DIRECCION
|  | JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN |  | LIDER COMPONENTE 3 - RENDICION DE CUENTAS
ELABORÓ: |  | MARGARITA MARIA DIAZ CASAS |  | COORDINADORA COMPONENTE 3
|  | SUBDIRECCION PARA LA GESTION DEL CENTRO DE BOGOTA |  | RENDICIÓN DE CUENTAS
|  | GINA PATRICIA AGUDELO OLARTE |  | COORDINADORA COMPONENTE 3
|  | SUDIRECCION ARTISTICA Y CULTURAL |  | RENDICIÓN DE CUENTAS
|  | JULIANA RAMIREZ |  | COORDINADORA COMPONENTE 3
|  | CONTRATISTA COMUNICACIONES |  | RENDICIÓN DE CUENTAS

## C4. Atencion Ciudadano
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO COMPONENTE 4- MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO
Vigencia | 2018
Fecha de Aprobación: | 2018-06-29
Fecha de Publicación | 2018-10-11
Versión: | 5
Objetivo: | Determinar acciones que permitan mejorar la atencion al ciudadano con el propósito de mejorar la calidad y accesibilidad a los trámites y servicios de la FUGA.
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD |  | META | INDICADOR | RESPONSABLE | FECHA DE REALIZACIÓN
[6 empty] | Inicio dd/mm/aa | Fin dd/mm/aa
1. Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico | 1.1. | Presentar informes de seguimiento a la implementación de la Política de Servicios a la Ciudadanía | 2 Informes de seguimiento por parte del Defensor del ciudadano | No. Informes elaborados / 2 Informes a presentar | Subdirección de Gestión Corporativa | 2018-06-01 | 2018-06-30
[6 empty] | 2018-12-01 | 2018-12-31
2. Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Continuar con disposición en lugares visibles a la ciuidadanía de información sobre : * Medios de atención con los que cuenta la entidad para recepción de peticiones, quejas, sugerencias, reclamos y denuncias de actos de corrupción. * Tiempos de respuesta a solicitudes de información. * Horarios y puntos de atención * Dependencia, nombre y cargo del Defensor del Ciudadano. * Uso adecuado de las instalaciones * Carta de trato digno | Información publicada en las 2 carteleras institucionales | # Carteleras actualizadas / # 2 Carteleras a actualizar | Gestión Documental & Atención al Ciudadano | 2018-02-01 | 2018-12-31
3. Talento Humano | 3.1 | Realizar sensibilizaciones y/o capacitaciones para desarrollar y/o fortalecer competencias y habilidades en temas de Servicio al Ciudadano a los servidores públicos de la Fundación. | 2 Socializaciones y/o Capacitaciones realizadas (listas de asistencia) | # Socializaciones y/o Capacitaciones realizadas / # 2 Socializaciones y/o capacitaciones a realizar | Gestión Documental & Atención al Ciudadano Recursos Humanos | 2018-03-01 | 2018-12-31
4. Normativo y procedimental | 4.1 | Implementar la Ley 1581/2012 de cara a la obligación legal de inscribir las bases de datos en el Registro Nacional de Bases de Datos. | 1 Documento de Implementación de la adaptación de la entidad a la Ley 1581/2012 | Documento de implementación | Oficina Asesora Jurídica Subdirección de Gestión Corporativa Oficina Asesora de Planeación | 2018-07-01 | 2018-12-15
| 4.2 | Actualizar y socializar la carta de trato digno al usuario conforme lo establece la Ley 1437 de 2011- Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. | 1 Carta de trato digno actualizada y socializada | Carta de trato digno actualizada y socializada | Subdirección de Gestión Corporativa Gestión Documental & Atención al Ciudadano | 2018-02-01 | 2018-03-30
| 4.3 | Realizar seguimientos mensuales al cumplimiento de los términos legales para resolver peticiones conforme al articulo 76 de la Ley 1474 de 2011 y a la Ley 1755 de 2015 | 12 informes de seguimiento (1 mensual) | # Informes elaborados / # 12 informes a elaborar | Subdirección de Gestión Corporativa Gestión Documental & Atención al Ciudadano | 01/01//2018 | 2018-12-31
5. Relacionamiento con el Ciudadano | 5.1 | Realizar la identificación y caracterización de usuarios y partes interesadas de la Fundación, para su difusión en la página web. | 1 documento de Caraterización de Usuarios elaborado y divulgado en la paigna web de la entidad | Documento de caracterización de usuarios | Subdirección para la Gestiòn del Centro Subdirecciòn Artística y Cultural Oficina Asesora de Planeación | 2018-03-01 | 2018-07-30
| 5.2 | Ajustar los formatos de las encuestas de satisfacción a los usuarios de los servicios que presta la entidad | Encuestas de satisfacción ajustadas | # encuestas ajustadas / # 4 encuestas a ajustar | Subdirección para la Gestiòn del Centro Subdirecciòn Artística y Cultural Oficina Asesora de Planeación | 2018-02-01 | 2018-08-30
| 5.3 | Aplicar encuestas de satisfacción a los usuarios de los servicios que presta la entidad | Encuestas de satisfacción aplicadas de acuerdo a la Guía para la medición de satisfacción de usuarios | # encuestas aplicadas / # encuestas a aplicar (según guía) | Subdirección para la Gestiòn del Centro Subdirecciòn Artística y Cultural Oficina Asesora de Planeación | 2018-02-01 | 2018-12-31
| 5.4 | Elaborar informes de la aplicación de las encuestas de satisfacción con el fin de determinar necesidades, expectativas e intereses de los usuarios de los servicios de la FUGA | 1 informe que incluya necesidades, expectativas e intereses de los usuarios de la FUGA y acciones aprobadas por el Comité Directivo | Informe elaborado | Subdirección para la Gestiòn del Centro Subdirecciòn Artística y Cultural Oficina Asesora de Planeación | 2018-02-01 | 2018-12-31
Fecha |  | Versión | Razón del cambio
2018-01-29 |  | 1 | Versión inicial del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018
2018-04-16 |  | 2 | Se actualiza la fecha de finalización de la actividad 5.2 (Ajustar los formatos de las encuestas de satisfacción a los usuarios de los servicios que presta la entidad) en razón a que esta depende del proceso de revisión por parte del Observatorio y la Oficina Asesora de Planeación de la FUGA.
2018-05-09 |  | 3 | El componente no presentó cambios
2018-06-29 |  | 4 | Se modifica la actividad 4.1: Actualizar y socializar la política de tratamiento de datos personales, ya que esta política está reglamentada con la Resolución interna No. 245 de 2015; sin embargo teniendo en cuenta que se debe implementar la Ley 1581/2012 "Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales", de cara a la obligación de la inscripción de las bases de datos en el Registro Nacional de Bases de Datos y la cual tiene un plazo máximo de enero 2019, se requiere ajustar la actividad frente a esta necesidad, quedando redactada así: Implementar la Ley 1581/2012 de cara a la obligación legal de inscribir las bases de datos en el Registro Nacional de Bases de Datos. Se modifica la fecha de la actividad 5.2. teniendo en cuenta la actualización que se está haciendo del Mapa de Procesos y sabiendo que las encuestas de satisfacción se aplican a los servicios misionales, se hace necesario ajustar la fecha de esta actividad para el 30 de agosto de 2018.
2018-09-24 |  | 5 | El componente no presentó cambios
CONTROL DEL DOCUMENTO |  |  |  | RESPONSABILIDAD FRENTE AL COMPONENTE DEL PAAC | FIRMA | FECHA
APROBÓ: |  | MÓNICA MARÍA RAMÍREZ HARTMAN |  | RESPONSABLE DEL PLAN ANTICORRPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
DIRECTORA GENERAL
REVISÓ: |  | MARIA CECILIA QUIASUA RINCON |  | LIDER COMPONENTE 4
|  | SUBDIRECCION DE GESTION CORPORATIVA |  | MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO
|  | SONIA CÓRDOBA ALVARADO |  | REPRESENTANTE DE LA ALTA DIRECCION
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
ELABORÓ: |  | MARIA CECILIA QUIASUA RINCON |  | COORDINADORA COMPONENTE 4
|  | SUBDIRECCION DE GESTION CORPORATIVA |  | MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO

## C5 Ley Transparencia
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO COMPONENTE 5- MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
Vigencia | 2018
Fecha de Aprobación: | 2018-06-29
Fecha de Publicación | 2018-10-11
Versión: | 5
Objetivo: | Establecer las actividades y responsables para dar cumplimiento a lo estipulado por la Ley 1712 de 2014 por medio de la cual se crea la Ley de la transparencia y el acceso a la información pública y al Decreto 103 de 2015 por medio del cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se dictan otras disposiciones, teniendo en cuenta la capacidad operativa y presupuestal de la entidad
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD |  | META | INDICADOR | RESPONSABLE | FECHA DE REALIZACIÓN
[6 empty] | Inicio dd/mm/aa | Fin dd/mm/aa
1. Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Mantener actualizada la información mínima requerida en página web que trata la Ley 1712 de 2014 - Transparencia | Página web actualizada | # Matrices con monitoreo / # 3 Matrices a monitorear | Comunicaciones Todas las Areas | 2018-02-01 | 2018-12-31
| 1.2 | Mantener actualizado en la página web el calendario de eventos. | 11 meses (Calendario actualizado) | # calendarios actualizados / 11 calendarios a actualizar | Comunicaciones | 2018-02-01 | 2018-12-31
| 1.3 | Realizar un video para niños con información de la entidad. | 1 Video publicado | # videos elaborados / # videos a elaborar | Comunicaciones | 2018-06-01 | 2018-12-31
| 1.4 | Publicar en la página web un enlace en la que la ciudadanía pueda consultar los procesos y procedimientos de la entidad. | 1 Enlace publicado | # enlaces publicados / # enlaces a publicar | Comunicaciones | 2018-06-01 | 2018-12-31
| 1.5 | Revisar, actualizar e inscribir los Trámites y/o OPA's en el editor SUIT y realizar la respectiva publicación en la página web. | SUIT y página web actualizada 1 vez 2 editores actualizados | # editores actualizados / # editores a actualizar | Oficina Asesora de Planeación Atenciòn al Ciudadano | 2018-02-01 | 2018-12-31
| 1.6 | Elaborar un documento de actualización del link de transparencia y acceso a la información. | 1 documento aprobado y publciado en la intranet de actualización del link de transparencia y acceso a la información. | Documento aprobado y publicado en la intranet | Subdirección de Gestión Corporativa Oficina Asesora de Planeación | 2018-06-01 | 2018-07-31
2. Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Realizar seguimiento al cumplimiento de los términos legales para resolver peticiones conforme al articulo 14 de Ley 1437 de 2011, al articulo 76 de la Ley 1474 de 2011 y a la Ley 1755 de 2015 | 1 seguimiento semanal | # de seguimientos realizados / # 44 seguimientos a realizar | Subdirección de Gestión Corporativa Gestión Documental & Atención al Ciudadano | 2018-02-01 | 2018-12-31
3. Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Actualizar y socializar el Registro de Activos de Información | Registro de Activos de Información actualizado y socializado | Documento actualizado y socializado | Oficina Asesora de Planeación Gestión Documental Oficina Asesora Jurídica Tecnología | 2018-03-01 | 2018-07-31
| 3.2 | Actualizar y socializar el Esquema de publicación de instrumentos de gestión de la información | Esquema de publicación actualizado y socializado | Esquema de publicación actualizado y socializado | Oficina Asesora de Planeación Gestión Documental Oficina Asesora Jurídica Tecnología | 2018-03-01 | 2018-07-31
| 3.3 | Actualizar y socializar el ïndice de Información Clasificada y Reservada. | Indice de Información Clasificada y Reservada actualizado y socializado | Indice de Información Clasificada y Reservada actualizado y socializado | Oficina Asesora de Planeación Gestión Documental Oficina Asesora Jurídica Tecnología | 2018-03-01 | 2018-07-31
4.Criterio Diferencial de Accesibilidad | 4.1 | Capacitar a usuario para medios de accesibilidad | 1 capacitación de usuario para medios de accesibilidad | # Capacitaciones realizada / # 1 capacitación programada | Subdirección de Gestión Corporativa Sistemas | 2018-02-01 | 2018-06-30
5.Monitoreo y Acceso a la Información Pública | 5.1 | Monitorear de manera cuatrimestral la Matriz de Cumplimiento y Sostenibilidad de la Ley transparencia. | 3 Monitoreos realizados a la matriz de Ley de Transparencia | # Matrices con monitoreo / # 3 Matrices a monitorear | Oficina Asesora de Planeación | 2018-04-01 | 2018-12-31
Fecha |  | Versión | Razón del cambio
2018-01-29 |  | 1 | Versión inicial del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018
2018-04-16 |  | 2 | Se incluye la actividad 1.6 Diseñar procedimiento de actualización de la página WEB
2018-05-09 |  | 3 | Se incluye la actividad 1.6 Diseñar un documento de actualización del link de transparencia y acceso a la información.
2018-06-29 |  | 4 | Se modifica la fecha de la actividad 1.6 ya que debido a la actualización del Mapa de Procesos se debe validar con los líderes de proceso cuando se debe publicar y actualizar en la página web la información pertinente, actividad cuyo pre-requisito es la caracterización de los procesos, por tal razón se hace necesario ajustar la fecha de esta actividad para el 31 de julio de 2018. Se modifican las fechas de las actividades 3.1, 3.2, 3.3, teniendo en cuenta que se están actualizando las Tablas de Retención Documental y que esto afecta la actualización de los Instrumentos de Gestión de la Información, se solicita ampliar la fecha de las tres actividades al 31 de julio de 2018.
2018-09-24 |  | 5 | El Componente no Presentó cambios
CONTROL DEL DOCUMENTO |  |  |  | RESPONSABILIDAD FRENTE AL COMPONENTE DEL PAAC | FIRMA
APROBÓ: |  | MÓNICA MARÍA RAMÍREZ HARTMAN |  | RESPONSABLE DEL PLAN ANTICORRPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
DIRECTORA GENERAL
REVISÓ: |  | SONIA CÓRDOBA ALVARADO |  | REPRESENTANTE DE LA ALTA DIRECCION
|  | JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN |  | LIDER COMPONENTE 5
ELABORÓ: |  | MARIA CECILIA QUIASUA RINCON |  | COORDINADORA COMPONENTE 5
|  | SUBDIRECCION DE GESTION CORPORATIVA |  | MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA

## C6 Iniciat. Adicionales (hidden)
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO COMPONENTE 6- INICIATIVAS ADICIONALES
Vigencia | 2018
Fecha de Aprobación: | 2018-01-29
Fecha de Publicación | 2018-01-31
Versión: | 1
Objetivo: | Fomentar comportamientos deseables en los Funcionarios y Contratistas de la entidad con el fin de fortalecer la cultura ética, la transparencia, la probidad y la lucha contra la corrupción.
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD |  | META | INDICADOR | RESPONSABLE | FECHA DE REALIZACIÓN
[6 empty] | Inicio dd/mm/aa | Fin dd/mm/aa
1. Otras Iniciativas | 1.1 | Actualizar el equipo de Gestores Éticos | 1 Acto administrativo actualizado | Acto administrativo actualizado | Subdirección de Gestión Corporativa Talento Humano | 2018-02-01 | 2018-02-28
| 1.2 | Ajustar y adoptar el Còdigo de integridad del Departamento Administrativo de la Funciòn Pùblica | 1 Còdigo de integridad formalizado | Còdigo de integridad formalizado | Subdirección de Gestión Corporativa Talento Humano | 2018-03-01 | 31/4/2018
| 1.3 | Socializar el Còdigo de integridad | 3 Boletines internos (Socializaciòn del còdigo periòdicas) | # boletines internos socializados / 3 boletines internos a socializar | Subdirección de Gestión Corporativa Talento Humano | 2018-05-01 | 2018-10-30
|  |  | 2 Actividades lúdicas realizadas | # actividades lúdicas realizadas / 2 actividades lúdicas a realizar | Subdirección de Gestión Corporativa Talento Humano | 2018-05-01 | 2018-10-30
| 1.4 | Recolectar por medio de encuestas informaciòn que retroalimenten la implementación del Código de Integridad. | 1 informes de Encuestas aplicadas | # documentos elaborado / # documentos a elaborar | Subdirección de Gestión Corporativa Talento Humano | 2018-07-01 | 2018-11-30
CONTROL DEL DOCUMENTO |  |  |  | RESPONSABILIDAD FRENTE AL COMPONENTE DEL PAAC | FIRMA | FECHA
APROBÓ: |  | MÓNICA MARÍA RAMÍREZ HARTMAN |  | RESPONSABLE DEL PLAN ANTICORRPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
DIRECTORA GENERAL
REVISÓ: |  | MARIA CECILIA QUIASUA RINCON |  | LIDER COMPONENTE 6
|  | SUBDIRECCION DE GESTION CORPORATIVA |  | INICIATIVAS ADICIONALES
|  | SONIA CÓRDOBA ALVARADO |  | REPRESENTANTE DE LA ALTA DIRECCION
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
ELABORÓ: |  | MARIA CECILIA QUIASUA RINCON |  | COORDINA COMPONENTE 6
|  | SUBDIRECCION DE GESTION CORPORATIVA |  | INICIATIVAS ADICIONALES

## C6 Iniciativas Adicionales 2
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO COMPONENTE 6- INICIATIVAS ADICIONALES
Vigencia | 2018
Fecha de Aprobación: | 2018-06-29
Fecha de Publicación | 2018-10-11
Versión: | 5
Objetivo: | Fomentar comportamientos deseables en los Funcionarios y Contratistas de la entidad con el fin de fortalecer la cultura ética, la transparencia, la probidad y la lucha contra la corrupción.
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD |  | META | INDICADOR | RESPONSABLE | FECHA DE REALIZACIÓN
[6 empty] | Inicio dd/mm/aa | Fin dd/mm/aa
1. Alistamiento | 1.1 | Postular nuevos Gestores de Integridad | Dos (2) postulaciones nuevas | Dos (2) postulaciones de nuevos gestores realizadas (SI / NO) | Subdirección de Gestión Corporativa Talento Humano | 2018-04-24 | 2018-04-25
| 1.2 | Verificar perfil de nuevos Gestores de Integridad | Un (1) documento con verificación de perfil de los nuevos postulados | Un (1) documento con verificación de perfil de los nuevos postulados elaborado (SI / NO) | Subdirección de Gestión Corporativa Talento Humano | 2018-04-24 | 2018-04-25
| 1.3 | Actualizar acto administrativo con el equipo de gestores de integridad | Un (1) acto administrativo con el equipo de gestores de integridad actualizado | Un (1) acto administrativo con el equipo de gestores de integridad actualizado (SI / NO) | Subdirección de Gestión Corporativa Talento Humano Oficina Asesora Jurídica | 2018-04-24 | 2018-04-25
2. Armonización y/o actualización | 2.1 | Revisar y armonizar los valores del código de ética y los principios de acción de la FUGA vigentes con los valores del Código de integridad propuesto por el DAFP | Valores del código de ética y principios de acción vigentes de la FUGA revisados y armonizados con los valores del Código de integridad propuesto por el DAFP | Un (1) documento que evidencie la revisión y armonización de los valores y principios de acción elaborado (SI / NO) | Subdirección de Gestión Corporativa Talento Humano Gestores de integridad | 2018-05-10 | 2018-05-25
| 2.2 | Actualizar y adoptar el Código de Integridad mediante acto administrativo. | Un (1) Código de Integridad adoptado mediante acto administrativo | Un (1) Código de Integridad adoptado mediante acto administrativo (SI / NO) | Subdirección de Gestión Corporativa Talento Humano Gestores de integridad Oficina Asesora Jurídica | 2018-05-10 | 2018-05-25
| 2.3 | Divulgar los valores y principios de acción | Gestionar la elaboración de 3 piezas de comunicación sobre los Valores de Integridad | 3 piezas de comunicación. (SI/NO) | Subdirección de Gestión Corporativa Talento Humano Gestores de integridad | 2018-05-25 | 2018-12-15
3. Diagnóstico | 3.1 | Realizar diagnóstico aplicando la herramienta Autodiagnóstico de gestión Código de integridad del DAFP y analizar los resultados | Un (1) documento con el análisis de los resultados del diagnóstico | Un (1) documento con el análisis de los resultados del diagnóstico elaborado (SI / NO) | Subdirección de Gestión Corporativa Talento Humano Gestores de integridad Oficina Asesora de Planeación | 2018-05-10 | 2018-05-25
4. Implementación | 4.1 | Realizar concurso de conocimiento de los nuevos valores del Código de Integridad | Concurso de conocimiento de los nuevos valores del Código de Integridad | Un (1) concurso de conocimiento de los nuevos valores del Código de Integridad realizado (SI / NO) | Subdirección de Gestión Corporativa Talento Humano Gestores de Integridad | 2018-05-20 | 2018-07-30
| 4.2 | Realizar actividad "Dilemas éticos" | Realizar actividad "Dilemas éticos" | 1 Actividad | Subdirección de Gestión Corporativa Talento Humano Gestores de Integridad | 2018-07-30 | 2018-10-30
5. Seguimiento y Evaluación | 5.1 | Realizar seguimiento utilizando la herramienta Autodiagnóstico de gestión Código de integridad del DAFP y analizar los resultados | Un (1) documento con el análisis de los resultados del seguimiento | Un (1) documento con el análisis de los resultados del seguimiento elaborado (SI / NO) | Talento humano Gestores de integridad Oficina Asesora de Planeación | 2018-12-10 | 2018-12-15
| 5.2 | Recolectar por medio de encuestas informaciòn que retroalimenten la implementación del Código de Integridad | Un (1) informe con el resultado y análisis de la aplicación de las encuestas | Un (1) informe con el resultado y análisis de la aplicación de las encuestas elaborado (SI / NO) | Talento humano Gestores de integridad | 2018-10-10 | 2018-12-15
Fecha |  | Versión | Razón del cambio
2018-01-29 |  | 1 | Versión inicial del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018
2018-04-16 |  | 2 | Se realiza la actualización de todas las actividades del componente 6 (Iniciativas adicionales), en cumplimiento al Decreto 118 de 27 de febrero de 2018, "Por el cual se adopta el Código de Integridad del Servicio Público", y al parágrafo transitorio que señala que las entidades tendrán hasta el 30 de abril para elaborar e incluir en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la vigencia,2018 el plan de gestión de la integridad.
2018-05-09 |  | 3 | El componente no presentó cambios
2018-06-29 |  | 4 | El componente no presentó cambios
2018-09-24 |  | 5 | El componente no presentó cambios
CONTROL DEL DOCUMENTO |  |  |  | RESPONSABILIDAD FRENTE AL COMPONENTE DEL PAAC | FIRMA | FECHA
APROBÓ: |  | MÓNICA MARÍA RAMÍREZ HARTMAN |  | RESPONSABLE DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
DIRECTORA GENERAL
REVISÓ: |  | MARIA CECILIA QUIASUA RINCON |  | LIDER COMPONENTE 6 INICIATIVAS ADICIONALES
SUBDIRECCION DE GESTION CORPORATIVA
|  | SONIA CÓRDOBA ALVARADO |  | REPRESENTANTE DE LA ALTA DIRECCION
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
ELABORÓ: |  | MARIA CECILIA QUIASUA RINCON |  | LIDER COMPONENTE 6 INICIATIVAS ADICIONALES
SUBDIRECCION DE GESTION CORPORATIVA
Formulas:
FECHA DE REALIZACIÓN = +[FECHA DE REALIZACIÓN, row above]

## Mapa Riesgos Corrupcion
|  |  | Proceso: |  |  | Control, Evaluación y Mejora | [19 empty] | Código: | CEM-FT-194
|  |  | Documento: |  |  | Formato Mapa de riesgo de corrupción | [19 empty] | Versión: | 1
|  |  | Fecha de aprobación del formato: |  |  | 01 de marzo de 2016 | [19 empty] | Páginas: | 1 de 2
VIGENCIA 2018
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | [5 empty] | ANÁLISIS DEL RIESGO | [6 empty] | VALORACIÓN DEL RIESGO | [10 empty] | ADMINISTRACION DEL RIESGO
(1) TIPO DE PROCESO | (2) PROCESO | (3) OBJETIVO | (4) CAUSAS | (5) RIESGO DE CORRUPCIÓN | (6) EFECTO (Consecuencia) | (7) EVALUACIÓN DEL RIESGO (riesgo inherente) | [6 empty] | (8) VALORACIÓN DE CONTROLES | [8 empty] | (9) VALORACIÓN RIESGO RESIDUAL |  | (10) ACCIONES | (11) RESPONSABLES | (12) CRONOGRAMA | (13) INDICADOR
[6 empty] | (7.1) PROBABILIDAD | (7,2) PREGUNTAS PARA DETERMINAR IMPACTO |  |  |  | (7,3) IMPACTO | (7,4) ZONA DE RIESGO | (8,1) CONTROL ACTUAL |  |  |  | (8,2) CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE CONTROLES |  |  |  | (8,3) PUNTAJE EVALUACIÓN CONTROLES | ZONA DEL RIESGO RESIDUAL | MEDIDA DE RESPUESTA AL RIESGO
[7 empty] | Si el riesgo se materializa podría? | SI | NO | Totalde respuestas afirmativas |  |  | Descripción | P | D | C | Criterio de medición | SI | NO | Total Control | Ponderación (Si hay mas de 1 control)
Apoyo | Gestión Contractual | Planear y ejecutar eficazmente la contratación de la entidad de manera que sirva de insumo a los procesos que desarrolla la FUGA | * Uso indebido del poder * Falta de integridad del funcionario * Existencia de intereses personales * Utilización de la jerarquía y de la autoridad para desviar u omitir los procedimientos al interior de la entidad * Debilidad en los procesos de planeación * Debilidad de los sistemas de control y supervisión | Tráfico de influencias para la adjudicación de contratos | Afectación de los principios rectores de la contratación: selección objetiva, transparencia, economía, igualdad de oportunidades, publicidad, eficacia, eficiencia, responsabilidad Malversación o dilapidación de los recursos públicos Afectación del servicio | 1 | 1. Afectar al grupo de funcionarios del proceso? | x |  | 17 | 20 | Moderada (20) | Comité de contratación | x |  |  | 1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control? | 15 |  | 70 | 73.75 | Baja (5) | ELIMINAR | Cumplir con lo establecido en el Manual de Contratación y hacer seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones. | Directora General, Ordenadores del Gasto, Asesor Jurídico, Asesor Planeación | 30 de septiembre de 2016 | No. Cómites de Contratación Realizados / No. Comités de Contratación programados No. Reuniones seguimiento Plan Anual de Adquisiciones realizadas / No. Reuniones seguimiento Plan Anual de Adquisiciones programados
[7 empty] | 2. Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia? | x | [8 empty] | 2. Está definido el responsable de la ejecución del control y del seguimiento? | 5
[17 empty] | 3. El control es automático? |  | 0
[17 empty] | 4. El control es manual? | 10
[7 empty] | 3. Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad? | x | [8 empty] | 5. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento es adecuada? | 10
[7 empty] | 4. Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad? | x | [8 empty] | 6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control? | 10
[17 empty] | 7. El control es efectivo? | 20
[13 empty] | Plan Anual de Adquisiciones | x |  |  | 1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control? | 10 |  | 55
[7 empty] | 5. Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación? | x | [8 empty] | 2. Está definido el responsable de la ejecución del control y del seguimiento? | 5
[17 empty] | 3. El control es automático? |  | 0
[17 empty] | 4. El control es manual? | 10
[7 empty] | 6. Generar pérdida de recursos económicos? | x | [8 empty] | 5. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento es adecuada? | 10
[7 empty] | 7. Afectar la generación de los productos o la prestación de los servicios? | x | [8 empty] | 6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control? | 10
[17 empty] | 7. El control es efectivo? | 10
[13 empty] | Manual de contratación y procedimientos del proceso contractual | x |  |  | 1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control? | 15 |  | 85
[7 empty] | 8. Da lugar a detrimento de la calidad de vida de la comunidad por pérdida del bien o servicio o recursos públicos? | x | [8 empty] | 2. Está definido el responsable de la ejecución del control y del seguimiento? | 5
[17 empty] | 3. El control es automático? |  | 0
[17 empty] | 4. El control es manual? | 10
[17 empty] | 5. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento es adecuada? | 15
[7 empty] | 9. Generar pérdida de información de la entidad? | x | [8 empty] | 6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control? | 10
[7 empty] | 10. Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía u otro ente? | x | [8 empty] | 7. El control es efectivo? | 30
[13 empty] | Comité evaluador en los procesos contractuales | x |  |  | 1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control? | 15 |  | 85
[17 empty] | 2. Está definido el responsable de la ejecución del control y del seguimiento? | 5
[7 empty] | 11. Dar lugar a procesos sancionatorios? | x | [8 empty] | 3. El control es automático? |  | 0
[7 empty] | 12. Dar lugar a procesos disciplinarios? | x | [8 empty] | 4. El control es manual? | 10
[7 empty] | 13. Dar lugar a procesos fiscales? | x | [8 empty] | 5. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento es adecuada? | 15
[7 empty] | 14. Dar lugar a procesos penales? | x | [8 empty] | 6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control? | 10
[7 empty] | 15. Generar pérdida de credibilidad del sector? | x | [8 empty] | 7. El control es efectivo? | 30
[7 empty] | 16. Ocasionar lesiones físicas o pérdidas de vidas humanas? |  | x
[7 empty] | 17. Afectar la imagen regional? | x
[7 empty] | 18. Afectar la imagen nacional? | x
Apoyo | Gestión Contractual | Planear y ejecutar eficazmente la contratación de la entidad de manera que sirva de insumo a los procesos que desarrolla la FUGA | * Ausencia de transparencia en el control y supervisión de contratos * Ausencia de transparencia en el proceso precontractual * Falta de integridad *Debilidad en los controles de precontractuales y de supervisión * Marcado interes partucular en la adjudicación de un contrato, en la evaluación de las propuestas, en la selección de un proponente o cambio injustificado durante la etapa precontractual *Ausencia de sansociones ejemplarizantes y de mecanismos efectivos para realizar denuncias *Debilidad en los controles para detectar enriquecimientos ilícitos | Solicitud y pago de "coimas" (Solicitud de sobornos o extorsión para hacer caso omiso de incumplimientos contractuales o para favorecer a un particular en un proceso contractual) | *Afectación de los principios rectores de la contratación: selección objetiva, transparencia, economía, igualdad de oportunidades, publicidad, eficacia, eficiencia, responsabilidad * Afectación de los procesos contractuales * Detrimento patrimonial * Captación indebida de recursos * Procesos sancionatorios, disciplinarios, fiscales * Pérdida de imagen institucional * Calidad deficiente en los bienes o servicios contratados | 1 | 1. Afectar al grupo de funcionarios del proceso? | x |  | 17 | 10 | Baja (10) | Manual de contratación y procedimientos del proceso contractual | x |  |  | 1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control? | 15 |  | 85 | 85 | Bajo (5) | ELIMINAR | * Realizar acciones pedagogicas en los Conversatorios de Contratación con los funcionarios y contratistas | Asesor Jurídico Funcionarios y Contratistas | septiembre | No. Acciones pedagógicas realizadas en el marco de los Conversatorios de Contratación / No. Acciones pedagógicas programadas
[7 empty] | 2. Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia? | x | [8 empty] | 2. Está definido el responsable de la ejecución del control y del seguimiento? | 5
[17 empty] | 3. El control es automático? |  | 0
[17 empty] | 4. El control es manual? | 10
[7 empty] | 3. Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad? | x | [8 empty] | 5. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento es adecuada? | 15
[7 empty] | 4. Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad? | x | [8 empty] | 6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control? | 10
[17 empty] | 7. El control es efectivo? | 30
[13 empty] | Comité evaluador en los procesos contractuales | x |  |  | 1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control? | 15 |  | 85
[7 empty] | 5. Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación? | x | [8 empty] | 2. Está definido el responsable de la ejecución del control y del seguimiento? | 5
[17 empty] | 3. El control es automático? |  | 0
[17 empty] | 4. El control es manual? | 10
[7 empty] | 6. Generar pérdida de recursos económicos? | x | [8 empty] | 5. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento es adecuada? | 15
[7 empty] | 7. Afectar la generación de los productos o la prestación de los servicios? | x | [8 empty] | 6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control? | 10
[17 empty] | 7. El control es efectivo? | 30
[13 empty] | Invitación a veedurias ciudadanas a ejercer control social sobre el proceso contractual | x |  |  | 1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control? | 15 |  | 85
[7 empty] | 8. Da lugar a detrimento de la calidad de vida de la comunidad por pérdida del bien o servicio o recursos públicos? | x | [8 empty] | 2. Está definido el responsable de la ejecución del control y del seguimiento? | 5
[17 empty] | 3. El control es automático? |  | 0
[17 empty] | 4. El control es manual? | 10
[17 empty] | 5. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento es adecuada? | 15
[7 empty] | 9. Generar pérdida de información de la entidad? | x | [8 empty] | 6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control? | 10
[7 empty] | 10. Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía u otro ente? | x | [8 empty] | 7. El control es efectivo? | 30
[13 empty] | Informe de supervisión o interventoria | x |  |  | 1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control? | 15 |  | 85
[17 empty] | 2. Está definido el responsable de la ejecución del control y del seguimiento? | 5
[7 empty] | 11. Dar lugar a procesos sancionatorios? | x | [8 empty] | 3. El control es automático? |  | 0
[7 empty] | 12. Dar lugar a procesos disciplinarios? | x | [8 empty] | 4. El control es manual? | 10
[7 empty] | 13. Dar lugar a procesos fiscales? | x | [8 empty] | 5. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento es adecuada? | 15
[7 empty] | 14. Dar lugar a procesos penales? | x | [8 empty] | 6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control? | 10
[7 empty] | 15. Generar pérdida de credibilidad del sector? | x | [8 empty] | 7. El control es efectivo? | 30
[7 empty] | 16. Ocasionar lesiones físicas o pérdidas de vidas humanas? |  | x
[7 empty] | 17. Afectar la imagen regional? | x
[7 empty] | 18. Afectar la imagen nacional? | x
Apoyo | Gestión Contractual | Planear y ejecutar eficazmente la contratación de la entidad de manera que sirva de insumo a los procesos que desarrolla la FUGA | * Uso indebido del poder * Indebida planeación de la contratación (identificación inadecuada de necesidades) * Ausencia de una debida diligencia en la negociación y adquisición de un bien o servicio * Ausencia del seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones *Debilidad en la elaboración de estudios previos con reglas que no son claras y objetivas * Intereses particulares | Adquisiciones a la ligera (Adquisición de un bien o servicio sin la debida diligencia por parte de la entidad) | * Afectación de los principios rectores de la contratación: selección objetiva, transparencia, economía, igualdad de oportunidades, publicidad, eficacia, eficiencia, responsabilidad * Gestión antieconómica e ineficaz de los recursos públicos * Baja calidad, subutilización o impertinencia del bien o servicio contratado | 1 | 1. Afectar al grupo de funcionarios del proceso? | x |  | 17 | 10 | Baja (10) | Manual de contratación y procedimientos del proceso contractual | x |  |  | 1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control? | 15 |  | 85 | 85 | Bajo (5) | ELIMINAR | * Revisión de necesidades de contratación en el marco del Plan Anual de Adquisiciones. | Comité de Contratación | Septiembre | Seguimientos realizados al Plan Anual de Adquisiciones.
[7 empty] | 2. Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia? | x | [8 empty] | 2. Está definido el responsable de la ejecución del control y del seguimiento? | 5
[17 empty] | 3. El control es automático? |  | 0
[17 empty] | 4. El control es manual? | 10
[7 empty] | 3. Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad? | x | [8 empty] | 5. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento es adecuada? | 15
[7 empty] | 4. Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad? |  | x | [7 empty] | 6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control? | 10
[17 empty] | 7. El control es efectivo? | 30
[13 empty] | Plan Anual de Adquisiciones | x |  |  | 1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control? | 15 |  | 85
[7 empty] | 5. Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación? | x | [8 empty] | 2. Está definido el responsable de la ejecución del control y del seguimiento? | 5
[17 empty] | 3. El control es automático? |  | 0
[17 empty] | 4. El control es manual? | 10
[7 empty] | 6. Generar pérdida de recursos económicos? | x | [8 empty] | 5. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento es adecuada? | 15
[7 empty] | 7. Afectar la generación de los productos o la prestación de los servicios? | x | [8 empty] | 6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control? | 10
[17 empty] | 7. El control es efectivo? | 30
[13 empty] | Comité de contratación | x |  |  | 1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control? | 15 |  | 85
[7 empty] | 8. Da lugar a detrimento de la calidad de vida de la comunidad por pérdida del bien o servicio o recursos públicos? | x | [8 empty] | 2. Está definido el responsable de la ejecución del control y del seguimiento? | 5
[17 empty] | 3. El control es automático? |  | 0
[17 empty] | 4. El control es manual? | 10
[17 empty] | 5. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento es adecuada? | 15
[7 empty] | 9. Generar pérdida de información de la entidad? | x | [8 empty] | 6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control? | 10
[7 empty] | 10. Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía u otro ente? | x | [8 empty] | 7. El control es efectivo? | 30
[7 empty] | 11. Dar lugar a procesos sancionatorios? | x
[7 empty] | 12. Dar lugar a procesos disciplinarios? | x
[7 empty] | 13. Dar lugar a procesos fiscales? | x
[7 empty] | 14. Dar lugar a procesos penales? | x
[7 empty] | 15. Generar pérdida de credibilidad del sector? | x
[7 empty] | 16. Ocasionar lesiones físicas o pérdidas de vidas humanas? |  | x
[7 empty] | 17. Afectar la imagen regional? | x
[7 empty] | 18. Afectar la imagen nacional? | x
|  | APROBÓ: |  | MÓNICA MARÍA RAMÍREZ HARTMAN DIRECTORA GENERAL | [7 empty] | FECHA : | Enero 31 de 2017
|  | REVISÓ: |  | SONIA CÓRDOBA ALVARADO ASESORA DE PLANEACIÓN
|  | ELABORÓ: |  | PILAR ÁVILA / JENNY PEÑA DURÁN JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA / PROFESIONAL PLANEACIÓN