## C1 Riesgos Corrupcion
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO COMPONENTE 1- GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN
Vigencia | 2022
Fecha de Aprobación: | 2022-11-30
Fecha de Publicación: | 2022-12-01
Versión: | 7
Objetivo: | Identificar, analizar y controlar los posibles hechos generadores de corrupción, tanto internos como externos y desarrollar acciones para mitigarlos.
[8 empty] | Primer Cuatrimestre | [6 empty] | Segundo Cuatrimestre | [6 empty] | Tercer Cuatrimestre
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD |  | META | INDICADOR | RESPONSABLE | FECHA DE REALIZACIÓN |  | Primera Línea de defensa - Oficina Asesora de Planeación |  |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación |  | Primera Línea de defensa - Oficina Asesora de Planeación |  |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación |  | Primera Línea de defensa - Oficina Asesora de Planeación |  |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación
[6 empty] | Inicio dd/mm/aa | Fin dd/mm/aa | Programación | Avance | Porcentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad | Programación | Avance | Porcentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad | Programación | Avance | Porcentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad
I. Política de Administración de Riesgos | 1 | Revisar la Política de Gestión del riesgos revisada y de ser necesario, actualizada, contemplando cambios en las Metodologías vigentes (DAFP y entidades emisoras de políticas de gestión). | 1 Política de Gestión del riesgos revisada y actualizada(si aplica) | Política de Gestión del riesgos actualizada. En caso de no actualizarla evidencia de reunión donde se determina y justifica la no actualización (Si:1 No:0) | Profesionales apoyo MIPG y SIG - Oficina Asesora de Planeación | 2022-02-01 | 2022-09-30 |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
| 2 | Socializar la Política de Gestión del riesgos aprobada | 1 Política de Gestión del riesgos y Metodología socializada | Política de Gestión del riesgos y Metodología (Si:1 No:0) | Oficina Asesora de Planeación | 2022-07-01 | 2022-10-31
II. Construcción Mapa Riesgos Corrupción | 3 | Revisar, actualizar y/o identificar los riesgos en todas su etapas, a través de mesas de trabajo con la primera línea de defensa, donde se capacita sobre la metodología vigente. | Fichas de riesgos de corrupción consolidadas en todas sus etapas y evidencias de reunión | Fichas de riesgos documentadas (Si:1 No:0) evidencias de mesas de trabajo | Oficina Asesora de Planeación / Lideres de proceso | 2022-01-15 | 2022-01-31
[6 empty] | 2022-10-01 | 2022-12-31
| 4 | A partir del Autodiagnóstico de autoevaluación SARLAF aplicado , identificar los riesgos de corrupción por Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo(LA/FT) | Fichas de riesgos de corrupción sobre riesgos SARLFAT consolidadas en todas sus etapas y evidencias de reunión | Fichas de riesgos documentadas (Si:1 No:0) evidencias de mesas de trabajo | Lidera la Oficina Asesora de Planeación con apoyo del equipo LA/FT | 2022-01-15 | 2022-06-30
| 5 | Aprobar el Mapa de riesgos de corrupción | 1 Mapa de riesgos de corrupción aprobado en comité directivo | Mapa de riesgos de corrupción aprobado (Si:1 No:0) | Oficina Asesora de Planeación | 2022-01-15 | 2022-01-31
III. Consulta y divulgación | 6 | Publicar Mapa de riesgos de corrupción en la intranet y página web en conjunto con el PAAC 2021 | 1 mapa de riesgos publicado en pagina web e intranet | Mapa de riesgos de corrupción publicado (Si:1 No:0) | Oficina Asesora de Planeación | 2022-01-20 | 2022-02-15
| 7 | Divulgar los avances en la gestión de riesgos de corrupción de la entidad a la ciudadanía en la página web de la entidad | 1 publicación de divulgación de avances en la gestión de riesgos de corrupción para conocimiento y consulta de la ciudadanía en pagina web de la entidad | Publicación de avances en la gestión de riesgos de corrupción publicado (Si:1 No:0) | Oficina Asesora de Planeación | 2022-07-10 | 2022-08-31
IV. Monitoreo y Revisión | 8 | Monitorear el mapa de riesgos de corrupción vigente de acuerdo con la Política de Gestión de Riesgos de la Entidad. | 4 monitoreos (100%)al mapa de riesgos de corrupción vigente | (# de monitoreos realizados / # monitoreos programados) x 100% | Oficina Asesora de Planeación | 2022-01-01 | 2022-12-15
[6 empty] | 2022-03-26 | 2022-04-22
[6 empty] | 2022-06-25 | 2022-07-21 |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
[6 empty] | 2022-09-24 | 2022-10-20
| 9 | Presentar en Comité Directivo avances en la gestión de riesgos y recomendaciones para toma de decisiones | 2 Presentaciones sobre los avances en la gestión del riesgo socializadas en el Comité Directivo | (# de presentaciones realizadas / # de presentaciones programadas) x100% | Oficina Asesora de Planeación | 2022-01-15 | 2022-02-28
[6 empty] | 2022-07-10 | 2022-08-15
V. Seguimiento | 10 | Realizar seguimiento periódico al Mapa de riesgos de corrupción vigente de Acuerdo con el Estatuto Anticorrupción | 3 Seguimientos (100%) al Mapa de riesgos de corrupción vigente | (# de seguimientos realizados / # de seguimientos programados) x100% | Oficina de Control Interno | 2022-01-01 | 2022-01-20 |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
[6 empty] | 2022-05-02 | 2022-05-16
[6 empty] | 2022-09-03 | 2022-09-15 |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
Fecha |  | Versión | Razón del cambio
2022-01-31 |  | 1 | Primera versión
2022-05-17 |  | 2 | Sin modificaciones
2022-11-30 |  | 3 | Se ajusta el responsable de la actividad 1 y se amplían los plazos de ejecución de actividad 1 y 2 teniendo en cuenta los lineamientos de anticohecho; antisoborno dados por la Veeduría y los lineamientos SARLAFT de Secretaría General.
2022-07-28 |  | 4 | Sin modificaciones
2022-09-29 |  | 5 | Sin modificaciones
2022-10-26 |  | 6 | Sin modificaciones
2022-11-30 |  | 7 | Sin modificaciones
CONTROL DEL DOCUMENTO |  |  |  | RESPONSABILIDAD FRENTE AL COMPONENTE DEL PAAC | FIRMA
APROBÓ: |  | MARGARITA MARIA DÍAZ CASAS DIRECTORA GENERAL |  | RESPONSABLE DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | ABROBADO EN COMITÉ DIRECTIVO DEL 26 DE OCTUBRE DE 2022
REVISÓ: |  | LUIS FERNANDO MEJÍA CASTRO JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN |  | REPRESENTANTE DE LA ALTA DIRECCIÓN LÍDER COMPONENTE 1 - GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
ELABORÓ: |  | LUIS FERNANDO MEJÍA CASTRO JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN |  | COORDINADOR COMPONENTE 1 - GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

## C2 Racionalización Trámites
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO COMPONENTE 2 - RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
Vigencia | 2022
Fecha de Aprobación: | 2022-11-30
Fecha de Publicación | 2022-12-01
Versión: | 7
Objetivo: | Diseñar e implementar medidas de racionalización de OPAs (Otros Procedimientos Administrativos) aplicando TICs que faciliten a la ciudadanía su interacción con los servicios de la entidad.
NOMBRE DEL TRÁMITE | SITUACIÓN ACTUAL | DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA A REALIZAR AL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO | BENEFICIO AL CIUDADANO Y/O ENTIDAD | TIPO DE RACIONALIZACIÓN | ACCIÓN ESPECÍFICA DE RACIONALIZACIÓN | RESPONSABLE | FECHA DE REALIZACIÓN |  | Primera Línea de defensa - Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación |  | Primera Línea de defensa - Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación |  | Primera Línea de defensa - Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación
[7 empty] | Inicio dd/mm/aa | Fin dd/mm/aa | Programación | Avance | Porcentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad | Programación | Avance | Porcentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad | Programación | Avance | Porcentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad
OPA- Préstamo y uso de salas de exposición FUGA | El préstamo y uso de las salas de exposición prioriza las actividades de artes plásticas, su solicitud se realiza mediante la elaboración de una propuesta de circulación artística en el espacio, la cual debe ser radicada a través del correo de electrónico o de manera presencial, radicando propuesta de obra artística para los espacios expositivos de la FUGA, la entidad evalúa y comunica al solicitante. | Actualizar el procedimiento asociado con el OPA asegurando y estandarizando etapas como la difusión y convocatoria, y definiendo instancias de verificación por parte de la entidad. | Los artistas y ciudadanos interesados podrán acceder en condiciones de transparencia a un OPA con etapas claramente definidas de difusión, convocatoria, recepción y análisis de propuestas que le garantiza al usuario conocer con anticipación las reglas y tiempos para acceder al préstamo y uso del | Administrativa | Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite | Subdirección Artística y Cultural | 2022-01-03 | 2022-04-11 |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
Fecha | Versión | Razón del cambio
2022-01-31 | 1 | Versión original
2022-05-17 | 2 | La primera estrategia 2022 presentada en enero no fue aprobada por el DAFP para cargue al SUIT. Actualmente la entidad tiene abierta la estrategia de racionalización 2021 por temas en su evaluación en SUIT, sin posibilidad de cargue de la estrategia 2022.
2022-06-29 | 3 | Sin modificación
2022-07-28 | 4 | Sin modificación
2022-09-29 | 5 | Sin modificación
2022-10-26 | 6 | Sin modificación
2022-11-30 | 7 | Sin modificación
CONTROL DEL DOCUMENTO |  |  |  | RESPONSABILIDAD FRENTE AL COMPONENTE DEL PAAC |  | FIRMA
APROBÓ: | MARGARITA MARIA DÍAZ CASAS DIRECTORA GENERAL |  |  | RESPONSABLE DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO |  | ABROBADO EN COMITÉ DIRECTIVO DEL 26 DE OCTUBRE DE 2022
REVISÓ: | LUÍS FERNANDO MEJÍA CASTRO JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN |  |  | LIDER COMPONENTE 2 RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
ELABORÓ: | LUÍS FERNANDO MEJÍA CASTRO JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN |  |  | COORDINADORA COMPONENTE 2 RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

## C3 Rendicion Cuentas
PROYECTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO COMPONENTE 3 - RENDICIÓN DE CUENTAS
Vigencia | 2022
Fecha de Aprobación: | 2022-11-30
Fecha de Publicación | 2022-12-01
Versión: | 7
Objetivo: | Fortalecer la rendición de cuentas institucional frente a la gestión de la entidad y sus resultados, como un proceso transversal y permanente que aporta al control social de la ciudadanía.
[8 empty] | Primer Cuatrimestre | [6 empty] | Segundo Cuatrimestre | [6 empty] | Tercer Cuatrimestre
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD |  | META | INDICADOR | RESPONSABLE | FECHA DE REALIZACIÓN |  | Primera Línea de defensa - Oficina Asesora de Planeación |  |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación |  | Primera Línea de defensa - Oficina Asesora de Planeación |  |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación |  | Primera Línea de defensa - Oficina Asesora de Planeación |  |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación
[6 empty] | Inicio dd/mm/aa | Fin dd/mm/aa | Programación | Avance | Porcentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad | Programación | Avance | Porcentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad | Programación | Avance | Porcentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad
1. Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Publicar 3 informes de la cuenta anual de la Contraloría una vez cargados en SIVICOF | *Balance Social *Informe de Gestión y resultados *Informe de Gestión de la Gerencia | # de informes publicados/ 3 informes planeados para publicar | Oficina Asesora de Planeación | 2022-02-01 | 2022-03-30 |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
| 1.2 | Elaborar y publicar el Informe de gestión de logros de la FUGA vigencia 2022 para la Rendición de Cuentas cumpliendo con los requerimientos MIPG y la normativa vigente. Este informe se construye a partir de los insumos entregados por las áreas de la entidad. | 1 informe de gestión para la rendición de cuentas publicado | Informe publicado (si=100%; no=0) | Oficina Asesora de Planeación | 2022-10-01 | 2022-11-30
| 1.3 | Elaborar y publicar presentación resumen del Informe de Gestión de logros de la FUGA vigencia 2022 para facilitarle a la ciudadanía información más sencilla y comprensible. | 1 presentación resumen de informe de gestión publicada | Presentación publicada (si=100%; no=0) | Oficina Asesora de Planeación | 2022-10-01 | 2022-12-15
| 1.4 | Realizar taller de lenguaje claro y generación de información sencilla y amable | 1 Taller de Lenguaje Claro Realizado | Taller Realizado (si=100%; no=0) | Oficina Asesora de Planeación, Atención al Ciudadano y/o Comunicaciones | 2022-03-01 | 2022-06-30
2. Desarrollar escenarios de diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2021-01-02 | Desarrollar diálogo de doble vía con la Veeduría Bronx Distrito Creativo | 1 Espacio de diálogo con Veeduría Bronx Distrito creativo desarrollado | Un espacio de diálogo desarrollado (si=100%; no=0) | Subdirección para la Gestión del Centro de Bogotá | 2022-02-01 | 2022-11-30
| 2021-02-02 | Realizar un espacio de diálogo como Audiencia de Rendición de Cuentas Institucional adicional a los diálogos de la estrategia de diálogos ciudadanos | 1 Audiencia de rendición de cuentas realizada | Audiencia pública realizada (Si: 100%; No:0) | Oficina Asesora de Planeación y Comunicaciones | 2022-07-01 | 2022-12-15 |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
3. Responder a compromisos propuestos, evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivos para mejora | 3.1 | Elaborar el Documento Estrategia de Rendición de Cuentas con los atributos MIPG y publicarla en la página web | 1 l Documento Estrategia de Rendición de Cuentas publicado en la página web | Documento Estrategia de Rendición de Cuentas publicada (Si:100%; No: 0) | Oficina Asesora de Planeación | 2022-02-01 | 2022-05-31
| 3.2 | Realizar una encuesta para la definición de los temas a tratar en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas que se publica en la página web de la entidad | 1 Encuesta publicada para la identificación de temas de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | Encuesta publicada (Si:100%; No: 0) | Oficina Asesora de Planeación y Comunicaciones | 2022-07-01 | 2022-09-30
| 3.3 | Realizar sensibilización de la importancia de la rendición de cuentas y la participación ciudadana dirigida a los funcionarios y contratistas de la FUGA (cultura de la rendición de cuentas) | 1 sensibilización para funcionarios y contratistas en cultura de rendición de cuentas y participación ciudadana | Socialización realizada (Si:100%; No: 0) | Oficina Asesora de Planeación Comunicaciones | 2022-06-01 | 2022-09-30
| 3.4 | Generar una estrategia de comunicaciones para promover la cultura de la rendición de cuentas internamente y con ciudadanía | 2 piezas de comunicación para promover la cultura de la Rendición de Cuentas | (# de Piezas de comunicación realizadas /# de piezas de comunicación programadas en el marco de la estrategia de comunicaciones para cultura de la Rendición de Cuentas )*100% | Oficina Asesora de Planeación Comunicaciones | 2022-08-01 | 2022-11-30
| 3.5 | Autoevaluar con los Gestores de Participación Ciudadana, la Estrategia General de Rendición de Cuentas para identificar los logros y limitaciones. Generar ACM en caso de que se requiera con el Equipo de Gestores de Participación Ciudadana. | Autoevaluación de la estrategia de Rendición de cuentas y ACM en caso de aplicar | Informe de Evaluación de la Rendición de Cuentas con un capítulo de Análisis de la Autoevaluación de la Estrategia de Rendición de Cuentas (Si:100%; No: 0) | Oficina Asesora de Planeación con insumos del equipos de Gestores de Participación | 2022-11-15 | 2022-12-15
| 3.6 | Dar respuesta a las preguntas realizadas por parte de la ciudadanía a la FUGA en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. Publicarlas en el marco del Informe de Evaluación de la Rendición de Cuentas. | Responder al 100% de las preguntas realizadas por la ciudadanía en el Marco de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas y publicarlas en el Informe de Evaluación de Rendición de Cuentas. | Informe de Evaluación de la Rendición de Cuentas publicado con un capítulo con respuestas a las preguntas formuladas por la ciudadanía publicado (Si:100% ; No:0) | Oficina Asesora de Planeación con insumos de las demás áreas de la entidad | 2022-10-01 | 2022-12-31
| 3.7 | Publicar Informe de Evaluación de Rendición de Cuentas con los características exigidas por la norma y MIPG. | 1 Informe de Evaluación de Rendición de Cuentas publicado en la página Web de la FUGA | Informe Publicado (Si:1; No:0) | Oficina Asesora de Planeación | 2022-12-01 | 2022-12-31
Fecha |  | Versión | Razón del cambio
2022-01-31 |  | 1 | Primera versión
2022-05-17 |  | 2 | Se ajusta la estructura del Componente conforme a las recomendaciones de la circular externa 100-020 de 2021 del DAFP. Se modifica la actividad 2.1 teniendo en cuenta la pertinencia e importancia de los diálogos de doble vía con la Veeduría Bronx Distrito Creativo. La actividad de consultas ciudadanas se deja programada en el plan de participación ciudadana.
2022-06-29 |  | 3 | Sin modificación de este componente.
2022-07-28 |  | 4 | Sin modificación de este componente.
2022-09-29 |  | 5 | Sin modificación de este componente.
2022-10-26 |  | 6 | Sin modificación de este componente.
2022-11-30 |  | 7 | Se ajusta fecha de terminación de la actividad 2.2. y se elimina la act. 2.3 porque la RdC sectorial se realizará en el 2023
CONTROL DEL DOCUMENTO |  |  |  | RESPONSABILIDAD FRENTE AL COMPONENTE DEL PAAC | FIRMA
APROBÓ: |  | MARGARITA MARIA DÍAZ CASAS DIRECTORA GENERAL |  | RESPONSABLE DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | ABROBADO EN COMITÉ DIRECTIVO DEL 26 DE OCTUBRE DE 2022
REVISÓ: |  | LUÍS FERNANDO MEJÍA CASTRO JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN |  | LÍDER COMPONENTE 3 - RENDICIÓN DE CUENTAS
ELABORÓ: |  | LUÍS FERNANDO MEJÍA CASTRO JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN |  | COORDINADOR COMPONENTE 3 - RENDICIÓN DE CUENTAS

## C4. Atencion Ciudadano
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO COMPONENTE 4- MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO
Vigencia | 2022
Fecha de Aprobación: | 2022-11-30
Fecha de Publicación | 2022-12-01
Versión: | 7
Objetivo: | Determinar acciones que permitan mejorar la atención al ciudadano con el propósito de mejorar la calidad y accesibilidad a los trámites y servicios de la FUGA.
[8 empty] | Primer Cuatrimestre | [6 empty] | Segundo Cuatrimestre | [6 empty] | Tercer Cuatrimestre
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD |  | META | INDICADOR | RESPONSABLE | FECHA DE REALIZACIÓN |  | Primera Línea de defensa - Subdirección de Gestión Corporativa - Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación |  | Primera Línea de defensa - Subdirección de Gestión Corporativa - Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación |  | Primera Línea de defensa - Subdirección de Gestión Corporativa - Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación
[6 empty] | Inicio dd/mm/aa | Fin dd/mm/aa | Programación | Avance | Porcentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad | Programación | Avance | Porcentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad | Programación | Avance | Porcentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad
1. Planeación Estratégica del servicio al ciudadano | 1.1 | Presentar un informe al Comité Institucional de Gestión y Desempeño sobre los resultados de las PQRS de la Entidad para la toma de decisiones | Un (1) Informe presentado en Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | 1 Informes PQRS tendencias presentado en Comité Institucional de Gestión y Desempeño ( Si: 100%; No: 0) | Subdirección de Gestión Corporativa -Servicio al Ciudadano | 2022-07-01 | 2022-08-31
| 1.2 | Elaborar, presentar y publicar el informe semestral del Defensor del Ciudadano en los parámetros establecidos en la normatividad aplicable | 2 Informes del Defensor del Ciudadano (Primer informe en enero y el segundo en julio) | (# de Informes del Defensor del ciudadano realizados, presentados y publicados /2 Informes del Defensor del ciudadano programados )*100% | Subdirección de Gestión Corporativa - Servicio al Ciudadano | 2022-01-01 | 2022-07-31
| 1.3 | Elaborar un informe de buenas prácticas, de acuerdo con los parámetros establecidos por la Secretaría General | Informe anual de Buenas prácticas elaborado y presentado | informe consolidado anual | Subdirección de Gestión Corporativa - Servicio al Ciudadano | 2022-01-15 | 2022-03-30
2. Fortalecimiento del Talento Humano al servicio del ciudadano | 2.1 | Incluir en la jornada de inducción y reinducción del Plan Institucional de Capacitación - PIC una charla de atención al ciudadano para funcionarios y contratistas | Una charla de servicio al ciudadano para fortalecer los conocimiento sobre el tema en funcionarios y contratistas realizada en el marco de la jornada de inducción y reinducción | Una (1) charla de atención al ciudadano realizada en el marco de la jornada de inducción y reinducción programada en el PIC (SI:100%; No:0) | Subdirección de Gestión Corporativa - Servicio al Ciudadano | 2022-01-01 | 2022-07-31 |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
| 2.2. | Realizar una sensibilización sobre gestión de trámites y otros procedimientos administrativos (OPAs) dirigido a funcionarios y contratistas de la Entidad | Una (1) sesión de sensibilización sobre gestión de trámites y OPAs realizada | Una (1) sesión de sensibilización sobre gestión de trámites y OPAs realizada (SI:100%; No:0) | Oficina Asesora de Planeación | 2022-02-01 | 2022-05-31
| 2.3 | Sensibilizar sobre el Manual de servicio a la ciudadanía, así como la Política Distrital de Servicio a la Ciudadanía Conpes 3 y los demás lineamientos vigentes en atención a la ciudadanía a los funcionarios públicos y contratistas de la FUGA | 1 sensibilización del Manual de servicio a la ciudadanía, política distrital y demás lineamientos a los funcionarios públicos y contratistas de la entidad | Manual de servicio a la ciudadanía del Distrito Capital u otros lineamientos divulgados (Si:100% No:0) | Subdirección de Gestión Corporativa - Servicio al Ciudadano | 2022-01-01 | 2022-11-30
| 2.4 | Realizar campañas informativas y de sensibilización sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de petición y tips de implementación del Manual de servicio a la ciudadanía del Distrito Capital dirigido a funcionarios y contratistas de la FUGA | 3 Campañas informativas que aporten a la sensibilización interna sobre el manual de servicio y manejo de derechos de petición | (# de campañas informativas / 3 campañas informativas como sensibilización interna )*100% | Subdirección de Gestión Corporativa - Servicio al Ciudadano | 2022-03-01 | 2022-11-30
3. Gestión de relacionamiento con los ciudadanos | 3.1 | Avanzar en la implementación del chat virtual en la página web para fortalecer la atención a la ciudadanía, en el marco del compromiso de la FUGA con el Gobierno Abierto. | Realizar las gestiones para verificar la viabilidad técnica de la implementación del chat virtual de atención a la ciudadanía. | Correos solicitudes y respuestas sobre la viabilidad de implementación del chat virtual en la página web (Si:100% No:0) | Subdirección de Gestión Corporativa - Servicio al Ciudadano Tecnologías de la Información Dirección General - Comunicaciones | 2022-02-01 | 2022-05-31
| 3.2 | Realizar campañas informativas por las redes sociales para dar a conocer el nuevo canal de atención por el WhatsApp como chat virtual | 4 campañas informativas en las redes sociales de la entidad | (# de campañas informativas / 4 campañas informativas) | Subdirección de Gestión Corporativa - Servicio al Ciudadano Dirección General - Comunicaciones | 2022-01-01 | 2022-11-30
| 3.3 | Actualizar la documentación del proceso de Servicio al Ciudadano en concordancia con la realidad institucional si se requiere | 100% de la documentación del proceso actualizados | # documentos del proceso actualizados / # documentos programados *100% | Subdirección de Gestión Corporativa - Servicio al Ciudadano | 2022-01-01 | 2022-11-30
| 3.4 | Elaborar la Guía de evaluación de respuestas enviadas por la FUGA; teniendo en cuenta los criterios de coherencia, claridad, calidez, oportunidad y manejo del sistema de ORFEO | Un documento revisado, formalizado en SIG y publicado | Guía para la evaluación de las respuestas enviadas por la FUGA publicado (Si:100%; No:0) | Subdirecciones misionales, Oficina Asesora Jurídica , Oficina Asesora de Planeación y Subdirección de Gestión Corporativa - Servicio al Ciudadano | 2022-02-01 | 2022-09-16
4. Conocimiento del Servicio al Ciudadano | 4.1 | Realizar informes mensuales sobre el cumplimiento de los términos legales para resolver peticiones, quejas, reclamos y solicitudes de información conforme al articulo 76 de la Ley 1474 de 2011 y a la Ley 1755 de 2015 | 11 informes (100%) de seguimiento (1 mensual) | (# Informes de alertas elaborados y publicados/ # informes a elaborar (11)) *100% | Subdirección de Gestión Corporativa - Servicio al Ciudadano | 2022-02-01 | 2022-12-31
| 4.2 | Elaborar y aprobar la caracterización de usuarios de la FUGA bajo los requerimientos mínimos del DAFP. | 1 documento con la caracterización de usuarios elaborado y aprobado | Documento con la caracterización de usuarios elaborado y aprobado (Si:100%; No:0) | Oficina Asesora de Planeación (Con los insumos de las áreas) | 2022-08-01 | 2022-11-30
| 4.3 | Actualizar el registro de Inscripción legal de Bases de Datos, basados en la Implementación de la Ley 1581/2012 de acuerdo con el procedimiento de Registro y actualización base de datos personales ante la SIC (Si aplica) | 100% de los certificados resumen de los Registro de Bases de Datos expedido por Superintendencia de Industria y Comercio en el aplicativo dispuesto para tal fin | (# de certificados generados / # de bases de datos registradas )*100% | Gestión TICs- Subdirección de Gestión Corporativa | 2022-03-01 | 2022-11-30
5.Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana. | 5.1 | Realizar informe interno sobre la calidad de las respuestas emitidas por FUGA para la toma de decisiones de la dirección y las áreas. | 11 informes (100%) de seguimiento (1 mensual) | (# Informes de alertas elaborados y publicados/ # informes a elaborar (11)) *100% | Subdirección de Gestión Corporativa - Servicio al Ciudadano | 2022-01-01 | 2022-12-31
| 5.2 | Elaborar un informe consolidado de encuestas de satisfacción de acuerdo con la Guía para la medición de satisfacción de usuarios y presentar resultados al comité Directivo para la toma de decisiones. | 1 informe consolidado de medición de satisfacción 1 presentación al Comité de Dirección sobre resultados de la medición de satisfacción | 1 informe de sistematización de encuestas de satisfacción (si:80%; No=0) + Presentación realizada en Comité de Dirección (Si:20% No:0) | Servicio al Ciudadano - Subdirección de Gestión Corporativa consolida informes de Servicio al Ciudadano ; Subdirecciones Misionales y Oficina Asesora de Planeación | 2022-07-01 | 2022-12-20
Fecha |  | Versión | Razón del cambio
2022-01-31 |  | 1 | Primera versión
2022-05-17 |  | 2 | Se ajusta la estructura del Componente conforme a las indicaciones de la circular externa 100-020 de 2021 del DAFP. Se ajustan alcances, meta e indicador de las actividades 2.1;2.4;3.2; 3.4 y se ajustan los plazos de realización de las actividades 3.1;3.3 y 3.4 teniendo en cuenta las recomendaciones de Control Interno y los cambios presentados en el equipo de servicio al ciudadano, todo con el fin de dar cumplimiento de manera oportuna a las actividades.
2022-06-29 |  | 3 | Sin modificación
2022-07-28 |  | 4 | Se amplía el plazo de ejecución de la actividad 3.4
2022-09-29 |  | 5 | Sin modificación
2022-10-26 |  | 6 | Sin modificación
2022-11-30 |  | 7 | Sin modificación
CONTROL DEL DOCUMENTO |  |  |  | RESPONSABILIDAD FRENTE AL COMPONENTE DEL PAAC | FIRMA
APROBÓ: |  | MARGARITA MARIA DÍAZ CASAS DIRECTORA GENERAL |  | RESPONSABLE DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | ABROBADO EN COMITÉ DIRECTIVO DEL 26 DE OCTUBRE DE 2022
REVISÓ: |  | MARTHA LUCÍA CARDONA SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA |  | LÍDER COMPONENTE 4 MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO
|  | LUÍS FERNANDO MEJÍA CASTRO JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN |  | REPRESENTANTE DE LA ALTA DIRECCIÓN
ELABORÓ: |  | MARTHA LUCÍA CARDONA SUBDIRECCION DE GESTION CORPORATIVA |  | COORDINADORA COMPONENTE 4 MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

## C5 Ley Transparencia
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO COMPONENTE 5- MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
Vigencia | 2022
Fecha de Aprobación: | 2022-11-30
Fecha de Publicación | 2022-12-01
Versión: | 7
Objetivo: | Establecer las actividades y responsables para dar cumplimiento a lo estipulado por la Ley 1712 de 2014 por medio de la cual se crea la Ley de la transparencia y el acceso a la información pública y al Decreto 103 de 2015 por medio del cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se dictan otras disposiciones, teniendo en cuenta la capacidad operativa y presupuestal de la entidad
Recursos: | Humanos, Informáticos, tecnológicos y de comunicación
[8 empty] | Primer Cuatrimestre | [6 empty] | Segundo Cuatrimestre | [6 empty] | Tercer Cuatrimestre
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD |  | META | INDICADOR | RESPONSABLE | FECHA DE REALIZACIÓN |  | Primera Línea de defensa - Oficina Asesora de Planeación |  |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación |  | Primera Línea de defensa - Oficina Asesora de Planeación |  |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación |  | Primera Línea de defensa - Oficina Asesora de Planeación |  |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación
[6 empty] | Inicio dd/mm/aa | Fin dd/mm/aa | Programación | Avance | Porcentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad | Programación | Avance | Porcentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad | Programación | Avance | Porcentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad
1. Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Mantener actualizada la información mínima requerida en página web que trata la Ley 1712 de 2014 - Transparencia | 100% Link de transparencia actualizado | (# de requerimientos actualizados según ley 1712 de 2014/ Total de requerimientos )*100% | Oficina Asesora de Planeación consolida reporte | 2022-02-01 | 2022-12-31 |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
| 1.2 | Realizar divulgación interna sobre los avances frente a Ley de Transparencia y acceso a la información, Ley 1712 de 2014 a las áreas de la entidad, para tomar medidas de mejora en su cumplimiento. | 1 Actividades de divulgación sobre Ley de Transparencia Realizadas | 1 Divulgación realizada (si=100%; no=0) | Oficina Asesora de Planeación | 2022-05-01 | 2022-08-31
| 1.3 | En el marco de los compromisos de Gobierno Abierto, realizar 2 ejercicios de aprovechamiento de datos | 2 ejercicio de aprovechamiento de datos abiertos | (# de ejercicios de aprovechamiento de datos realizadas/ # de ejercicios programadas (2))*100 | Oficina Asesora de Planeación Gestión TICs | 2022-02-01 | 2022-06-30
[6 empty] | 2022-07-01 | 2022-12-15
| 1.4 | Actualizar la información en el SUIT sobre el OPA/trámites/consultas de información que apliquen. | Información de OPA vigente actualizada en SUIT | Información de OPA vigente actualizada en SUIT (si=100%; no=0) | Oficina Asesora de Planeación con apoyo de la Subdirección Artística y Cultural | 2022-05-01 | 2022-11-30
2. Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Llevar a cabo una sensibilización sobre Ley de Transparencia y derecho a la información dirigida a servidores públicos y contratistas de la entidad para comprender entre otros los lineamientos de transparencia activa y pasiva. | 1 sensibilización realizada a servidores públicos y contratistas de la FUGA | 1 Sensibilización realizada (si=100%; no=0) | Atención al Ciudadano Oficina Asesora de Planeación | 2022-02-01 | 2022-07-31
3. Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Actualizar, publicar y socializar el Registro de Activos de Información | 1 Registro de Activos de Información actualizado, socializado y publicado en la página de la entidad y en los portales de Datos Abiertos | Documento actualizado, socializado y publicado en la página de la FUGA y los portales web de Datos Abiertos (si=100%; no=0) | Gestión Documental Gestión Tecnológica | 2022-07-01 | 2022-11-30
| 3.2 | Actualizar, publicar, y socializar el Esquema de publicación de Información | 1 Esquema de publicación de la información actualizado, socializado y publicado en la página de la entidad y en los portales de Datos Abiertos | Esquema de publicación de la información actualizado, socializado y publicado en la página de la FUGA y los portales web de Datos (si=100%; no=0) | Oficina Asesora de Planeación | 2022-07-01 | 2022-10-31
| 2021-03-03 | Actualizar, publicar y socializar el Índice de Información Clasificada y Reservada conforme a lo estipulado en los artículos 6, 18, 19, 20 de la Ley 1712 de 2014 y artículo 5 decreto 103 de 2015. | 1 Índice de Información Clasificada y Reservada actualizado, socializado y publicado en la página de la entidad y en los portales de Datos Abiertos | Índice de Información Clasificada y Reservada actualizado, socializado y publicado en la página de la FUGA y los portales web de Datos (si=1; no=0) | Gestión Documental; Oficina Asesora Jurídica - revisor de los aspectos jurídicos | 2022-07-01 | 2022-11-30
4.Criterio Diferencial de Accesibilidad | 4.1 | Sensibilizar a funcionarios y contratistas de la FUGA , para una adecuada atención a personas en condición de discapacidad visual y/o auditiva. | 1 sensibilización realizada a servidores públicos de la FUGA | Sensibilización realizada (si=100%; no=0) | Subdirección de Gestión Corporativa - Servicio al Ciudadano | 2022-03-01 | 2022-11-30
| 4.2 | Rediseñar y actualizar los espacio de información diferencial de acuerdo con la Resolución 1519 de 2020 | 100% de los enlaces de información con enfoque diferencial actualizados y rediseñados | Enlaces de enfoque diferencial rediseñados y actualizados operando | Comunicaciones | 2022-02-01 | 2022-08-31
| 4.3 | Realizar campañas informativas para sensibilización interna sobre el enfoque diferencial | 2 Campañas informativas y de sensibilización interna | (# de campañas informativas / 2 campañas informativas y de sensibilización programados )*100% | Comunicaciones | 2022-03-01 | 2022-11-30
5.Monitoreo y Acceso a la Información Pública | 5.1 | Monitorear de manera cuatrimestral la Matriz de Cumplimiento y Sostenibilidad de la Ley transparencia. | 3 Monitoreos periódico cuatrimestral de la Matriz de Cumplimiento y Sostenibilidad de la Ley transparencia. | (# de Monitoreos realizados/# de Monitoreos programados)*100% | Oficina Asesora de Planeación | 2022-04-01 | 2022-05-20
[6 empty] | 2022-08-01 | 2022-09-20
[6 empty] | 2022-12-01 | 2022-12-31
| 5.2 | Seguimiento general a la implementación de requerimientos resolución 1519 de 2020 | Un informe de implementación Resolución 1519 de 2020 | Un informe presentado y /o divulgado a los Directivos (si=100%; no=0) | Oficina Asesora de Planeación con el apoyo de áreas involucradas en la implementación | 2022-07-01 | 2022-10-14
| 5.3 | Monitorear encuesta en la Web que valida la satisfacción del ciudadano sobre la transparencia y acceso a la información. | 2 Monitoreos realizados en la Web para validar la satisfacción del ciudadano sobre la transparencia y acceso a la información. (Primero con corte a 30 de junio y el segundo con corte a 30 de septiembre) | (# de Monitoreos realizados/# de Monitoreos programados)*100% | Comunicaciones recopila - Oficina Asesora de Planeación sistematiza y analiza | 2022-02-01 | 2022-07-31
[6 empty] | 2022-10-01 | 2022-12-15
Fecha |  | Versión | Razón del cambio
2022-01-31 |  | 1 | Primera versión
2022-05-17 |  | 2 | Se incluye la actividad 1.4 como acción de mejora conforme a la recomendación del Informe de Dinamización de la racionalización de Trámites y Servicios del Distrito - Sec. Gral. Abril2022
2022-06-29 |  | 3 | Sin modificación
2022-07-28 |  | 4 | Sin modificación
2022-09-29 |  | 5 | Se amplia el plazo hasta 15 días para realización de la actividad 5.2
2022-10-26 |  | 6 | Se amplia el plazo de la realización de actividades 1.3; 3.1 y 3.3. Se ajusta el responsable de actividad 3.3
2022-11-30 |  | 7 | Sin modificación
CONTROL DEL DOCUMENTO |  |  |  | RESPONSABILIDAD FRENTE AL COMPONENTE DEL PAAC | FIRMA
APROBÓ: |  | MARGARITA MARIA DÍAZ CASAS DIRECTORA GENERAL |  | RESPONSABLE DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | ABROBADO EN COMITÉ DIRECTIVO DEL 26 DE OCTUBRE DE 2022
REVISÓ: |  | LUÍS FERNANDO MEJÍA CASTRO JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN |  | REPRESENTANTE DE LA ALTA DIRECCIÓN
ELABORÓ: |  | LUÍS FERNANDO MEJÍA CASTRO JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN |  | RESPONSABLE COMPONENTE

## C6 Plan de Integridad
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO COMPONENTE 6- INICIATIVAS ADICIONALES - PLAN DE GESTIÓN INTEGRIDAD
Vigencia | 2022
Fecha de Aprobación: | 2022-11-30
Fecha de Publicación | 2022-12-01
Versión: | 7
Objetivo: | Fomentar comportamientos deseables en los Funcionarios y Contratistas de la entidad con el fin de fortalecer la cultura ética, la transparencia, la probidad y la lucha contra la corrupción.
[8 empty] | Primer Cuatrimestre | [6 empty] | Segundo Cuatrimestre | [6 empty] | Tercer Cuatrimestre
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD |  | META | INDICADOR | RESPONSABLE | FECHA DE REALIZACIÓN |  | Primera Línea de defensa - Subdirección de Gestión Corporativa - Gestión del Ser |  |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación |  | Primera Línea de defensa - Subdirección de Gestión Corporativa - Gestión del Ser |  |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación |  | Primera Línea de defensa - Subdirección de Gestión Corporativa - Gestión del Ser |  |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación
[6 empty] | Inicio dd/mm/aa | Fin dd/mm/aa | Programación | Avance | Porcentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad | Programación | Avance | Porcentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad | Programación | Avance | Porcentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad
1. Alistamiento | 1.1 | Formular el Plan de acción del equipo de Gestores de Integridad, para la Vigencia 2022 | 1 plan de acción para el equipo de Gestores de Integridad formulado y publicado en la intranet | Un (1) plan de acción formulado, aprobado e incorporado en el plan anticorrupción de la entidad.(si=1; no=0) | Gestores de Integridad - Subdirector de Gestión Corporativa - Oficina Asesora de Planeación. | 2022-01-15 | 2022-01-31 |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
| 2021-02-01 | Conformar el equipo de Gestores de Integridad de la FUGA 2022 | Resolución de gestores de Integridad actualizada | Una resolución emitida (si=1; no=0) | Subdirector de Gestión Corporativa | 2022-02-01 | 2022-04-30
2. Armonización y/o actualización | 2.1 | Divulgar por medio de los canales oficiales de comunicación el Código de Integridad adoptado por la entidad | Una (1) pieza de divulgación semestral del código de integridad | Documento del Código de Integridad Divulgado (si=1; no=0) | Gestores de Integridad - Comunicaciones Internas | 2022-03-01 | 2022-07-31 |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
| 2021-02-02 | Participar en una actividad de actualización/sensibilización o formación en materia de ética e integridad orientada a los gestores de integridad de la Entidad | 100% de los gestores con evidencia de participación en actividad de actualización, formación o capacitación en materia de ética e integridad | (# de gestores de integridad con evidencia de participación/# de gestores)*100% | Gestores de Integridad | 2022-02-01 | 2022-11-30
3. Diagnóstico | 3.1 | Aplicar un instrumento de evaluación sobre la adopción de los valores del código de integridad de los funcionarios y colaboradores de la Entidad, a través de un formato virtual | 1 Informe sobre los resultados y análisis de la evaluación de adopción de los valores del Código de Integridad por parte de los funcionarios y colaboradores de la Entidad. | Informe sobre los resultados y análisis de la aplicación del instrumento. (Si:100% ; No:0) | Gestores de integridad | 2022-04-01 | 2022-06-30 |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
| 2021-02-03 | Revisar y ajustar con el equipo directivo el diagnostico de autoevaluación sobre el nivel de exposición y vulnerabilidad a riesgos de corrupción por Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo(LA/FT) para la toma de decisiones y definición de líneas de manejo generado en el 2021. | 1 Diagnóstico de autoevaluación ajustado que consolide el nivel de valoración del riesgo operativo y el control del riesgo de LA/FT | Un (1) Autodiagnóstico de autoevaluación del nivel del nivel de exposición y vulnerabilidad al riesgos de Lavado de Activos y financiación del terrorismos (si=1; no=0) | Lidera la Oficina Asesora de Planeación con apoyo del equipo LA/FT | 2022-02-01 | 2022-06-30
4. Implementación | 4.1 | Socializar y sensibilizar a los funcionarios, contratistas y jefes sobre la Guía de gestión de conflicto de Intereses de la FUGA como parte de las actividades del Plan Institucional de Capacitación | Una (1)Reunión de socialización de la guía de gestión de conflicto de Intereses de la FUGA | Reunión de socialización realizada (si=100%; no=0) | Talento Humano- Subdirección de Gestión Corporativa Oficina Asesora Jurídica Oficina de Control Interno Disciplinario | 2022-02-01 | 2022-05-30 |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
| 4.2 | Realizar una actividad para sensibilizar sobre los valores de integridad, el código de integridad institucional; y reforzar el significado que tiene ser servidor público (Deberes y responsabilidades de los servidores) | Una (1) Actividad de sensibilización | 1 Actividad realizada (si=100%; no=0) | Gestores de Integridad Talento Humano- Subdirección de Gestión Corporativa | 2022-07-01 | 2022-10-01
| 4.3 | Realizar una actividad de sensibilización en donde participe la Alta Dirección en la socialización del Código de Integridad FUGA | Una (1) Actividad de sensibilización | 1 Actividad realizada (si=100%; no=0) | Gestores de Integridad Talento Humano- Subdirección de Gestión Corporativa | 2022-07-01 | 2022-10-31
| 4.4 | Reportes de implementación del Canal de denuncia de servidores incluyendo recomendaciones para la mejora . | 2 Informes sobre los resultados y análisis a partir de la implementación del Canal de Denuncia de servidores públicos | (Informe realizados/2 informes programados) *100% | Talento Humano- Subdirección de Gestión Corporativa | 2022-03-01 | 2022-06-30
[6 empty] | 2022-07-01 | 2022-10-31
| 4.5 | Desarrollar una actividad de fortalecimiento de la cultura de la integridad y apropiación de los valores del Código de Integridad de la FUGA | Actividad de fortalecimiento y apropiación de la cultura de la integridad realizada | 1 Actividad realizada (si=100%; no=0) | Gestores de Integridad Talento Humano- Subdirección de Gestión Corporativa | 2022-04-01 | 2022-10-01
| 4.6 | Capacitación o actividad de formación a funcionarios y contratistas de la FUGA sobre cohecho y soborno incluyendo información sobre el canal de denuncia de la entidad, y la ruta de denuncias que se debe seguir cuando exista un caso o sospecha de soborno. Lo anterior, para promover una cultura de denuncia de conductas de corrupción. | 1 capacitación o actividad de formación realizada a funcionarios y contratistas de la FUGA | Capacitación o actividad de formación realizada (si=100%; no=0) | Gestores de Integridad Talento Humano- Subdirección de Gestión Corporativa Oficina Asesora de Planeación | 2022-07-01 | 2022-11-30
| 4.7 | Llevar a cabo la apertura de las agendas de los directivos como parte de los compromisos de Gobierno abierto y para el fortalecimiento de la transparencia y el control social. | 4 agendas de directivos abiertas y publicadas en el portal GAB | (# de agendas de directivos abiertas/ 4 agendas de directivos programadas para su apertura)*100% | Directora General; Subdirector Artístico y Cultural; Subdirectora para la Gestión del Centro de Bogotá; Subdirectora de Gestión Corporativa apoya la Oficina Asesora de Planeación | 2022-06-01 | 2022-11-30
5. Seguimiento y Evaluación | 5.1 | Llevar a cabo dos (2) reuniones de seguimiento para evaluar la ejecución del plan de acción de Integridad y en una de ellas, analizar la gestión y resultados del monitoreo de los riesgos de corrupción de la entidad. | Dos reuniones del equipo de gestores de integridad con el abordaje de seguimiento al plan de acción y tema de riesgos de corrupción. | (# de reuniones del equipo realizadas/ Total reuniones programadas) *100% | Gestores de Integridad -Talento Humano- Subdirección de Gestión Corporativa | 2022-02-01 | 2022-11-30
| 2021-02-05 | Llevar a cabo dos (2) reportes de seguimiento a la implementación de la estrategia de gestión de conflicto de intereses el Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 2 Informes de seguimiento a la implementación de la estrategia de gestión de conflicto de intereses el Comité Institucional de Gestión y Desempeño | (Informe realizados/2 informes programados) *100% | Talento Humano- Subdirección de Gestión Corporativa y Oficina Asesora Jurídica | 2022-01-01 | 2022-08-31
[6 empty] | 2022-07-01 | 2022-11-30
| 5.3 | Realizar un reporte de evaluación del impacto (efectividad) del PAAC con todos su componentes incluyendo plan de integridad de acuerdo con requerimientos MIPG | 1 Reporte realizado (si:100%; No ; 0) | 1 Reporte realizada (si=100%; no=0) | Oficina Asesora de Planeación con apoyo de Talento Humano- Subdirección de Gestión Corporativa y gestores de integridad | 2022-03-01 | 2022-10-31
| 5.4 | Realizar un informe sobre el proceso de apropiación e impacto del Código de Integridad. Incluye la recolección de información por medio de encuesta aplicadas a los servidores y los insumos del reporte de evaluación de impacto y efectividad del componente de integridad. | Un (1) informe sobre el proceso de apropiación e impacto del Código de Integridad con el resultado y análisis de la aplicación de las encuestas sobre el Código de Integridad; así como otras fuentes. | Un (1) informe con el resultado y análisis sobre el proceso de apropiación e impacto del Código de Integridad. (Si=100%; No=0) | Gestores de Integridad -Talento Humano- Subdirección de Gestión Corporativa | 2022-10-01 | 2022-12-10
| 5.5 | Realizar seguimiento a la publicación de la declaración de bienes, rentas y conflictos de intereses de los servidores públicos, incluyendo contratistas , por parte de la OCI (3 línea de defensa) | Un (1) informe de seguimiento a la publicación de la declaración de bienes, rentas y conflictos de intereses de los servidores públicos, incluyendo contratistas | Un (1) informe de seguimiento a la publicación de la declaración de bienes, rentas y conflictos de intereses de los servidores públicos, incluyendo contratistas (Si=100%; No=0) | Oficina de Control Interno | 2022-03-01 | 2022-12-15
Fecha |  | Versión | Razón del cambio
2022-01-31 |  | 1 | Primera versión
2022-05-17 |  | 2 | Se elimina la actividad 3.3 "A partir del Autodiagnóstico de autoevaluación SARLAF aplicado , identificar los riesgos de corrupción por Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo(LA/FT) " que ya está incluida en el componente 1 de Gestión de Riesgos para evitar duplicidad.
29//06/2022 |  | 3 | Se agregaron las actividades 4.5 y 4.6 para abordar recomendaciones dadas por la Veeduría Distrital sobre prevención del cohecho y el soborno y en articulación con la Gestión de Gobierno Abierto Bogotá.
28//07/2022 |  | 4 | Se amplía el plazo para ejecutar la actividad 5.2
2022-09-29 |  | 5 | Se elimina la anterior actividad 5.3 " Informe de avances SARLAFT" ver soportes Comité Directivo 29 de septiembre 2022. Se amplía el plazo de la actividad que antes era 5.4 hoy 5.3 "reporte de evaluación del impacto (efectividad) del PAAC" por un mes más para incluir todos los soportes de seguimiento de los diferentes componentes, incluyendo transparencia.
2022-10-26 |  | 6 | Sin modificación
2022-11-30 |  | 7 | Sin modificación
CONTROL DEL DOCUMENTO |  |  |  | RESPONSABILIDAD FRENTE AL COMPONENTE DEL PAAC | FIRMA
APROBÓ: |  | MARGARITA MARIA DÍAZ CASAS DIRECTORA GENERAL |  | RESPONSABLE DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | ABROBADO EN COMITÉ DIRECTIVO DEL 26 DE OCTUBRE DE 2022
REVISÓ: |  | MARTHA LUCÍA CARDONA SUBDIRECCION DE GESTION CORPORATIVA |  | LIDER COMPONENTE 6 INICIATIVAS ADICIONALES -PLAN DE INTEGRIDAD
|  | LUÍS FERNANDO MEJÍA CASTRO JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN |  | REPRESENTANTE DE LA ALTA DIRECCIÓN
ELABORÓ: |  | MARTHA LUCÍA CARDONA SUBDIRECCION DE GESTION CORPORATIVA |  | LÍDER COMPONENTE 6 INICIATIVAS ADICIONALES

## Hoja1 (hidden)
Cumplimiento total (80-100%)
Avances en la gestión (60-79%)
Sin gestión (0-59%)