## C1 Riesgos Corrupcion
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO COMPONENTE 1- GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN
Vigencia | 2021
Fecha de Aprobación: | 2021-06-24
Fecha de Publicación: | 2021-06-25
Versión: | 3
Objetivo: | Identificar, analizar y controlar los posibles hechos generadores de corrupción, tanto internos como externos y desarrollar acciones para mitigarlos.
[8 empty] | Primer Cuatrimestre | [6 empty] | Segundo Cuatrimestre | [6 empty] | Tercer Cuatrimestre
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD |  | META | INDICADOR | RESPONSABLE | FECHA DE REALIZACIÓN |  | Primera Línea de defensa - Oficina Asesora de Planeación |  |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación |  | Primera Línea de defensa - Oficina Asesora de Planeación |  |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación |  | Primera Línea de defensa - Oficina Asesora de Planeación |  |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación
[6 empty] | Inicio dd/mm/aa | Fin dd/mm/aa | Programación | Avance | Porcentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad | Programación | Avance | Porcentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad | Programación | Avance | Porcentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad
I. Política de Administración de Riesgos | 1 | Revisar la Política de Gestión del riesgos y de ser necesario, actualizada, contemplando cambios en las Metodologías vigentes (DAFP y entidades emisoras de políticas de gestión). | 1 Política de Gestión del riesgos revisada y actualizada(si aplica) | Política de Gestión del riesgos actualizada. En caso de no actualizarla evidencia de reunión donde se determina y justifica la no actualización (Si:1 No:0) | Oficina Asesora de Planeación | 2021-02-01 | 2021-06-30 |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
| 2 | Socializar la Política de Gestión del riesgos aprobada | 1 Política de Gestión del riesgos y Metodología socializada | Política de Gestión del riesgos y Metodología (Si:1 No:0) | Oficina Asesora de Planeación | 2021-07-01 | 2021-07-30
II. Construcción Mapa Riesgos Corrupción | 3 | Revisar, actualizar y/o identificar los riesgos en todas su etapas, a través de mesas de trabajo con la primera línea de defensa, donde se capacita sobre la metodología vigente. | Fichas de riesgos consolidadas con la identificación de los riesgos en todas sus etapas y evidencias de reunión | Fichas de riesgos documentadas (Si:1 No:0) evidencias de mesas de trabajo | Oficina Asesora de Planeación / Lideres de proceso | 2021-01-15 | 2021-01-31
[6 empty] | 2021-10-01 | 2021-12-31
II. Construcción Mapa Riesgos Corrupción | 4 | Aprobar el Mapa de riesgos de corrupción | 1 Mapa de riesgos de corrupción aprobado en comité directivo | Mapa de riesgos de corrupción aprobado (Si:1 No:0) | Oficina Asesora de Planeación | 2021-01-24 | 2021-01-31
III. Consulta y divulgación | 5 | Publicar Mapa de riesgos de corrupción en la intranet y página web en conjunto con el PAAC 2021 | 1 mapa de riesgos publicado en pagina web e intranet | Mapa de riesgos de corrupción publicado (Si:1 No:0) | Oficina Asesora de Planeación | 2021-01-31 | 2021-02-15
| 6 | Divulgar los avances en la gestión de riesgos de corrupción de la entidad a la ciudadanía en la página web de la entidad | 1 publicación de divulgación de avances en la gestión de riesgos de corrupción para conocimiento y consulta de la ciudadanía en pagina web de la entidad | Publicación de avances en la gestión de riesgos de corrupción publicado (Si:1 No:0) | Oficina Asesora de Planeación | 2021-07-10 | 2021-08-31
IV. Monitoreo y Revisión | 7 | Monitorear el mapa de riesgos de corrupción vigente de acuerdo con la Política de Gestión de Riesgos de la Entidad. | 4 monitoreos (100%)al mapa de riesgos de corrupción vigente | (# de monitoreos realizados / # monitoreos programados) x 100% | Oficina Asesora de Planeación | 2021-01-01 | 2021-01-11
[6 empty] | 2021-03-26 | 2021-04-22
[6 empty] | 2021-06-25 | 2021-07-21 |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
[6 empty] | 2021-09-24 | 2021-10-20
| 8 | Presentar en Comité Directivo avances en la gestión de riesgos y recomendaciones para toma de decisiones | 2 Presentaciones sobre los avances en la gestión del riesgo socializadas en el Comité Directivo | (# de presentaciones realizadas / # de presentaciones programadas) x100% | Oficina Asesora de Planeación | 2021-01-15 | 2021-02-28
[6 empty] | 2021-07-10 | 2021-07-31
V. Seguimiento | 9 | Realizar seguimiento periódico al Mapa de riesgos de corrupción vigente de Acuerdo con el Estatuto Anticorrupción | 3 Seguimientos (100%) al Mapa de riesgos de corrupción vigente | (# de seguimientos realizados / # de seguimientos programados) x100% | Oficina de Control Interno | 2021-01-01 | 2021-01-14 |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
[6 empty] | 2021-05-03 | 2021-05-15
[6 empty] | 2021-09-04 | 2021-09-11 |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
Fecha |  | Versión | Razón del cambio
2021-01-28 |  | 1 | Primera versión
2021-05-27 |  | 2 | Se ajusta la fecha la segunda fecha de la actividad 3.
2021-06-24 |  | 3 | Este componente no presenta cambios
CONTROL DEL DOCUMENTO |  |  |  | RESPONSABILIDAD FRENTE AL COMPONENTE DEL PAAC | FIRMA
APROBÓ: |  | MARGARITA MARIA DÍAS CASAS DIRECTORA GENERAL |  | RESPONSABLE DEL PLAN ANTICORRPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | ABROBADO EN COMITÉ DIRECTIVO DEL 24 DE JUNIO DE 2021
REVISÓ: |  | LUIS FERNANDO MEJÍA CASTRO JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN |  | REPRESENTANTE DE LA ALTA DIRECCION LIDER COMPONENTE 1 - GESTION DE RIESGOS DE CORRUPCION
ELABORÓ: |  | LUIS FERNANDO MEJÍA CASTRO JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN |  | COORDINADOR COMPONENTE 1 - GESTION DE RIESGOS DE CORRUPCION

## C2 Racionalización Trámites
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO COMPONENTE 2 - RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
Vigencia | 2021
Fecha de Aprobación: | 2021-06-24
Fecha de Publicación | 2021-06-25
Versión: | 3
Objetivo: | Diseñare implementar medidas de racionalización de OPAs (Otros Procedimientos Administrativos) aplicando TICs que faciliten a la ciudadanía su interacción con los servicios de la entidad.
[9 empty] | Primer Cuatrimestre | [6 empty] | Segundo Cuatrimestre | [6 empty] | Tercer Cuatrimestre
NOMBRE DEL TRÁMITE | TIPO DE RACIONALIZACIÓN | ACCIÓN ESPECÍFICA DE RACIONALIZACIÓN | SITUACIÓN ACTUAL | DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA A REALIZAR AL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO | BENEFICIO AL CIUDADANO Y/O ENTIDAD | RESPONSABLE | FECHA DE REALIZACIÓN |  | Primera Línea de defensa - Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación |  | Primera Línea de defensa - Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación |  | Primera Línea de defensa - Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación
[7 empty] | Inicio dd/mm/aa | Fin dd/mm/aa | Programación | Avance | Porcentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad | Programación | Avance | Porcentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad | Programación | Avance | Porcentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad
[11 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
[11 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
[11 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
Fecha | Versión | Razón del cambio
2021-01-28 | 1 | Primera versión. No se presentan OPAs a racionalizar ya que aún no se encuentran actualizados en el Sistema único de Información de Trámites SUIT
2021-05-27 | 2 | No presenta ajustes
2021-06-24 | 3 | No presenta ajustes
CONTROL DEL DOCUMENTO |  |  | RESPONSABILIDAD FRENTE AL COMPONENTE DEL PAAC |  | FIRMA
APROBÓ: | MARGARITA MARIA DÍAS CASAS DIRECTORA GENERAL |  | RESPONSABLE DEL PLAN ANTICORRPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO |  | ABROBADO EN COMITÉ DIRECTIVO DEL 24 DE JUNIO DE 2021
REVISÓ: | LUÍS FERNANDO MEJÍA CASTRO JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN |  | LIDER COMPONENTE 2 RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
ELABORÓ: | LUÍS FERNANDO MEJÍA CASTRO JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN |  | COORDINADORA COMPONENTE 2 RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

## C3 Rendicion Cuentas
PROYECTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO COMPONENTE 3 - RENDICIÓN DE CUENTAS
Vigencia | 2021
Fecha de Aprobación: | 2021-06-24
Fecha de Publicación | 2021-06-25
Versión: | 3
Objetivo: | Definir acciones que generen un proceso transversal permanente de interacción entre la FUGA, los ciudadanos y los actores interesados en la gestión de la entidad y sus resultados.
[8 empty] | Primer Cuatrimestre | [6 empty] | Segundo Cuatrimestre | [6 empty] | Tercer Cuatrimestre
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD |  | META | INDICADOR | RESPONSABLE | FECHA DE REALIZACIÓN |  | Primera Línea de defensa - Oficina Asesora de Planeación |  |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación |  | Primera Línea de defensa - Oficina Asesora de Planeación |  |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación |  | Primera Línea de defensa - Oficina Asesora de Planeación |  |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación
[6 empty] | Inicio dd/mm/aa | Fin dd/mm/aa | Programación | Avance | Porcentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad | Programación | Avance | Porcentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad | Programación | Avance | Porcentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad
1. Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Publicar información actualizada sobre los bienes y servicios de la FUGA en el enlace https://fuga.gov.co/transparencia/caracterizacion-bienes-servicios a partir de los insumos entregados por las áreas misionales | Información en la página web del 100% de los servicios caracterizados de la FUGA | Información actualizada en la página web de la entidad | Oficina Asesora de Planeación en coordinación con Atención al Ciudadano- Subdirección de Gestión Corporativa | 2021-04-01 | 2021-11-30 |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
| 2021-02-01 | Publicación de 3 informes de la cuenta anual de la Contraloría una vez cargados en SIVICOF | *Balance Social *Informe de Gestión y resultados *Informe de Gestión de la Gerencia | # de informes publicados/ 3 informes planeados para publicar | Oficina Asesora de Planeación | 2021-02-01 | 2021-03-30
| 2021-03-01 | Publicar en la página web de la entidad, tres informes cualitativos (avances de proyectos de inversión) tan pronto se tengan consolidados. | 3 informes publicados en la página web de la entidad en el año | (Informes publicados/3 informes programados para publicación ) * 100 | Oficina Asesora de Planeación | 2021-01-15 | 2021-03-31
[6 empty] | 2021-04-01 | 2021-05-31
[6 empty] | 2021-07-01 | 2021-08-31
| 2021-04-01 | Elaborar y publicar el Informe de gestión de logros de la FUGA vigencia 2021 para la Rendición de Cuentas cumpliendo con los requerimientos MIPG y la normativa vigente. Este informe se construye a partir de los insumos entregados por las áreas de la entidad. | 1 informe de gestión para la rendición de cuentas publicado | Informe publicado (si=100%; no=0) | Oficina Asesora de Planeación | 2021-10-01 | 2021-11-30
| 2021-05-01 | Elaborar y publicar presentación resumen del Informe de Gestión de logros de la FUGA vigencia 2021 para facilitarle a la ciudadanía información más sencilla y comprensible. | 1 presentación resumen de informe de gestión publicada | Presentación publicada (si=100%; no=0) | Oficina Asesora de Planeación | 2021-10-01 | 2021-12-15
2. Diálogo de doble vía con la Ciudadanía y las Organizaciones | 2021-01-02 | Desarrollar un espacio de diálogo con un grupo de interés específico e incluir dicha acción en la Estrategia de Diálogos Ciudadanos de la Entidad | Diálogo ciudadano con grupo de interés incorporado en la estrategia de diálogos ciudadanos de la Entidad | Un espacio de diálogo con grupo de interés específico incluido en la Estrategia de Diálogos ciudadanos de la entidad(si=100%; no=0) | Oficina Asesora de Planeación | 2021-03-01 | 2021-06-30
|  |  | Diálogo ciudadano con grupo de interés específico desarrollado | Un espacio de diálogo desarrollado (si=100%; no=0) |  | 2021-06-01 | 2021-11-30
| 2021-02-02 | Realizar la Audiencias de Rendición de Cuentas Institucional | Audiencia de rendición de cuentas realizada | Audiencia pública realizada (Si: 100%; No:0) | Oficina Asesora de Planeación y Comunicaciones | 2021-11-01 | 2021-12-15 |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
| 2021-03-02 | Participar en la Audiencias de Rendición de Cuentas Sectorial | Audiencia de rendición de cuentas realizada | Evidencia de participación en Audiencia pública sectorial (Si: 100%; No:0) | Oficina Asesora de Planeación y Comunicaciones | 2021-11-01 | 2021-12-15
3. Responsabilidad | 3.1 | Elaborar el Documento Estrategia de Rendición de Cuentas con los atributos MIPG y publicarla en la página web | 1 Documento Estrategia de Rendición de Cuentas publicado en la página web | Documento Estrategia de Rendición de Cuentas publicada (Si:100%; No: 0) | Oficina Asesora de Planeación | 2021-02-01 | 2021-06-30
| 3.2 | Realizar una encuesta para la definición de los temas a tratar en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas que se publica en la página web de la entidad | 1 Encuesta publicada para la identificación de temas de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | Encuesta publicada (Si:100%; No: 0) | Oficina Asesora de Planeación y Comunicaciones | 2021-10-01 | 2021-11-30
| 3.3 | Realizar sensibilización de la importancia de la rendición de cuentas a los funcionarios y contratistas de la FUGA (cultura de la rendición de cuentas) | 1 sensibilización a funcionarios y contratistas en cultura de rendición de cuentas | Socialización realizada (Si:100%; No: 0) | Oficina Asesora de Planeación Comunicaciones | 2021-09-01 | 2021-11-15
| 3.4 | Realizar una pieza de comunicación sobre la Rendición de Cuentas para sensibilizar a la Ciudadanía e invitarla a participar en la audiencia publicarla en página web y redes sociales | 1 pieza de comunicación de Rendición de Cuentas dirigida a la Ciudadanía | Pieza de comunicación de Rendición de Cuentas publicada (Si:100%; No: 0) | Oficina Asesora de Planeación Comunicaciones | 2021-09-01 | 2021-11-30
| 3.5 | Realizar una pieza de comunicación con la cual se de reconocimiento público al equipo de trabajo de la FUGA por su aporte a la rendición de Cuentas. | 1 pieza de comunicación creada y divulgada en los canales de información de la entidad | Pieza creada y divulgada (Si:100%; No: 0) | Oficina Asesora de Planeación Comunicaciones | 2021-09-01 | 2021-12-15
4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 | Presentar al comité de dirección los avances de la gestión en materia de Diálogos ciudadanos y Rendición de Cuentas, así como recomendaciones dadas por los grupos de valor con los que se dialoga. | Presentar 1 avance de la gestión en materia de Diálogos Ciudadanos y Rendición de Cuentas al Comité de Dirección | Presentación realizada (Si:100%; No: 0) | Oficina Asesora de Planeación | 2021-06-01 | 2021-11-30
| 2021-02-04 | Autoevaluar con los Gestores de Participación Ciudadana, la Estrategia General de Rendición de Cuentas para identificar los logros y limitaciones. Generar ACM en caso de que se requiera con el Equipo de Gestores de Participación Ciudadana. | Autoevaluación de la estrategia de Rendición de cuentas y ACM en caso de aplicar | Informe de Evaluación de la Rendición de Cuentas con un capítulo de Análisis de la Autoevaluación de la Estrategia de Rendición de Cuentas (Si:100%; No: 0) | Oficina Asesora de Planeación con insumos del equipos de Gestores de Participación | 2021-12-01 | 2021-12-31
| 2021-03-04 | Dar respuesta a las preguntas realizadas por parte de la ciudadanía a la FUGA en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. Publicarlas en el marco del Informe de Evaluación de la Rendición de Cuentas. | Responder al 100% de las preguntas realizadas por la ciudadanía en el Marco de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas y publicarlas en el Informe de Evaluación de Rendición de Cuentas. | Informe de Evaluación de la Rendición de Cuentas publicado con un capítulo con respuestas a las preguntas formuladas por la ciudadanía publicado (Si:100% ; No:0) | Oficina Asesora de Planeación con insumos de las demás áreas de la entidad | 2021-11-15 | 2021-12-31
| 2021-04-04 | Publicar Informe de Evaluación de Rendición de Cuentas con los características exigidas por la norma y MIPG. | 1 Informe de Evaluación de Rendición de Cuentas publicado en la página Web de la FUGA | Informe Publicado (Si:1; No:0) | Oficina Asesora de Planeación | 2021-12-01 | 2021-12-31
Fecha |  | Versión | Razón del cambio
2021-01-28 |  | 1 | Primera versión
2021-05-27 |  | 2 | No presenta cambios ni ajustes
2021-06-24 |  | 3 | No presenta cambios ni ajustes
CONTROL DEL DOCUMENTO |  |  |  | RESPONSABILIDAD FRENTE AL COMPONENTE DEL PAAC | FIRMA
APROBÓ: |  | MARGARITA MARIA DÍAS CASAS DIRECTORA GENERAL |  | RESPONSABLE DEL PLAN ANTICORRPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | ABROBADO EN COMITÉ DIRECTIVO DEL 24 DE JUNIO DE 2021
REVISÓ: |  | LUÍS FERNANDO MEJÍA CASTRO JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN |  | LIDER COMPONENTE 3 - RENDICION DE CUENTAS
ELABORÓ: |  | LUÍS FERNANDO MEJÍA CASTRO JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN |  | COORDINADOR COMPONENTE 3 - RENDICION DE CUENTAS

## C4. Atencion Ciudadano
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO COMPONENTE 4- MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO
Vigencia | 2021
Fecha de Aprobación: | 2021-06-24
Fecha de Publicación | 2021-06-25
Versión: | 3
Objetivo: | Determinar acciones que permitan mejorar la atención al ciudadano con el propósito de mejorar la calidad y accesibilidad a los trámites y servicios de la FUGA.
[8 empty] | Primer Cuatrimestre | [6 empty] | Segundo Cuatrimestre | [6 empty] | Tercer Cuatrimestre
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD |  | META | INDICADOR | RESPONSABLE | FECHA DE REALIZACIÓN |  | Primera Línea de defensa - Subdirección de Gestión Corporativa - Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación |  | Primera Línea de defensa - Subdirección de Gestión Corporativa - Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación |  | Primera Línea de defensa - Subdirección de Gestión Corporativa - Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación
[6 empty] | Inicio dd/mm/aa | Fin dd/mm/aa | Programación | Avance | Porcentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad | Programación | Avance | Porcentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad | Programación | Avance | Porcentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad
1. Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico | 1.1. | Adoptar el Manual de servicio a la ciudadanía del Distrito Capital mediante acto administrativo | Manual de servicio a la ciudadanía del Distrito Capital adoptado mediante acto administrativo | Un acto administrativo de adopción del Manual de servicio a la ciudadanía del Distrito Capital (Si:100% No:0) | Subdirección de Gestión Corporativa - Atención al Ciudadano | 2021-01-20 | 2021-06-30
| 2021-02-01 | Revisión y/o actualización de usuarios y roles que participan en el proceso de identificación y racionalización de trámites y OPAs | Un equipo conformado con roles y usuarios definidos para la identificación y racionalización de trámites y OPAs | Un equipo conformado con roles y usuarios mediante acta de comité; comunicado u acto de administrativo ( Si: 100%; No: 0) | Oficina Asesora de Planeación en coordinación con Atención al Ciudadano - Subdirección de Gestión Corporativa | 2021-02-01 | 2021-04-30
| 2021-03-01 | Presentar un informe al Comité Institucional de Gestión y Desempeño sobre los resultados de las PQRS de la Entidad para la toma de decisiones | Un (1) Informe presentado en Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | 1 Informes PQRS tendencias presentado en Comité Institucional de Gestión y Desempeño ( Si: 100%; No: 0) | Subdirección de Gestión Corporativa - Atención al Ciudadano | 2021-07-01 | 2021-08-31
| 2021-04-01 | Elaborar y presentar el informe anual del Defensor del Ciudadano en los parámetros establecidos en la normatividad aplicable | Informe anual elaborado y presentado | informe consolidado anual | Subdirección de Gestión Corporativa - Atención al Ciudadano | 2021-02-01 | 2021-03-31
2. Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Mejorar el Sgdea-ORFEO y su integración con el SDQS-Bogotá te escucha para la trazabilidad de los PQRS gestionados. | Fortalecer la herramientas de gestión documentos para la integración ORFEO-SDQS | Informe de Integración funcional de ORFEO y SDQS en radicación de entrada y salidas de documentos | Subdirección de Gestión Corporativa - Gestión Documental - Atención al Ciudadano | 2021-04-01 | 2021-12-30 |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
| 2021-02-02 | Divulgar el Manual de servicio a la ciudadanía del Distrito Capital, así como la Política Distrital de Servicio a la Ciudadanía Conpes 3 y los demás lineamientos vigentes en atención a la ciudadanía a los funcionarios públicos y contratistas de la FUGA | 1 divulgación del Manual de servicio a la ciudadanía del Distrito Capital , política distrital y demás lineamientos a los funcionarios públicos y contratistas de la entidad | Manual de servicio a la ciudadanía del Distrito Capital u otros lineamientos divulgados (Si:100% No:0) | Subdirección de Gestión Corporativa - Atención al Ciudadano | 2021-06-01 | 2021-09-30
| 2021-03-02 | En el marco del compromiso de la FUGA con el Gobierno Abierto, gestionar la implementación del chat virtual en la página web para fortalecer la atención a la ciudadanía | Realizar las gestiones para verificar la viabilidad técnica de la implementación del chat virtual de atención a la ciudadanía | Correos solicitudes y respuestas sobre la viabilidad de implementación del chat virtual en la página web (Si:100% No:0) | Subdirección de Gestión Corporativa - Atención al Ciudadano Tecnologías de la Información Dirección General - Comunicaciones | 2020-04-01 | 2021-12-30
| 2021-04-02 | Formular un plan de trabajo para la identificación y/o actualización de OPAs de la FUGA y racionalización de los mismos. | Un plan de trabajo elaborado y aprobado en Comité de Dirección | Un plan de trabajo elaborado y aprobado en Comité de Dirección (SI:100%; No:0) | Oficina Asesora de Planeación | 2021-02-01 | 2021-03-31
| 2.5 | Actualizar los otros procedimientos administrativos (OPAs) y trámites de la FUGA en el Sistema Único de Información de Trámites -SUIT | OPAs y Trámites de la FUGA actualizados en el SUIT | Evidencia de los OPAs y Trámites de la FUGA actualizados en el SUIT (SI:100%; No:0) | Oficina Asesora de Planeación en coordinación con Atención al Ciudadano - Subdirección de Gestión Corporativa Subdirecciones Misionales | 2021-04-01 | 2021-08-05
3. Talento Humano | 3.1 | Incluir en la jornada de inducción y reinducción del Plan Institucional de Capacitación - PIC una charla relacionada con temas de atención al ciudadano para funcionarios y contratistas | Funcionarios capacitados en temáticas respectivas del servicio al ciudadano para una buena atención | Cualificación de funcionarios y contratistas en los diferentes talleres y cursos de servicio al ciudadano | Subdirección de Gestión Corporativa - Atención al Ciudadano Talento Humano | 2021-01-01 | 1900-01-06 |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
| 2021-02-03 | Realizar una sensibilización sobre gestión de trámites y otros procedimientos administrativos (OPAs) dirigido a funcionarios y contratistas de la Entidad | Una (1) sesión de sensibilización sobre gestión de trámites y OPAs realizada | Una (1) sesión de sensibilización sobre gestión de trámites y OPAs realizada (SI:100%; No:0) | Oficina Asesora de Planeación | 2021-03-01 | 2021-07-31
| 2021-03-03 | Realizar campañas informativas y de sensibilización sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de petición y tips de implementación del Manual de servicio a la ciudadanía del Distrito Capital dirigido a funcionarios y contratistas de la FUGA | 4 Campañas informativas y de sensibilización interna | (# de campañas informativas / 4 campañas informativas y de sensibilización programados )*100% | Subdirección de Gestión Corporativa - Atención al Ciudadano | 2021-04-01 | 2021-12-30
4. Normativo y procedimental | 4.1. | Actualizar la documentación del proceso de Atención al Ciudadano en concordancia con la realidad institucional si se requiere | 100% de la documentación del proceso actualizados | # documentos del proceso actualizados / # documentos programados *100% | Subdirección de Gestión Corporativa - Atención al Ciudadano | 2021-02-01 | 2021-08-31
| 4.2. | Realizar informes mensuales sobre el cumplimiento de los términos legales para resolver peticiones, quejas, reclamos y solicitudes de información conforme al articulo 76 de la Ley 1474 de 2011 y a la Ley 1755 de 2015 | 11 informes (100%) de seguimiento (1 mensual) | (# Informes de alertas elaborados y publicados/ # informes a elaborar (11)) *100% | Subdirección de Gestión Corporativa - Atención al Ciudadano | 2021-02-01 | 2021-12-31
| 2021-03-04 | Actualizar el registro de Inscripción legal de Bases de Datos, basados en la Implementación de la Ley 1581/2012 | 100% del certificado resumen de los Registro de Bases de Datos expedido por Superintendencia de Industria y Comercio en el aplicativo dispuesto para tal fin | (# de certificados generados / # de bases de datos registradas )*100% | Oficina Asesora Jurídica en coordinación con la Subdirección de Gestión Corporativa | 2021-07-01 | 2021-12-15
| 2021-04-04 | Revisar y actualizar la "Guía para reporte y seguimiento a la realización de eventos, asistentes y satisfacción de los usuarios de la FUGA" para incluir la medición de eventos realizados en el marco del uso de la nuevas tecnologías. | Un documento revisado y actualizado | Guía para reporte y seguimiento a la realización de eventos, asistentes y satisfacción de los usuarios de la FUGA actualizada (Si:100%; No:0) | Subdirección Artística y Cultural con el apoyo de la Oficina Asesora de Planeación | 2021-02-01 | 2021-07-31
5.Relacionamiento con el Ciudadano | 5.1. | Elaborar y aprobar la caracterización de usuarios de la FUGA bajo los requerimientos mínimos del DAFP. | 1 documento con la caracterización de usuarios elaborado y aprobado | Documento con la caracterización de usuarios elaborado y aprobado (Si:100%; No:0) | Oficina Asesora de Planeación (Con los insumos de las áreas) | 2021-02-01 | 2021-11-30
| 2021-02-05 | Elaborar un informe de sistematización de encuestas de satisfacción de acuerdo con la Guía para la medición de satisfacción de usuarios | 1 informe de sistematización de encuestas de satisfacción | 1 informe de sistematización de encuestas de satisfacción (si:100%; No=0) | Subdirección para la Gestión del Centro Subdirección Artística y Cultural Subdirección de Gestión Corporativa | 2021-08-01 | 2021-12-15
| 2021-03-05 | Presentar al Comité de Dirección el resumen de los resultado del informe de satisfacción de los usuarios para la toma de decisiones | 1 presentación al Comité de Dirección sobre resultados de las encuestas de satisfacción de usuarios | Presentación realizada en Comité de Dirección (Si:100% No:0) | Subdirección para la Gestión del Centro Subdirección Artística y Cultural Subdirección de Gestión Corporativa Oficina Asesora de Planeación | 2021-12-01 | 2021-12-24
Fecha |  | Versión | Razón del cambio
2021-01-28 |  | 1 | Primera versión
2021-05-27 |  | 2 | Se amplian fechas de realización de las actividades 1.1; y 4.1 por atrasos en la gestión debido a cambios en los equipos de trabajo y se amplia el plazo para el desarrollo de la actividad 4.4 por dificultades para cuadrar agendas de los involucrados en el proceso de revisión y actualización de documentación.
2021-06-24 |  | 3 | Se ajustó el alcance de la actividad en cuanto a la inclusión de OPAs y Trámites y la fecha de terminación.
CONTROL DEL DOCUMENTO |  |  |  | RESPONSABILIDAD FRENTE AL COMPONENTE DEL PAAC | FIRMA
APROBÓ: |  | MARGARITA MARIA DÍAS CASAS DIRECTORA GENERAL |  | RESPONSABLE DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | ABROBADO EN COMITÉ DIRECTIVO DEL 24 DE JUNIO DE 2021
REVISÓ: |  | MARTHA LUCÍA CARDONA SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA |  | LIDER COMPONENTE 4 MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO
|  | LUÍS FERNANDO MEJÍA CASTRO JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN |  | REPRESENTANTE DE LA ALTA DIRECCION
ELABORÓ: |  | MARTHA LUCÍA CARDONA SUBDIRECCION DE GESTION CORPORATIVA |  | COORDINADORA COMPONENTE 4 MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO

## C5 Ley Transparencia
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO COMPONENTE 5- MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
Vigencia | 2021
Fecha de Aprobación: | 2021-06-24
Fecha de Publicación | 2021-06-25
Versión: | 3
Objetivo: | Establecer las actividades y responsables para dar cumplimiento a lo estipulado por la Ley 1712 de 2014 por medio de la cual se crea la Ley de la transparencia y el acceso a la información pública y al Decreto 103 de 2015 por medio del cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se dictan otras disposiciones, teniendo en cuenta la capacidad operativa y presupuestal de la entidad
[8 empty] | Primer Cuatrimestre | [6 empty] | Segundo Cuatrimestre | [6 empty] | Tercer Cuatrimestre
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD |  | META | INDICADOR | RESPONSABLE | FECHA DE REALIZACIÓN |  | Primera Línea de defensa - Oficina Asesora de Planeación |  |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación |  | Primera Línea de defensa - Oficina Asesora de Planeación |  |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación |  | Primera Línea de defensa - Oficina Asesora de Planeación |  |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación
[6 empty] | Inicio dd/mm/aa | Fin dd/mm/aa | Programación | Avance | Porcentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad | Programación | Avance | Porcentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad | Programación | Avance | Porcentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad
1. Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Mantener actualizada la información mínima requerida en página web que trata la Ley 1712 de 2014 - Transparencia | 100% Link de transparencia actualizado | (# de requerimientos actualizados según ley 1712 de 2014/ Total de requerimientos )*100% | Oficina Asesora de Planeación consolida reporte | 2021-02-01 | 2021-12-31 |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
| 2021-02-01 | Actualizar la información de los OPAs vigentes en el SUIT, en la Guía de Trámites y Servicios y en la Página Web de la entidad | Tener la información de OPAs actualizada en los 3 canales de información | (# de canales con información de OPAs actualizada/ 3 canales de información ) *100% | Subdirección de Gestión Corporativa - Atención al Ciudadano con el insumo de las áreas misionales | 2021-05-01 | 2021-11-30
| 2021-03-01 | Realizar divulgación interna sobre los avances frente a Ley de Transparencia y acceso a la información, Ley 1712 de 2014 a las áreas de la entidad, para tomar medidas de mejora en su cumplimiento. | 2 Actividades de divulgación sobre Ley de Transparencia Realizada | (# de divulgaciones realizadas/ # divulgaciones programadas (2))*100% | Oficina Asesora de Planeación | 2021-02-01 | 2021-04-30
[6 empty] | 2021-05-03 | 2021-08-20
| 2021-04-01 | Crear enlace en link de transparencia, en cumplimiento de la Directiva 005 de 2020 y la Resolución 753 de 2020 para publicación de la toma de decisiones de los órganos de administración y dirección de las entidades descentralizadas Distritales | Crear un enlace de toma de Decisiones en el link de transparencia y publicar la información exigida en la Resolución 753 de 2020 | Evidencia del enlace para publicación de toma de decisiones | Subdirección de Gestión Corporativa Oficina Asesora de Planeación | 2021-02-01 | 2021-06-30
| 2021-05-01 | En el marco de los compromisos de Gobierno Abierto, realizar una publicación nueva de datos abiertos. | Un nuevo conjunto de Dato abiertos publicado en https://datosabiertos.bogota.gov.co y en https://www.datos.gov.co/ | 1 Un nuevo conjunto de datos abiertos publicado (si=100%; no=0) | Oficina Asesora de Planeación | 2021-02-01 | 2021-11-30
2. Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Llevar a cabo una sensibilización sobre Ley de Transparencia y derecho a la información dirigida a servidores públicos y contratistas de la entidad para comprender entre otros los lineamientos de transparencia activa y pasiva | 1 sensibilización realizada a servidores públicos y contratistas de la FUGA | 1 Sensibilización realizada (si=100%; no=0) | Atención al Ciudadano Oficina Asesora de Planeación | 2021-02-01 | 2021-07-31
3. Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Actualizar, publicar y socializar el Registro de Activos de Información | 1 Registro de Activos de Información actualizado, socializado y publicado en la página de la entidad y en los portales de Datos Abiertos | Documento actualizado, socializado y publicado en la página de la FUGA y los portales web de Datos Abiertos (si=100%; no=0) | Gestión Documental Gestión Tecnológica | 2021-07-01 | 2021-10-29
| 3.2 | Actualizar, publicar, y socializar el Esquema de publicación de Información | 1 Esquema de publicación de la información actualizado, socializado y publicado en la página de la entidad y en los portales de Datos Abiertos | Esquema de publicación de la información actualizado, socializado y publicado en la página de la FUGA y los portales web de Datos (si=100%; no=0) | Oficina Asesora de Planeación | 2021-07-01 | 2021-10-29
| 2021-03-03 | Actualizar, publicar y socializar el Índice de Información Clasificada y Reservada conforme a lo estipulado en los artículos 6, 18, 19, 20 de la Ley 1712 de 2014 y artículo 5 decreto 103 de 2015. | 1 Índice de Información Clasificada y Reservada actualizado, socializado y publicado en la página de la entidad y en los portales de Datos Abiertos | Índice de Información Clasificada y Reservada actualizado, socializado y publicado en la página de la FUGA y los portales web de Datos (si=1; no=0) | Gestión Documental Oficina Asesora Jurídica | 2021-07-01 | 2021-10-29
4.Criterio Diferencial de Accesibilidad | 4.1 | Sensibilizar a funcionarios y contratistas de la FUGA , para una adecuada atención a personas en condición de discapacidad visual y/o auditiva. | 1 sensibilización realizada a servidores públicos de la FUGA | Sensibilización realizada (si=100%; no=0) | Subdirección de Gestión Corporativa - Atención al Ciudadano | 2021-04-01 | 2021-11-30
| 2021-02-04 | Elaboración de Matriz de verificación para el cumplimiento de los requerimientos Resolución 1519 de 2020 | Matriz elaborada y diligenciada en dos momentos. Un primer diligenciamiento de línea base y un segundo diligenciamiento para monitoreo de avance. | Matriz Resolución 1519 de 2020 elaborada y diligenciada antes y después de implementación | Oficina Asesora de Planeación -Comunicaciones y Gestión de Tecnologías | 2021-02-01 | 2021-03-30
[6 empty] | 2021-12-01 | 2021-12-15
| 2021-03-04 | Implementación de ajustes de requerimientos de accesibilidad resolución 1519 de 2020 | Cronograma de trabajo implementación Resolución 1519 de 2020 | Un cronograma de trabajo elaborado y aprobado por el coordinador de Comunicaciones y socializado a la Oficina Asesora de Planeación | Comunicaciones | 2021-03-01 | 2021-06-30
|  |  | Un informe de avance frente al Cronograma de trabajo implementación Resolución 1519 de 2020 | Un informe divulgado por memorando a los Directivos (si=100%; no=0) | Comunicaciones apoya Oficina Asesora de Planeación | 2021-07-01 | 2021-08-31
|  |  | Un informe final de implementación Resolución 1519 de 2020 | Un informe final presentado y /o divulgado a los Directivos (si=100%; no=0) | Comunicaciones apoya Oficina Asesora de Planeación | 2021-09-01 | 2021-12-15 | 2021-10-31
5.Monitoreo y Acceso a la Información Pública | 5.1 | Monitorear de manera cuatrimestral la Matriz de Cumplimiento y Sostenibilidad de la Ley transparencia. | 3 Monitoreos periódico cuatrimestral de la Matriz de Cumplimiento y Sostenibilidad de la Ley transparencia. | (# de Monitoreos realizados/# de Monitoreos programados)*100% | Oficina Asesora de Planeación | 2021-04-01 | 2021-05-20
[6 empty] | 2021-08-01 | 2021-09-20
[6 empty] | 2021-12-01 | 2021-12-31
| 5.2 | Ajustar las preguntas de la encuesta en la web que permita validar la satisfacción del ciudadano sobre la información publicada en el link transparencia y acceso a la información. | 1 Encuesta ajustada y publicada en la página web de la entidad | Encuesta publicada (si=1; no=0) | Define cambios la Oficina Asesora de Planeación y aplicación de cambios - Comunicaciones | 2021-02-01 | 2021-05-30
| 2021-03-05 | Monitorear encuesta en la Web que valida la satisfacción del ciudadano sobre la transparencia y acceso a la información. | 2 Monitoreos realizados en la Web para validar la satisfacción del ciudadano sobre la transparencia y acceso a la información. (Primero con corte a 30 de junio y el segundo con corte a 30 de septiembre) | (# de Monitoreos realizados/# de Monitoreos programados)*100% | Comunicaciones recopila - Oficina Asesora de Planeación sistematiza y analiza | 2021-02-01 | 2021-07-31
[6 empty] | 2021-08-01 | 2021-11-30
Fecha |  | Versión | Razón del cambio
2021-01-28 |  | 1 | Primera versión
2021-05-27 |  | 2 | No se presentan cambios.
2021-06-24 |  | 3 | Se ajustó la fecha de terminación de la actividad 1.4. adelantando su terminación y ajuste del alcance y fecha de la actividad 1.4.
CONTROL DEL DOCUMENTO |  |  |  | RESPONSABILIDAD FRENTE AL COMPONENTE DEL PAAC | FIRMA
APROBÓ: |  | MARGARITA MARIA DÍAS CASAS DIRECTORA GENERAL |  | RESPONSABLE DEL PLAN ANTICORRPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | ABROBADO EN COMITÉ DIRECTIVO DEL 24 DE JUNIO DE 2021
REVISÓ: |  | LUÍS FERNANDO MEJÍA CASTRO JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN |  | REPRESENTANTE DE LA ALTA DIRECCION
ELABORÓ: |  | LUÍS FERNANDO MEJÍA CASTRO JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN |  | RESPONSABLE COMPONENTE

## C6 Plan de Integridad
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO COMPONENTE 6- INICIATIVAS ADICIONALES - PLAN DE GESTIÓN INTEGRIDAD
Vigencia | 2021
Fecha de Aprobación: | 2021-06-24
Fecha de Publicación | 2021-06-25
Versión: | 3
Objetivo: | Fomentar comportamientos deseables en los Funcionarios y Contratistas de la entidad con el fin de fortalecer la cultura ética, la transparencia, la probidad y la lucha contra la corrupción.
[8 empty] | Primer Cuatrimestre | [6 empty] | Segundo Cuatrimestre | [6 empty] | Tercer Cuatrimestre
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD |  | META | INDICADOR | RESPONSABLE | FECHA DE REALIZACIÓN |  | Primera Línea de defensa - Subdirección de Gestión Corporativa - Gestión del Ser |  |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación |  | Primera Línea de defensa - Subdirección de Gestión Corporativa - Gestión del Ser |  |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación |  | Primera Línea de defensa - Subdirección de Gestión Corporativa - Gestión del Ser |  |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación
[6 empty] | Inicio dd/mm/aa | Fin dd/mm/aa | Programación | Avance | Porcentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad | Programación | Avance | Porcentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad | Programación | Avance | Porcentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad
1. Alistamiento | 1.1 | Formular el Plan de acción del equipo de Gestores de Integridad, para la Vigencia 2021 | 1 plan de acción para el equipo de Gestores de Integridad formulado y publicado en la intranet | Un (1) plan de acción formulado, aprobado e incorporado en el plan anticorrupción de la entidad.(si=1; no=0) | Gestores de Integridad - Subdirector de Gestión Corporativa - Oficina Asesora de Planeación. | 2021-01-15 | 2021-01-31 |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
| 2021-02-01 | Conformar el equipo de Gestores de Integridad de la FUGA 2021 | Resolución de gestores de Integridad actualizada | Una resolución emitida (si=1; no=0) | Subdirector de Gestión Corporativa | 2021-02-01 | 2021-04-30
| 1.3 | Diseñar Instrumento para la gestión y prevención de riesgos de corrupción por Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT) conforme a la metodología vigente (SARLAFT) | 1 Ficha de riesgos para el análisis y prevención de riesgos de lavado de activos y Financiación del Terrorismo | Una (1) Ficha de riesgos elaborada (si=1; no=0) | Oficina Asesora de Planeación Profesional Apoyo SIG - MIPG | 2021-05-01 | 2021-07-30
| 1.4 | Conformar equipo interdisciplinario para la gestión de riesgos de corrupción por Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo(LA/FT) | 1 equipo interdisciplinario para gestión de Riesgos LA/FTconformdo como mínimo por los siquientes procesos: -Gestión Jurídica -Gestión Financiera - Gestión de Recursos Físicos Gestión de talento humano incluyendo Control Interno Disciplinario - Transformación cultural para la revitalización del Centro - Planeación y Gestión de Mejora | Un (1) equipo interdisciplinario para gestión de Riesgos LA/FT conformado (si=1; no=0) | Lidera Oficina Asesora de Planeación Profesional Apoyo SIG - MIPG | 2021-08-15 | 2021-09-30
2. Armonización y/o actualización | 2.1 | Divulgar por medio de los canales oficiales de comunicación el Código de Integridad adoptado por la entidad | Una (1) pieza de divulgación semestral del código de integridad | Documento del Código de Integridad Divulgado (si=1; no=0) | Gestores de Integridad - Comunicaciones Internas | 2021-03-01 | 2021-07-31 |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
| 2021-02-02 | Participar en una actividad de actualización/sensibilización o formación en materia de ética e integridad orientada a los gestores de integridad de la Entidad | 100% de los gestores con evidencia de participación en actividad de actualización, formación o capacitación en materia de ética e integridad | (# de gestores de integridad con evidencia de participación/# de gestores)*100% | Gestores de Integridad | 2021-02-01 | 2021-11-30
3. Diagnóstico | 3.1 | Aplicar un instrumento de evaluación sobre la adopción de los valores del código de integridad de los funcionarios y colaboradores de la Entidad, a través de un formato virtual | 1 Informe sobre los resultados y análisis de la evaluación de adopción de los valores del Código de Integridad por parte de los funcionarios y colaboradores de la Entidad. | Informe sobre los resultados y análisis de la aplicación del instrumento. (Si:100% ; No:0) | Gestores de integridad | 2021-04-01 | 2021-06-30 |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
| 3.2 | Aplicar diagnóstico de autoevaluación sobre el nivel de exposición y vulnerabilidad a riesgos de corrupción por Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo(LA/FT) para la toma de decisiones y definición de líneas de manejo | 1 Diagnóstico de autoevaluación que consolide el nivel de valoración del riesgo operativo y el control del riesgo de LA/FT | Un (1) Autodiagnóstico de autoevaluación del nivel del nivel de exposición y vulnerabilidad al riesgos de Lavado de Activos y financiación del terrorismos (si=1; no=0) | Lidera la Oficina Asesora de Planeación con apoyo del equipo LA/FT | 2021-10-01 | 2021-12-30
4. Implementación | 4.1 | Socializar y sensibilizar a los funcionarios, contratistas y jefes sobre la Guía de gestión de conflicto de Intereses de la FUGA como parte de las actividades del Plan Institucional de Capacitación | Reunión de socialización de la guía de gestión de conflicto de Intereses de la FUGA | Reunión de socialización realizada (si=100%; no=0) | Talento Humano- Subdirección de Gestión Corporativa Oficina Asesora Jurídica Oficina de Control Interno Disciplinario | 2021-04-01 | 2021-08-31 |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
| 2021-02-04 | Realizar una actividad para sensibilizar sobre los valores de integridad, el código de integridad institucional; y reforzar el significado que tiene ser servidor público (Deberes y responsabilidades de los servidores) | Actividad de sensibilización | 1 Actividad realizada (si=100%; no=0) | Gestores de Integridad Talento Humano- Subdirección de Gestión Corporativa | 2021-07-01 | 2021-10-01
| 2021-03-04 | Reportes de implementación del Canal de denuncia de servidores incluyendo recomendaciones para la mejora . | 2 Informes sobre los resultados y análisis a partir de la implementación del Canal de Denuncia de servidores públicos | (Informe realizados/2 informes programados) *100% | Talento Humano- Subdirección de Gestión Corporativa | 2021-03-01 | 2021-06-30
[6 empty] | 2021-07-01 | 2021-10-31
| 2021-04-04 | Desarrollar una actividad de fortalecimiento de la cultura de la integridad y apropiación de los valores del Código de Integridad de la FUGA | Actividad de fortalecimiento y apropiación de la cultura de la integridad realizada | 1 Actividad realizada (si=100%; no=0) | Gestores de Integridad Talento Humano- Subdirección de Gestión Corporativa | 2021-04-01 | 2021-10-01
| 2021-05-04 | Actualizar el manual de contratación de la entidad incluyendo orientaciones para que los contratistas realicen su declaración de conflictos de intereses | Manual de contratación actualizado con orientaciones sobre declaración de conflictos de intereses | Manual de contratación actualizado con orientaciones sobre declaración de conflictos de intereses (si:100%; No ; 0) | Oficina Asesora Jurídica | 2021-02-01 | 2021-09-30
| 2021-06-04 | Armonizar los protocolos institucionales con lineamientos sobre los canales de recepción de denuncias internas para funcionarios y externas para usuarios, que detecten señales de alerta o denuncien posibles actos de corrupción en procesos, trámites y/o Opas, hechos de Lavado de Activos y financiación del terrorismo (LA/FT ) y conflictos de intereses; garantizando la protección de identidad del denunciante. | Soportes de actualización de protocolos/ procesos de servicio al ciudadano, gestión documental, talento humano (inlcuyendo control interno disciplinario) y gestión jurídica, gestión de las comunicaciones. | 5 Procesos actualizados con lineamientos sobre los canales de recepción de denuncias de posibles actos de corrupción. | Lidera la Oficina Asesora de Planeación con la gestión de los procesos responsables del tema | 2021-05-01 | 2021-11-30
5. Seguimiento y Evaluación | 5.1 | Llevar a cabo dos (2) reuniones de seguimiento para evaluar la ejecución del plan de acción de Integridad y en una de ellas, analizar la gestión y resultados del monitoreo de los riesgos de corrupción de la entidad. | Dos reuniones del equipo de gestores de integridad con el abordaje de seguimiento al plan de acción y tema de riesgos de corrupción. | (# de reuniones del equipo realizadas/ Total reuniones programadas) *100% | Gestores de Integridad -Talento Humano- Subdirección de Gestión Corporativa | 2021-02-01 | 2021-11-30
| 2021-02-05 | Llevar a cabo dos (2) reportes de seguimiento a la implementación de la estrategia de gestión de conflicto de intereses el Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 2 Informes de seguimiento a la implementación de la estrategia de gestión de conflicto de intereses el Comité Institucional de Gestión y Desempeño | (Informe realizados/2 informes programados) *100% | Talento Humano- Subdirección de Gestión Corporativa y Oficina Asesora Jurídica | 2021-01-01 | 2021-07-31
[6 empty] | 2021-07-01 | 2021-11-30
| 2021-03-05 | Realizar un reporte de evaluación del impacto (efectividad) y apropiación del componente de integridad a partir del análisis de situaciones de riesgo para la moralidad y la ética en la entidad; así como análisis de desviaciones cuyos insumos pueden ser análisis de situaciones de convivencia laboral; análisis de casos disciplinarios; quejas asociadas a este tema; resultados del reporte monitoreo a los Riesgos de corrupción ,denuncias sobre - comportamientos éticos-; uso inadecuado de la información privilegiada ; Expedientes laborales/ Procesos Disciplinarios, etc. ) | 1 Reporte realizado (si:100%; No ; 0) | 1 Actividad realizada (si=100%; no=0) | Talento Humano- Subdirección de Gestión Corporativa con apoyo de los gestores de Integridad y la Oficina Asesora de Plaenación | 2021-03-01 | 2021-09-30
| 2021-04-05 | Realizar un informe sobre el proceso de apropiación e impacto del Código de Integridad. Incluye la recolección de información por medio de encuesta aplicadas a los servidores y los insumos del reporte de evaluación de impacto y efectividad del componente de integridad. | Un (1) informe sobre el proceso de apropiación e impacto del Código de Integridad con el resultado y análisis de la aplicación de las encuestas sobre el Código de Integridad; así como otras fuentes. | Un (1) informe con el resultado y análisis sobre el proceso de apropiación e impacto del Código de Integridad. (Si=100%; No=0) | Gestores de Integridad -Talento Humano- Subdirección de Gestión Corporativa | 2021-10-01 | 2021-12-10
Fecha |  | Versión | Razón del cambio
2021-01-28 |  | 1 | Primera versión
2021-05-27 |  | 2 | Teniendo en cuenta los nuevos lineamientos en materia de gestión de riesgos de corrupción, de lavado de activos y financiación del terrorismo se incluyen actividades 1,3 1.4; 3.2; 4.6
2021-06-24 |  | 3 | No presenta cambios
CONTROL DEL DOCUMENTO |  |  |  | RESPONSABILIDAD FRENTE AL COMPONENTE DEL PAAC | FIRMA
APROBÓ: |  | MARGARITA MARIA DÍAS CASAS DIRECTORA GENERAL |  | RESPONSABLE DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | ABROBADO EN COMITÉ DIRECTIVO DEL 24 DE JUNIO DE 2021
REVISÓ: |  | MARTHA LUCÍA CARDONA SUBDIRECCION DE GESTION CORPORATIVA |  | LIDER COMPONENTE 6 INICIATIVAS ADICIONALES
|  | LUÍS FERNANDO MEJÍA CASTRO JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN |  | REPRESENTANTE DE LA ALTA DIRECCION
ELABORÓ: |  | MARTHA LUCÍA CARDONA SUBDIRECCION DE GESTION CORPORATIVA |  | LIDER COMPONENTE 6 INICIATIVAS ADICIONALES

## C7 Participación Ciudadana
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO COMPONENTE 7 - PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Vigencia |  | 2021
Fecha de Aprobación: |  | 2021-06-24
Fecha de Publicación: |  | 2021-06-25
Versión: |  | 3
Objetivo: |  | Establecer espacios, mecanismos y acciones que fortalezcan la participación ciudadana, rendición de cuentas y acceso a la información.
Alcance: |  | Este Plan debe ser aplicado por todos los funcionarios que hacen parte de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño; así mismo está dirigido a los usuarios y partes interesadas de la FUGA, para que a través de los mecanismos definidos en el presente documento, puedan participar de manera activa en el proceso de toma de decisiones, lo que se traducirá en una gestión efectiva de la Fundación.
Recursos: |  | Humanos, Informáticos, tecnológicos y de comunicación
[8 empty] | Primer Cuatrimestre | [6 empty] | Segundo Cuatrimestre | [6 empty] | Tercer Cuatrimestre
Descripción de actividades e instancias de participación | [7 empty] | Primera Línea de defensa - Oficina Asesora de Planeación |  |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación |  | Primera Línea de defensa - Oficina Asesora de Planeación |  |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación |  | Primera Línea de defensa - Oficina Asesora de Planeación |  |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación
Subcomponente/ Etapa del plan |  | Actividades | Meta Producto | Indicador | Responsable | Fecha inicio | Fecha Terminación | Programación | Avance | Porcentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad | Programación | Avance | Porcentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad | Tercer Cuatrimestre | Avance | Porcentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad
1. Alistamiento institucional para el ejercicio de la participación ciudadana y la rendición de cuentas | 1.1 | Ratificar el equipo de Gestores de Participación Ciudadana de la FUGA | Consolidación del Equipo de Gestores de Participación Ciudadana 2021 mediante 1 Memorando/Correo con nombres de gestores o gestor designado por área | (# de confirmación por correo o memorando por área / # gestores requeridos de acuerdo con la resolución (6))*100% | Todas las áreas - Consolida Oficina Asesora de Planeación | 2021-02-01 | 29/2/2021
| 1.2 | Formular el Plan de Participación ciudadana para la Vigencia 2021 | Plan de Participación ciudadana para la Vigencia 2021en el marco del PAAC 2021 formulado, aprobado y publicado en la página web de la entidad | Un (1) plan de participación ciudadana formulado, aprobado, incorporado en el plan anticorrupción de la entidad y publicado en la página web.(si=1; no=0) | Oficina Asesora de Planeación | 2021-01-15 | 2021-01-31
| 2021-03-01 | Realizar reunión de gestores de Participación Ciudadana - inducción sobre participación ciudadana -bases y conceptos | 1 Inducción realizada sobre participación ciudadana a los Gestores con las evidencias correspondientes (Acta y presentación utilizada) | Reunión realizada con la respectiva inducción(Si=100%; No=0) | Oficina Asesora de Planeación | 2021-03-01 | 2021-04-30
2. Participación en la gestión | 2.1 | Elaboración y aprobación de la estrategia de Diálogos Ciudadanos en Comité de Dirección y publicación en página web para conocimiento de la ciudadanía. | 1 estrategia de Diálogo Ciudadano aprobada en Comité de Dirección y publicada en página web | Estrategia aprobada en comité de dirección y publicada (si=100%; no=0) | Oficina Asesora de Planeación con apoyo de los gestores de Participación ciudadana | 2021-04-01 | 2021-06-30
| 2021-02-02 | Elaborar, formalizar en SIG y divulgar el Formato interno de reporte de la actividad de participación | Un formato elaborado, formalizado y socializado | Un formato elaborado, formalizado y socializado (Si=100%; No=0) | Oficina Asesora de Planeación | 2021-02-01 | 2021-06-30
| 2021-03-02 | Elaborar documento de buenas prácticas de la entidad en materia de participación ciudadana y publicarlo en la página web | Un documento elaborado y publicado en la página web | Un documento elaborado y publicado en la página web (Si=100%; No=0) | Oficina Asesora de Planeación y Gestores de Participación Ciudadana | 2021-02-01 | 2021-05-30
| 2021-04-02 | Realizar publicaciones de difusión de los espacios de diálogo y participación ciudadana de la FUGA en la página web y redes sociales | 3 publicaciones en el año difundiendo los espacios de diálogo y participación | (# de publicaciones de difusión de espacios de diálogo y participación/3 publicación planeadas)*100% | Oficina Asesora de Planeación y Gestores de Participación Ciudadana | 2021-03-01 | 2021-11-30
| 2021-05-02 | Reuniones preparatorias con ciudadanía y grupos de interés para facilitar la participación ciudadana en los asuntos de la entidad | Evidencias de reunión para sensibilizar y acercar a la ciudadanía a la gestión y mecanismos de participación | Evidencias de reunión realizadas (si:100%; no:0) | Oficina Asesora de Planeación con apoyo de Gestores de Participación Ciudadana | 2021-05-01 | 2021-11-30
| 2021-06-02 | Ejecutar la estrategia de Diálogo Ciudadano aprobada en Comité de Dirección que incluya entre otros canales de diálogo con TICs. | Evidencias de ejecución de estrategia de diálogos ciudadanos | (Acciones de la Estrategia de diálogo ciudadano ejecutadas/Acciones de la estrategia de diálogos ciudadanos programadas ) x 100 | Áreas Misionales Apoya consolidación y organización de evidencias Oficina Asesora de Planeación | 2021-03-01 | 2021-11-30
3. Seguimiento y evaluación a las actividades del Plan de Participación Ciudadana | 2021-01-03 | Presentar resultados y avances de la ejecución del Plan de Participación ciudadana al comité de dirección como insumo de mejoramiento organizacional | Una (1) Presentación en comité de dirección con el informe de resultados y avances de la ejecución del plan de Participación Ciudadana | Presentación de avances del Plan de Participación Ciudadana en comité de dirección (Si=100%; no =0) | Oficina Asesora de Planeación | 2021-07-01 | 2021-09-30
| 2021-02-03 | Socializar internamente los avances de la ejecución del Plan de Participación ciudadana mediante canales internos de comunicación de la entidad | Una (1) publicación en canales internos de comunicación donde se informa sobre los avances del equipo de gestores de participación ciudadana a los demás servidores de la FUGA | Socialización interna de avances a través de publicación en canales internos de comunicación (Si=100%; no =0) | Equipo de comunicaciones apoyan Gestores de Participación de las áreas | 2021-09-01 | 2021-10-31
| 2021-03-03 | Elaborar un informe de seguimiento y resultados del ejercicio de participación ciudadana 2021. | Un (1) Informe de participación ciudadana elaborado que incluye la ejecución de la Estrategia de Diálogos ciudadanos de la FUGA | Un informe de Participación Ciudadana realizado (Si=100%; no =0) | Oficina Asesora de Planeación | 2021-11-01 | 2021-12-20
Fecha |  | Versión | Razón del cambio
2021-06-24 |  | 1 | Primera versión
2021-05-27 |  | 2 | No presenta cambios ni ajustes
2021-06-24 |  | 3 | No presenta cambios ni ajustes
CONTROL DEL DOCUMENTO |  |  |  | RESPONSABILIDAD FRENTE AL COMPONENTE DEL PAAC | FIRMA
APROBÓ: |  | MARGARITA MARIA DÍAS CASAS DIRECTORA GENERAL |  | RESPONSABLE DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | ABROBADO EN COMITÉ DIRECTIVO DEL 24 DE JUNIO DE 2021
REVISÓ: |  | LUÍS FERNANDO MEJÍA CASTRO JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN |  | REPRESENTANTE DE LA ALTA DIRECCIÓN
ELABORÓ: |  | LUÍS FERNANDO MEJÍA CASTRO JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN |  | LIDER COMPONENTE 7 PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

## Hoja1 (hidden)
Cumplimiento total (80-100%)
Avances en la gestión (60-79%)
Sin gestión (0-59%)