## 2017
PLAN DE ACCIÓN POR DEPENDENCIAS FUGA 2017
MISIÓN FUGA: | Desarrollar y fomentar prácticas artísticas y culturales, promover la cultura política ciudadana, y generar espacios que vinculen a los agentes de los diferentes grupos poblacionales con la ciudadanía en el ejercicio de los derechos culturales en el Distrito Capital.
VISIÓN FUGA: | En el año 2020 la Fundación Gilberto Alzate Avendaño habrá consolidado su liderazgo y será un referente cultural y artístico por la calidad, originalidad y pertinencia de sus propuestas, proyectos y servicios orientados a consolidar el centro histórico como una de las principales centralidades culturales del Distrito Capital.
DEPENDENCIA: | SUBDIRECCIÓN OPERATIVA - BIBLIOTECA
FUNCIONES DE LA DEPENDENCIA: | Según Manual específico de funciones y competencias laborales, Resolución 145 del 25 de Agosto de 2016: Propósito principal del cargo: Dirigir acciones de la gestión artística y cultural de la Entidad, a través del desarrollo de políticas, estrategias, proyectos y programas relacionados con el desarrollo de las artes y las expresiones culturales en la ciudad, en el marco de la misión, visión y objetivos de la Entidad. Funciones: 1, Diseñar los gastos generales de mantenimiento y adecuación de la sede y espacios alternos y garantizar la adecuada ejecución del presupuesto correspondiente a estos rubros. 2. Proyectar los gastos de inversión en infraestructura física y adecuación o renovación de equipos y demás elementos según las necesidades del servicio. 3. Gestionar recursos del presupuesto distrital, manejo de los recursos propios y de aquellos que resulten de convenios de cooperación y/o alianzas estratégicas con entidades del sector público o privado, nacionales o extranjeras de acuerdo con los procedimientos normativa vigente. 4. Intervenir en la formulación de políticas y estrategias institucionales para el desarrollo de las Artes y las Expresiones Culturales en la ciudad y proponer los proyectos correspondientes según las políticas institucionales. 5. Gestionar ante entidades públicas y privadas aportes para el desarrollo de las actividades misionales de la entidad de acuerdo con los lineamientos del sector y las necesidades de la entidad. 6. Dirigir Ia actualización y manejo de la colección de la Biblioteca de la Entidad y Librería de acuerdo con los procedimientos establecidos por la entidad. 7. Definir las políticas y estrategias de comunicación de Ia entidad, con base en los lineamientos de la Dirección General y del proceso de comunicaciones Ia Secretaria de Cultura, Recreación y Deporte. 8. Elaborar en coordinación con las áreas misionales los procesos de convocatoria, selección y programación conforme at procedimiento establecido. 9. Liderar con las áreas misionales, la producción de eventos artísticos y culturales de carácter metropolitano o local que produzca o apoye la entidad con base en las políticas institucionales y sectoriales. 10.Fomentar y gestionar el uso de los escenarios de la Entidad con fin de contribuir Ia optimización de rentas propias según los criterios técnicos y los protocolos establecidos. 11. Dirigir y coordinar las publicaciones y campanas de divulgación para propiciar la visita y utilización de los servicios culturales y escenarios a cargo de la Entidad de acuerdo con la política de comunicaciones. 12. Dirigir, coordinar y supervisar la realización de exhibiciones temporales y de colecciones artísticas y recomendar los diferentes sistemas de manejo de las colecciones y exhibiciones temporales de acuerdo con el procedimiento establecido. 13. Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que correspondan a la naturaleza del empleo.
Objetivo estratégico (Elegir de la lista) | Meta entidad (Elegir de la lista) | Proceso relacionado (Elegir de la lista) | Proceso relacionado (Elegir de la lista) | Actividad | Meta | Indicadores | Plazo de ejecución | Recursos (Financieros, técnicos o humanos) | Responsables | Mecanismo de verificación | SEGUIMIENTO A JUNIO 2017 |  |  | SEGUIMIENTO A DICIEMBRE 2017
[11 empty] | Descripción del cumplimiento | Resultado del indicador | Soportes de verificación | Descripción del cumplimiento | Resultado del indicador | Soportes de verificación
Promover el conocimiento de la historia y actualidad política colombiana y propiciar el debate en torno a los diversos temas de interés ciudadano. | Alcanzar 175.000 asistencias en actividades culturales | Circulación y apropiación de prácticas artísticas y culturales | Circulación y apropiación de Prácticas Artísticas y Culturales | Diseñar e implementar la campaña de promoción y divulgación de la biblioteca FUGA-TE A LEER mediante: - Evento de promoción y divulgación. - Pagina web, Redes sociales y correos electrónicos - Programación institucional impresa etc. - Afiches, habladores y separadores de libros | 1 Campaña de promoción y divulgación para incrementar el numero de usuarios y posicionamiento de la biblioteca. | Número de actividades ejecutadas / Número de actividades propuestas en la campaña | 2017-12-01 |  | Profesional Universitario Gestión Documental Bibliotecólogo Contratista Equipo Comunicaciones | Listados de asistencia, Redes sociales, Correos electrónicos, Programación impresa Soportes impresos y prensa | Se esta en el proceso precontractual de los impresos, El evento de divulgación se tiene previsto para el segundo semestre, se realizo publicación de la biblioteca en periódico céntrico | 25% | Publicación en periódico céntrico edición Junio | Evento de promoción y divulgación realizado el dia 31 de agosto, socializado a traves de la pagina web, facebook y twiter con una asistencia aproxiamda de 100 personas. | 100% | Evento de promoción 31 AGOSTO. Divulgación en Pagina web, Redes sociales, correos electrónicos previo al evento 1-31 AGOSTO. Afiches promocional convocatoria. Sseparadores de libros. Listados de asistencia. Fotografias evento.
Promover el conocimiento de la historia y actualidad política colombiana y propiciar el debate en torno a los diversos temas de interés ciudadano. | Alcanzar 175.000 asistencias en actividades culturales | Circulación y apropiación de prácticas artísticas y culturales | Circulación y apropiación de Prácticas Artísticas y Culturales | Desarrollar talleres para incentivar la lectura en niños de nivel preescolar de colegios del sector con apoyo de facilitadores de la red Bibliored y con material de apoyo de ''libro al viento'' requerido a la Gerencia de Literatura del Idartes. | 6 talleres incentivadores de lectura; 1 taller mínimo mensual a partir del mes de mayo y hasta el mes de noviembre | Número de actualizaciones realizadas/ 6 | 2017-12-01 |  | Profesional Universitario Gestión Documental Bibliotecólogo Contratista Equipo Comunicaciones | Comunicaciones de invitación y coordinación de los talleres, registros fotográficos y audiovisuales. | Se ejecutaran las actividades en el segundo semestre | 0% |  | Se desarrollaron seis (6) talleres de promoción de lectura en las siguientes fechas: Agosto 9 = 2 talleres. Agosto 10 = 1 taller. Octubre 13 = 1 taller. Septiembre 13 = 2 talleres. | 100% | Listados de asistencia. Fotografias de los talleres.
Promover el conocimiento de la historia y actualidad política colombiana y propiciar el debate en torno a los diversos temas de interés ciudadano. | Alcanzar 175.000 asistencias en actividades culturales | Circulación y apropiación de prácticas artísticas y culturales | Circulación y apropiación de Prácticas Artísticas y Culturales | Gestionar la cooperación bibliotecaria con la Red Capital de Bibliotecas Públicas - BIBLORED | Gestionar como mínimo 2 reuniones para la cooperación bibliotecaria con la Red Capital de Bibliotecas Públicas - BIBLORED | Número de reuniones de concertación realizadas / Número de reuniones de concertación programadas | 2017-12-01 |  | Profesional Universitario Gestión Documental Bibliotecólogo Contratista | Actas suscritas de las reuniones efectuadas | Se realizo una reunión con gerente de territorio de BIBLORED | 50% | Acta de reunión | - Primera Reunión Febrero 8 - Segunda Reunión Julio 27 | 100% | Acta de reunión. Afiliación Bibliored.
Promover el conocimiento de la historia y actualidad política colombiana y propiciar el debate en torno a los diversos temas de interés ciudadano. | Alcanzar 175.000 asistencias en actividades culturales | Circulación y apropiación de prácticas artísticas y culturales | Circulación y apropiación de Prácticas Artísticas y Culturales | Suscribir y renovar convenios interbibliotecarios con otras bibliotecas publicas, privadas y universitarias | Realizar 5 convenios interbibliotecarios con otras bibliotecas publicas, privadas y universitarias | Número de convenios interbibliotecarios realizados / Número de convenios interbibliotecarios programados | 2017-12-01 |  | Profesional Universitario Gestión Documental Bibliotecólogo Contratista | Documentos que formalizan los convenios | Se ejecutaran las actividades en el segundo semestre | 0% |  | Se reactivaron convenios interbibliotecarios con las siguientes bibliotecas: -Red Bibliored. -Biblioteca Luis Angel Arango. -Univ. Jorge Tadeo Lozano. -Univ.Col.May.C/marca. -SENA. -Univ.Central. -Univ.America. | 100% | Documento convenio. Correos electrónicos.
Promover el conocimiento de la historia y actualidad política colombiana y propiciar el debate en torno a los diversos temas de interés ciudadano. | Alcanzar 175.000 asistencias en actividades culturales | Circulación y apropiación de prácticas artísticas y culturales | Circulación y apropiación de Prácticas Artísticas y Culturales | Gestionar el desarrollo de las colecciones de la biblioteca mediante el canje o donación de publicaciones | Gestionar con 5 universidades, instituciones y/o bibliotecas el canje o donación de publicaciones | Número de universidades y/o bibliotecas con las que se gestionan canjes o donaciones / Número de universidades y/o bibliotecas con las que se espera gestionar canjes o donaciones | 2017-12-01 |  | Profesional Universitario Gestión Documental Bibliotecólogo Contratista | Correos electrónicos Comunicaciones Publicaciones recibidas | Se ejecutaran las actividades en el segundo semestre | 0% |  | Se establecio contacto para el canjo o donación de publicaciones con las siguientes institucionaes: Cangrejo editores. Editorial la Serpiente Emplumada. Univ. Jorge Tadeo Lozano. Idartes-Libro al Viento Biblioteca Luis Angel Arango. Universidad Libre. | 100% | Documento soporte canje.
Promover el conocimiento de la historia y actualidad política colombiana y propiciar el debate en torno a los diversos temas de interés ciudadano. | Implementar a un 90% la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en la entidad. | Circulación y apropiación de prácticas artísticas y culturales | Circulación y apropiación de Prácticas Artísticas y Culturales | Documentar el Sistema Integrado De Conservación - SIC | Documentar el Sistema Integrado De Conservación – SIC, de acuerdo al lineamiento de la Dirección Archivo De Bogotá | DOCUMENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN - SIC / 1 | 2017-12-01 |  | Profesional Universitario Gestión Documental Bibliotecólogo Contratista | Documento del Sistema Integrado de Conservación - SIC | Se actualizará el documento en el segundo semestre | 0% |  | El Sistema Integrado De Conservación – SIC, se encuentra vigente, actualizado y publicado en el SIG. | 100% | - Saneamiento ambiental Biblioteca y Archivo realizado el dia 14 de septiembre, pendiente recibir el informe de la Dirección Archivo de Bogota.
Promover el conocimiento de la historia y actualidad política colombiana y propiciar el debate en torno a los diversos temas de interés ciudadano. | Implementar a un 90% la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en la entidad. | Circulación y apropiación de prácticas artísticas y culturales | Circulación y apropiación de Prácticas Artísticas y Culturales | Realizar el inventario anual de las colecciones | 1 inventario anual de las colecciones de la biblioteca | Inventario actualizado | 2017-12-01 |  | Profesional Universitario Gestión Documental Bibliotecólogo Contratista | Informe del inventario actualizado | Se cuenta con el 50% del inventario | 50% | Reporte del SIABUC | Inventario Bibliografico 100% | 100% | Informe contratista
Promover el conocimiento de la historia y actualidad política colombiana y propiciar el debate en torno a los diversos temas de interés ciudadano. | Implementar a un 90% la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en la entidad. | Circulación y apropiación de prácticas artísticas y culturales | Circulación y apropiación de Prácticas Artísticas y Culturales | Tramitar la suscripción de los contratos de la biblioteca de acuerdo a lo estipulado en el plan de adquisiciones y compras de la entidad (cumplimiento al plan de contratación) Adquirir material bibliográfico, Restauración de material bibliográfico, Suscripción de periódicos y revistas. | Ejecutar el plan de adquisiciones en lo relacionado con biblioteca de acuerdo a lo programado para la vigencia. | Número de contratos suscritos de acuerdo a lo programado / Número de contratos de la Biblioteca | 2017-12-01 |  | Profesional Universitario Gestión Documental Bibliotecólogo Contratista | Seguimiento al plan de contratación | Se realizo la suscripción a los periodicos y revistas vigentes de la biblioteca | 100% | Contratos: FUGA-CS-039/17 SEMANA. FUGA-CS-034/17 CROMOS. FUGA-CS-037/17 NVO.SIGLO. FUGA-CS-032/17 TIEMPO. FUGA-CS-033/17 ESPECTADOR. | Se realizo la suscripción a los periodicos y revistas vigentes de la biblioteca | 100% | Contratos: FUGA-CS-039/17 SEMANA. FUGA-CS-034/17 CROMOS. FUGA-CS-037/17 NVO.SIGLO. FUGA-CS-032/17 TIEMPO. FUGA-CS-033/17 ESPECTADOR.
Promover el conocimiento de la historia y actualidad política colombiana y propiciar el debate en torno a los diversos temas de interés ciudadano. | Implementar a un 90% la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en la entidad. | Contribuye a todos los objetivos estratégicos y metas institucionales transversalmente | Circulación y apropiación de Prácticas Artísticas y Culturales | Revisar la documentación del proceso a cargo y generar acciones de optimización. | Realizar como mínimo dos acciones de optimización de la documentación del proceso a cargo. (Procedimiento y formato) | No. De acciones de optimización de la documentación del proceso a cargo / 2. | 2017-12-01 |  | Profesional Universitario Gestión Documental Bibliotecólogo Contratista | Intranet de la entidad y SIG | Se ejecutará esta actividad durante el segundo semestre | 0% |  | Se revisaron y ajustaron los formatos usuales de la biblioteca. | 100% | Formatos ajustados y actualizados.
Promover el conocimiento de la historia y actualidad política colombiana y propiciar el debate en torno a los diversos temas de interés ciudadano. | Implementar a un 90% la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en la entidad. | Contribuye a todos los objetivos estratégicos y metas institucionales transversalmente | Circulación y apropiación de Prácticas Artísticas y Culturales | Ejecutar las acciones correctivas, preventivas y de mejora, derivadas de las auditorias internas y externas realizadas. | Gestionar en un 90% las acciones del plan de acción de las acciones correctivas, preventivas y de mejora derivadas de las auditorias internas, externas realizadas y situaciones presentadas en el día a día. | Número de acciones del plan de acción de las acciones correctivas, preventivas y de mejora gestionadas (cerradas) / total de las acciones del plan de acción de las acciones correctivas, preventivas o acción de mejora gestionadas en el área. | 2017-12-01 |  | Profesional Universitario Gestión Documental Bibliotecólogo Contratista | Informe de verificación Oficina de Control Interno | No se tienen ACPM suscritas para el proceso | N/A | N/A | No se tienen ACPM suscritas para el proceso | N/A | N/A
Promover el conocimiento de la historia y actualidad política colombiana y propiciar el debate en torno a los diversos temas de interés ciudadano. | Implementar a un 90% la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en la entidad. | Contribuye a todos los objetivos estratégicos y metas institucionales transversalmente | Circulación y apropiación de Prácticas Artísticas y Culturales | Actualizar el mapa de riesgos del Proceso. | Revisar y actualizar el mapa de riesgos del proceso, con base en la guía de administración de riesgos. | Mapa de riesgos actualizado. | 2017-12-01 |  | Profesional Universitario Gestión Documental Bibliotecólogo Contratista | Mapa de Riesgos actualizado | Se cuenta con mapa de riesgos actualizado | 100% | Mapa de riesgos | Mapa de riesgos actualizado al mes de junio. | 100% | Mapa de riesgos actualizado al mes de junio.
Promover el conocimiento de la historia y actualidad política colombiana y propiciar el debate en torno a los diversos temas de interés ciudadano. | Implementar a un 90% la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en la entidad. | Contribuye a todos los objetivos estratégicos y metas institucionales transversalmente | Circulación y apropiación de Prácticas Artísticas y Culturales | Hacer seguimiento a los indicadores de gestión registrados en el proceso y generar acciones para lograr su cumplimiento. | Lograr el 95 % en el cumplimiento de los indicadores propuestos. | Promedio del cumplimiento de los indicadores del proceso. | 2017-12-01 |  | Profesional Universitario Gestión Documental Bibliotecólogo Contratista | Seguimiento consolidado de los indicadores de gestión del proceso a cargo | El área de biblioteca no posee indicadores asociados a su gestión. | N/A | N/A | El área de biblioteca no posee indicadores asociados a su gestión. | N/A | N/A
| Margarita Díaz Casas - Subdirectora para la Gestion del Centro |  |  |  |  | Juan Alfonso Uribe - Profesional Gestión Documental