## CB-0402F PLAN DE MEJORAMIEN...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14251 | CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 215
| Fecha | 2016-09-09
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 FORMULACIÓN
|  | 4 | 8 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 | 48 | 60 | 64 | 68 | 72
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CAUSA DEL HALLAZGO | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCIÓN ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN
1 | FILA_1 | 215 | 2016 | 18 | 2.1.1.2.1 | Deficiencia de recursos | 1 | Implementar un control de publicaciones de contratos, en la base de datos de la Oficina jurídica | Contratos publicados | (No.de contratos publicados/ No. de contratos a publicar en el periodo) *100% | 100% | Oficina Jurídica | 2016-09-14 | 2016-11-30
2 | FILA_2 | 215 | 2016 | 18 | 2.1.3.2.1 | Deficiencia de recursos | 1 | Implementar un control de publicaciones de contratos, en la base de datos de la Oficina jurídica | Contratos publicados | (No. de contratos publicados/ No. de contratos a publicar en el periodo) *100% | 100% | Oficina Jurídica | 2016-09-14 | 2016-11-30
3 | FILA_3 | 215 | 2016 | 18 | 2.1.3.2.2 | Desconocimiento normativo en temas de supervisión | 1 | Implementar un control de publicaciones de contratos, en la base de datos de la Oficina jurídica | Contratos publicados | (No. de contratos publicados/ No. de contratos a publicar en el periodo) *100% | 100% | Oficina Jurídica | 2016-09-14 | 2016-11-30
4 | FILA_4 | 215 | 2016 | 18 | 2.1.3.2.2 | Desconocimiento normativo en temas de supervisión y falta de controles en el proceso presupuestal y contractual | 2 | Continuar con las actividades de capacitación a los supervisores en relación con la obligación de liquidar los contratos que la ley establezca | Actividad Cumplida | (Nro. de supervisores capacitados/ Nro. Supervisores que requieren capacitación) *100% | 100% | Oficina Jurídica | 2016-09-14 | 2016-11-30
5 | FILA_5 | 215 | 2016 | 18 | 2.1.3.2.2 | Desconocimiento normativo en temas de supervisión y falta de controles en el proceso presupuestal y contractual | 3 | Implementar controles quincenales en el proceso presupuestal para generar alarmas periódicas frente a la ejecución | Controles implementados | (No. de alertas generadas / No. de alarmas programadas) *100% | 100% | Subdirección Administrativa | 2016-09-14 | 2016-11-30
6 | FILA_6 | 215 | 2016 | 18 | 2.1.3.2.2 | Desconocimiento normativo en temas de supervisión y falta de controles en el proceso presupuestal y contractual | 4 | Implementar controles trimestrales en el proceso contractual mediante una lista de los contratos a liquidar, para generar alertas a los supervisores y el ordenador del gastos | Controles implementados | (No. de alertas generadas / No. de alertas programadas) *100% | 100% | Oficina Jurídica | 2016-09-14 | 2016-11-30
7 | FILA_7 | 215 | 2016 | 18 | 2.1.3.2.3 | Controles inefectivos en la conformación de carpetas contractuales e implementación de documentos del SIG | 1 | Verificar con la hoja de ruta que se cumplan todos los requisitos del proceso contractual | Cumplimiento requisitos | (No. de hojas de ruta diligenciadas de los contratos realizados en el período/ No. de contratos realizados realizados en el período) *100% | 100% | Oficina Jurídica | 2016-09-14 | 2016-11-30
8 | FILA_8 | 215 | 2016 | 18 | 2.1.3.2.3 | Controles inefectivos en la conformación de carpetas contractuales e implementación de documentos del SIG | 2 | Verificar el correcto diligenciamiento del certificado de cumplimiento | Verificación realizada | (No. de cuentas de cobro pagadas/ No. de cuentas de cobro revisadas) | 100% | Subdirección Administrativa | 2016-09-14 | 2016-11-30
9 | FILA_9 | 215 | 2016 | 18 | 2.2.1.2.1 | Inexistencia de un procedimiento que de cuenta de las modificaciones de los proyectos de inversión. | 1 | Elaborar un procedimiento de "Formulación y actualización de proyectos de inversión " para optimizar la planeación de los proyectos de inversión de la entidad. | Procedimiento elaborado | (No. Procedimientos elaborados/ No. Procedimientos a elaborar) *100% | 100% | Asesoría Planeación | 2016-09-14 | 2016-11-08
10 | FILA_10 | 215 | 2016 | 18 | 2.3.1.2.1 | Prácticas inadecuadas en las pruebas de mejoramiento de software | 1 | Revisar y actualizar los procedimientos de contabilidad, incluyendo controles, para que se realicen pruebas a los aplicativos en un ambiente de prueba, mas no, en un ambiente de producción. | Procedimiento actualizado | (No. Procedimientos ajustados con controles/ No. Procedimientos a ajustar) *100% | 100% | Subdirección Administrativa | 2016-09-14 | 2016-11-30
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016

## CB-0402SEGUIMIENTO PM
| Tipo Informe | 71 | 71 PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO ENTIDAD
| Formulario | 14253 | CB-0402S: PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO ENTIDAD
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 215
| Fecha | 2016-12-31
| Periodicidad | 12 | Anual
[1] | 0 SEGUIMIENTO ENTIDAD
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CODIGO ACCION | VARIABLES DEL INDICADOR | RESULTADO INDICADOR | ANÁLISIS SEGUIMIENTO ENTIDAD | EFICACIA ENTIDAD | ESTADO Y EVALUACIÓN ENTIDAD | FECHA SEGUIMIENTO | No DIAS PRORROGADOS AUTORIZADOS | FECHA PRORROGA SEGUIMIENTO
1 | FILA_1 | 215 | 2016 | 18 | 2.1.1.2.1 | 1 | (No.de contratos publicados/ No. de contratos a publicar en el periodo) *100% | 100 | Se evidencia que la Oficina Jurídica implementó el control de publicaciones de contratos en la base de datos, para tal efecto se insertó una columna con el número de constancia de publicación que arroja SECOP y la fecha de publicación del SECOP. Esta Oficina realizó la respectiva verificación para los meses de Octubre y Noviembre del 2016, evidenciando que el Control de publicación en la base de contratos, se realizó para los contratos que se suscribieron en el mes de octubre que correspondieron a seis (6) contratos y cinco (5) de mínima cuantía, publicados dentro de los tiempos establecidos por la normatividad vigente en el SECOP. Para el mes de Noviembre se suscribieron diecinueve (19) contratos y se adelantaron dos (2) procesos de mínima cuantía, los cuales fueron publicados dentro de los tiempos establecidos por la normatividad vigente en el SECOP. Evidencia: Se anexa Base de Datos Contratos Octubre del 2016, fuente: Base de Datos Contratos Año 2016, Oficina Jurídica en tres (3) folios. Se anexa Base de Datos Contratos Noviembre del 2016, fuente: Base de Datos Contratación Año 2016, Oficina Asesora Jurídica en seis (6) folios. | 100 | 0 | 2016-12-14 | 0 | NA
2 | FILA_2 | 215 | 2016 | 18 | 2.1.3.2.1 | 1 | (No. de contratos publicados/ No. de contratos a publicar en el periodo) *100% | 100 | Se evidenció que la Oficina Jurídica implementó el control de publicaciones de contratos en la base de datos, para tal efecto se insertó una columna con el número de constancia de publicación que arroja SECOP y la fecha de publicación del SECOP. Esta Oficina realizó la respectiva verificación para los meses de Octubre y Noviembre del 2016, evidenciando que el Control de publicación en la base de contratos, se realizó para los contratos que se suscribieron en el mes de octubre que correspondieron a seis (6) contratos y cinco (5) de mínima cuantía, publicados dentro de los tiempos establecidos por la normatividad vigente en el SECOP. Para el mes de Noviembre se suscribieron diecinueve (19) contratos y se adelantaron dos (2) procesos de mínima cuantía, los cuales fueron publicados dentro de los tiempos establecidos por la normatividad vigente en el SECOP. Evidencia: Se anexa Base de Datos Contratos Octubre del 2016, fuente: Base de Datos Contratos Año 2016, Oficina Jurídica en tres (3) folios. Se anexa Base de Datos Contratos Noviembre del 2016, fuente: Base de Datos Contratación Año 2016, Oficina Asesora Jurídica en seis (6) folios. | 100 | 0 | 2016-12-14 | 0 | NA
3 | FILA_3 | 215 | 2016 | 18 | 2.1.3.2.2 | 1 | (No. de contratos publicados/ No. de contratos a publicar en el periodo) *100% | 100 | Se evidenció que la Oficina Jurídica implementó el control de publicaciones de contratos en la base de datos, para tal efecto se insertó una columna con el número de constancia de publicación que arroja SECOP y la fecha de publicación del SECOP. Esta Oficina realizó la respectiva verificación para los meses de Octubre y Noviembre del 2016, evidenciando que el Control de publicación en la base de contratos, se realizó para los contratos que se suscribieron en el mes de octubre que correspondieron a seis (6) contratos y cinco (5) de mínima cuantía, publicados dentro de los tiempos establecidos por la normatividad vigente en el SECOP. Para el mes de Noviembre se suscribieron diecinueve (19) contratos y se adelantaron dos (2) procesos de mínima cuantía, los cuales fueron publicados dentro de los tiempos establecidos por la normatividad vigente en el SECOP. Evidencia: Se anexa Base de Datos Contratos Octubre del 2016, fuente: Base de Datos Contratos Año 2016, Oficina Jurídica en tres (3) folios. Se anexa Base de Datos Contratos Noviembre del 2016, fuente: Base de Datos Contratación Año 2016, Oficina Asesora Jurídica en seis (6) folios. | 100 | 0 | 2016-12-14 | 0 | NA
4 | FILA_4 | 215 | 2016 | 18 | 2.1.3.2.2 | 2 | (Nro. de supervisores capacitados/ Nro. Supervisores que requieren capacitación) *100% | 0 | No se evidencio durante este periodo capacitación para Supervisores en relación con la obligación de liquidación de contratos. | 0 | 0 | 2016-12-14 | 0 | NA
5 | FILA_5 | 215 | 2016 | 18 | 2.1.3.2.2 | 3 | (No. de alertas generadas / No. de alarmas programadas) *100% | 100 | En la verificación realizada por la Oficina de Control Interno en el puesto de trabajo del Profesional de Presupuesto, se evidenció la implementación de los controles en el proceso presupuestal para generar alarmas periódicas frente a la ejecución y manejo de los recursos de la entidad, enviando correos electrónicos a los ordenadores del gasto, a los responsables de estos procesos y a los profesionales de apoyo de estas dependencias, así: 23 de Diciembre del 2016: Compromiso reservas potenciales 20 de Diciembre del 2016: Estado de los Registro Presupuestales 14 de Diciembre del 2016: Ejecución Presupuestal a Diciembre del 2016 14 de Diciembre del 2016: Disponibilidad por comprometer y Registros Presupuestales sin autorización de giros 9 de Diciembre del 2016: Ejecución Presupuestal, Disponibilidad por Comprometer, Registros Presupuestales por pagar y reservas de la vigencia 2 de Diciembre del 2016: Reservas presupuestales vigencia a 30 de Noviembre del 2016. 2 de Diciembre del 2016: Ejecución Presupuestal, Disponibilidades por comprometer, registros sin autorización a giro y reservas potenciales a 30 de Noviembre del 2016 21 de Noviembre del 2016: Saldos Reservas Presupuestales vigencia 2016 16 de Noviembre del 2016: Seguimiento al PAC a octubre del 2016 16 de Noviembre del 2016: Ejecución Presupuestal, disponibilidades por comprometer, compromisos sin autorización de giro y reservas potenciales. 3 de Noviembre del 2016: Informes cierres a Octubre-Reservas 28 de Octubre del 2016: Disponibilidades por comprometer y saldos compromisos 11 de Octubre del 2016: Disponibilidades por Comprometer, compromisos sin autorización de giro. 6 de Octubre del 2016: Saldos Reservas Presupuestales y compromisos sin autorización de giro. 5 de Octubre del 2016: Análisis de la Ejecución presupuestal a Octubre 4 del 2016. 4 de Octubre: Certificados de disponibilidad presupuestal por comprometer. Evidencias: Correos Electrónicos enviados por el Profesional de Presupuesto a los ordenadores del gasto, responsables de proceso, responsables de apoyo sobre el proceso presupuestal. | 100 | 0 | 2016-12-14 | 0 | NA
6 | FILA_6 | 215 | 2016 | 18 | 2.1.3.2.2 | 4 | (No. de alertas generadas / No. de alertas programadas) *100% | 100 | Se evidencia que la Jefe de la Oficina Jurídica, remitió mediante Oficio 0671 del 15 de Noviembre del 2016, a la Subdirectora Operativa, como Ordenadora del Gasto, el listado de contratos que requieren de liquidación en veintiún folios (21) folios y mediante oficio 0672 del 15 de noviembre del 2016, remitió a la Subdirectora Administrativa, como Ordenadora del Gasto en treinta y cuatro (34) folios, los contratos que se requieran liquidar. Oficio OAJ-0672-2016-Asunto Liquidación Contratos Subdirección Administrativa. (dos folios) | 100 | 0 | 2016-12-14 | 0 | NA
7 | FILA_7 | 215 | 2016 | 18 | 2.1.3.2.3 | 1 | (No. de hojas de ruta diligenciadas de los contratos realizados en el período/ No. de contratos realizados realizados en el período) *100% | 0.04 | La oficina de Control Interno, realizó la verificación de la hoja de ruta de los contratos suscritos durante el mes de Octubre y Noviembre del 2016, (contratos del 068 al 092) evidenciando lo siguiente: El 4.16% (contrato 068), tiene diligenciada en su totalidad la hoja de ruta del contrato. En el 12.5% de los contratos se diligenció la parte del formato correspondiente a Documentos de la hoja de ruta, sin embargo, en la parte correspondiente a “Documentos de Certificación posterior por parte de jurídica no se evidencia el diligenciamiento de los campos correspondientes a “acta de inicio y examen preocupacional” (contratos 077, 089 y 091) estos espacios se encuentran en blanco. En el 83% que corresponde a los demás contratos, se evidenció que la hoja de ruta de los contratos de arrendamiento no se encuentran diligenciadas en su totalidad o no se diligenciaron (contratos 069, 070, 072,076, 083), así mismo esta hoja de ruta no se encuentra incorporado en el SIG. Los contratos de transacción (078, 079, 080, 081, 082, 084, 085, 086, 087) no cuentan con hoja de ruta. El Convenio de Asociación (090), no se evidenció el diligenciamiento de los campos 5,6,7,8,9, hasta el 20. De los contratos (075, 088 y 092) no se pudieron verificar las hojas de ruta porque no reposaban en el área de gestión documental y tampoco se encontraban en préstamo pues se realizó la verificación con el Auxiliar de Gestión Documental que tiene esta responsabilidad. Evidencias: Hojas de Ruta de los contratos del 068 al 092. (21 folios) | 0 | 0 | 2016-12-14 | 0 | NA
8 | FILA_8 | 215 | 2016 | 18 | 2.1.3.2.3 | 2 | (No. de cuentas de cobro pagadas/ No. de cuentas de cobro revisadas) | 100 | Esta Oficina realizó la respectiva verificación en el Link de Gestión Documental de la Entidad, evidenciando que los formatos de certificación de cumplimiento y autorización de pago, correspondientes a los contratos suscritos durante los meses de octubre y noviembre ( contratos del 068 al 092) fueron revisados por el grupo operativo de apoyo: en el formato referido se hace relación a: los documentos que soportan este pago fueron revisados, esta revisión no exime de la responsabilidad al Supervisor y posteriormente se pasaron para pago. Evidencia: link-Gestión Documental (contratos del 068 al 092) | 100 | 0 | 2016-12-14 | 0 | NA
9 | FILA_9 | 215 | 2016 | 18 | 2.2.1.2.1 | 1 | (No. Procedimientos elaborados/ No. Procedimientos a elaborar) *100% | 100 | Se evidencia que con fecha ocho (8) de Noviembre, del 2016, la Oficina de Planeación realizó el levantamiento de los procedimientos del proceso de Planeación Estratégica, los cuales se formalizaron con fecha 08/11/2016 y se encuentran publicados en la intranet de la entidad http://181.143.187.93:5520/index.php/sistema-integrado-de-gestion-2015-nancymenu/documentacion-sig-nancymenu/286.html. PLA-PD-04: Procedimiento Formulación y Actualización Proyectos de Inversión PLA-PD-05: Procedimiento Seguimiento Proyectos de Inversión Evidencia: Se anexa Procedimiento PLA-PD-04- Procedimiento Formulación y Actualización Proyectos de Inversión en cuatro (4) folios y PLA-PD-05-Procedimiento Seguimiento Proyectos de Inversión en tres (3) folios. | 100 | 0 | 2016-12-14 | 0 | NA
10 | FILA_10 | 215 | 2016 | 18 | 2.3.1.2.1 | 1 | (No. Procedimientos ajustados con controles/ No. Procedimientos a ajustar) *100% | 100 | Se evidenció que con fecha 30 de Noviembre del 2016, se actualizó el procedimiento de Gestión Contable, GFI-PD-01, versión 4, y en la Política de Operación se estableció lo siguiente: “Para efectuar desarrollos tecnológicos, mejoras o pruebas en los módulos de contabilidad, almacén y tesorería del sistema utilizado, se deberán adelantar previamente en un modulo de pruebas y no en el módulo oficial de producción utilizado para procesar y genera información. Posteriormente cuando se tenga la seguridad de su adecuado funcionamiento se implementará en el módulo de Producción”. Evidencia: Se anexa Procedimiento de Gestión Contable GFI-PD-01 en doce (12) folios | 100 | 0 | 2017-01-04 | 0 | NA
2006 2006 | 0
2007 2007 | 1 Cierre por vencimiento de términos
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017