## consolidado
DATOS PLAN DE MEJORAMIENTO | [9 empty] | DATOS HALLAZGO | [8 empty] | CAUSAS |  | ACTIVIDADES | [9 empty] | SEGUIMIENTO |  |  | SEGUNDA LINEA |  |  | EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO TERCERA LINEA |  |  | RESUMEN DE ESTADOS
NOMBRE DE LA ENTIDAD | PLAN DE MEJORAMIENTO | VIGENCIA DE LA AUDITORÍA O VISITA | TIPO | FECHA INICIO | FECHA FIN | DEPENDENCIAS DEL PLAN | RADICADO ORFEO | ORIGEN PLAN | AUDITOR CREADOR | ID PANDORA | No. HALLAZGO | DESCRIPCIÓN HALLAZGO | DEPENDENCIA | INCIDENCIA | COMPONENTE | FACTOR | Tiene un hallazgo previo inecfectivo o incumplido | DELEGADOS | CAUSA | USUARIO | COD. ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD | NOMBRE INDICADOR | FORMULA INDICADOR | META | TIPO | ENCARGADO | RESPONSABLE ACCIÓN | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | ÚLTIMO SEGUIMIENTO | USUARIO | FECHA REGISTRO | MONITOREO ACTIVIDAD | USUARIO | FECHA REGISTRO | EVALUACIÓN | RECOMENDACIONES | FECHA EVALUACIÓN | ACTIVIDAD | HALLAZGO
FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO | Plan de Mejoramiento Gestión de Talento Humano | 2022 | Por Proceso | 2022-10-31 | 2023-10-31 | Gestión de Talento Humano | 20221100102483 |  | GLORIA ANGELICA HERNANDEZ RODRIGUEZ | 1571 | 01 | De conformidad con la verificación realizada a la muestra seleccionada en el numeral 1. del presente informe, se observa cumplimiento parcial de los requisitos normativos relacionados con vinculación de personal, por cuanto: • No todos los expedientes, cuentan con todos los documentos que acreditan el cumplimiento de los requisitos • En algunos casos los formatos establecidos normativamente (Sideap) no se diligencian de manera integral y adicionalmente algunos presentan incoherencia en la información reportada • Se evidenciaron documentos que no contienen la información requerida en la norma. • Documentos cargados en Orfeo que no corresponden a lo solicitado y algunos que requieren contraseña para su visualización, sin que esta se indique en ninguna parte del expediente por lo cual no es posible su consulta. • Documentos desactualizados. Entre otros. | Gestión de Talento Humano | Mejora |  |  |  | MARTHA LUCIA CARDONA VISBAL, | Faltan controles en el procedimiento de vinculación para revisión de documentos. | MARTHA LUCIA CARDONA VISBAL | 72-1571-1 | Incluir en el procedimiento de vinculación un punto de control relacionado con la revisión de documentos de vinculación, para garantizar que estén correctamente diligenciados y sin restricción de acceso e incluir el mismo punto de control en la lista de chequeo. | undefined | undefined | 1 Procedimiento actualizado | Correctiva | LINA AREVALO SANABRIA (SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA ) | MARIA DEL PILAR SALGADO HERNANDEZ (Gestión de Talento Humano ) | 2023-01-15 | 2023-07-15 |  |  |  | Se observa coherencia entre causa y actividad, seleccionada por Metodo, | ALBA ROJAS | 2022-11-23 15:48:58 |  |  |  | SIN EVALUAR | SIN EVALUAR
FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO | Plan de Mejoramiento Gestión de Talento Humano | 2022 | Por Proceso | 2022-10-31 | 2023-10-31 | Gestión de Talento Humano | 20221100102483 |  | GLORIA ANGELICA HERNANDEZ RODRIGUEZ | 1572 | 02 | Teniendo en cuenta las debilidades en los registros de inducción, reinducción y entrenamiento en el puesto de trabajo expuestas en los numerales 1.4 y 1.5 del presente informe, no se puede asegurar que se cumple integralmente lo establecido en el artículo 7 del Decreto Ley 1567 de 1998. | Gestión de Talento Humano | Mejora |  |  |  | MARTHA LUCIA CARDONA VISBAL, | Porque no se ha establecido un P.C. en el Procedimiento de Vinculación que permita hacer la validación de la completitud de documentos de vinculación (inducción y entrenamiento en puesto de trabajo). | LINA AREVALO SANABRIA | 72-1572-1 | Incluir en el procedimiento de vinculación un punto de control relacionado con la revisión de documentos de vinculación (inducción y entrenamiento en puesto de trabajo), para garantizar que estén correctamente diligenciados. | undefined | undefined | 1 Procedimiento actualizado | Correctiva | LINA AREVALO SANABRIA (SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA ) | MARIA DEL PILAR SALGADO HERNANDEZ (Gestión de Talento Humano ) | 2023-01-15 | 2023-07-15 |  |  |  | Se confirma ajuste en la redacción de la actividad y coherencia con la causa identidicada, Si bien la causa no es clara, la accion identificada no ataca integralmente el hallazgo. se recomienda revisar causas con alcance total al hallazgo, | ALBA ROJAS | 2022-11-23 16:03:13 |  |  |  | SIN EVALUAR | SIN EVALUAR
FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO | Plan de Mejoramiento Gestión de Talento Humano | 2022 | Por Proceso | 2022-10-31 | 2023-10-31 | Gestión de Talento Humano | 20221100102483 |  | GLORIA ANGELICA HERNANDEZ RODRIGUEZ | 1573 | 03 | El Manual de funciones y competencias laborales para la planta de empleos - FUGA vigente (Resolución Interna 195 de 2017 -– 2017 y sus posteriores modificaciones a través de las Resoluciones internas 130 y 020 de 2020, 036 de 2021 y 113 de 2022), no cumple con lo establecido en el Artículo 2.2.4.8 del Decreto 1083 de 2015, sustituido por el artículo primero del Decreto 815 de 2018. | Gestión de Talento Humano | Mejora |  |  |  | MARTHA LUCIA CARDONA VISBAL, | Porque existe sobre carga de actividades en el Proceso GTH. | LINA AREVALO SANABRIA | 72-1573-1 | Actualizar el Manual de Funciones según lo establecido en el Artículo 2.2.4.8 del Decreto 1083 de 2015, sustituido por el artículo primero del Decreto 815 de 2018, a través de un contratista externo al Proceso GTH. | undefined | undefined | 1 Manual de Funciones | Correctiva | LINA AREVALO SANABRIA (SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA ) | MARIA DEL PILAR SALGADO HERNANDEZ (Gestión de Talento Humano ) | 2023-01-15 | 2023-10-30 |  |  |  | Se connfirma coherencia entre nueeva causa y redaccion de actividad, | ALBA ROJAS | 2022-11-29 10:38:12 |  |  |  | SIN EVALUAR | SIN EVALUAR
FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO | Plan de Mejoramiento Gestión de Talento Humano | 2022 | Por Proceso | 2022-10-31 | 2023-10-31 | Gestión de Talento Humano | 20221100102483 |  | GLORIA ANGELICA HERNANDEZ RODRIGUEZ | 1574 | 04 | De acuerdo con lo expuesto en el numeral 3 del presente informe, el plan estratégico de talento humano aprobado para la vigencia 2022 presenta debilidades relacionadas con: • Caracterización de los empleos y servidores. • Diagnóstico. • Articulación de objetivos estratégicos con las rutas de creación de valor. • Formulación del Plan Institucional de Capacitación. • Formulación Plan de Vacantes y de Previsión de Recursos Humanos. • Formulación Plan de Bienestar e Incentivos Institucionales. Lo anterior, incumple la normatividad y lineamientos vigentes sobre la materia. | Gestión de Talento Humano | Mejora |  |  |  | MARTHA LUCIA CARDONA VISBAL, | Porque el Procedimiento de Elaboración del PETH no contempla las Guía de Gestión Estratégica de Talento Humano, Guía Metodológica para la Formulación de Planes Institucionales de Capacitación y Guía de Estímulos para los Servidores Públicos | LINA AREVALO SANABRIA | 72-1574-1 | Incluir en el Procedimiento de Elaboración del PETH que debe tenerse en cuenta la Guía de Gestión Estratégica de Talento Humano, Guía Metodológica para la Formulación de Planes Institucionales de Capacitación y Guía de Estímulos para los Servidores Públicos. | undefined | undefined | 1 Procedimiento actualizado | Correctiva | LINA AREVALO SANABRIA (SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA ) | MARIA DEL PILAR SALGADO HERNANDEZ (Gestión de Talento Humano ) | 2022-12-15 | 2023-06-30 |  |  |  | Se verifica la actualización de la causa por método y la actividad por método. Sin comentarios, Se observa que la causa fue orientada a mano de obra y la actividad a método. Se reitera la recomendación para asegurar coherencia entre causa y accion por la misma linea, es decir si la causa es mano de obra, la actividad debe enfocarse en la mano de obra., Se obseva que la causa raiz identificada b) Porque no se conocían las guías. (CAUSA RAIZ) se asocia a un componente de Mano de Obra y la acción formulada fue diseñada por Método. Se reocmienda asegurar la coehrencia metodoogica de causa y acción como se ha orientado desde la oficina de planeación, | ALBA ROJAS | 2022-11-23 16:11:57 |  |  |  | SIN EVALUAR | SIN EVALUAR
FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO | Plan de Mejoramiento Gestión de Talento Humano | 2022 | Por Proceso | 2022-10-31 | 2023-10-31 | Gestión de Talento Humano | 20221100102483 |  | GLORIA ANGELICA HERNANDEZ RODRIGUEZ | 1575 | 05 | Incumplimiento de requisitos del Sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo descritos en la Resolución 0312 de 2019. (Ver numeral 4. del presente informe). | Gestión de Talento Humano | Mejora |  |  |  | MARTHA LUCIA CARDONA VISBAL, | Porque los recursos presupuestales asignados no eran suficientes para contratar una auditoría anual al sistema de SST. | MARTHA LUCIA CARDONA VISBAL | 72-1575-2 | Incluir en el Plan de SST los recursos presupuestales para la realización de la auditoria anual | undefined | undefined | 1 Plan de Salud y Seguridad en el Trabajo con inclusión de auditoria anual | Correctiva | LINA AREVALO SANABRIA (SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA ) | MARIA DEL PILAR SALGADO HERNANDEZ (Gestión de Talento Humano ) | 2023-01-15 | 2023-07-15 |  |  |  | Se verifica coherencia de causa por recursos y la actividad por recursos. sin comentarios al respecto, | ALBA ROJAS | 2022-11-29 10:51:56 |  |  |  | SIN EVALUAR | SIN EVALUAR
FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO | Plan de Mejoramiento Gestión de Talento Humano | 2022 | Por Proceso | 2022-10-31 | 2023-10-31 | Gestión de Talento Humano | 20221100102483 |  | GLORIA ANGELICA HERNANDEZ RODRIGUEZ | 1576 | 06 | Teniendo en cuenta lo expuesto en el Numeral 5. Liquidación de Nómina y Prestaciones Sociales del presente informe, en la muestra seleccionada se evidencia: • Diferencias en el pago de prima técnica. • Inconsistencia entre el valor pagado y la Resolución 48 de 2022 de aprobación de horas extras. • Pago de aportes a seguridad social durante vacaciones sin tomar como base el último salario base de cotización reportado. • Pago erróneo de bonificación por servicios prestados. • El proceso no ha implementado un control para garantizar que todas las novedades se incluyen dentro de la nómina del mes y llevar la trazabilidad histórica de las liquidaciones efectuadas. • No se está realizando la concertación entre nómina y contabilidad para verificar la información de los certificados de ingresos y retenciones antes de emitirlos. • No se está ejecutando el procedimiento Liquidación de Nómina y Prestaciones Sociales código TH-PD-04 tal como está descrito. | Gestión de Talento Humano | Mejora |  |  |  | MARTHA LUCIA CARDONA VISBAL, | Porque el Sistema HUMANO es contratado por la Entidad y desde GTH no se tiene la potestad de realizarle ajustes a la formulación. | LINA AREVALO SANABRIA | 72-1576-1 | Revisar y ajustar la parametrización de nómina en el Sistema HUMANO con el proveedor. | undefined | undefined | 1 acta de reunion | Correctiva | LINA AREVALO SANABRIA (SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA ) | IRMA BARRERA BARRERA (Gestión de Talento Humano ) | 2023-01-15 | 2023-10-30 |  |  |  | Se confirma coherencia entre causa y actividad. Sin comentarios, Sin comenetarios, | ALBA ROJAS | 2022-11-23 16:31:14 |  |  |  | SIN EVALUAR | SIN EVALUAR
FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO | Plan de Mejoramiento Gestión de Talento Humano | 2022 | Por Proceso | 2022-10-31 | 2023-10-31 | Gestión de Talento Humano | 20221100102483 |  | GLORIA ANGELICA HERNANDEZ RODRIGUEZ | 1576 | 06 | Teniendo en cuenta lo expuesto en el Numeral 5. Liquidación de Nómina y Prestaciones Sociales del presente informe, en la muestra seleccionada se evidencia: • Diferencias en el pago de prima técnica. • Inconsistencia entre el valor pagado y la Resolución 48 de 2022 de aprobación de horas extras. • Pago de aportes a seguridad social durante vacaciones sin tomar como base el último salario base de cotización reportado. • Pago erróneo de bonificación por servicios prestados. • El proceso no ha implementado un control para garantizar que todas las novedades se incluyen dentro de la nómina del mes y llevar la trazabilidad histórica de las liquidaciones efectuadas. • No se está realizando la concertación entre nómina y contabilidad para verificar la información de los certificados de ingresos y retenciones antes de emitirlos. • No se está ejecutando el procedimiento Liquidación de Nómina y Prestaciones Sociales código TH-PD-04 tal como está descrito. | Gestión de Talento Humano | Mejora |  |  |  | MARTHA LUCIA CARDONA VISBAL, | Porque no está escrito en el Procedimiento de Nomina que las novedades se deben archivar en un expediente de ORFEO independiente y sin restricción. | LINA AREVALO SANABRIA | 72-1576-2 | Incluir en el Procedimiento de Nomina que las novedades se deben archivar en un expediente de ORFEO independiente y sin restricción. | undefined | undefined | 1 Procedimiento actualizado | Correctiva | LINA AREVALO SANABRIA (SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA ) | IRMA BARRERA BARRERA (Gestión de Talento Humano ) | 2023-01-15 | 2023-07-15 |  |  |  | Se confirma coherencia de causa con actividad programada. sin comentarios, Si bien la redacción de la causa raiz no es clara, no es posible cofnirmar la coherencia con la actividad y sus atributos, | ALBA ROJAS | 2022-11-23 16:32:38 |  |  |  | SIN EVALUAR | SIN EVALUAR
FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO | Plan de Mejoramiento Gestión de Talento Humano | 2022 | Por Proceso | 2022-10-31 | 2023-10-31 | Gestión de Talento Humano | 20221100102483 |  | GLORIA ANGELICA HERNANDEZ RODRIGUEZ | 1577 | 07 | Con base en las observaciones del numeral 6. SIDEAP del presente informe, se evidencian las siguientes debilidades: • El Tablero de Control del DASCD no es coherente con lo reportado en la Certificación Reporte Talento Humano de SIDEAP Código E-GCO-FM-002 de junio de 2022. • Una de las actualizaciones de Bienes y Rentas, no corresponde al año inmediatamente anterior a la presentación. • Algunos Formatos de Declaración de Bienes y Rentas no se encuentran en la correspondiente historia laboral. • Tres declaraciones de Conflicto de Intereses fueron realizadas en julio de 2021 y una se encuentra sin diligenciar. • Algunos cargos directivos no actualizaron la información requerida en la página de la función pública. • No se gestionó oportunamente en todos los meses del 2021 la Certificación de Reporte para Talento Humano. • De la verificación realizada a la actualización de la Declaración de Bienes y Rentas al momento del retiro se observa cumplimiento parcial. • El control de comprobación selectiva no está siendo efectivo. Incumpliendo los lineamientos y normatividad vigente sobre el tema. | Gestión de Talento Humano | Mejora |  |  |  | MARTHA LUCIA CARDONA VISBAL, | Porque se asume que los funcionarios conocen las consecuencias disciplinarias del incumplimiento de los plazos. | LINA AREVALO SANABRIA | 72-1577-1 | Actualizar la Guía de Conflicto de Intereses, indicando las implicaciones disciplinarias por el incumplimiento en el diligenciamiento de la declaración de bienes y rentas. | undefined | undefined | 1 Guía actualizada | Correctiva | LINA AREVALO SANABRIA (SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA ) | MARIA DEL PILAR SALGADO HERNANDEZ (Gestión de Talento Humano ) | 2023-01-15 | 2023-10-30 |  |  |  | Se verifica coherencia de la nueva causa con la accion programada. Sin comentarios, Se reitera la recomendacion sobre el analisis integral del hallazgo refereido en el informe de auditoría asociado a las 8 debilidades del hallazgo,dado que el formato refiere 5 solamente; Si bien se observan mejoras en la aplicación de la técnica de lluvia de ideas con el despliegue de la técnica de porqués, y coherencia entre entre causa y actividad, no es posible inferir si estas acciones eliminen el hallazgo identificado, Teniendo en cuenta las debilidades sobre las causas detectadas, no es posible inferir si hay coherencia metodológica con las actividades programadas que permitan concluir si son pertinentes para el hallazgo detectado Se recomienda retornar el ejercicio desde la analítica del hallazgo , y la aplicación de técnicas para identifica causas raíces, | ALBA ROJAS | 2022-11-24 10:16:42 |  |  |  | SIN EVALUAR | SIN EVALUAR
FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO | Plan de Mejoramiento Gestión de Talento Humano | 2022 | Por Proceso | 2022-10-31 | 2023-10-31 | Gestión de Talento Humano | 20221100102483 |  | GLORIA ANGELICA HERNANDEZ RODRIGUEZ | 1579 | 09 | Teniendo en cuenta las debilidades expuestas en el numeral 8 del presente informe (Evaluación de desempeño); se genera un hallazgo por incumplimiento de los plazos establecidos en el Acuerdo 6176 de 2018 de la Comisión Nacional del Servicio Civil. | Gestión de Talento Humano | Mejora |  |  |  | MARTHA LUCIA CARDONA VISBAL, | Porque el Procedimiento de Vinculación no establece los parámetros que debe surtir el seguimiento del proceso de GTH a las EDL | MARTHA LUCIA CARDONA VISBAL | 72-1579-1 | Incluir en el Procedimiento de Vinculación que se debe realizar un seguimiento semanal por correo electrónico generando un ranking de cumplimiento de los servidores que han radicado los documentos por Orfeo e incluido en el expediente laboral la evaluación de desempeño. | undefined | undefined | 1 Procedimiento actualizado | Correctiva | LINA AREVALO SANABRIA (SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA ) | MARIA DEL PILAR SALGADO HERNANDEZ (Gestión de Talento Humano ) | 2023-01-30 | 2023-07-15 |  |  |  | Se confirma nueva redacción de causa, y cohrencia con la actividad programada, Teniendo en cuenta que la causa raiz no es clara en su redacción no es posible inferir la coherencia con la actividad programada. Se recomienda ajustar la causa para validar en 2a linea lo pertinente, | ALBA ROJAS | 2022-11-24 11:03:56 |  |  |  | SIN EVALUAR | SIN EVALUAR
FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO | Plan de Mejoramiento Gestión de Talento Humano | 2022 | Por Proceso | 2022-10-31 | 2023-10-31 | Gestión de Talento Humano | 20221100102483 |  | GLORIA ANGELICA HERNANDEZ RODRIGUEZ | 1579 | 09 | Teniendo en cuenta las debilidades expuestas en el numeral 8 del presente informe (Evaluación de desempeño); se genera un hallazgo por incumplimiento de los plazos establecidos en el Acuerdo 6176 de 2018 de la Comisión Nacional del Servicio Civil. | Gestión de Talento Humano | Mejora |  |  |  | MARTHA LUCIA CARDONA VISBAL, | Porque no conocen las implicaciones disciplinarias de no realizar oportunamente la EDL. | LINA AREVALO SANABRIA | 72-1579-2 | Incluir en la circular interna de presentación de la EDL las implicaciones disciplinarias de no realizar oportunamente la EDL. | undefined | undefined | 1 circular interna | Correctiva | LINA AREVALO SANABRIA (SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA ) | MARIA DEL PILAR SALGADO HERNANDEZ (Gestión de Talento Humano ) | 2023-01-15 | 2023-02-28 |  |  |  | Se verifica coherencia entre causa y actividad.. Se reomcienda en la aplicación de la técnica 2 de porques, indagar minimos hasta 3 por ques por cada idea de la técnica uno.., Teniendo en cuenta las observacioines de la causa raiz, se recomienda ajustar lo pertinente que permita concluir si es coherente la causa con la acción programada., | ALBA ROJAS | 2022-11-24 11:07:05 |  |  |  | SIN EVALUAR | SIN EVALUAR
FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO | Plan de Mejoramiento Gestión de Talento Humano | 2022 | Por Proceso | 2022-10-31 | 2023-10-31 | Gestión de Talento Humano | 20221100102483 |  | GLORIA ANGELICA HERNANDEZ RODRIGUEZ | 1580 | 10 | De conformidad con la verificación realizada a la muestra seleccionada en el numeral 9 presente informe, se observa cumplimiento parcial de los requisitos relacionados con desvinculación de personal y el procedimiento de desvinculación del personal TH-PD-02 presenta falencias en su formulación. | Gestión de Talento Humano | Mejora |  |  |  | MARTHA LUCIA CARDONA VISBAL, | Por que el P.C. establecido en el procedimiento de desvinculación lo realiza el mismo profesional especializado de GTH que ejecuta la actividad | LINA AREVALO SANABRIA | 72-1580-1 | Ajustar el P.C. de la actividad 15 del Procedimiento de Desvinculación en el sentido de que sea un profesional de apoyo de GTH quien realice la revisión de los documentos de desvinculación. | undefined | undefined | 1 procedimiento actualizado | Correctiva | LINA AREVALO SANABRIA (SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA ) | MARIA DEL PILAR SALGADO HERNANDEZ (Gestión de Talento Humano ) | 2023-01-15 | 2023-07-15 |  |  |  | Sin comentarios, | ALBA ROJAS | 2022-11-24 11:10:45 |  |  |  | SIN EVALUAR | SIN EVALUAR
FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO | Plan de Mejoramiento Gestión de Talento Humano | 2022 | Por Proceso | 2022-10-31 | 2023-10-31 | Gestión de Talento Humano | 20221100102483 |  | GLORIA ANGELICA HERNANDEZ RODRIGUEZ | 1578 | 08 | Se evidencian cumplimientos parciales e incumplimientos de la normatividad interna vigente, relacionada con los siguientes comités: • Comité Paritario de Seguridad y salud en el trabajo COPASST • Comité Coordinador de Teletrabajo • Comité de Convivencia Laboral • Comisión de Personal | Gestión de Talento Humano | Mejora |  |  |  | MARTHA LUCIA CARDONA VISBAL, | Porque olvido citar a la reunión del Comité. | LINA AREVALO SANABRIA | 72-1578-1 | Mediante una circular interna solicitar a los Secretarios Técnicos de todos los Comités, la programación en el calendario de Google en el mes de enero de todas las reuniones de la vigencia. | undefined | undefined | 1 Circular interna | Correctiva | LINA AREVALO SANABRIA (SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA ) | MARIA DEL PILAR SALGADO HERNANDEZ (Gestión de Talento Humano ) | 2023-01-15 | 2023-01-30 |  |  |  | Se verifica ajuste en la nueva redacción de la actividad y coherencia con la causa..., Si bien la causa se identifica por el componente de Mano de Obra, y la acción programada refiere programación de 2 tipos de comités, no se observa coherencia entre el hallazgo que refiere incumplimientos sobre 4 tipos de comites. Al respecto se recomienda analizar objetiva e integralmente los incumpimientos, para programar acciones efectivas que eliminen las causas de los hallazgos, | ALBA ROJAS | 2022-11-24 10:51:26 |  |  |  | SIN EVALUAR | SIN EVALUAR
FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO | Plan de Mejoramiento Gestión de Talento Humano | 2022 | Por Proceso | 2022-10-31 | 2023-10-31 | Gestión de Talento Humano | 20221100102483 |  | GLORIA ANGELICA HERNANDEZ RODRIGUEZ | 1577 | 07 | Con base en las observaciones del numeral 6. SIDEAP del presente informe, se evidencian las siguientes debilidades: • El Tablero de Control del DASCD no es coherente con lo reportado en la Certificación Reporte Talento Humano de SIDEAP Código E-GCO-FM-002 de junio de 2022. • Una de las actualizaciones de Bienes y Rentas, no corresponde al año inmediatamente anterior a la presentación. • Algunos Formatos de Declaración de Bienes y Rentas no se encuentran en la correspondiente historia laboral. • Tres declaraciones de Conflicto de Intereses fueron realizadas en julio de 2021 y una se encuentra sin diligenciar. • Algunos cargos directivos no actualizaron la información requerida en la página de la función pública. • No se gestionó oportunamente en todos los meses del 2021 la Certificación de Reporte para Talento Humano. • De la verificación realizada a la actualización de la Declaración de Bienes y Rentas al momento del retiro se observa cumplimiento parcial. • El control de comprobación selectiva no está siendo efectivo. Incumpliendo los lineamientos y normatividad vigente sobre el tema. | Gestión de Talento Humano | Mejora |  |  |  | MARTHA LUCIA CARDONA VISBAL, | Porque se asume que los servidores conocen como deben hacer el diligenciamiento de la declaración de bienes y rentas | LINA AREVALO SANABRIA | 72-1577-2 | Actualizar la Guía de Conflicto de Intereses, indicando como los servidores públicos deben realizar el diligenciamiento de la declaración de bienes y rentas e incluir la fase de seguimiento que debe realizar GTH. | undefined | undefined | 1 Guía actualizada | Correctiva | LINA AREVALO SANABRIA (SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA ) | MARIA DEL PILAR SALGADO HERNANDEZ (Gestión de Talento Humano ) | 2023-01-15 | 2023-10-30 |  |  |  | Se verifica coherencia de la nueva causa con la nueva actividad programada. Sin comentarios, Teniendo en cuenta las debilidades sobre las causas detectadas, no es posible inferir si hay coherencia metodológica con las actividades programadas que permitan concluir si son pertinentes para el hallazgo detectado Se recomienda retornar el ejercicio desde la analítica del hallazgo , y la aplicación de técnicas para identifica causas raíces, | ALBA ROJAS | 2022-11-24 10:17:12 |  |  |  | SIN EVALUAR | SIN EVALUAR
FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO | PLAN MEJORAMIENTO PROCESO TRANSFORMACIÓN CULTURAL 2019-MIGRADO | 2019 | Por Proceso | 2019-12-10 | 2022-12-20 | SUBDIRECCIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL | 20191100033823 |  | ALBA ROJAS | 1581 | 04 | Informe de auditoria interna, radicado 20191100033823 Hallazgo 4: En la carpeta compartida en el servidor institucional se consolidan los soportes de actividades realizadas, relacionadas con el avance de la meta física de los proyectos de inversión 1164, 1115 y 7529; sin embargo teniendo en cuenta el informe de seguimiento a las Metas Plan Desarrollo presentado a la Alcaldía Mayor de Bogotá con corte a septiembre de 2019 y en el marco de lo verificado en esta auditoría, las evidencias presentadas para los proyectos de inversión 1164 y 1115 como insumo para este informe, no son coherentes con la programación de la meta física trimestral reportada en los instrumentos internos de seguimiento. Lo anterior, incumple lo normado en el Decreto 215 de 2017 "Por el cual se definen criterios para la generación, presentación y seguimiento de reportes del Plan Anual de Auditoría y se dictan otras disposiciones" Artículo 30 . - Informe de seguimiento y recomendaciones cargo orientadas al cumplimiento de las metas del Plan de desarrollo a cargo de la entidad y la metodología definida por la Secretaria General Cabe señalar que el Manual de usuario para la administración y operación del Balco Distrital de Programas y Proyectos Versión 2 "establece que "entre mayor coherencia exista entre la solución que plantea el proyecto con el problema o situación que se pretende resolver se tendrán proyectos que estarán mejor estructurados. De esta forma se facilita la definición de los objetivos, metas, indicadores y productos a alcanzar y permite un mejor seguimiento y monitoreo de los resultados que arroje el proyecto.'' (subrayado fuera de texto) | SUBDIRECCIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL , SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA | Mejora |  |  |  | CESAR ALFREDO PARRA ORTEGA,MARTHA LUCIA CARDONA VISBAL, | Porqué no se ha priorizado la implementación de un sistema de información desde la alta dirección CAUSA SECUNDARIA | ALBA ROJAS | 73-1581-1 | Realizar una prueba piloto para la implementación de un sistema de información para reporte y seguimiento de planes y proyectos. Meta: implementar 1 prueba piloto de un sistema de información. Producto: Un informe de la prueba piloto. CS2,3 | undefined | undefined | 1 Informe Prueba Piloto | Correctiva | ERNESTO OJEDA ACOSTA (SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA ) | EDWIN GUSTAVO DIAZ MENDEZ (SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA ) | 2019-12-12 | 2022-12-16 | Se anexa informe prueba piloto realizado por la OAP con el estado de avance de la implementación del módulo de proyectos de inversión (Ver páginas 8 y subsiguientes) | ALBA ROJAS | 2022-12-19 15:17:08 | Se verifica avance en la consolidación del documento - Informe seguimiento implementación Pandora_28092022 con el reporte de la prueba piloto para la implementación de un sistema de información para reporte y seguimiento de planes y proyectos. Ver pág. 9 - ÁLCULO DEL AVANCE IMPLEMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO MÓDULOS PANDORA 2022. periodo: 8 DE FEBRERO – 15 DE SEPTIEMBRE 2022. Documento en servidor OAP (\\192.168.0.34\plan operativo integral\OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN\Plan de Mejoramiento por Proceso\ACM\2019-28 PMP\Evidencias\28-1 y 3\Piloto pandora - Proyectos), | ALBA ROJAS | 2022-12-19 15:17:41 | Se verifica el documento aportado como evidencia INFORME DE AVANCE IMPLEMENTACION PANDORA FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDADO 2022, el cual presenta la gestión realizada de implementación del 8/02/2022 al 15/09/2022, cumpliendo con la actividad formulada. | Acción cumplida | 2022-12-20 10:12:02 | CERRADA | ABIERTA EN PROCESO
FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO | PLAN MEJORAMIENTO PROCESO TRANSFORMACIÓN CULTURAL 2019-MIGRADO | 2019 | Por Proceso | 2019-12-10 | 2022-12-20 | SUBDIRECCIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL | 20191100033823 |  | ALBA ROJAS | 1581 | 04 | Informe de auditoria interna, radicado 20191100033823 Hallazgo 4: En la carpeta compartida en el servidor institucional se consolidan los soportes de actividades realizadas, relacionadas con el avance de la meta física de los proyectos de inversión 1164, 1115 y 7529; sin embargo teniendo en cuenta el informe de seguimiento a las Metas Plan Desarrollo presentado a la Alcaldía Mayor de Bogotá con corte a septiembre de 2019 y en el marco de lo verificado en esta auditoría, las evidencias presentadas para los proyectos de inversión 1164 y 1115 como insumo para este informe, no son coherentes con la programación de la meta física trimestral reportada en los instrumentos internos de seguimiento. Lo anterior, incumple lo normado en el Decreto 215 de 2017 "Por el cual se definen criterios para la generación, presentación y seguimiento de reportes del Plan Anual de Auditoría y se dictan otras disposiciones" Artículo 30 . - Informe de seguimiento y recomendaciones cargo orientadas al cumplimiento de las metas del Plan de desarrollo a cargo de la entidad y la metodología definida por la Secretaria General Cabe señalar que el Manual de usuario para la administración y operación del Balco Distrital de Programas y Proyectos Versión 2 "establece que "entre mayor coherencia exista entre la solución que plantea el proyecto con el problema o situación que se pretende resolver se tendrán proyectos que estarán mejor estructurados. De esta forma se facilita la definición de los objetivos, metas, indicadores y productos a alcanzar y permite un mejor seguimiento y monitoreo de los resultados que arroje el proyecto.'' (subrayado fuera de texto) | SUBDIRECCIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL , SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA | Mejora |  |  |  | CESAR ALFREDO PARRA ORTEGA,MARTHA LUCIA CARDONA VISBAL, | Porqué no se ha contemplado en un nuevo rediseño de la planta de la entidad. CAUSA SECUNDARIA | ALBA ROJAS | 73-1581-2 | Presentar al equipo directivo de la nueva administración la recomendación para realizar una reestructuración de la planta de personal de acuerdo a las necesidades de la entidad. Producto: Acta de comité directivo CS 1 | undefined | undefined | 1 Acta de Comite de Dirección con recomendaciones sobre la reestructUracion de la planta de personal | Correctiva | LINA AREVALO SANABRIA (SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA ) | MARTHA LUCIA CARDONA VISBAL (SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA ) | 2019-12-12 | 2022-12-16 | La actividad está en el rango de fechas para su cumplimiento a la fecha no se presentan avances, dado que la FUGA no fue priorizada para realizar el estudio para rediseño organizacional | ALBA ROJAS | 2022-12-19 15:19:04 | Teniendo en cuenta el reporte de 1a línea, se recomienda analizar la ACM y de acuerdo a las causas identificadas, definir acciones viables y oportunas, antes de la fecha de vencimiento ; lo anterior con el fin de eliminar la causa raíz identificada, y evitar la reincidencia de los hallazgos en la vigencia., | ALBA ROJAS | 2022-12-19 15:19:37 | Aunado a lo expuesto en el monitoreo de la 2a. Línea de defensa y teniendo en cuenta que no se aporta evidencia del avance de su ejecución, es importante señalar que esta actividad tuvo inicio en diciembre de 2019 y ha presentado en el transcurso de su ejecución, varias alertas por parte de la OCI sobre su posible incumplimiento. | Si bien la actividad se encuentra dentro del término de ejecución (16/12/2022), nuevamente la OCI genera una alerta de incumplimiento de la misma al proceso. | 2022-12-20 10:13:46 | ABIERTA EN PROCESO | ABIERTA EN PROCESO
FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO | PLAN MEJORAMIENTO PROCESO SERVICIO AL CIUDADANO 2020-MIGRADO | 2020 | Por Proceso | 2020-08-31 | 2023-06-30 | SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA | 20201100023773 |  | ALBA ROJAS | 1582 | 01 | HALLAZGO 1. Decreto 470 de 2007 Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. Artículo 29 Ley 1618 de 2013, Artículo 14 Ley 1346 de 2009, Artículo 21 Decreto 019 de 2012, Artículo 12. Cumplimiento parcial de los requisitos relacionados con infraestructura física y Atención a población vulnerable expuestos en los numerales 1.1 y 1.2 del presente informe. ACM en version 2 reformualda el 14dic2022 | SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA | Mejora |  |  |  | MARTHA LUCIA CARDONA VISBAL, | por que La entidad no ha realizado un diagnostico completo, integrando las necesidades actuales de accesibilidad para la oficina de servicio al ciudadano (Causa Raiz) | ALBA ROJAS | 74-1582-1 | Formular y presentar al líder de política una propuesta de mejora al espacio físico de la oficina de servicio al ciudadano a través de la elaboración de un diagnóstico teniendo en cuenta la norma NTC 6047 “Accesibilidad al Medio Físico Espacios de Servicio al. Ciudadano en la Administración Publica” y las recomendaciones en la materia dadas por la Secretaría General, validada por el líder del proceso de Recursos Físicos.(Causa raiz B) | undefined | undefined | 1 Diagnóstico con propuesta de mejora dirigido al líder de política a través de Orfeo | Correctiva | MARTHA ISABEL RIVERA (SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA ) | MARTHA LUCIA CARDONA VISBAL (SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA ) | 2022-11-28 | 2023-06-30 | ACM reformulada con v2 del 23nov2022 y ajsutada por el proceso de acuerdo a las recomendaciones de la OAP con orfeo 20222000108413 del 14dic22 . Sin avances a la fecha | ALBA ROJAS | 2022-12-19 15:29:10 | La Oap en segunda linea verifica la v2 de la acm presentada el 23nov2022 y observa que la causa raíz (Porque: Se requiere dar cumplimiento a requisitos técnicos y legales sobre infraestructura para la adecuación de la oficina de servicio al ciudadano en la FUGA (Causa Raíz)) no esta claramente identificada, ya que repite en términos generales lo dictado en el hallazgo detectado por la OCI, mas no aclara el por que? o la causa del problema en si mismo. Posteriormente se comfirma mediante Orfeo 20222000108413 del 14dic2022 que el proceso realizo ajuste de causa y coherencia con la acción programada , motivo por el cual La OAP dio tramite a la actualización de la ACM 2021-06 en el marco del plan de mejoramiento por procesos, migrado a Pandora con nombre PLAN MEJORAMIENTO PROCESO SERVICIO AL CIUDADANO 2020 MIGRADO con el ID 1582 la causa 3428 y la actividad No. 3436. Se recomienda al proeso consultar la ACm en la plataforma para dar continuidad a su administración y monitoreo periodico., | ALBA ROJAS | 2022-12-19 15:30:24 | Si bien se indica que la actividad se reformula, no es claro como se incluye dentro del PMP si aun no se encuentra debidamente aprobada (firmada) y la misma presenta oportunidades de mejora, tal como lo registra en el monitoreo la 2a. Línea de defensa. En ese contexto se mantiene la calificación de incumplida por cuanto la actividad anterior no se ejecuto en el plazo establecido en el procedimiento para este tipo de evaluación y la nueva actividad (reformulación) aún no esta aprobada. Ahora bien, en la fase de socialización del informe preliminar, el proceso aporta como evidencia, la gestión adelantada en diciembre con el Orfeo 20222000112103, en la cual se observa que el documento firmado (20222000108413) no corresponde a la actividad reprogramada, por lo cual esta sigue sin ser aprobada (firmada); y si bien en el formato excel de formulación (2022200011210300003) se fortalece con una actividad adicional no incluida en el PMP, las dos actividades en si, no subsanan el hallazgo identificado por lo que se genera alerta de cumplimiento con baja efectividad. Conforme lo anterior se mantiene la calificación inicialmente registrada. | Dar cumplimiento a lo establecido en el Plan de Mejoramiento (Código GM-PD-01 Versión 6) Actividad 3. Validar metodológicamente las acciones formuladas: "- Si la acción correctiva y/o de mejora cumple con los criterios metodológicos: se asigna un consecutivo, se ubica en el servidor de la Oficina Asesora de Planeación, en las carpetas de las ''ACM'' numeradas y continua en la actividad No.4; - Si no cumple: Se devuelve la acción correctiva y/o de mejora a la actividad No. 2 para los ajustes correspondientes"; y lo definido: ABIERTA INCUMPLIDA: No se ha ejecutado y los términos se vencieron, se debe ejecutar en un termino no mayor a la mitad del plazo establecido. De acuerdo a la evidencia aportada de manera complementaria en la fase de socialización del informe preliminar y teniendo en cuenta que se gestionó de manera extemporánea, se recomienda garantizar la veracidad de estos soportes, de tal manera que no se generen reprocesos para para los equipos de trabajo. | 2022-12-20 10:19:51 | ABIERTA INCUMPLIDA | ABIERTA INCUMPLIDA
FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO | PLAN MEJORAMIENTO AUTOEVALUACION PROCESO GESTION MEJORA 2021-MIGRADO | 2021 | Por Proceso | 2021-08-24 | 2022-12-30 | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | Monitoreo Riesgos 1a linea |  | ALBA ROJAS | 1583 | 000 | Informe de monitoreos de segunda línea de tercer y cuarto trimestre de 2020 y primero y segundo trimestre de 2021 (informes de articulación instrumentos SIG- MIPG-SCI). Teniendo en cuenta la gestión de riesgos y los monitoreos realizados trimestralmente, por el proceso de gestión de mejora, para controlar los instrumentos facilitados por el proceso, y validar la articulación del listado maestro de documentos con las plataformas documentales, se han encontrado algunas inconsistencias entre la intranet, pagina web y Orfeo desde el 2020, que si bien se han ajustado gradualmente, conllevan algunos errores involuntarios en la actualización, que impacta la implementación de los documentos. El proceso trimestralmente ha realizado mesas de trabajo con gestión documental y comunicaciones; igualmente ha ajustado el procedimiento de Control de documentos del sistema de gestión en versión 6, de acuerdo a los recursos disponibles, con el instructivo Diseño y estructura de los documentos del SIG, versión 6; sin embargo, a la fecha se siguen presentando diferencias entre la documentación publicada en las plataformas documentales. | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | Mejora |  |  |  | LUIS FERNANDO MEJIA CASTRO, | 2C. Porque no se había estudiado la posibilidad de simplificar pasos y transferir esta responsabilidad al proceso con mayor demanda de actualización de documentos en Orfeo. Causa Raíz | ALBA ROJAS | 75-1583-1 | Una vez la entidad, reciba la plataforma Pandora, generar un piloto con el proceso de gestión de mejora sobre los componentes del sistema de gestión y meci, para determinar su utilidad y pertinencia. Soporte Concepto sobre piloto aplicado CAUSA 1C. | undefined | undefined | 1 Informe de la prueba piloto sobre los componentes del sistema de gestión y meci ( Modulo control interno ) | Mejora | TATIANA LOPEZ (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN ) |  | 2021-10-01 | 2022-12-30 | Se anexa informe prueba piloto de Pandora realizado por la OAP con el estado de avance de la implementación del del modulo de control interno apoyado por el proceso Gestión e mejora sobre los componentes del sistema de gestión y meci como Plan de Mejoramiento e Indicadores. | ALBA ROJAS | 2022-12-19 15:39:39 | Se verifica avance en la consolidación del documento - Informe seguimiento implementación Pandora_28092022 con el reporte de la prueba piloto para la implementación de u los módulos de planes de mejoramiento e indicadores Ver pág. 9 - ÁLCULO DEL AVANCE IMPLEMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO MÓDULOS PANDORA 2022. periodo: 8 DE FEBRERO – 15 DE SEPTIEMBRE 2022. Cabe señalar que el líder del proceso amplio términos de la actividad para la implementación del módulo a diciembre 2022 soportado en actas de comité de dirección sobre los reportes de avance de pandora Documento en servidor OAP (\\192.168.0.34\plan operativo integral\OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN\Plan de Mejoramiento por Proceso\ACM\2021-22 G Mejora\Evidencias), | ALBA ROJAS | 2022-12-19 15:39:58 | Se verifica el documento aportado como evidencia INFORME DE AVANCE IMPLEMENTACION PANDORA FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDADO 2022, el cual presenta la gestión realizada de implementación del 8/02/2022 al 15/09/2022. | Si bien la actividad se encuentra dentro del término de ejecución (30/12/2022), se recomienda revisar el soporte establecido dentro de la descripción de la actividad y la actividad misma, de tal manera que la evidencia que se presente de ejecución sea coherente con lo formulado. | 2022-12-20 10:24:37 | ABIERTA EN PROCESO | ABIERTA EN PROCESO
FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO | PLAN MEJORAMIENTO PROCESO GESTION DE MEJORA 2021 - MIGRADO | 2021 | Por Proceso | 2021-12-22 | 2022-12-30 | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 20211100105913 |  | ALBA ROJAS | 1584 | 01 | Hallazgo 2. Decreto 1083 de 2015, Artículo 2.2.21.3.5 Organización. La organización es la función básica de la gestión gerencial, que consiste en realizar la división y distribución de funciones y competencias asignadas, con miras a lograr los fines y objetivos institucionales y del Estado PARÁGRAFO. – Los responsables de este proceso son: Documentar y aplicar los métodos, metodologías, procesos y procedimientos y validarlos constantemente con el propósito de realizar los ajustes y actualizaciones necesarios de tal manera que sean el soporte orientador fundamental, no sólo para el cumplimiento de sus funciones asignadas, sino para el cumplimiento de las metas y objetivos establecidos tanto en el plan indicativo como en los planes de acción. Manual Operativo MIPG Versión 4 de marzo de 2021. Se evidenció que el instructivo Indicadores de Gestión (Código GM-IN-03) Versión 1, se encuentra desactualizado por cuanto la versión vigente es de diciembre de 2014, incumpliendo los lineamientos del Manual Operativo MIPG Versión 4 de marzo de 2021 relacionado con el deber de formular indicadores para medir el desempeño y los resultados; y lo establecido en el Decreto 1083 de 2015, Artículo 2.2.21.3.5. | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | Mejora |  |  |  | LUIS FERNANDO MEJIA CASTRO, | Porque si bien las áreas adoptaban mediciones en términos de eficacia, eficiencia y efectividad en la gestión de procesos, empleando herramientas manuales; la entidad en vigencias anteriores, no obstante de acuerdo a los lineamientos de MIPG, en el 2021, ajusto los procesos de planeación y gestión de mejora para articular la medición estratégica con la gestión de procesos , identificando la necesidad de implementar " sistemas de información", que generen alertas en tiempo real para capturar mediciones articuladas, y facilitar la toma de decisiones. Causa raíz | ALBA ROJAS | 76-1584-1 | Implementar el modulo de indicadores del sistema de información Pandora de acuerdo con las tipologías adoptadas en el instructivo de indicadores de la FUGA , el cual se encuentra actualizado desde nov2021 con las metodologías vigentes del DAFP | undefined | undefined | 1 Informe de implemetnación del modulo de indicadores en Pandora | Correctiva | TATIANA LOPEZ (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN ) | DEISY JOHANA ESTUPINAN MELO (Gestión Financiera ) | 2022-01-15 | 2022-12-15 | Reporte a nov 2022: Se implementó el módulo de indicadores del sistema de información Pandora, en este momento se están haciendo ajustes adicionales que se pidieron desde la OAP para dar cumplimiento al proceso de metodológico de las tres líneas de defensa. El instructivo de indicadores de la FUGA se actualizó a versión 3 el 8 de junio de 2022, incluyendo la matriz de correlación posición, clases y tipologías, sin embargo dado que la FUGA busca una cascada de indicadores, se generó una nueva estructura con el equipo de trabajo de la OAP y en este momento se esta generando los cambios en el instructivo de indicadores de la FUGA, el cual se espera este actualizado en el mes de noviembre de 2022. Como evidencias se envían soportes de implementación del módulo de indicadores al 31 de octubre de 2022, el acta de implementación y avances del módulo al 31 de octubre de 2022 , acta de reunión del esquema de cascada de la FUGA mas Informe seguimiento implementación Pandora_28092022 con el reporte de la prueba piloto para la implementación del modulo de indicadores . Ver pág. 9 - ÁLCULO DEL AVANCE IMPLEMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO MÓDULOS PANDORA 2022. periodo: 8 DE FEBRERO – 15 DE SEPTIEMBRE 2022. | ALBA ROJAS | 2022-12-19 15:38:04 | Monitoreo a nov2022: Se verifica en servidor OAP soportes del proceso de adecuación e implementación del modulo de indicadores en pandora: y consultan avances en el Informe de Seguimiento de implementación Pandora_28092022 Ver pág. 9 - ÁLCULO DEL AVANCE IMPLEMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO MÓDULOS PANDORA 2022. periodo: 8 DE FEBRERO – 15 DE SEPTIEMBRE 2022. Soportes en servidor OAP (\\192.168.0.34\plan operativo integral\OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN\Plan de Mejoramiento por Proceso\ACM\2021-47 G Mejora\Evidencias), Se verifica avance en la consolidación del documento - Informe seguimiento implementación Pandora_28092022 con el reporte de la prueba piloto para la implementación de u los módulos de planes de mejoramiento e indicadores Ver pág. 9 - ÁLCULO DEL AVANCE IMPLEMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO MÓDULOS PANDORA 2022. periodo: 8 DE FEBRERO – 15 DE SEPTIEMBRE 2022. Cabe señalar que el líder del proceso amplio términos de la actividad para la implementación del módulo a diciembre 2022 soportado en actas de comité de dirección sobre los reportes de avance de pandora Documento en servidor OAP (\\192.168.0.34\plan operativo integral\OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN\Plan de Mejoramiento por Proceso\ACM\2021-22 G Mejora\Evidencias), | ALBA ROJAS | 2022-12-19 15:34:09 | Se verifica el documento aportado como evidencia INFORME DE AVANCE IMPLEMENTACION PANDORA FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDADO 2022, el cual presenta la gestión realizada de implementación del 8/02/2022 al 15/09/2022, e incluye la gestión sobre el modulo de INDICADORES con un avance de implementación del 50%. | Si bien la actividad se encuentra dentro del término de ejecución (15/12/2022), teniendo en cuenta el avance de ésta (50%) y el tiempo establecido para su ejecución (15/12/2022), se recomienda dar cumplimiento integral de lo dispuesto en las políticas de operación del procedimiento Plan de Mejoramiento (Código GM-PD-01 Versión 6) "El cumplimiento de las acciones correctivas y/o de mejora que conforman los planes de mejoramiento, en las condiciones y tiempos programados, es responsabilidad de la primera línea de defensa (Lideres de proceso y sus equipos); igualmente, deben garantizar la veracidad, consolidación y disponibilidad de los soportes de su cumplimiento." | 2022-12-20 10:28:39 | ABIERTA EN PROCESO | ABIERTA EN PROCESO
FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO | PLAN MEJORAMIENTO PROCESO PLANEACION 2022 - MIGRADO | 2022 | Por Proceso | 2022-07-11 | 2023-07-30 | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 20221100056283 |  | ALBA ROJAS | 1585 | 01 | Hallazgo 1 /Requisito (Acuerdo 761 de 2020 artículo 10, Decreto 499 de 1999 articulo 13 y la Circular 001 de la Alcaldía Mayor de Bogotá Procedimiento Seguimiento a Proyectos de Inversión (PN-PD-06) ): Debilidades en el reporte de primera línea de defensa sobre la ejecución de la meta 3 del Proyecto 7724, incumpliendo el numeral III Esquema de coordinación del Plan Distrital de Desarrollo de la Circular 001 de la Alcaldía Mayor de Bogotá, literal a: “a) Entidad: Actualiza y hace seguimiento a su plan de acción en el sistema de seguimiento SEGPLAN, de acuerdo con las metas programadas en el PDD asociada a Ia entrega de bienes y/o servicios a Ia ciudadanía, garantizando Ia oportunidad, consistencia, coherencia y veracidad en coherencia con los propósitos, logros y programas”(Subrayado fuera de texto); y “La información registrada en el sistema SEGPLAN, es de carácter oficial y Ia veracidad, consistencia y oportunidad de entrega de Ia misma es de entera responsabilidad de Ia entidad”; y las políticas de operación del procedimiento Seguimiento a Proyectos de Inversión (PN-PD- 06) sobre las responsabilidades de los gerentes de proyectos. (Resoluciones Internas 249 de 2019, 102 de 2020 y 10 de 2021) | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN , SUBDIRECCIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL | Mejora |  |  |  | LUIS FERNANDO MEJIA CASTRO,CESAR ALFREDO PARRA ORTEGA, | Por que el estudio inicial era del 2012 y se actualizó posteriormente la reglamentación de sismo resistencia afectando los diseños iniciales. Causa Raíz | ALBA ROJAS | 77-1585-1 | Realizar análisis de los riesgos contractuales de la totalidad del proyecto de intervención dotación del auditorio | undefined | undefined | 1 documento con analisis de riesgos contractuales | Correctiva | AMALIA NATALY FAJARDO BAQUERO (SUBDIRECCIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL ) | CESAR ALFREDO PARRA ORTEGA (SUBDIRECCIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL ) | 2022-10-01 | 2023-04-30 | Sin avances reportados a la fecha | ALBA ROJAS | 2022-12-19 15:42:08 | Sin avances reportados a la fecha, | ALBA ROJAS | 2022-12-19 15:42:20 | La actividad se encuentra dentro de los términos de ejecución | NA | 2022-12-20 10:31:07 | ABIERTA EN PROCESO | ABIERTA EN PROCESO
FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO | PLAN MEJORAMIENTO PROCESO PLANEACION 2022 - MIGRADO | 2022 | Por Proceso | 2022-07-11 | 2023-07-30 | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 20221100056283 |  | ALBA ROJAS | 1585 | 01 | Hallazgo 1 /Requisito (Acuerdo 761 de 2020 artículo 10, Decreto 499 de 1999 articulo 13 y la Circular 001 de la Alcaldía Mayor de Bogotá Procedimiento Seguimiento a Proyectos de Inversión (PN-PD-06) ): Debilidades en el reporte de primera línea de defensa sobre la ejecución de la meta 3 del Proyecto 7724, incumpliendo el numeral III Esquema de coordinación del Plan Distrital de Desarrollo de la Circular 001 de la Alcaldía Mayor de Bogotá, literal a: “a) Entidad: Actualiza y hace seguimiento a su plan de acción en el sistema de seguimiento SEGPLAN, de acuerdo con las metas programadas en el PDD asociada a Ia entrega de bienes y/o servicios a Ia ciudadanía, garantizando Ia oportunidad, consistencia, coherencia y veracidad en coherencia con los propósitos, logros y programas”(Subrayado fuera de texto); y “La información registrada en el sistema SEGPLAN, es de carácter oficial y Ia veracidad, consistencia y oportunidad de entrega de Ia misma es de entera responsabilidad de Ia entidad”; y las políticas de operación del procedimiento Seguimiento a Proyectos de Inversión (PN-PD- 06) sobre las responsabilidades de los gerentes de proyectos. (Resoluciones Internas 249 de 2019, 102 de 2020 y 10 de 2021) | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN , SUBDIRECCIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL | Mejora |  |  |  | LUIS FERNANDO MEJIA CASTRO,CESAR ALFREDO PARRA ORTEGA, | Por que el estudio inicial era del 2012 y se actualizó posteriormente la reglamentación de sismo resistencia afectando los diseños iniciales. Causa Raíz | ALBA ROJAS | 77-1585-2 | Generar un documento de memoria del proyecto que describa los hechos, situaciones e hitos que se presentaron en la ejecución del proyecto a junio 2023. | undefined | undefined | 1 documento memoria del proyecto | Correctiva | AMALIA NATALY FAJARDO BAQUERO (SUBDIRECCIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL ) |  | 2022-07-18 | 2023-07-17 | Sin avances reportados a la fecha | ALBA ROJAS | 2022-12-19 15:42:52 | Sin avances reportados a la fecha, | ALBA ROJAS | 2022-12-19 15:43:01 | La actividad se encuentra dentro de los términos de ejecución | NA | 2022-12-20 10:31:43 | ABIERTA EN PROCESO | ABIERTA EN PROCESO
FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO | PLAN MEJORAMIENTO PROCESO PLANEACION 2022 - MIGRADO | 2022 | Por Proceso | 2022-07-11 | 2023-07-30 | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 20221100056283 |  | ALBA ROJAS | 1585 | 01 | Hallazgo 1 /Requisito (Acuerdo 761 de 2020 artículo 10, Decreto 499 de 1999 articulo 13 y la Circular 001 de la Alcaldía Mayor de Bogotá Procedimiento Seguimiento a Proyectos de Inversión (PN-PD-06) ): Debilidades en el reporte de primera línea de defensa sobre la ejecución de la meta 3 del Proyecto 7724, incumpliendo el numeral III Esquema de coordinación del Plan Distrital de Desarrollo de la Circular 001 de la Alcaldía Mayor de Bogotá, literal a: “a) Entidad: Actualiza y hace seguimiento a su plan de acción en el sistema de seguimiento SEGPLAN, de acuerdo con las metas programadas en el PDD asociada a Ia entrega de bienes y/o servicios a Ia ciudadanía, garantizando Ia oportunidad, consistencia, coherencia y veracidad en coherencia con los propósitos, logros y programas”(Subrayado fuera de texto); y “La información registrada en el sistema SEGPLAN, es de carácter oficial y Ia veracidad, consistencia y oportunidad de entrega de Ia misma es de entera responsabilidad de Ia entidad”; y las políticas de operación del procedimiento Seguimiento a Proyectos de Inversión (PN-PD- 06) sobre las responsabilidades de los gerentes de proyectos. (Resoluciones Internas 249 de 2019, 102 de 2020 y 10 de 2021) | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN , SUBDIRECCIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL | Mejora |  |  |  | LUIS FERNANDO MEJIA CASTRO,CESAR ALFREDO PARRA ORTEGA, | Por que el estudio inicial era del 2012 y se actualizó posteriormente la reglamentación de sismo resistencia afectando los diseños iniciales. Causa Raíz | ALBA ROJAS | 77-1585-3 | A partir de los resultados de la consultoría, realizar una revisión de la programación de la meta del proyecto de inversión asociada a la intervención del auditorio y de la infraestructura cultural. | undefined | undefined | 1 documento de revision de programación de la meta del proyecto | Correctiva | AMALIA NATALY FAJARDO BAQUERO (SUBDIRECCIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL ) | CESAR ALFREDO PARRA ORTEGA (SUBDIRECCIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL ) | 2022-10-01 | 2022-12-15 | Sin avances reportados a la fecha | ALBA ROJAS | 2022-12-19 15:43:25 | Sin avances reportados a la fecha, | ALBA ROJAS | 2022-12-19 15:43:47 | No se aportan evidencias del avance en la ejecución de la actividad. | Si bien la actividad se encuentra dentro del término de ejecución (15/12/2022), teniendo en cuenta que no se remite seguimiento de primera línea de defensa, se recomienda dar cumplimiento integral de lo dispuesto en las políticas de operación del procedimiento Plan de Mejoramiento (Código GM-PD-01 Versión 6) "El cumplimiento de las acciones correctivas y/o de mejora que conforman los planes de mejoramiento, en las condiciones y tiempos programados, es responsabilidad de la primera línea de defensa (Lideres de proceso y sus equipos); igualmente, deben garantizar la veracidad, consolidación y disponibilidad de los soportes de su cumplimiento." | 2022-12-20 10:32:34 | ABIERTA EN PROCESO | ABIERTA EN PROCESO
FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO | PLAN MEJORAMIENTO PROCESO TRANSFORMACIÓN CULTURAL 2022 MEJORA PMI-MIGRADO | 2022 | Por Proceso | 2022-10-30 | 2023-09-30 | SUBDIRECCIÓN PARA LA GESTIÓN DEL CENTRO DE BOGOTÁ | 20222300019102 |  | ALBA ROJAS | 1586 | 3.2.5.2 | 3.2.5.2 Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal en cuantía de $18.305.935 por deficiencias en la supervisión consistentes en la aceptación y legalización de gastos que no se ajustan a las actividades y montos pactados para su remuneración en el presupuesto del Convenio de Asociación 119-2021. | SUBDIRECCIÓN PARA LA GESTIÓN DEL CENTRO DE BOGOTÁ | Mejora |  |  |  | MARIA DEL PILAR MAYA HERRERA, | Por error en la interpretación de la estructuración del estudio por parte del supervisor, al presumir que el pago era por productos y no por tiempo de ejecución. Causa raíz | ALBA ROJAS | 78-1586-1 | Definir en el comité del convenio el modelo de operación, aplica para los convenios proyectados para 2023 en la Subdirección para la gestión del centro. | undefined | undefined | 1 acta de comite del convenio | Mejora | ELISA BARCENAS (SUBDIRECCIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL ) | MARIA DEL PILAR MAYA HERRERA (SUBDIRECCIÓN PARA LA GESTIÓN DEL CENTRO DE BOGOTÁ ) | 2023-01-01 | 2023-09-30 | Sin avances reportados a la fecha | ALBA ROJAS | 2022-12-19 15:45:22 | Sin avances reportados a la fecha, | ALBA ROJAS | 2022-12-19 15:45:32 | La actividad se encuentra dentro de los términos de ejecución | NA | 2022-12-20 10:36:39 | ABIERTA EN PROCESO | ABIERTA EN PROCESO
FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO | PLAN MEJORAMIENTO PROCESO TRANSFORMACIÓN CULTURAL 2022 MEJORA PMI-MIGRADO | 2022 | Por Proceso | 2022-10-30 | 2023-09-30 | SUBDIRECCIÓN PARA LA GESTIÓN DEL CENTRO DE BOGOTÁ | 20222300019102 |  | ALBA ROJAS | 1587 | 3,2,5,3 | 3,2,5,3 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal en cuantía de $28.639.616, por deficiencias en la liquidación, consistentes en la aceptación y legalización de gastos por concepto de servicios no recibidos para la “gestión del proyecto”, con insuficiencia de soportes contables y por el pago de impuestos en exceso de lo legal en ejecución del convenio de asociación 165 de 2020. | SUBDIRECCIÓN PARA LA GESTIÓN DEL CENTRO DE BOGOTÁ | Mejora |  |  |  | MARIA DEL PILAR MAYA HERRERA, | Porque no se revisó y acordó el modelo de operación del convenio que definiera de manera detallada los controles especificos para la supervisión del mismo segun la naturaleza del objeto contractual | ALBA ROJAS | 78-1587-1 | Definir en el comité del convenio el modelo de operación, para los convenios proyectados del 2023 en la Subdirección Artística y Cultural. | undefined | undefined | 1 acta de comite de convenio | Mejora | AMALIA NATALY FAJARDO BAQUERO (SUBDIRECCIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL ) | CESAR ALFREDO PARRA ORTEGA (SUBDIRECCIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL ) | 2023-01-01 | 2023-09-30 | Sin avances reportados a la fecha | ALBA ROJAS | 2022-12-19 15:46:12 | Sin avances reportados a la fecha, | ALBA ROJAS | 2022-12-19 15:46:21 | La actividad se encuentra dentro de los términos de ejecución | NA | 2022-12-20 10:38:40 | ABIERTA EN PROCESO | ABIERTA EN PROCESO
FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO | PLAN MEJORAMIENTO PROCESO TRANSFORMACIÓN CULTURAL 2022 MEJORA PMI-MIGRADO | 2022 | Por Proceso | 2022-10-30 | 2023-09-30 | SUBDIRECCIÓN PARA LA GESTIÓN DEL CENTRO DE BOGOTÁ | 20222300019102 |  | ALBA ROJAS | 1587 | 3,2,5,3 | 3,2,5,3 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal en cuantía de $28.639.616, por deficiencias en la liquidación, consistentes en la aceptación y legalización de gastos por concepto de servicios no recibidos para la “gestión del proyecto”, con insuficiencia de soportes contables y por el pago de impuestos en exceso de lo legal en ejecución del convenio de asociación 165 de 2020. | SUBDIRECCIÓN PARA LA GESTIÓN DEL CENTRO DE BOGOTÁ | Mejora |  |  |  | MARIA DEL PILAR MAYA HERRERA, | Porque no se revisó y acordó el modelo de operación del convenio que definiera de manera detallada los controles especificos para la supervisión del mismo segun la naturaleza del objeto contractual | ALBA ROJAS | 78-1587-2 | Definir especificamente los roles y responsabilidades para la supervisión y los apoyos de la supervisión, de la contración 2023, bajo responsabilidad la en la Subdirección Artística y Cultural | undefined | undefined | 1 documento con definicion de roles y responsab de supervison en Sub Art para 2023 | Mejora | AMALIA NATALY FAJARDO BAQUERO (SUBDIRECCIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL ) | CESAR ALFREDO PARRA ORTEGA (SUBDIRECCIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL ) | 2023-01-01 | 2023-02-15 | Sin avances reportados a la fecha | ALBA ROJAS | 2022-12-19 15:46:34 | Sin avances reportados a la fecha, | ALBA ROJAS | 2022-12-19 15:46:43 | La actividad se encuentra dentro de los términos de ejecución | NA | 2022-12-20 10:39:09 | ABIERTA EN PROCESO | ABIERTA EN PROCESO

## pendientes
No. HALLAZGO | CODIGO ACCION | DESCRIPCIÓN HALLAZGO | CAUSA HALLAZGO | DESCRIPCIÓN ACCIÓN | AREA RESPONSABLE | OBSERVACIÓN