## PIC
Misón | La FUGA es la plataforma pública de la administración distrital que articula y gestiona la vitalización y transformación participativa del Centro de Bogotá a través de su potencial creativo, el arte y la cultura.
Visión | En el 2030, la FUGA será referente de articulación y gestión de iniciativas de transformación del territorio del Centro de Bogotá como símbolo distrital de desarrollo desde el potencial creativo, el arte y la cultura.
INFORMACIÓN DEL PLAN INSTITUCIONAL |  |  |  |  | Objetivos Estratégicos Asociados
Nombre del plan: | Plan Institucional de Capacitación |  |  |  | 5. Consolidar modelos de gestión, desarrollando capacidades del talento humano y optimizando los recursos tecnológicos, físicos y financieros para dar respuesta eficaz a las necesidades de la ciudadanía y grupos de valor
Objetivo general del plan: | Promover acciones que contribuyan al desarrollo integral de los funcionarios, por medio del fortalecimiento de competencias técnicas y habilidades personales, acorde con las necesidades de capacitación identificadas, para el desempeño efectivo de las funciones de los servidores públicos de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño, que redunden en la consecución de los objetivos institucionales y el cumplimiento de la misión de la entidad.
Alcance del plan: | Servidores públicos de la FUGA
Proceso responsable de la formulación del plan: | Gestión del Talento Humano |  |  |  | Proyecto de inversión FUGA
Instancia responsable que aprueba, adopta y toma decisiones frente al plan: | Subdirección de Gestión Corporativa |  |  |  | 1
Link de publicación del plan:
Viegencia del Plan: | 2023
Políticas de Operación | Para el diligenciamiento de este formato asegurarse de mantener la coherencia con lo que se haya establecido en el documento original del Plan Institucional que enmarca este plan de acción y que es acorde a la normatividad aplicable. Tener en cuenta los requerimientos que se establecen en el Modelo Integrado de Planeación y gestión MIPG que le apliquen a este plan. Revisar la Guía para la formulación y seguimiento a planes institucionales y estratégicos (PN-GU-01) en el Sistema Integrado de Gestión de la FUGA para mayor claridad sobre los campos de este formato y la manera de diligenciarlo y hacerle seguimiento.
COMPONENTE | ACTIVIDAD | FÓRMULA DEL INDICADOR | PRODUCTO ENTREGABLE | FECHA |  | Vigencia (Año) | Primer Semestre | [5 empty] | Segundo Semestre
|  |  |  | INICIAL | FINAL | MAGNITUD TOTAL PROGRAMADA | Primera Línea de defensa |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación * |  | Primera Línea de defensa |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación *
[7 empty] | Avance acumulado | Procentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad | Avance acumulado | Procentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad
Plan Institucional de Capacitación | Capacitación de evaluadores y evaluados respecto a la Evaluación de Desempeño Laboral. | (# de capacitaciones realizadas / 1 capacitación programada) * 100 | Boletín institucional / INTRANET de divulgación de oferta o listado de asistencia o programación en Google Calendario o PPT | 2023-01-20 | 2023-02-10 | 1 |  | 0% | [5 empty] | 0%
Plan Institucional de Capacitación | Actividad de Coaching para fortalecimiento de competencias de liderazgo y planeación estratégico | (# de actividad / 1 actividad de programada) * 100 | Invitación o lista de asistencia o registro fotográfico. | 2023-02-01 | 2023-02-28 | 1 |  | 0% | [5 empty] | 0%
Plan Institucional de Capacitación | Capacitación en generalidades de gestión documental y conservación documental. | (# de capacitaciones realizadas / 1 capacitación programada) * 100 | Boletín institucional / INTRANET de divulgación de oferta o listado de asistencia o programación en Google Calendario o PPT | 2023-02-01 | 2023-07-01 | 1 |  | 0% | [5 empty] | 0%
Plan Institucional de Capacitación | Capacitación en el uso del Orfeo en la gestión documental (generalidades, archivo y seguridad de la información). | (# de capacitaciones realizadas / 1 capacitación programada) * 100 | Boletín institucional / INTRANET de divulgación de oferta o listado de asistencia o programación en Google Calendario o PPT | 2023-02-01 | 2023-07-01 | 1 |  | 0% | [5 empty] | 0%
Plan Institucional de Capacitación | Capacitación en gestión de trámites, OPAS y otros servicios. | (# de capacitaciones realizadas / 1 capacitación programada) * 100 | Boletín institucional / INTRANET de divulgación de oferta o listado de asistencia o programación en Google Calendario o PPT | 2023-02-01 | 2023-07-01 | 1 |  | 0% | [5 empty] | 0%
Plan Institucional de Capacitación | Capacitación a gestores SIG, en monitoreo y seguimiento a riesgos, indicadores, planes de mejoramiento, normogramas y solicitudes de documentación. | (# de capacitaciones realizadas / 1 capacitación programada) * 100 | Boletín institucional / INTRANET de divulgación de oferta o listado de asistencia o programación en Google Calendario o PPT | 2023-02-01 | 2023-07-01 | 1 |  | 0% | [5 empty] | 0%
Plan Institucional de Capacitación | Capacitación en políticas de gestión y desempeño MIPG. | (# de capacitaciones realizadas / 1 capacitación programada) * 100 | Boletín institucional / INTRANET de divulgación de oferta o listado de asistencia o programación en Google Calendario o PPT | 2023-02-01 | 2023-07-01 | 1 |  | 0% | [5 empty] | 0%
Plan Institucional de Capacitación | Capacitación en metodología para la identificación de Riesgos de Prevención y Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. | (# de capacitaciones realizadas / 1 capacitación programada) * 100 | Boletín institucional / INTRANET de divulgación de oferta o listado de asistencia o programación en Google Calendario o PPT | 2023-02-01 | 2023-07-01 | 1 |  | 0% | [5 empty] | 0%
Plan Institucional de Capacitación | Capacitación en medidas de anticorrupción, anti cohecho y guía de conflicto de intereses. | (# de capacitaciones realizadas / 1 capacitación programada) * 100 | Boletín institucional / INTRANET de divulgación de oferta o listado de asistencia o programación en Google Calendario o PPT | 2023-02-01 | 2023-07-01 | 1 |  | 0% | [5 empty] | 0%
Plan Institucional de Capacitación | Sensibilización sobre el Manual de Servicio a la Ciudadanía, así como de la Política Distrital de Servicio a la Ciudadanía y los demás lineamientos vigentes en atención a la ciudadanía | 1 sesibilización realizada | Boletín institucional / INTRANET de divulgación de oferta o listado de asistencia o programación en Google Calendario o PPT | 2023-04-01 | 2023-07-01 | 1 |  | 0% | [5 empty] | 0%
Plan Institucional de Capacitación | Semana de inducción y reinducción. | (# de capacitaciones realizadas / 1 capacitación programada) * 100 | Boletín institucional / INTRANET de divulgación de oferta o Listado de asistencia o acta de inducción o evaluación de la inducción o PPT | 2023-02-01 | 2023-07-01 | 1 |  | 0% | [5 empty] | 0%
Plan Institucional de Capacitación | Publicación de la oferta para participar en programa de “Bilingüismo”. | (# de boletines institucionales divulgados / 1 divulgación programada) * 100 | Divulgación a través de: Boletín institucional / INTRANET/ Chat institucional / correo electrónico de Talento Humano | 2023-01-15 | 2023-11-30 | 1 |  | 0% | [5 empty] | 0%
Plan Institucional de Capacitación | Capacitación en Modelo de Abastecimiento Estrategico | (# de capacitaciones realizadas / 1 capacitación programada) * 100 | Boletín institucional / INTRANET de divulgación de oferta o listado de asistencia o programación en Google Calendario o PPT | 2023-04-01 | 2023-12-15 | 1 |  | 0% | [5 empty] | 0%
Plan Institucional de Capacitación | Capacitación en generación, procesamiento o reporte o difusión de información estadística. | (# de capacitaciones realizadas / 1 capacitación programada) * 100 | Boletín institucional / INTRANET de divulgación de oferta o listado de asistencia o programación en Google Calendario o PPT | 2023-04-01 | 2023-12-15 | 1 |  | 0% | [5 empty] | 0%
Plan Institucional de Capacitación | Publicación de invitación a participar en curso retos de innovación de la plataforma Aula del Saber Distrital y otra plataforma pública | (# de publicaciones realizadas / 1 publicación programada) * 100 | Boletín institucional / INTRANET de divulgación de oferta o listado de asistencia o programación en Google Calendario o PPT | 2023-04-01 | 2023-12-15 | 1 |  | 0% | [5 empty] | 0%
Plan Institucional de Capacitación | Capacitación en tecnologias de la cuarta revolución industrial. | (# de capacitaciones realizadas / 1 capacitación programada) * 100 | Boletín institucional / INTRANET de divulgación de oferta o listado de asistencia o programación en Google Calendario o PPT | 2023-04-01 | 2023-12-15 | 1 |  | 0% | [5 empty] | 0%
Plan Institucional de Capacitación | Participación de la Alta Dirección en actividades de socialización del Código de Integridad y principios del servicio público. | Actividad de sensibilización realizada (Si =100%, No = 0%) | Divulgación a través de: Boletín institucional / INTRANET/ Chat institucional / correo electrónico de Talento Humano | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 1 |  | 0% | [5 empty] | 0%
Plan Institucional de Capacitación | Capacitación en participación y rendición de cuentas. | (# de capacitaciones realizadas / 1 capacitación programada) * 100 | Boletín institucional / INTRANET de divulgación de oferta o listado de asistencia o programación en Google Calendario o PPT | 2023-07-01 | 2023-12-15 | 1 |  | 0% | [5 empty] | 0%
Plan Institucional de Capacitación | Capacitación en Ley de transparencia, transparencia activa, pasiva (PQRS), derecho a la información y sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de petición y calidad de las respuestas | (# de capacitaciones realizadas / 1 capacitación programada) * 100 | Boletín institucional / INTRANET de divulgación de oferta o listado de asistencia o programación en Google Calendario o PPT | 2023-07-01 | 2023-12-15 | 1 |  | 0% | [5 empty] | 0%
Plan Institucional de Capacitación | Capacitación en las últimas actualizaciones normativas en reforma tributaria. | (# de capacitaciones realizadas / 1 capacitación programada) * 100 | Boletín institucional / INTRANET de divulgación de oferta o listado de asistencia o programación en Google Calendario o PPT | 2023-07-01 | 2023-12-15 | 1 |  | 0% | [5 empty] | 0%
Plan Institucional de Capacitación | Capacitación en principios sindicales y el derecho a la libre asociación. | (# de capacitaciones realizadas / 1 capacitación programada) * 100 | Boletín institucional / INTRANET de divulgación de oferta o listado de asistencia o programación en Google Calendario o PPT | 2023-07-01 | 2023-12-15 | 1 |  | 0% | [5 empty] | 0%
[6 empty] | 21 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0
* La Segunda línea de defensa realizará seguimientos por muestreo de acuerdo con su cronogrma anual .
CONTROL DE CAMBIOS CONTENIDOS DEL PLAN
Fecha |  | Versión | Control de cambios
2023-01-30 |  | 1 | ELABORACIÓN INICIAL PLAN DE ACCIÓN
2023-03-27 |  | 2 | Inclusión de capacitaciones en: abastecimiento estrategico; generación, procesamiento o reporte o difusión de información estadística; retos de innovación de la plataforma Aula del Saber Distrital y otra plataforma pública; tecnologias de la cuarta revolución industrial. Se trasladan actividades del PBII al PIC y del PIC al PSST.
ELABORÓ: |  | REVISO: |  | APROBO:
Lina Stefania Arevalo Sanabria |  | Maria del Pilar Salgado Hernandez |  | Comité de Dirección
Contratista GTH |  | Profesional Especializado GTH
V4, 26-04-2021

## PBI
Misón | La FUGA es la plataforma pública de la administración distrital que articula y gestiona la vitalización y transformación participativa del Centro de Bogotá a través de su potencial creativo, el arte y la cultura.
Visión | En el 2030, la FUGA será referente de articulación y gestión de iniciativas de transformación del territorio del Centro de Bogotá como símbolo distrital de desarrollo desde el potencial creativo, el arte y la cultura.
INFORMACIÓN DEL PLAN INSTITUCIONAL |  |  |  |  | Objetivos Estratégicos Asociados
Nombre del plan: | Plan de Bienestar e Incentivos |  |  |  | 5. Consolidar modelos de gestión, desarrollando capacidades del talento humano y optimizando los recursos tecnológicos, físicos y financieros para dar respuesta eficaz a las necesidades de la ciudadanía y grupos de valor
Objetivo general del plan: | Planificar, coordinar y ejecutar acciones que permitan el pleno desarrollo de las capacidades individuales de los servidores públicos de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño propiciando una mejora continua en la calidad de vida de los servidores y el desempeño laboral.
Alcance del plan: | Servidores públicos de la FUGA
Proceso responsable de la formulación del plan: | Gestión del Talento Humano |  |  |  | Proyecto de inversión FUGA
Instancia responsable que aprueba, adopta y toma decisiones frente al plan: | Subdirección de Gestión Corporativa |  |  |  | 1
Link de publicación del plan:
Viegencia del Plan: | 2023
Políticas de Operación | Para el diligenciamiento de este formato asegurarse de mantener la coherencia con lo que se haya establecido en el documento original del Plan Institucional que enmarca este plan de acción y que es acorde a la normatividad aplicable. Tener en cuenta los requerimientos que se establecen en el Modelo Integrado de Planeación y gestión MIPG que le apliquen a este plan. Revisar la Guía para la formulación y seguimiento a planes institucionales y estratégicos (PN-GU-01) en el Sistema Integrado de Gestión de la FUGA para mayor claridad sobre los campos de este formato y la manera de diligenciarlo y hacerle seguimiento.
COMPONENTE | ACTIVIDAD | FÓRMULA DEL INDICADOR | PRODUCTO ENTREGABLE | FECHA |  | Vigencia (Año) | Primer Semestre | [5 empty] | Segundo Semestre
|  |  |  | INICIAL | FINAL | MAGNITUD TOTAL PROGRAMADA | Primera Línea de defensa |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación * |  | Primera Línea de defensa |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación *
[7 empty] | Avance acumulado | Procentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad | Avance acumulado | Procentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad
Plan de Bienestar e Incentivos | Actividad de reconocimiento y entrega de estímulos a servidores y contratistas que presten un servicio al ciudadano. | (# de actividad de reconocimiento / 1 actividad de reconocimiento programada) * 100 | Divulgación a través de: Boletín institucional / INTRANET/ Chat institucional / correo electrónico de Talento Humano o lista de asistencia o programación en Google Calendario | 2013-09-01 | 2023-11-30 | 1 |  | 0% | [5 empty] | 0%
Plan de Bienestar e Incentivos | Dos (2) ferias de talentos de los servidores , como eje de convivencia social. | (# ferias realizadas / 2 ferias programada) * 100 | Divulgación a través de: Boletín institucional / INTRANET/ Chat institucional / correo electrónico de Talento Humano o lista de asistencia o programación en Google Calendario | 2023-01-15 | 2023-11-30 | 2 |  | 0% | [5 empty] | 0%
Plan de Bienestar e Incentivos | Socializar el Informe de medición de clima laboral. - CALDAS | Socialización del informe de clima realizada (Si =100%, No = 0) | Socializacíón del Informe de medición de clima laboral | 2023-07-01 | 2023-12-15 | 1 |  | 0% | [5 empty] | 0%
Plan de Bienestar e Incentivos | Realización de dos (2) eventos deportivos. | (# eventos deportivos / 2 eventos deportivos programados) * 100 | Divulgación a través de: Boletín institucional / INTRANET/ Chat institucional / correo electrónico de Talento Humano o lista de asistencia o programación en Google Calendario | 2023-02-01 | 2023-11-30 | 2 |  | 0% | [5 empty] | 0%
Plan de Bienestar e Incentivos | Reconocimiento a los mejores servidores públicos, en donde se de entrega de un bono, un día de permiso remunerado, un reconocimiento en el boletín institucional y un certificado de felicitación que repose en la hoja de vida. | Resolución de reconocimiento a los mejores empleados realizada (Si =100%, No = 0%) | Resolución de reconocimiento | 2013-09-01 | 2023-11-30 | 1 |  | 0% | [5 empty] | 0%
Plan de Bienestar e Incentivos | Celebración del día del servidor público con la participación de SINTRACULTUR. | (# de celebraciones realizadas / 1 celebración programada) * 100 | Divulgación a través de: Boletín institucional / INTRANET/ Chat institucional / correo electrónico de Talento Humano o lista de asistencia o programación en Google Calendario | 2023-09-15 | 2023-10-31 | 1 |  | 0% | [5 empty] | 0%
Plan de Bienestar e Incentivos | Actividad de desarrollo de la inteligencia emocional y las habilidades de comunicación | (# de actividad / 1 actividad de programada) * 100 | Divulgación a través de: Boletín institucional / INTRANET/ Chat institucional / correo electrónico de Talento Humano o lista de asistencia o programación en Google Calendario | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 1 |  | 0% | [5 empty] | 0%
Plan de Bienestar e Incentivos | Actividad de integración entre dependencias para fortalecimiento del clima organizacional. | (# de actividad / 1 actividad de programada) * 100 | Divulgación a través de: Boletín institucional / INTRANET/ Chat institucional / correo electrónico de Talento Humano o lista de asistencia o programación en Google Calendario | 2023-07-01 | 2023-12-15 | 1 |  | 0% | [5 empty] | 0%
Plan de Bienestar e Incentivos | Actividad de desvinculación laboral asistida para cualquier forma de retiro. | (# de actividad / 1 actividad de programada) * 100 | Divulgación a través de: Boletín institucional / INTRANET/ Chat institucional / correo electrónico de Talento Humano o lista de asistencia o programación en Google Calendario | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 1 |  | 0% | [5 empty] | 0%
Plan de Bienestar e Incentivos | Publicación de la oferta trimestral del Programa “Servimos”. | (# de boletines institucionales divulgados / 1 divulgación programada) * 100 | Divulgación a través de: Boletín institucional / INTRANET/ Chat institucional / correo electrónico de Talento Humano | 2023-01-15 | 2023-11-30 | 4 |  | 0% | [5 empty] | 0%
Plan de Bienestar e Incentivos | Publicación semestral de la oferta de las actividades artísticas (artes, artesanías, entre otros) y culturales que adelante la FUGA, para participación de sus servidores. | (# de boletines institucionales divulgados / 2 divulgación programada) * 100 | Divulgación a través de: Boletín institucional / INTRANET/ Chat institucional / correo electrónico de Talento Humano | 2023-01-15 | 2023-11-30 | 2 |  | 0% | [5 empty] | 0%
Plan de Bienestar e Incentivos | Publicación de la oferta de visibilización de programas de vivienda. | (# de boletines institucionales divulgados / 1 divulgación programada) * 100 | Divulgación a través de: Boletín institucional / INTRANET/ Chat institucional / correo electrónico de Talento Humano | 2023-01-15 | 2023-11-30 | 1 |  | 0% | [5 empty] | 0%
Plan de Bienestar e Incentivos | Publicación semestral de teletrabajo y/o horarios flexibles | (# de boletines institucionales divulgados / 2 divulgación programada) * 100 | Divulgación a través de: Boletín institucional / INTRANET/ Chat institucional / correo electrónico de Talento Humano | 2023-01-15 | 2023-11-30 | 2 |  | 0% | [5 empty] | 0%
Plan de Bienestar e Incentivos | Publicación de la oferta del FRADEC. | (# de boletines institucionales divulgados / 1 divulgació programada) * 100 | Divulgación a través de: Boletín institucional / INTRANET/ Chat institucional / correo electrónico de Talento Humano | 2023-01-15 | 2023-11-30 | 1 |  | 0% | [5 empty] | 0%
Plan de Bienestar e Incentivos | Capacitación de prevención del acoso laboral y acoso sexual. | (# de capacitaciones realizadas / 1 capacitación programada) * 100 | Boletín institucional / INTRANET de divulgación de oferta o listado de asistencia o programación en Google Calendario o PPT | 2023-04-01 | 2023-11-30 | 1 |  | 0% | [5 empty] | 0%
Plan de Bienestar e Incentivos | Capacitación en lenguaje de señas | (# de capacitaciones realizadas / 1 capacitación programada) * 100 | Boletín institucional / INTRANET de divulgación de oferta o listado de asistencia o programación en Google Calendario o PPT | 2023-07-01 | 2023-12-15 | 1 |  | 0% | [5 empty] | 0%
Plan de Bienestar e Incentivos | Capacitación en atención a población diversa. | (# de capacitaciones realizadas / 1 capacitación programada) * 100 | Boletín institucional / INTRANET de divulgación de oferta o listado de asistencia o programación en Google Calendario o PPT | 2023-07-01 | 2023-12-15 | 1 |  | 0% | [5 empty] | 0%
Plan de Bienestar e Incentivos | Capacitación en atención a población en situación de discapacidad. | (# de capacitaciones realizadas / 1 capacitación programada) * 100 | Boletín institucional / INTRANET de divulgación de oferta o listado de asistencia o programación en Google Calendario o PPT | 2023-07-01 | 2023-12-15 | 1 |  | 0% | [5 empty] | 0%
Plan de Bienestar e Incentivos | Actividad de cierre de gestión institucional. | (# de actividades realizadas/ 1 actividad realizada) * 100 | Invitación o lista de asistencia o registro fotográfico. | 2023-11-01 | 2023-12-15 | 1 |  | 0% | [5 empty] | 0%
* La Segunda línea de defensa realizará seguimientos por muestreo de acuerdo con su cronogrma anual . | [5 empty] | 26 | 0 | [5 empty] | 0
CONTROL DE CAMBIOS CONTENIDOS DEL PLAN
Fecha |  | Versión | Control de cambios
2023-01-30 |  | 1 | ELABORACIÓN INICIAL PLAN DE ACCIÓN
2023-03-27 |  | 2 | Inclusión de: actividad de cierre de gestión. Traslado de capacitaciones del PIC al PBII. Cambio en la redacción de la actividad de reconocimiento y entrega de estímulos a servidores y contratistas que presten un servicio al ciudadano.
ELABORÓ: |  | REVISO: |  | APROBO:
Lina Stefania Arevalo Sanabria |  | Maria del Pilar Salgado Hernandez |  | Comité de Dirección
Contratista GTH |  | Profesional Especializado GTH
V4, 26-04-2021

## PSST
Misón | La FUGA es la plataforma pública de la administración distrital que articula y gestiona la vitalización y transformación participativa del Centro de Bogotá a través de su potencial creativo, el arte y la cultura.
Visión | En el 2030, la FUGA será referente de articulación y gestión de iniciativas de transformación del territorio del Centro de Bogotá como símbolo distrital de desarrollo desde el potencial creativo, el arte y la cultura.
INFORMACIÓN DEL PLAN INSTITUCIONAL |  |  |  |  | Objetivos Estratégicos Asociados
Nombre del plan: | Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo |  |  |  | 5. Consolidar modelos de gestión, desarrollando capacidades del talento humano y optimizando los recursos tecnológicos, físicos y financieros para dar respuesta eficaz a las necesidades de la ciudadanía y grupos de valor
Objetivo general del plan: | Diseñar actividades con el fin de promover, mantener y mejorar las condiciones de salud y trabajo en la entidad, preservando un estado de salud, bienestar físico, mental y social para funcionarios y contratista, dando cumplimiento a la normatividad vigente adoptada como un medio para lograr la prevención de accidentes, incidentes, y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo de los procesos de la entidad y cumplimento de metas en seguridad y salud en el trabajo.
Alcance del plan: | Servidores públicos y contratistas de la FUGA
Proceso responsable de la formulación del plan: | Gestión del Talento Humano |  |  |  | Proyecto de inversión FUGA
Instancia responsable que aprueba, adopta y toma decisiones frente al plan: | Subdirección de Gestión Corporativa |  |  |  | 1
Link de publicación del plan:
Viegencia del Plan: | 2023
Políticas de Operación | Para el diligenciamiento de este formato asegurarse de mantener la coherencia con lo que se haya establecido en el documento original del Plan Institucional que enmarca este plan de acción y que es acorde a la normatividad aplicable. Tener en cuenta los requerimientos que se establecen en el Modelo Integrado de Planeación y gestión MIPG que le apliquen a este plan. Revisar la Guía para la formulación y seguimiento a planes institucionales y estratégicos (PN-GU-01) en el Sistema Integrado de Gestión de la FUGA para mayor claridad sobre los campos de este formato y la manera de diligenciarlo y hacerle seguimiento.
COMPONENTE | ACTIVIDAD | FÓRMULA DEL INDICADOR | PRODUCTO ENTREGABLE | FECHA |  | Vigencia (Año) | Primer Semestre | [5 empty] | Segundo Semestre
|  |  |  | INICIAL | FINAL | MAGNITUD TOTAL PROGRAMADA | Primera Línea de defensa |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación * |  | Primera Línea de defensa |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación *
[7 empty] | Avance acumulado | Procentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad | Avance acumulado | Procentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad
Plan de salud y seguridad en el trabajo | Actualizar del programa de orden y aseo de la entidad. | (# de actualizaciones realizadas/ 1 actualización realizada) * 100 | Programa presentado al lider del proceso | 2023-01-15 | 2023-04-30 | 1 |  | 0% | [5 empty] | 0%
Plan de salud y seguridad en el trabajo | Actualizar el programa de estilos de vida saludable de la entidad. | (# de actualizaciones realizadas/ 1 actualización realizada) * 100 | Programa presentado al lider del proceso | 2023-01-15 | 2023-04-30 | 1 |  | 0% | [5 empty] | 0%
Plan de salud y seguridad en el trabajo | Actividad de centro de escucha para el acondicionamiento físico | (# de actividades realizadas / 1 actividad programada) * 100 | Boletín institucional / INTRANET de divulgación de oferta o listado de asistencia o programación en Google Calendario o PPT | 2023-03-01 | 2023-05-30 | 1 |  | 0% | [5 empty] | 0%
Plan de salud y seguridad en el trabajo | Capacitación en Riesgos Biomecánicos (Ergonomía, manejo de cargas, desórdenes músculo esqueléticos y como prevenirlos). | (# de capacitaciones realizadas / 1 capacitación programada) * 100 | Boletín institucional / INTRANET de divulgación de oferta o listado de asistencia o programación en Google Calendario o PPT | 2023-02-01 | 2023-07-01 | 1 |  | 0% | [5 empty] | 0%
Plan de salud y seguridad en el trabajo | Capacitación en riesgos del trabajo en alturas. | (# de capacitaciones realizadas / 1 capacitación programada) * 100 | Boletín institucional / INTRANET de divulgación de oferta o listado de asistencia o programación en Google Calendario o PPT | 2023-02-01 | 2023-07-01 | 1 |  | 0% | [5 empty] | 0%
Plan de salud y seguridad en el trabajo | Inspecciones a los puestos de trabajo presenciales y en teletrabajo. | (# de inspecciones realizadas / # de inspecciones programadas) * 100 | Informe de análisis de accesibilidad a puestos de trabajo presentado a lider del proceso | 2023-04-01 | 2023-10-31 | 1 |  | 0% | [5 empty] | 0%
Plan de salud y seguridad en el trabajo | Realizar actividad de promoción de hábitos saludables y prevención de enfermedades. | (# de inspecciones realizadas / # de inspecciones programadas) * 100 | Divulgación a través de: Boletín institucional / INTRANET/ Chat institucional / correo electrónico de Talento Humano | 2023-01-15 | 2023-11-30 | 1 |  | 0% | [5 empty] | 0%
Plan de salud y seguridad en el trabajo | Realizar mediciones ambientales sobre iluminación | (# de inspecciones realizadas / # de inspecciones programadas) * 100 | 1 medición realizada | 2023-01-15 | 2023-11-30 | 1 |  | 0% | [5 empty] | 0%
Plan de salud y seguridad en el trabajo | Realizar auditoría anual al SG- SST conforme a los estándares mínimos descritos en la Resolución 0312 de 2019. | (# de inspecciones realizadas / # de inspecciones programadas) * 100 | Informe presentado a la lider del proceso | 2023-01-15 | 2023-11-30 | 1 |  | 0% | [5 empty] | 0%
Plan de salud y seguridad en el trabajo | Mantenimento y recarga de los extintores de la entidad | (# de reportes realizados / 1 reporte programado)*100 | Reporte del estado de los extintores presentado a la lider del proceso | 2023-10-01 | 2023-12-15 | 1 |  | 0% | [5 empty] | 0%
Plan de salud y seguridad en el trabajo | Capacitación en emergencias, primeros auxilios, evacuación, incendios, seguridad vial y atención a víctimas. | (# de capacitaciones realizadas / 1 capacitación programada) * 100 | Boletín institucional / INTRANET de divulgación de oferta o listado de asistencia o programación en Google Calendario o PPT | 2023-02-01 | 2023-12-15 | 1 |  | 0% | [5 empty] | 0%
Plan de salud y seguridad en el trabajo | Realizar los exámenes médicos ocupacionales periódicos a los funcionarios que hubiesen cumplido o estén próximos a cumplir un (1) año de servicio en la entidad y que acepten voluntariamente la toma del examen. (Exámenes paraclínicos, Examen médico y vacunación) | Informe de condiciones de salud | Informe presentado a la lider del proceso | 2023-07-15 | 2023-12-15 | 1 |  | 0% | [5 empty] | 0%
Plan de salud y seguridad en el trabajo | Capacitación en riesgo público, de tránsito y manejo defensivo. | (# de capacitaciones realizadas / 1 capacitación programada) * 100 | Boletín institucional / INTRANET de divulgación de oferta o listado de asistencia o programación en Google Calendario o PPT | 2023-07-01 | 2023-12-15 | 1 |  | 0% | [5 empty] | 0%
Plan de salud y seguridad en el trabajo | Capacitación en uso eficiente de la energía - gestión integral de residuos - plásticos de un solo uso. | (# de capacitaciones realizadas / 1 capacitación programada) * 100 | Boletín institucional / INTRANET de divulgación de oferta o listado de asistencia o programación en Google Calendario o PPT | 2023-07-01 | 2023-12-15 | 1 |  | 0% | [5 empty] | 0%
Plan de salud y seguridad en el trabajo | Invitación a la realización de pausas activas | (# de divulgaciones realizadas /20 divulgaciones programdas) *100 | Invitación a pausas activas a través de Boletín institucional / INTRANET ; correo electronico; whatsapp institucional. | 2023-04-01 | 2023-12-15 | 20 |  | 0% | [5 empty] | 0%
Plan de salud y seguridad en el trabajo | Participar en la medición de desempeño del sistema de seguridad y salud en el trabajo expedido por el DASCD y la Universidad Santo Tomas. | Participó (Si: 100%, No: 0%) | Informe presentado a la líder del proceso | 2023-01-15 | 2023-12-15 | 1 |  | 0% | [5 empty] | 0%
* La Segunda línea de defensa realizará seguimientos por muestreo de acuerdo con su cronogrma anual . | [5 empty] | 35 | 0 | [5 empty] | 0
CONTROL DE CAMBIOS CONTENIDOS DEL PLAN
Fecha |  | Versión | Control de cambios
2023-01-30 |  | 1 | ELABORACIÓN INICIAL PLAN DE ACCIÓN
2023-03-27 |  | 2 | Inclusión de las siguientes act: programación pausas activas; Mantenimento y recarga de los extintores de la entidad; Inspecciones a los puestos de trabajo presenciales y en teletrabajo; Centro de escucha para el acondicionamiento físico. Traslado de capacitaciones del PIC al PSST.
ELABORÓ: |  | REVISO: |  | APROBO:
Lina Stefania Arevalo Sanabria |  | Maria del Pilar Salgado Hernandez |  | Comité de Dirección
Contratista GTH |  | Profesional Especializado GTH
V4, 26-04-2021

## PVP
Misón | La FUGA es la plataforma pública de la administración distrital que articula y gestiona la vitalización y transformación participativa del Centro de Bogotá a través de su potencial creativo, el arte y la cultura.
Visión | En el 2030, la FUGA será referente de articulación y gestión de iniciativas de transformación del territorio del Centro de Bogotá como símbolo distrital de desarrollo desde el potencial creativo, el arte y la cultura.
INFORMACIÓN DEL PLAN INSTITUCIONAL |  |  |  |  | Objetivos Estratégicos Asociados
Nombre del plan: | Plan de Vacantes y Previsión de Recursos Humanos |  |  |  | 5. Consolidar modelos de gestión, desarrollando capacidades del talento humano y optimizando los recursos tecnológicos, físicos y financieros para dar respuesta eficaz a las necesidades de la ciudadanía y grupos de valor
Objetivo general del plan: | Proveer el recurso humano necesario, mediante la planificación y gestión anual, tecnica y economica del ciclo de vida laboral de los servidores publicos de la FUGA, para el cumplimiento de los fines misionales, acorde con las condiciones propias del contexto institucional.
Alcance del plan: | Servidores públicos de la FUGA
Proceso responsable de la formulación del plan: | Gestión del Talento Humano |  |  |  | Proyecto de inversión FUGA
Instancia responsable que aprueba, adopta y toma decisiones frente al plan: | Subdirección de Gestión Corporativa |  |  |  | 1
Link de publicación del plan:
Vigencia del Plan: | 2023
Políticas de Operación | Para el diligenciamiento de este formato asegurarse de mantener la coherencia con lo que se haya establecido en el documento original del Plan Institucional que enmarca este plan de acción y que es acorde a la normatividad aplicable. Tener en cuenta los requerimientos que se establecen en el Modelo Integrado de Planeación y gestión MIPG que le apliquen a este plan. Revisar la Guía para la formulación y seguimiento a planes institucionales y estratégicos (PN-GU-01) en el Sistema Integrado de Gestión de la FUGA para mayor claridad sobre los campos de este formato y la manera de diligenciarlo y hacerle seguimiento.
COMPONENTE | ACTIVIDAD | FÓRMULA DEL INDICADOR | PRODUCTO ENTREGABLE | FECHA |  | Vigencia (Año) | Primer Semestre | [5 empty] | Segundo Semestre
|  |  |  | INICIAL | FINAL | MAGNITUD TOTAL PROGRAMADA | Primera Línea de defensa |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación * |  | Primera Línea de defensa |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación *
[7 empty] | Avance acumulado | Procentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad | Avance acumulado | Procentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad
Plan de Vacantes y previsión de recursos humanos | Presentar Informe semestral de retiro de servidores con la identificación de causas de la desvinculación de funcionarios y la evaluación de las actividades de retiro del personal. | (# de informes entregados/ 2 informes programados) * 100 | 2 Informes presentado a la lider del proceso | 2023-01-15 | 2023-11-30 | 2 |  | 0% | [5 empty] | 0%
Plan de Vacantes y previsión de recursos humanos | Presentar el Informe de levantamiento de cargas laborales a la líder del proceso de Talento Humano, en donde se contemple la suficiencia de personal en los canales de atención de servicio al ciudadano. | (# de informes entregados/ 1 informe programados) * 100 | Informe presentado a la lider del proceso | 2023-01-15 | 2023-06-15 | 1 |  | 0% | [5 empty] | 0%
Plan de Vacantes y previsión de recursos humanos | Presentar el Informe de movilidad laboral entre las entidades distritales a la líder del proceso de Talento Humano. | (# de informes entregados/ 1 informe programados) * 100 | Informe presentado a la lider del proceso | 2023-01-15 | 2023-06-15 | 1 |  | 0% | [5 empty] | 0%
Plan de Vacantes y previsión de recursos humanos | Presentar al líder del proceso de Talento Humano, informe donde se encuentre la caracterización de servidores publicos en situación de discapacidad; prepensión; cabeza de familia; afrodescencientes y con fuero sindical, y la caracterización en SIDEAP de la actualización del modulo de organizaciones y empleo, así como los datos de la hoja de vida. | (# de informes entregados/ 1 informe programados) * 100 | Informe presentado a la lider del proceso | 2023-04-01 | 2023-11-30 | 1 |  | 0% | [5 empty] | 0%
Plan de Vacantes y previsión de recursos humanos | Elaborar de un diagnóstico sobre el análisis y accesibilidad a los puestos de trabajo de los servidores públicos de la FUGA, con recomendaciones para la implementación de ajustes razonables para servidores en situación de discapacidad. | (# de diagnostico entregados/ 1 informe programados) * 100 | Diagnostico presentado a la lider del proceso | 2023-01-15 | 2023-11-30 | 1 |  | 0% | [5 empty] | 0%
* La Segunda línea de defensa realizará seguimientos por muestreo de acuerdo con su cronogrma anual . | [5 empty] | 6 | 0 | [5 empty] | 0
CONTROL DE CAMBIOS CONTENIDOS DEL PLAN
Fecha |  | Versión | Control de cambios
2023-01-30 |  | 1 | ELABORACIÓN INICIAL PLAN DE ACCIÓN
2023-03-27 |  | 2 | Inclusión de: informe de caracterización de servidores en SIDEAP. Modificación de la fecha final del informe de levantamiento de cargas.
ELABORÓ: |  | REVISO: |  | APROBO:
Lina Stefania Arevalo Sanabria |  | Maria del Pilar Salgado Hernandez |  | Comité de Dirección
Contratista GTH |  | Profesional Especializado GTH
V4, 26-04-2021

## Listas FUGA (hidden)
Objetivos estratégicos | Proyectos de Inversión | Procesos FUGA | Dependencias | Estado de la actividad
1. Mejorar la calidad de vida de la ciudadanía al ampliar el acceso a la práctica y disfrute del arte y la cultura como parte de su cotidianidad en condiciones de equidad. | 7682. Desarrollo y Fomento a las prácticas artísticas y culturales para dinamizar el centro de Bogotá | Planeación | Subdirección de Gestión Corporativa | Cumplimiento total (80-100%)
2. Potenciar a los creadores del Centro que quieran expresarse y ver en el arte, la cultura y la creatividad una forma de vida. | 7724. Mejoramiento y Conservación de la infraestructura cultural pública para el disfrute del centro de Bogotá | Servicio al ciudadano | Subdirección Artística y Cultural | Avances en la gestión (60-79%)
3. Impulsar la reactivación física, económica y social del sector del antiguo Bronx y articularlo con las comunidades y territorios del centro de la ciudad a partir del arte, la cultura y la creatividad | 7674. Desarrollo del Bronx Distrito Creativo en Bogotá | Gestión de las comunicaciones | Subdirección para la Gestión del Centro de Bogotá | Sin gestión (0-59%)
4. Aumentar la apropiación del centro de la ciudad como un territorio diverso, de convivencia pacífica, encuentro y desarrollo desde la transformación cultural | 7713. Fortalecimiento del ecosistema de la economía cultural y creativa del centro de Bogotá | Gestión del Talento Humano | Oficina Asesora Jurídica
5. Consolidar modelos de gestión, desarrollando capacidades del talento humano y optimizando los recursos tecnológicos, físicos y financieros para dar respuesta eficaz a las necesidades de la ciudadanía y grupos de valor | 7664. Transformación Cultural de imaginarios del Centro de Bogotá | Evaluación Independiente de la Gestión | Oficina Asesora de Planeación
| 7760- Modernización de la Arquitectura Institucional de la FUGA | Gestión de mejora | Oficina de Control Interno
|  | Transformación cultural para la revitalización del centro | Dirección general
Gestión Documental
Gestión de TIC
Recursos Físicos
Gestión Financiera
Gestión Jurídica