## Hoja2
N° | Dimensión | Producto | Característica | fecha | AREA RESPONSABLE | Gestión realizada | Ubicación Evidencia | Verificación realizada OAP | Observaciones | Seguimiento OCI
24 | Gestión del talento humano | Plan Institucional de Capacitación | con programación de actividades en: 1 evaluación de desempeño 2 oferta del sector Función Pública, 3 actividades de sensibilización 4 Gestión del Talento Humano 5 Integración Cultural 6 Planificación, desarrollo territorial 7 Buen Gobierno 8 Contratación Pública 9 Cultura organizacional 10 derechos Humanos 11 gestión administrativa 12 Gestión de las tecnologías de la información 13 Gestión documental 14 Gestión Financiera 15 Gobierno en Línea 16 Innovación 17 Participación ciudadana 18 Servicio al ciudadano 19 Sostenibilidad ambiental 20 Derecho de acceso a la información 21 actividades que permitan reforzar el significado que tiene para los servidores, el ejercicio de la función pública y su responsabilidad con la ciudadanía | 2020-06-30 | CORPORATIVA - TALENTO HUMANO | El PIC cuenta con programación en las siguientes actividades: 2 Oferta del sector Función Pública: Se relacionaron los procesos de capacitación en contratación pública, gobierno en línea, ruta del agua, seguridad vial con entidades del sector público quienes cuentan con esta oferta de capacitación interinstitucional 8 Contratación Pública: se programó capacitación, herramienta de capacitación del distrito en este ámbito 11 gestión administrativa: Se programaron capacitaciones que buscan el fortalecimiento de la gestión administrativa en temas de redacción de informes 12 Gestión de las tecnologías de la información: Actualización sobre conceptos de gestión de la información, actualizaciones sobre los cambios en TIC en la entidad y en las diferentes herramientas. 13 Gestión documental 14 Gestión Financiera: Se programó capacitación en gestión presupuestal conceptos de presupuesto público 15 Gobierno en Línea: se programó capacitación para la apropiación de herramientas sobre el gobierno en línea y la actualización de plataformas 19 Sostenibilidad ambiental: se programaron capacitaciones en materia ambiental relacionadas con el recurso natural del agua y con la seguridad vial, además de un taller para el fortalecimiento de conocimientos en gestión ambiental. Teniendo las condiciones actuales en relación con la propagación del COVID – 19, se suprimen algunas de las actividades programadas, las cuales se planea reprogramar o articular con el estudio de necesidades para la próxima vigencia | https://fuga.gov.co/sites/default/files/plan_institucional_de_capacitacion_pic_v230062020-signed.pdf Herramienta de seguimiento: \\192.168.0.34\Gestion Humana\PLANES DE TALENTO HUMANO 2020\PLAN DE CAPACITACIÓN PROYECCIÓN 2020\SEGUIMIENTO HERRAMIENTA PLAN DE CAPACITACION Archivo denominado: Seguimiento PIC I semestre | El Plan aportado con la versión 2, aprobado, y la herramienta de seguimiento, dan cuenta de la programación de 8 características de 21 programadas equivalente al 31 %. Cumple con 8 : 2 oferta del sector Función Pública, 8 Contratación Pública 11 gestión administrativa 12 Gestión de las tecnologías de la información 13 Gestión documental 14 Gestión Financiera 15 Gobierno en Línea 19 Sostenibilidad ambiental Incumple con 13 : 1 evaluación de desempeño 3 actividades de sensibilización 4 Gestión del Talento Humano 5 Integración Cultural 6 Planificación, desarrollo territorial 7 Buen Gobierno 9 Cultura organizacional 10 derechos Humanos 16 Innovación 17 Participación ciudadana 18 Servicio al ciudadano 20 Derecho de acceso a la información 21 actividades que permitan reforzar el significado que tiene para los servidores, el ejercicio de la función pública y su responsabilidad con la ciudadanía Evidencias en servidor Evidencias en SERVIDOR \\192.168.0.34\plan operativo integral\OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN\Plan MIPG\2019\EVIDENCIAS Plan MIPG v2-5\FASE III IMPLEMENTACION\ID 24 | teniendo en cuenta que se identifica la programación del 31% (8/21) de las características programadas. Se recomienda tomar las acciones pertinentes que den cuenta de la programación del PIC integral, con las características requeridas en el MIPG (13 pendientes) | Se recomienda revisar los requisitos establecidos para el PIC según los lineamientos de implementación MIPG y formular el plan asegurarndo el cumplimiento de los mismos. La OCI reitera la recomendación hecha por la OAP en el presente seguimiento.
156 | Gestión del talento humano | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC | Con la Programación del componente DE INICIATIVAS ADICIONALES , la Designación de los Gestores de Integridad y responsabilidades que incluyan: - Plan de Acción del equipo de gestores de integridad con las actividades concretas y los mecanismos de retroalimentación con los servidores - Actividades de afianzamiento de los contenidos del código programadas - Actividades que promuevan espacios de participación para la identificación de los valores y principios institucionales, su apropiación e implementación en el desarrollo de sus funciones - Acciones pedagógicas e informativas sobre: a. El código de integridad institucional (soportes de divulgación y sensibilización) b. Deberes y responsabilidades de los servidores c. Canales de denuncia de servidores d. Análisis de situaciones de riesgo para la moralidad y la ética en la entidad - Actividades de medición del impacto (efectividad) y apropiación del componente de integridad (encuestas) | 2020-06-30 | CORPORATIVA - TALENTO HUMANO | Se realizó la formulación del Plan de Acción del equipo de gestores de integridad en el marco del componente 6- iniciativas adicionales del PAAC, con las siguientes características - Actividades de afianzamiento de los contenidos del código programadas: Las actividades programadas están enfocadas en el afianzamiento del código de integridad de una manera dinámica. - Actividades que promuevan espacios de participación para la identificación de los valores y principios institucionales, su apropiación e implementación en el desarrollo de sus funciones: se tienen programadas actividades en las cuales se promueve la participación de los servidores de la entidad a través actividades dinámicas e informativas sobre el código y la apropiación de sus valores. - Acciones pedagógicas e informativas sobre: a. El código de integridad institucional (soportes de divulgación y sensibilización): Actividad programada con la divulgación de piezas institucionales. b. Deberes y responsabilidades de los servidores: Actividad modo taller programada sobre las responsabilidades de los servidores frente a la - Actividades de medición del impacto (efectividad) y apropiación del componente de integridad (encuestas): Actividad programada aplicación de encuestas sobre apropiación del código Lo mencionado anteriormente se puede evidenciar en el PAAC Vr2 publicado en link de transparencia. | https://www.fuga.gov.co/transparencia/plan-anticorrupcion | Se verifico que el PAAc v2 2020,cumplendo con 4 de 5 características programadas, (5/4=80%) el cual contiene en las Iniciativas Adicionales, la a programación del Plan de Acción del equipo de gestores de integridad con: - Actividades y los mecanismos de retroalimentación con los servidores relacionados a continuación: - Actividades de afianzamiento de los contenidos del código programadas - Actividades que promuevan espacios de participación para la identificación de los valores y principios institucionales, su apropiación e implementación en el desarrollo de sus funciones - Actividades de medición del impacto (efectividad) y apropiación del componente de integridad (encuestas) - Si bien programa Acciones pedagógicas e informativas sobre: a. El código de integridad institucional (soportes de divulgación y sensibilización) / b. Deberes y responsabilidades de los servidores, omite la programación de actividades sobre c. Canales de denuncia de servidores , y , d. Análisis de situaciones de riesgo para la moralidad y la ética en la entidad Evidencias servidor \\192.168.0.34\plan operativo integral\OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN\MIPG\2019\EVIDENCIAS Plan MIPG v2-5\FASE III IMPLEMENTACION\ID 156 | Persiste la recomendación realizada en la vigencia 2019 por la OAP, sobre la necesidad de programar acciones pedagógicas frente a: c. Canales de denuncia de servidores d. Análisis de situaciones de riesgo para la moralidad y la ética en la entidad. | Si bien se evidencia cumplimiento de algunos requisitos, y se avanzó en la medición del impacto del componente de Plan de acción de gestores de integridad, se reitera recomendación hecha por la segunda línea de defensa relacionada con la programación de actividades frente a establecer canales de denuncia y el análisis de situaciones que se presentan en la Entidad que pongan en riesgo la integridad en la FUGA.
323 | Defensa Jurídica | Plan de acción de la política de prevención del daño antijurídico | aprobado y socializado | 2020-03-30 | JURIDICA | 1. Acta de Comité de Conciliación del 29 de noviembre de 2019 (Orfeo 20202300002343). 2. Resolución de Dirección General No. 228 del 2 de diciembre de 2019 “Por medio de la cual se adopta la Política de Prevención del Daño Antijurídico de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño” (Orfeo 20192300002285). 3. El 27 de diciembre de 2019, mediante correo electrónico institucional, se socializa el Plan de Acción de la Política del Prevención del Daño antijurídico (ver correo adjunto). | 1. Acta de Comité de Conciliación del 29 de noviembre de 2019 (Orfeo 20202300002343). 2. Resolución de Dirección General No. 228 del 2 de diciembre de 2019 “Por medio de la cual se adopta la Política de Prevención del Daño Antijurídico de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño” (Orfeo 20192300002285). 3. El 27 de diciembre de 2019, mediante correo electrónico institucional, se socializa el Plan de Acción de la Política del Prevención del Daño antijurídico (ver correo adjunto). | Se verifica Acta de reunión de Comité de Conciliación del 29nov2019, en la cual aprobaron la Política de Prevención de daño antijurídico, que incluye en el núm.. 4.3. Plan de Acción — propuestas a las políticas de prevención — pág. 18 y 19, adoptada mediante Resolución 20192300002285 del 2dic2019, socializada con los servidores el 27dic2019. Evidencias en : \\192.168.0.34\plan operativo integral\OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN\MIPG\2019\EVIDENCIAS Plan MIPG v2-5\FASE III IMPLEMENTACION\ID 323 | NA | Se evidencia el Acta de reunión del comité de conciliación de noviembre y RESOLUCIÓN N° 228 DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2019
375 | Gestión Presupuestal | Actas Comité Directivo | con la socialización de los Estados Financieros y recomendaciones para la toma de decisiones en relación con el control y la optimización de los recursos con que cuenta la organización | 2020-03-30 | CORPORATIVA- CONTABLIDAD | Los Estados Financieros 2019 fueron socializados en comité de dirección del 20ab2020 | \\192.168.0.34\plan operativo integral\OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN\MIPG\2019\EVIDENCIAS Plan MIPG v2-5\FASE III IMPLEMENTACION\ID 375\fwdborradoractacomitdireccin20deabrilde2020.zip | Se confirma gestión . Evidencias en servidor | Se recomienda gestionar las acciones dentro los términos programados | Los estados financieros se presentaron en el comité coordinador de control interno en abril de 2020. Se recomienda revisar la periodicidad definida para esta actividad y ajustar la programación si se considera necesario en la próxima vigencia.
391 | Servicio al Ciudadano | Proceso de Atención al ciudadano | Actualizado y aprobado y publicado con las siguientes características: - orientación sobre los trámites y servicios de la entidad. - lineamientos para (peticiones, quejas, reclamos y denuncias, trámites y servicios) recibidas - articulado con los Protocolos de servicio , vigentes, publicados en los canales dispuestos para la atención ciudadana y definidos en el Manual Distrital de servicio a la ciudadanía - articulado con la Carta del trato digno, actualizada, y publicada en el sitio web, con los derechos de los usuarios y los medios dispuestos para garantizarlos. - - orientación para las peticiones incompletas y lineamientos para expedir Actos Administrativos decretando el desistimiento tácito de una petición | 2020-06-30 | CORPORATIVA - ATENCION CIUDADANO | Se actualizó el procedimiento de atención al ciudadano y cuenta con las siguientes características: Actualizado y aprobado y publicado con las siguientes características: - orientación sobre los trámites y servicios de la entidad. - lineamientos para (peticiones, quejas, reclamos y denuncias, trámites y servicios) recibidas - articulado con los Protocolos de servicio, vigentes, publicados en los canales dispuestos para la atención ciudadana y definidos en el Manual Distrital de servicio a la ciudadanía (políticas de operación) - articulado con la Carta del trato digno, actualizada, y publicada en el sitio web, con los derechos de los usuarios y los medios dispuestos para garantizarlos. ciudadanía (políticas de operación) El procedimiento se encuentra publicado en la intranet | http://intranet.fuga.gov.co/sites/default/files/ac-pd-01_procedimiento_para_la_atencion_de_la_ciudadania_y_gestion_de_pqrs_v7_30042020_1.pdf | Se verifico documento ac-pd-01_procedimiento_para_la_atencion_de_la_ciudadania_y_gestion_de_pqrs_v7_30042020_1 el cual cumple con 4 de 5 características programadas (4/5=80%) tanto en las políticas de operación, como actividades. No se identifican lineamientos sobre peticiones incompletas y la expedición de Actos Administrativos decretando el desistimiento tácito de una petición Evidencias en servidor \\192.168.0.34\plan operativo integral\OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN\MIPG\2019\EVIDENCIAS Plan MIPG v2-5\FASE III IMPLEMENTACION\ID 391 | Se recomienda normalizar en el procedimiento con lineamientos sobre las peticiones incompletas, y la expedición de Actos Administrativos decretando el desistimiento tácito de una petición | Se recomienda revisar en detalle lo evidenciado en el numeral 4 del informe de auditoría del proceso, pues en términos generales se evidencian debilidades en la documentación del procedimiento vigente, por lo tanto se recomienda revisarlo y documentar las actividades que generan valor, teniendo en cuenta lo establecido en la normatividad vigente y los lineamientos externos, igualmente es importante que toda la documentación del proceso se constituya como la base de la operación y sea una herramienta efectiva para garantizar el cumplimiento del objetivo del proceso. Se recomienda a la OAP articular las asesorías de documentación de procesos con las recomendaciones que registra como segunda línea de defensa
426 | Servicio al Ciudadano | Mecanismos (Interoperabilidad dentro ORFEO y SDQS) | implementado, a través de los cuales el usuario, pueda hacer seguimiento a sus peticiones, divulgados y publicados. | 2020-06-30 | CORPORATIVA - ATENCION CIUDADANO | Aunque en el mes de mayo se programo reunión con la Secretaria General de la Alcaldía Mayor para iniciar con la interoperabilidad del SDQS y nuestro sgdea-Orfeo, está se debió posponer dado el inicio y fase de estabilización y normalización de los procesos de producción documental de en la nueva estructura y flujos documentales del sgdea-Orfeo. |  | El área no aporta gestión | Se recomienda dar cumplimiento a la gestión con oportunidad y dentro de los términos programados | Actividad incumplida. No se presentan evidencias que permitan evaluar y retroalimentar la gestión realizada durante la vigencia. Se recomienda cumplir las actividades planeadas dentro del tiempo establecido y hacer un seguimiento efectivo de primera línea de defensa aportando las evidencias objetivas de ejecución de los planes.
433 | Servicio al Ciudadano Control Interno | Informe semestral de Servicio al Ciudadano | presentado al Comité Institucional de Gestión y Desempeño con las siguientes características: 1 Sobre las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias, 2 con identificación de alertas sobre posibles RIESGOS DE CORRUPCION identificadas mediante el proceso de atención al ciudadano - SDQS y del canal de DENUNCIAS 3 con RECOMENDACIONES sobre: - los trámites y servicios con mayor número de quejas y reclamos - de los particulares dirigidas a mejorar el servicio ; a incentivar la participación en la gestión pública; y a racionalizar el empleo de los recursos disponibles | 2020-06-30 | CORPORATIVA - ATENCION CIUDADANO | Dado que el informe es semestral, el informe se elaborara en el mes de julio teniendo la información completa de cierre del mes de junio recibida del SDQS desde la Secretaria General de la Alcaldía Mayor en la primera semana del mes de julio; adicionalmente se espera el resultado de la actual auditoria al proceso de atención al ciudadano para integrarla al informe y de la implementación del modelo de seguimiento y medición a la calidad del servicio. |  | El área no aporta gestión | Se recomienda dar cumplimiento a la gestión con oportunidad y dentro de los términos programados | Actividad incumplida. No se presentan evidencias que permitan evaluar y retroalimentar la gestión realizada durante la vigencia. Teniendo en cuenta el seguimiento de primera línea se recomienda planear las fechas para las actividades de forma coherente con la realidad institucional
434 | Servicio al Ciudadano Transparencia y Acceso a la Información Control Interno | Informe del Defensor del Ciudadano | Informe del Defensor del Ciudadano socializado en comité directivo,con : - Estrategia de servicio al ciuddano alineada con el Plan Estrategico - Cuenta con mecanismos de seguimiento y evaluación - Con indicadores de medición y seguimiento del desempeño calculados y utilizados para la mejora - seguimiento a la Implementación de la Política de servicio al ciudadano - necesidades de los ciudadanos usuarios de la entidad - reporte de monitoreo canales de comunicación, incluyendo líneas telefónicas de DENUNCIAS - Con el reporte de (indicadores) de: - Satisfacción Ciudadana - Características y preferencias de los ciudadanos - - Uso de canales - tiempos de espera NA A LA FUGA - tiempos de atención NA A LA FUGA | 2020-06-30 | CORPORATIVA - ATENCION CIUDADANO | El informe se elaborara en el mes de julio teniendo la información completa de cierre del mes de junio recibida del SDQS desde la Secretaria General de la Alcaldía Mayor en la primera semana del mes de julio; adicionalmente se espera el resultado de la actual auditoria al proceso de atención al ciudadano para integrarla al informe y de la implementación del modelo de seguimiento y medición a la calidad del servicio. |  | El área no aporta gestión | Se recomienda dar cumplimiento a la gestión con oportunidad y dentro de los términos programados | Actividad incumplida. No se presentan evidencias que permitan evaluar y retroalimentar la gestión realizada durante la vigencia. Teniendo en cuenta el seguimiento de primera línea se recomienda planear las fechas para las actividades de forma coherente con la realidad institucional
703 | Defensa Jurídica Gestión Documental Transparencia y Acceso a la Información | Reporte de implementación de Sistema Gestión Documental ORFEO | Con las siguientes características: - Estado de implementación de las TRD, vigentes -Estado de implementación de las TvD, vigentes - Estado de cobertura de ORFEO , que indique su disponibilidad en todas las actividades administrativas, técnicas y de planeación de la Entidad - Estado de actualización de las Series documentales , incluyendo la serie documental de PROCESOS JUDICIALES habilitada para la Oficina Asesora Jurídica, con los expedientes de los procesos judiciales , digitalizados para consulta permanente del abogado de defensa judicial - Oficina Asesora Jurídica | 2020-06-20 | CORPORATIVA- DOCUMENTAL | Dado que durante los meses de junio y julio nos encontramos en el proceso de capacitación, estabilización y normalización de los procesos de producción documental en la nueva estructura y flujos documentales del sgdea-Orfeo, esta actividad se realizará en el mes de agosto. |  | El área no aporta gestión | Se recomienda dar cumplimiento a la gestión con oportunidad y dentro de los términos programados | Actividad incumplida. No se presentan evidencias que permitan evaluar y retroalimentar la gestión realizada durante la vigencia. Se recomienda cumplir las actividades planeadas dentro del tiempo establecido y hacer un seguimiento efectivo de primera línea de defensa aportando las evidencias objetivas de ejecución de los planes.
768 | Gobierno Digital Transparencia y Acceso a la Información | Política de seguridad y privacidad de la información | Actualizada, aprobada en comité de Dirección y publicada en la sección de Transparencia y acceso a la información de la Web oficial con las siguiente características: - alineada con los objetivos estratégicos vigentes de la entidad. - con objetivos y alcance a todos los procesos de la entidad. | 2020-06-30 | CORPORATIVA - SISTEMAS | Aprobado por Comité directivo del 26 de diciembre de 2019- soporte acta de comité. | https://www.fuga.gov.co/transparencia/politicas-seguridad | La información aportada por el área corresponde sobre la Política de Seguridad de la información y corresponden a la versión 2019,, no obstante se verificar en la web y se identifica la versión 2 del 2020. Se verifica el documento con versión 2 y se identifica que la política fue Actualizada, aprobada en comité de Dirección y publicada en la sección de Transparencia; - alineada con los objetivos estratégicos vigentes de la entidad. Pagina 5 generalidades; con objetivos y alcance a todos los procesos de la entidad. Pagina 8 Objetivos y Alcance. Evidencias en Servidor \\192.168.0.34\plan operativo integral\OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN\Plan MIPG\2019\EVIDENCIAS Plan MIPG v2-5\FASE III IMPLEMENTACION\ID 768 | Se recomienda fortalecer el reporte y monitoreo de la 1 línea de defensa con la entrega de información confiable y completa, ya que el área no aporto los soportes que dan cuenta de la gestión frente a lo programado, y fue la segunda línea quien ubico y realizo el análisis y soporte de la información. | Se evidencia en el link señalado las Políticas de Seguridad de la Información. Se recomienda tener en cuenta las recomendaciones hechas por la OCI en el informe de auditoría al proceso y actualizar dichas 'políticas teniendo en cuenta los cambios de entorno y actualización del plan estratégico institucional articulado cone l nuevo plan de desarrollo
778 | Transparencia y Acceso a la Información | Procedimiento Actualización Link de Transparencia y de acceso a la información pública | actualizado con la designación de los responsables de la actualización de la información en el botón de transparencia y acceso a la información, así como los tiempos | 2020-03-30 | PLANEACION | Entre los meses de febrero y marzo se llevó a cabo la actualización del procedimiento de Link de Transparencia y sus respectivos documentos. El procedimiento cambió de denominación y código. Ahora se denomina "Seguimiento a la Implementación y sostenibilidad de la Ley de transparencia" codificado así GE-PD-04. Puede ser consultado en la Intranet de la Entidad. | https://intranet.fuga.gov.co/proceso-gestion-estrategica | Se verifica procedimiento y el formato asociado, Esquema de información GE-FT-03 versión 3 que contiene la Frecuencia de actualización, Responsable de la producción de la información, y Responsable de la información . Información en intranet y servidor \\192.168.0.34\plan operativo integral\OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN\MIPG\2019\EVIDENCIAS Plan MIPG v2-5\FASE III IMPLEMENTACION\ID 778 | NA | Se evidencia procedimiento Seguimiento a la implementación y sostenibilidad de la Ley de transparencia GE-PD-04 V2 y se asocia el esquema-publicacion-informacion-octubre-30-2019 publicado en la página web https://fuga.gov.co/transparencia/esquema-publicacion-informacion Sin embargo dicho formato no se encuentra actualizado, ya se que se observa que no se ha atendido la solicitud de modificación hecha por la OCI en la vigencia 2019 y reiterada el 21 de mayo de 2020 por correo electrónico
889 | Control Interno | Procesos y procedimientos normalizados con controles y estructura de responsabilidad en cascada | que faciliten la supervisión , ejecución y monitoreo soportado a traves de instrumentos o herramientas que señalen las responsabilidades del Sistema de gestion ( -LIDERES DE PROCESO, RESPONSABLE DE PROCEDIMIENTO Y GESTORES SIG) y se identifiquen las responsailidades de cada servidor sobre el desarrollo y mantenimiento del control interno ( líneas de defensa) | 2020-06-30 | PLANEACION | La Oficina Asesora de Planeación oriento metodológicamente a las áreas para la documentación de las caracterizaciones de proceso, procedimientos y documentos vinculados.. con controles y estructura de responsabilidad en cascada. La aprobación de los documentos fue realizada entre el 2019 y junio 2020, como consta en listado maestro de documento vigente, fue publicada y divulgada. Evidencias en carpeta SERVIDOR Precisamos que las caracterizaciones de proceso si bien fueron elaboradas en junio, se aprobaran en julio por los lideres de proceso, adjuntas en carpeta del SERVIDOR Las caracterizaciones, procedimientos y documentos asociados registran los responsables de su elaboración, implementación de actividades y controles definidos, conforme a las indicaciones del " GM-IN-01 Instructivo diseño y estructura de los documentos del SIG V5 de 30jun2020" (INTRANET FUGA) el cual contiene los niveles de responsabilidad y control, bajo el esquema de las líneas de defensa, para facilitar la supervisión , ejecución y monitoreo. Igualmente, en el marco del Proceso Gestión Estratégica se diseñaron herramientas con espacios para el monitoreo de 1,2 y 3 línea de defensa como : GE-FTPL-02 Plan Anticorrupción y Participación Ciudadana, GE-FTPL-03Plan de Acción por dependencias, Formato GE-FT-02 Plan de acción para la formulación, seguimiento y monitoreo de los planes institucionales y estratégicos; y en el marco del Proceso Gestión de Mejora , GM-FTPL-01 Plan de Mejoramiento por procesos , GM-FT-10 Mapa de riesgos de proceso , GM-IN-03 Indicadores de Gestión, Plan de Acción MIPG disponibles para consulta en WEB FUGA e INTRANET De otra parte, la Resolución 20192300001125 Modificatoria comité MIPG 14jun2019 en el Art 3, Art 19 Art 20 señala cómo el Comité Institucional de Gestión y Desempeño designó los responsables y asignó las responsabilidades del sistema de gestión, para Líderes de Política, servidores públicos que apoyan la gestión (gestores MIPG) y Lideres de Proceso con el apoyo de los Gestores de proceso. encargados de propiciar en los servidores públicos y/o contratistas , la interiorización, apropiación, comunicación y divulgación del Sistema Integrado de Gestión, así como del monitoreo a las herramientas de control y su respectivo reporte. Designación realizada entre febrero y marzo 2020. como consta en correos disponibles en servidor CARPETA GESTORES SIG Los soportes de divulgación de los documentos, una vez publicados, se ubican en \\192.168.0.34\plan operativo integral\OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN\SIG\0 MAPA PROCESOS\0 SIG PROCESOS 2020\Actualizaciones en intranet | \\192.168.0.34\plan operativo integral\OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN\Plan MIPG\2019\EVIDENCIAS Plan MIPG v2-5\FASE III IMPLEMENTACION\ID 889 \\192.168.0.34\plan operativo integral\OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN\SIG\0 MAPA PROCESOS\LMD \\192.168.0.34\plan operativo integral\OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN\SIG\0 MAPA PROCESOS\0 SIG PROCESOS 2020\Caracterizaciones 2020 \\192.168.0.34\plan operativo integral\OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN\SIG\0 MAPA PROCESOS\0 SIG PROCESOS 2020\Actualizaciones en intranet https://intranet.fuga.gov.co/documentacion-sig https://intranet.fuga.gov.co/proceso-gestion-estrategica https://intranet.fuga.gov.co/proceso-de-gestion-de-mejora | Se verifica información aportada por la primera línea y las evidencias disponibles para consulta, confirmando lo informado , sobre los procedimientos normalizados con controles y estructura de responsabilidad en cascada , señalando que si bien se documentaron, publicaron y divulgaron los procedimientos y formatos , e Igualmente se elaboraron las 12 caracterizaciones no se han aprobado y publicado.. Actividad gestionada parcialmente fuera de términos | Se recomienda dar cumplimiento a la gestión dentro delos términos programados conforme a lo observado , para aprobar y publicar las 12 caracterizaciones de los procesos | Si bien se observa que la Entidad bajo el liderazgo de la OAP ha actualizado la documentación por procesos, se recomienda revisar las recomendaciones específicas hechas en los informes de auditoría sobre las oportunidades de mejora de la documentación evaluada. Así mismo se recomienda revisar la formalización de roles y responsabilidades en los documentos que se considere necesario, pues desde la visión independiente de la OCI se ha detectado que en algunos procesos no se tiene claridad sobre sus responsabilidades frente al reporte de información y a qué línea de defensa pertenecen.
Note on D3: User: Asociado a la Iplemementacion de estrategias para la identificación y declaración de conflictos de interés VER CARTILLA DAFP MIPG PIDE: a. Cronograma de actividades b Definición de un área responsable para coordinar las acciones institucionales de prevención de conflictos de interés c Jornadas de sensibilización para divulgar las situaciones sobre conflictos de interés que puede enfrentar un servidor público d Difusión de canales adecuados para la declaración de conflictos de interés e Procedimientos para prevenir la materialización de conflictos de interés f Monitoreo de casos de conflictos de interés _________- a canales de denuncia y seguimiento frente a situaciones disciplinarias y de conflictos de interés bcanales de consulta y orientación para el manejo de conflictos de interés c Articulado la gestión de conflictos de interés como elemento dentro de la gestión del talento humano