## Matriz Planes Institucionales
Misón | La FUGA es la plataforma pública de la administración distrital que articula y gestiona la vitalización y transformación participativa del Centro de Bogotá a través de su potencial creativo, el arte y la cultura.
Visión | En el 2030, la FUGA será referente de articulación y gestión de iniciativas de transformación del territorio del Centro de Bogotá como símbolo distrital de desarrollo desde el potencial creativo, el arte y la cultura.
INFORMACIÓN DEL PLAN INSTITUCIONAL |  |  |  |  | Objetivos Estratégicos Asociados
Nombre del plan: | Plan de acción PIGA 2023 |  |  |  | 4. Aumentar la apropiación del centro de la ciudad como un territorio diverso, de convivencia pacífica, encuentro y desarrollo desde la transformación cultural
Objetivo general del plan: | Mitigar y controlar los impactos ambientales negativos significativos generados de las actividades misionales y administrativas de la FUGA |  |  |  | 5. Consolidar modelos de gestión, desarrollando capacidades del talento humano y optimizando los recursos tecnológicos, físicos y financieros para dar respuesta eficaz a las necesidades de la ciudadanía y grupos de valor
Alcance del plan: | Cumplir con el 100% de las actividades planteadas en el plan de acción PIGA de la presente vigencia.
Proceso responsable de la formulación del plan: | Recursos Físicos |  |  |  | Proyecto de inversión FUGA
Instancia responsable que aprueba, adopta y toma decisiones frente al plan: | Subdirección de Gestión Corporativa |  |  |  | 1 | 7760- Modernización de la Arquitectura Institucional de la FUGA
Link de publicación del plan:
Viegencia del Plan: | 2023
Políticas de Operación | Para el diligenciamiento de este formato asegurarse de mantener la coherencia con lo que se haya establecido en el documento original del Plan Institucional que enmarca este plan de acción y que es acorde a la normatividad aplicable. Tener en cuenta los requerimientos que se establecen en el Modelo Integrado de Planeación y gestión MIPG que le apliquen a este plan. Revisar la Guía para la formulación y seguimiento a planes institucionales y estratégicos (PN-GU-01) en el Sistema Integrado de Gestión de la FUGA para mayor claridad sobre los campos de este formato y la manera de diligenciarlo y hacerle seguimiento.
COMPONENTE | ACTIVIDAD | FÓRMULA DEL INDICADOR | PRODUCTO ENTREGABLE | FECHA |  | Vigencia (Año) | I TRIMESTRE | [9 empty] | II TRIMESTRE | [9 empty] | III TRIMESTRE | [9 empty] | IV TRIMESTRE | [9 empty] | ACTIVIDADES EJECUTADAS | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | Tercera línea de defensa
|  |  |  | INICIAL | FINAL | MAGNITUD TOTAL PROGRAMADA | FECHA |  | Actividades programadas | Actividades ejecutadas | Primera Línea de defensa |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación * |  | FECHA |  | Actividades programadas | Actividades ejecutadas | Primera Línea de defensa |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación * |  | FECHA |  | Actividades programadas | Actividades ejecutadas | Primera Línea de defensa |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación * |  | FECHA |  | Actividades programadas | Actividades ejecutadas | Primera Línea de defensa |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación *
[7 empty] | INICIAL | FINAL |  |  | Avance acumulado | Procentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad | INICIAL | FINAL |  |  | Avance acumulado | Procentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad | INICIAL | FINAL |  |  | Avance acumulado | Procentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad | INICIAL | FINAL |  |  | Avance acumulado | Procentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad |  |  | Observaciones
Programa uso eficiente del agua | Realizar semestralmente la verificación y funcionamiento de los aparatos hidraulicos y sanitarios garantizando su optimo funcionamiento. | ((número de inspecciones realizadas/número de inspecciones programadas))*100 | Realizar la entrega de (dos) 2 informes anuales (1 informe por semestre) de la inspección de los aparatos hidraulicos y sanitarios a la oficina de recursos físicos. | 2023-01-01 | 2023-11-30 | 2 | 2023-02-01 | 2023-02-28 | 1 | 1 | 1 | 100% | Se relaciona el informe de inspección de los sistemas hidrosanitarios y luminarias de las sedes de la FUGA, evidenciando su cantidad, tipo y estado. | Radicado ORFEO 20232700035333 | [32 empty] | 1 | 50% | Se validan el Orfeo 20232700035333 del primer informe semestral sobre la inspección red de iluminación e hidrosanitaria del mes de marzo. Se encuentra pendiente el informe del segundo semestre.
Programa uso eficiente del agua | Analizar los consumos de agua de las sedes de la entidad semestralmente | ((número de analisis realizados/número de analisis programados))*100 | Realizar la entrega de 2 (dos) informes anuales (1 informe semestral) de los consumos de agua de las sedes de la entidad | 2023-01-01 | 2023-11-30 | 2 | [20 empty] | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 1 | 1 | 1 | 100% | Se realizó la elaboración del informe de analisis de los consumos de agua de las sedes de la entidad del I semestre del 2023 teniendo como linea base el año 2019 | Radicado ORFEO 20232700089283 |  |  | 2023-11-01 | 2023-11-30 | [8 empty] | 1 | 50%
Programa uso eficiente del agua | Continuar con el aprovechamiento de las aguas lluvias en la sede principal de la FUGA | ((número de actividades ejecutadas/número de actividades proyectadas))*100 | Realizar una (1) anual actividad para mejorar la eficiencia en el aprovechamiento de las aguas lluvias | 2023-01-01 | 2023-11-30 | 1 | [20 empty] | 2023-07-01 | 2023-07-31 | 1 | 1 | 1 | 100% | Se realizó la instalación de un tanque cn capacidad de 250 litros para el almacenamiento de las aguas lluvias en el patio de la fuente de la sede principal. | Radicado ORFEO 20232700074183 | [12 empty] | 1 | 100%
Programa uso eficiente de la energía | Capacitar a los colaboradores de la entidad sobre el uso eficiente de la energía | ((número de capacitaciones realizadas/número de capacitaciones programadas))*100 | Realizar 1 (una) capacitación anual donde se entrega listado de asistencia, presentación en PowerPoint y registro fotografico | 2023-01-01 | 2023-11-30 | 1 | [10 empty] | 2023-06-01 | 2023-06-15 | 1 | 1 | 1 | 100% | Se realizó la capacitación en energías alternativas y uso eficiente de la energía con la ARL positiva | Radicado ORFEO 20232800068033 | [22 empty] | 1 | 100% | Se validan evidencias de ejecución
Programa uso eficiente de la energía | Divulgar piezas publicitarias que fomente en uso adecuado y eficiente de energía | ((número de piezas divulgadas/número de piezas programadas))*100 | Divulgar una pieza comunicativa trimestralmente (4 en el año) la cual se mostrara en cualquiera de las plataformas de divulgación de la entidad. | 2023-01-01 | 2023-11-30 | 4 | 2023-02-01 | 2023-02-28 | 1 | 1 | 1 | 100% | Se relaciona la pieza comunicativa sobre el uso eficiente de la energía en la FUGA, esta pieza se divulgo por la cartelera institucional en el mes de febrero | Radicado ORFEO 20232700033313 |  |  | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 1 | 1 | 1 | 100% | Se realizó la divulgación de la pieza comunicativa ¿Sabes como se genera energía en Bogotá? En la pagína de la intranet | Radicado ORFEO 20232700074233 | [12 empty] | 2023-11-01 | 2023-11-30 | [8 empty] | 2 | 50% | Se revisó el radicado Orfeo de la publicacion de las piezas comunicativas sobre el uso de la energía de los meses febrero y julio.
Programa uso eficiente de la energía | Analizar los consumos de energía de las sedes de la entidad semestralmente | ((informes elaborados/número de informes proyectados))*100 | Realizar la entrega de 2 (dos) anuales (1 informe semestral) a la Subdirección de Gestión Corporativa de los consumos de las sedes de la entidad | 2023-01-01 | 2023-11-30 | 2 | [20 empty] | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 1 | 1 | 1 | 100% | Se realizó la elboración del informe de analisis de los consumos de energía de las sedes de la entidad del I semestre del 2023 teniendo como linea base el año 2019 | Radicado ORFEO 20232700089283 |  |  | 2023-11-01 | 2023-11-30 | [8 empty] | 1 | 50%
Programa uso eficiente de la energía | Evaluar técnicamente la posibilidad de implementar fuente alternativa de energía en la sede casa amarilla. | ((número de propuestas presentadas/número de propuestas proyectadas))*100 | Presentar una propuesta sobre la implementación de una estrategia de fuentes de energía alternativa , de acuerdo a lo establecido Acuerdo 655 de 2016, artículos 1 y 3, la entidad ha implementado de manera progresiva la utilización de Fuentes No Convencionales de Energía –FNCE- en la red de alumbrado público del Distrito Capital y/o en las edificaciones de su propiedad (2017-2021). | 2023-01-01 | 2023-11-30 | 1 | [10 empty] | 2023-05-01 | 2023-05-26 | 1 | 1 | 1 | 100% | Se realizó la visita presencial con la empresa Greencol Energy para evaluar la alternativa de instalación de energías alternativas (energía solar) en la sede Casa Amarilla | Radicado ORFEO 20232700074213 | [22 empty] | 1 | 100% | Se revisa el radicado Orfeo 20232700074213 de la reunion con propuesta energias alternativas.
Programa Gestión Integral de Residuos | Realizar la disposición adecuada del 100% de los residuos aprovechables, no aprovechables y peligrosos generados en las sedes de la entidad | ((Kg de residuos dispuestos/Kg de residuos generados))*100 | Gestionar de manera adecuada el 100% de los residuos aprovechables, no aprovechables y peligrosos. | 2023-01-01 | 2023-11-30 | 100% | 2023-01-01 | 2023-03-30 | 1 | 1 | 1 | 100% | Se realiza la disposición final de los residuos aprovechables generados en el I trimestre. | Radicado ORFEO enero 20232700040503 Radicado ORFEO Febrero 20232700040513 Radicado ORFEO marzo 20232700035933 |  |  | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 1 | 1 | 1 | 100% | Durante el II trimestre se generaron 299,05 Kg de residuos aprovechables los cuales fueron dispuestos en su totalidad ante la asosiación de recicladores. | Radicado ORFEO abril 20232700040193 Radicado ORFEO mayo 20232700057693 Radicado ORFEO junio 20232700074383 |  |  | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 1 | 1 | 1 | 100% | [14 empty] | 3 | 300% | Se validan evidencias de ejecución
Programa Gestión Integral de Residuos | Realizar una campaña de reciclaje involucrando a los colaboradores de la entidad, afianzando la reduccion de los plastico de un solo uso, de acuerdo a lo establecido en el Decreto 317 de 2021 articulo 9. | ((número de capacitaciones realizadas/número de capacitaciones programadas))*100 | Realizar una (1) campaña de reciclaje donde se entrega listado de asistencia, presentación en PowerPoint y registro fotografico | 2023-01-01 | 2023-11-30 | 1 | [10 empty] | 2023-05-01 | 2023-05-30 | 1 | 1 | 1 | 100% | Se realizó la campaña de reciclaje involucrando a a los colaboradores de la FUGA afianzando estrategias para la reducción de plásticos de un solo uso | Radicado ORFEO 20232700045813 | [8 empty] | Se realizó la entrega de 118,55 Kg de resiudos aprovechables a la asociación de recicladores Pedro León Trubuchi para su aprovechamiento. | Radicado ORFEO | [12 empty] | 1 | 100% | Se validan evidencias de ejecución
Programa Gestión Integral de Residuos | Realizar una capacitación sobre plásticos de un solo uso a los colaboradores de la entidad de acuero a lo establecido en el Decreto 317 de 2021, articulo 9. | ((número de capacitaciones realizadas/número de capacitaciones programadas))*100 | Realizar una capacitación anual sobre plásticos de un solo uso a los colaboradores de la entidad | 2023-01-01 | 2023-11-30 | 1 | [10 empty] | 2023-06-01 | 2023-06-07 | 1 | 1 | 1 | 100% | Se realizó la capacitación de plásticos de un solo en colaboración con la Secretaría Distrital de Ambiente. | Radicado ORFEO 20232700067893 radicado principal Nota: La evidencia de la actividad No. 2 se encuentra en el radicado 2023270006789300002 | [22 empty] | 1 | 100% | Se validan evidencias de ejecución
Programa Gestión Integral de Residuos | Divulgar piezas publicitarias que fomente la disposición final adecuada de los residuos generados en la entidad | ((número de piezas divulgadas/número de piezas programadas))*100 | Divulgar una pieza comunicativa trimestralmente (4 en el año) la cual se mostrara en cualquiera de las plataformas de la entidad | 2023-01-01 | 2023-11-30 | 4 | 2023-03-01 | 2023-03-30 | 1 | 1 | 1 | 100% | Se divulga la pieza comunicativa en la cartelara de la entidad | Radicado ORFEO 20232700035343 | [22 empty] | 2023-11-01 | 2023-11-30 | [8 empty] | 1 | 25% | Se validan evidencias de ejecución
Programa Gestión Integral de Residuos | Enviar una pieza comunicativa con la importancia de reducir los plasticos de un solo de acuero a lo establecido en el Decreto 317 de 2021, articulo 9. | ((número de piezas divulgadas/número de piezas programadas))*100 | Una (1) pieza comunicativa anual sobre plasticos de un solo uso | 2023-01-01 | 2023-11-30 | 1 | [20 empty] | 2023-07-01 | 2023-07-12 | 1 | 1 | 1 | 100% | Se divugo la pieza comunicativa "Ten en cuenta estos consejos para reducir el consumo de plásticos de un solo uso". | Radicado ORFEO 20232700075853 | [12 empty] | 1 | 100%
Programa Gestión Integral de Residuos | Acondicionar el cuarto de almacenamiento de los diferentes tipos de residuos que se generan en la entidad | ((número de informes elaborados/número de informes proyectados))*100 | Entregar un (1) Informe de verificación de las condiciones de los cuartos de almacenamiento | 2023-01-01 | 2023-11-30 | 1 | [20 empty] | 2023-09-01 | 2023-09-19 | 1 | 1 | 1 | 100% | Se realizó el informe Informe de seguimiento condiciones ambientales cuarto de residuos peligrosos, dando cumplimiento a lo establecido en el decreto 1076 de 2015 y resolucion 1023 de 2005 expedidas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. | Radicado ORFEO 20232700095493 | [12 empty] | 1 | 100%
Programa Gestión Integral de Residuos | Actualizar los planes de gestión de integral de residuos | ((número de planes actualizados/número de planes programados))*100 | Actualizar dos (2) planes de residuos: (aprovechables y peligrosos) | 2023-01-01 | 2023-11-30 | 2 | [30 empty] | 2023-12-01 | 2023-12-31 | [8 empty] | 0 | 0%
Programa consumo sostenible | Elaborar el informe anual de huella de carbono institucional. | ((actividades ejecutadas/actividades programadas))*100 | Elaborar 1 (un) Informe de huella de carbono institucional anual | 2023-01-01 | 2023-11-30 | 1 | 2023-01-01 | 2023-01-30 | 1 | 1 | 1 | 100% | Se realizó la elaboración del informe de huella de carbono de la fuga correspondiente al periodo 2022, es informe se elaboro en enero para poder recopilar la información de 2022 | Radicado ORFEO 20232700033353 | [32 empty] | 1 | 100% | Se validan evidencias de ejecución
Programa consumo sostenible | Elaborar semestralmente un informe de verificación de la verificación del 10% de los contratos verificando la inclusión de criterios ambientales fortaleciendo la cadena de suministro y la mitigación a los impactos ambientales significativos | ((número de informes elaborados/número de informes proyectados))*100 | Entregar dos (2) Informes al año de verificación del 10% de los contratos revisados con los criterios ambientales incluidos. | 2023-01-01 | 2023-11-30 | 2 | [40 empty] | 0 | 0%
Programa consumo sostenible | Realizar una campaña pedagógica para la disminución de plásticos de un solo uso | ((número de campañas realizadas/número de campañas de proyectadas))*100 | Una campaña anual para la disminución de plástico de un solo uso | 2023-01-01 | 2023-11-30 | 1 | [10 empty] | 2023-06-01 | 2023-06-07 | 1 | 1 | 1 | 100% | Se realizo la capacitacuíon de plásticos de un solo uso la cual se realizo en la semana ambiental del mes de junio en colaboración con la SDA | Radicado principal ORFEO 20232700067893 Nota: Para ver la evidencia de esta actividad se debe ser el radicado ORFEO 2023270006789300002 | [22 empty] | 1 | 100% | Se validan evidencias de ejecución
Programa Implementación de prácticas sostenibles | Divulgar piezas publicitarias que fomente el uso de medios de transportes sostenibles a los colaboradores de la entidad. | ((número de piezas divulgadas/número de piezas programadas))*100 | Divulgar una pieza comunicativa trimestralmente la cual se mostrara en cualquiera de las plataformas de la entidad | 2023-01-01 | 2023-11-30 | 4 | 2023-02-01 | 2023-02-28 | 1 | 1 | 1 | 100% | Se realizó la divulgación de la pieza comunicativa ¿Sabias que Bogotá cuenta con un sistema de bicicletas compartidas? En al pagina de la Intranet de la entidad | Radicado ORFEO 20232700031843 |  |  | 2023-04-01 | 2023-04-14 | 1 | 1 | 1 | 100% | Se realizó la divulgación de la pieza comunicativa día de la movilidad sostenible en la pagina de la intranet | Radicado ORFEO 20232700075903 |  |  | 2023-08-01 | 2023-08-10 | 2 | 2 | 1 | 100% | Se divulgo la pieza comunictiva ¿Sabias que venir en bici a la fuga tiene su recompensa? Se divulgo la pieza comunicativa día sin carro | Radicado ORFEO 20232700084183 Radicado ORFEO 20232700098193 |  |  | 2023-11-01 | 2023-11-30 | [8 empty] | 4 | 100% | Se validan evidencias de ejecución
Programa Implementación de prácticas sostenibles | Cumplir con el 100% de las actividades establecidas en el PIMS | ((actividades ejecutadas/actividades programadas))*100 | 100% del PIMS ejecutado | 2023-01-01 | 2023-11-30 | 100% | [40 empty] | 0 | 0%
Programa Implementación de prácticas sostenibles | Realizar una salida en bicicleta fomentando la bicicleta como medio de transporte sostenible | ((actividades ejecutadas/actividades programadas))*100 | Realizar (1) salida en bicicleta | 2023-01-01 | 2023-11-30 | 1 | [20 empty] | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 1 | 1 |  |  | Se realizó la actividad salida en bicicleta en colaboración con el IDRD en la ejecución de la semana de la salud | Radicado ORFEO 2023280008701300024 | [12 empty] | 1 | 100%
Programa Implementación de prácticas sostenibles | Desarrollar la semana ambiental la primera semana de junio | ((actividades ejecutadas/actividades programadas))*100 | Realizar una (1) semana ambiental | 2023-01-01 | 2023-11-30 | 1 | [10 empty] | 2023-06-01 | 2023-06-07 | 1 | 1 | 1 | 100% | Se realizó la semana ambiental del 1 al 7 de junio de 2023 donde se realizaron las siguientes actividades: - Recolecta verde - Capacitación plásticos de un solo uso - Intercambiaton, "La FUGA esta de trueque" | Radicado ORFEO 20232700067893 | [22 empty] | 1 | 100% | Se validan evidencias de ejecución
Programa Implementación de prácticas sostenibles | Actualizar la matriz de normatividad ambiental | ((actividades ejecutadas/actividades programadas))*100 | Actualizar una (1) matriz de normatividad ambiental | 2023-01-01 | 2023-11-30 | 1 | [30 empty] | 2023-11-01 | 2023-11-30 | [8 empty] | 0 | 0%
TOTAL PLAN DE ACCIÓN EJECUTADO | [5 empty] | 36 | [40 empty] | 24 | 78.41%
* La Segunda línea de defensa realizará seguimientos por muestreo de acuerdo con su cronogrma anual .
CONTROL DE CAMBIOS CONTENIDOS DEL PLAN
Fecha
ELABORÓ:
Nombre: |  | IVÁN MAURICIO PÉREZ G |  | Nombre del Líder del Proceso |  | MARTHA LUCIA CARDONA
Cargo: |  | CONTRATISTA GESTIÓN AMBIENTAL |  | Registrar cargo |  | SUBDIRECTORA DE GESTIÓN CORPORATIVA
V4, 26-04-2021

## Listas FUGA (hidden)
Objetivos estratégicos | Proyectos de Inversión | Procesos FUGA | Dependencias | Estado de la actividad
1. Mejorar la calidad de vida de la ciudadanía al ampliar el acceso a la práctica y disfrute del arte y la cultura como parte de su cotidianidad en condiciones de equidad. | 7682. Desarrollo y Fomento a las prácticas artísticas y culturales para dinamizar el centro de Bogotá | Planeación | Subdirección de Gestión Corporativa | Cumplimiento total (80-100%)
2. Potenciar a los creadores del Centro que quieran expresarse y ver en el arte, la cultura y la creatividad una forma de vida. | 7724. Mejoramiento y Conservación de la infraestructura cultural pública para el disfrute del centro de Bogotá | Servicio al ciudadano | Subdirección Artística y Cultural | Avances en la gestión (60-79%)
3. Impulsar la reactivación física, económica y social del sector del antiguo Bronx y articularlo con las comunidades y territorios del centro de la ciudad a partir del arte, la cultura y la creatividad | 7674. Desarrollo del Bronx Distrito Creativo en Bogotá | Gestión de las comunicaciones | Subdirección para la Gestión del Centro de Bogotá | Sin gestión (0-59%)
4. Aumentar la apropiación del centro de la ciudad como un territorio diverso, de convivencia pacífica, encuentro y desarrollo desde la transformación cultural | 7713. Fortalecimiento del ecosistema de la economía cultural y creativa del centro de Bogotá | Gestión del Talento Humano | Oficina Asesora Jurídica
5. Consolidar modelos de gestión, desarrollando capacidades del talento humano y optimizando los recursos tecnológicos, físicos y financieros para dar respuesta eficaz a las necesidades de la ciudadanía y grupos de valor | 7664. Transformación Cultural de imaginarios del Centro de Bogotá | Evaluación Independiente de la Gestión | Oficina Asesora de Planeación
| 7760- Modernización de la Arquitectura Institucional de la FUGA | Gestión de mejora | Oficina de Control Interno
|  | Transformación cultural para la revitalización del centro | Dirección general
Gestión Documental
Gestión de TIC
Recursos Físicos
Gestión Financiera
Gestión Jurídica