## C1 Riesgos Corrupcion
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO COMPONENTE 1- GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN
Vigencia | 2024
Fecha de Aprobación: | 2024-01-19
Fecha de Publicación: | 2024-01-30
Versión: | 1
Objetivo: | Identificar, analizar y controlar los posibles hechos generadores de corrupción, tanto internos como externos y desarrollar acciones para mitigarlos.
[8 empty] | Primer Cuatrimestre | [11 empty] | Segundo Cuatrimestre | [11 empty] | Tercer cuatrimestres
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD |  | META | INDICADOR | RESPONSABLE | FECHA DE REALIZACIÓN |  | Primera Línea de defensa - Oficina Asesora de Planeación |  |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación |  | Seguimiento Tercera Línea de Defensa - Oficina de Control Interno |  |  |  |  | Primera Línea de defensa - Oficina Asesora de Planeación |  |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación |  | Seguimiento Tercera Línea de Defensa - Oficina de Control Interno |  |  |  |  | Primera Línea de defensa - Oficina Asesora de Planeación |  |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación |  | Seguimiento Tercera Línea de Defensa - Oficina de Control Interno
[6 empty] | Inicio dd/mm/aa | Fin dd/mm/aa | Programación | Avance | Porcentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad | Análisis de evidencias | Oportunidades de mejora o recomendaciones. | Eficiencia | Eficacia | Promedio | Programación | Avance | Porcentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad | Análisis de evidencias | Oportunidades de mejora o recomendaciones. | Eficiencia | Eficacia | Promedio | Programación | Avance | Porcentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad | Análisis de evidencias | Oportunidades de mejora o recomendaciones. | Eficiencia | Eficacia | Promedio
1. Política de Administración de Riesgos | 1.1 | Revisar la Política de Gestión del riesgos y de ser necesario, actualizarla, contemplando cambios en las Metodologías vigentes (DAFP y entidades emisoras de políticas de gestión). | 1 Política de Gestión del riesgos revisada y/o actualizada(si aplica) | Política de Gestión del riesgos actualizada. En caso de no actualizarla evidencia de reunión donde se determina y justifica la no actualización (Si:1 No:0) | Profesionales apoyo MIPG y SIG - Oficina Asesora de Planeación | 2024-05-01 | 2024-10-31 |  |  | #DIV/0! | [11 empty] | #DIV/0! | [11 empty] | #DIV/0!
2. Construcción Mapa Riesgos Corrupción | 2.1 | Revisar, actualizar y/o identificar los riesgos de corrupción en todas su etapas | Fichas de riesgos de corrupción consolidadas | Fichas de riesgos documentadas (Si:1 No:0) | Oficina Asesora de Planeación / Lideres de proceso | 2024-01-15 | 2024-01-31 |  |  | #DIV/0! | [11 empty] | #DIV/0! | [11 empty] | #DIV/0!
| 2.2 | Aprobar el Mapa de riesgos de corrupción | 1 Mapa de riesgos de corrupción aprobado en comité directivo | 1 Mapa de riesgos de corrupción aprobado (Si:1 No:0) | Oficina Asesora de Planeación | 2024-01-15 | 2024-01-31 |  |  | #DIV/0! | [11 empty] | #DIV/0! | [11 empty] | #DIV/0!
3. Consulta y divulgación | 3.1 | Publicar Mapa de riesgos de corrupción en la intranet y página web en conjunto con el PAAC | 1 mapa de riesgos publicado en página web | 1 Mapa de riesgos de corrupción publicado (Si:1 No:0) | Oficina Asesora de Planeación | 2024-01-15 | 2024-01-31 |  |  | #DIV/0! | [11 empty] | #DIV/0! | [11 empty] | #DIV/0!
| 3.2 | Divulgar los avances en la gestión de riesgos de corrupción de la entidad a la ciudadanía en la página web de la entidad | 1 publicación de divulgación de avances en la gestión de riesgos de corrupción para conocimiento y consulta de la ciudadanía en página web de la entidad | 1 Publicación de avances en la gestión de riesgos de corrupción publicado (Si:1 No:0) | Oficina Asesora de Planeación | 2024-07-01 | 2024-09-30 |  |  | #DIV/0! | [11 empty] | #DIV/0! | [11 empty] | #DIV/0!
4. Monitoreo y Revisión | 4.1 | Monitorear el mapa de riesgos de corrupción vigente de acuerdo con la Política de Gestión de Riesgos de la Entidad. | 3 monitoreos (100%) al mapa de riesgos de corrupción vigente | (# de monitoreos realizados / # monitoreos programados) x 100% | Oficina Asesora de Planeación | 2024-01-03 | 2024-01-05 |  |  | #DIV/0! | [11 empty] | #DIV/0! | [11 empty] | #DIV/0!
[6 empty] | 2024-03-27 | 2024-05-10 |  |  | #DIV/0! | [11 empty] | #DIV/0! | [11 empty] | #DIV/0!
[6 empty] | 2024-06-26 | 2024-09-10
| 4.2 | Presentar en Comité Directivo avances en la gestión de riesgos y recomendaciones para toma de decisiones | 2 Presentaciones sobre los avances en la gestión del riesgo socializadas en el Comité Directivo | (# de presentaciones realizadas / # de presentaciones programadas) x100% | Oficina Asesora de Planeación | 2024-01-03 | 2024-06-30 |  |  | #DIV/0! | [11 empty] | #DIV/0! | [11 empty] | #DIV/0!
[6 empty] | 2024-07-01 | 2024-12-30
| 4.3 | Presentar al comité directivo el monitoreo al plan SARLAFT 2024 | 2 Presentaciones sobre los avances en la gestión del plan SARLAFT socializadas en el Comité Directivo | (# de presentaciones realizadas / # de presentaciones programadas) x100% | Oficina Asesora de Planeación | 2024-01-15 | 2024-06-30
[6 empty] | 2024-07-01 | 2024-12-30 |  |  | #DIV/0! | [11 empty] | #DIV/0! | [11 empty] | #DIV/0!
5. Seguimiento | 5.1 | Realizar seguimiento periódico al Mapa de riesgos de corrupción vigente de Acuerdo con el Estatuto Anticorrupción | 3 Seguimientos (100%) al Mapa de riesgos de corrupción vigente | (# de seguimientos realizados / # de seguimientos programados) x100% | Oficina de Control Interno | 2024-01-03 | 2024-01-16 |  |  | #DIV/0! | [11 empty] | #DIV/0! | [11 empty] | #DIV/0!
[6 empty] | 2024-05-02 | 2024-05-16 |  |  | #DIV/0! | [11 empty] | #DIV/0! | [11 empty] | #DIV/0!
[6 empty] | 2024-09-03 | 2024-09-16 |  |  | #DIV/0! | [11 empty] | #DIV/0! | [11 empty] | #DIV/0!
Fecha |  | Versión | Razón del cambio
19/01/204 |  | 1 | Primera versión
CONTROL DEL DOCUMENTO |  |  |  | RESPONSABILIDAD FRENTE AL COMPONENTE DEL PAAC | FIRMA
APROBÓ: |  | MARGARITA MARIA DÍAZ CASAS DIRECTORA GENERAL |  | RESPONSABLE DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | ABROBADO EN COMITÉ DIRECTIVO DEL 19 DE ENERO DE 2024
REVISÓ: |  | LUZ MERY PONGUTÁ MONTAÑEZ JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN |  | REPRESENTANTE DE LA ALTA DIRECCIÓN LÍDER COMPONENTE 1 - GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
ELABORÓ: |  | LUZ MERY PONGUTÁ MONTAÑEZ JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN |  | COORDINADOR COMPONENTE 1 - GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

## C2 Racionalización Trámites
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO COMPONENTE 2 - RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
Vigencia | 2024 | 0
Fecha de Aprobación: | 2024-01-19
Fecha de Publicación | 2024-01-30
Versión: | 1
Objetivo: | Diseñar e implementar medidas de racionalización de OPAs (Otros Procedimientos Administrativos) aplicando TICs que faciliten a la ciudadanía su interacción con los servicios de la entidad.
[9 empty] | Primer Cuatrimestre | [11 empty] | Segundo Cuatrimestre | [11 empty] | Tercer Cuatrimestre
NOMBRE DEL TRÁMITE | SITUACIÓN ACTUAL | DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA A REALIZAR AL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO | BENEFICIO AL CIUDADANO Y/O ENTIDAD | TIPO DE RACIONALIZACIÓN | ACCIÓN ESPECÍFICA DE RACIONALIZACIÓN | RESPONSABLE | FECHA DE REALIZACIÓN |  | Primera Línea de defensa - Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación |  | Seguimiento Tercera Línea de Defensa - Oficina de Control Interno |  |  |  |  | Primera Línea de defensa - Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación |  | Seguimiento Tercera Línea de Defensa - Oficina de Control Interno |  |  |  |  | Primera Línea de defensa - Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación |  | Seguimiento Tercera Línea de Defensa - Oficina de Control Interno
[7 empty] | Inicio dd/mm/aa | Fin dd/mm/aa | Programación | Avance | Porcentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad | Análisis de evidencias | Oportunidades de mejora o recomendaciones. | Eficiencia | Eficacia | Promedio | Programación | Avance | Porcentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad | Análisis de evidencias | Oportunidades de mejora o recomendaciones. | Eficiencia | Eficacia | Promedio | Programación | Avance | Porcentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad | Análisis de evidencias | Oportunidades de mejora o recomendaciones. | Eficiencia | Eficacia | Promedio
OPA- Préstamo y uso de salas de exposición FUGA | La solicitud para el préstamo y uso de salas de exposición se realiza por medio del link: https://fuga.gov.co/banco-de-proyectos-salas-de-exposicion-fuga , el formulario solicita información para ingresar los datos del (los) participante (s) y la propuesta. Sin embargo no deja enviar documentos adjuntos. | Descarga y/o envío de documentos electrónicos | Los artistas y ciudadanía interesados podrán enviar documentos adjuntos a la solicitud virtual para participar en el préstamo y uso de las salas de exposición. | Tecnológica | Activar en el formulario virtual una opción para el cargue de documentos al momento de generar la solicitud para participar en el préstamo y uso de las salas de exposición. | Subdirección Artística y Cultural | 2024-02-01 | 2024-09-30 |  |  | #DIV/0! | [11 empty] | #DIV/0! | [11 empty] | #DIV/0!
Fecha | Versión | Razón del cambio | [13 empty] | Plan de trabajo de racionalización con monitoreo en el mismo link, nombrado como ''Plan de trabajo racionalización''
2023-01-19 | 1 | Primera versión
CONTROL DEL DOCUMENTO |  |  |  | RESPONSABILIDAD FRENTE AL COMPONENTE DEL PAAC |  | FIRMA
APROBÓ: | MARGARITA MARIA DÍAZ CASAS DIRECTORA GENERAL |  |  | RESPONSABLE DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO |  | ABROBADO EN COMITÉ DIRECTIVO DEL 19 DE ENERO DE 2024
REVISÓ: | LUZ MERY PONGUTÁ MONTAÑEZ JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN |  |  | LIDER COMPONENTE 2 RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
ELABORÓ: | LUZ MERY PONGUTÁ MONTAÑEZ JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN |  |  | COORDINADORA COMPONENTE 2 RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

## C3 Rendicion Cuentas
PROYECTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO COMPONENTE 3 - RENDICIÓN DE CUENTAS
Vigencia | 2024
Fecha de Aprobación: | 2024-01-19
Fecha de Publicación | 2024-01-30
Versión: | 1
Objetivo: | Fortalecer la rendición de cuentas institucional frente a la gestión de la entidad y sus resultados, como un proceso transversal y permanente que aporta al control social de la ciudadanía.
[8 empty] | Primer Cuatrimestre | [11 empty] | Segundo Cuatrimestre | [11 empty] | Tercer Cuatrimestre
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD |  | META | INDICADOR | RESPONSABLE | FECHA DE REALIZACIÓN |  | Primera Línea de defensa - Oficina Asesora de Planeación |  |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación |  | Seguimiento Tercera Línea de Defensa - Oficina de Control Interno |  |  |  |  | Primera Línea de defensa - Oficina Asesora de Planeación |  |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación |  | Seguimiento Tercera Línea de Defensa - Oficina de Control Interno |  |  |  |  | Primera Línea de defensa - Oficina Asesora de Planeación |  |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación |  | Seguimiento Tercera Línea de Defensa - Oficina de Control Interno
[6 empty] | Inicio dd/mm/aa | Fin dd/mm/aa | Programación | Avance | Porcentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad | Análisis de evidencias | Oportunidades de mejora o recomendaciones. | Eficiencia | Eficacia | Promedio | Programación | Avance | Porcentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad | Análisis de evidencias | Oportunidades de mejora o recomendaciones. | Eficiencia | Eficacia | Promedio | Programación | Avance | Porcentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad | Análisis de evidencias | Oportunidades de mejora o recomendaciones. | Eficiencia | Eficacia | Promedio
1. Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Publicar los 3 informes de la cuenta anual de la Contraloría 2023 una vez cargados en SIVICOF | * 1 Balance Social *1 Informe de Gestión y resultados * 1 Informe de Gestión de la Gerencia | # de informes publicados/ 3 informes planeados para publicar | Oficina Asesora de Planeación | 2024-02-01 | 2024-04-30 |  |  | #DIV/0! | [11 empty] | #DIV/0! | [11 empty] | #DIV/0!
| 1.2 | Elaborar y publicar el Informe de gestión de logros de la FUGA vigencia 2024 para la Rendición de Cuentas cumpliendo con los requerimientos MIPG y la normativa vigente. Este informe se construye a partir de los insumos entregados por las áreas de la entidad de una manera comprensible para la ciudadania. | 1 informe de gestión para la rendición de cuentas publicado | 1 Informe publicado (si=100%; no=0) | Oficina Asesora de Planeación | 2024-09-01 | 2024-11-30 |  |  | #DIV/0! | [11 empty] | #DIV/0! | [11 empty] | #DIV/0!
2. Desarrollar escenarios de diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Realizar un espacio de diálogo como Audiencia de Rendición de Cuentas Institucional. | 1 Audiencia de rendición de cuentas realizada | 1 Audiencia pública realizada (Si: 100%; No:0) | Oficina Asesora de Planeación y Comunicaciones | 2024-09-01 | 2024-12-30 |  |  | #DIV/0! | [11 empty] | #DIV/0! | [11 empty] | #DIV/0!
3. Responder a compromisos propuestos, evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivos para mejora | 3.1 | Elaborar el Documento Estrategia de Rendición de Cuentas con los atributos MIPG y publicarla en la página web | 1 Documento Estrategia de Rendición de Cuentas publicado en la página web | 1 Documento Estrategia de Rendición de Cuentas publicada (Si:100%; No: 0) | Oficina Asesora de Planeación | 2024-07-01 | 2024-09-30 |  |  | #DIV/0! | [11 empty] | #DIV/0! | [11 empty] | #DIV/0!
| 3.2 | Realizar una encuesta para la definición de los temas a tratar en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas que se publica en la página web de la entidad | 1 Encuesta publicada para la identificación de temas de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | 1 Encuesta publicada (Si:100%; No: 0) | Oficina Asesora de Planeación y Comunicaciones | 2024-07-01 | 2024-11-30 |  |  | #DIV/0! | [11 empty] | #DIV/0! | [11 empty] | #DIV/0!
| 3.3 | Dar respuesta a las preguntas realizadas por parte de la ciudadanía a la FUGA en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. Publicarlas en el marco del Informe de Evaluación de la Rendición de Cuentas. | Responder al 100% de las preguntas realizadas por la ciudadanía en el Marco de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas y publicarlas en el Informe de Evaluación de Rendición de Cuentas. | Informe de Evaluación de la Rendición de Cuentas publicado con un capítulo con respuestas a las preguntas formuladas por la ciudadanía publicado (Si:100% ; No:0) | Todos (desde su competencia) Oficina Asesora de Planeación | 2024-09-01 | 2024-12-31 |  |  | #DIV/0! | [11 empty] | #DIV/0! | [11 empty] | #DIV/0!
| 3.4 | Publicar Informe de Evaluación de Rendición de Cuentas con las características exigidas por la norma y MIPG. | 1 Informe de Evaluación de Rendición de Cuentas publicado en la página Web de la FUGA | 1 Informe Publicado (Si:1; No:0) | Oficina Asesora de Planeación | 2024-11-01 | 2024-12-31 |  |  | #DIV/0! | [11 empty] | #DIV/0! | [11 empty] | #DIV/0!
Fecha |  | Versión | Razón del cambio
2024-01-19 |  | 1 | Primera versión
CONTROL DEL DOCUMENTO |  |  |  | RESPONSABILIDAD FRENTE AL COMPONENTE DEL PAAC | FIRMA
APROBÓ: |  | MARGARITA MARIA DÍAZ CASAS DIRECTORA GENERAL |  | RESPONSABLE DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | ABROBADO EN COMITÉ DIRECTIVO DEL 19 DE ENERO DE 2024
REVISÓ: |  | LUZ MERY PONGUTÁ MONTAÑEZ JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN |  | LÍDER COMPONENTE 3 - RENDICIÓN DE CUENTAS
ELABORÓ: |  | LUZ MERY PONGUTÁ MONTAÑEZ JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN |  | COORDINADOR COMPONENTE 3 - RENDICIÓN DE CUENTAS

## C4. Atencion Ciudadano
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO COMPONENTE 4- MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO
Vigencia | 2024
Fecha de Aprobación: | 2024-01-19
Fecha de Publicación | 2024-01-30
Versión: | 1
Objetivo: | Determinar acciones que permitan mejorar la atención al ciudadano con el propósito de mejorar la calidad y accesibilidad a los trámites y servicios de la FUGA.
[8 empty] | Primer Cuatrimestre | [11 empty] | Segundo Cuatrimestre | [11 empty] | Tercer Cuatrimestre
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD |  | META | INDICADOR | RESPONSABLE | FECHA DE REALIZACIÓN |  | Primera Línea de defensa - Subdirección de Gestión Corporativa - Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación |  | Seguimiento Tercera Línea de Defensa - Oficina de Control Interno |  |  |  |  | Primera Línea de defensa - Subdirección de Gestión Corporativa - Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación |  | Seguimiento Tercera Línea de Defensa - Oficina de Control Interno |  |  |  |  | Primera Línea de defensa - Subdirección de Gestión Corporativa - Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación |  | Seguimiento Tercera Línea de Defensa - Oficina de Control Interno
[6 empty] | Inicio dd/mm/aa | Fin dd/mm/aa | Programación | Avance | Porcentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad | Análisis de evidencias | Oportunidades de mejora o recomendaciones. | Eficiencia | Eficacia | Promedio | Programación | Avance | Porcentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad | Análisis de evidencias | Oportunidades de mejora o recomendaciones. | Eficiencia | Eficacia | Promedio | Programación | Avance | Porcentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad | Análisis de evidencias | Oportunidades de mejora o recomendaciones. | Eficiencia | Eficacia | Promedio
1. Planeación Estratégica del servicio al ciudadano | 1.1 | Presentar un informe al Comité Institucional de Gestión y Desempeño sobre los resultados de las PQRS de la Entidad para la toma de decisiones | Un (1) Informe presentado en Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | 1 Informes PQRS tendencias presentado en Comité Institucional de Gestión y Desempeño ( Si: 100%; No: 0) | Subdirección de Gestión Corporativa -Servicio al Ciudadano | 2024-07-01 | 2024-08-31 |  |  | #DIV/0! | [11 empty] | #DIV/0! | [11 empty] | #DIV/0!
| 1.2 | Elaborar, presentar y publicar el informe semestral del Defensor del Ciudadano en los parámetros establecidos en la normatividad aplicable | 2 Informes del Defensor del Ciudadano (Primer informe en enero y el segundo en julio) | (# de Informes del Defensor del ciudadano realizados, presentados y publicados /2 Informes del Defensor del ciudadano programados )*100% | Subdirección de Gestión Corporativa - Servicio al Ciudadano | 2024-01-15 | 2024-03-31
[6 empty] | 2024-07-01 | 2024-09-30 |  |  | #DIV/0! | [11 empty] | #DIV/0! | [11 empty] | #DIV/0!
2. Fortalecimiento del Talento Humano al servicio del ciudadano | 2.1 | Incluir en la jornada de inducción y reinducción del Plan Institucional de Capacitación - PIC una charla sobre el proceso de servicio al ciudadano, Socialización del Manual de servicio a la ciudadania, responsabilidades de los servidores publicos frente a los derechos de peticion y calidad de las respuestas. | Una charla sobre el proceso servicio al ciudadano para fortalecer los conocimiento sobre el tema en funcionarios y contratistas realizada en el marco de la jornada de inducción y reinducción | Una (1) charla sobre el proceso de servicio al ciudadano realizada en el marco de la jornada de inducción y reinducción programada en el PIC (SI:100%; No:0) | Subdirección de Gestión Corporativa - Servicio al Ciudadano | 2024-03-01 | 2024-05-30 |  |  | #DIV/0! | [11 empty] | #DIV/0! | [11 empty] | #DIV/0!
3. Gestión de relacionamiento con los ciudadanos | 3.1 | Realizar campañas informativas por las redes sociales para dar a conocer los canales de atención a la ciudadanía en la FUGA | 2 campañas informativas en las redes sociales de la entidad | (# de campañas informativas / 2 campañas informativas) | Subdirección de Gestión Corporativa - Servicio al Ciudadano Dirección General - Comunicaciones | 2024-02-15 | 2024-11-30 |  |  | #DIV/0! | [11 empty] | #DIV/0! | [11 empty] | #DIV/0!
4. Conocimiento del Servicio al Ciudadano | 4.1 | Realizar informes mensuales sobre el cumplimiento de los términos legales para resolver peticiones, quejas, reclamos y solicitudes de información conforme al articulo 76 de la Ley 1474 de 2011 y a la Ley 1755 de 2015 | 11 informes (100%) de seguimiento (1 mensual) | (# Informes de alertas elaborados y publicados/ # informes a elaborar (11)) *100% | Subdirección de Gestión Corporativa - Servicio al Ciudadano | 2024-01-15 | 2024-11-30 |  |  | #DIV/0! | [11 empty] | #DIV/0! | [11 empty] | #DIV/0!
| 4.2 | Actualizar la caracterización de usuarios de la FUGA bajo los requerimientos mínimos del DAFP. | 1 documento con la caracterización de usuarios elaborado y aprobado | 1 Documento con la caracterización de usuarios elaborado y aprobado (Si:100%; No:0) | Oficina Asesora de Planeación (Con los insumos de las áreas) | 2024-07-01 | 2024-11-30 |  |  | #DIV/0! | [11 empty] | #DIV/0! | [11 empty] | #DIV/0!
| 4.3 | Actualizar el registro de Inscripción legal de Bases de Datos, basados en la Implementación de la Ley 1581/2012 de acuerdo con el procedimiento de Registro y actualización base de datos personales ante la SIC (Si aplica) | 100% de los certificados resumen de los Registro de Bases de Datos expedido por Superintendencia de Industria y Comercio en el aplicativo dispuesto para tal fin | (# de certificados generados / # de bases de datos registradas )*100% | Gestión TICs- Subdirección de Gestión Corporativa | 2024-04-01 | 2024-10-31 |  |  | #DIV/0! | [11 empty] | #DIV/0! | [11 empty] | #DIV/0!
5.Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana. | 5.1 | Elaborar dos informes consolidados de encuestas de satisfacción de acuerdo con la Guía para la medición de satisfacción de usuarios y socializar resultados al comité Directivo para la toma de decisiones. | 2 informes consolidados de medición de satisfacción y socializados con el equipo directivo | 2 informes de sistematización de encuestas de satisfacción (si:80%; No=0) + Socialización al equipo directivo (Si:20% No:0) | Servicio al Ciudadano - Subdirección de Gestión Corporativa consolida informes de Servicio al Ciudadano ; Subdirecciones Misionales y Oficina Asesora de Planeación | 2024-01-15 | 2024-03-31
[6 empty] | 2024-07-01 | 2024-09-30 |  |  | #DIV/0! | [11 empty] | #DIV/0! | [11 empty] | #DIV/0!
Fecha |  | Versión | Razón del cambio
2024-01-19 |  | 1 | Primera versión
CONTROL DEL DOCUMENTO |  |  |  | RESPONSABILIDAD FRENTE AL COMPONENTE DEL PAAC | FIRMA
APROBÓ: |  | MARGARITA MARIA DÍAZ CASAS DIRECTORA GENERAL |  | RESPONSABLE DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | ABROBADO EN COMITÉ DIRECTIVO DEL 19 DE ENERO DE 2024
REVISÓ: |  | LUÍS FERNANDO MEJÍA CASTRO SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA |  | LÍDER COMPONENTE 4 MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO
|  | LUZ MERY PONGUTÁ MONTAÑEZ JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN |  | REPRESENTANTE DE LA ALTA DIRECCIÓN
ELABORÓ: |  | LUZ MERY PONGUTÁ MONTAÑEZ JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN |  | COORDINADORA COMPONENTE 4 MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO
Note on T15: Usuario: si aun no se ha vencido el plazo de ejecución no se califica aún, sse espera al seguimiento correspondiente
Note on AF15: Usuario: si aun no se ha vencido el plazo de ejecución no se califica aún, sse espera al seguimiento correspondiente

## C5 Ley Transparencia
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO COMPONENTE 5- MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
Vigencia | 2024
Fecha de Aprobación: | 2024-01-19
Fecha de Publicación | 2024-01-30
Versión: | 1
Objetivo: | Establecer las actividades y responsables para dar cumplimiento a lo estipulado por la Ley 1712 de 2014 por medio de la cual se crea la Ley de la transparencia y el acceso a la información pública y al Decreto 103 de 2015 por medio del cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se dictan otras disposiciones, teniendo en cuenta la capacidad operativa y presupuestal de la entidad
Recursos: | Humanos, Informáticos, tecnológicos y de comunicación
[8 empty] | Primer Cuatrimestre | [11 empty] | Segundo Cuatrimestre | [11 empty] | Tercer Cuatrimestre
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD |  | META | INDICADOR | RESPONSABLE | FECHA DE REALIZACIÓN |  | Primera Línea de defensa - Oficina Asesora de Planeación |  |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación |  | Seguimiento Tercera Línea de Defensa - Oficina de Control Interno |  |  |  |  | Primera Línea de defensa - Oficina Asesora de Planeación |  |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación |  | Seguimiento Tercera Línea de Defensa - Oficina de Control Interno |  |  |  |  | Primera Línea de defensa - Oficina Asesora de Planeación |  |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación |  | Seguimiento Tercera Línea de Defensa - Oficina de Control Interno
[6 empty] | Inicio dd/mm/aa | Fin dd/mm/aa | Programación | Avance | Porcentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad | Análisis de evidencias | Oportunidades de mejora o recomendaciones. | Eficiencia | Eficacia | Promedio | Programación | Avance | Porcentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad | Análisis de evidencias | Oportunidades de mejora o recomendaciones. | Eficiencia | Eficacia | Promedio | Programación | Avance | Porcentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad | Análisis de evidencias | Oportunidades de mejora o recomendaciones. | Eficiencia | Eficacia | Promedio
1. Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Mantener actualizada la información mínima requerida en página web que trata la Ley 1712 de 2014 - Transparencia | 100% Link de transparencia actualizado | (# de requerimientos actualizados según ley 1712 de 2014/ Total de requerimientos )*100% | Oficina Asesora de Planeación consolida reporte | 2024-02-01 | 2024-12-15 |  |  | #DIV/0! | [11 empty] | #DIV/0! | [11 empty] | #DIV/0!
2. Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Incluir en la jornada de inducción y reinducción del Plan Institucional de Capacitación - PIC una sensibilización sobre Ley de Transparencia y derecho a la información dirigida a servidores públicos y contratistas de la entidad para comprender entre otros los lineamientos de transparencia activa y pasiva. | 1 sensibilización realizada a servidores públicos y contratistas de la FUGA | 1 Sensibilización realizada (si=100%; no=0) | Oficina Asesora de Planeación | 2024-07-01 | 2024-10-31 |  |  | #DIV/0! | [11 empty] | #DIV/0!
3. Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Actualizar, publicar y socializar el Registro de Activos de Información | 1 Registro de Activos de Información actualizado, socializado y publicado en la página de la entidad y en los portales de Datos Abiertos | 1 Documento actualizado, socializado y publicado en la página de la FUGA y los portales web de Datos Abiertos (si=100%; no=0) | Gestión Documental Gestión Tecnológica | 2024-07-01 | 2024-11-30 |  |  | #DIV/0! | [11 empty] | #DIV/0!
| 3.2 | Actualizar, publicar, y socializar el Esquema de publicación de Información | 1 Esquema de publicación de la información actualizado, socializado y publicado en la página de la entidad y en los portales de Datos Abiertos | 1 Esquema de publicación de la información actualizado, socializado y publicado en la página de la FUGA y los portales web de Datos (si=100%; no=0) | Oficina Asesora de Planeación | 2024-05-01 | 2024-08-31 |  |  | #DIV/0! | [11 empty] | #DIV/0!
| 3.3 | Actualizar, publicar y socializar el Índice de Información Clasificada y Reservada conforme a lo estipulado en los artículos 6, 18, 19, 20 de la Ley 1712 de 2014 y artículo 5 decreto 103 de 2015. | 1 Índice de Información Clasificada y Reservada actualizado, socializado y publicado en la página de la entidad y en los portales de Datos Abiertos | 1 Índice de Información Clasificada y Reservada actualizado, socializado y publicado en la página de la FUGA y los portales web de Datos (si=1; no=0) | Gestión Documental; Oficina Jurídica revisa aspectos jurídicos | 2024-07-01 | 2024-11-30 |  |  | #DIV/0! | [11 empty] | #DIV/0!
4.Criterio Diferencial de Accesibilidad | 4.1 | Socialización de información de aceptación de la diferencia, población diversa y/o en condición de discapacidad. | 1 socialización realizada a servidores públicos de la FUGA | 1 socialización realizada (si=100%; no=0) | Subdirección de Gestión Corporativa - Servicio al Ciudadano Talento humano | 2024-06-01 | 2024-09-01 |  |  | #DIV/0! | [11 empty] | #DIV/0!
5.Monitoreo y Acceso a la Información Pública | 5.1 | Monitorear de manera cuatrimestral la Matriz de Cumplimiento y Sostenibilidad de la Ley transparencia. | 3 Monitoreos periódico cuatrimestral de la Matriz de Cumplimiento y Sostenibilidad de la Ley transparencia. | (# de Monitoreos realizados/# de Monitoreos programados)*100% | Oficina Asesora de Planeación | 2024-01-03 | 2024-01-16 |  |  | #DIV/0! | [11 empty] | #DIV/0!
[6 empty] | 2024-05-02 | 2024-05-16 |  |  | #DIV/0! | [11 empty] | #DIV/0!
[6 empty] | 2024-09-03 | 2024-09-13 |  |  | #DIV/0! | [11 empty] | #DIV/0!
Fecha |  | Versión | Razón del cambio
2024-01-19 |  | 1 | Primera versión
CONTROL DEL DOCUMENTO |  |  |  | RESPONSABILIDAD FRENTE AL COMPONENTE DEL PAAC | FIRMA
APROBÓ: |  | MARGARITA MARIA DÍAZ CASAS DIRECTORA GENERAL |  | RESPONSABLE DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | ABROBADO EN COMITÉ DIRECTIVO DEL 19 DE ENERO DE 2024
REVISÓ: |  | LUZ MERY PONGUTÁ MONTAÑEZ JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN |  | REPRESENTANTE DE LA ALTA DIRECCIÓN
ELABORÓ: |  | LUZ MERY PONGUTÁ MONTAÑEZ JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN |  | RESPONSABLE COMPONENTE

## C6 Plan de Integridad
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO COMPONENTE 6- INICIATIVAS ADICIONALES - PLAN DE GESTIÓN INTEGRIDAD
Vigencia | 2024
Fecha de Aprobación: | 2024-01-19
Fecha de Publicación | 2024-01-30
Versión: | 1
Objetivo: | Fomentar comportamientos deseables en los Funcionarios y Contratistas de la entidad con el fin de fortalecer la cultura ética, la transparencia, la probidad y la lucha contra la corrupción.
[8 empty] | Primer Cuatrimestre | [11 empty] | Segundo Cuatrimestre | [11 empty] | Tercer Cuatrimestre
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD |  | META | INDICADOR | RESPONSABLE | FECHA DE REALIZACIÓN |  | Primera Línea de defensa - Subdirección de Gestión Corporativa |  |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación |  | Seguimiento Tercera Línea de Defensa - Oficina de Control Interno |  |  |  |  | Primera Línea de defensa - Subdirección de Gestión Corporativa - Gestión del Ser |  |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación |  | Seguimiento Tercera Línea de Defensa - Oficina de Control Interno |  |  |  |  | Primera Línea de defensa - Subdirección de Gestión Corporativa - Gestión del Ser |  |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación |  | Seguimiento Tercera Línea de Defensa - Oficina de Control Interno
[6 empty] | Inicio dd/mm/aa | Fin dd/mm/aa | Programación | Avance | Porcentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad | Análisis de evidencias | Oportunidades de mejora o recomendaciones. | Eficiencia | Eficacia | Promedio | Programación | Avance | Porcentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad | Análisis de evidencias | Oportunidades de mejora o recomendaciones. | Eficiencia | Eficacia | Promedio | Programación | Avance | Porcentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad | Análisis de evidencias | Oportunidades de mejora o recomendaciones. | Eficiencia | Eficacia | Promedio
1. Alistamiento | 1.1 | Formular el Plan de acción del equipo de Gestores de Integridad, para la Vigencia 2024 | 1 plan de acción. | Un (1) plan de acción formulado.(si=1; no=0) | Gestores de Integridad - Subdirección de Gestión Corporativa - Oficina Asesora de Planeación. | 2024-02-01 | 2024-03-31 |  |  | #DIV/0! | [11 empty] | #DIV/0! | [11 empty] | #DIV/0!
2. Armonización y/o actualización | 2.1 | Divulgar por medio de los canales oficiales de comunicación el Código de Integridad adoptado por la entidad | Una (1) pieza de divulgación semestral del código de integridad | (# De piezas divulgadas / # de piezas programadas)*100% | Gestores de Integridad - Comunicaciones Internas | 2024-03-01 | 2024-07-31 |  |  | #DIV/0! | [11 empty] | #DIV/0! | [11 empty] | #DIV/0!
3. Diagnóstico | 3.1 | Aplicar un instrumento de evaluación sobre la adopción de los valores del código de integridad. | 1 Instrumento aplicado en la vigencia. | 1 Instrumento de evaluación aplicado. (Si:100% ; No:0) | Gestores de integridad | 2024-08-01 | 2024-10-01 |  |  | #DIV/0! | [11 empty] | #DIV/0! | [11 empty] | #DIV/0!
4. Implementación | 4.1 | Socializar y sensibilizar a los funcionarios, contratistas y jefes sobre la Guía de gestión de conflicto de Intereses de la FUGA. | 1 socialización de la guía de gestión de conflicto de Intereses de la FUGA | 1 socialización realizada (si=100%; no=0) | Talento Humano- Subdirección de Gestión Corporativa Oficina Jurídica Oficina de Control Interno Disciplinario | 2024-03-01 | 2024-06-01 |  |  | #DIV/0! | [11 empty] | #DIV/0! | [11 empty] | #DIV/0!
| 4.2 | Incluir en la semana de Inducción y reinducción una actividad para sensibilizar sobre los valores de integridad, el código de integridad institucional; y reforzar el significado que tiene ser servidor público (Deberes y responsabilidades de los servidores), sobre cohecho y soborno incluyendo información sobre el canal de denuncia de la entidad, y la ruta de denuncias que se debe seguir cuando exista un caso o sospecha de soborno. En esta debe participar la alta dirección. | Una (1) Actividad de sensibilización | 1 Actividad realizada (si=100%; no=0) | Gestores de Integridad Talento Humano- Subdirección de Gestión Corporativa | 2024-03-01 | 2024-05-30 |  |  | #DIV/0! | [11 empty] | #DIV/0! | [11 empty] | #DIV/0!
5. Seguimiento y Evaluación | 5.1 | Realizar la reunión de seguimiento a la implementación de la estrategia de gestión de conflicto de intereses y dejar como soporte un informe sobre el proceso de apropiación e impacto del Código de Integridad. Incluye la recolección de información por medio de encuesta aplicadas a los servidores y los insumos del reporte de evaluación de impacto y efectividad del componente de integridad de acuerdo con requerimientos MIPG y presentarlo ante Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Un (1) informe sobre el proceso de apropiación e impacto del Código de Integridad con el resultado y análisis de la aplicación de las encuestas sobre el Código de Integridad; así como otras fuentes. | Un (1) informe con el resultado y análisis sobre el proceso de apropiación e impacto del Código de Integridad. (Si=100%; No=0) | Gestores de Integridad -Talento Humano- Subdirección de Gestión Corporativa | 2024-11-01 | 2024-12-15 |  |  | #DIV/0! | [11 empty] | #DIV/0! | [11 empty] | #DIV/0!
Fecha |  | Versión | Razón del cambio
19/01/204 |  | 1 | Primera versión
CONTROL DEL DOCUMENTO |  |  |  | RESPONSABILIDAD FRENTE AL COMPONENTE DEL PAAC | FIRMA
APROBÓ: |  | MARGARITA MARIA DÍAZ CASAS DIRECTORA GENERAL |  | RESPONSABLE DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | ABROBADO EN COMITÉ DIRECTIVO DEL 19 DE ENERO DE 2024
REVISÓ: |  | LUÍS FERNANDO MEJÍA CASTRO SUBDIRECCION DE GESTION CORPORATIVA |  | LIDER COMPONENTE 6 INICIATIVAS ADICIONALES -PLAN DE INTEGRIDAD
|  | LUZ MERY PONGUTÁ MONTAÑEZ JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN |  | REPRESENTANTE DE LA ALTA DIRECCIÓN
ELABORÓ: |  | LUZ MERY PONGUTÁ MONTAÑEZ JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN |  | LÍDER COMPONENTE 6 INICIATIVAS ADICIONALES

## Hoja1 (hidden)
Cumplimiento total (80-100%)
Avances en la gestión (60-79%)
Sin gestión (0-59%)