## Matriz Planes Estratégicos
Misón |  | La FUGA es la plataforma pública de la administración distrital que articula y gestiona la vitalización y transformación participativa del Centro de Bogotá a través de su potencial creativo, el arte y la cultura.
Visión |  | En el 2030, la FUGA será referente de articulación y gestión de iniciativas de transformación del territorio del Centro de Bogotá como símbolo distrital de desarrollo desde el potencial creativo, el arte y la cultura.
Primera Parte - Información del Plan Estratégico | [5 empty] | Objetivos Estratégicos Asociados - Plan Estratégico Institucional
Nombre del plan:
Objetivo general del plan:
Alcance del plan:
Proceso responsable de la formulación del plan: | [5 empty] | Proyecto de inversión FUGA (si aplica)
Instancia responsable que aprueba, adopta y toma decisiones frente al plan: | [5 empty] | 1
Link de publicación del plan:
Vigencia del Plan:
Políticas de Operación |  | Para el diligenciamiento de este formato debe asegurarse de mantener la coherencia con lo establecido en el documento del Plan Estratégico formulado y aprobado, y que describe cada uno de los elementos o ítems. Tener en cuenta los requerimientos que se establecen en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG que le apliquen a este plan. Tener en cuenta la Guía para la formulación, seguimiento y evaluación a planes institucionales y estratégico de la FUGA (PN-GU-01)
Segunda parte - Relacione los elementos que contiene el Plan Estratégico formulado, de manera que se evidencie la coherencia entre cada uno de éstos
No. | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | PLANES | PROGRAMAS | RUTAS O LÍNEAS | ESTRATEGIAS |  | COMPONENTES
1
2
3
4
5
6
7
8
Tercera parte - Seguimiento de los Objetivos Estratégicos del Plan
| Seguimiento No. 1 |  |  |  | Seguimiento No. 2
| Fecha de seguimiento: |  |  |  | Fecha de seguimiento
| Primera Línea de defensa |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación * |  | Primera Línea de defensa |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación *
| Objetivo | Logro - Descripción cualitativa | Análisis y recomendaciones | Porcentaje de avance en la gestión | Objetivo | Logro - Descripción cualitativa | Análisis y recomendaciones | Porcentaje de avance en la gestión
Cuarta parte - Control de cambios del Plan
* La Segunda línea de defensa realizará seguimientos por muestreo de acuerdo con su cronograma anual.
CONTROL DE CAMBIOS CONTENIDOS DEL PLAN
Fecha
DD/MM/AAAA
ELABORÓ:
| Nombre: |  |  |  | Nombre del Líder del Proceso |  | Comité de Dirección
| Cargo: |  |  |  | Registrar cargo |  | Comité de Dirección
V4, 26-04-2021

## Rotulo (hidden)
Proceso: | Planeación
Documento: | Formato Plan de acción para la formulación, seguimiento y monitoreo de los planes institucionales y estratégicos | Código: | PN-FTPL-06 | Versión: | 5

## Matriz Planes Operativos
Primera Parte - Información del Plan de Acción u Operativo
NOMBRE DEL PLAN: | Plan institucional de gestión ambiental PIGA |  |  |  | Objetivos Estratégicos Asociados - Plan Estratégico Institucional
OBJETIVO: | Mitigar y controlar los impactos ambientales negativos significativos generados de las actividades misionales y administrativas de la FUGA |  |  |  | 4. Aumentar la apropiación del centro de la ciudad como un territorio diverso, de convivencia pacífica, encuentro y desarrollo desde la transformación cultural
PROCESO: | Recursos físicos
Políticas de Operación | Para el diligenciamiento de este formato debe asegurarse de mantener la coherencia con lo establecido en el documento del Plan de Acción u Operativo formulado y aprobado, y que describe cada uno de los elementos, ítems o actividades. Tener en cuenta los requerimientos que se establecen en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG que le apliquen a este plan. Tener en cuenta la Guía para la formulación, seguimiento y evaluación a planes institucionales y estratégico de la FUGA (PN-GU-01) |  |  |  | Proyecto de inversión FUGA (si aplica)
1
Segunda Parte - Descripción de los elementos y actividades | [6 empty] | Tercera Parte - Seguimiento
COMPONENTE | ACTIVIDAD | FÓRMULA DEL INDICADOR | PRODUCTO ENTREGABLE | FECHA |  | Vigencia (Año) | Primer seguimiento | [5 empty] | Segundo seguimiento
|  |  |  | INICIAL | FINAL | MAGNITUD TOTAL PROGRAMADA | Primera Línea de defensa |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación * |  | Primera Línea de defensa |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación *
[7 empty] | Avance acumulado | Procentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad | Avance acumulado | Procentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad
PROGRAMA USO EFICIENTE DEL AGUA | Divulgar en cualquier medio de comunicación de la entidad 1 (una) pieza trimestral, total cuatro (4) piezas comunicativas en el año que incentiven el uso eficiente del recurso hidrico | ((número de piezas divulgadas/número de piezas programadas))*100 | Evidencia PDF | 2024-01-01 | 2024-11-30 | 4 |  | 0% | [5 empty] | 0%
PROGRAMA USO EFICIENTE DEL AGUA | Realizar dos (2) mantenimientos preventivos al año a los sistemas sanitarios de las sedes grifos, casa amarilla y casa principal | ((numero de mantenimientos realizados/número de mantenimiento programados))*100 | Informe de mantenimiento | 2024-01-01 | 2024-11-30 | 2 |  | 0% | [5 empty] | 0%
PROGRAMA USO EFICIENTE DEL AGUA | Realizar dos (2) analisis anuales de consumo del recurso hidrico a la sede grifos, casa amarilla y sede principal con el proposito de establecer el cumplimiento a los objetivos ambientales establecidos en el documento PIGA 2021-2024 | ((número de analisis realizados/núimero de analisis programados))*100 | Informe de analisis | 2024-01-01 | 2024-11-30 | 2 |  | 0% | [5 empty] | 0%
PROGRAMA USO EFICIENTE DEL AGUA | Realizar dos (2) capacitaciones al año a los colaboradores de la empresa de aseo sobre la importancia del buen uso del recurso hidrico | ((Número de capacitaciones realizadas/número de capacitaciones programadas))*100 | Registro fotografico, Presentación PowerPoint, listado de asistencia | 2024-01-01 | 2024-11-30 | 2 |  | 0% | [5 empty] | 0%
PROGRAMA USO EFICIENTE DEL AGUA | Realizar dos (2) veces al año el inventario de los sistemas sanitarios de cada sede casa amarilla, principal y grifos. | ((Número de inventarios realizados/número de inventarios programados))*100 | Formato de inventario. | 2024-01-01 | 2024-11-30 | 2 |  | 0% | [5 empty] | 0%
PROGRAMA USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA | Divulgar cuatro en cualquier medio de comunicación de la entidad 1 (una) pieza trimestral, total (4) piezas comuinicativas sobre el uso eficiente de la energia en cualquiera de las plataformas de la entidad (intranet, correo electronico, whatsapp) | ((número de piezas divulgadas/número de piezas programadas))*100 | Evidencia PDF | 2024-01-01 | 2024-11-30 | 4 |  | 0% | [5 empty] | 0%
PROGRAMA USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA | Realizar dos (2) mantenimientos preventivos al año a los sistemas de luminarias de las sedes grifos, casa amarilla y principal | ((numero de mantenimientos realizados/número de mantenimiento programados))*100 | Informe de mantenimiento | 2024-01-01 | 2024-11-30 | 2 |  | 0% | [5 empty] | 0%
PROGRAMA USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA | Realizar dos (2) analisis de consumo de energía a las sedes de los grifos, casa amarilla y sede principal con el objetivo de establecer el cumplimiento a los objetivos ambientales establecidos en el documento PIGA 2021-2024 | ((número de analisis realizados/núimero de analisis programados))*100 | Informe de analisis | 2024-01-01 | 2024-11-30 | 2 |  | 0% | [5 empty] | 0%
PROGRAMA USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA | Realizar dos (2) veces al año el inventario de los sistemas de luminarias de cada sede principal, grifos y casa amarilla | ((Número de inventarios realizados/número de inventarios programados))*100 | Formato de inventario. | 2024-01-01 | 2024-11-30 | 2 |  | 0% | [5 empty] | 0%
PROGRAMA GESTIÓN INTEGRAL RESIDUOS SOLIDOS | Realizar una (1) capacitación sobre la gestión integral de residuos sólidos para su aprovechamiento, disposición final y plasticos de un solo uso, dirigida a los colaboradores de la entidad. | ((Número de capacitaciones realizadas/número de capacitaciones programadas))*100 | Informe de actividad, registro fotografico, registro de asistencia | 2024-01-01 | 2024-11-30 | 1 |  | 0% | [5 empty] | 0%
PROGRAMA GESTIÓN INTEGRAL RESIDUOS SOLIDOS | Realizar una (1) actividad enfocada en la generación de conciencia para la disminución de plásticos de un solo uso | ((Número de actividades realizadas/número de actividades programadas))*100 | Informe de actividad, registro fotografico, registro de asistencia | 2024-01-01 | 2024-11-30 | 1 |  | 0% | [5 empty] | 0%
PROGRAMA GESTIÓN INTEGRAL RESIDUOS SOLIDOS | Divulgar en cualquier medio de comunicación de la entidad 1 (una) pieza trimestral, total cuatro (4) piezas comunicativas sobre la gestión integral de los residuos a los colaboradores de la entidad | ((número de piezas divulgadas/número de piezas programadas))*100 | Evidencia PDF | 2024-01-01 | 2024-11-30 | 4 |  | 0% | [5 empty] | 0%
PROGRAMA GESTIÓN INTEGRAL RESIDUOS SOLIDOS | Garantizar las condiciones minimas de los cuartos de almacenamiento temporales de los residuos generados de acuerdo a lo establecido en el decreto 1076 de 2015 “por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario al Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible” numeral 2.2.6.1.3.1., parágrafo 1 y la Resolución 1023 de 2005 “Por la cual se adoptan guías ambientales como instrumento de autogestión y autorregulación.”, artículo 3, numeral 6, guía 45 | ((Número de inspecciones realizadas/número de inspecciones programadas))*100 | Informe de inspección, registro fotografico | 2024-01-01 | 2024-11-30 | 1 |  | 0% | [5 empty] | 0%
PROGRAMA GESTIÓN INTEGRAL RESIDUOS SOLIDOS | Divulgar dos (2) piezas comunicativas que incentiven el uso sostenible y la reducción progresiva en la generación de residuos asociados a plásticos de un solo uso, dirigidas a los colaboradores de la entidad | ((número de piezas divulgadas/número de piezas programadas))*100 | Evidencia PDF | 2024-01-01 | 2024-11-30 | 2 |  | 0% | [5 empty] | 0%
PROGRAMA GESTIÓN INTEGRAL RESIDUOS SOLIDOS | Garantizar la gestión integral del 100% de los residuos (aprovechables, no aprovechables, peligrosos, especiales) generados en las instalaciones de la entidad | ((kg de residuos gestionados/kg de residuos generados))*100 | Certificado de disposición, registro fotografico | 2024-01-01 | 2024-11-30 | 100% |  | 0% | [5 empty] | 0%
PROGRAMA GESTIÓN INTEGRAL RESIDUOS SOLIDOS | Capacitar al personal de aseo y cafetería tres (3) veces al año sobre la segregación en la fuente y disposición final de los residuos solidos (aprovechables, no aprovechables, peligrosos, especiales) que se generan en la entidad. | ((Número de capacitaciones realizadas/número de capacitaciones programadas))*100 | Informe de actividad, registro fotografico, registro de asistencia | 2024-01-01 | 2024-11-30 | 3 |  | 0% | [5 empty] | 0%
PROGRAMA GESTIÓN INTEGRAL RESIDUOS SOLIDOS | Actualizar los datos como generador de residuos peligrosos ante la autoridad competente de acuerdo a lo establecido en la resolución 1362 de 2007 por la cual se establecen los requisitos y el procedimiento para el Registro de Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos, a que hacen referencia los artículos 27 y 28 del Decreto 4741 del 30 de diciembre de 2005. | ((Número de actualización realizadas/número de actualizaciones programadas))*100 | Informe de actualización | 2024-01-01 | 2024-03-31 | 1 |  | 0% | [5 empty] | 0%
PROGRAMA CONSUMO SOSTENIBLE | Elaborar y divulgar una (1) circular al año sobre compras publicas sostenibles, la cual se divulgara peridicamente a los colaboradores de la entidad | ((número de circulares divulgadas/número de circulares programadas))*100 | Evidencia PDF | 2024-01-01 | 2024-11-30 | 1 |  | 0% | [5 empty] | 0%
PROGRAMA CONSUMO SOSTENIBLE | Presentar a la oficina juridica en el I trimestre del 2024 en el procesos precontractual las fichas de criterios ambientales para la adquisición de bienes y servicios de: mantenimiento ascensor, aseo y cafetería, extintores, fumigación, mantenimiento, transporte y vigilancia. | ((Número de fichas presentadas/número de fichas elaboradas))*100 | Ficha criterios ambientales | 2024-01-01 | 2024-11-30 | 7 |  | 0% | [5 empty] | 0%
PROGRAMA CONSUMO SOSTENIBLE | Enviar dos (2) piezas comunicativas a los colaboradores de la entidad sobre la estrategia cero papel | ((número de piezas divulgadas/número de piezas programadas))*100 | Evidencia PDF | 2024-01-01 | 2024-11-30 | 2 |  | 0% | [5 empty] | 0%
PROGRAMA IMPLEMENTACIÓN PRACTICAS SOSTENIBLES | Realizar la semana ambiental la primera semana del mes de junio | ((Número de actividades realizadas/número de actividades programadas))*100 | Registro fotografico, informe de actividad | 2024-06-03 | 2024-06-07 | 1 |  | 0% | [5 empty] | 0%
PROGRAMA IMPLEMENTACIÓN PRACTICAS SOSTENIBLES | Divulgar cuatro (4) piezas comunicativas sobre la movilidad sostenible dirigida a los colaboradores de la entidad | ((número de piezas divulgadas/número de piezas programadas))*100 | Evidencia PDF | 2024-01-01 | 2024-11-30 | 4 |  | 0% | [5 empty] | 0%
Cuarta parte - Control de cambios del Plan
* La Segunda línea de defensa realizará seguimientos por muestreo de acuerdo con su cronogrma anual .
CONTROL DE CAMBIOS CONTENIDOS DEL PLAN
Fecha
DD/MM/AAAA
ELABORÓ:
Nombre: Iván Mauricio Pérez G |  |  |  | Nombre del Líder del Proceso |  | Luis Fernando Mejía
Cargo: Ingeniero ambiental |  |  |  | Registrar cargo |  | Subdirector de Gestión Corporativa - Gestor PIGA
V4, 26-04-2021

## Instrucciones
Hoja - Matriz Planes Estratégicos: Esta primera hoja solo aplica para aquellos procesos que tienen formulado Plan Estratégico, como por ejemplo: Gestión del Talento Humano, Gestión TIC, etc. La hoja tiene cuatro partes: la primera, para que se consigne la información relacionada con: Nombre del plan estratégico, Objetivo, Alcance, Proceso responsable, Instancia que aprueba el plan, link de publicación y vigencia del plan; adicionalmente, se señale el Objetivo Estratégico Institucional al cual aporta y el proyecto de inversión (si aplica). La segunda, para que relacionen cada uno de los elementos descritos en el documento del plan estratégico como: Objetivos estratégicos, planes, programas, rutas o líneas, estrategias, componentes, u otro elemento que haya descrito en el plan. En caso de que no se tenga alguno de estos, se debe colocar "No aplica" y, en caso de que tenga otro adicional, se debe relacionar. Es importante que se evidencie una interrelación entre cada uno de estos elementos, para que se pueda hacer el seguimiento correctamente. La tercera, para que se haga el seguimiento cualitativo del Plan. En la primera columna, se registra el número del objetivo estratégico y, en la segunda, el logro. . Se hace el análisis desde el Objetivo estratégico del plan, porque es el elemento común que tienen todos los planes, los demás elementos descritos en la segunda parte, deben aportar al cumplimiento del objetivo. Se deben tener mínimo dos seguimientos en el año. La cuarta, es para registrar el control de cambios, por actualizaciones del Plan.
Hoja - Matriz Planes Operativos: Esta segunda hoja es para aquellos procesos que tienen formulado Planes de Acción u Operativos, como por ejemplo: Plan de Capacitación, Plan de vacantes, Planes de mantenimiento, Plan de comunicaciones del PETI, etc. La hoja tiene cuatro partes: la primera, para que se consigne la información relacionada con: Nombre del plan, Objetivo, Alcance, Proceso responsable; adicionalmente, se señale el Objetivo Estratégico Institucional al cual aporta y el proyecto de inversión (si aplica). La segunda, para que relacionen cada uno de los elementos descritos en el documento del plan como: Componente, actividad, indicador, producto, fecha de inicio, fecha final, magnitud total programada. La tercera, para que se haga el seguimiento cuantitativo y cualitativo, % de cumplimiento del plan y se relacione la evidencia. Se deben tener mínimo dos seguimientos en el año. Si desea agregar más columnas para otros seguimientos, utilice la misma estructura y adicione la columnas al lado derecho. La cuarta, es para registrar el control de cambios, por actualizaciones del Plan.

## Listas FUGA (hidden)
Objetivos estratégicos | Proyectos de Inversión | Procesos FUGA | Dependencias | Estado de la actividad
1. Mejorar la calidad de vida de la ciudadanía al ampliar el acceso a la práctica y disfrute del arte y la cultura como parte de su cotidianidad en condiciones de equidad. | 7682. Desarrollo y Fomento a las prácticas artísticas y culturales para dinamizar el centro de Bogotá | Planeación | Subdirección de Gestión Corporativa | Cumplimiento total (80-100%)
2. Potenciar a los creadores del Centro que quieran expresarse y ver en el arte, la cultura y la creatividad una forma de vida. | 7724. Mejoramiento y Conservación de la infraestructura cultural pública para el disfrute del centro de Bogotá | Servicio al ciudadano | Subdirección Artística y Cultural | Avances en la gestión (60-79%)
3. Impulsar la reactivación física, económica y social del sector del antiguo Bronx y articularlo con las comunidades y territorios del centro de la ciudad a partir del arte, la cultura y la creatividad | 7674. Desarrollo del Bronx Distrito Creativo en Bogotá | Gestión de las comunicaciones | Subdirección para la Gestión del Centro de Bogotá | Sin gestión (0-59%)
4. Aumentar la apropiación del centro de la ciudad como un territorio diverso, de convivencia pacífica, encuentro y desarrollo desde la transformación cultural | 7713. Fortalecimiento del ecosistema de la economía cultural y creativa del centro de Bogotá | Gestión del Talento Humano | Oficina Asesora Jurídica
5. Consolidar modelos de gestión, desarrollando capacidades del talento humano y optimizando los recursos tecnológicos, físicos y financieros para dar respuesta eficaz a las necesidades de la ciudadanía y grupos de valor | 7664. Transformación Cultural de imaginarios del Centro de Bogotá | Evaluación Independiente de la Gestión | Oficina Asesora de Planeación
| 7760- Modernización de la Arquitectura Institucional de la FUGA | Gestión de mejora | Oficina de Control Interno
|  | Transformación cultural para la revitalización del centro | Dirección general
Gestión Documental
Gestión de TIC
Recursos Físicos
Gestión Financiera
Gestión Jurídica