## Instrucciones
INSTRUCCIONES FORMATO DE ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO
Acontinuación, se presentan las instrucciones para diligenciar el formato sugerido de Estrategia de Participación Ciudadana. Este archivo hace parte de un conjunto de herramientas que la Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano de Función Pública pone a disposición de las entidades para la adecuada implementación de la política de participación ciudadana en la gestión pública. Este formato puede complementarse con el diligenciamiento del Autodiagnóstico de la política en cuestión que, en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, permite a cada entidad desarrollar un ejercicio de valoración con el propósito de contar con una línea base respecto a los aspectos que se deben fortalecer en el proceso de planeación institucional.
Estrategia de Participación Ciudadana:
A continuación, se decribe cada una de las columnas del formato de estrategia de participación ciudadana. Con ello, se busca generar claridad sobre cómo diligenciar el instrumento. No obstante, este formato fue desarrollado para ser diligenciado bajo el acompañamiento de un asesor de Función Pública.
Acción de gestión institucional: se refiere a la acción de la gestión institucional que la entidad contempla priorizar como una posible acción a realizarse involucrando la participación de los grupos de valor.
Instrumento de planeación asociado a la acción de gestión institucional: da cuenta del instrumento de planeación institucional en el que se contempló, en un primer momento, la acción de la gestión institucional que se busca priorizar para realizarse involucrando la participación de grupos de valor.
Grupo(s) de valor invitado(s): son los conjuntos de personas con características similares (demográficas, poblacionales, temáticas, etc.) que se agrupan por su relación con el quehacer institucional; en este caso particular, son los grupos de personas (ciudadanos, gremios, instancias, grupos de investigación, jóvenes, madres, etc.) invitados a espacios de participación ciudadana para agregar valor a la gestión institucional.
¿Entre los grupos de valor se incluye una instancia de participación formalmente constituida?: en el marco de la invitación a grupos de valor a espacios y ejercicios de participación, se pueden involucrar instancias de participación cuyo origen, funcionamiento y alcance está determinado por una normatividad especifica.
Fase del ciclo de la gestión: describe la fase del ciclo de la gestión institucional en el que se desarrollará la acción priorizada para involucrar la participación de grupos de valor. Estas fases son: diagnóstico, formulación, ejecución, seguimiento y evaluación. Se debe marcar con una "x" el campo de la fase del ciclo seleccionada.
Nivel de incidencia de la participación: describe el alcance que tendrá la participación de los grupos de valor en la acción priorizada. La acción puede, por ejemplo, dar cuenta de un ejercicio de entrega de información al ciudadano (lo cual es siempre insuficiente si solo se contempla este tipo de alcance), de consulta, de colaboración o de incidencia en la toma de decisiones. Entre mayor el alcance e incidencia del ejercicio es mayor el involucramiento del grupo de valor, la corresponsabilidad y la construcción de confianza.
Acción participativa: es la transformación que surte la accion de gestión institucional una vez se detalla el alcance que tendrá el ejercicio de participación ciudadana asociado. Se sugiere que se tome la redacción de la accion de gestión institucional inicial y se complemente incorporando el alcance del ejercicio participativo, el grupo de valor invitado, la fase del ciclo, etc. Por ejemplo, se puede pasar de una acción inicial "formular proyecto de acueducto veredal" a "Formular participativamente un proyecto de acueducto veredal con los campesinos de la vereda La hermosa".
Metodología participativa: es el conjunto de técnicas, métodos y procedimientos que se utilizaran durante el desarrollo de ejercicio participativo para la obtención de resultados.
Resultado esperado: es el resultado final que se espera obtener a partir del ejercicio participativo. Este resultado esta asociado a la fase del ciclo en el que se desarrolla la acción y, por ende, debe garantizarse un producto puntual, medible y cuantificable asociado.
Fecha de realización de acción participativa: relaciona el día, mes y año en el que se realizará la acción o ejercicio participativo.
Dependencia responsable: detalla el area, grupo, dependencia, dirección, subdirección, etc, responsable de desarrollar la acción participativa.
Observaciones de cara a los invitados: describe detalles de interes para los grupos de valor invitados al espacio, tales como: enlaces de interes de acceso a información, videos, etc.

## FORMATO PLAN PC
Plan de participación ciudadana V.1
Entidad |  |  | Fundación Gilberto Alzate Avendaño | [6 empty] | Vigencia: | 2024
Objetivo |  |  | Establecer las acciones necesarias para promover y garantizar la participación ciudadana incidente, facilitando los diálogos ciudadanos y aportando, en su desarrollo al fortalecimiento de la gestión institucional. | [6 empty] | Alcance: | Este Plan debe ser aplicado por todos los funcionarios y contratistas que hacen parte de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño; así mismo está dirigido a los usuarios y partes interesadas de la FUGA, para que a través de los mecanismos definidos en el presente documento, puedan participar de manera activa en el proceso de toma de decisiones, lo que se traducirá en una gestión efectiva de la Fundación y en una participación incidente. El seguimiento a este Plan lo realiza la Oficina Asesora de Planeación.
Cronograma de actividades de participación ciudadana | [21 empty] | Primer Cuatrimestre | [6 empty] | Segundo Cuatrimestre | [6 empty] | Tercer Cuatrimestre
No. | Estrategia |  | Nombre de la actividad/Acción de gestión institucional | Instrumento de planeación asociado a la acción de gestión institucional | Objetivo de la actividad | Indicador | Meta | Producto/ Entregable | Grupo de interés beneficiado por la actividad |  | Articulación estratégica de la actividad | Tipo de espacio de diálogo que se desarrollará (foro, mesa de trabajo, reunión zonal, feria de la gestión, audiencia pública participativa, chat virtual, Facebook live etc.) | Modalidad del espacio | Lugar o espacio donde se realizará la actividad | Articulación con entidades o aliados | Nivel de participación | Etapa del ciclo de la gestión | Fecha programada inicio | Fecha programada fin | Dependencia (s) responsable (s) | Correo de contacto para recibir más información | Primera Línea de defensa - Subdirecciones |  |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación |  | Primera Línea de defensa - Subdirecciones |  |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación |  | Primera Línea de defensa - Subdirecciones |  |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación
[9 empty] | Instancia de participación legalmente constituida | Grupo(s) de valor invitado(s) | [11 empty] | Programación | Avance | Porcentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad | Programación | Avance | Porcentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad | Programación | Avance | Porcentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad
1 |  | Generación de Condiciones para la participación Ciudadana | Alistamiento Institucional | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Realizar Seguimiento PAAC III cuatrimestre 2023, reporte a OCI y análisis de resultados para presentación en Comité Directivo. | Seguimiento de cierre 2023 y presentación realizada (si=100%; no=0) | 100% | Análisis del estado de la participación ciudadana y presentación de resultados a Comité incluidos componente 3 Rendición de Cuentas PAAC y Plan de Participación Ciudadana 2023. | NA | NA | Objetivo 5. Consolidar modelos de gestión, desarrollando capacidades del talento humano y optimizando los recursos tecnológicos, físicos y financieros para dar respuesta eficaz a las necesidades de la ciudadanía y grupos de valor. | Reunión Comité Directivo | Mixto | Sala de Juntas FUGA | NA | Control y evaluación | Seguimiento y evaluación participativa | 2024-01-01 | 2024-01-31 | Oficina Asesora de Planeación | atencionalciudadano@fuga.gov.co |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | Presencial
2 |  | Generación de Condiciones para la participación Ciudadana | Alistamiento Institucional | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Formular el Plan de Participación ciudadana FUGA 2024, aprobarlo y publicarlo. | Plan de participación ciudadana FUGA aprobado en comité de dirección y publicado (si=100%; no=0) | 100% | Un (1) Plan de Participación Ciudadana formulado, aprobado y publicado | NA | Ciudadanía en general | Objetivo 5. Consolidar modelos de gestión, desarrollando capacidades del talento humano y optimizando los recursos tecnológicos, físicos y financieros para dar respuesta eficaz a las necesidades de la ciudadanía y grupos de valor. | Consulta ciudadanía Reuniones gestores de participación ciudadana Reunión Comité Directivo | Presencial | Meet | NA | Formulación participativa | Formulación participativa | 2024-01-01 | 2024-01-31 | Elaboración: Oficina Asesora de Planeación con apoyo de los gestores de Participación ciudadana Aprobación: Comité Directivo | atencionalciudadano@fuga.gov.co |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | Virtual
3 |  | Generación de Condiciones para la participación Ciudadana | Alistamiento Institucional | Otro | Conformar y/o ratificar el equipo de Gestores de Participación Ciudadana de la FUGA. | (# de confirmación por correo o memorando por área / # gestores requeridos de acuerdo con la resolución (6))*100% | 100% | Consolidación del Equipo de Gestores de Participación Ciudadana 2024 mediante 1 Memorando/Correo con nombres de gestores o gestor designado por área. | NA | NA | Objetivo 5. Consolidar modelos de gestión, desarrollando capacidades del talento humano y optimizando los recursos tecnológicos, físicos y financieros para dar respuesta eficaz a las necesidades de la ciudadanía y grupos de valor. | NA | N.A. | NA | NA |  |  | 2024-02-01 | 2024-03-31 | Todas las áreas – Consolida Oficina Asesora de Planeación | atencionalciudadano@fuga.gov.co |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | Mixto
4 |  | Generación de Condiciones para la participación Ciudadana | Alistamiento Institucional | Otro | Realizar reunión de gestores de Participación Ciudadana – inducción sobre participación ciudadana -bases y conceptos | Reunión realizada con la respectiva inducción(Si=100%; No=0) | 100% | 1 inducción realizada sobre participación ciudadana a los Gestores con las evidencias correspondientes (Acta y/o presentación utilizada) | NA | Gestores de Participación Ciudadana FUGA | Objetivo 5. Consolidar modelos de gestión, desarrollando capacidades del talento humano y optimizando los recursos tecnológicos, físicos y financieros para dar respuesta eficaz a las necesidades de la ciudadanía y grupos de valor. | Reunión Equipo de gestores de Participación ciudadana | Virtual | Meet | NA |  |  | 2024-04-01 | 2024-05-31 | Oficina Asesora de Planeación | atencionalciudadano@fuga.gov.co |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | N.A.
5 |  | Generación de Condiciones para la participación Ciudadana | Alistamiento Institucional | Otro | Elaborar y aprobar estrategia de participación ciudadana y diálogos ciudadanos FUGA 2024 | Estrategia aprobada en comité de dirección y publicada (si=100%; no=0) | 100% | 1 estrategia de Participación ciudadana y Diálogos Ciudadanos aprobada en Comité de Dirección y publicada en página web | NA | Gestores de Participación Ciudadana - Comité Directivo | Objetivo 5. Consolidar modelos de gestión, desarrollando capacidades del talento humano y optimizando los recursos tecnológicos, físicos y financieros para dar respuesta eficaz a las necesidades de la ciudadanía y grupos de valor. | Reuniones gestores de participación ciudadana Reunión Comité Directivo | Mixto | Sala de Juntas FUGA | NA | Formulación participativa | Formulación participativa | 2024-04-01 | 2024-06-30 | Elaboración: Oficina Asesora de Planeación con apoyo de los gestores de Participación ciudadana Aprobación: Comité Directivo | atencionalciudadano@fuga.gov.co |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
6 |  | Generación de Condiciones para la participación Ciudadana | Alistamiento Institucional | Otro | Ajustar el Plan de Participación ciudadana y diálogos ciudadanos FUGA 2024, aprobarlo y publicarlo | Plan de participación ciudadana FUGA aprobado en comité de dirección y publicado (si=100%; no=0) | 100% | Un (1) Plan de Participación Ciudadana y diálogos formulado, aprobado y publicado | NA | Ciudadanía en general | Objetivo 5. Consolidar modelos de gestión, desarrollando capacidades del talento humano y optimizando los recursos tecnológicos, físicos y financieros para dar respuesta eficaz a las necesidades de la ciudadanía y grupos de valor. | Reuniones gestores de participación ciudadana Reunión Comité Directivo | Mixto | Sala de Juntas FUGA | NA | Formulación participativa | Formulación participativa | 2024-05-01 | 2024-07-31 | Elaboración: Oficina Asesora de Planeación con apoyo de los gestores de Participación ciudadana Aprobación: Comité Directivo | atencionalciudadano@fuga.gov.co |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | Cumplimiento total (80-100%)
7 |  | Promoción efectiva de la participación Ciudadana FUGA 2024 | Difusión de participación ciudadana | Otro | Realizar publicaciones de difusión de los espacios de diálogo y participación ciudadana de la FUGA en la página web y redes sociales y documentar la convocatoria a otros espacios de diálogo. | (# de publicaciones de difusión de espacios de diálogo y participación/3 publicación planeadas)*100% | 3 | 3 publicaciones en el año difundiendo los espacios de diálogo y participación | NA | Ciudadanía en general | Objetivo 5. Consolidar modelos de gestión, desarrollando capacidades del talento humano y optimizando los recursos tecnológicos, físicos y financieros para dar respuesta eficaz a las necesidades de la ciudadanía y grupos de valor. | Página web/ redes sociales | Virtual | Página web y /o redes sociales FUGA | SI |  |  | 2024-03-01 | 2024-12-15 | Gestores de Participación Ciudadana y Oficina Asesora de Planeación | atencionalciudadano@fuga.gov.co |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | Avances en la gestión (60-79%)
8 |  | Promoción efectiva de la participación Ciudadana FUGA 2024 | Cualificación de la participación ciudadana | Otro | Difundir a la ciudadanía y grupos de interés la oferta de formación en participación y rendición cuentas de las entidades nacionales y distritales para cualificar la participación ciudadana en los asuntos de la entidad. | Evidencia actualización contenidos página web de la FUGA (si:100%; no:0) | 5 | Oferta de formación para ciudadanía en participación ciudadana, rendición de cuentas, control social, etc. publicada en página web | Audiencia de Rendición de Cuentas y otras | Ciudadanía | Objetivo 5. Consolidar modelos de gestión, desarrollando capacidades del talento humano y optimizando los recursos tecnológicos, físicos y financieros para dar respuesta eficaz a las necesidades de la ciudadanía y grupos de valor. | Página web | Virtual | Página web FUGA - Participa | SI |  |  | 2024-03-01 | 2024-11-30 | Oficina Asesora de Planeación con apoyo de Gestores de Participación Ciudadana y Comunicaciones | atencionalciudadano@fuga.gov.co |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | Sin gestión (0-59%)
9 |  | Promoción efectiva de la participación Ciudadana FUGA 2024 | Ejecución de la estrategia de Participación y Diálogos Ciudadanos | Otro | Asistir y participar de manera activa en las sesiones de los espacios del Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio (7) | (Soportes de asistencia a sesiones de los espacios del Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio /7 ) x 100 | 7 | Soportes de asistencia y participación en los 7 espacios del Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio | Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio | Agentes del sector artístico, cultural y creativo. Representantes de Poblaciones de grupos étnicos, etários y sociales. | Objetivo 5. Consolidar modelos de gestión, desarrollando capacidades del talento humano y optimizando los recursos tecnológicos, físicos y financieros para dar respuesta eficaz a las necesidades de la ciudadanía y grupos de valor. | Encuentros | Mixto | Sin definir | SI | Formulación participativa | Seguimiento y evaluación participativa | 2024-03-01 | 2024-11-30 | Áreas Misionales. Apoya consolidación y organización de evidencias Oficina Asesora de Planeación | atencionalciudadano@fuga.gov.co |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
10 |  | Promoción efectiva de la participación Ciudadana FUGA 2024 | Ejecución de la estrategia de Participación y Diálogos Ciudadanos | Otro | Participar de manera activa en las sesiones de los espacios de Participación Local y/o dinamizar espacios de diálogo local según corresponda. | (Soportes de asistencia y/o desarrollo de espacios de participación Local /7 ) x 100 | 7 | Soportes de asistencia y participación en los 7 espacios de los espacios de participación Local identificados. | Consejo Local de Arte, Cultura y Patrimonio Loc. Mártires, Candelaria y Santafé Consejos Locales de Gobierno Mártires, Candelaria y Santafé (Decreto 819 de 2019) Comité operativo local de Juventud Santa Fe, Mártires y Candelaria Comité Local de Mujer y género de Localidad Santa Fe, Mártires y Candelaria | Agentes del sector artístico, cultural y creativo. Representantes de Poblaciones de grupos étnicos, etários y sociales. Líderes sociales y locales | Objetivo 5. Consolidar modelos de gestión, desarrollando capacidades del talento humano y optimizando los recursos tecnológicos, físicos y financieros para dar respuesta eficaz a las necesidades de la ciudadanía y grupos de valor. | Espacios de encuentro | Mixto | Sin definir | SI | Formulación participativa | Ejecución participativa | 2024-03-01 | 2024-11-30 | Áreas Misionales. Apoya consolidación y organización de evidencias Oficina Asesora de Planeación | atencionalciudadano@fuga.gov.co |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
11 |  | Promoción efectiva de la participación Ciudadana FUGA 2024 | Ejecución de la estrategia de Participación y Diálogos Ciudadanos | Otro | Desarrollar los espacios de diálogo participativo y gestionar las acciones e iniciativas que surjan en ellos. | (Soportes de desarrollo de espacios de participación y diálogo /2 ) x 100 | 2 | Soportes del desarrollo de los espacios de diálogo: Diálogos de convocatorias y espacios de encuentro y participación del BDC. | NA | Agentes del sector artístico, cultural y creativo. Comunidad del BDC | Objetivo 5. Consolidar modelos de gestión, desarrollando capacidades del talento humano y optimizando los recursos tecnológicos, físicos y financieros para dar respuesta eficaz a las necesidades de la ciudadanía y grupos de valor. | Espacios de encuentro | Mixto | Sin definir | SI | Formulación participativa | Formulación participativa | 2024-03-01 | 2024-11-30 | Áreas Misionales. Apoya consolidación y organización de evidencias Oficina Asesora de Planeación | atencionalciudadano@fuga.gov.co |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
12 |  | Promoción efectiva de la participación Ciudadana FUGA 2024 | Ejecución de la estrategia de Participación y Diálogos Ciudadanos | Otro | Garantizar el desarrollo y ejecución del control social por parte de la Veeduría Ciudadana BDC, otras veedurías si aplica y Observatorios Ciudadanos | (Soportes de desarrollo de espacios para el control social /Número de Espacios solicitados por la veeduría en el periodo) x 100 | # | Soportes de diálogos y encuentros con la Veeduría Ciudadana BDC, otras veedurías si aplica, de acuerdo a las invitaciones que lleguen a la FUGA para su participación. Soportes de involucramiento con Observatorios Ciudadanos | Veeduría BDC Observatorios Ciudadanos Locales | Ciudadanía que hace parte de la Veeduría BDC, comunidad aledaña al BDC, agentes del sector artístico, cultural y creativo, entre otros; Comunidad de los Observatorios Locales de Mártires, Santafé y Candelaria. | Objetivo 5. Consolidar modelos de gestión, desarrollando capacidades del talento humano y optimizando los recursos tecnológicos, físicos y financieros para dar respuesta eficaz a las necesidades de la ciudadanía y grupos de valor. | Espacios de encuentro | Mixto | Sin definir | SI | Control y evaluación | Seguimiento y evaluación participativa | 2024-02-01 | 2024-12-20 | Áreas Misionales. Apoya consolidación y organización de evidencias Oficina Asesora de Planeación | atencionalciudadano@fuga.gov.co |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
13 |  | Promoción efectiva de la participación Ciudadana FUGA 2024 | Ejecución de la estrategia de Participación y Diálogos Ciudadanos | Otro | Desarrollar espacios de participación y seguimiento al los compromisos concertados con Grupos étnicos | (Soportes de espacios de diálogo y seguimiento a iniciativas con grupos étnicos /7 ) x 100 | 7 | Actas, relatorías y/o soportes de desarrollo de las iniciativas concentradas con grupos étnicos | Espacios con grupos étnicos Art. 66 del PDD | Palenques; Afrocolombianos; Indígenas; Rrom Gitanos; Raizales, Otras formas organizativas indígenas y Emberas | Objetivo 5. Consolidar modelos de gestión, desarrollando capacidades del talento humano y optimizando los recursos tecnológicos, físicos y financieros para dar respuesta eficaz a las necesidades de la ciudadanía y grupos de valor. | Espacios de encuentro | Mixto | Sin definir | SI | Ejecución o Implementación ón Participativa | Ejecución participativa | 2024-03-01 | 2024-11-30 | Áreas Misionales. Apoya consolidación y organización de evidencias Oficina Asesora de Planeación | atencionalciudadano@fuga.gov.co |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
14 |  | Seguimiento y Evaluación de la estrategia de participación ciudadana | Seguimiento a la ejecución de la estrategia de participación ciudadana | Otro | Presentar resultados y avances de la ejecución del Plan de Participación ciudadana estrategia de diálogos ciudadanos y rendición de cuentas al comité de dirección como insumo de mejoramiento organizacional | Presentación de avances del Plan de Participación Ciudadana en comité de dirección (Si=100%; no =0) | 1 | Una (1) Presentación en comité de dirección con el informe de resultados y avances de la ejecución del plan de Participación Ciudadana | NA | Equipo Directivo | Objetivo 5. Consolidar modelos de gestión, desarrollando capacidades del talento humano y optimizando los recursos tecnológicos, físicos y financieros para dar respuesta eficaz a las necesidades de la ciudadanía y grupos de valor. | Reunión de comité directivo | Presencial | Sala de Juntas FUGA | NA | Participación en la información | Seguimiento y evaluación participativa | 2024-09-01 | 2024-11-30 | Oficina Asesora de Planeación | atencionalciudadano@fuga.gov.co |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
15 |  | Seguimiento y Evaluación de la estrategia de participación ciudadana | Divulgación interna de los avances de la ejecución de la estrategia y plan de participación ciudadana | Otro | Socializar internamente los avances de la ejecución del Plan de Participación ciudadana, estrategia de diálogos ciudadanos y rendición de cuentas mediante canales internos de comunicación de la entidad | Socialización interna de avances a través de publicación en canales internos de comunicación (Si=100%; no =0) | 1 | Una (1) publicación en canales internos de comunicación donde se informa sobre los avances del equipo de gestores de participación ciudadana a los demás servidores de la FUGA | NA | Funcionarios y contratistas FUGA | Objetivo 5. Consolidar modelos de gestión, desarrollando capacidades del talento humano y optimizando los recursos tecnológicos, físicos y financieros para dar respuesta eficaz a las necesidades de la ciudadanía y grupos de valor. | NA | Virtual | Intranet / Correo Institucional | NA | Control y evaluación | Seguimiento y evaluación participativa | 2024-09-01 | 2024-11-30 | Equipo de comunicaciones apoyan Gestores de Participación de las áreas | atencionalciudadano@fuga.gov.co |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
16 |  | Seguimiento y Evaluación de la estrategia de participación ciudadana | Evaluación de la estrategia de participación ciudadana | Otro | Elaborar un informe de seguimiento y resultados del ejercicio de participación ciudadana 2024 | Un informe de Participación Ciudadana realizado (Si=100%; no =0) | 1 | Un (1) Informe de participación ciudadana elaborado que incluye la ejecución de la Estrategia de Diálogos ciudadanos de la FUGA según los requerimientos MIPG. | NA | Ciudadanía | Objetivo 5. Consolidar modelos de gestión, desarrollando capacidades del talento humano y optimizando los recursos tecnológicos, físicos y financieros para dar respuesta eficaz a las necesidades de la ciudadanía y grupos de valor. | NA | Virtual | Página web | NA | Control y evaluación | Seguimiento y evaluación participativa | 2024-12-01 | 2024-12-31 | Oficina Asesora de Planeación | atencionalciudadano@fuga.gov.co |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
Nota: La Estrategia de Rendición de Cuentas se articula con este plan de participación ciudadana. Y este plan materializa la Estrategia de Participación ciudadana.

## Hoja2 (hidden)
Al ciudadano se le va a entregar información
Al ciudadano se le va a consultar
Al ciudadano se le va a permitir colaborar
Al ciudadano se le va a permitir controlar y evaluar
Al ciudadano se le va a permitir formular y definir
Un documento de diagnóstico
Un plan, programa, proyecto, presupuesto o servicio formulado
Un plan, programa, proyecto o servicio implementado
Un plan, programa, proyecto o servicio evaluado
Plan Nacional de Desarrollo
Plan Departamental de Desarrollo
Plan Municipal/Distrital de Desarrollo
Plan Sectorial
Plan Cuatrienal
Plan de Acción
Plan de compras
Plan de Manejo Ambiental
Plan de Ordenamiento territorial
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ­ PETI
Plan/Estrategia de Gestión del Conocimiento y la Innovación
Otro
Virtual
Presencial
Mixta
No aplica