## PROGRAMA DE TEPDC
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA 2024
Formulación del Programa -
Formato actualizado de acuerdo a los lineamientos de: Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP - La Ley 2195 de 2022 y Secretaría General Alcaldía Mayor de Bogotá - Documento Técnico Programas de Transparencia y Ética Pública del Distrito Capital - Diciembre 2022.

## PROGRAMA DE TEPDC - OBJETIVO
¿Qué es el Programa de Transparencia y Ética Pública? | Transparencia | 82
| Integridad | 9
El artículo 31 de la Ley 2195 de 2022 “Por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y se dictan otras disposiciones”, modificó el Artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 (Ley Anticorrupción), transformando el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC), en el Programa de Transparencia y Ética Pública. El Documento Técnico de Programas de Transparencia y Ética Pública del Distrito Capital, lo define como el “conjunto de acciones o iniciativas que se desarrollan para promover la transparencia, la ética, la integridad y la lucha contra la corrupción, desde el marco institucional y legal en el que se inscriben las entidades públicas distritales, y bajo una perspectiva de corresponsabilidad en la prevención, detección y sanción de actos asociados a la corrupción”. Está conformado por (3) ejes (Transparencia, Integridad y Monitoreo y Control) y nueve (9) componentes, cuyo objetivo es generar mecanismos que protejan a la administración de cometer actos de corrupción que vayan en contra de los fines esenciales del Estado. Estos son: 1. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información, 2. Rendición de Cuentas, 3. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano, 4. Racionalización de trámites, 5. Apertura de información y datos abiertos, 6. Participación e innovación en la gestión pública, 7. Promoción de la integridad y la ética pública, 8. Gestión de riesgos de corrupción – Mapas de riesgo y 9. Medidas de debida diligencia y prevención de lavado de activos. | Monitoreo y control | 14
Objetivo General: Promover la transparencia y mejorar la atención al ciudadano dentro de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño, con el propósito de dar cumplimiento a la Ley 1474 de 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública" y la Ley 2195 de 2022 "Por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y se dictan otras disposiciones", mediante la definición de actividades encaminadas a la lucha contra la corrupción. |  | 105
Alcance: El Programa de transparencia y ética pública de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño para la vigencia 2024, aplica para todos los procesos, y es de estricto cumplimiento para todos los servidores públicos y contratistas en el desarrollo de sus funciones y obligaciones, impactando positivamente en el servicio prestado a los grupos de valor y/o partes interesadas.

## ACTIVIDADES DEL PROGRAMA
|  | Programa de Transparencia y Ética Pública Fundación Gilberto Alzate Avendaño FUGA | [5 empty] | Código:
Versión:
Vigente desde:
Versión de la actualización del documento dentro de la vigencia: Junio XX del 2024 Versión 01
[11 empty] | PRIMER CUATRIMESTRE 2024 | [9 empty] | SEGUNDO CUATRIMESTRE 2024 | [9 empty] | TERCER CUATRIMESTRE 2024
EJE | COMPONENTE | SUBCOMPONENTE / PROGRAMA | COD. ACTIVIDAD | ACTIVIDADES | INDICADOR | META PRODUCTO | PROCESO RESPONSABLE (Lider de Actividad) | PROCESO DE APOYO Ó CORRESPONSABLE | FECHA INICIAL | FECHA FINAL | Primera Linea de Defensa |  |  |  | Segunda Linea de Defensa |  |  | Tercera Linea de Defensa |  |  | Primera Linea de Defensa |  |  |  | Segunda Linea de Defensa |  |  | Tercera Linea de Defensa |  |  | Primera Linea de Defensa |  |  |  | Segunda Linea de Defensa |  |  | Tercera Linea de Defensa |  |  | AVANCE TOTAL POR EJE | AVANCE TOTAL POR COMPONENTE | AVANCE TOTAL POR SUBCOMPONENTE
[11 empty] | Linea de Autocontrol |  |  |  | Linea de Monitoreo |  |  | Evaluación Idependiente |  |  | Linea de Autocontrol |  |  |  | Linea de Monitoreo |  |  | Evaluación Idependiente |  |  | Linea de Autocontrol |  |  |  | Linea de Monitoreo |  |  | Evaluación Idependiente
[11 empty] | Fecha Seguimiento | % Cumplimiento de la Actividad | Justificación de Avance | Observaciones (Si aplica) | Fecha Monitoreo | Estado | Recomendación | Fecha Evaluación | % Cumplimiento de la Actividad | Observación | Fecha Seguimiento | % Cumplimiento de la Actividad | Justificación de Avance | Observaciones (Si aplica) | Fecha Monitoreo | Estado | Recomendación | Fecha Evaluación | % Cumplimiento de la Actividad | Observación | Fecha Seguimiento | % Cumplimiento de la Actividad | Justificación de Avance | Observaciones (Si aplica) | Fecha Monitoreo | Estado | Recomendación | Fecha Evaluación | % Cumplimiento de la Actividad | Observación
TRANSPARENCIA | Componente 1: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | Lineamiento de transparencia activa | 1.1 | Mantener actualizada la información mínima requerida en página web que trata la Ley 1712 de 2014 - Transparencia | (# de requerimientos actualizados según ley 1712 de 2014/ Total de requerimientos )*100% | 100% Link de transparencia actualizado | Oficina Asesora de Planeación consolida reporte | Todos los procesos actualizan información de acuerdo al Esquema de Publicaciónd e la entidad | 2024-02-01 | 2024-12-15
|  | Lineamientos de transparencia pasiva | 2.1 | Incluir en la jornada de inducción y reinducción del Plan Institucional de Capacitación - PIC una sensibilización sobre Ley de Transparencia y derecho a la información dirigida a servidores públicos y contratistas de la entidad para comprender entre otros los lineamientos de transparencia activa y pasiva. | 1 Sensibilización realizada (si=100%; no=0) | 1 sensibilización realizada a servidores públicos y contratistas de la FUGA | Oficina Asesora de Planeación | Oficina Asesora de Planeación | 2024-07-01 | 2024-10-31
|  | Elaboración de instrumentos de gestión de información | 3.1 | Actualizar, publicar y socializar el Registro de Activos de Información | 1 Documento actualizado, socializado y publicado en la página de la FUGA y los portales web de Datos Abiertos (si=100%; no=0) | 1 Registro de Activos de Información actualizado, socializado y publicado en la página de la entidad y en los portales de Datos Abiertos | Gestión Documental Gestión Tecnológica | Gestión Documental Gestión Tecnológica | 2024-07-01 | 2024-11-30
|  |  | 3.2 | Actualizar, publicar, y socializar el Esquema de publicación de Información | 1 Esquema de publicación de la información actualizado, socializado y publicado en la página de la FUGA y los portales web de Datos (si=100%; no=0) | 1 Esquema de publicación de la información actualizado, socializado y publicado en la página de la entidad y en los portales de Datos Abiertos | Oficina Asesora de Planeación | Oficina Asesora de Planeación | 2024-05-01 | 2024-08-31
|  |  | 3.3 | Actualizar, publicar y socializar el Índice de Información Clasificada y Reservada conforme a lo estipulado en los artículos 6, 18, 19, 20 de la Ley 1712 de 2014 y artículo 5 decreto 103 de 2015. | 1 Índice de Información Clasificada y Reservada actualizado, socializado y publicado en la página de la FUGA y los portales web de Datos (si=100%; no=0) | 1 Índice de Información Clasificada y Reservada actualizado, socializado y publicado en la página de la entidad y en los portales de Datos Abiertos | Gestión Documental | Oficina Jurídica | 2024-07-01 | 2024-11-30
|  | Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Socialización de información de aceptación de la diferencia, población diversa y/o en condición de discapacidad. | 1 socialización realizada (si=100%; no=0) | 1 socialización realizada a servidores públicos de la FUGA | Subdirección de Gestión Corporativa - Servicio al Ciudadano Talento humano | Subdirección de Gestión Corporativa - Servicio al Ciudadano Talento humano | 2024-06-01 | 2024-09-01
|  | Monitoreo de Acceso a la Información Pública | 5.1 | Monitorear de manera cuatrimestral la Matriz de Cumplimiento y Sostenibilidad de la Ley transparencia. | (# de Monitoreos realizados/# de Monitoreos programados)*100% | 3 Monitoreos periódico cuatrimestral de la Matriz de Cumplimiento y Sostenibilidad de la Ley transparencia. | Oficina Asesora de Planeación | Oficina Asesora de Planeación | 2024-01-03 | 2024-01-16
[9 empty] | 2024-05-02 | 2024-05-16
[9 empty] | 2024-09-03 | 2024-09-13
| Componente 2: RENDICIÓN DE CUENTAS | Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Publicar los 3 informes de la cuenta anual de la Contraloría 2023 una vez cargados en SIVICOF | # de informes publicados/ 3 informes planeados para publicar | * 1 Balance Social * 1 Informe de Gestión y resultados * 1 Informe de Gestión de la Gerencia | Oficina Asesora de Planeación | Oficina Asesora de Planeación | 2024-02-01 | 2024-04-30
|  |  | 1.2 | Elaborar y publicar el Informe de gestión de logros de la FUGA vigencia 2024 para la Rendición de Cuentas cumpliendo con los requerimientos MIPG y la normativa vigente. Este informe se construye a partir de los insumos entregados por las áreas de la entidad de una manera comprensible para la ciudadania. | 1 Informe publicado (si=100%; no=0) | 1 informe de gestión para la rendición de cuentas publicado | Oficina Asesora de Planeación | Oficina Asesora de Planeación | 2024-09-01 | 2024-11-30
|  | Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Realizar un espacio de diálogo como Audiencia de Rendición de Cuentas Institucional. | 1 Audiencia pública realizada (Si: 100%; No:0) | 1 Audiencia de rendición de cuentas realizada | Oficina Asesora de Planeación y Comunicaciones | Oficina Asesora de Planeación y Comunicaciones | 2024-09-01 | 2024-12-30
|  | Responsabilidad en la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.1 | Realizar una encuesta para la definición de los temas a tratar en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas que se publica en la página web de la entidad | 1 Encuesta publicada (Si:100%; No: 0) | 1 Encuesta publicada para la identificación de temas de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | Oficina Asesora de Planeación | Comunicaciones | 2024-07-01 | 2024-11-30
|  |  | 3.2 | Realizar el registro de los compromisos adquiridos en los diálogos ciudadanos de los grupos de valor en el aplicativo COLIBRI de la Veeduría Distrital, socializados por las dependencias de la entidad a la Oficina Asesora de Planeación. | 100% (Total de compromisos registrados y con seguimiento/total de compromisos adquiridos)*100 | Registro de los compromisos adquiridos en los diálogos ciudadanos de los grupos de valor | Oficina Asesora de Planeación | Oficina Asesora de Planeación | 2024-07-01 | 2024-11-30
|  |  | 3.3 | Presentar un informe al Comité Institucional de Gestión y Desempeño sobre los resultados de las PQRS de la Entidad para la toma de decisiones | 1 Informes PQRS tendencias presentado en Comité Institucional de Gestión y Desempeño ( Si: 100%; No: 0) | Un (1) Informe presentado en Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | Subdirección de Gestión Corporativa -Servicio al Ciudadano | Subdirección de Gestión Corporativa -Servicio al Ciudadano | 2024-07-01 | 2024-08-21
|  | Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 | Elaborar el Documento Estrategia de Rendición de Cuentas con los atributos MIPG y publicarla en la página web | 1 Documento Estrategia de Rendición de Cuentas publicada (Si:100%; No: 0) | 1 Documento Estrategia de Rendición de Cuentas publicado en la página web | Oficina Asesora de Planeación | Oficina Asesora de Planeación | 2024-07-01 | 2024-09-30
|  |  | 4.2 | Dar respuesta a las preguntas realizadas por parte de la ciudadanía a la FUGA en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. Publicarlas en el marco del Informe de Evaluación de la Rendición de Cuentas. | Informe de Evaluación de la Rendición de Cuentas publicado con un capítulo con respuestas a las preguntas formuladas por la ciudadanía publicado (Si:100% ; No:0) | Responder al 100% de las preguntas realizadas por la ciudadanía en el Marco de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas y publicarlas en el Informe de Evaluación de Rendición de Cuentas. | Oficina Asesora de Planeación | Todos (desde su competencia) Oficina Asesora de Planeación | 2024-09-01 | 2024-12-31
|  |  | 4.3 | Publicar Informe de Evaluación de Rendición de Cuentas con las características exigidas por la norma y MIPG. | 1 Informe Publicado (si=100%; no=0) | 1 Informe de Evaluación de Rendición de Cuentas publicado en la página Web de la FUGA | Oficina Asesora de Planeación | Oficina Asesora de Planeación | 2024-11-01 | 2024-12-31
|  | Rendición de cuentas focalizada | 5.1 | Desarrollar un espacio de diálogo con un grupo de interés especifico desde las áreas misionales para fortalecer las necesidades de la ciudadania ante la rendición de cuentas | 1 espacio de dialogo realizado (Si: 100%; No:0) | Evidencias sobre un espacio de diálogo con un grupo de interés especifico desarrollado. | Áreas misionales | Áreas misionales Oficina Asesora de Planeación | 2024-07-01 | 2024-11-30
|  | Articulación Institucional a los Nodos de Rendición de Cuentas | 6.1 | Validar la pertinencia de participación como entidad adscrita al sector a los nodos de rendición de cuentas propuestas por la Secretaría de Cultura Recreación y Deporte | 1 mesa de trabajo para validación de pertinencia (Si: 100%; No:0) | 1 acta de reunión | Oficina Asesora de Planeación | Oficina Asesora de Planeación | 2024-07-01 | 2024-11-30
| Componente 3: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Presentar un informe al Comité Institucional de Gestión y Desempeño sobre los resultados de las PQRS de la Entidad para la toma de decisiones | 1 Informes PQRS tendencias presentado en Comité Institucional de Gestión y Desempeño ( Si: 100%; No: 0) | Un (1) Informe presentado en Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | Subdirección de Gestión Corporativa -Servicio al Ciudadano | Subdirección de Gestión Corporativa -Servicio al Ciudadano | 2024-07-01 | 2024-08-31
|  | Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Elaborar, presentar y publicar el informe semestral del Defensor del Ciudadano en los parámetros establecidos en la normatividad aplicable | (# de Informes del Defensor del ciudadano realizados, presentados y publicados /2 Informes del Defensor del ciudadano programados )*100% | 2 Informes del Defensor del Ciudadano (Primer informe en enero y el segundo en julio) | Subdirección de Gestión Corporativa - Servicio al Ciudadano | Subdirección de Gestión Corporativa -Servicio al Ciudadano | 2024-01-15 | 2024-03-31
[9 empty] | 2024-07-01 | 2024-09-30
|  |  | 2.2 | Elaborar dos informes consolidados de encuestas de satisfacción de acuerdo con la Guía para la medición de satisfacción de usuarios y socializar resultados al comité Directivo para la toma de decisiones. | 2 informes de sistematización de encuestas de satisfacción (si:80%; No=0) + Socialización al equipo directivo (Si:20% No:0) | 2 informes consolidados de medición de satisfacción y socializados con el equipo directivo | Servicio al Ciudadano - Subdirección de Gestión Corporativa consolida informes de Servicio al Ciudadano ; Subdirecciones Misionales y Oficina Asesora de Planeación | Servicio al Ciudadano - Subdirección de Gestión Corporativa consolida informes de Servicio al Ciudadano ; Subdirecciones Misionales y Oficina Asesora de Planeación | 2024-01-15 | 2024-03-31
[9 empty] | 2024-07-01 | 2024-09-30
|  | Talento Humano | 3.1 | Incluir en la jornada de inducción y reinducción del Plan Institucional de Capacitación - PIC una charla sobre el proceso de servicio al ciudadano, Socialización del Manual de servicio a la ciudadania, responsabilidades de los servidores publicos frente a los derechos de peticion y calidad de las respuestas. | Una (1) charla sobre el proceso de servicio al ciudadano realizada en el marco de la jornada de inducción y reinducción programada en el PIC (SI:100%; No:0) | Una charla sobre el proceso servicio al ciudadano para fortalecer los conocimiento sobre el tema en funcionarios y contratistas realizada en el marco de la jornada de inducción y reinducción | Subdirección de Gestión Corporativa -Servicio al Ciudadano | Subdirección de Gestión Corporativa -Servicio al Ciudadano | 2024-03-01 | 2024-05-30
|  | Normativo y procedimental | 3.2 | Actualizar y publicar dos veces al año el normograma | 2 normogramas actualizados y publicados en pagina web (Si: 100%; No:0) | 2 normogramas publicados en página web | Oficina Jurídica (Consolida Oficina Planeación) | Todas las áreas | 2024-06-01 | 2024-12-30
|  | Relacionamiento con el ciudadano | 3.3 | Realizar campañas informativas por las redes sociales para dar a conocer los canales de atención a la ciudadanía en la FUGA | (# de campañas informativas / 2 campañas informativas) | 2 campañas informativas en las redes sociales de la entidad | Subdirección de Gestión Corporativa - Servicio al Ciudadano Dirección General - Comunicaciones | Subdirección de Gestión Corporativa - Servicio al Ciudadano Dirección General - Comunicaciones | 2024-02-15 | 2024-11-30
|  | Análisis de la información de las denuncia de corrupción (enfoque de género) | 3.4 | Realizar informes mensuales sobre el cumplimiento de los términos legales para resolver peticiones, quejas, reclamos y solicitudes de información conforme al articulo 76 de la Ley 1474 de 2011 y a la Ley 1755 de 2015 | (# Informes de alertas elaborados y publicados/ # informes a elaborar (11)) *100% | 11 informes (100%) de seguimiento (1 mensual) | Subdirección de Gestión Corporativa - Servicio al Ciudadano | Subdirección de Gestión Corporativa - Servicio al Ciudadano | 2024-01-15 | 2024-11-30
|  |  | 3.5 | Actualizar la caracterización de usuarios de la FUGA bajo los requerimientos mínimos del DAFP. | 1 Documento con la caracterización de usuarios elaborado y aprobado (Si:100%; No:0) | 1 documento con la caracterización de usuarios elaborado y aprobado | Oficina Asesora de Planeación (Con los insumos de las áreas) | Oficina Asesora de Planeación (Con los insumos de las áreas) | 2024-07-01 | 2024-11-30
|  |  | 3.6 | Actualizar el registro de Inscripción legal de Bases de Datos, basados en la Implementación de la Ley 1581/2012 de acuerdo con el procedimiento de Registro y actualización base de datos personales ante la SIC (Si aplica) | (# de certificados generados / # de bases de datos registradas )*100% | 100% de los certificados resumen de los Registro de Bases de Datos expedido por Superintendencia de Industria y Comercio en el aplicativo dispuesto para tal fin | Gestión TICs- Subdirección de Gestión Corporativa | Gestión TICs- Subdirección de Gestión Corporativa | 2024-04-01 | 2024-10-30
| Componente 4: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES | Racionalización de Trámites | 4.1 | Activar en el formulario virtual una opción para el cargue de documentos al momento de generar la solicitud para participar en el préstamo y uso de las salas de exposición. | Una (1) formulario virtual con opción para el cargue de documentos (SI:100%; No:0) | Los artistas y ciudadanía interesados podrán enviar documentos adjuntos a la solicitud virtual para participar en el préstamo y uso de las salas de exposición. | Subdirección Artística y Cultural | Subdirección Artística y Cultural | 2024-02-01 | 2024-09-30
|  | Consulta Ciudadana para la mejora de experiencias de los usuarios | 4.2 | Elaborar un reporte sobre los resultados de las encuestas de evaluación de las experiencias de los usuarios de la OPA | 1 reporte sobre los resultados de las encuestas de evación de trámites | Reporte de los resultados de las encuestas de tramites OPAS | Subdirección Artística y Cultural | Subdirección Artística y Cultural | 2024-07-01 | 2024-12-30
| Componente 5: APERTURA DE INFORMACIÓN Y DATOS ABIERTOS | Entrega de información en lenguaje sencillo que de cuenta de la gestión institucional | 5.1 | Elaborar y socializar TIPS de lenguaje claro y transparente de acuerdo a los lineamientos internos de la entidad | 2 piezas gráficas al año (uno semestral) socializando por Redes Sociales | Elaborar Tips semestrales de uso de lenguaje claro / socializar semestralmente TIPS de uso de lenguaje claro. | Comunicaciones | Comunicaciones | 2024-07-01 | 2024-12-30
|  | Apertura de la información presupuestal institucional y de resultados | 5.2 | Mantener actualizado el Link de transparencia con la información presupuestal de la entidad correspondiente al ítem 4.1 Presupuesto general de ingresos, gastos e inversión y 4.2 - Ejecución presupuestal y estados financieros. | Informes publicados (SI:100%; No:0) | Link actualizado con la información correspondiente | Gestión Financiera- Subdirección de Gestión Corporativa | Gestión Financiera- Subdirección de Gestión Corporativa | 2024-07-01 | 2025-01-31
|  | Estandarización de datos abiertos para intercambio de información | 5.3 | Elaborar un documento de estandarización de datos abiertos para intercambio de información y publicarlo en el enlace de transparencia. | Documento actualizado (SI:100%; No:0) | Documento actualizado y publicado en transparencia - Datos abiertos | Oficina Asesora de Planeación | Oficina Asesora de Planeación | 2024-06-15 | 2024-07-30
| Componente 6: PARTICIPACIÓN E INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN PÚBLICA | Ciudadanía en la toma de decisiones públicas | 6.1 | Actualizar el micrositio de Colaboración e Innovación abierta de la página web incorporando los objetivos de los proyectos de inversión | 1 link de conoce, propone y prioriza actualizado en la pagina web de la entidad (Si: 100%; No:0) | Link actualizado con la información correspondiente en la sección de transparencia | Misionales y Comunicaciones | Misionales y Comunicaciones | 2024-07-01 | 2024-12-31
|  | Iniciativas de innovación por articulación institucional | 6.2 | Realizar mesas de trabajo con IBO (Laboratorio de Innovación Pública de Bogotá), para validar la inclusión en temas de innovación | 1 Acta de reunión | 1 acta de reunión | Oficina Asesora de Planeación | Oficina Asesora de Planeación | 2024-07-01 | 2025-01-31
|  | Redes de innovación pública | 6.3 | Participar en las actividades propuestas desde la Secretaría General, DAFP y SCRD, encaminadas a promover el desarrollo y la innovación. | # de participaciones realizadas en las actividades programadas / # de participaciones programadas (en las que sea invitada la entidad) | Capturas de pantalla y/o listados de asistencia y/o memorias de los eventos | Oficina Asesora de Planeación | Oficina Asesora de Planeación | 2024-07-01 | 2024-12-15
INTEGRIDAD | Componente 7: PROMOCIÓN DE LA INTEGRIDAD Y LA ÉTICA PÚBLICA | Programas Gestión de Integridad | 7.1 | Formular el Plan de acción del equipo de Gestores de Integridad, para la Vigencia 2024 | Un (1) plan de acción formulado.(si=100%; no=0) | 1 plan de acción. | Gestores de Integridad - Subdirección de Gestión Corporativa - Oficina Asesora de Planeación. | Gestores de Integridad - Subdirección de Gestión Corporativa - Oficina Asesora de Planeación. | 2024-02-01 | 2024-03-31
|  | Promoción de la integridad en las instituciones y grupos de interés | 7.2 | Divulgar por medio de los canales oficiales de comunicación el Código de Integridad adoptado por la entidad | (# De piezas divulgadas / # de piezas programadas)*100% | Una (1) pieza de divulgación semestral del código de integridad | Gestores de Integridad - Comunicaciones Internas | Gestores de Integridad - Comunicaciones Internas | 2024-03-01 | 2024-07-31
|  |  | 7.3 | Socializar y sensibilizar a los funcionarios, contratistas y jefes sobre la Guía de gestión de conflicto de Intereses de la FUGA. | 1 socialización realizada (si=100%; no=0) | 1 socialización de la guía de gestión de conflicto de Intereses de la FUGA | Talento Humano- Subdirección de Gestión Corporativa Oficina Jurídica Oficina de Control Interno Disciplinario | Talento Humano- Subdirección de Gestión Corporativa Oficina Jurídica Oficina de Control Interno Disciplinario | 2024-03-01 | 2024-06-01
|  | Participación en las estrategias distritales de Integridad | 7.4 | Aplicar un instrumento de evaluación sobre la adopción de los valores del código de integridad. | 1 Instrumento de evaluación aplicado. (Si:100% ; No:0) | 1 Instrumento aplicado en la vigencia. | Gestores de Integridad | Gestores de Integridad | 2024-08-01 | 2024-10-01
|  |  | 7.5 | Realizar la reunión de seguimiento a la implementación de la estrategia de gestión de conflicto de intereses y dejar como soporte un informe sobre el proceso de apropiación e impacto del Código de Integridad. Incluye la recolección de información por medio de encuesta aplicadas a los servidores y los insumos del reporte de evaluación de impacto y efectividad del componente de integridad de acuerdo con requerimientos MIPG y presentarlo ante Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Un (1) informe con el resultado y análisis sobre el proceso de apropiación e impacto del Código de Integridad. (Si=100%; No=0) | Un (1) informe sobre el proceso de apropiación e impacto del Código de Integridad con el resultado y análisis de la aplicación de las encuestas sobre el Código de Integridad; así como otras fuentes. | Gestores de Integridad -Talento Humano- Subdirección de Gestión Corporativa | Gestores de Integridad -Talento Humano- Subdirección de Gestión Corporativa | 2024-11-01 | 2024-11-01
|  | Gestión preventiva de conflicto de interés | 7.6 | Incluir en la semana de Inducción y reinducción una actividad para sensibilizar sobre los valores de integridad, el código de integridad institucional; y reforzar el significado que tiene ser servidor público (Deberes y responsabilidades de los servidores), sobre cohecho y soborno incluyendo información sobre el canal de denuncia de la entidad, y la ruta de denuncias que se debe seguir cuando exista un caso o sospecha de soborno. En esta debe participar la alta dirección. | 1 Actividad realizada (si=100%; no=0) | Una (1) Actividad de sensibilización | Gestores de Integridad Talento Humano- Subdirección de Gestión Corporativa | Gestores de Integridad Talento Humano- Subdirección de Gestión Corporativa | 2024-03-01 | 2024-05-30
|  | Gestión prácticas Antisoborno, Antifraude | 7.7 | Incluir en la semana de Inducción y reinducción una actividad para sensibilizar sobre cohecho y soborno incluyendo información sobre el canal de denuncia de la entidad, y la ruta de denuncias que se debe seguir cuando exista un caso o sospecha de soborno. En esta debe participar la alta dirección. | 1 Actividad realizada (si=100%; no=0) | Una (1) Actividad de sensibilización | Gestores de Integridad Talento Humano- Subdirección de Gestión Corporativa | Gestores de Integridad Talento Humano- Subdirección de Gestión Corporativa | 2024-03-01 | 2024-05-30
MONITOREO Y CONTROL | Componente 8: GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - MAPAS DE RIESGO | Política de Administración de Riesgos | 8.1 | Revisar la Política de Gestión del riesgos y de ser necesario, actualizarla, contemplando cambios en las Metodologías vigentes (DAFP y entidades emisoras de políticas de gestión). | Política de Gestión del riesgos actualizada. En caso de no actualizarla evidencia de reunión donde se determina y justifica la no actualización (Si:1 No:0) | 1 Política de Gestión del riesgos revisada y/o actualizada(si aplica) | Profesionales apoyo MIPG y SIG - Oficina Asesora de Planeación | Profesionales apoyo MIPG y SIG - Oficina Asesora de Planeación | 2024-05-01 | 2024-10-31
|  | Construcción del mapa de riesgo anticorrupción (Incluidos los riesgos de lavado de activos) | 8.2 | Revisar, actualizar y/o identificar los riesgos de corrupción en todas su etapas | Fichas de riesgos documentadas (si=100%; no=0) | Fichas de riesgos de corrupción consolidadas | Oficina Asesora de Planeación / Lideres de proceso | Oficina Asesora de Planeación / Lideres de proceso | 2024-01-15 | 2024-01-31
|  |  | 8.3 | Aprobar el Mapa de riesgos de corrupción | 1 Mapa de riesgos de corrupción aprobado (si=100%; no=0) | 1 Mapa de riesgos de corrupción aprobado en comité directivo | Oficina Asesora de Planeación | Oficina Asesora de Planeación | 2024-01-15 | 2024-01-31
|  | Consulta y divulgación | 8.4 | Publicar Mapa de riesgos de corrupción en la intranet y página web en conjunto con el PAAC | 1 Mapa de riesgos de corrupción publicado (si=100%; no=0) | 1 mapa de riesgos publicado en página web | Oficina Asesora de Planeación | Oficina Asesora de Planeación | 2024-01-15 | 2024-01-31
|  |  | 8.5 | Divulgar los avances en la gestión de riesgos de corrupción de la entidad a la ciudadanía en la página web de la entidad | 1 Publicación de avances en la gestión de riesgos de corrupción publicado (si=100%; no=0) | 1 publicación de divulgación de avances en la gestión de riesgos de corrupción para conocimiento y consulta de la ciudadanía en página web de la entidad | Oficina Asesora de Planeación | Oficina Asesora de Planeación | 2024-07-01 | 2024-09-30
|  | Monitoreo y revisión | 8.6 | Monitorear el mapa de riesgos de corrupción vigente de acuerdo con la Política de Gestión de Riesgos de la Entidad. | (# de monitoreos realizados / # monitoreos programados) x 100% | 3 monitoreos (100%) al mapa de riesgos de corrupción vigente | Oficina Asesora de Planeación | Oficina Asesora de Planeación | 2024-01-03 | 2024-01-05
|  |  | 8.7 | [5 empty] | 2024-03-27 | 2024-05-10
|  |  | 8.8 | [5 empty] | 2024-06-26 | 2024-09-10
|  |  | 8.9 | Presentar en Comité Directivo avances en la gestión de riesgos y recomendaciones para toma de decisiones | (# de presentaciones realizadas / # de presentaciones programadas) x100% | 2 Presentaciones sobre los avances en la gestión del riesgo socializadas en el Comité Directivo | Oficina Asesora de Planeación | Oficina Asesora de Planeación | 2024-01-03 | 2024-06-30
|  |  | 8.10 | [5 empty] | 2024-07-01 | 2024-12-30
|  |  | 8.11 | Presentar al comité directivo el monitoreo al plan SARLAFT 2024 | (# de presentaciones realizadas / # de presentaciones programadas) x100% | 2 Presentaciones sobre los avances en la gestión del plan SARLAFT socializadas en el Comité Directivo | Oficina Asesora de Planeación | Oficina Asesora de Planeación | 2024-01-15 | 2024-06-30
|  |  | 8.12 | [5 empty] | 2024-07-01 | 2024-12-30
|  | Seguimiento | 8.13 | Realizar seguimiento periódico al Mapa de riesgos de corrupción vigente de Acuerdo con el Estatuto Anticorrupción | (# de seguimientos realizados / # de seguimientos programados) x100% | 3 Seguimientos (100%) al Mapa de riesgos de corrupción vigente | Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno | 2024-01-03 | 2024-01-16
|  |  | 8.14 | [5 empty] | 2024-05-02 | 2024-05-16
|  |  | 8.15 | [5 empty] | 2024-09-03 | 2024-09-16
| Componente 9: MEDIDAS DE DEBIDA DILIGENCIA Y PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS | Adecuación institucional para cumplir con la debida diligencia | 9.1 | Diseñar una ruta de aplicación de la debida diligencia para la implementación del SARLAFT | 1 Ruta de debida diligencia (si=100%; no=0) | 1 Ruta de debida diligencia publicada en la intranet y pagina web de la entidad | Oficina Asesora de Planeación | Oficina Asesora de Planeación | 2024-06-15 | 2024-12-15
|  | Construcción del plan de trabajo para adaptar y/o desarrollar la debida diligencia | 9.2 | Actualizar el Plan de trabajo SARLAFT y presentarlo al comité directivo 2024 | 1 Plan de trabajo de SARLAFT actualizado y socializado (si=100%; no=0) | 1 Plan de trabajo SARLAFT actualizado y socializado al comité directivo | Oficina Asesora de Planeación | Oficina Asesora de Planeación | 2024-07-01 | 2024-12-15
|  | Gestión de la debida diligencia | 9.3 | Socializar la ruta de debida diligencia a los líderes y/o sus delegados de procesos | 1 socialización sobre la ruta de debida diligenicia (si=100%; no=0) | 1 socialización sobre la ruta de debida diligenicia | Oficina Asesora de Planeación | Oficina Asesora de Planeación | 2024-08-01 | 2024-12-15
<
Note on E23: Usuario: Traido de Atencón al Ciudadano
Note on E42: Usuario: Para ver con comunicaciones
Note on E45: Usuario: Ver con Charles
Note on E46: Usuario: Ver con Charles
Note on E47: Usuario: copiado y pegago, validar

## CONTROL DE CAMBIOS
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA 2024
Fundación Gilberto Alzate Avendaño FUGA
VIGENCIA PROGRAMA 2024
CONTROL DE CAMBIOS DE REGISTROS VIGENCIA 2024
VERSIÓN | RESPONSABLE | FECHA | CAMBIO REALIZADO
EJE No. 1. TRANSPARENCIA
EJE No. 2. INTEGRIDAD
EJE No. 3. MONITOREO Y CONTROL