## MIPG V30 2020 2024
[10 empty] | Proceso | [12 empty] | Gestión de Mejora
[10 empty] | Documento | [12 empty] | Formato Plan Implementación y Sostenibilidad MIPG |  |  |  |  | Código |  | GM -FT-11
Objetivo del Plan Equipo SIG |  |  | Establecer las acciones generales a desarrollar por la Entidad, para la implementación progresiva del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG en articulación con el Sistema de Gestión
Vigencia |  |  | 2019-2024
FASE IMPLEMENTACIÓN
|  |  | Políticas de gestión y desempeño institucional | [27 empty] | CUMPLIMIENTO |  | SEGUIMIENTO
Nro. | Fuente | Lineamiento | Gestión Estratégica del Talento Humano | Integridad | Planeación Institucional | Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto | Compras y Contratación Pública | Fortalecimiento Institucional y simplificación de procesos | Gobierno digital | Seguridad digital | Defensa Jurídica | Mejora Normativa | Servicio al Ciudadano | Racionalización de trámites | Participación ciudadana | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Gestión Documental | Gestión de la Información Estadística | Transparencia, acceso a la información pública y la lucha contra la corrupción | Gestión del Conocimiento y la innovación | Control Interno | VARIABLES | PRODUCTO | ATRIBUTOS DEL PRODUCTO | FRECUENCIA | IMPLMENTACION i SOSTENIBILIDAD S | Año | fecha | AREA RESPONSABLE | Profesional a cargo | SI=100% P= 80% con observaciones | NO | EVIDENCIA
400 | Servicio al Ciudadano Gestión Documental Transparencia y Acceso a la Información Participación Ciudadana | 3 Gestión con valores para el resultado 5 Información y Comunicación |  | x |  | x |  | x | x | x |  |  | x |  | x |  | x |  | x |  |  | Atención incluyente y accesibilidad | Información publicada en Web en formato accesible para personas en condición de discapacidad | Generado a partir del diagnóstico ya realizado y de acuerdo a los recursos técnicos y económicos que tiene la entidad para su cumplimiento. Formato digital PDF/A ((PDF/A-1b o PDF/A1a) | EVENTUAL POR NECESIDAD NORMATIVA | I | 2024 | 2024-12-15 | CORPORATIVA - ATENCIÓN AL CIUDADANO / COMUNICACIONES | Profesional Atención al Ciudadano Profesional Comunicaciones
423 | Servicio al Ciudadano | 3 Gestión con valores para el resultado 5 Información y Comunicación |  | x |  | x |  | x | x |  |  |  | x |  | x | [5 empty] | x | Protección de datos personales | Planificación, Análisis, Diseño y consecución de recursos para adquirir y/o desarrollar software que permita Reporte del aplicativo de tratamiento de datos FUGA | Con los mecanismos de control de acceso, que garanticen las condiciones de seguridad para impedir su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento. - con el estado de la supresión de los datos personales una vez cumplida la finalidad del tratamiento de los mismos Y soportado en los consentimientos de los usuarios | ANUAL | I | 2024 | 2024-11-30 | CORPORATIVA - SISTEMAS | Profesional Apoyo Sistemas
617 | Gobierno Digital | 3 Gestión con valores para el resultado 5 Información y Comunicación |  | x |  | x |  | x | x |  |  |  | x |  | x | [6 empty] | TIC para Servicios - Indicadores de Proceso Logro: Información | Planificación, Análisis, Diseño y consecución de recursos para adquirir y/o desarrollar Estándar GEL-XML | En los servicios para el intercambio de información con otras entidades | ANUAL | I | 2024 | 2024-12-15 | CORPORATIVA - SISTEMAS | Profesional Apoyo Sistemas
627 | Gobierno Digital Transparencia y Acceso a la información | 3 Gestión con valores para el resultado 5 Información y Comunicación |  | x |  | x |  | x | x |  |  |  | x |  | x |  |  |  | x |  |  | TIC para Servicios - Indicadores de Proceso Logro: Sistemas de Información | Elaborar Plan de aseguramiento de la calidad del ciclo de vida de los sistemas de información | Elaborado, y aprobado por el lider de política, que incluya: a. criterios funcionales y no funcionales documentados b. el proceso de construcción de software que incluya planeación, diseño, desarrollo, pruebas, puesta en producción y mantenimiento y contenga: Metodologías para el diseño, desarrollo, implementación y despliegue de los sistemas de información. - actividades para la gestión del control de cambios sobre los sistemas de información. - Mantenimientos preventivos y correctivos sobre los sistemas de información. - Ambientes de pruebas y producción independientes, para asegurar la correcta funcionalidad de los sistemas de información. - Visitas de despliegue, conectividad y almacenamiento de la arquitectura de infraestructura de TI de la entidad. c .la definición y aplicación de una guía de estilo en el desarrollo de sus sistemas de información e incorpora especificaciones y lineamientos de usabilidad definidos por el MinTIC. d. funcionalidades de accesibilidad que indica la Política de gobierno Digital, en los sistemas de información de acuerdo con la caracterización de usuarios. | ANUAL | I | 2024 | 2024-10-30 | CORPORATIVA - SISTEMAS | Profesional Apoyo Sistemas
631 | Gobierno Digital | 3 Gestión con valores para el resultado |  | x |  | x |  | x | x |  |  |  | x |  | x | [6 empty] | TIC para Servicios - Indicadores de Proceso Logro: Servicios Tecnológicos | Elaborar metodología que permita generar la adecuada evaluación de alternativas de solución y/o tendencias tecnológicas | Aplicadas para la adquisición de servicios y/o soluciones de TI | ANUAL | I | 2024 | 2024-10-30 | CORPORATIVA - SISTEMAS | Profesional Apoyo Sistemas
643 | Gobierno Digital | 3 Gestión con valores para el resultado 5 Información y Comunicación |  | x |  | x |  | x | x |  |  |  | x |  | x | [6 empty] | TIC para Servicios - Indicador de Proceso Logro: Capacidades Institucionales | Automatización de procesos y/o procedimientos, desde la perspectiva funcional | Implementada con: a. Mejorar los tiempos de respuestab Reducir costos operacionales c Mejorar la disponibilidad de sus servicios d Mejorar la satisfacción de los ciudadanos e Mejorar la satisfacción de los usuarios internos Asociados a Pandora y CULTURED | ANUAL | S | 2024 | 2024-11-15 | CORPORATIVA - SISTEMAS PLANEACION | Profesional Apoyo Sistemas Profesionales Apoyo SIG- Tramites y/o Opas Profesional Apoyo G. Conocimiento
999 | Atención al ciudadano | 3 Gestión con valores para el resultado 5 Información y Comunicación |  | x |  |  |  | x |  |  |  |  | x |  | x | [7 empty] | Capacitación de los responsables de redes sociales para la atención adecuada y efectiva a la ciudadanía | Socialización del protocolo de atención en redes sociales del Manual de Atención a la Ciudadanía de la FUGA (En relación con la pregunta 98 de FURAG) | ANUAL | I | 2024 | 2024-06-30 | CORPORATIVA - ATENCIÓN AL CIUDADANO / COMUNICACIONES | Profesional Atención al Ciudadano, community Manager redes FUGA-BRONX
1000 | Comunicaciones | 3 Gestión con valores para el resultado 5 Información y Comunicación |  | x |  |  |  | x |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | x |  |  |  | Plan Estratégico de Comunicaciones | Documento actualizado, aprobado y publicado, con la integración de actividades permanentes que fortalezcan la comunicación interna y externa. | ANUAL | I | 2024 | 2024-12-15 | COMUNICACIONES | Profesional lider del equipo de comunicaciones - profesional apoyo comunicaciones internas
1001 | Comunicaciones | 3 Gestión con valores para el resultado 5 Información y Comunicación |  | x |  |  |  | x |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | x |  |  |  | Instrumento de medición de la interacción con la ciudadanía a través de redes sociales | Diagnóstico de la interacción con la ciudadanía, que incluya el análisis de las métricas de redes sociales (seguidores e interacciones) que permita tomar acciones para la mejora continua. | ANUAL | I | 2024 | 2024-12-15 | COMUNICACIONES | Profesional apoyo comunicaciones internas
1002 | Comunicaciones | 5 Gestión con valores para el resultado 5 Información y Comunicación |  | x |  |  |  | x |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | x |  |  |  | Instrumento de medición de la gestión de comunicaciones internas | Aplicación de un instrumento de medición de la gestión de comunicación interna, que permita medir el conocimiento sobre Plataforma estratégica y cultural organizacional, las instancias y mecanismos de comunicación y participación (En relación con la pregunta 413 de FURAG) con análisis para la toma de decisiones | ANUAL | I | 2024 | 2024-12-15 | COMUNICACIONES | Profesional lider del equipo de comunicaciones
1003 | Planeación | 6 Gestión del conocimiento y la innovación |  |  | x |  |  |  | x | x | [9 empty] | x |  |  | Plan de acción de gestión del conocimiento | Elaborar, implementar y evaluar un programa de gestión del conocimiento articulado con la planeación estratégica de la entidad. | ANUAL | I | 2024 | 2024-12-15 | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | Profesional OAP Apoyo GESCO+I y GIEstadística
1004 | Planeación | 6 Gestión del conocimiento y la innovación |  |  | x |  |  |  | x | x | [7 empty] | x |  |  |  |  | Plan de acción Política de Gestión de la información Estadística | Con Actividad, responsable y programación de ejecución Aprobado por el líder de política y/o proceso y socializado en el comité directivo | ANUAL | I | 2024 | 2024-03-30 | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | Profesional OAP Apoyo GESCO+I y GIEstadística
1005 | Gobierno Digital | 3 Gestión con valores para el resultado 5 Información y Comunicación |  |  | x |  |  |  | x | x | [12 empty] | Diseñar metodología Arquitectura Empresarial | Definir roles necesarios para implementar el proceso de Arquitectura Empresarial en la entidad contar con repositorio para almacenar los ejercicios de Arquitectura Empresarial | ANUAL | I | 2024 | 2024-11-30 | CORPORATIVA - SISTEMAS PLANEACION | Profesional OAP Apoyo GESCO+I y GIEstadística y Profesional de Sistemas
1006 | Planeación | 2 Direccionamiento estratégico y planeación 3 Gestión con valores para el resultado |  |  | x | x | [9 empty] | x |  |  |  |  | x |  | Plataforma estratégica de entidad | Actualizada, socializada y formalizada en acto administrativo, en articulación con el nuevo Plan de Desarrollo Distrital y lineamientos MIPG | ANUAL | S | 2024 | 2024-12-15 | TODOS LOS PROCESOS | Todos los jefes de área Gestores SIG
1007 | Planeación | 2 Direccionamiento estratégico y planeación 3 Gestión con valores para el resultado | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | Actividades asociadas a cada una de las políticas del MIPG | Acorde con los lineamientos dados por el DAFP y análisis de resultados de la evaluación anterior, con el fin de promover la mejora continua de la gestión de la políticas MIPG en la entidad | EVENTUAL | I | 2024 | 2024-07-30 | TODOS LOS PROCESOS | Todos los jefes de área Gestores SIG
1008 | Talento Humano | 1 Talento Humano- FURAG | x | x |  | x | [12 empty] | x |  | x |  | Proceso de Talento Humano - Formalización de empleo público | Presentar al nuevo Comité Directivo el resultado del estudio de cargas realizado en 2023, para la toma de decisiones | EVENTUAL POR NECESIDAD NORMATIVA | I | 2024 | 2024-04-30 | CORPORATIVA - TALENTO HUMANO | Profesional Talento Humano
1010 | Atención al ciudadano | 3 Gestión con valores para el resultado 5 Información y Comunicación |  | x | [8 empty] | x |  | x | [7 empty] | Planeación de la estrategia anual de servicio o relacionamiento con la ciudadanía | Realizar el autodiagnóstico para conocer el estado actual y la inclusión del nuevo modelo de relacionamiento con la ciudadanía en los diferentes planes institucionales que se requieren articular para dar cumplimiento al mismo. (PAAC, participación, racionalización trámites, PIC etc); teniendo en cuenta como insumos los resultados de los diferentes informes, instrumentos, y lineamientos dados, y presentarlo al equipo directivo para su conocimiento y toma de decisiones. | EVENTUAL POR NECESIDAD | I | 2024 | 2024-07-30 | CORPORATIVA - ATENCION CIUDADANO | Profesional Atención al Ciudadano
1011 | Atención al ciudadano | 3 Gestión con valores para el resultado 5 Información y Comunicación |  | x | [8 empty] | x |  | x | [7 empty] | Acciones de lenguaje claro incluidas en la estrategia anual de servicio o relacionamiento con la ciudadanía. | Realizar la traducción en lenguaje claro de la información relacionada con la OPA en articulación con la Veeduría distrital. | ANUAL | I | 2024 | 2024-12-15 | CORPORATIVA - ATENCION CIUDADANO | Profesional Atención al Ciudadano
1012 | Atención al ciudadano | 3 Gestión con valores para el resultado 5 Información y Comunicación |  | x | [8 empty] | x |  | x | [7 empty] | Acciones de seguimiento periódico a la información obtenida en el marco de la evaluación de la experiencia ciudadana | Identificar y documentar las buenas prácticas de servicio y relacionamiento con la ciudadanía ,relacionándolas en el Informe del defensor de la ciudadanía | DE ACUERDO CON LA PERIODICIDAD DEL INFORME DEL DEFENSOR | I | 2024 | 2024-08-30 | CORPORATIVA - ATENCION CIUDADANO | Profesional Atención al Ciudadano
1013 | Atención al ciudadano | 3 Gestión con valores para el resultado 5 Información y Comunicación |  | x | [8 empty] | x |  | x | [7 empty] | Señalización inclusiva | Realizar mejoras en la señalización inclusiva (ej: ruta de evacuación), de acuerdo a los recursos presupuestales disponibles en la vigencia | EVENTUAL POR NECESIDAD | I | 2024 | 2024-11-30 | CORPORATIVA - ATENCION CIUDADANO | Profesional Atención al Ciudadano
|  | CONVENCIONES | [5 empty] | Descripción | [14 empty] | CONTROL DE CAMBIOS
|  | Productos en texto azul | [5 empty] | Productos incumplidos en vigencias anteriores | [14 empty] | Elaborado y revisado por: | Aprobado y Descripción de la modificación | Versión
|  | Fechas con celda resaltada en azul | [5 empty] | Productos sostenibles Y/O con oportunidades de mejora en su implementación. | [14 empty] | Vo. Bo. :Sonia Córdoba Alvarado / Jefe Oficina Asesora Planeación Consolidado por: Alba Cristina Rojas / Contratista Oficina Asesora Planeación | Comité Directivo 30ene2019- Versión programada en formato plan operativo integral | V.1
|  | Celdas resaltadas en color rosa | [5 empty] | Semaforización Furag 2019 . Resultado Menor al 40% | [14 empty] | Vo. Bo. :Sonia Córdoba Alvarado / Jefe Oficina Asesora Planeación Consolidado por: Alba Cristina Rojas / Contratista Oficina Asesora Planeación | Comité Directivo 28 Mayo 2019. Formulación inicial con estructura del autodiagnóstico DAFP- nueva herramienta | V.2
|  | Celdas resaltadas en color naranja | [5 empty] | Semaforización Furag 2019 . Resultado Menor al 50% | [14 empty] | Vo. Bo. :Sonia Córdoba Alvarado / Jefe Oficina Asesora Planeación Consolidado por: Alba Cristina Rojas / Contratista Oficina Asesora Planeación | Comité Directivo 25 Julio2019. Modificación aplicada a la Fase III Implementación, con la reprogramación de 13 actividades con ID 81, 100, 101, 103,128, 175, 230, 411, 696, 715, 839, 881, 939. | V. 3
|  | Celdas resaltadas en color amarillo | [5 empty] | Semaforización Furag 2019 . Resultado Menor al 60% | [14 empty] | Vo. Bo. :Sonia Córdoba Alvarado / Jefe Oficina Asesora Planeación Consolidado por: Alba Cristina Rojas / Contratista Oficina Asesora Planeación | Comité Directivo 23sep2019. Modificación aplicada a la programación de los productos asociados a la Política de Gestión de Conocimiento e Innovación, para 49 productos ubicados entre ID 790 a 838. La modificación se origina en la actualización del Plan Estratégico Institucional aprobada por la Dirección el 5sep 2019, sobre al objetivo estructural de gestión del conocimiento e innovación,” Operar a través de un modelo de innovación y conocimiento, liderado por la Subdirección Corporativa , con la nueva estrategia “Implementar el Plan de Trabajo – Política de Gestión de Conocimiento e Innovación” | V. 4
|  | X | [5 empty] | Dato conteo Indicador Proceso GM - SCI | [14 empty] | Vo. Bo. :Sonia Córdoba Alvarado / Jefe Oficina Asesora Planeación Consolidado por: Alba Cristina Rojas / Contratista Oficina Asesora Planeación | Comité Directivo 13nov2019. Modificación aplicada a la programación de 65 productos asociados a la Política de Gestión de Talento Humano , Gobierno Digital , Transparencia, Participación Ciudadana y Planeación Institucional, de acuerdo a memorandos 20192000030653 del 22oct2019 y 20192800032483 del 8nov2019 de la Sub Corporativa y solicitud de la Oficina asesora de Planeación del 12nov2019 | V. 5
|  | X | [5 empty] | Productos articulados con Informe Pormenorizado MECI SCI permanentes e identificados en nueva version mipg 2021 | [14 empty] | Vo. Bo. :Luis Fernando Mejía Castro / Jefe Oficina Asesora Planeación Consolidado por: Alba Cristina Rojas / Contratista Oficina Asesora Planeación | Comité Directivo 30marzo 2020: Optimización de plan con agrupación de productos pendientes de implementación. Programación de actividades de sostenibilidad con oportunidades de mejora. Se optimiza, el plan en un 71% de las líneas programadas, pasando de 994 productos a 268 líneas distribuidas así : 2020 ( 156) y 2021 (112) | V.6
[23 empty] | Vo. Bo. :Luis Fernando Mejía Castro / Jefe Oficina Asesora Planeación Consolidado por: Alba Cristina Rojas / Contratista Oficina Asesora Planeación | Comité Directivo 29sep2020. Aprueba reprogramación del Plan en 113 ID a cargo de la Subdirección Corporativa con 108 productos (Ofeo20202000026043) , Oficina Asesora de Planeación 3 y Oficina de Control Interno 2 para las vigencias 2020, 2021, 2022, y 2023. Todos relacionados a continuación: 10;13;16;17;19;24;28;36;38;41;47;48;49;52;53;54;58;59;61;62;63;65;66;112;113;142;149;156;158;162;164;168;169;170;171;173;178;186;226;391;397;399;400;401;402;403;404;407;408;419;423;426;428;429;430;433;434;437;439;440;446;447;478;532;572;589;593;600;607;616;617;618;619;625;627;628;629;630;631;639;640;643;645;649;658;660;665;701;702;703;709;715;718;719;725;754;757;758;761;769;771;776;780;782;785;787;788;789;842;844;862;870;887 | V. 7
[23 empty] | Vo. Bo. :Luis Fernando Mejía Castro / Jefe Oficina Asesora Planeación Consolidado por: Alba Cristina Rojas / Contratista Oficina Asesora Planeación | Comité Directivo 16-17dic2020 . Aprueba reprogramación del Plan en 9 productos, sobre los ID 185, 189, 341, 677, 681, 772, y 799 de la Oficina Asesora de Planeación, relacionados con las políticas MIPG: Direccionamiento Estratégico, Evaluación de Resultados, Control Interno y Gestión del Conocimiento; y los ID 269 y 289 de oficina Asesora Jurídica, relacionados con la política MIPG de Defensa Jurídica. | V. 8
[23 empty] | Vo. Bo. :Luis Fernando Mejía Castro / Jefe Oficina Asesora Planeación Consolidado por: Alba Cristina Rojas / Contratista Oficina Asesora Planeación | Comité Directivo 28Ene2021 . Aprueba reprogramación del Plan en 77 productos (Sub Corporativa 43 y Planeación 36 ) sobre productos con cumplimiento parcial o incumplidos del 2020, productos identificados como sostenibles , y productos que por disponibilidad de recursos y capacidad operativa requieren plazo para su implementación. (ID 13; 16; 20; 21; 24; 30; 52; 59; 147; 156; 178; 184; 185; 186; 226; 230; 391; 423; 448; 468; 473; 474; 478; 479; 506; 516; 517; 518; 519; 520; 521; 526; 532; 536; 544; 546; 611; 613; 614; 615; 644; 671; 680; 681; 693; 701; 702; 708; 709; 715; 718; 719; 720; 722; 725; 754; 757; 758; 761; 769; 771; 772; 781; 782; 784; 786; 797; 840; 841; 844; 862; 895; 189; 229; 229; 871; 906) | V. 9
[23 empty] | Vo. Bo. :Luis Fernando Mejía Castro / Jefe Oficina Asesora Planeación Consolidado por: Alba Cristina Rojas / Contratista Oficina Asesora Planeación | La Subdirección de Gestión Corporativa mediante e Orfeo 20212000030963 del 16abr2021 solicita reprogramación de ID 47 y 173, en respuesta a las recomendaciones del informe de monitoreo del Plan MIPG Itrim2021. Se actualizan las fechas por autorización del Jefe de la Oficina Asesora de Planeación. | V. 10
[23 empty] | Vo. Bo. :Luis Fernando Mejía Castro / Jefe Oficina Asesora Planeación Consolidado por: Alba Cristina Rojas / Contratista Oficina Asesora Planeación | Comité Directivo del 27may2021: La Subdirección de Gestión Corporativa mediante Orfeo 20212000039413; 20212000039623 solicita reprogramación de los ID 48, 419, 703, 709, 743, 776, 780, 781 ; igualmente, la Oficina de Planeación solicita la reprogramación del ID 189. | V. 11
[23 empty] | Vo. Bo. :Luis Fernando Mejía Castro / Jefe Oficina Asesora Planeación Consolidado por: Alba Cristina Rojas / Contratista Oficina Asesora Planeación | Comunicaciones mediante correo del 23jun2021solicita reprogramación de ID 625 justificada y aprobada por Jefe Oficina Asesora de Planeación | V. 12
[23 empty] | Vo. Bo. :Luis Fernando Mejía Castro / Jefe Oficina Asesora Planeación Consolidado por: Alba Cristina Rojas / Contratista Oficina Asesora Planeación | La Subdirección de Gestión Corporativa mediante Orfeo 20212000075793 del 25ago2021 solicita reprogramación de ID 41, 649, 63,58,62 en respuesta a las recomendaciones del informe de monitoreo del Plan MIPG IItrim2021. Se actualizan las fechas con autorización del Jefe de la Oficina Asesora de Planeación. | V. 13
[23 empty] | Vo. Bo. :Luis Fernando Mejía Castro / Jefe Oficina Asesora Planeación Consolidado por: Alba Cristina Rojas / Contratista Oficina Asesora Planeación | La Oficina de Comunicaciones mediante correo electrónico del 14sep2021 solicita reprogramación del ID 904 a 30nov2021, justificada y avalada por el líder d proceso y el jefe de la Oficina Asesora de Planeación. La Oficina de Planeación, incorpora productos asociados a la Política de Compras y Contratación Pública y Política de Gestión de la Información Estadística, a partir de los lineamientos del Manual Operativo MIPG - DAFP Versión 4 - Marzo 2021, autorizadas por el líder de proceso de planeación y gestión de mejora , con los ID quien lidera los productos integrados en los ID 941 hasta 949 | V. 14
[23 empty] | Vo. Bo. :Luis Fernando Mejía Castro / Jefe Oficina Asesora Planeación Consolidado por: Alba Cristina Rojas / Contratista Oficina Asesora Planeación | La OAp mediante correo electrónico del 27oct2021 solicita reprogramación del ID 693 a 30nov2021 sobre Plan estratégico y ID 2 sobre Actos Administrativo Comité de Dirección a DCic2021, justificada y avalada por jefe de la Oficina Asesora de Planeación a partir de requerimientos de la Dirección originados en comité de dirección de octubre 2021. La Sub gestión Corporativa, mediante Orfeo 20212000094373 del 27sep21 solicita reprogramación justificada de ID 701, 782, 783 de la política de gestión documental, aprobada en comité directivo del 28oct21. Se agregan ID 941-946 originados en el Autodiagnóstico de la Política de Compras y Contratación Pública aplicado por la OAPlaneacion y OAsesora Jurídica con corte a 21oct21 | V. 15
[23 empty] | Vo. Bo. :Luis Fernando Mejía Castro / Jefe Oficina Asesora Planeación Consolidado por: Alba Cristina Rojas / Contratista Oficina Asesora Planeación | La OAp mediante correo electrónico del 29Nov2021 solicita reprogramación de ID 189,693,546, 468, 516, 517, 518, 544, 754, 784 con fechas máximas programadas para diciembre de 2021 justificadas y avaladas por jefe de la Oficina Asesora de Planeación | V. 16
[23 empty] | Vo. Bo. :Luis Fernando Mejía Castro / Jefe Oficina Asesora Planeación Consolidado por: Alba Cristina Rojas / Contratista Oficina Asesora Planeación | La entidad teniendo en cuenta que el Plan MIPG da soporte a la evaluación del índice de gestión y desempeño institucional FURAG; a la ejecución del Proyecto de Inversión 7760-Arquitectura Institucional para el 2022 y 2023, y con el liderazgo de la OAP, actualiza los productos y atributos programados en la FUGA para el 2022 y 2023, con el fin de garantizar la implementación y sostenibilidad del sistema de gestión (MIPG), a partir de los avances en la implementación identificados a 30dic2021, los nuevos lineamientos emitidos por el Dafp mipg v2 curso virtual jul2021 , Manual Operativo MIPG - DAFP Versión 4 - Marzo 2021, y la aplicación de los autodiagnósticos de las políticas de gestión y desempeño con corte a oct 2021, consolida y prioriza el plan Implementación y sostenibilidad MIPG vigencias 2022 y 2023 . Igualmente a petición de la Subdirección Corporativa mediante correo del 26ene2022, se reprograman 15 ID 30, 61; 149; 170; 391; 401; 403; 429; 437; 593; 639; 665; 709; 720; 725 por dificultades en la implementación, incumplimientos de la vigencia anterior y/o oportunidades de mejora de algunos productos. Así mismo de acuerdo con la información socializada en el Comité de Dirección de Enero 27-31 2022 se tramitaron los ajustes en la Política de Gobierno Digital, integrando a la OAP como apoyo en los ID 593, 615, 643, 964; , y se aplicaron las reprogramaciones de los ID 423, 617, 631, 645 que referían falta de recursos, pasándolos para el 2023. Lo anterior fue aprobado por el Comité de Dirección de Enero 27-31 2022 | V. 17
[23 empty] | Vo. Bo. :Luis Fernando Mejía Castro / Jefe Oficina Asesora Planeación Consolidado por: Alba Cristina Rojas / Contratista Oficina Asesora Planeación | Se actualiza versión de acuerdo a solicitud de la Subd Gestión Corporativa Orfeo , relacionada con la reprogramación de 14 productos para el 2022 y 2023 relacionados con ID (10; 66; 399; 404; 407; 428; 437; 447; 589; 640; 708; 709; 720; 722) aprobados en Comité de Dirección | V. 18
[23 empty] | Vo. Bo. :Luis Fernando Mejía Castro / Jefe Oficina Asesora Planeación Consolidado por: Alba Cristina Rojas / Contratista Oficina Asesora Planeación | Reprogramación solicitada por SGC Orfeo 20222000041503 3may2022 para ID 419, 611, 614, 615, 639 de TICS; igualmente se analizan productos que refieren dificultad en su implementación a corto plazo como el ID 168 de T Humano a programar a mar2024, ID 408, 430 de At. Ciudadano para nov2022, y ID 428 de At. Ciudadano para mar2024, y el ID 546 de OAP para Nov 2022; lo anterior aprobado en Comité de Dirección del 27abr22 | V. 19
[23 empty] | Vo. Bo. :Luis Fernando Mejía Castro / Jefe Oficina Asesora Planeación Consolidado por: Alba Cristina Rojas / Contratista Oficina Asesora Planeación | Reprogramación solicitada por SGC mediante correo, aprobada en Comité de Dirección del 28jul2022 para los ID 433 y 434. | V. 20
[23 empty] | Vo. Bo. :Luis Fernando Mejía Castro / Jefe Oficina Asesora Planeación Consolidado por: Alba Cristina Rojas / Contratista Oficina Asesora Planeación | Reprogramación solicitada por Oficina Asesora de Planeación, mediante correo, aprobada por lider de proceso y Secretario técnico de Comité de Dirección para los ID 185, 195, 693; 572; 643; 784. | V. 21
[23 empty] | Vo. Bo. :Luis Fernando Mejía Castro / Jefe Oficina Asesora Planeación Consolidado por: Alba Cristina Rojas / Contratista Oficina Asesora Planeación | Reprogramación solicitada por Subdirecciónvde Gestión Corporativa,en Comité de Dirección para los ID 714, aprobada medainte el acta correspondiente; igualmente se integra la reprogramación No 1 or incumpimiento , tramitada por la SGCorporativa sobre los ID 648 para 30-06-2023; y ID 957 para 31-03-2023 (Sporte correo del 9nov22) | V. 22
[23 empty] | Vo. Bo. :Luis Fernando Mejía Castro / Jefe Oficina Asesora Planeación Consolidado por: Alba Cristina Rojas / Contratista Oficina Asesora Planeación | Reprogramación solicitada por Subdirección de Gestión Corporativa, en Comité de Dirección para los ID 429,430, 446, 977,149 para la misma vigencia, ID 36 para 2023 aprobada mediante el acta correspondiente; igualmente se integra la reprogramación del ID 53* para el 2023 relacionado con los indicadores de Cargas de trabajo por empleo; Cargas de trabajo por dependencia, dado que para ello, requerimos el levantamiento de cargas de trabajo contratado para la vigencia 2023 (Soporte email 5dic22) | V. 23
[23 empty] | Vo. Bo. :Luis Fernando Mejía Castro / Jefe Oficina Asesora Planeación Consolidado por: Alba Cristina Rojas - Deisy Estupiñan / Contratistas Oficina Asesora Planeación | Se consolida Plan MIPG para el 2023 en v24, el cual fue depurado una vez consolidado el monitoreo del IV trim 2022 con productos a sostener e impelementar en la vigencia | V. 24
[23 empty] | Vo. Bo. :Luis Fernando Mejía Castro / Jefe Oficina Asesora Planeación Consolidado por: Luz Mery Pongutá - Deisy Estupiñan / Contratistas Oficina Asesora Planeación | Se consolida Plan MIPG para el 2023 en v25, el cual fue depurado una vez se realizó la revisión de los productos con sus atributos y considerar la articulación de éstos con otras herramientas de gestión que tiene implementadas la FUGA. | V. 25
[23 empty] | Vo. Bo. :Luis Fernando Mejía Castro / Jefe Oficina Asesora Planeación Consolidado por: Luz Mery Pongutá / Contratists Oficina Asesora Planeación | Se consolida Plan MIPG para el 2023 en v26, el cual fue revisado y aprobado en Comité Directivo 28 abril 2023, modificación en algunas fechas, productos con sus atributos, teniendo en cuenta la madurez de la implementación en la Entidad. Los productos 404 y 788 se unifican porque porque hacen referencia al cumplimiento de los requerimientos físicos que garantizan accesibilidad, según norma NTC6047. Se elimina del Plan el producto 397, porque El 13122022 se realizó el diagnóstico de las instalaciones de la Oficina de Servicio al Ciudadano, Orfeo 20222700116153. En los productos 399, 719, 720 y 722 incluir otros responsables para la implementación de los productos. Producto 589 eliminar la palabra indicador y eliminar como responsable Atención al Ciudadano. Producto 403 se ajustaron los atributos. Producto 593 cambió palabra indicador por registro, y en el atributo se eliminó la palabra cuantificados. Producto 980 ampliar la fecha. | V. 26
[23 empty] | Vo. Bo. :Luz Mery Pongutá M. / Jefe Oficina Asesora Planeación | Se consolida Plan MIPG para el 2023 en v27, el cual fue revisado y aprobado en Comité Directivo 26 de septiembre de 2023, modificación de las fechas de los productos 30 - Manual de funciones, para diciembre de 2023; producto 719 - Sistema de conservación digital, para junio del 2024; y producto 720 - Tabla de Control de Acceso del Sistema de Gestión Documental ORFEO, para diciembre 2023. Así las cosas el Plan MIPG para la vigencia 2023 queda con 23 productos. | V. 27
[23 empty] | Vo. Bo. :Luz Mery Pongutá M. / Jefe Oficina Asesora Planeación | Se consolida Plan MIPG para el 2023 en v28, el cual fue revisado y aprobado en Comité Directivo del 29 de noviembre de 2023, modificación de la fecha y atributo del producto 722. | V. 28
[23 empty] | Vo. Bo. :Luz Mery Pongutá M. / Jefe Oficina Asesora Planeación | Se consolida Plan MIPG para el 2024 en v29, con un total de 20 productos, el cual fue revisado y aprobado en Comité Directivo del 19 de enero de 2024. Se liminan 9 productos (168, 169, 400.1, 408, 428, 442, 600, 786 y 987), se crean 14 productos nuevos (999 al 1013) y se modifica el atributo de 6 productos (400, 423, 617 y 627, 631 y 643) | V. 29
[23 empty] | Vo. Bo. :Luz Mery Pongutá M. / Jefe Oficina Asesora Planeación | Se ajusta Plan MIPG para el 2024 en v30, el cual fue revisado y aprobado en Comité Directivo del 21 de marzo de 2024. Se ajusta el atributo de la actividad 1030 y se cambia la fecha, la actividad 1010 se ajusta en fecha | V. 30
Note on AF7: User: Cumplimiento mayor o igual al 80% de las características definidas