## C1 Riesgos Corrupcion
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO COMPONENTE 1- GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN
Vigencia | 2024
Fecha de Aprobación: | 2024-01-19
Fecha de Publicación: | 2024-01-30
Versión: | 1
Objetivo: | Identificar, analizar y controlar los posibles hechos generadores de corrupción, tanto internos como externos y desarrollar acciones para mitigarlos.
[8 empty] | Primer Cuatrimestre | [11 empty] | Segundo Cuatrimestre | [11 empty] | Tercer cuatrimestres
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD |  | META | INDICADOR | RESPONSABLE | FECHA DE REALIZACIÓN |  | Primera Línea de defensa - Oficina Asesora de Planeación |  |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación |  | Seguimiento Tercera Línea de Defensa - Oficina de Control Interno |  |  |  |  | Primera Línea de defensa - Oficina Asesora de Planeación |  |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación |  | Seguimiento Tercera Línea de Defensa - Oficina de Control Interno |  |  |  |  | Primera Línea de defensa - Oficina Asesora de Planeación |  |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación |  | Seguimiento Tercera Línea de Defensa - Oficina de Control Interno
[6 empty] | Inicio dd/mm/aa | Fin dd/mm/aa | Programación | Avance | Porcentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad | Análisis de evidencias | Oportunidades de mejora o recomendaciones. | Eficiencia | Eficacia | Promedio | Programación | Avance | Porcentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad | Análisis de evidencias | Oportunidades de mejora o recomendaciones. | Eficiencia | Eficacia | Promedio | Programación | Avance | Porcentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad | Análisis de evidencias | Oportunidades de mejora o recomendaciones. | Eficiencia | Eficacia | Promedio
1. Política de Administración de Riesgos | 1.1 | Revisar la Política de Gestión del riesgos y de ser necesario, actualizarla, contemplando cambios en las Metodologías vigentes (DAFP y entidades emisoras de políticas de gestión). | 1 Política de Gestión del riesgos revisada y/o actualizada(si aplica) | Política de Gestión del riesgos actualizada. En caso de no actualizarla evidencia de reunión donde se determina y justifica la no actualización (Si:1 No:0) | Profesionales apoyo MIPG y SIG - Oficina Asesora de Planeación | 2024-05-01 | 2024-10-31 | 1 | 0 | 0% | En el periodo no se ha visto la necesidad de actualizar la política de riesgos, este proceso se tiene contemplado entre junio y septiembre del presente año, cuando se integren los nuevos lineamientos del DAFP frente a planes de acción para riesgos LA/FT. | [10 empty] | #DIV/0! | [11 empty] | #DIV/0!
2. Construcción Mapa Riesgos Corrupción | 2.1 | Revisar, actualizar y/o identificar los riesgos de corrupción en todas su etapas | Fichas de riesgos de corrupción consolidadas | Fichas de riesgos documentadas (Si:1 No:0) | Oficina Asesora de Planeación / Lideres de proceso | 2024-01-15 | 2024-01-31 | 1 | 1 | 100% | Se revisó, actualizó e identificarón los riesgos de corrupción en todas sus etapas para la FUGA en el periodo 2024. Se actualizaron fichas de riesgos y se publicaron en página web. | Fichas de riesgos de corrupción: https://fuga.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/planeacion-presupuesto-informes/plan-anticorrupcion https://fuga.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/planeacion-presupuesto-informes/plan-anticorrupcion/gestion-de-riesgos-de-corrupcion Ver soporte: https://drive.google.com/drive/folders/1vytBGiCi4quLnrdZhXTdqechihtVd1TH | Se verifica la publicación de las Fichas de Riesgos en la página web y el soporte de envio cumpliendo asi, el porcentaje establecido para el período. | Cumplimiento total (80-100%) | Se validan las fichas de riesgo publicadas en la página web de la entidad el 30 de enero de 2023. | Actividad cumplida. Se recomienda revisar las recomendaciones de la OCI en la matriz para cada riesgo. | 100 | 100 | 100 |  |  | #DIV/0! | [11 empty] | #DIV/0!
| 2.2 | Aprobar el Mapa de riesgos de corrupción | 1 Mapa de riesgos de corrupción aprobado en comité directivo | 1 Mapa de riesgos de corrupción aprobado (Si:1 No:0) | Oficina Asesora de Planeación | 2024-01-15 | 2024-01-31 | 1 | 1 | 100% | En el comité directivo del 19 de enero 2024 se aprobaron los riesgos de corrupción presentados. | Acta de comité directivo con aprobación radicada en orfeo: 20241200009053 (punto 7) | Se verifica en Orfeo el radicado que contiene el Acta de la Sesión del Comité Directivo realizada el 19 de enero de 2024, en donde se aprobó el mapa de riesgos de corrupción. | Cumplimiento total (80-100%) | Se revisó el radicado orfeo 20241200009053 del acta de comité Directivo en el cual se aprobaron los riesgos de corrupción 2024. | Actividad cumplida | 100 | 100 | 100 |  |  | #DIV/0! | [11 empty] | #DIV/0!
3. Consulta y divulgación | 3.1 | Publicar Mapa de riesgos de corrupción en la intranet y página web en conjunto con el PAAC | 1 mapa de riesgos publicado en página web | 1 Mapa de riesgos de corrupción publicado (Si:1 No:0) | Oficina Asesora de Planeación | 2024-01-15 | 2024-01-31 | 1 | 1 | 100% | El Mapa de riesgos de corrupción fué publicado en la intranet y página web de la entidad, en la página web se encuentra dentro de la información de reporte del PAAC | Link intranet: https://intranet.fuga.gov.co/mapa-de-riegos-por-procesos, en el titulo nombrado como ''Conoce aquí el Mapa de Riesgos 2024'' que direcciona al drive donde se puede ver la matriz de riesgos de corrupción aprobada por el comité directivo. (https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1DII4jh7KBTyQXWD0fpIHmy5Ve2SxaQh4) Link página web: https://fuga.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/planeacion-presupuesto-informes/plan-anticorrupcion. El archivo esta nombrado como: Matriz de riesgos de corrupción 2024 | Se verifica la publicación del Mapa de Riesgos en la intranet y en la página web, con lo cual se cumple el porcentaje establecido para el período. | Cumplimiento total (80-100%) | Se revisó pagina web e intranet para el Mapa de Riesgos 2024. | Actividad cumplida | 100 | 100 | 100 |  |  | #DIV/0! | [11 empty] | #DIV/0!
| 3.2 | Divulgar los avances en la gestión de riesgos de corrupción de la entidad a la ciudadanía en la página web de la entidad | 1 publicación de divulgación de avances en la gestión de riesgos de corrupción para conocimiento y consulta de la ciudadanía en página web de la entidad | 1 Publicación de avances en la gestión de riesgos de corrupción publicado (Si:1 No:0) | Oficina Asesora de Planeación | 2024-07-01 | 2024-09-30 |  |  | #DIV/0! | [11 empty] | #DIV/0! | [11 empty] | #DIV/0!
4. Monitoreo y Revisión | 4.1 | Monitorear el mapa de riesgos de corrupción vigente de acuerdo con la Política de Gestión de Riesgos de la Entidad. | 3 monitoreos (100%) al mapa de riesgos de corrupción vigente | (# de monitoreos realizados / # monitoreos programados) x 100% | Oficina Asesora de Planeación | 2024-01-03 | 2024-01-05 | 1 | 1 | 100% | La OAP realizó el monitoreo de segunda línea al mapa de riesgos de corrupción vigenteel 11 de diciembre de 2023 de acuerdo con las directrices de la política de gestión de riesgos de la FUGA y lo presento a la OCI para su seguimiento el 5 de enero de 2024. | Pagina web: https://www.fuga.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/planeacion-presupuesto-informes?field_fecha_de_emision_value=All&term_node_tid_depth=261 Se deja soporte de entrega de riesgos de corrupción de segunda linea dentro de los tiempos en el link: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1vytBGiCi4quLnrdZhXTdqechihtVd1TH | Se verifican las evidencias presentadas, que dan cuenta de la gestión realizada durante el período. | Cumplimiento total (80-100%) | Se revisó la evidencia de la entrega del monitoreo de la segunda linea a los riesgos de corrupción 2023. | Actividad cumplida | 100 | 100 | 100 |  |  | #DIV/0! | [11 empty] | #DIV/0!
[6 empty] | 2024-03-27 | 2024-05-10 |  |  | #DIV/0! | [11 empty] | #DIV/0! | [11 empty] | #DIV/0!
[6 empty] | 2024-06-26 | 2024-09-10
| 4.2 | Presentar en Comité Directivo avances en la gestión de riesgos y recomendaciones para toma de decisiones | 2 Presentaciones sobre los avances en la gestión del riesgo socializadas en el Comité Directivo | (# de presentaciones realizadas / # de presentaciones programadas) x100% | Oficina Asesora de Planeación | 2024-01-03 | 2024-06-30 |  |  | #DIV/0! | [11 empty] | #DIV/0! | [11 empty] | #DIV/0!
[6 empty] | 2024-07-01 | 2024-12-30
| 4.3 | Presentar al comité directivo el monitoreo al plan SARLAFT 2024 | 2 Presentaciones sobre los avances en la gestión del plan SARLAFT socializadas en el Comité Directivo | (# de presentaciones realizadas / # de presentaciones programadas) x100% | Oficina Asesora de Planeación | 2024-01-15 | 2024-06-30
[6 empty] | 2024-07-01 | 2024-12-30 |  |  | #DIV/0! | [11 empty] | #DIV/0! | [11 empty] | #DIV/0!
5. Seguimiento | 5.1 | Realizar seguimiento periódico al Mapa de riesgos de corrupción vigente de Acuerdo con el Estatuto Anticorrupción | 3 Seguimientos (100%) al Mapa de riesgos de corrupción vigente | (# de seguimientos realizados / # de seguimientos programados) x100% | Oficina de Control Interno | 2024-01-03 | 2024-01-16 |  |  | #DIV/0! |  |  | Informe de Control interno de Seguimiento de Tercer cuatrimestre 2023 del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y Mapa de Riesgos de Corrupción. Informe Radicado Orfeo 20241100005843 del 16 de enero de 2024. publicado en la pagina web https://fuga.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/planeacion-presupuesto-informes?field_fecha_de_emision_value=1&term_node_tid_depth=163 | Cumplimiento total (80-100%) | Radicado Orfeo 20241100005843 del 16 de enero de 2024 | Actividad cumplida | 100 | 100 | 100 |  |  | #DIV/0! | [11 empty] | #DIV/0!
[6 empty] | 2024-05-02 | 2024-05-16 |  |  | #DIV/0! | [11 empty] | #DIV/0! | [11 empty] | #DIV/0!
[6 empty] | 2024-09-03 | 2024-09-16 |  |  | #DIV/0! | [11 empty] | #DIV/0! | [11 empty] | #DIV/0!
Fecha |  | Versión | Razón del cambio
19/01/204 |  | 1 | Primera versión
CONTROL DEL DOCUMENTO |  |  |  | RESPONSABILIDAD FRENTE AL COMPONENTE DEL PAAC | FIRMA
APROBÓ: |  | MARGARITA MARIA DÍAZ CASAS DIRECTORA GENERAL |  | RESPONSABLE DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | ABROBADO EN COMITÉ DIRECTIVO DEL 19 DE ENERO DE 2024
REVISÓ: |  | LUZ MERY PONGUTÁ MONTAÑEZ JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN |  | REPRESENTANTE DE LA ALTA DIRECCIÓN LÍDER COMPONENTE 1 - GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
ELABORÓ: |  | LUZ MERY PONGUTÁ MONTAÑEZ JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN |  | COORDINADOR COMPONENTE 1 - GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

## C2 Racionalización Trámites
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO COMPONENTE 2 - RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
Vigencia | 2024 | 0
Fecha de Aprobación: | 2024-01-19
Fecha de Publicación | 2024-01-30
Versión: | 1
Objetivo: | Diseñar e implementar medidas de racionalización de OPAs (Otros Procedimientos Administrativos) aplicando TICs que faciliten a la ciudadanía su interacción con los servicios de la entidad.
[9 empty] | Primer Cuatrimestre | [11 empty] | Segundo Cuatrimestre | [11 empty] | Tercer Cuatrimestre
NOMBRE DEL TRÁMITE | SITUACIÓN ACTUAL | DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA A REALIZAR AL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO | BENEFICIO AL CIUDADANO Y/O ENTIDAD | TIPO DE RACIONALIZACIÓN | ACCIÓN ESPECÍFICA DE RACIONALIZACIÓN | RESPONSABLE | FECHA DE REALIZACIÓN |  | Primera Línea de defensa - Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación |  | Seguimiento Tercera Línea de Defensa - Oficina de Control Interno |  |  |  |  | Primera Línea de defensa - Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación |  | Seguimiento Tercera Línea de Defensa - Oficina de Control Interno |  |  |  |  | Primera Línea de defensa - Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación |  | Seguimiento Tercera Línea de Defensa - Oficina de Control Interno
[7 empty] | Inicio dd/mm/aa | Fin dd/mm/aa | Programación | Avance | Porcentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad | Análisis de evidencias | Oportunidades de mejora o recomendaciones. | Eficiencia | Eficacia | Promedio | Programación | Avance | Porcentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad | Análisis de evidencias | Oportunidades de mejora o recomendaciones. | Eficiencia | Eficacia | Promedio | Programación | Avance | Porcentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad | Análisis de evidencias | Oportunidades de mejora o recomendaciones. | Eficiencia | Eficacia | Promedio
OPA- Préstamo y uso de salas de exposición FUGA | La solicitud para el préstamo y uso de salas de exposición se realiza por medio del link: https://fuga.gov.co/banco-de-proyectos-salas-de-exposicion-fuga , el formulario solicita información para ingresar los datos del (los) participante (s) y la propuesta. Sin embargo no deja enviar documentos adjuntos. | Descarga y/o envío de documentos electrónicos | Los artistas y ciudadanía interesados podrán enviar documentos adjuntos a la solicitud virtual para participar en el préstamo y uso de las salas de exposición. | Tecnológica | Activar en el formulario virtual una opción para el cargue de documentos al momento de generar la solicitud para participar en el préstamo y uso de las salas de exposición. | Subdirección Artística y Cultural | 2024-02-01 | 2024-09-30 |  |  | #DIV/0! | En el equipo de transformación cultural se surtieron cambios y por ende el personal encargado del OPA es nuevo. Para el primer cuatrimestre del 2024 el equipo fue contratado y esta en proceso de capacitación para conocer las actividades de racionalización. Frente a la realización del OPA, a través del Banco de Proyectos se recibieron mas de 30 propuestas y se seleccionaron 7 artistas para exponer sus obras en dos ciclos entre los meses de febrero y abril de este año. |  | La actividad esta programada para ejecutar entre febrero y septiembre, en vista a lo reportado por la primera linea, se contara con la ejecución en el segundo cuatrimestre 2024 |  | La evidencia aportada por la 1a. Linea de defensa corresponde a la ejecución de la Fase 1. - Preparación de la estrategía, establecida en el Cronograma de trabajo estrategia de racionalización de trámites y OPAS FUGA 2024 - Plan de trabajo para realizar el seguimiento y monitoreo al alcance y ejecución de la estrategia. Si bien se reporta con una ejecución del 100%, de la verificación realizada por la OCI se evidencia que 1 de las 5 actividades no ha sido ejecutada de manera integral. (4. Actualizar roles en SUIT en caso de requerirse) | * Cumplir los tiempos establecidos en el Cronograma de trabajo estrategia de racionalización de trámites y OPAS FUGA 2024, * Incluir en el cronograma, las actividades socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios y definir el mecanismo o mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite, vinculadas a los criterios de evaluación de la estrategia de racionalización de trámites y OPAS establecidas en la plataforma SUIT. * Actualizar la información publicada en el Link de Transparencia de la página web de la entidad y en la página SUIT de acceso ciudadano y articular su coherencia a través de cualquier medio de consulta. | Avances en la gestión (60-79%) | Avances en la gestión (60-79%) | Avances en la gestión (60-79%) |  |  | #DIV/0! | [11 empty] | #DIV/0!
Fecha | Versión | Razón del cambio
2023-01-19 | 1 | Primera versión
CONTROL DEL DOCUMENTO |  |  |  | RESPONSABILIDAD FRENTE AL COMPONENTE DEL PAAC |  | FIRMA
APROBÓ: | MARGARITA MARIA DÍAZ CASAS DIRECTORA GENERAL |  |  | RESPONSABLE DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO |  | ABROBADO EN COMITÉ DIRECTIVO DEL 19 DE ENERO DE 2024
REVISÓ: | LUZ MERY PONGUTÁ MONTAÑEZ JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN |  |  | LIDER COMPONENTE 2 RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
ELABORÓ: | LUZ MERY PONGUTÁ MONTAÑEZ JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN |  |  | COORDINADORA COMPONENTE 2 RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

## C3 Rendicion Cuentas
PROYECTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO COMPONENTE 3 - RENDICIÓN DE CUENTAS
Vigencia | 2024
Fecha de Aprobación: | 2024-01-19
Fecha de Publicación | 2024-01-30
Versión: | 1
Objetivo: | Fortalecer la rendición de cuentas institucional frente a la gestión de la entidad y sus resultados, como un proceso transversal y permanente que aporta al control social de la ciudadanía.
[8 empty] | Primer Cuatrimestre | [11 empty] | Segundo Cuatrimestre | [11 empty] | Tercer Cuatrimestre
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD |  | META | INDICADOR | RESPONSABLE | FECHA DE REALIZACIÓN |  | Primera Línea de defensa - Oficina Asesora de Planeación |  |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación |  | Seguimiento Tercera Línea de Defensa - Oficina de Control Interno |  |  |  |  | Primera Línea de defensa - Oficina Asesora de Planeación |  |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación |  | Seguimiento Tercera Línea de Defensa - Oficina de Control Interno |  |  |  |  | Primera Línea de defensa - Oficina Asesora de Planeación |  |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación |  | Seguimiento Tercera Línea de Defensa - Oficina de Control Interno
[6 empty] | Inicio dd/mm/aa | Fin dd/mm/aa | Programación | Avance | Porcentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad | Análisis de evidencias | Oportunidades de mejora o recomendaciones. | Eficiencia | Eficacia | Promedio | Programación | Avance | Porcentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad | Análisis de evidencias | Oportunidades de mejora o recomendaciones. | Eficiencia | Eficacia | Promedio | Programación | Avance | Porcentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad | Análisis de evidencias | Oportunidades de mejora o recomendaciones. | Eficiencia | Eficacia | Promedio
1. Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Publicar los 3 informes de la cuenta anual de la Contraloría 2023 una vez cargados en SIVICOF | * 1 Balance Social *1 Informe de Gestión y resultados * 1 Informe de Gestión de la Gerencia | # de informes publicados/ 3 informes planeados para publicar | Oficina Asesora de Planeación | 2024-02-01 | 2024-04-30 | 3 | 3 | 100% | En cumplimiento de lo establecido por la Contraloría de Bogotá, dentro de los términos estipulados, se cargaron los informes de la cuenta anual para la vigencia 2023, en el Sistema de Vigilancia y Control Fiscal - SIVICOF. Posterior al cargue en dicha plataforma, se publicaron en la página web de la FUGA los tres informes en mención, correspondientes a la vigencia 2023: Balance Social, Informe de Gestión y Resultados e Informe de Gestión de la Gerencia. | El Informe de Gestión y Resultados 2023 se encuentra publicado en el siguiente link: https://fuga.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/planeacion-presupuesto-informes/informes-enviados-concejo El Balance Social 2023 y el Informe de Gerencia 2023 se encuentran publicados en el siguiente link: https://fuga.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/planeacion-presupuesto-informes?field_fecha_de_emision_value=All&term_node_tid_depth=318 | Se verifica la publicación de los tres informes de la cuenta anual 2023 del SIVICOF y las evidencias presentadas; con lo cual se cumple el porcentaje establecido para el período. | Cumplimiento total (80-100%) | El informe de Gestión y Resultados, el Balance social e Informe de Gerencia 2023 se encuentran publicados en la página web. | Actividad cumplida | 100 | 100 | 100 |  |  | #DIV/0! | [11 empty] | #DIV/0!
| 1.2 | Elaborar y publicar el Informe de gestión de logros de la FUGA vigencia 2024 para la Rendición de Cuentas cumpliendo con los requerimientos MIPG y la normativa vigente. Este informe se construye a partir de los insumos entregados por las áreas de la entidad de una manera comprensible para la ciudadania. | 1 informe de gestión para la rendición de cuentas publicado | 1 Informe publicado (si=100%; no=0) | Oficina Asesora de Planeación | 2024-09-01 | 2024-11-30 |  |  | #DIV/0! | [11 empty] | #DIV/0! | [11 empty] | #DIV/0!
2. Desarrollar escenarios de diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Realizar un espacio de diálogo como Audiencia de Rendición de Cuentas Institucional. | 1 Audiencia de rendición de cuentas realizada | 1 Audiencia pública realizada (Si: 100%; No:0) | Oficina Asesora de Planeación y Comunicaciones | 2024-09-01 | 2024-12-30 |  |  | #DIV/0! | [11 empty] | #DIV/0! | [11 empty] | #DIV/0!
3. Responder a compromisos propuestos, evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivos para mejora | 3.1 | Elaborar el Documento Estrategia de Rendición de Cuentas con los atributos MIPG y publicarla en la página web | 1 Documento Estrategia de Rendición de Cuentas publicado en la página web | 1 Documento Estrategia de Rendición de Cuentas publicada (Si:100%; No: 0) | Oficina Asesora de Planeación | 2024-07-01 | 2024-09-30 |  |  | #DIV/0! | [11 empty] | #DIV/0! | [11 empty] | #DIV/0!
| 3.2 | Realizar una encuesta para la definición de los temas a tratar en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas que se publica en la página web de la entidad | 1 Encuesta publicada para la identificación de temas de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | 1 Encuesta publicada (Si:100%; No: 0) | Oficina Asesora de Planeación y Comunicaciones | 2024-07-01 | 2024-11-30 |  |  | #DIV/0! | [11 empty] | #DIV/0! | [11 empty] | #DIV/0!
| 3.3 | Dar respuesta a las preguntas realizadas por parte de la ciudadanía a la FUGA en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. Publicarlas en el marco del Informe de Evaluación de la Rendición de Cuentas. | Responder al 100% de las preguntas realizadas por la ciudadanía en el Marco de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas y publicarlas en el Informe de Evaluación de Rendición de Cuentas. | Informe de Evaluación de la Rendición de Cuentas publicado con un capítulo con respuestas a las preguntas formuladas por la ciudadanía publicado (Si:100% ; No:0) | Todos (desde su competencia) Oficina Asesora de Planeación | 2024-09-01 | 2024-12-31 |  |  | #DIV/0! | [11 empty] | #DIV/0! | [11 empty] | #DIV/0!
| 3.4 | Publicar Informe de Evaluación de Rendición de Cuentas con las características exigidas por la norma y MIPG. | 1 Informe de Evaluación de Rendición de Cuentas publicado en la página Web de la FUGA | 1 Informe Publicado (Si:1; No:0) | Oficina Asesora de Planeación | 2024-11-01 | 2024-12-31 |  |  | #DIV/0! | [11 empty] | #DIV/0! | [11 empty] | #DIV/0!
Fecha |  | Versión | Razón del cambio
2024-01-19 |  | 1 | Primera versión
CONTROL DEL DOCUMENTO |  |  |  | RESPONSABILIDAD FRENTE AL COMPONENTE DEL PAAC | FIRMA
APROBÓ: |  | MARGARITA MARIA DÍAZ CASAS DIRECTORA GENERAL |  | RESPONSABLE DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | ABROBADO EN COMITÉ DIRECTIVO DEL 19 DE ENERO DE 2024
REVISÓ: |  | LUZ MERY PONGUTÁ MONTAÑEZ JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN |  | LÍDER COMPONENTE 3 - RENDICIÓN DE CUENTAS
ELABORÓ: |  | LUZ MERY PONGUTÁ MONTAÑEZ JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN |  | COORDINADOR COMPONENTE 3 - RENDICIÓN DE CUENTAS

## C4. Atencion Ciudadano
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO COMPONENTE 4- MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO
Vigencia | 2024
Fecha de Aprobación: | 2024-01-19
Fecha de Publicación | 2024-01-30
Versión: | 1
Objetivo: | Determinar acciones que permitan mejorar la atención al ciudadano con el propósito de mejorar la calidad y accesibilidad a los trámites y servicios de la FUGA.
[8 empty] | Primer Cuatrimestre | [11 empty] | Segundo Cuatrimestre | [11 empty] | Tercer Cuatrimestre
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD |  | META | INDICADOR | RESPONSABLE | FECHA DE REALIZACIÓN |  | Primera Línea de defensa - Subdirección de Gestión Corporativa - Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación |  | Seguimiento Tercera Línea de Defensa - Oficina de Control Interno |  |  |  |  | Primera Línea de defensa - Subdirección de Gestión Corporativa - Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación |  | Seguimiento Tercera Línea de Defensa - Oficina de Control Interno |  |  |  |  | Primera Línea de defensa - Subdirección de Gestión Corporativa - Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación |  | Seguimiento Tercera Línea de Defensa - Oficina de Control Interno
[6 empty] | Inicio dd/mm/aa | Fin dd/mm/aa | Programación | Avance | Porcentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad | Análisis de evidencias | Oportunidades de mejora o recomendaciones. | Eficiencia | Eficacia | Promedio | Programación | Avance | Porcentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad | Análisis de evidencias | Oportunidades de mejora o recomendaciones. | Eficiencia | Eficacia | Promedio | Programación | Avance | Porcentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad | Análisis de evidencias | Oportunidades de mejora o recomendaciones. | Eficiencia | Eficacia | Promedio
1. Planeación Estratégica del servicio al ciudadano | 1.1 | Presentar un informe al Comité Institucional de Gestión y Desempeño sobre los resultados de las PQRS de la Entidad para la toma de decisiones | Un (1) Informe presentado en Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | 1 Informes PQRS tendencias presentado en Comité Institucional de Gestión y Desempeño ( Si: 100%; No: 0) | Subdirección de Gestión Corporativa -Servicio al Ciudadano | 2024-07-01 | 2024-08-31 |  |  | #DIV/0! | En el presente cuatrimestre no se presentan avances de la actividad, no obstante, se encuentra dentro de los tiempos de ejecución | [10 empty] | #DIV/0! | [11 empty] | #DIV/0!
| 1.2 | Elaborar, presentar y publicar el informe semestral del Defensor del Ciudadano en los parámetros establecidos en la normatividad aplicable | 2 Informes del Defensor del Ciudadano (Primer informe en enero y el segundo en julio) | (# de Informes del Defensor del ciudadano realizados, presentados y publicados /2 Informes del Defensor del ciudadano programados )*100% | Subdirección de Gestión Corporativa - Servicio al Ciudadano | 2024-01-15 | 2024-03-31 | 1 | 1 | 100% | Se elaboró informe del defensor del ciudadano segundo semestre 2023, el cual se publicó en transparencia de la pagina institucional y se socializó ante comité directivo el 29 de febrero. Adicional a ello, se remitió a la Veeduría Distrital y a la Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía, de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor. | *Radicado en Orfeo 20242300012083 *Remisión entes de control. Radicados 20242300001621 y 20232300001941 *Informe publicado en transparencia https://fuga.gov.co/atencion-servicios-ciudadania/defensor-del-ciudadano https://fuga.gov.co/sites/default/files/2024-02/Informe%20Defensor%20del%20Ciudadano%20II%20Semestre%202023.pdf *Socialización Comite Directivo. Radicado en Orfeo 20241200038783 | Se verifica la elaboración y publicación del informe semestral del defensor del ciudadano FUGA; con lo cual se cumple el porcentaje establecido para el período. | Cumplimiento total (80-100%) | Se verifican las evidencias enunciadas, radicados en Orfeo y pagina web. | Actividad cumplida | 100 | 100 | 100
[6 empty] | 2024-07-01 | 2024-09-30 |  |  | #DIV/0! | [11 empty] | #DIV/0! | [11 empty] | #DIV/0!
2. Fortalecimiento del Talento Humano al servicio del ciudadano | 2.1 | Incluir en la jornada de inducción y reinducción del Plan Institucional de Capacitación - PIC una charla sobre el proceso de servicio al ciudadano, Socialización del Manual de servicio a la ciudadania, responsabilidades de los servidores publicos frente a los derechos de peticion y calidad de las respuestas. | Una charla sobre el proceso servicio al ciudadano para fortalecer los conocimiento sobre el tema en funcionarios y contratistas realizada en el marco de la jornada de inducción y reinducción | Una (1) charla sobre el proceso de servicio al ciudadano realizada en el marco de la jornada de inducción y reinducción programada en el PIC (SI:100%; No:0) | Subdirección de Gestión Corporativa - Servicio al Ciudadano | 2024-03-01 | 2024-05-30 | 1 | 0 | 0% | La semana de inducción se encuentra agendada en el calendario de todos los funcionarios y contratistas, junto con la respectiva programanción, en donde se incluyó esta actividad, dicha jornada se realizará del 21 al 23 de mayo | Evidencias en el enlace: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1qrTNhVoRUs6VeU3QaQ0cZ3dvGsQ3zF5v | Se evidencia el soporte para ejecución de la inducción al interior de la entidad, se califica el avance en la gestión y en el siguiente cuatrimestre se validarán las evidencias | Avances en la gestión (60-79%) | Se verifica la citación a la jornada de induccion | [6 empty] | #DIV/0! | [11 empty] | #DIV/0!
3. Gestión de relacionamiento con los ciudadanos | 3.1 | Realizar campañas informativas por las redes sociales para dar a conocer los canales de atención a la ciudadanía en la FUGA | 2 campañas informativas en las redes sociales de la entidad | (# de campañas informativas / 2 campañas informativas) | Subdirección de Gestión Corporativa - Servicio al Ciudadano Dirección General - Comunicaciones | 2024-02-15 | 2024-11-30 | 2 | 0 | 0% | Se realizó mesa de trabajo entre el equipo de comunicaciones y servicio al ciudadano para solicitar apoyo del proceso de comunicaciones en el cumplimiento de esta actividad y de los productos a cargo de servicio al ciudadano que requieren apoyo de esta área | Evidencias enlace: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1qrTNhVoRUs6VeU3QaQ0cZ3dvGsQ3zF5v | Se evidencia la mesa de trabajo contenida desde el proceso de Atención al Ciudadano y la oficina de comunicaciones para validar el contenido de las charlas y el cumpimiento de la actividad dentro de los tiempos, se califica el avance. | Avances en la gestión (60-79%) | Se verifica reunión realizada entre la oficina de Comunicaciones y Atención al Ciudadano | [6 empty] | #DIV/0! | [11 empty] | #DIV/0!
4. Conocimiento del Servicio al Ciudadano | 4.1 | Realizar informes mensuales sobre el cumplimiento de los términos legales para resolver peticiones, quejas, reclamos y solicitudes de información conforme al articulo 76 de la Ley 1474 de 2011 y a la Ley 1755 de 2015 | 11 informes (100%) de seguimiento (1 mensual) | (# Informes de alertas elaborados y publicados/ # informes a elaborar (11)) *100% | Subdirección de Gestión Corporativa - Servicio al Ciudadano | 2024-01-15 | 2024-11-30 | 3 | 3 | 100% | A la fecha se han elaborado y publicado en Transparencia los informes de PQRSD hasta el mes de marzo de la vigencia 2024; así mismo se elaboraron los informes de calidad de las respuestas dadas de cada uno de los meses | Números de radicados en Orfeo Informe PQRS enero 20242700015773 Informe Calidad de las respuestas enero 20242700017763 Informe PQRS febrero 20242000025043 Informe Calidad de las respuestas febrero 20242700025673 Informe PQRS marzo 20242300038623 Informe Calidad de las respuestas marzo 20242700039653 Informes de PQRS pagina institucional https://fuga.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/planeacion-presupuesto-informes?field_fecha_de_emision_value=All&term_node_tid_depth=167 | Se verifica la elaboración y publicación de los informes mensuales de PQRSD de la FUGA; con lo cual se cumple el porcentaje establecido para el período. | Cumplimiento total (80-100%) | se verifica la pagina web, junto con los informes referidos. | [6 empty] | #DIV/0! | [11 empty] | #DIV/0!
| 4.2 | Actualizar la caracterización de usuarios de la FUGA bajo los requerimientos mínimos del DAFP. | 1 documento con la caracterización de usuarios elaborado y aprobado | 1 Documento con la caracterización de usuarios elaborado y aprobado (Si:100%; No:0) | Oficina Asesora de Planeación (Con los insumos de las áreas) | 2024-07-01 | 2024-11-30 |  |  | #DIV/0! | En el presente cuatrimestre no se presentan avances de la actividad, no obstante, se encuentra dentro de los tiempos de ejecución | [10 empty] | #DIV/0! | [11 empty] | #DIV/0!
| 4.3 | Actualizar el registro de Inscripción legal de Bases de Datos, basados en la Implementación de la Ley 1581/2012 de acuerdo con el procedimiento de Registro y actualización base de datos personales ante la SIC (Si aplica) | 100% de los certificados resumen de los Registro de Bases de Datos expedido por Superintendencia de Industria y Comercio en el aplicativo dispuesto para tal fin | (# de certificados generados / # de bases de datos registradas )*100% | Gestión TICs- Subdirección de Gestión Corporativa | 2024-04-01 | 2024-10-31 |  |  | #DIV/0! | En el presente cuatrimestre no se presentan avances de la actividad, no obstante, se encuentra dentro de los tiempos de ejecución | [10 empty] | #DIV/0! | [11 empty] | #DIV/0!
5.Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana. | 5.1 | Elaborar dos informes consolidados de encuestas de satisfacción de acuerdo con la Guía para la medición de satisfacción de usuarios y socializar resultados al comité Directivo para la toma de decisiones. | 2 informes consolidados de medición de satisfacción y socializados con el equipo directivo | 2 informes de sistematización de encuestas de satisfacción (si:80%; No=0) + Socialización al equipo directivo (Si:20% No:0) | Servicio al Ciudadano - Subdirección de Gestión Corporativa consolida informes de Servicio al Ciudadano ; Subdirecciones Misionales y Oficina Asesora de Planeación | 2024-01-15 | 2024-03-31 | 1 | 1 | 100% | Se elaboró informe de encuestas de satisfacción segundo semestre 2023, el cual se publicó en transparencia de la pagina institucional y se socializó ante comité directivo el 29 de febrero | Link transparencia: sección "Informe Encuestas de satisfacción" : https://fuga.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/planeacion-presupuesto-informes/informes-de-gestion https://fuga.gov.co/sites/default/files/2024-01/Informe%20encuenta%20de%20satisfaccion%202%20semestre.pdf *Acta comite directivo Radicada en Orfeo #20241200038783 | Se verifica la elaboración del informe sobre la calidad de las respuestas emitidas por parte de la FUGA; con lo cual se cumple el porcentaje establecido para el período. | Cumplimiento total (80-100%) | Se revisó la pagina web que corresponde a los informes de gestión, encuestas de satisfacción segundo semestre 2023. | Actividad cumplida | 100 | 100 | 100
[6 empty] | 2024-07-01 | 2024-09-30 |  |  | #DIV/0! | [11 empty] | #DIV/0! | [11 empty] | #DIV/0!
Fecha |  | Versión | Razón del cambio
2024-01-19 |  | 1 | Primera versión
CONTROL DEL DOCUMENTO |  |  |  | RESPONSABILIDAD FRENTE AL COMPONENTE DEL PAAC | FIRMA
APROBÓ: |  | MARGARITA MARIA DÍAZ CASAS DIRECTORA GENERAL |  | RESPONSABLE DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | ABROBADO EN COMITÉ DIRECTIVO DEL 19 DE ENERO DE 2024
REVISÓ: |  | LUÍS FERNANDO MEJÍA CASTRO SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA |  | LÍDER COMPONENTE 4 MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO
|  | LUZ MERY PONGUTÁ MONTAÑEZ JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN |  | REPRESENTANTE DE LA ALTA DIRECCIÓN
ELABORÓ: |  | LUZ MERY PONGUTÁ MONTAÑEZ JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN |  | COORDINADORA COMPONENTE 4 MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO
Note on T15: Usuario: si aun no se ha vencido el plazo de ejecución no se califica aún, sse espera al seguimiento correspondiente
Note on AF15: Usuario: si aun no se ha vencido el plazo de ejecución no se califica aún, sse espera al seguimiento correspondiente

## C5 Ley Transparencia
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO COMPONENTE 5- MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
Vigencia | 2024
Fecha de Aprobación: | 2024-01-19
Fecha de Publicación | 2024-01-30
Versión: | 1
Objetivo: | Establecer las actividades y responsables para dar cumplimiento a lo estipulado por la Ley 1712 de 2014 por medio de la cual se crea la Ley de la transparencia y el acceso a la información pública y al Decreto 103 de 2015 por medio del cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se dictan otras disposiciones, teniendo en cuenta la capacidad operativa y presupuestal de la entidad
Recursos: | Humanos, Informáticos, tecnológicos y de comunicación
[8 empty] | Primer Cuatrimestre | [11 empty] | Segundo Cuatrimestre | [11 empty] | Tercer Cuatrimestre
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD |  | META | INDICADOR | RESPONSABLE | FECHA DE REALIZACIÓN |  | Primera Línea de defensa - Oficina Asesora de Planeación |  |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación |  | Seguimiento Tercera Línea de Defensa - Oficina de Control Interno |  |  |  |  | Primera Línea de defensa - Oficina Asesora de Planeación |  |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación |  | Seguimiento Tercera Línea de Defensa - Oficina de Control Interno |  |  |  |  | Primera Línea de defensa - Oficina Asesora de Planeación |  |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación |  | Seguimiento Tercera Línea de Defensa - Oficina de Control Interno
[6 empty] | Inicio dd/mm/aa | Fin dd/mm/aa | Programación | Avance | Porcentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad | Análisis de evidencias | Oportunidades de mejora o recomendaciones. | Eficiencia | Eficacia | Promedio | Programación | Avance | Porcentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad | Análisis de evidencias | Oportunidades de mejora o recomendaciones. | Eficiencia | Eficacia | Promedio | Programación | Avance | Porcentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad | Análisis de evidencias | Oportunidades de mejora o recomendaciones. | Eficiencia | Eficacia | Promedio
1. Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Mantener actualizada la información mínima requerida en página web que trata la Ley 1712 de 2014 - Transparencia | 100% Link de transparencia actualizado | (# de requerimientos actualizados según ley 1712 de 2014/ Total de requerimientos )*100% | Oficina Asesora de Planeación consolida reporte | 2024-02-01 | 2024-12-15 | 146 | 142 | 97.26% | A partir del seguimiento de transparencia Anexo 2 -Estándares de Publicación, se evidencia un cumplimiento del 100% en 142 requisitos de 146 evaluados en el primer cuatrimestre 2024. Lo anterior da como resultado un porcentaje de cumplimiento total del 97,26%. | Soportes del monitoreo I Cuatrimestre Anexo 2 en: https://drive.google.com/drive/folders/1BxhuCYt07zC-az9V4Kw_4n6pRcHShjUo | Se verifica la información consignada en la Matriz de Estándares de Publicación, en donde se evidencia el cumplimiento de los 142 requisitos evaluados con el 100% de cumplimiento. Con ello, se cumple el porcentaje establecido para el período. *Se recomienda a las áreas tener presente permanentemente la actualización de la información que se debe publicar en la página web, para dar cumplimiento a la normatividad vigente* | Cumplimiento total (80-100%) | Se realizó muestreo aleatorio y se verificó la información consignada en la Matriz de Estándares de Publicación, en donde se evidencia el cumplimiento del 100% para 0.1 Top bar GOV.CO, 0.2 Footer o pie de página , 2. Normativa, 5. Trámites, 6. Participa, 7. Datos abiertos, 8. Información específica para Grupos de Interés, 9. Obligación de reporte de información específica por parte de la entidad y 10. Información tributaria en entidades territoriales locales. Evaluados con el 70% 1. Información de la entidad 1.4 Directorio Institucional, 1.12 Información sobre decisiones que puede afectar al público evaluados, 3. Contratacion 3.3 Publicación de la ejecución de los contratos, 4. Planeación, Presupuesto e Informes 4.2 Ejecución presupuestal. | [6 empty] | #DIV/0! | [11 empty] | #DIV/0!
2. Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Incluir en la jornada de inducción y reinducción del Plan Institucional de Capacitación - PIC una sensibilización sobre Ley de Transparencia y derecho a la información dirigida a servidores públicos y contratistas de la entidad para comprender entre otros los lineamientos de transparencia activa y pasiva. | 1 sensibilización realizada a servidores públicos y contratistas de la FUGA | 1 Sensibilización realizada (si=100%; no=0) | Oficina Asesora de Planeación | 2024-07-01 | 2024-10-31 |  |  | #DIV/0! | En el presente cuatrimestre no se presentan avances de la actividad, no obstante, se encuentra dentro de los tiempos de ejecución | [10 empty] | #DIV/0!
3. Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Actualizar, publicar y socializar el Registro de Activos de Información | 1 Registro de Activos de Información actualizado, socializado y publicado en la página de la entidad y en los portales de Datos Abiertos | 1 Documento actualizado, socializado y publicado en la página de la FUGA y los portales web de Datos Abiertos (si=100%; no=0) | Gestión Documental Gestión Tecnológica | 2024-07-01 | 2024-11-30 |  |  | #DIV/0! | En el presente cuatrimestre no se presentan avances de la actividad, no obstante, se encuentra dentro de los tiempos de ejecución | [10 empty] | #DIV/0!
| 3.2 | Actualizar, publicar, y socializar el Esquema de publicación de Información | 1 Esquema de publicación de la información actualizado, socializado y publicado en la página de la entidad y en los portales de Datos Abiertos | 1 Esquema de publicación de la información actualizado, socializado y publicado en la página de la FUGA y los portales web de Datos (si=100%; no=0) | Oficina Asesora de Planeación | 2024-05-01 | 2024-08-31 |  |  | #DIV/0! | [11 empty] | #DIV/0!
| 3.3 | Actualizar, publicar y socializar el Índice de Información Clasificada y Reservada conforme a lo estipulado en los artículos 6, 18, 19, 20 de la Ley 1712 de 2014 y artículo 5 decreto 103 de 2015. | 1 Índice de Información Clasificada y Reservada actualizado, socializado y publicado en la página de la entidad y en los portales de Datos Abiertos | 1 Índice de Información Clasificada y Reservada actualizado, socializado y publicado en la página de la FUGA y los portales web de Datos (si=1; no=0) | Gestión Documental; Oficina Jurídica revisa aspectos jurídicos | 2024-07-01 | 2024-11-30 |  |  | #DIV/0! | En el presente cuatrimestre no se presentan avances de la actividad, no obstante, se encuentra dentro de los tiempos de ejecución | [10 empty] | #DIV/0!
4.Criterio Diferencial de Accesibilidad | 4.1 | Socialización de información de aceptación de la diferencia, población diversa y/o en condición de discapacidad. | 1 socialización realizada a servidores públicos de la FUGA | 1 socialización realizada (si=100%; no=0) | Subdirección de Gestión Corporativa - Servicio al Ciudadano Talento humano | 2024-06-01 | 2024-09-01 |  |  | #DIV/0! | En el presente cuatrimestre no se presentan avances de la actividad, no obstante, se encuentra dentro de los tiempos de ejecución | [10 empty] | #DIV/0!
5.Monitoreo y Acceso a la Información Pública | 5.1 | Monitorear de manera cuatrimestral la Matriz de Cumplimiento y Sostenibilidad de la Ley transparencia. | 3 Monitoreos periódico cuatrimestral de la Matriz de Cumplimiento y Sostenibilidad de la Ley transparencia. | (# de Monitoreos realizados/# de Monitoreos programados)*100% | Oficina Asesora de Planeación | 2024-01-03 | 2024-01-16 | 1 | 1 | 100% | Se realizó monitoreo del primer cuatrimestre de Ley de Transparencia en la matriz correspondiente al Anexo 2 de la Resolución 1519 de 2020 - estándares de publicación. | Soportes del monitoreo I Cuatrimestre Anexo 2 en: https://drive.google.com/drive/folders/1BxhuCYt07zC-az9V4Kw_4n6pRcHShjUo | Se verifica la información consignada en la Matriz de Estándares de Publicación, en donde se evidencia el cumplimiento de los 142 requisitos evaluados con el 100% de cumplimiento. Con ello, se cumple el porcentaje establecido para el período. *Se recomienda a las áreas tener presente permanentemente la actualización de la información que se debe publicar en la página web, para dar cumplimiento a la normatividad vigente* | Cumplimiento total (80-100%) | Se revisó la matriz de seguimiento del cuatrimestre a la Ley de Transparencia. Se sugiere tener en cuenta la recomendación realizada por la segunda linea de defensa | Actividad cumplida | 100 | 100 | 100 |  |  | #DIV/0!
[6 empty] | 2024-05-02 | 2024-05-16 |  |  | #DIV/0! | [11 empty] | #DIV/0!
[6 empty] | 2024-09-03 | 2024-09-13 |  |  | #DIV/0! | [11 empty] | #DIV/0!
Fecha |  | Versión | Razón del cambio
2024-01-19 |  | 1 | Primera versión
CONTROL DEL DOCUMENTO |  |  |  | RESPONSABILIDAD FRENTE AL COMPONENTE DEL PAAC | FIRMA
APROBÓ: |  | MARGARITA MARIA DÍAZ CASAS DIRECTORA GENERAL |  | RESPONSABLE DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | ABROBADO EN COMITÉ DIRECTIVO DEL 19 DE ENERO DE 2024
REVISÓ: |  | LUZ MERY PONGUTÁ MONTAÑEZ JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN |  | REPRESENTANTE DE LA ALTA DIRECCIÓN
ELABORÓ: |  | LUZ MERY PONGUTÁ MONTAÑEZ JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN |  | RESPONSABLE COMPONENTE

## C6 Plan de Integridad
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO COMPONENTE 6- INICIATIVAS ADICIONALES - PLAN DE GESTIÓN INTEGRIDAD
Vigencia | 2024
Fecha de Aprobación: | 2024-01-19
Fecha de Publicación | 2024-01-30
Versión: | 1
Objetivo: | Fomentar comportamientos deseables en los Funcionarios y Contratistas de la entidad con el fin de fortalecer la cultura ética, la transparencia, la probidad y la lucha contra la corrupción.
[8 empty] | Primer Cuatrimestre | [11 empty] | Segundo Cuatrimestre | [11 empty] | Tercer Cuatrimestre
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD |  | META | INDICADOR | RESPONSABLE | FECHA DE REALIZACIÓN |  | Primera Línea de defensa - Subdirección de Gestión Corporativa |  |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación |  | Seguimiento Tercera Línea de Defensa - Oficina de Control Interno |  |  |  |  | Primera Línea de defensa - Subdirección de Gestión Corporativa - Gestión del Ser |  |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación |  | Seguimiento Tercera Línea de Defensa - Oficina de Control Interno |  |  |  |  | Primera Línea de defensa - Subdirección de Gestión Corporativa - Gestión del Ser |  |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación |  | Seguimiento Tercera Línea de Defensa - Oficina de Control Interno
[6 empty] | Inicio dd/mm/aa | Fin dd/mm/aa | Programación | Avance | Porcentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad | Análisis de evidencias | Oportunidades de mejora o recomendaciones. | Eficiencia | Eficacia | Promedio | Programación | Avance | Porcentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad | Análisis de evidencias | Oportunidades de mejora o recomendaciones. | Eficiencia | Eficacia | Promedio | Programación | Avance | Porcentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad | Análisis de evidencias | Oportunidades de mejora o recomendaciones. | Eficiencia | Eficacia | Promedio
1. Alistamiento | 1.1 | Formular el Plan de acción del equipo de Gestores de Integridad, para la Vigencia 2024 | 1 plan de acción. | Un (1) plan de acción formulado.(si=1; no=0) | Gestores de Integridad - Subdirección de Gestión Corporativa - Oficina Asesora de Planeación. | 2024-02-01 | 2024-03-31 | 1 | 1 | 100% | En el mes de enero se formuló el Plan de Integridad desde el Proceso de Talento Humano, dicho plan fue validado con la OAP para su consolidación dentro del PAAC de la vigencia en el presente componente, así mismo se realizó su publicación en la intranet (enlazada con el link de transparencia a donde se encuentra el PAAC). | Correos de soporte de formulación del PAAC: https://drive.google.com/drive/folders/1aSehjPv58BnLyQyvftuE0F0o-76d-kEf Intranet enlace: http://intranet.fuga.gov.co/politica-integridad Ver : Planes/ Programas: - Plan Política de Integridad PAAC. Pagina web: https://fuga.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/planeacion-presupuesto-informes/plan-anticorrupcion?field_fecha_de_emision_value=All&term_node_tid_depth=253 | Se verifica el proceso de formulación e inclusión en el PAAC, del Plan de Acción de Gestores de Integridad 2024, con las evidencias presentadas; con lo cual se cumple el porcentaje establecido para el período. | Cumplimiento total (80-100%) | Se revisó la publicación y la inclusión del plan de integridad 2024 en el PAAC | Si bien se cumple la ctividad propuesta no se han acatado las recomiendaciones de la OCI frente al cumplimiento de la ley 2591 de 2022 y los lineamientos distritales sobre el tema. Actividad cumplida | 100 | 100 | 100 |  |  | #DIV/0! | [11 empty] | #DIV/0!
2. Armonización y/o actualización | 2.1 | Divulgar por medio de los canales oficiales de comunicación el Código de Integridad adoptado por la entidad | Una (1) pieza de divulgación semestral del código de integridad | (# De piezas divulgadas / # de piezas programadas)*100% | Gestores de Integridad - Comunicaciones Internas | 2024-03-01 | 2024-07-31 |  |  | #DIV/0! | En el presente cuatrimestre no se presentan avances de la actividad, no obstante, se encuentra dentro de los tiempos de ejecución | [10 empty] | #DIV/0! | [11 empty] | #DIV/0!
3. Diagnóstico | 3.1 | Aplicar un instrumento de evaluación sobre la adopción de los valores del código de integridad. | 1 Instrumento aplicado en la vigencia. | 1 Instrumento de evaluación aplicado. (Si:100% ; No:0) | Gestores de integridad | 2024-08-01 | 2024-10-01 |  |  | #DIV/0! | En el presente cuatrimestre no se presentan avances de la actividad, no obstante, se encuentra dentro de los tiempos de ejecución | [10 empty] | #DIV/0! | [11 empty] | #DIV/0!
4. Implementación | 4.1 | Socializar y sensibilizar a los funcionarios, contratistas y jefes sobre la Guía de gestión de conflicto de Intereses de la FUGA. | 1 socialización de la guía de gestión de conflicto de Intereses de la FUGA | 1 socialización realizada (si=100%; no=0) | Talento Humano- Subdirección de Gestión Corporativa Oficina Jurídica Oficina de Control Interno Disciplinario | 2024-03-01 | 2024-06-01 |  |  | #DIV/0! | En el presente cuatrimestre no se presentan avances de la actividad, no obstante, se encuentra dentro de los tiempos de ejecución | [10 empty] | #DIV/0! | [11 empty] | #DIV/0!
| 4.2 | Incluir en la semana de Inducción y reinducción una actividad para sensibilizar sobre los valores de integridad, el código de integridad institucional; y reforzar el significado que tiene ser servidor público (Deberes y responsabilidades de los servidores), sobre cohecho y soborno incluyendo información sobre el canal de denuncia de la entidad, y la ruta de denuncias que se debe seguir cuando exista un caso o sospecha de soborno. En esta debe participar la alta dirección. | Una (1) Actividad de sensibilización | 1 Actividad realizada (si=100%; no=0) | Gestores de Integridad Talento Humano- Subdirección de Gestión Corporativa | 2024-03-01 | 2024-05-30 |  |  | #DIV/0! | La semana de inducción se encuentra agendada en el calendario de todos los funcionarios y contratistas, junto con la respectiva programanción, en donde se incluyó esta actividad, dicha jornada se realizará del 21 al 23 de mayo | Evidencias en el enlace: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1qrTNhVoRUs6VeU3QaQ0cZ3dvGsQ3zF5v | Se evidencia el soporte para ejecución de la inducción al interior de la entidad, se califica el avance en la gestión y en el siguiente cuatrimestre se validarán las evidencias | Avances en la gestión (60-79%) | Se verifica la citación a la jornada de induccion | [6 empty] | #DIV/0! | [11 empty] | #DIV/0!
5. Seguimiento y Evaluación | 5.1 | Realizar la reunión de seguimiento a la implementación de la estrategia de gestión de conflicto de intereses y dejar como soporte un informe sobre el proceso de apropiación e impacto del Código de Integridad. Incluye la recolección de información por medio de encuesta aplicadas a los servidores y los insumos del reporte de evaluación de impacto y efectividad del componente de integridad de acuerdo con requerimientos MIPG y presentarlo ante Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Un (1) informe sobre el proceso de apropiación e impacto del Código de Integridad con el resultado y análisis de la aplicación de las encuestas sobre el Código de Integridad; así como otras fuentes. | Un (1) informe con el resultado y análisis sobre el proceso de apropiación e impacto del Código de Integridad. (Si=100%; No=0) | Gestores de Integridad -Talento Humano- Subdirección de Gestión Corporativa | 2024-11-01 | 2024-12-15 |  |  | #DIV/0! | En el presente cuatrimestre no se presentan avances de la actividad, no obstante, se encuentra dentro de los tiempos de ejecución | [10 empty] | #DIV/0! | [11 empty] | #DIV/0!
Fecha |  | Versión | Razón del cambio
19/01/204 |  | 1 | Primera versión
CONTROL DEL DOCUMENTO |  |  |  | RESPONSABILIDAD FRENTE AL COMPONENTE DEL PAAC | FIRMA
APROBÓ: |  | MARGARITA MARIA DÍAZ CASAS DIRECTORA GENERAL |  | RESPONSABLE DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | ABROBADO EN COMITÉ DIRECTIVO DEL 19 DE ENERO DE 2024
REVISÓ: |  | LUÍS FERNANDO MEJÍA CASTRO SUBDIRECCION DE GESTION CORPORATIVA |  | LIDER COMPONENTE 6 INICIATIVAS ADICIONALES -PLAN DE INTEGRIDAD
|  | LUZ MERY PONGUTÁ MONTAÑEZ JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN |  | REPRESENTANTE DE LA ALTA DIRECCIÓN
ELABORÓ: |  | LUZ MERY PONGUTÁ MONTAÑEZ JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN |  | LÍDER COMPONENTE 6 INICIATIVAS ADICIONALES

## Hoja1 (hidden)
Cumplimiento total (80-100%)
Avances en la gestión (60-79%)
Sin gestión (0-59%)