## Plan MIPG
[9 empty] | Proceso | [12 empty] | Gestión de Mejora
[9 empty] | Documento | [12 empty] | Formato Plan Implementación y Sostenibilidad MIPG |  |  |  |  | Código |  |  | GM -FT-11
Objetivo del Plan Equipo SIG |  | Establecer las acciones generales a desarrollar por la Entidad, para la implementación progresiva del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG en articulación con el Sistema de Gestión mediante el análisis de las brechas identificadas en la ultima medición del FURAG (2023)
Vigencia |  | Semestre II 2024 - 2025
FASE IMPLEMENTACIÓN
|  | Políticas de gestión y desempeño institucional | [27 empty] | CUMPLIMIENTO |  | SEGUIMIENTO
Nro. | Dimensión | Gestión Estratégica del Talento Humano | Integridad | Planeación Institucional | Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto | Compras y Contratación Pública | Fortalecimiento Institucional y simplificación de procesos | Gobierno digital | Seguridad digital | Defensa Jurídica | Mejora Normativa | Servicio al Ciudadano | Fortalecimiento Institucional y Simplificación de Procesos | Participación ciudadana | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Gestión Documental | Gestión de la Información Estadística | Transparencia, acceso a la información pública y la lucha contra la corrupción | Gestión del Conocimiento y la innovación | Control Interno | ACTIVIDAD A DESARROLLAR | PRODUCTO / ENTREGABLE | INDICADOR O METRICA | FRECUENCIA | FECHA MAXIMA DE EJECUCIÓN | VIGENCIA PROGRAMADA | OFICINA O SUBDIRECCIÓN | Proceso Responsable | Observación | Resultado Indicador o Métrica | Se cumplió con la actividad (SI / NO) | EVIDENCIA
1 | Talento Humano | X | [18 empty] | Realizar la inducción y reinducción a los gerentes públicos de la Entidad, mediante canales o mecanismos que garanticen su participación | Actas, listas de asistencia, registro fotográfico o pantallazos de la actividad y presentación o piezas graficas proyectadas | 1 Ejercicio de inducción dentro de la vigencia | Anual | 2025-12-15 | 2025 | Subdirección de Gestión Corporativa | Gestión del talento humano
2 | Talento Humano | X | [18 empty] | Validar el cumplimiento de los estándares mínimos del sistema de gestión y seguridad en el trabajo (Resolución 312 del 2019 y Ley 1562 de 2012) | Acta de mesa de trabajo validando el cumplimiento de los estándares, donde se generen acciones en los casos que así se considere pertinente para su cumplimiento | 2 Mesas de trabajo | Anual | 2025-12-15 | 2024 - 2025 | Subdirección de Gestión Corporativa | Gestión del talento humano
3 | Talento Humano |  | X | [17 empty] | Definir acciones de articulación con la ARL, para asesorías y asistencias técnicas para la intervención de factores psicosociales | Listas de asistencia, registro fotográfico o pantallazos de la actividad y presentación o piezas graficas proyectadas | 1 Acción semestral | Semestral | 2025-12-15 | 2025 | Subdirección de Gestión Corporativa | Gestión del talento humano
4 | Direccionamiento Estratégico y Planeación Información y Comunicación |  |  | X | [13 empty] | X |  |  | Generar alertas por parte de la tercera línea de defensa de manera preventiva, en relación con el cumplimiento de las actividades desarrolladas dentro de la entidad con el propósito de evitar actos de corrupción, mediante la evaluación del seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Publica y los mapas de riesgos de corrupción | Seguimiento cuatrimestral al Programa de Transparencia y Ética Publica | 1 Informe cuatrimestral del Seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública -PTEP | Cuatrimestral | 2025-12-15 | 2024 - 2025 | Oficina de Control Interno | Evaluación independiente de la gestión
5 | Direccionamiento Estratégico y Planeación Gestión con Valores para Resultados |  |  | X |  |  |  |  | X | [11 empty] | Definir el plan de continuidad de negocio para la Entidad | Documento de plan de continuidad del negocio | 1 Plan de Continuidad del Negocio Publicado | Anual | 2024-12-15 | 2024 | Subdirección de Gestión Corporativa Oficina Asesora de Planeación | Proceso Gestión TIC Proceso de Gestión de Mejora
6 | Direccionamiento Estratégico y Planeación Gestión con Valores para Resultados |  |  | X |  |  |  |  | X | [11 empty] | Definir los roles requeridos para el cumplimiento del plan de continuidad y temas propios de la seguridad digital dentro de la entidad | Generar documentos que indique la definición de roles y responsabilidades para el equipo designado. | 1 Plan de Continuidad del Negocio donde se incluyan los roles definidos | Anual | 2024-12-15 | 2024 | Subdirección de Gestión Corporativa | Proceso Gestión TIC
7 | Direccionamiento Estratégico y Planeación |  |  |  |  | X | [14 empty] | Realizar el cierre de los contratos en el sistema SECOP II, una vez cumplidas las obligaciones contractuales y post-contractuales. | Pantallazo o informe de validación de cierre de contratos en el sistema SECOP II | 1 Reporte o informe de cierre de contratos | Semestral | 2025-12-15 | 2024 - 2025 | Oficina Jurídica | Proceso Gestión Jurídica
8 | Gestión con Valores para Resultados Evaluación de Resultados Gestión del conocimiento y la innovación | [5 empty] | X | [7 empty] | X |  |  |  | X |  | Realizar un ejercicio de validación y armonización de los objetivos de los procesos de la Entidad, con la plataforma estratégica de la FUGA | Caracterizaciones validadas y actualizadas (en los casos que aplique) en cuanto al objetivo de los procesos | 13 Caracterizaciones revisadas (alcance objetivo del proceso) | Anual | 2024-12-15 | 2024 | Oficina Asesora de Planeación | Proceso de Gestión de Mejora Todos los procesos
9 | Gestión con Valores para Resultados Evaluación de Resultados Gestión del conocimiento y la innovación | [5 empty] | X | [7 empty] | X |  |  |  | X |  | Validar y fortalecer en los casos que sea necesario los indicadores de gestión de los procesos armonizados con sus objetivos | Indicadores de gestión de los procesos validados, actualizados o reformulados en los casos que se considere pertinente | 13 Procesos abordados para la validación de los indicadores | Anual | 2024-12-15 | 2024 | Oficina Asesora de Planeación | Proceso de Gestión de Mejora Todos los procesos
10 | Gestión con Valores para Resultados Evaluación de Resultados Información y Comunicación Gestión del conocimiento y la innovación | [5 empty] | X | [6 empty] | X | X | X |  | X | X |  | Fortalecer los riesgos de corrupción y de gestión de acuerdo a la validación de los objetivos realizada para los procesos vigentes de la Entidad | Mapas de riesgos actualizados | 2 Mapas de riesgos (gestión y corrupción) revisado y actualizado | Anual | 2024-12-15 | 2024 | Oficina Asesora de Planeación | Proceso de Gestión de Mejora Todos los procesos
11 | Gestión con Valores para Resultados | [6 empty] | X | [12 empty] | Actualizar en los casos que se considere pertinente el inventario de activos de seguridad y privacidad de la información | Inventario de activos de seguridad y privacidad de la información actualizado (en los casos que sea pertinente) | 1 Inventario de activos actualizado | Anual | 2025-12-15 | 2024 - 2025 | Subdirección de Gestión Corporativa | Proceso Gestión TIC
12 | [20 empty] | Realizar campañas de sensibilización o informativas para los grupos de valor e interés, de como pueden acceder a la oferta institucional, convocatorias, banco de proyectos y consultorios | Campañas se sensibilización o informativas generadas con la oferta institucional (impresos, piezas graficas, entre otras) | 3 Campañas de sensibilización dentro de la vigencia. | Cuatrimestral | 2025-12-15 | 2024 - 2025 | Subdirección de Gestión del Centro Subdirección Artistica y cultural Comunicaciones | Proceso Transformación Cultural para la Revitalización del Centro Gestión de las comunicaciones
13 | Gestión con Valores para Resultados | [6 empty] | X | [12 empty] | Realizar campañas de sensibilización o informativas para los grupos de valor e interés, en temáticas tales como canales de atención, PQRSD | Campañas se sensibilización o informativas generadas con la oferta institucional (impresos, piezas graficas, entre otras) | 2 Campañas de sensibilización dentro de la vigencia. | Semestral | 2025-12-15 | 2024 - 2025 | Subdirección de Gestión Corporativa | Servicio al ciudadano
14 | Gestión con Valores para Resultados | [6 empty] | X | [12 empty] | Realizar piezas de publicidad entre los servidores y colaboradores de la entidad en los temas propios de la Política de Gobierno Digital. | Piezas graficas socializadas | 2 Piezas graficas con la temática | Semestral | 2025-12-15 | 2025 | Subdirección de Gestión Corporativa | Proceso Gestión TIC
15 | Gestión con Valores para Resultados | [6 empty] | X | [12 empty] | Identificar actividades que permitan el cumplimiento de los lineamientos establecidos en el decreto 1263 de 2022 en cuanto a los proyectos de transformación digital | Lista de chequeo del cumplimiento de los lineamientos que permita identificar fortalezas y debilidades entorno al decreto | 1 Lista de chequeo del cumplimiento de los lineamientos que permita identificar fortalezas y debilidades entorno al decreto | Semestral | 2025-12-15 | 2025 | Subdirección de Gestión Corporativa | Proceso Gestión TIC
16 | Gestión con Valores para Resultados | [6 empty] | X | [12 empty] | Validar el correcto funcionamiento del formulario dispuesto para préstamo de salas asociado a la OPA "Préstamo y uso de salas de exposición FUGA" establecida dentro de la Entidad, de acuerdo a lo establecido en el anexo 1 de la resolución 1519 de 2020 | Mesa de trabajo donde se realicen las pruebas a la funcionalidad de la OPA | 2 Mesas de trabajo | Semestral | 2025-12-15 | 2025 | Subdirección Artística y Cultural Comunicaciones | Proceso Transformación Cultural para la Revitalización del Centro Gestión de las comunicaciones
17 | Gestión con Valores para Resultados | [6 empty] | X | [12 empty] | Definir estrategias que permitan incluir a grupos de valor e interés como la ciudadanía, sociedad civil, academia, sector privado, entre otras en ejercicios de participación sobre la Política de Gobierno Digital en la Entidad. | Compartir la Política de Gobierno Digital de la FUGA por diferentes canales, abriendo la opción de recibir observaciones al respecto por parte de los diferentes grupos | 1 Socialicen de la Política de Gobierno Digital por diferentes canales | Anual | 2025-12-15 | 2025 | Subdirección de Gestión Corporativa Comunicaciones | Proceso Gestión TIC Gestión de las comunicaciones
18 | Gestión con Valores para Resultados | [7 empty] | X | [11 empty] | Definir un Plan de Recuperación de Desastres DRP, para la Entidad. | Documento Plan de recuperación de desastres definido | 1 Documento que contenga el plan de recuperación de desastres | Anual | 2025-12-15 | 2025 | Subdirección de Gestión Corporativa | Proceso Gestión TIC
19 | Gestión con Valores para Resultados | [7 empty] | X | [11 empty] | Realizar pruebas de respaldo a las copias de seguridad de la información de los aplicativos que se trabajan dentro de la Entidad (esto para los aplicativos que permitan hacer esta actividad desde la FUGA) | Actas de mesas de trabajo que soporten la actividad realizada de las pruebas de respaldo | 1 Acta de soporte | Semestral | 2025-12-15 | 2025 | Subdirección de Gestión Corporativa | Proceso Gestión TIC
20 | Gestión con Valores para Resultados | [8 empty] | X | [10 empty] | Buscar dentro de la oferta distrital (defensa jurídica https://www.defensajuridica.gov.co/Paginas/Home.aspx), programas de capacitación para el grupo de personas que intervienen en la defensa jurídica y proponer la participación de los mismos | Participaciones en las ofertas que se consideren fortalezcan la entidad en temas de defensa jurídica | 2 Participaciones dentro de la vigencia (si se abre oferta distrital) | Semestral | 2025-12-15 | 2025 | Oficina Jurídica | Proceso Gestión Jurídica
21 | Gestión con Valores para Resultados | [10 empty] | X | [8 empty] | Realizar mejoras en la señalización inclusiva y utilizar sistemas de información que guíen a las personas a través de los ambientes físicos de la entidad y mejoren su comprensión y experiencia en el espacio (Wayfinding), garantizando así el acceso a derechos y servicios de las comunidades diversas. | Instalación de señalética y aplicación de Wayfinding en los espacios físicos de la FUGA (que se consideren necesarios) | 1 Señaletica instalada y Aplicación de Wayfinding (de acuerdo a lo que se considere pertinente), | Anual | 2025-12-15 | 2025 | Subdirección de Gestión Corporativa | Atención al Ciudadano Recursos Fisicos Subdireccion artistica y cultural
22 | Gestión con Valores para Resultados | [11 empty] | X | [7 empty] | Actualización del portafolio de servicios de la Entidad y caracterización de usuarios (inclusive usuarios para los temas asociados a la OPA identificada dentro de la Entidad "Préstamo y uso de salas de exposición FUGA") | Caracterización de usuarios y portafolio de servicios FUGA | 1 Caracterización de usuarios. | Anual | 2025-12-15 | 2025 | Subdirección de Gestión Corporativa Planeación Subdirección Artística y Cultural Subdirección para la Gestión de Centro | Servicio al ciudadano Proceso de Gestión de Mejora Proceso Transformación Cultural para la Revitalización del Centro
23 | Gestión con Valores para Resultados | [11 empty] | X | [7 empty] | Validar que la OPA "Préstamo y uso de salas de exposición FUGA" habilitada dentro de la pagina web de la Entidad, cumpla con los criterios de accesibilidad web, definidos en el anexo 1 de la Resolución 1519 de 2020 | Lista de chequeo del cumplimiento de los criterios de accesibilidad web | 1 Lista de chequeo con los criterios de accesibilidad web, definidos en el anexo 1 de la Resolución 1519 de 2020 | Semestral | 2025-12-15 | 2025 | Comunicaciones Planeación | Gestión de las comunicaciones Proceso Planeación
24 | Gestión con Valores para Resultados | [11 empty] | X | [7 empty] | Validar la pertinencia dentro de la formulación de la estrategia de racionalización de tramites la inclusión de alguna funcionalidad que permita a los usuarios hacer seguimiento de su solicitud en línea | Mesa de trabajo para definir pertinencia en cuanto a la OPA | 1 Acta de soporte | Anual | 2025-03-30 | 2025 | Gestión de las comunicaciones Planeación Subdirección Artística y Cultural | Gestión de las comunicaciones Proceso de Gestión de Mejora Proceso Transformación Cultural para la Revitalización del Centro
25 | Gestión con Valores para Resultados | [6 empty] | X |  |  |  |  | X | [7 empty] | Reportar trimestralmente en el SUIT los datos de operación de la OPA vigente | Pantallazo de reporte sobre la plataforma SUIT | 4 Pantallazos. | Trimestral | 2025-12-15 | 2025 | Oficina Asesora de Planeación Subdirección de Gestión Corporativa | Proceso de Gestión de Mejora Atención al Ciudadano
26 | Gestión con Valores para Resultados | [11 empty] | X | [7 empty] | Definir una encuesta que permita medir la experiencia ciudadana en el uso de la OPA | Diseñar encuesta de experiencia de los usuarios que accedan al "Préstamo y uso de salas de exposición FUGA" | 1 Encuesta diseñada | Anual | 2025-03-30 | 2025 | Gestión de las comunicaciones Subdirección Artística y Cultural | Gestión de las comunicaciones Proceso Transformación Cultural para la Revitalización del Centro
27 | Gestión con Valores para Resultados | [11 empty] | X | [7 empty] | Aplicar la encuesta a los artistas y ciudadanía que haga uso o acceda a la OPA | Aplicar encuesta de experiencia de los usuarios que accedan al "Préstamo y uso de salas de exposición FUGA" | 1 Encuesta aplicada | Anual | 2025-12-15 | 2025 | Gestión de las comunicaciones Subdirección Artística y Cultural | Gestión de las comunicaciones Proceso Transformación Cultural para la Revitalización del Centro
28 | Gestión con Valores para Resultados | [12 empty] | X | [6 empty] | Elaborar planes de mejoramiento institucional, como resultado de ejercicios de participación y rendición de cuentas (en los casos que aplique) | Planes de mejoramiento definidos (cuando aplique) | (Numero planes de mejoramiento definidos resultado de la rendición de cuentas / Numero de planes de mejoramiento requeridos resultado de la rendición de cuentas ) x 100 | Anual | 2025-12-15 | 2025 | Oficina Asesora de Planeación | Proceso de Gestión de Mejora Procesos involucrados
29 | Gestión con Valores para Resultados | [12 empty] | X | [6 empty] | Validar con la cabeza del sector la existencia de nodos interinstitucionales para la rendición de cuentas conjunta, con el propósito de participar de estos (si se conforman) | Comunicado radicado por ORFEO o correo electrónico validando la generación de nodos para participar | (Numero de participaciones en los nodos / Nodos definidos por la cabeza del sector) x 100 | Anual | 2025-12-15 | 2025 | Oficina Asesora de Planeación | Proceso de Gestión de Mejora
30 | Gestión con Valores para Resultados | [12 empty] | X | [6 empty] | Publicar los ejercicios de rendición de cuentas en el menú participa y plataforma Colibrí | Publicación de los ejercicios de rendición de cuentas realizados | 1 Publicación del ejercicio de rendición de cuentas en menú participa y plataforma Colibrí | Anual | 2025-12-15 | 2025 | Oficina Asesora de Planeación Comunicaciones | Proceso de Gestión de Mejora Gestión de las comunicaciones
31 | Gestión con Valores para Resultados | [12 empty] | X | [6 empty] | Incluir sobre los ejercicios de rendición de cuentas la temática de los acuerdos de paz | Rendición de cuentas con la temática de los acuerdos de paz | 1 Rendición de cuentas con la temática de acuerdos de paz | Anual | 2025-12-15 | 2025 | Oficina Asesora de Planeación | Proceso de Gestión de Mejora
32 | Evaluación de Resultados Información y Comunicación | [13 empty] | X | X |  |  |  |  | Fortalecer las causas de riesgos asociados a posibles actos de corrupción dentro de la Entidad | Mapas de riesgos actualizados | 2 Mapas de riesgos (gestión y corrupción) revisado y actualizado | Anual | 2024-12-15 | 2024 | Oficina Asesora de Planeación | Proceso de Gestión de Mejora Todos los procesos
33 | Evaluación de Resultados Información y Comunicación | [13 empty] | X | X |  |  |  | X | Cuantificar y analizar los riesgos materializados y ajustar los controles o actividades de los planes de acción sobre los riesgos (si se presentan materializaciones) | Reporte de materialización de riesgos sobre los mapas de riesgos | 1 Reporte de materialización de riesgos (si se presentan) | Cuatrimestral | 2025-12-15 | 2025 | Oficina Asesora de Planeación | Proceso de Gestión de Mejora Todos los procesos
34 | Información y Comunicación | [14 empty] | X |  |  |  |  | Realizar actividades de sensibilización en temas de riesgos e indicadores dentro de los servidores y colaboradores de la Entidad. | Listas de asistencia, registro fotográfico o pantallazos de la actividad y presentación o piezas graficas proyectadas | 1 Acción semestral | Semestral | 2025-12-15 | 2024 - 2025 | Oficina Asesora de Planeación | Proceso de Gestión de Mejora
35 | Información y Comunicación | [14 empty] | X |  |  |  |  | Presentar ante el comité directivo el seguimiento a la implementación del Plan de Conservación Documental, generando alertas en los casos que no se este logrando cumplimiento propuesto | Acta del comité directivo donde se presente el seguimiento al Plan de Conservación Documental implementada por el Proveedor de Archivo | 1 Acta de Comité. | Anual | 2025-12-15 | 2025 | Subdirección de Gestión Corporativa | Proceso Gestión documental
36 | Gestión del conocimiento y la innovación | [17 empty] | X |  | Definir y presentar ante el Comité Directivo, un plan de gestión del conocimiento para la FUGA, donde se incluyan herramientas para la preservación del conocimiento tácito de los servidores | Acta del comité directivo donde se presente el Plan de Gestión del Conocimiento para la FUGA | 1 Acta de Comité | Anual | 2025-12-15 | 2025 | Subdirección de Gestión Corporativa Oficina Asesora de Planeación | Gestión del talento humano Proceso de Gestión de Mejora
37 | Gestión del conocimiento y la innovación | [17 empty] | X |  | Definir criterios para incluir herramientas o instrumentos para compartir el conocimiento y mejorar su apropiación dentro de la Entidad | Acta mesa de trabajo de análisis para incluir herramientas o instrumentos para compartir el conocimiento y mejorar su apropiación dentro de la Entidad | 1 Acta mesa de trabajo | Anual | 2025-12-15 | 2025 | Subdirección de Gestión Corporativa Oficina Asesora de Planeación | Gestión del talento humano Proceso de Gestión de Mejora
38 | Gestión del conocimiento y la innovación Control interno | [17 empty] | X | X | Crear apoyado en le Plan Institucional de Capacitación un equipo de colaboradores que puedan fortalecer los proyectos de aprendizaje en equipo o aprendizaje interinstitucional | Equipo de colaboradores que apoyen los procesos de aprendizaje en equipo o aprendizaje interinstitucional | 1 Acta con los nombres de los colaboradores que hacen parte del equipo | Anual | 2025-12-15 | 2025 | Subdirección de Gestión Corporativa Oficina Asesora de Planeación | Gestión del talento humano Proceso de Gestión de Mejora
39 | Control interno | [18 empty] | X | Definir dentro de la Política de Administración de Riesgos, la capacidad, tolerancia y apetito del riesgo, para ser presentado para aprobación ante el Comité Institucional de Control Interno | Actualización de la Política de Administración de Riesgos con la capacidad, tolerancia y apetito del riesgo. | 1 Política actualizada | Anual | 2024-12-15 | 2024 | Oficina de Control Interno Oficina Asesora de Planeación | Evaluación independiente de la gestión Proceso de Gestión de Mejora
40 | Gestión para el resultado con valores |  |  | X | [9 empty] | X | [6 empty] | Presentar al Comité Directivo una estrategia integral para el seguimiento y reporte de las Políticas Públicas | Presentación y evidencias fotográficas | 1 estrategia de seguimiento a las Políticas Públicas | Anual | 2024-10-30 | 2024 | Oficina Asesora de Planeación | Proceso de Planeación |  | 100% | SI | Acta de Comité de Dirección Octubre 2024 ORFEO 202410000200800001E
41 | Gestión para el resultado con valores | [12 empty] | X | [6 empty] | Elaborar anualmente la estrategia de Rendición de Cuentas y presentarla ante el Comité Directivo para su aprobación | Acta de Comité Directivo y publicación en la página web | 1 estrategia de Rendición de Cuentas en cada vigencia | Anual | 2025-12-15 | 2024 - 2025 | Oficina Asesora de Planeación | Proceso de Planeación |  | 50% | SI | https://www.fuga.gov.co/participa/rendicion-de-cuentas-fuga
42 | Gestión para el resultado con valores | [12 empty] | X | [6 empty] | Elaborar el informe de Rendición de Cuentas y realizar su publicación | Publicación realizada en la página web | 1 informe de Rendición de Cuentas Publicado en cada vigencia | Anual | 2025-12-15 | 2024 - 2025 | Oficina Asesora de Planeación | Proceso de Planeación
43 | Control interno | [18 empty] | X | Validar dentro del aplicativo Pandora de manera semestral, los resultados de los indicadores de gestión de los procesos y generar análisis de resultados sobre estos para ser presentados en el Comité Directivo | Informe de resultados indicadores de gestión reportados sobre PANDORA | 1 Informe | Semestral | 2025-12-15 | 2025 | Oficina Asesora de Planeación | Proceso de Gestión de Mejora
44 | Gestión del Conocimiento y la Innovación | X | [18 empty] | Capacitar a servidores públicos en el uso de metodologías ágiles y creativas para identificar problemas en sus áreas de trabajo y generar soluciones innovadoras, impulsando el desarrollo de nuevas competencias y habilidades. | Presentación visual ejecutiva para mostrar el proceso del desarrollode apropiación de conocimientos recibidos, asi como la lista de asistentes. | # Capacitaciones realizadas/# Capacitaciones programdas | Semestral | 2025-06-30 | 2025 | Oficina Asesora de Planeación | Planeación
45 | Gestión del Conocimiento y la Innovación |  |  | X |  |  | X | [6 empty] | X | [6 empty] | Integrar al procedimiento de Formulación, seguimiento y evaluación de planes institucionales y estratégicos un flujo de aplicación de ejercicios de colaboración e innovación abierta. | PN-PD-03 Procedimiento formulación, seguimeinto y evaluación de planes actualizado en el Sistema Integrado de Gestión. | # procedimientos actualizados en el periodo /#procedimientos a actualizar en e periodo | Anual | 15/12/2024 | 2024 | Oficina Asesora de Planeación | Planeación
46 | Gestión del Conocimiento y la Innovación | [12 empty] | X | [6 empty] | Fomentar el uso y apropiación del Menú Participa de la Página Web | (2) talleres y/o campañas de apropiación sobre el uso del Menú participa | #Talleres realizados /#Talleres programados | Semestral | 15/12/2024 30/06/2025 | 2024 - 2025 | Oficina Asesora de Planeación | Planeación
47 | Gestión del Conocimiento y la Innovación | [17 empty] | X |  | Participar en iniciativas de Innovación y generación de nuevas experencias que representen iniciativas desarrolladas por la FUGA | Documentos técnicos de participación de retos de innovación y de Alta Gerencia | #Actividades realizadas / #Actividades programadas | Anual | 15/12/2025 | 2025 | Oficina Asesora de Planeación | Planeación
48 | Gestión del Conocimiento y la Innovación | [6 empty] | X | [7 empty] | X |  |  |  |  | Desarrollar y documentar ejercicios de Investigación que aporten a la misión de la FUGA . | Informe de resultados de ejercicios de investigación. | #Actividades realizadas / #Actividades programadas | Semestral | 30/06/2025 15/12/2025 | 2025 | Oficina Asesora de Planeación | Planeación
49 | Gestión del Conocimiento y la Innovación |  |  | X | [16 empty] | Definir la mesa técnica de Gestión del Conocimiento y la Innovación | Acta de conformación del equipo de Gestión del Conocimiento y la Innovación | #Actividades realizadas / #Actividades programadas | Anual | 31/03/2025 | 2025 | Oficina Asesora de Planeación | Planeación
CONTROL DE CAMBIOS
[21 empty] | Elaborado y revisado por: | Aprobado y Descripción de la modificación | Versión | <
[21 empty] | Vo. Bo. :Sonia Córdoba Alvarado / Jefe Oficina Asesora Planeación Consolidado por: Alba Cristina Rojas / Contratista Oficina Asesora Planeación | Comité Directivo 30ene2019- Versión programada en formato plan operativo integral | V.1
[21 empty] | Vo. Bo. :Sonia Córdoba Alvarado / Jefe Oficina Asesora Planeación Consolidado por: Alba Cristina Rojas / Contratista Oficina Asesora Planeación | Comité Directivo 28 Mayo 2019. Formulación inicial con estructura del autodiagnóstico DAFP- nueva herramienta | V.2
[21 empty] | Vo. Bo. :Sonia Córdoba Alvarado / Jefe Oficina Asesora Planeación Consolidado por: Alba Cristina Rojas / Contratista Oficina Asesora Planeación | Comité Directivo 25 Julio2019. Modificación aplicada a la Fase III Implementación, con la reprogramación de 13 actividades con ID 81, 100, 101, 103,128, 175, 230, 411, 696, 715, 839, 881, 939. | V. 3
[21 empty] | Vo. Bo. :Sonia Córdoba Alvarado / Jefe Oficina Asesora Planeación Consolidado por: Alba Cristina Rojas / Contratista Oficina Asesora Planeación | Comité Directivo 23sep2019. Modificación aplicada a la programación de los productos asociados a la Política de Gestión de Conocimiento e Innovación, para 49 productos ubicados entre ID 790 a 838. La modificación se origina en la actualización del Plan Estratégico Institucional aprobada por la Dirección el 5sep 2019, sobre al objetivo estructural de gestión del conocimiento e innovación,” Operar a través de un modelo de innovación y conocimiento, liderado por la Subdirección Corporativa , con la nueva estrategia “Implementar el Plan de Trabajo – Política de Gestión de Conocimiento e Innovación” | V. 4
[21 empty] | Vo. Bo. :Sonia Córdoba Alvarado / Jefe Oficina Asesora Planeación Consolidado por: Alba Cristina Rojas / Contratista Oficina Asesora Planeación | Comité Directivo 13nov2019. Modificación aplicada a la programación de 65 productos asociados a la Política de Gestión de Talento Humano , Gobierno Digital , Transparencia, Participación Ciudadana y Planeación Institucional, de acuerdo a memorandos 20192000030653 del 22oct2019 y 20192800032483 del 8nov2019 de la Sub Corporativa y solicitud de la Oficina asesora de Planeación del 12nov2019 | V. 5
[21 empty] | Vo. Bo. :Luis Fernando Mejía Castro / Jefe Oficina Asesora Planeación Consolidado por: Alba Cristina Rojas / Contratista Oficina Asesora Planeación | Comité Directivo 30marzo 2020: Optimización de plan con agrupación de productos pendientes de implementación. Programación de actividades de sostenibilidad con oportunidades de mejora. Se optimiza, el plan en un 71% de las líneas programadas, pasando de 994 productos a 268 líneas distribuidas así : 2020 ( 156) y 2021 (112) | V.6
[21 empty] | Vo. Bo. :Luis Fernando Mejía Castro / Jefe Oficina Asesora Planeación Consolidado por: Alba Cristina Rojas / Contratista Oficina Asesora Planeación | Comité Directivo 29sep2020. Aprueba reprogramación del Plan en 113 ID a cargo de la Subdirección Corporativa con 108 productos (Ofeo20202000026043) , Oficina Asesora de Planeación 3 y Oficina de Control Interno 2 para las vigencias 2020, 2021, 2022, y 2023. Todos relacionados a continuación: 10;13;16;17;19;24;28;36;38;41;47;48;49;52;53;54;58;59;61;62;63;65;66;112;113;142;149;156;158;162;164;168;169;170;171;173;178;186;226;391;397;399;400;401;402;403;404;407;408;419;423;426;428;429;430;433;434;437;439;440;446;447;478;532;572;589;593;600;607;616;617;618;619;625;627;628;629;630;631;639;640;643;645;649;658;660;665;701;702;703;709;715;718;719;725;754;757;758;761;769;771;776;780;782;785;787;788;789;842;844;862;870;887 | V. 7
[21 empty] | Vo. Bo. :Luis Fernando Mejía Castro / Jefe Oficina Asesora Planeación Consolidado por: Alba Cristina Rojas / Contratista Oficina Asesora Planeación | Comité Directivo 16-17dic2020 . Aprueba reprogramación del Plan en 9 productos, sobre los ID 185, 189, 341, 677, 681, 772, y 799 de la Oficina Asesora de Planeación, relacionados con las políticas MIPG: Direccionamiento Estratégico, Evaluación de Resultados, Control Interno y Gestión del Conocimiento; y los ID 269 y 289 de oficina Asesora Jurídica, relacionados con la política MIPG de Defensa Jurídica. | V. 8
[21 empty] | Vo. Bo. :Luis Fernando Mejía Castro / Jefe Oficina Asesora Planeación Consolidado por: Alba Cristina Rojas / Contratista Oficina Asesora Planeación | Comité Directivo 28Ene2021 . Aprueba reprogramación del Plan en 77 productos (Sub Corporativa 43 y Planeación 36 ) sobre productos con cumplimiento parcial o incumplidos del 2020, productos identificados como sostenibles , y productos que por disponibilidad de recursos y capacidad operativa requieren plazo para su implementación. (ID 13; 16; 20; 21; 24; 30; 52; 59; 147; 156; 178; 184; 185; 186; 226; 230; 391; 423; 448; 468; 473; 474; 478; 479; 506; 516; 517; 518; 519; 520; 521; 526; 532; 536; 544; 546; 611; 613; 614; 615; 644; 671; 680; 681; 693; 701; 702; 708; 709; 715; 718; 719; 720; 722; 725; 754; 757; 758; 761; 769; 771; 772; 781; 782; 784; 786; 797; 840; 841; 844; 862; 895; 189; 229; 229; 871; 906) | V. 9
[21 empty] | Vo. Bo. :Luis Fernando Mejía Castro / Jefe Oficina Asesora Planeación Consolidado por: Alba Cristina Rojas / Contratista Oficina Asesora Planeación | La Subdirección de Gestión Corporativa mediante e Orfeo 20212000030963 del 16abr2021 solicita reprogramación de ID 47 y 173, en respuesta a las recomendaciones del informe de monitoreo del Plan MIPG Itrim2021. Se actualizan las fechas por autorización del Jefe de la Oficina Asesora de Planeación. | V. 10
[21 empty] | Vo. Bo. :Luis Fernando Mejía Castro / Jefe Oficina Asesora Planeación Consolidado por: Alba Cristina Rojas / Contratista Oficina Asesora Planeación | Comité Directivo del 27may2021: La Subdirección de Gestión Corporativa mediante Orfeo 20212000039413; 20212000039623 solicita reprogramación de los ID 48, 419, 703, 709, 743, 776, 780, 781 ; igualmente, la Oficina de Planeación solicita la reprogramación del ID 189. | V. 11
[21 empty] | Vo. Bo. :Luis Fernando Mejía Castro / Jefe Oficina Asesora Planeación Consolidado por: Alba Cristina Rojas / Contratista Oficina Asesora Planeación | Comunicaciones mediante correo del 23jun2021solicita reprogramación de ID 625 justificada y aprobada por Jefe Oficina Asesora de Planeación | V. 12
[21 empty] | Vo. Bo. :Luis Fernando Mejía Castro / Jefe Oficina Asesora Planeación Consolidado por: Alba Cristina Rojas / Contratista Oficina Asesora Planeación | La Subdirección de Gestión Corporativa mediante Orfeo 20212000075793 del 25ago2021 solicita reprogramación de ID 41, 649, 63,58,62 en respuesta a las recomendaciones del informe de monitoreo del Plan MIPG IItrim2021. Se actualizan las fechas con autorización del Jefe de la Oficina Asesora de Planeación. | V. 13
[21 empty] | Vo. Bo. :Luis Fernando Mejía Castro / Jefe Oficina Asesora Planeación Consolidado por: Alba Cristina Rojas / Contratista Oficina Asesora Planeación | La Oficina de Comunicaciones mediante correo electrónico del 14sep2021 solicita reprogramación del ID 904 a 30nov2021, justificada y avalada por el líder d proceso y el jefe de la Oficina Asesora de Planeación. La Oficina de Planeación, incorpora productos asociados a la Política de Compras y Contratación Pública y Política de Gestión de la Información Estadística, a partir de los lineamientos del Manual Operativo MIPG - DAFP Versión 4 - Marzo 2021, autorizadas por el líder de proceso de planeación y gestión de mejora , con los ID quien lidera los productos integrados en los ID 941 hasta 949 | V. 14
[21 empty] | Vo. Bo. :Luis Fernando Mejía Castro / Jefe Oficina Asesora Planeación Consolidado por: Alba Cristina Rojas / Contratista Oficina Asesora Planeación | La OAp mediante correo electrónico del 27oct2021 solicita reprogramación del ID 693 a 30nov2021 sobre Plan estratégico y ID 2 sobre Actos Administrativo Comité de Dirección a DCic2021, justificada y avalada por jefe de la Oficina Asesora de Planeación a partir de requerimientos de la Dirección originados en comité de dirección de octubre 2021. La Sub gestión Corporativa, mediante Orfeo 20212000094373 del 27sep21 solicita reprogramación justificada de ID 701, 782, 783 de la política de gestión documental, aprobada en comité directivo del 28oct21. Se agregan ID 941-946 originados en el Autodiagnóstico de la Política de Compras y Contratación Pública aplicado por la OAPlaneacion y OAsesora Jurídica con corte a 21oct21 | V. 15
[21 empty] | Vo. Bo. :Luis Fernando Mejía Castro / Jefe Oficina Asesora Planeación Consolidado por: Alba Cristina Rojas / Contratista Oficina Asesora Planeación | La OAp mediante correo electrónico del 29Nov2021 solicita reprogramación de ID 189,693,546, 468, 516, 517, 518, 544, 754, 784 con fechas máximas programadas para diciembre de 2021 justificadas y avaladas por jefe de la Oficina Asesora de Planeación | V. 16
[21 empty] | Vo. Bo. :Luis Fernando Mejía Castro / Jefe Oficina Asesora Planeación Consolidado por: Alba Cristina Rojas / Contratista Oficina Asesora Planeación | La entidad teniendo en cuenta que el Plan MIPG da soporte a la evaluación del índice de gestión y desempeño institucional FURAG; a la ejecución del Proyecto de Inversión 7760-Arquitectura Institucional para el 2022 y 2023, y con el liderazgo de la OAP, actualiza los productos y atributos programados en la FUGA para el 2022 y 2023, con el fin de garantizar la implementación y sostenibilidad del sistema de gestión (MIPG), a partir de los avances en la implementación identificados a 30dic2021, los nuevos lineamientos emitidos por el Dafp mipg v2 curso virtual jul2021 , Manual Operativo MIPG - DAFP Versión 4 - Marzo 2021, y la aplicación de los autodiagnósticos de las políticas de gestión y desempeño con corte a oct 2021, consolida y prioriza el plan Implementación y sostenibilidad MIPG vigencias 2022 y 2023 . Igualmente a petición de la Subdirección Corporativa mediante correo del 26ene2022, se reprograman 15 ID 30, 61; 149; 170; 391; 401; 403; 429; 437; 593; 639; 665; 709; 720; 725 por dificultades en la implementación, incumplimientos de la vigencia anterior y/o oportunidades de mejora de algunos productos. Así mismo de acuerdo con la información socializada en el Comité de Dirección de Enero 27-31 2022 se tramitaron los ajustes en la Política de Gobierno Digital, integrando a la OAP como apoyo en los ID 593, 615, 643, 964; , y se aplicaron las reprogramaciones de los ID 423, 617, 631, 645 que referían falta de recursos, pasándolos para el 2023. Lo anterior fue aprobado por el Comité de Dirección de Enero 27-31 2022 | V. 17
[21 empty] | Vo. Bo. :Luis Fernando Mejía Castro / Jefe Oficina Asesora Planeación Consolidado por: Alba Cristina Rojas / Contratista Oficina Asesora Planeación | Se actualiza versión de acuerdo a solicitud de la Subd Gestión Corporativa Orfeo , relacionada con la reprogramación de 14 productos para el 2022 y 2023 relacionados con ID (10; 66; 399; 404; 407; 428; 437; 447; 589; 640; 708; 709; 720; 722) aprobados en Comité de Dirección | V. 18
[21 empty] | Vo. Bo. :Luis Fernando Mejía Castro / Jefe Oficina Asesora Planeación Consolidado por: Alba Cristina Rojas / Contratista Oficina Asesora Planeación | Reprogramación solicitada por SGC Orfeo 20222000041503 3may2022 para ID 419, 611, 614, 615, 639 de TICS; igualmente se analizan productos que refieren dificultad en su implementación a corto plazo como el ID 168 de T Humano a programar a mar2024, ID 408, 430 de At. Ciudadano para nov2022, y ID 428 de At. Ciudadano para mar2024, y el ID 546 de OAP para Nov 2022; lo anterior aprobado en Comité de Dirección del 27abr22 | V. 19
[21 empty] | Vo. Bo. :Luis Fernando Mejía Castro / Jefe Oficina Asesora Planeación Consolidado por: Alba Cristina Rojas / Contratista Oficina Asesora Planeación | Reprogramación solicitada por SGC mediante correo, aprobada en Comité de Dirección del 28jul2022 para los ID 433 y 434. | V. 20
[21 empty] | Vo. Bo. :Luis Fernando Mejía Castro / Jefe Oficina Asesora Planeación Consolidado por: Alba Cristina Rojas / Contratista Oficina Asesora Planeación | Reprogramación solicitada por Oficina Asesora de Planeación, mediante correo, aprobada por líder de proceso y Secretario técnico de Comité de Dirección para los ID 185, 195, 693; 572; 643; 784. | V. 21
[21 empty] | Vo. Bo. :Luis Fernando Mejía Castro / Jefe Oficina Asesora Planeación Consolidado por: Alba Cristina Rojas / Contratista Oficina Asesora Planeación | Reprogramación solicitada por Subdirecciónvde Gestión Corporativa, en Comité de Dirección para los ID 714, aprobada mediante el acta correspondiente; igualmente se integra la reprogramación No 1 or incumplimiento , tramitada por la Corporativa sobre los ID 648 para 30-06-2023; y ID 957 para 31-03-2023 (Soporte correo del 9nov22) | V. 22
[21 empty] | Vo. Bo. :Luis Fernando Mejía Castro / Jefe Oficina Asesora Planeación Consolidado por: Alba Cristina Rojas / Contratista Oficina Asesora Planeación | Reprogramación solicitada por Subdirección de Gestión Corporativa, en Comité de Dirección para los ID 429,430, 446, 977,149 para la misma vigencia, ID 36 para 2023 aprobada mediante el acta correspondiente; igualmente se integra la reprogramación del ID 53* para el 2023 relacionado con los indicadores de Cargas de trabajo por empleo; Cargas de trabajo por dependencia, dado que para ello, requerimos el levantamiento de cargas de trabajo contratado para la vigencia 2023 (Soporte email 5dic22) | V. 23
[21 empty] | Vo. Bo. :Luis Fernando Mejía Castro / Jefe Oficina Asesora Planeación Consolidado por: Alba Cristina Rojas - Deisy Estupiñan / Contratistas Oficina Asesora Planeación | Se consolida Plan MIPG para el 2023 en v24, el cual fue depurado una vez consolidado el monitoreo del IV trim 2022 con productos a sostener e impelementar en la vigencia | V. 24
[21 empty] | Vo. Bo. :Luis Fernando Mejía Castro / Jefe Oficina Asesora Planeación Consolidado por: Luz Mery Pongutá - Deisy Estupiñan / Contratistas Oficina Asesora Planeación | Se consolida Plan MIPG para el 2023 en v25, el cual fue depurado una vez se realizó la revisión de los productos con sus atributos y considerar la articulación de éstos con otras herramientas de gestión que tiene implementadas la FUGA. | V. 25
[21 empty] | Vo. Bo. :Luis Fernando Mejía Castro / Jefe Oficina Asesora Planeación Consolidado por: Luz Mery Pongutá / Contratists Oficina Asesora Planeación | Se consolida Plan MIPG para el 2023 en v26, el cual fue revisado y aprobado en Comité Directivo 28 abril 2023, modificación en algunas fechas, productos con sus atributos, teniendo en cuenta la madurez de la implementación en la Entidad. Los productos 404 y 788 se unifican porque porque hacen referencia al cumplimiento de los requerimientos físicos que garantizan accesibilidad, según norma NTC6047. Se elimina del Plan el producto 397, porque El 13122022 se realizó el diagnóstico de las instalaciones de la Oficina de Servicio al Ciudadano, Orfeo 20222700116153. En los productos 399, 719, 720 y 722 incluir otros responsables para la implementación de los productos. Producto 589 eliminar la palabra indicador y eliminar como responsable Atención al Ciudadano. Producto 403 se ajustaron los atributos. Producto 593 cambió palabra indicador por registro, y en el atributo se eliminó la palabra cuantificados. Producto 980 ampliar la fecha. | V. 26
[21 empty] | Vo. Bo. :Luz Mery Pongutá M. / Jefe Oficina Asesora Planeación | Se consolida Plan MIPG para el 2023 en v27, el cual fue revisado y aprobado en Comité Directivo 26 de septiembre de 2023, modificación de las fechas de los productos 30 - Manual de funciones, para diciembre de 2023; producto 719 - Sistema de conservación digital, para junio del 2024; y producto 720 - Tabla de Control de Acceso del Sistema de Gestión Documental ORFEO, para diciembre 2023. Así las cosas el Plan MIPG para la vigencia 2023 queda con 23 productos. | V. 27
[21 empty] | Vo. Bo. :Luz Mery Pongutá M. / Jefe Oficina Asesora Planeación | Se consolida Plan MIPG para el 2023 en v28, el cual fue revisado y aprobado en Comité Directivo del 29 de noviembre de 2023, modificación de la fecha y atributo del producto 722. | V. 28
[21 empty] | Vo. Bo. :Luz Mery Pongutá M. / Jefe Oficina Asesora Planeación | Se consolida Plan MIPG para el 2024 en v29, con un total de 20 productos, el cual fue revisado y aprobado en Comité Directivo del 19 de enero de 2024. Se liminan 9 productos (168, 169, 400.1, 408, 428, 442, 600, 786 y 987), se crean 14 productos nuevos (999 al 1013) y se modifica el atributo de 6 productos (400, 423, 617 y 627, 631 y 643) | V. 29
[21 empty] | Vo. Bo. :Luz Mery Pongutá M. / Jefe Oficina Asesora Planeación | Se ajusta Plan MIPG para el 2024 en v30, el cual fue revisado y aprobado en Comité Directivo del 21 de marzo de 2024. Se ajusta el atributo de la actividad 1030 y se cambia la fecha, la actividad 1010 se ajusta en fecha | V. 30
[21 empty] | Vo. Bo. :Luz Mery Pongutá M. / Jefe Oficina Asesora Planeación | Se reformula el Plan MIPG, generando acciones encaminadas al cierre de brechas identificadas dentro de los resultados del FURAG 2023, y ajustando el alcande en tiempo de ejecución de cumplimiento del plan, correspondiente al segundo semestre 2024 y vigencia 2025. Adicionalmente se simplifico el formato del Plan MIPG Se presenta para su aprobación el 18 de septiembre 2024 | V. 31
[21 empty] | Vo. Bo. :Liliana Patricia Hernandez. / Jefe Oficina Asesora Planeación (E) | Se ajusta fecha de cumplimiento actividades 24 y 26 y se ajusto la redacción de la descripción del indicador o metrica de la actividad 33. | V. 32

## Hoja1
FASE IMPLEMENTACIÓN
|  | Políticas de gestión y desempeño institucional | [29 empty] | CUMPLIMIENTO |  | SEGUIMIENTO
Nro. | Dimensión | Gestión Estratégica del Talento Humano | Integridad | Planeación Institucional | Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto | Compras y Contratación Pública | Fortalecimiento Institucional y simplificación de procesos | Gobierno digital | Seguridad digital | Defensa Jurídica | Mejora Normativa | Servicio al Ciudadano | Fortalecimiento Institucional y Simplificación de Procesos | Participación ciudadana | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Gestión Documental | Gestión de la Información Estadística | Transparencia, acceso a la información pública y la lucha contra la corrupción | Gestión del Conocimiento y la innovación | Control Interno | ACTIVIDAD A DESARROLLAR | PRODUCTO / ENTREGABLE | INDICADOR O METRICA | FRECUENCIA | FECHA MAXIMA DE EJECUCIÓN | SOLICITUD DE AJUSTE | AJUSTE SOLICITADO | VIGENCIA PROGRAMADA | OFICINA O SUBDIRECCIÓN | Proceso Responsable | Observación | Resultado Indicador o Métrica | Se cumplió con la actividad (SI / NO) | EVIDENCIA
24 | Gestión con Valores para Resultados | [11 empty] | X | [7 empty] | Validar la pertinencia dentro de la formulación de la estrategia de racionalización de tramites la inclusión de alguna funcionalidad que permita a los usuarios hacer seguimiento de su solicitud en línea | Mesa de trabajo para definir pertinencia en cuanto a la OPA | 1 Acta de soporte | Anual | 2024-12-15 | Adelantar la fecha maxima de ejecución. | 2025-03-30 | 2025 | Gestión de las comunicaciones Planeación Subdirección Artística y Cultural | Gestión de las comunicaciones Proceso de Gestión de Mejora Proceso Transformación Cultural para la Revitalización del Centro
26 | Gestión con Valores para Resultados | [11 empty] | X | [7 empty] | Definir una encuesta que permita medir la experiencia ciudadana en el uso de la OPA | Diseñar encuesta de experiencia de los usuarios que accedan al "Préstamo y uso de salas de exposición FUGA" | 1 Encuesta diseñada | Anual | 2024-12-15 | Adelantar la fecha maxima de ejecución. | 2025-03-30 | 2025 | Gestión de las comunicaciones Subdirección Artística y Cultural | Gestión de las comunicaciones Proceso Transformación Cultural para la Revitalización del Centro
33 | Evaluación de Resultados Información y Comunicación | [13 empty] | X | X |  |  |  | X | Cuantificar y analizar los riesgos materializados y ajustar los controles o actividades de los planes de acción sobre los riesgos (si se presentan materializaciones) | Reporte de materialización de riesgos sobre los mapas de riesgos | 2 Mapas de riesgos con reporte de riesgos materializados (si existen) | Cuatrimestral | 2025-12-15 | Ajustar la descripción del indicador o metrica | 1 Reporte de materialización de riesgos (si se presentan) | 2025 | Oficina Asesora de Planeación | Proceso de Gestión de Mejora Todos los procesos
CONTROL DE CAMBIOS
[21 empty] | Elaborado y revisado por: | Aprobado y Descripción de la modificación | Versión | <
[21 empty] | Vo. Bo. :Sonia Córdoba Alvarado / Jefe Oficina Asesora Planeación Consolidado por: Alba Cristina Rojas / Contratista Oficina Asesora Planeación | Comité Directivo 30ene2019- Versión programada en formato plan operativo integral | V.1
[21 empty] | Vo. Bo. :Sonia Córdoba Alvarado / Jefe Oficina Asesora Planeación Consolidado por: Alba Cristina Rojas / Contratista Oficina Asesora Planeación | Comité Directivo 28 Mayo 2019. Formulación inicial con estructura del autodiagnóstico DAFP- nueva herramienta | V.2
[21 empty] | Vo. Bo. :Sonia Córdoba Alvarado / Jefe Oficina Asesora Planeación Consolidado por: Alba Cristina Rojas / Contratista Oficina Asesora Planeación | Comité Directivo 25 Julio2019. Modificación aplicada a la Fase III Implementación, con la reprogramación de 13 actividades con ID 81, 100, 101, 103,128, 175, 230, 411, 696, 715, 839, 881, 939. | V. 3
[21 empty] | Vo. Bo. :Sonia Córdoba Alvarado / Jefe Oficina Asesora Planeación Consolidado por: Alba Cristina Rojas / Contratista Oficina Asesora Planeación | Comité Directivo 23sep2019. Modificación aplicada a la programación de los productos asociados a la Política de Gestión de Conocimiento e Innovación, para 49 productos ubicados entre ID 790 a 838. La modificación se origina en la actualización del Plan Estratégico Institucional aprobada por la Dirección el 5sep 2019, sobre al objetivo estructural de gestión del conocimiento e innovación,” Operar a través de un modelo de innovación y conocimiento, liderado por la Subdirección Corporativa , con la nueva estrategia “Implementar el Plan de Trabajo – Política de Gestión de Conocimiento e Innovación” | V. 4
[21 empty] | Vo. Bo. :Sonia Córdoba Alvarado / Jefe Oficina Asesora Planeación Consolidado por: Alba Cristina Rojas / Contratista Oficina Asesora Planeación | Comité Directivo 13nov2019. Modificación aplicada a la programación de 65 productos asociados a la Política de Gestión de Talento Humano , Gobierno Digital , Transparencia, Participación Ciudadana y Planeación Institucional, de acuerdo a memorandos 20192000030653 del 22oct2019 y 20192800032483 del 8nov2019 de la Sub Corporativa y solicitud de la Oficina asesora de Planeación del 12nov2019 | V. 5
[21 empty] | Vo. Bo. :Luis Fernando Mejía Castro / Jefe Oficina Asesora Planeación Consolidado por: Alba Cristina Rojas / Contratista Oficina Asesora Planeación | Comité Directivo 30marzo 2020: Optimización de plan con agrupación de productos pendientes de implementación. Programación de actividades de sostenibilidad con oportunidades de mejora. Se optimiza, el plan en un 71% de las líneas programadas, pasando de 994 productos a 268 líneas distribuidas así : 2020 ( 156) y 2021 (112) | V.6
[21 empty] | Vo. Bo. :Luis Fernando Mejía Castro / Jefe Oficina Asesora Planeación Consolidado por: Alba Cristina Rojas / Contratista Oficina Asesora Planeación | Comité Directivo 29sep2020. Aprueba reprogramación del Plan en 113 ID a cargo de la Subdirección Corporativa con 108 productos (Ofeo20202000026043) , Oficina Asesora de Planeación 3 y Oficina de Control Interno 2 para las vigencias 2020, 2021, 2022, y 2023. Todos relacionados a continuación: 10;13;16;17;19;24;28;36;38;41;47;48;49;52;53;54;58;59;61;62;63;65;66;112;113;142;149;156;158;162;164;168;169;170;171;173;178;186;226;391;397;399;400;401;402;403;404;407;408;419;423;426;428;429;430;433;434;437;439;440;446;447;478;532;572;589;593;600;607;616;617;618;619;625;627;628;629;630;631;639;640;643;645;649;658;660;665;701;702;703;709;715;718;719;725;754;757;758;761;769;771;776;780;782;785;787;788;789;842;844;862;870;887 | V. 7
[21 empty] | Vo. Bo. :Luis Fernando Mejía Castro / Jefe Oficina Asesora Planeación Consolidado por: Alba Cristina Rojas / Contratista Oficina Asesora Planeación | Comité Directivo 16-17dic2020 . Aprueba reprogramación del Plan en 9 productos, sobre los ID 185, 189, 341, 677, 681, 772, y 799 de la Oficina Asesora de Planeación, relacionados con las políticas MIPG: Direccionamiento Estratégico, Evaluación de Resultados, Control Interno y Gestión del Conocimiento; y los ID 269 y 289 de oficina Asesora Jurídica, relacionados con la política MIPG de Defensa Jurídica. | V. 8
[21 empty] | Vo. Bo. :Luis Fernando Mejía Castro / Jefe Oficina Asesora Planeación Consolidado por: Alba Cristina Rojas / Contratista Oficina Asesora Planeación | Comité Directivo 28Ene2021 . Aprueba reprogramación del Plan en 77 productos (Sub Corporativa 43 y Planeación 36 ) sobre productos con cumplimiento parcial o incumplidos del 2020, productos identificados como sostenibles , y productos que por disponibilidad de recursos y capacidad operativa requieren plazo para su implementación. (ID 13; 16; 20; 21; 24; 30; 52; 59; 147; 156; 178; 184; 185; 186; 226; 230; 391; 423; 448; 468; 473; 474; 478; 479; 506; 516; 517; 518; 519; 520; 521; 526; 532; 536; 544; 546; 611; 613; 614; 615; 644; 671; 680; 681; 693; 701; 702; 708; 709; 715; 718; 719; 720; 722; 725; 754; 757; 758; 761; 769; 771; 772; 781; 782; 784; 786; 797; 840; 841; 844; 862; 895; 189; 229; 229; 871; 906) | V. 9
[21 empty] | Vo. Bo. :Luis Fernando Mejía Castro / Jefe Oficina Asesora Planeación Consolidado por: Alba Cristina Rojas / Contratista Oficina Asesora Planeación | La Subdirección de Gestión Corporativa mediante e Orfeo 20212000030963 del 16abr2021 solicita reprogramación de ID 47 y 173, en respuesta a las recomendaciones del informe de monitoreo del Plan MIPG Itrim2021. Se actualizan las fechas por autorización del Jefe de la Oficina Asesora de Planeación. | V. 10
[21 empty] | Vo. Bo. :Luis Fernando Mejía Castro / Jefe Oficina Asesora Planeación Consolidado por: Alba Cristina Rojas / Contratista Oficina Asesora Planeación | Comité Directivo del 27may2021: La Subdirección de Gestión Corporativa mediante Orfeo 20212000039413; 20212000039623 solicita reprogramación de los ID 48, 419, 703, 709, 743, 776, 780, 781 ; igualmente, la Oficina de Planeación solicita la reprogramación del ID 189. | V. 11
[21 empty] | Vo. Bo. :Luis Fernando Mejía Castro / Jefe Oficina Asesora Planeación Consolidado por: Alba Cristina Rojas / Contratista Oficina Asesora Planeación | Comunicaciones mediante correo del 23jun2021solicita reprogramación de ID 625 justificada y aprobada por Jefe Oficina Asesora de Planeación | V. 12
[21 empty] | Vo. Bo. :Luis Fernando Mejía Castro / Jefe Oficina Asesora Planeación Consolidado por: Alba Cristina Rojas / Contratista Oficina Asesora Planeación | La Subdirección de Gestión Corporativa mediante Orfeo 20212000075793 del 25ago2021 solicita reprogramación de ID 41, 649, 63,58,62 en respuesta a las recomendaciones del informe de monitoreo del Plan MIPG IItrim2021. Se actualizan las fechas con autorización del Jefe de la Oficina Asesora de Planeación. | V. 13
[21 empty] | Vo. Bo. :Luis Fernando Mejía Castro / Jefe Oficina Asesora Planeación Consolidado por: Alba Cristina Rojas / Contratista Oficina Asesora Planeación | La Oficina de Comunicaciones mediante correo electrónico del 14sep2021 solicita reprogramación del ID 904 a 30nov2021, justificada y avalada por el líder d proceso y el jefe de la Oficina Asesora de Planeación. La Oficina de Planeación, incorpora productos asociados a la Política de Compras y Contratación Pública y Política de Gestión de la Información Estadística, a partir de los lineamientos del Manual Operativo MIPG - DAFP Versión 4 - Marzo 2021, autorizadas por el líder de proceso de planeación y gestión de mejora , con los ID quien lidera los productos integrados en los ID 941 hasta 949 | V. 14
[21 empty] | Vo. Bo. :Luis Fernando Mejía Castro / Jefe Oficina Asesora Planeación Consolidado por: Alba Cristina Rojas / Contratista Oficina Asesora Planeación | La OAp mediante correo electrónico del 27oct2021 solicita reprogramación del ID 693 a 30nov2021 sobre Plan estratégico y ID 2 sobre Actos Administrativo Comité de Dirección a DCic2021, justificada y avalada por jefe de la Oficina Asesora de Planeación a partir de requerimientos de la Dirección originados en comité de dirección de octubre 2021. La Sub gestión Corporativa, mediante Orfeo 20212000094373 del 27sep21 solicita reprogramación justificada de ID 701, 782, 783 de la política de gestión documental, aprobada en comité directivo del 28oct21. Se agregan ID 941-946 originados en el Autodiagnóstico de la Política de Compras y Contratación Pública aplicado por la OAPlaneacion y OAsesora Jurídica con corte a 21oct21 | V. 15
[21 empty] | Vo. Bo. :Luis Fernando Mejía Castro / Jefe Oficina Asesora Planeación Consolidado por: Alba Cristina Rojas / Contratista Oficina Asesora Planeación | La OAp mediante correo electrónico del 29Nov2021 solicita reprogramación de ID 189,693,546, 468, 516, 517, 518, 544, 754, 784 con fechas máximas programadas para diciembre de 2021 justificadas y avaladas por jefe de la Oficina Asesora de Planeación | V. 16
[21 empty] | Vo. Bo. :Luis Fernando Mejía Castro / Jefe Oficina Asesora Planeación Consolidado por: Alba Cristina Rojas / Contratista Oficina Asesora Planeación | La entidad teniendo en cuenta que el Plan MIPG da soporte a la evaluación del índice de gestión y desempeño institucional FURAG; a la ejecución del Proyecto de Inversión 7760-Arquitectura Institucional para el 2022 y 2023, y con el liderazgo de la OAP, actualiza los productos y atributos programados en la FUGA para el 2022 y 2023, con el fin de garantizar la implementación y sostenibilidad del sistema de gestión (MIPG), a partir de los avances en la implementación identificados a 30dic2021, los nuevos lineamientos emitidos por el Dafp mipg v2 curso virtual jul2021 , Manual Operativo MIPG - DAFP Versión 4 - Marzo 2021, y la aplicación de los autodiagnósticos de las políticas de gestión y desempeño con corte a oct 2021, consolida y prioriza el plan Implementación y sostenibilidad MIPG vigencias 2022 y 2023 . Igualmente a petición de la Subdirección Corporativa mediante correo del 26ene2022, se reprograman 15 ID 30, 61; 149; 170; 391; 401; 403; 429; 437; 593; 639; 665; 709; 720; 725 por dificultades en la implementación, incumplimientos de la vigencia anterior y/o oportunidades de mejora de algunos productos. Así mismo de acuerdo con la información socializada en el Comité de Dirección de Enero 27-31 2022 se tramitaron los ajustes en la Política de Gobierno Digital, integrando a la OAP como apoyo en los ID 593, 615, 643, 964; , y se aplicaron las reprogramaciones de los ID 423, 617, 631, 645 que referían falta de recursos, pasándolos para el 2023. Lo anterior fue aprobado por el Comité de Dirección de Enero 27-31 2022 | V. 17
[21 empty] | Vo. Bo. :Luis Fernando Mejía Castro / Jefe Oficina Asesora Planeación Consolidado por: Alba Cristina Rojas / Contratista Oficina Asesora Planeación | Se actualiza versión de acuerdo a solicitud de la Subd Gestión Corporativa Orfeo , relacionada con la reprogramación de 14 productos para el 2022 y 2023 relacionados con ID (10; 66; 399; 404; 407; 428; 437; 447; 589; 640; 708; 709; 720; 722) aprobados en Comité de Dirección | V. 18
[21 empty] | Vo. Bo. :Luis Fernando Mejía Castro / Jefe Oficina Asesora Planeación Consolidado por: Alba Cristina Rojas / Contratista Oficina Asesora Planeación | Reprogramación solicitada por SGC Orfeo 20222000041503 3may2022 para ID 419, 611, 614, 615, 639 de TICS; igualmente se analizan productos que refieren dificultad en su implementación a corto plazo como el ID 168 de T Humano a programar a mar2024, ID 408, 430 de At. Ciudadano para nov2022, y ID 428 de At. Ciudadano para mar2024, y el ID 546 de OAP para Nov 2022; lo anterior aprobado en Comité de Dirección del 27abr22 | V. 19
[21 empty] | Vo. Bo. :Luis Fernando Mejía Castro / Jefe Oficina Asesora Planeación Consolidado por: Alba Cristina Rojas / Contratista Oficina Asesora Planeación | Reprogramación solicitada por SGC mediante correo, aprobada en Comité de Dirección del 28jul2022 para los ID 433 y 434. | V. 20
[21 empty] | Vo. Bo. :Luis Fernando Mejía Castro / Jefe Oficina Asesora Planeación Consolidado por: Alba Cristina Rojas / Contratista Oficina Asesora Planeación | Reprogramación solicitada por Oficina Asesora de Planeación, mediante correo, aprobada por líder de proceso y Secretario técnico de Comité de Dirección para los ID 185, 195, 693; 572; 643; 784. | V. 21
[21 empty] | Vo. Bo. :Luis Fernando Mejía Castro / Jefe Oficina Asesora Planeación Consolidado por: Alba Cristina Rojas / Contratista Oficina Asesora Planeación | Reprogramación solicitada por Subdirecciónvde Gestión Corporativa, en Comité de Dirección para los ID 714, aprobada mediante el acta correspondiente; igualmente se integra la reprogramación No 1 or incumplimiento , tramitada por la Corporativa sobre los ID 648 para 30-06-2023; y ID 957 para 31-03-2023 (Soporte correo del 9nov22) | V. 22
[21 empty] | Vo. Bo. :Luis Fernando Mejía Castro / Jefe Oficina Asesora Planeación Consolidado por: Alba Cristina Rojas / Contratista Oficina Asesora Planeación | Reprogramación solicitada por Subdirección de Gestión Corporativa, en Comité de Dirección para los ID 429,430, 446, 977,149 para la misma vigencia, ID 36 para 2023 aprobada mediante el acta correspondiente; igualmente se integra la reprogramación del ID 53* para el 2023 relacionado con los indicadores de Cargas de trabajo por empleo; Cargas de trabajo por dependencia, dado que para ello, requerimos el levantamiento de cargas de trabajo contratado para la vigencia 2023 (Soporte email 5dic22) | V. 23
[21 empty] | Vo. Bo. :Luis Fernando Mejía Castro / Jefe Oficina Asesora Planeación Consolidado por: Alba Cristina Rojas - Deisy Estupiñan / Contratistas Oficina Asesora Planeación | Se consolida Plan MIPG para el 2023 en v24, el cual fue depurado una vez consolidado el monitoreo del IV trim 2022 con productos a sostener e impelementar en la vigencia | V. 24
[21 empty] | Vo. Bo. :Luis Fernando Mejía Castro / Jefe Oficina Asesora Planeación Consolidado por: Luz Mery Pongutá - Deisy Estupiñan / Contratistas Oficina Asesora Planeación | Se consolida Plan MIPG para el 2023 en v25, el cual fue depurado una vez se realizó la revisión de los productos con sus atributos y considerar la articulación de éstos con otras herramientas de gestión que tiene implementadas la FUGA. | V. 25
[21 empty] | Vo. Bo. :Luis Fernando Mejía Castro / Jefe Oficina Asesora Planeación Consolidado por: Luz Mery Pongutá / Contratists Oficina Asesora Planeación | Se consolida Plan MIPG para el 2023 en v26, el cual fue revisado y aprobado en Comité Directivo 28 abril 2023, modificación en algunas fechas, productos con sus atributos, teniendo en cuenta la madurez de la implementación en la Entidad. Los productos 404 y 788 se unifican porque porque hacen referencia al cumplimiento de los requerimientos físicos que garantizan accesibilidad, según norma NTC6047. Se elimina del Plan el producto 397, porque El 13122022 se realizó el diagnóstico de las instalaciones de la Oficina de Servicio al Ciudadano, Orfeo 20222700116153. En los productos 399, 719, 720 y 722 incluir otros responsables para la implementación de los productos. Producto 589 eliminar la palabra indicador y eliminar como responsable Atención al Ciudadano. Producto 403 se ajustaron los atributos. Producto 593 cambió palabra indicador por registro, y en el atributo se eliminó la palabra cuantificados. Producto 980 ampliar la fecha. | V. 26
[21 empty] | Vo. Bo. :Luz Mery Pongutá M. / Jefe Oficina Asesora Planeación | Se consolida Plan MIPG para el 2023 en v27, el cual fue revisado y aprobado en Comité Directivo 26 de septiembre de 2023, modificación de las fechas de los productos 30 - Manual de funciones, para diciembre de 2023; producto 719 - Sistema de conservación digital, para junio del 2024; y producto 720 - Tabla de Control de Acceso del Sistema de Gestión Documental ORFEO, para diciembre 2023. Así las cosas el Plan MIPG para la vigencia 2023 queda con 23 productos. | V. 27
[21 empty] | Vo. Bo. :Luz Mery Pongutá M. / Jefe Oficina Asesora Planeación | Se consolida Plan MIPG para el 2023 en v28, el cual fue revisado y aprobado en Comité Directivo del 29 de noviembre de 2023, modificación de la fecha y atributo del producto 722. | V. 28
[21 empty] | Vo. Bo. :Luz Mery Pongutá M. / Jefe Oficina Asesora Planeación | Se consolida Plan MIPG para el 2024 en v29, con un total de 20 productos, el cual fue revisado y aprobado en Comité Directivo del 19 de enero de 2024. Se liminan 9 productos (168, 169, 400.1, 408, 428, 442, 600, 786 y 987), se crean 14 productos nuevos (999 al 1013) y se modifica el atributo de 6 productos (400, 423, 617 y 627, 631 y 643) | V. 29
[21 empty] | Vo. Bo. :Luz Mery Pongutá M. / Jefe Oficina Asesora Planeación | Se ajusta Plan MIPG para el 2024 en v30, el cual fue revisado y aprobado en Comité Directivo del 21 de marzo de 2024. Se ajusta el atributo de la actividad 1030 y se cambia la fecha, la actividad 1010 se ajusta en fecha | V. 30
[21 empty] | Vo. Bo. :Luz Mery Pongutá M. / Jefe Oficina Asesora Planeación | Se reformula el Plan MIPG, generando acciones encaminadas al cierre de brechas identificadas dentro de los resultados del FURAG 2023, y ajustando el alcande en tiempo de ejecución de cumplimiento del plan, correspondiente al segundo semestre 2024 y vigencia 2025. Adicionalmente se simplifico el formato del Plan MIPG Se presenta para su aprobación el 18 de septiembre 2024 | V. 31