## PROGRAMA DE TEPDC
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA 2024
Formulación del Programa -
Formato actualizado de acuerdo a los lineamientos de: Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP - La Ley 2195 de 2022 y Secretaría General Alcaldía Mayor de Bogotá - Documento Técnico Programas de Transparencia y Ética Pública del Distrito Capital - Diciembre 2022.

## PROGRAMA DE TEPDC - OBJETIVO
¿Qué es el Programa de Transparencia y Ética Pública? | Transparencia | 82
| Integridad | 9
El artículo 31 de la Ley 2195 de 2022 “Por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y se dictan otras disposiciones”, modificó el Artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 (Ley Anticorrupción), transformando el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC), en el Programa de Transparencia y Ética Pública. El Documento Técnico de Programas de Transparencia y Ética Pública del Distrito Capital, lo define como el “conjunto de acciones o iniciativas que se desarrollan para promover la transparencia, la ética, la integridad y la lucha contra la corrupción, desde el marco institucional y legal en el que se inscriben las entidades públicas distritales, y bajo una perspectiva de corresponsabilidad en la prevención, detección y sanción de actos asociados a la corrupción”. Está conformado por (3) ejes (Transparencia, Integridad y Monitoreo y Control) y nueve (9) componentes, cuyo objetivo es generar mecanismos que protejan a la administración de cometer actos de corrupción que vayan en contra de los fines esenciales del Estado. Estos son: 1. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información, 2. Rendición de Cuentas, 3. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano, 4. Racionalización de trámites, 5. Apertura de información y datos abiertos, 6. Participación e innovación en la gestión pública, 7. Promoción de la integridad y la ética pública, 8. Gestión de riesgos de corrupción – Mapas de riesgo y 9. Medidas de debida diligencia y prevención de lavado de activos. | Monitoreo y control | 14
Objetivo General: Promover la transparencia y mejorar la atención al ciudadano dentro de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño, con el propósito de dar cumplimiento a la Ley 1474 de 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública" y la Ley 2195 de 2022 "Por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y se dictan otras disposiciones", mediante la definición de actividades encaminadas a la lucha contra la corrupción. |  | 105
Alcance: El Programa de transparencia y ética pública de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño para la vigencia 2024, aplica para todos los procesos, y es de estricto cumplimiento para todos los servidores públicos y contratistas en el desarrollo de sus funciones y obligaciones, impactando positivamente en el servicio prestado a los grupos de valor y/o partes interesadas.

## Rótulo (hidden)
Proceso | Planeación
Documento | Formato Programa de Transparencia y Ética Pública | Código: | PN-FTPL-02 | Versión: | 3

## ACTIVIDADES DEL PROGRAMA
Vigencia |  |  | 2024
Fecha de Aprobación: |  |  | 2024-06-27
Fecha de Publicación |  |  | 2024-06-28
Versión: |  |  | 1
Firma |  |  | Aprobado por comité directivo 27 de junio 2024
[11 empty] | PRIMER CUATRIMESTRE 2024 | [9 empty] | SEGUNDO CUATRIMESTRE 2024 | [9 empty] | TERCER CUATRIMESTRE 2024
EJE | COMPONENTE | SUBCOMPONENTE / PROGRAMA | COD. ACTIVIDAD | ACTIVIDADES | INDICADOR | META PRODUCTO | PROCESO RESPONSABLE (Lider de Actividad) | PROCESO DE APOYO Ó CORRESPONSABLE | FECHA INICIAL | FECHA FINAL | Primera Linea de Defensa |  |  |  | Segunda Linea de Defensa |  |  | Tercera Linea de Defensa |  |  | Primera Linea de Defensa |  |  |  | Segunda Linea de Defensa |  |  | Tercera Linea de Defensa |  |  | Primera Linea de Defensa |  |  |  | Segunda Linea de Defensa |  |  | Tercera Linea de Defensa |  |  | AVANCE TOTAL POR EJE | AVANCE TOTAL POR COMPONENTE | AVANCE TOTAL POR SUBCOMPONENTE
[11 empty] | Linea de Autocontrol |  |  |  | Linea de Monitoreo |  |  | Evaluación Idependiente |  |  | Linea de Autocontrol |  |  |  | Linea de Monitoreo |  |  | Evaluación Idependiente |  |  | Linea de Autocontrol |  |  |  | Linea de Monitoreo |  |  | Evaluación Idependiente
[11 empty] | Fecha Seguimiento | % Cumplimiento de la Actividad | Justificación de Avance | Observaciones (Si aplica) | Fecha Monitoreo | Estado | Recomendación | Fecha Evaluación | % Cumplimiento de la Actividad | Observación | Fecha Seguimiento | % Cumplimiento de la Actividad | Justificación de Avance | Observaciones (Si aplica) | Fecha Monitoreo | Estado | Recomendación | Fecha Evaluación | % Cumplimiento de la Actividad | Observación | Fecha Seguimiento | % Cumplimiento de la Actividad | Justificación de Avance | Observaciones (Si aplica) | Fecha Monitoreo | Estado | Recomendación | Fecha Evaluación | % Cumplimiento de la Actividad | Observación
TRANSPARENCIA | Componente 1: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | Lineamiento de transparencia activa | 1 | Mantener actualizada la información mínima requerida en página web que trata la Ley 1712 de 2014 - Transparencia | (# de requerimientos actualizados según ley 1712 de 2014/ Total de requerimientos )*100% | 100% Link de transparencia actualizado | Oficina Asesora de Planeación consolida reporte | Todos los procesos actualizan información de acuerdo al Esquema de Publicaciónd e la entidad | 2024-02-01 | 2024-12-15
|  | Lineamientos de transparencia pasiva | 2 | Incluir en la jornada de inducción y reinducción del Plan Institucional de Capacitación - PIC una sensibilización sobre Ley de Transparencia y derecho a la información dirigida a servidores públicos y contratistas de la entidad para comprender entre otros los lineamientos de transparencia activa y pasiva. | 1 Sensibilización realizada (si=100%; no=0) | 1 sensibilización realizada a servidores públicos y contratistas de la FUGA | Oficina Asesora de Planeación | Oficina Asesora de Planeación | 2024-07-01 | 2024-10-31
|  | Elaboración de instrumentos de gestión de información | 3 | Actualizar, publicar y socializar el Registro de Activos de Información | 1 Documento actualizado, socializado y publicado en la página de la FUGA y los portales web de Datos Abiertos (si=100%; no=0) | 1 Registro de Activos de Información actualizado, socializado y publicado en la página de la entidad y en los portales de Datos Abiertos | Gestión Documental Gestión Tecnológica | Gestión Documental Gestión Tecnológica | 2024-07-01 | 2024-11-30
|  |  | 4 | Actualizar, publicar, y socializar el Esquema de publicación de Información | 1 Esquema de publicación de la información actualizado, socializado y publicado en la página de la FUGA y los portales web de Datos (si=100%; no=0) | 1 Esquema de publicación de la información actualizado, socializado y publicado en la página de la entidad y en los portales de Datos Abiertos | Oficina Asesora de Planeación | Oficina Asesora de Planeación | 2024-05-01 | 2024-08-31
|  |  | 5 | Actualizar, publicar y socializar el Índice de Información Clasificada y Reservada conforme a lo estipulado en los artículos 6, 18, 19, 20 de la Ley 1712 de 2014 y artículo 5 decreto 103 de 2015. | 1 Índice de Información Clasificada y Reservada actualizado, socializado y publicado en la página de la FUGA y los portales web de Datos (si=100%; no=0) | 1 Índice de Información Clasificada y Reservada actualizado, socializado y publicado en la página de la entidad y en los portales de Datos Abiertos | Gestión Documental | Oficina Jurídica | 2024-07-01 | 2024-11-30
|  | Criterio diferencial de accesibilidad | 6 | Socialización de información de aceptación de la diferencia, población diversa y/o en condición de discapacidad. | 1 socialización realizada (si=100%; no=0) | 1 socialización realizada a servidores públicos de la FUGA | Subdirección de Gestión Corporativa - Servicio al Ciudadano Talento humano | Subdirección de Gestión Corporativa - Servicio al Ciudadano Talento humano | 2024-06-01 | 2024-09-01
|  | Monitoreo de Acceso a la Información Pública | 7 | Monitorear de manera cuatrimestral la Matriz de Cumplimiento y Sostenibilidad de la Ley transparencia. | (# de Monitoreos realizados/# de Monitoreos programados)*100% | 3 Monitoreos periódico cuatrimestral de la Matriz de Cumplimiento y Sostenibilidad de la Ley transparencia. | Oficina Asesora de Planeación | Oficina Asesora de Planeación | 2024-01-03 | 2024-01-16
[9 empty] | 2024-05-02 | 2024-05-16
[9 empty] | 2024-09-03 | 2024-09-13
| Componente 2: RENDICIÓN DE CUENTAS | Información de calidad y en lenguaje comprensible | 8 | Publicar los 3 informes de la cuenta anual de la Contraloría 2023 una vez cargados en SIVICOF | # de informes publicados/ 3 informes planeados para publicar | * 1 Balance Social * 1 Informe de Gestión y resultados * 1 Informe de Gestión de la Gerencia | Oficina Asesora de Planeación | Oficina Asesora de Planeación | 2024-02-01 | 2024-04-30
|  |  | 13 | Presentar un informe al Comité Institucional de Gestión y Desempeño sobre los resultados de las PQRS de la Entidad para la toma de decisiones | 1 Informes PQRS tendencias presentado en Comité Institucional de Gestión y Desempeño ( Si: 100%; No: 0) | Un (1) Informe presentado en Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | Subdirección de Gestión Corporativa -Servicio al Ciudadano | Subdirección de Gestión Corporativa -Servicio al Ciudadano | 2024-07-01 | 2024-08-21
|  | Rendición de cuentas focalizada | 17 | Desarrollar un espacio de diálogo con un grupo de interés especifico desde las áreas misionales para fortalecer las necesidades de la ciudadania ante la rendición de cuentas | 1 espacio de dialogo realizado (Si: 100%; No:0) | Evidencias sobre un espacio de diálogo con un grupo de interés especifico desarrollado. | Áreas misionales | Áreas misionales Oficina Asesora de Planeación | 2024-07-01 | 2024-12-15
|  | Articulación Institucional a los Nodos de Rendición de Cuentas | 18 | Validar la pertinencia de participación como entidad adscrita al sector a los nodos de rendición de cuentas propuestas por la Secretaría de Cultura Recreación y Deporte | 1 mesa de trabajo para validación de pertinencia (Si: 100%; No:0) | 1 acta de reunión | Oficina Asesora de Planeación | Oficina Asesora de Planeación | 2024-07-01 | 2024-11-30
| Componente 3: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 19 | Presentar un informe al Comité Institucional de Gestión y Desempeño sobre los resultados de las PQRS de la Entidad para la toma de decisiones | 1 Informes PQRS tendencias presentado en Comité Institucional de Gestión y Desempeño ( Si: 100%; No: 0) | Un (1) Informe presentado en Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | Subdirección de Gestión Corporativa -Servicio al Ciudadano | Subdirección de Gestión Corporativa -Servicio al Ciudadano | 2024-07-01 | 2024-08-31
|  | Fortalecimiento de los canales de atención | 20 | Elaborar, presentar y publicar el informe semestral del Defensor del Ciudadano en los parámetros establecidos en la normatividad aplicable | (# de Informes del Defensor del ciudadano realizados, presentados y publicados /2 Informes del Defensor del ciudadano programados )*100% | 2 Informes del Defensor del Ciudadano (Primer informe en enero y el segundo en julio) | Subdirección de Gestión Corporativa - Servicio al Ciudadano | Subdirección de Gestión Corporativa -Servicio al Ciudadano | 2024-01-15 | 2024-03-31
[9 empty] | 2024-07-01 | 2024-09-30
|  |  | 21 | Elaborar dos informes consolidados de encuestas de satisfacción de acuerdo con la Guía para la medición de satisfacción de usuarios y socializar resultados al comité Directivo para la toma de decisiones. | 2 informes de sistematización de encuestas de satisfacción (si:80%; No=0) + Socialización al equipo directivo (Si:20% No:0) | 2 informes consolidados de medición de satisfacción y socializados con el equipo directivo | Servicio al Ciudadano - Subdirección de Gestión Corporativa consolida informes de Servicio al Ciudadano ; Subdirecciones Misionales y Oficina Asesora de Planeación | Servicio al Ciudadano - Subdirección de Gestión Corporativa consolida informes de Servicio al Ciudadano ; Subdirecciones Misionales y Oficina Asesora de Planeación | 2024-01-15 | 2024-03-31
[9 empty] | 2024-07-01 | 2024-09-30
|  | Talento Humano | 22 | Incluir en la jornada de inducción y reinducción del Plan Institucional de Capacitación - PIC una charla sobre el proceso de servicio al ciudadano, Socialización del Manual de servicio a la ciudadania, responsabilidades de los servidores publicos frente a los derechos de peticion y calidad de las respuestas. | Una (1) charla sobre el proceso de servicio al ciudadano realizada en el marco de la jornada de inducción y reinducción programada en el PIC (SI:100%; No:0) | Una charla sobre el proceso servicio al ciudadano para fortalecer los conocimiento sobre el tema en funcionarios y contratistas realizada en el marco de la jornada de inducción y reinducción | Subdirección de Gestión Corporativa -Servicio al Ciudadano | Subdirección de Gestión Corporativa -Servicio al Ciudadano | 2024-03-01 | 2024-05-30
|  | Normativo y procedimental | 23 | Actualizar y publicar dos veces al año el normograma | 2 normogramas actualizados y publicados en pagina web (Si: 100%; No:0) | 2 normogramas publicados en página web | Oficina Jurídica (Consolida Oficina Planeación) | Todas las áreas | 2024-06-01 | 2024-12-15
|  | Relacionamiento con el ciudadano | 24 | Realizar campañas informativas por las redes sociales para dar a conocer los canales de atención a la ciudadanía en la FUGA | (# de campañas informativas / 2 campañas informativas) | 2 campañas informativas en las redes sociales de la entidad | Subdirección de Gestión Corporativa - Servicio al Ciudadano Dirección General - Comunicaciones | Subdirección de Gestión Corporativa - Servicio al Ciudadano Dirección General - Comunicaciones | 2024-02-15 | 2024-11-30
|  | Análisis de la información de las denuncia de corrupción (enfoque de género) | 25 | Realizar informes mensuales sobre el cumplimiento de los términos legales para resolver peticiones, quejas, reclamos y solicitudes de información conforme al articulo 76 de la Ley 1474 de 2011 y a la Ley 1755 de 2015 | (# Informes de alertas elaborados y publicados/ # informes a elaborar (11)) *100% | 11 informes (100%) de seguimiento (1 mensual) | Subdirección de Gestión Corporativa - Servicio al Ciudadano | Subdirección de Gestión Corporativa - Servicio al Ciudadano | 2024-01-15 | 2024-11-30
|  |  | 26 | Actualizar la caracterización de usuarios de la FUGA bajo los requerimientos mínimos del DAFP. | 1 Documento con la caracterización de usuarios elaborado y aprobado (Si:100%; No:0) | 1 documento con la caracterización de usuarios elaborado y aprobado | Oficina Asesora de Planeación (Con los insumos de las áreas) | Oficina Asesora de Planeación (Con los insumos de las áreas) | 2024-07-01 | 2024-12-30
|  |  | 27 | Actualizar el registro de Inscripción legal de Bases de Datos, basados en la Implementación de la Ley 1581/2012 de acuerdo con el procedimiento de Registro y actualización base de datos personales ante la SIC (Si aplica) | (# de certificados generados / # de bases de datos registradas )*100% | 100% de los certificados resumen de los Registro de Bases de Datos expedido por Superintendencia de Industria y Comercio en el aplicativo dispuesto para tal fin | Gestión TICs- Subdirección de Gestión Corporativa | Gestión TICs- Subdirección de Gestión Corporativa | 2024-04-01 | 2024-10-30
| Componente 4: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES | Racionalización de Trámites | 28 | Activar en el formulario virtual una opción para el cargue de documentos al momento de generar la solicitud para participar en el préstamo y uso de las salas de exposición. | Una (1) formulario virtual con opción para el cargue de documentos (SI:100%; No:0) | Los artistas y ciudadanía interesados podrán enviar documentos adjuntos a la solicitud virtual para participar en el préstamo y uso de las salas de exposición. | Subdirección Artística y Cultural | Subdirección Artística y Cultural | 2024-02-01 | 2024-09-30
|  | Consulta Ciudadana para la mejora de experiencias de los usuarios | 29 | Elaborar un reporte sobre los resultados de las encuestas de evaluación de las experiencias de los usuarios de la OPA | 1 reporte sobre los resultados de las encuestas de evación de trámites | Reporte de los resultados de las encuestas de tramites OPAS | Subdirección Artística y Cultural | Subdirección Artística y Cultural | 2024-07-01 | 2024-12-30
| Componente 5: APERTURA DE INFORMACIÓN Y DATOS ABIERTOS | Entrega de información en lenguaje sencillo que de cuenta de la gestión institucional | 30 | Elaborar y socializar TIPS de lenguaje claro y transparente de acuerdo a los lineamientos internos de la entidad | 2 piezas gráficas al año (uno semestral) socializando por Redes Sociales | Elaborar Tips semestrales de uso de lenguaje claro / socializar semestralmente TIPS de uso de lenguaje claro. | Comunicaciones | Comunicaciones | 2024-07-01 | 2024-12-30
|  | Apertura de la información presupuestal institucional y de resultados | 31 | Mantener actualizado el Link de transparencia con la información presupuestal de la entidad correspondiente al ítem 4.1 Presupuesto general de ingresos, gastos e inversión y 4.2 - Ejecución presupuestal y estados financieros. | Informes publicados (SI:100%; No:0) | Link actualizado con la información correspondiente | Gestión Financiera- Subdirección de Gestión Corporativa | Gestión Financiera- Subdirección de Gestión Corporativa | 2024-07-01 | 2024-12-15
|  | Estandarización de datos abiertos para intercambio de información | 32 | Elaborar un documento de estandarización de datos abiertos para intercambio de información y publicarlo en el enlace de transparencia. | Documento actualizado (SI:100%; No:0) | Documento actualizado y publicado en transparencia - Datos abiertos | Oficina Asesora de Planeación | Oficina Asesora de Planeación | 2024-06-15 | 2024-07-30
| Componente 6: PARTICIPACIÓN E INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN PÚBLICA | Ciudadanía en la toma de decisiones públicas | 33 | Actualizar el micrositio de Colaboración e Innovación abierta de la página web incorporando los objetivos de los proyectos de inversión | 1 link de conoce, propone y prioriza actualizado en la pagina web de la entidad (Si: 100%; No:0) | Link actualizado con la información correspondiente en la sección de transparencia | Misionales y Comunicaciones | Misionales y Comunicaciones | 2024-07-01 | 2024-12-31
|  | Iniciativas de innovación por articulación institucional | 34 | Realizar mesas de trabajo con IBO (Laboratorio de Innovación Pública de Bogotá), para validar la inclusión en temas de innovación | 1 Acta de reunión | 1 acta de reunión | Oficina Asesora de Planeación | Oficina Asesora de Planeación | 2024-07-01 | 2024-12-15
|  | Redes de innovación pública | 35 | Participar en las actividades propuestas desde la Secretaría General, DAFP y SCRD, encaminadas a promover el desarrollo y la innovación. | # de participaciones realizadas en las actividades programadas / # de participaciones programadas (en las que sea invitada la entidad) | Capturas de pantalla y/o listados de asistencia y/o memorias de los eventos | Oficina Asesora de Planeación | Oficina Asesora de Planeación | 2024-07-01 | 2024-12-15
INTEGRIDAD | Componente 7: PROMOCIÓN DE LA INTEGRIDAD Y LA ÉTICA PÚBLICA | Programas Gestión de Integridad | 36 | Formular el Plan de acción del equipo de Gestores de Integridad, para la Vigencia 2024 | Un (1) plan de acción formulado.(si=100%; no=0) | 1 plan de acción. | Gestores de Integridad - Subdirección de Gestión Corporativa - Oficina Asesora de Planeación. | Gestores de Integridad - Subdirección de Gestión Corporativa - Oficina Asesora de Planeación. | 2024-02-01 | 2024-03-31
|  | Promoción de la integridad en las instituciones y grupos de interés | 37 | Divulgar por medio de los canales oficiales de comunicación el Código de Integridad adoptado por la entidad | (# De piezas divulgadas / # de piezas programadas)*100% | Una (1) pieza de divulgación semestral del código de integridad | Gestores de Integridad - Comunicaciones Internas | Gestores de Integridad - Comunicaciones Internas | 2024-03-01 | 2024-07-31
|  |  | 38 | Socializar y sensibilizar a los funcionarios, contratistas y jefes sobre la Guía de gestión de conflicto de Intereses de la FUGA. | 1 socialización realizada (si=100%; no=0) | 1 socialización de la guía de gestión de conflicto de Intereses de la FUGA | Talento Humano- Subdirección de Gestión Corporativa Oficina Jurídica Oficina de Control Interno Disciplinario | Talento Humano- Subdirección de Gestión Corporativa Oficina Jurídica Oficina de Control Interno Disciplinario | 2024-03-01 | 2024-06-01
|  | Participación en las estrategias distritales de Integridad | 39 | Aplicar un instrumento de evaluación sobre la adopción de los valores del código de integridad. | 1 Instrumento de evaluación aplicado. (Si:100% ; No:0) | 1 Instrumento aplicado en la vigencia. | Gestores de Integridad | Gestores de Integridad | 2024-08-01 | 2024-10-01
|  |  | 40 | Realizar la reunión de seguimiento a la implementación de la estrategia de gestión de conflicto de intereses y dejar como soporte un informe sobre el proceso de apropiación e impacto del Código de Integridad. Incluye la recolección de información por medio de encuesta aplicadas a los servidores y los insumos del reporte de evaluación de impacto y efectividad del componente de integridad de acuerdo con requerimientos MIPG y presentarlo ante Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Un (1) informe con el resultado y análisis sobre el proceso de apropiación e impacto del Código de Integridad. (Si=100%; No=0) | Un (1) informe sobre el proceso de apropiación e impacto del Código de Integridad con el resultado y análisis de la aplicación de las encuestas sobre el Código de Integridad; así como otras fuentes. | Gestores de Integridad -Talento Humano- Subdirección de Gestión Corporativa | Gestores de Integridad -Talento Humano- Subdirección de Gestión Corporativa | 2024-11-01 | 2024-11-01
|  | Gestión preventiva de conflicto de interés | 41 | Incluir en la semana de Inducción y reinducción una actividad para sensibilizar sobre los valores de integridad, el código de integridad institucional; y reforzar el significado que tiene ser servidor público (Deberes y responsabilidades de los servidores), sobre cohecho y soborno incluyendo información sobre el canal de denuncia de la entidad, y la ruta de denuncias que se debe seguir cuando exista un caso o sospecha de soborno. En esta debe participar la alta dirección. | 1 Actividad realizada (si=100%; no=0) | Una (1) Actividad de sensibilización | Gestores de Integridad Talento Humano- Subdirección de Gestión Corporativa | Gestores de Integridad Talento Humano- Subdirección de Gestión Corporativa | 2024-03-01 | 2024-05-30
|  | Gestión prácticas Antisoborno, Antifraude | 42 | Incluir en la semana de Inducción y reinducción una actividad para sensibilizar sobre cohecho y soborno incluyendo información sobre el canal de denuncia de la entidad, y la ruta de denuncias que se debe seguir cuando exista un caso o sospecha de soborno. En esta debe participar la alta dirección. | 1 Actividad realizada (si=100%; no=0) | Una (1) Actividad de sensibilización | Gestores de Integridad Talento Humano- Subdirección de Gestión Corporativa | Gestores de Integridad Talento Humano- Subdirección de Gestión Corporativa | 2024-03-01 | 2024-05-30
MONITOREO Y CONTROL | Componente 8: GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - MAPAS DE RIESGO | Política de Administración de Riesgos | 43 | Revisar la Política de Gestión del riesgos y de ser necesario, actualizarla, contemplando cambios en las Metodologías vigentes (DAFP y entidades emisoras de políticas de gestión). | Política de Gestión del riesgos actualizada. En caso de no actualizarla evidencia de reunión donde se determina y justifica la no actualización (Si:1 No:0) | 1 Política de Gestión del riesgos revisada y/o actualizada(si aplica) | Profesionales apoyo MIPG y SIG - Oficina Asesora de Planeación | Profesionales apoyo MIPG y SIG - Oficina Asesora de Planeación | 2024-05-01 | 2024-10-31
|  | Construcción del mapa de riesgo anticorrupción (Incluidos los riesgos de lavado de activos) | 44 | Revisar, actualizar y/o identificar los riesgos de corrupción en todas su etapas | Fichas de riesgos documentadas (si=100%; no=0) | Fichas de riesgos de corrupción consolidadas | Oficina Asesora de Planeación / Lideres de proceso | Oficina Asesora de Planeación / Lideres de proceso | 2024-01-15 | 2024-01-31
|  |  | 45 | Aprobar el Mapa de riesgos de corrupción | 1 Mapa de riesgos de corrupción aprobado (si=100%; no=0) | 1 Mapa de riesgos de corrupción aprobado en comité directivo | Oficina Asesora de Planeación | Oficina Asesora de Planeación | 2024-01-15 | 2024-01-31
|  | Consulta y divulgación | 46 | Publicar Mapa de riesgos de corrupción en la intranet y página web en conjunto con el PAAC | 1 Mapa de riesgos de corrupción publicado (si=100%; no=0) | 1 mapa de riesgos publicado en página web | Oficina Asesora de Planeación | Oficina Asesora de Planeación | 2024-01-15 | 2024-01-31
|  |  | 47 | Divulgar los avances en la gestión de riesgos de corrupción de la entidad a la ciudadanía en la página web de la entidad | 1 Publicación de avances en la gestión de riesgos de corrupción publicado (si=100%; no=0) | 1 publicación de divulgación de avances en la gestión de riesgos de corrupción para conocimiento y consulta de la ciudadanía en página web de la entidad | Oficina Asesora de Planeación | Oficina Asesora de Planeación | 2024-07-01 | 2024-09-30
|  | Monitoreo y revisión | 48 | Monitorear el mapa de riesgos de corrupción vigente de acuerdo con la Política de Gestión de Riesgos de la Entidad. | (# de monitoreos realizados / # monitoreos programados) x 100% | 3 monitoreos (100%) al mapa de riesgos de corrupción vigente | Oficina Asesora de Planeación | Oficina Asesora de Planeación | 2024-01-03 | 2024-01-05
|  |  | 49 | [5 empty] | 2024-03-27 | 2024-05-10
|  |  | 50 | [5 empty] | 2024-06-26 | 2024-09-10
|  |  | 51 | Presentar en Comité Directivo avances en la gestión de riesgos y recomendaciones para toma de decisiones | (# de presentaciones realizadas / # de presentaciones programadas) x100% | 2 Presentaciones sobre los avances en la gestión del riesgo socializadas en el Comité Directivo | Oficina Asesora de Planeación | Oficina Asesora de Planeación | 2024-01-03 | 2024-06-30
|  |  | 52 | [5 empty] | 2024-07-01 | 2024-12-15
|  |  | 53 | Presentar al comité directivo el monitoreo al plan SARLAFT 2024 | (# de presentaciones realizadas / # de presentaciones programadas) x100% | 2 Presentaciones sobre los avances en la gestión del plan SARLAFT socializadas en el Comité Directivo | Oficina Asesora de Planeación | Oficina Asesora de Planeación | 2024-01-15 | 2024-06-30
|  |  | 54 | [5 empty] | 2024-07-01 | 2024-12-15
|  | Seguimiento | 55 | Realizar seguimiento periódico al Mapa de riesgos de corrupción vigente de Acuerdo con el Estatuto Anticorrupción | (# de seguimientos realizados / # de seguimientos programados) x100% | 3 Seguimientos (100%) al Mapa de riesgos de corrupción vigente | Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno | 2024-01-03 | 2024-01-16
|  |  | 56 | [5 empty] | 2024-05-02 | 2024-05-16
|  |  | 57 | [5 empty] | 2024-09-03 | 2024-09-16
| Componente 9: MEDIDAS DE DEBIDA DILIGENCIA Y PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS | Adecuación institucional para cumplir con la debida diligencia | 58 | Diseñar un documento con los lineamientos de SARLAFT | 1 documento con los lineamientos de SARLAFT (si=100%; no=0) | 1 documento de los lineamientos de SARLAFT publicada en la intranet y pagina web de la entidad | Oficina Asesora de Planeación | Oficina Asesora de Planeación | 2024-06-15 | 2024-12-15
|  | Construcción del plan de trabajo para adaptar y/o desarrollar la debida diligencia | 59 | Actualizar el Plan de trabajo SARLAFT y presentarlo al comité directivo 2024 | 1 Plan de trabajo de SARLAFT actualizado y socializado (si=100%; no=0) | 1 Plan de trabajo SARLAFT actualizado y socializado al comité directivo | Oficina Asesora de Planeación | Oficina Asesora de Planeación | 2024-07-01 | 2024-12-15
|  | Gestión de la debida diligencia | 60 | Socializar el documento con los lineamientos de SARLAFT | 1 socialización sobre el documento con los lineamientos de SARLAFT (si=100%; no=0) | 1 socialización sobre el documento con los lineamientos de SARLAFT | Oficina Asesora de Planeación | Oficina Asesora de Planeación | 2024-08-01 | 2024-12-15
<
Note on E26: Usuario: Traido de Atencón al Ciudadano

## CONTROL DE CAMBIOS
VIGENCIA PROGRAMA 2024
CONTROL DE CAMBIOS DE REGISTROS VIGENCIA 2024
VERSIÓN | RESPONSABLE | FECHA | CAMBIO REALIZADO
EJE No. 1. TRANSPARENCIA
1 | Oficina Asesora de Planeación | 2024-06-27 | Versión inicial
2 | Oficina Asesora de Planeación | 2024-10-31 | Ajuste en las fechas de terminación teniendo en cuenta las dinámicas de contratación de la entidad para diciembre sobre las actividades 10,15,16,23,31,34
3 | Oficina Asesora de Planeación | 2024-11-29 | Se eliminan las actividades 9,10,11,12,14,15,16 y 17 teniendo en cuenta la circular 004 de 2024 de la Veeduría Distrital con los lineamientos técnicos y metodológicos del proceso de Rendición de Cuentas de la Administración Distrital vigencia 2024 - 2027. Tambien se cambian las siguientes actividades, 26 y 34 en su fecha de cumplimiento y producto entregabe. Solicitud aprobada por el comité directivo en el mes de noviembre.
EJE No. 2. INTEGRIDAD
1 | Oficina Asesora de Planeación | 2024-06-27 | Versión inicial
EJE No. 3. MONITOREO Y CONTROL
1 | Oficina Asesora de Planeación | 2024-06-27 | Versión inicial
2 | Oficina Asesora de Planeación | 2024-10-31 | Ajuste en las fechas de cumplimiento para diciembre 2024 de las actividades 52,54. Se ajusta la redacción de la actividad 58
3 | Oficina Asesora de Planeación | 2024-11-29 | Se cambia la redacción de la actividad 60 y es aprobada por el comité Directivo de Noviembre.