## Rotulo (hidden)
Proceso: | Planeación
Documento: | Formato Plan de acción para la formulación, seguimiento y monitoreo de los planes institucionales y estratégicos | Código: | PN-FTPL-06 | Versión: | 5

## Matriz Planes Operativos
Primera Parte - Información del Plan de Acción u Operativo
NOMBRE DEL PLAN: | Plan Institucional de Archivo – PINAR | [6 empty] | Objetivos Estratégicos Asociados - Plan Estratégico Institucional
OBJETIVO: | Elaborar, implementar y actualizar los instrumentos archivísticos y de acceso a la información pública, que permitan evidenciar la gestión de la Fundación en cumplimiento de la normativa archivística. | [6 empty] | 4. Fortalecer la gestión institucional, optimizando los recursos tecnológicos, financieros, físicos y su equipo humano, para mejorar el relacionamiento integral con los grupos de valor y asegurar el cumplimiento de la misión.
PROCESO: | Gestión Documental
Políticas de Operación | Para el diligenciamiento de este formato debe asegurarse de mantener la coherencia con lo establecido en el documento del Plan de Acción u Operativo formulado y aprobado, y que describe cada uno de los elementos, ítems o actividades. Tener en cuenta los requerimientos que se establecen en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG que le apliquen a este plan. Tener en cuenta la Guía para la formulación, seguimiento y evaluación a planes institucionales y estratégico de la FUGA (PN-GU-01) | [6 empty] | Proyecto de inversión FUGA (si aplica)
[8 empty] | 1 | 7921. Fortalecimiento Institucional de la FUGA Bogotá D.C.
Segunda Parte - Descripción de los elementos y actividades | [9 empty] | Tercera Parte - Seguimiento
COMPONENTE | ACTIVIDAD | FÓRMULA DEL INDICADOR | PRODUCTO ENTREGABLE | Vigencia |  |  | FECHA |  | Vigencia (2025) | Primer seguimiento | [5 empty] | Segundo seguimiento
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | INICIAL | FINAL | MAGNITUD TOTAL PROGRAMADA | Primera Línea de defensa |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación * |  | Primera Línea de defensa |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación *
[10 empty] | Avance acumulado | Procentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad | Avance acumulado | Procentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad
La carencia de un Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivos, alineado con los lineamientos establecidos en el Modelo de Requisitos Técncos y Funcionales del SGDA adoptado en la entidad. | 1. Ejecutar las actividades planteadas para la vigencia 2025 - 2028 | (Cantidad de requerimientos implementados de acuerdo al Plan de implementación del MOREQ/ Cantidad de requerimientos programados en el plan de implementación para cada vigencia) * 100 | Ejecutar las acciones establecidas en el plan de implementación para el Modelo de Documentos Electrónicos MOREQ | X | X | X | 2025-02-15 | 2025-11-30 | 22 |  | 0%
| 1.Identificar el modelo de esquema de metadatos que escogera para se implementado en la Entidad 2. Definir y elaborar el esquema de metadatos que se ajuste a las necesidades de la Entidad 3. Identificar los metadatos que ya se encuentran implementados en el Gestor Documental Orfeo 4. Realizar el cronograma de implementación de los metadatos que se deban incorporar en Orfeo | SI / NO | Elaborar el esquema de metadatos definido para la entidad | X |  |  | 2025-02-15 | 2025-06-30 | 1 |  | 0%
| 1. Implementar el esquema de metadatos de acuerdo al cronograma establecido 2. Realizar los requerimeintos del caso para el desarrollo en el Gestor Documental Orfeo 4. Realizar las pruebas del caso de lso desarrollos 5. Verificar la puesta en producción de los desarrollos realizados | (Cantidad de metadatos implementados / Cantidad de requerimientos programados para la implementación de los metadatos) * 100 | Implementar el esquema de metadatos definido para la entidad |  | X | X | 2025-02-15 | 2027-11-30 | 10 |  | 0%
| 1. Caracterización de los sistemas de información misional, de apoyo o transaccionales. 2. Verificar que se realice la integación de interpoperabilidad con los sistemas de información identificados | (Cantidad de sistemas de información que inter-opere con Orfeo / Cantidad de sistemas de información identificados) * 100 | Caracterización de los sistemas de información misional, de apoyo o transaccionales. Verificar la integación de interpoperabilidad con los sistemas de información identificados |  | X | X | 2025-02-15 | 2027-11-30 | 2 |  | 0%
La entidad carece de la totalidad de los planes del Sistema Integrado de Conservación que permita garantizar la conservación efectiva de los documentos análogos, electrónicos y digitales en condiciones de Autenticidad, Fiabilidad, Integridad y Disponibilidad. | 1. Realizar un diagnóstico a integral sobre los documentos electronicos de archiovos en la entidad 1. Diseño y elaboración del Plan de preservación digital a largo plazo 2. Presentación ante comité interno de archivo 3. Ajustar en caso de ser necesario 4. Presentación ante el Comité Directivo 5. Publicación en página web y portales de datos abiertos- Publicación en página web y portales de datos abiertos | SI / NO | Diseñar y aprobar el Plan de preservación digital a largo plazo | X |  |  | 2025-02-15 | 30/06/2025 (PINAR 2024) | 1 |  | 0%
| 1. Ejecutar las actividades establecida en el cronograma de actividades para las vigencia 2026 - 2028 en el Plan de Preservación digital a largo plazo | (Cantidad de actividades ejecutadas del Plan de Preservación a Largo Plazo / Cantidad de actividades programadas en el plan de Preservación a Largo Plazo) ¨100 | Ejecutar lo indicado en el plan de Preservación Digital a Largo Plazo para la vigencia 2026 - 2028 |  | X | X | 2026-02-15 | 2027-11-30 | 10 |  | 0%
| 1. Ejecutar las actividades establecida en el cronograma de actividades para las vigencia 2025 - 2028 en el Plan de Conservación Documento puede ser consultado bajo el siguiente radicado: 20232300128223. | (Cantidad de actividades ejecutadas establecidas en el cronograma de actividades del Plan de Conservación para la vigencia / Cantidad de actividades programadas en el cronograma de actividades del Plan de Conservación) ¨100 | Ejecutar las acciones programadas en el cronograma de actividades en el plan de conservación para la vigencia 2025 - 2028 | X | X | X | 2025-02-15 | 2027-11-30 | 11 |  | 0%
La entidad requiere continuar con la implementación de las disposiciones finales establecidas en las Tablas de Retención y las Tablas de Valoración Documental convalidadas en la entidad dando cumplimiento a lo establecido en la normativa archivística. | -Identificar la documentación que ha cumplido con el tiempo de retención documental en el archivo de Gestión para cada una de las dependencias y/o procesos de la entidad - Realizar el cierre de los expedientes a transferir - Elaborar el Inventario Documental FUID para los documentos a ser transferidos - Formalizar la transferencia documental por medio de una comunicación interna | (Cantidad de expedientes transferidos / Cantidad de expedientes programados para transferir) * 100 | Realizar transferencias documentales primarias | X | X | X | 2025-02-15 | 2027-11-30 | 50 |  | 0%
| ´- Identificar la estructura organico funcional vigente - Validar con las diferentes dependencias que las series y subseries documentales se encuentren vigentes y al dia de acuerdo a la normativa vigente, funciones y procesos de la entidad. - Presentar ante el Comitpe Directivo para aprobación el CCD actualizado - Implementar el CCD actualizado en el Gestor Documental Orfeo | SI / NO | Formular y aprobar el CCD actualizado de acuerdo a la estructura organico funcional vigente para la entidad | X |  |  | 2025-02-15 | 2027-11-30 | 1 |  | 0%
| - Realizar los ajustes socializados en el informe de visita técnica de la transferencia secundaria remitido por el Archivo de Bogotá al inventario analítico - Realizar verificación, ajuste o corrección de los procesos técnicos a la documentación a transferir (Organización, foliación, referencia cruzada, etc.) - Rotulación y marcación de cajas y carpetas - Alistamiento y almacenamiento de fotografías según especificaciones dadas por el Archivo de Bogotá - Alistamiento y almacenamiento de planos de cuerdo al formato | (Cantidad de expedientes transferidos al ARBOG / Total de expedientes identificados para proceso de transferencia secundaria) * 100 | Realizar transferencias documentales secundarias | X |  | X | 2025-02-15 | 30/03/2025 (PINAR 2024) | 168 |  | 0%
| - Identificar y realizar inventario de la documentación que cumpla con el tiempo de retención documental y se encuentre con disposición final eliminación o los documentos resultado de la selecciones realizadas - Presentar para validación y aprobación por parte del Comité Interno de Archivo - Publicar en la pagina web de la entidad el inventario de documentos a eliminar por un termino de 90 días - Realizar verificación de la información a eliminar previa a destrucción - Coordinar y verificar la destrucción de la documentación dejando evidencia del proceso y certificado del proceso - Elaborar y presentar para validación y aprobación del Comité Directivo el Acta de eliminación documental | (Cantidad de expedientes eliminados y aprobados por acta / Cantidad de expedientes identificados para eliminación) * 100 | Aplicar la disposición final de eliminación de documentos físicos | X |  | X | 2025-02-01 | 01/02/2025 (PINAR 2024) Aplazamiento 30/06/2025 | 50 |  | 0%
| - Elaborar los ajustes necesarios para la actualización del instrumento - Revisar y ajustar los anexos que deben conformar el paquete de convalidación - Realizar la memoria descriptiva de acuerdo a la estructura definida en el Acuerdo 001 de 2024 - Radicar el paquete de convalidación del instrumento archivístico | SI / NO | Presentar ante el Consejo Distrital de Archivos los ajustes y/o actualización de la Tabla de Retención Documental | X | X | X | 2025-02-15 | 30/06/2025 (PINAR 2024) Aplazamiento 30/11/2025 | 1 |  | 0% | [5 empty] | #REF!
La Fundación debe acatar y dar cumplimiento a los instrumentos archivísticos adoptados en la entidad, particularmente en lo establecido en el Programa de Gestión Documental - PGD dando cumplimiento a lo establecido en la normativa archivística. | - Ejecutar las actividades establecidas en el Programa de Gestión Documental de acuerdo al cronograma de actividades para la vigencia 2025 y 2026 | (Cantidad de actividades ejecutadas establecidas en el cronograma de actividade del PGD / Cantidad de actividades programadas en el cronograma de actividade del PGD) * 100 | Ejecutar las actividades establecidas en el Programa de Gestión Documental de acuerdo a lo programado | X | X | X | 2025-02-15 | 2025-11-30 | 10 |  | 0% | [5 empty] | #REF!
| Gestionar la verificación física de expedientes en custodia del proveedor de almacenamiento y custodia de documentos - Actualizar el inventario documental bajo el modelo de código de barras implementado en la Fundación | (Total de expedientes físicos verificados / Total de registros en inventario documental) * 100 | Verificar el inventario documental contra la información física de la Fundación | X |  |  | 2025-02-15 | 01/02/2025 (PINAR 2024) Aplazamiento 30/04/2025 | 1046
La fundación no ha declarado la producción documental relacionada con las actividades destinadas a la inclusión de ciudadanos que han sido víctimas de graves violaciones a los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario en el contexto del conflicto armado del país. | Realizar el Inventario documental de los documentos - Diligenciar el formulario de caracterización de la entidad - Realizar la solicitud de inflación de las series documentales impactadas ante la entidad correspondiente de ser necesario Actualizar la disposición final de las series y subseries identificadas | SI / NO | Declarar la producción documental relacionada con las actividades de inclusión de ciudadanos que han sido victimas de graves manifiestas violaciones a los Derechos Humanos, e infracciones al Derecho Internacional Humanitario | X |  |  | 2025-02-15 | 30/06/2025 (PINAR 2024) Aplazamiento 30/11/2025 | 1 |  | 0% | [5 empty] | #REF!
Cuarta parte - Control de cambios del Plan
* La Segunda línea de defensa realizará seguimientos por muestreo de acuerdo con su cronogrma anual .
CONTROL DE CAMBIOS CONTENIDOS DEL PLAN
Fecha
2025-01-29 |  | V1 | Versión inicial
ELABORÓ:
Nombre: |  | Sonia Marcela Vanegas | Nombre del Líder del Proceso: Gala Masrgarita Forero Yanquén
Cargo: |  | Contratista Gestión Documental | Registrar cargo Profesional Universitario Coódigo 219 Grado 1 Gestión Documental y Atencipon al Ciudadano
V5, 28-09-2023

## Instrucciones
Hoja - Matriz Planes Estratégicos: Esta primera hoja solo aplica para aquellos procesos que tienen formulado Plan Estratégico, como por ejemplo: Gestión del Talento Humano, Gestión TIC, etc. La hoja tiene cuatro partes: la primera, para que se consigne la información relacionada con: Nombre del plan estratégico, Objetivo, Alcance, Proceso responsable, Instancia que aprueba el plan, link de publicación y vigencia del plan; adicionalmente, se señale el Objetivo Estratégico Institucional al cual aporta y el proyecto de inversión (si aplica). La segunda, para que relacionen cada uno de los elementos descritos en el documento del plan estratégico como: Objetivos estratégicos, planes, programas, rutas o líneas, estrategias, componentes, u otro elemento que haya descrito en el plan. En caso de que no se tenga alguno de estos, se debe colocar "No aplica" y, en caso de que tenga otro adicional, se debe relacionar. Es importante que se evidencie una interrelación entre cada uno de estos elementos, para que se pueda hacer el seguimiento correctamente. La tercera, para que se haga el seguimiento cualitativo del Plan. En la primera columna, se registra el número del objetivo estratégico y, en la segunda, el logro. . Se hace el análisis desde el Objetivo estratégico del plan, porque es el elemento común que tienen todos los planes, los demás elementos descritos en la segunda parte, deben aportar al cumplimiento del objetivo. Se deben tener mínimo dos seguimientos en el año. La cuarta, es para registrar el control de cambios, por actualizaciones del Plan.
Hoja - Matriz Planes Operativos: Esta segunda hoja es para aquellos procesos que tienen formulado Planes de Acción u Operativos, como por ejemplo: Plan de Capacitación, Plan de vacantes, Planes de mantenimiento, Plan de comunicaciones del PETI, etc. La hoja tiene cuatro partes: la primera, para que se consigne la información relacionada con: Nombre del plan, Objetivo, Alcance, Proceso responsable; adicionalmente, se señale el Objetivo Estratégico Institucional al cual aporta y el proyecto de inversión (si aplica). La segunda, para que relacionen cada uno de los elementos descritos en el documento del plan como: Componente, actividad, indicador, producto, fecha de inicio, fecha final, magnitud total programada. La tercera, para que se haga el seguimiento cuantitativo y cualitativo, % de cumplimiento del plan y se relacione la evidencia. Se deben tener mínimo dos seguimientos en el año. Si desea agregar más columnas para otros seguimientos, utilice la misma estructura y adicione la columnas al lado derecho. La cuarta, es para registrar el control de cambios, por actualizaciones del Plan.

## Listas FUGA (hidden)
Objetivos estratégicos | Proyectos de Inversión | Procesos FUGA | Dependencias | Estado de la actividad
1. Incrementar la gestión territorial en el centro de Bogotá con procesos inclusivos, diversos y pluriculturales, mediante la articulación de diferentes actores del ecosistema artístico, cultural y creativo, para transformar espacios e imaginarios sociales. | 7921. Fortalecimiento Institucional de la FUGA Bogotá D.C. | Planeación | Subdirección de Gestión Corporativa | Cumplimiento total (80-100%)
2. Fortalecer el ecosistema artístico, creativo y cultural del centro de la ciudad, mediante acciones de transformación social, cultural y económica, contribuyendo a la participación de la ciudadanía y a su posicionamiento como el corazón de las industrias culturales y creativas de Bogotá. | 7922. Consolidación del Distrito Creativo en el Bronx para la revitalización del centro de la ciudad Bogotá D.C. | Servicio al ciudadano | Subdirección Artística y Cultural | Avances en la gestión (60-79%)
3. Fomentar las prácticas artísticas y culturales mediante el impulso, apoyo y reconocimiento a los artistas y agentes del sector, posicionando el centro de Bogotá y la oferta artística y cultural de la FUGA, para el uso, goce y disfrute de los derechos culturales de la ciudadanía. | 7923. Mantenimiento de equipamientos de la FUGA para la circulación artística en el Centro de Bogotá D.C. | Gestión de las comunicaciones | Subdirección para la Gestión del Centro de Bogotá | Sin gestión (0-59%)
4. Fortalecer la gestión institucional, optimizando los recursos tecnológicos, financieros, físicos y su equipo humano, para mejorar el relacionamiento integral con los grupos de valor y asegurar el cumplimiento de la misión. | 7924. Consolidación del ecosistema de la economía cultural y creativa del centro de Bogotá D.C. | Gestión del Talento Humano | Oficina Asesora Jurídica
| 7925. Fortalecimiento de espacios de transformación cultural, memoria, valoración social y participación incidente en el Centro de la Ciudad. Bogotá D.C. | Evaluación Independiente de la Gestión | Oficina Asesora de Planeación
| 7926. Fortalecimiento del ecosistema artístico y cultural en el Centro de Bogotá Bogotá D.C. | Gestión de mejora | Oficina de Control Interno
|  | Transformación cultural para la revitalización del centro | Dirección general
Gestión Documental
Gestión de TIC
Recursos Físicos
Gestión Financiera
Gestión Jurídica