## Rotulo (hidden)
Proceso: | Planeación
Documento: | Formato Plan de acción para la formulación, seguimiento y monitoreo de los planes institucionales y estratégicos | Código: | PN-FTPL-06 | Versión: | 5

## Matriz Planes Estratégicos (hidden)
Misón |  | La FUGA es la plataforma pública de la administración distrital que articula y gestiona la vitalización y transformación participativa del Centro de Bogotá a través de su potencial creativo, el arte y la cultura.
Visión |  | En el 2030, la FUGA será referente de articulación y gestión de iniciativas de transformación del territorio del Centro de Bogotá como símbolo distrital de desarrollo desde el potencial creativo, el arte y la cultura.
Primera Parte - Información del Plan Estratégico | [5 empty] | Objetivos Estratégicos Asociados - Plan Estratégico Institucional
Nombre del plan: |  | Plan de mantenimiento Infraestructura Física y bienes de la entidad |  |  |  | 4, Fortalecer la gestión institucional, optimizando los recursos tecnológicos, financieros, físicos y su equipo humano, para mejorar el relacionamiento integral con los grupos de valor y asegurar el cumplimiento de la misión.
Objetivo general del plan: |  | Mantener en condiciones adecuadas la infraestructura física y bienes de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño.
Alcance del plan:
Proceso responsable de la formulación del plan: |  | Recursos Físicos |  |  |  | Proyecto de inversión FUGA (si aplica)
Instancia responsable que aprueba, adopta y toma decisiones frente al plan: |  | Subdirección de Gestión Corporativa |  |  |  | 7921 -Fortalecimiento institucional de la FUGA Bogotá D.C.
Link de publicación del plan:
Vigencia del Plan: |  | 2026
Políticas de Operación |  | 1. Los colaboradores de la Entidad como lo son los funcionarios de planta y contratistas deben reportar el daño o incidente por medio del correo recursosfisicos@fuga.gov.co , para que el auxiliar de recursos físicos programe el mantenimiento junto con el contratista de mantenimiento. 2. Durante el desarrollo de las actividades programadas en el Cronograma de Mantenimiento, el auxiliar administrativo de Recursos Físicos verificará el estado del mobiliario, en caso de presentarse algún daño o afectación se remite a la actividad 5 del Procedimiento Manejo y Control de Bienes RF-PD-0
Segunda parte - Relacione los elementos que contiene el Plan Estratégico formulado, de manera que se evidencie la coherencia entre cada uno de éstos
No. | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | PLANES | PROGRAMAS | RUTAS O LÍNEAS | ESTRATEGIAS |  | COMPONENTES
1
2
3
4
5
6
7
8
Tercera parte - Seguimiento de los Objetivos Estratégicos del Plan
| Seguimiento No. 1 |  |  |  | Seguimiento No. 2
| Fecha de seguimiento: |  |  |  | Fecha de seguimiento
| Primera Línea de defensa |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación * |  | Primera Línea de defensa |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación *
| Objetivo | Logro - Descripción cualitativa | Análisis y recomendaciones | Porcentaje de avance en la gestión | Objetivo | Logro - Descripción cualitativa | Análisis y recomendaciones | Porcentaje de avance en la gestión
Cuarta parte - Control de cambios del Plan
* La Segunda línea de defensa realizará seguimientos por muestreo de acuerdo con su cronograma anual.
CONTROL DE CAMBIOS CONTENIDOS DEL PLAN
Fecha
DD/MM/AAAA
ELABORÓ:
| Nombre: |  |  |  | Nombre del Líder del Proceso |  | Comité de Dirección
| Cargo: |  |  |  | Registrar cargo |  | Comité de Dirección
V4, 26-04-2021

## Instrucciones
Hoja - Matriz Planes Estratégicos: Esta primera hoja solo aplica para aquellos procesos que tienen formulado Plan Estratégico, como por ejemplo: Gestión del Talento Humano, Gestión TIC, etc. La hoja tiene cuatro partes: la primera, para que se consigne la información relacionada con: Nombre del plan estratégico, Objetivo, Alcance, Proceso responsable, Instancia que aprueba el plan, link de publicación y vigencia del plan; adicionalmente, se señale el Objetivo Estratégico Institucional al cual aporta y el proyecto de inversión (si aplica). La segunda, para que relacionen cada uno de los elementos descritos en el documento del plan estratégico como: Objetivos estratégicos, planes, programas, rutas o líneas, estrategias, componentes, u otro elemento que haya descrito en el plan. En caso de que no se tenga alguno de estos, se debe colocar "No aplica" y, en caso de que tenga otro adicional, se debe relacionar. Es importante que se evidencie una interrelación entre cada uno de estos elementos, para que se pueda hacer el seguimiento correctamente. La tercera, para que se haga el seguimiento cualitativo del Plan. En la primera columna, se registra el número del objetivo estratégico y, en la segunda, el logro. . Se hace el análisis desde el Objetivo estratégico del plan, porque es el elemento común que tienen todos los planes, los demás elementos descritos en la segunda parte, deben aportar al cumplimiento del objetivo. Se deben tener mínimo dos seguimientos en el año. La cuarta, es para registrar el control de cambios, por actualizaciones del Plan.
Hoja - Matriz Planes Operativos: Esta segunda hoja es para aquellos procesos que tienen formulado Planes de Acción u Operativos, como por ejemplo: Plan de Capacitación, Plan de vacantes, Planes de mantenimiento, Plan de comunicaciones del PETI, etc. La hoja tiene cuatro partes: la primera, para que se consigne la información relacionada con: Nombre del plan, Objetivo, Alcance, Proceso responsable; adicionalmente, se señale el Objetivo Estratégico Institucional al cual aporta y el proyecto de inversión (si aplica). La segunda, para que relacionen cada uno de los elementos descritos en el documento del plan como: Componente, actividad, indicador, producto, fecha de inicio, fecha final, magnitud total programada. La tercera, para que se haga el seguimiento cuantitativo y cualitativo, % de cumplimiento del plan y se relacione la evidencia. Se deben tener mínimo dos seguimientos en el año. Si desea agregar más columnas para otros seguimientos, utilice la misma estructura y adicione la columnas al lado derecho. La cuarta, es para registrar el control de cambios, por actualizaciones del Plan.

## Matriz Planes Operativos
Primera Parte - Información del Plan de Acción u Operativo
NOMBRE DEL PLAN: | Plan de mantenimiento de infraestructura física |  |  |  | Objetivos Estratégicos Asociados - Plan Estratégico Institucional
OBJETIVO: | Realizar mantenimientos correctivos y preventivos de la infraestructura física de la FUGA, por medio de la ejecución de las actividades programas en el cronograma de seguimiento de mantenimiento, para mantener las optimas condiciones de funcionamiento de la entidad, prestando un optimo servicio a los usuarios internos y externos. |  |  |  | 4, Fortalecer la gestión institucional, optimizando los recursos tecnológicos, financieros, físicos y su equipo humano, para mejorar el relacionamiento integral con los grupos de valor y asegurar el cumplimiento de la misión.
PROCESO: | RECURSOS FÍSICOS
Políticas de Operación | 1. Los colaboradores de la Entidad como lo son los funcionarios de planta y contratistas deben reportar el daño o incidente por medio del correo recursosfisicos@fuga.gov.co , para que el auxiliar de recursos físicos programe el mantenimiento junto con el contratista de mantenimiento. 2. Durante el desarrollo de las actividades programadas en el Cronograma de Mantenimiento, el auxiliar administrativo de Recursos Físicos verificará el estado del mobiliario, en caso de presentarse algún daño o afectación se remite a la actividad 5 del Procedimiento Manejo y Control de Bienes RF-PD-0 |  |  |  | Proyecto de inversión FUGA (si aplica)
7921 -Fortalecimiento institucional de la FUGA Bogotá D.C.
Segunda Parte - Descripción de los elementos y actividades | [6 empty] | Tercera Parte - Seguimiento
COMPONENTE | ACTIVIDAD | FÓRMULA DEL INDICADOR | PRODUCTO ENTREGABLE | FECHA |  | Vigencia (Año) | Primer seguimiento | [5 empty] | Segundo seguimiento
|  |  |  | INICIAL | FINAL | MAGNITUD TOTAL PROGRAMADA | Primera Línea de defensa |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación * |  | Primera Línea de defensa |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación *
[7 empty] | Avance acumulado | Porcentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad | Avance acumulado | Porcentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad
MANTENIMIENTO RED ELÉCTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y EQUIPOS CONEXOS | Realizar el mantenimiento ascensor de la sede principal | (Mantenimientos ejecutados/ 12 mantenimientos programados del ascensor de la sede principla)X100 | Informe de mantenimiento | 2026-01-15 | 2026-12-30 | 12 |  | 0% | [5 empty] | 0%
| Realizar la revisión eléctrica de una de las sedes de la entidad | (Revisión eléctrica ejecutada/ 1 revisión eléctrica programada en una de las sedes de la entidad)X100 | Informe de revisión | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 1 |  | 0% | [5 empty] | 0%
| Realizar la revisión y mantenimiento de cercas eléctricas | (Revisión y mantenimiento ejecutado / 1 revisión y mantenimiento programado de cercas eléctricas)X100 | Informe de revisión | 2026-04-01 | 2026-07-30 | 1 |  | 0% | [5 empty] | 0%
| Realizar el mantenimiento de bombas contra incendio | (Mantenimiento ejecutado / 1 mantenimiento programado de bombas contra incendio)X100 | Informe de mantenimiento | 2026-04-01 | 2026-07-30 | 1 |  | 0% | [5 empty] | 0%
| Realizar el mantenimiento de bombas de presión agua potable | (Mantenimiento ejecutado / 1 mantenimiento programado de bombas de presión agua potable)X100 | Informe de mantenimiento | 2026-04-01 | 2026-07-30 | 1 |  | 0% | [5 empty] | 0%
| Realizar el mantenimiento de bombas sumergibles parqueadero | (Mantenimiento ejecutado / 1 Mantenimiento programado de bombas sumergibles parqueadero) *100 | Informe de mantenimiento | 2026-04-01 | 2026-07-30 | 1 |  | 0% | [5 empty] | 0%
| Realizar el mantenimiento sensores de energía | (Mantenimiento ejecutado / 1 Mantenimiento programado de sensores de energía) *100 | Evidencia fotográfica del mantenimiento | 2026-08-01 | 2026-11-30 | 1 |  | 0% | [5 empty] | 0%
| Realizar el mantenimiento, instalación y/o cambio de luminarias led | (Mantenimientos ejecutados/ 3 mantenimientos programados de luminarias led)X100 | Evidencia fotográfica del mantenimiento | 2026-05-01 | 2026-12-30 | 3 |  | 0% | [5 empty] | 0%
| Realizar la revisión e instalación de tapas de ventilación en baños | (Revisión e instalación ejecutada / 1 Revisión e instalación programada de tapas de ventilación)*100 | Evidencia fotográfica del mantenimiento | 2026-08-01 | 2026-11-30 | 1 |  | 0% | [5 empty] | 0%
| Realizar el lavado y desinfección de tanques agua potable | (Lavados ejecutados / 2 lavados programados de tanques de agua potable)X100 | Informe de mantenimiento | 2026-04-01 | 2026-12-30 | 2 |  | 0% | [5 empty] | 0%
| Realizar el mantenimientos de push sanitarios, lavamanos y orinales | (Mantenimientos ejecutados/ 2 mantenimientos programados de push sanitarios, lavamanos y orinales)X100 | Evidencia fotográfica del mantenimiento | 2026-05-01 | 2026-12-30 | 2 |  | 0% | [5 empty] | 0%
MANTENIMIENTO LOCATIVO | Realizar el mantenimiento de las huertas y materas ubicadas en la Sedes | (Mantenimientos ejecutados/ 12 mantenimiento programados de huertas y materas)X100 | Evidencia fotográfica del mantenimiento | 2026-01-15 | 2026-12-30 | 12 |  | 0% | [5 empty] | 0%
| Realizar la limpieza de balcones y prevención de nidos de palomas | (Mantenimientos ejecutados/ 6 mantenimiento programados dede balcones y prevención de nidos de palomas)X100 | Evidencia fotográfica del mantenimiento | 2026-02-01 | 2026-12-30 | 6 |  | 0% | [5 empty] | 0%
| Realizar el lavado y limpieza de fachadas | (Lavados ejecutados/ 4 lavados programados de fachadas)X100 | Evidencia fotográfica del mantenimiento | 2026-03-01 | 2026-11-30 | 4 |  | 0% | [5 empty] | 0%
| Realizar la revisión y mantenimiento de pisos en madera | (Revisiones ejecutadas/ 2 revisiones programadas de mantenimiento de pisos de madera)X100 | Evidencia fotográfica del mantenimiento | 2026-05-01 | 2026-11-30 | 2 |  | 0% | [5 empty] | 0%
| Realizar la limpieza y mantenimiento de fuente | (Mantenimientos ejecutados/ 6 mantenimientos programadosas de limpeiza de fuente)X100 | Evidencia fotográfica del mantenimiento | 2026-02-01 | 2026-12-30 | 6 |  | 0% | [5 empty] | 0%
| Realizar la revisión y lavado ventanas en las sedes | (Revisiones ejecutadas/ 6 revisiones programadas de lavados de ventanas de las sedes)X100 | Evidencia fotográfica del mantenimiento | 2026-02-01 | 2026-12-30 | 6 |  | 0% | [5 empty] | 0%
| Realizar el mantenimiento a biciparqueaderos | (Mantenimiento ejecutado / 1 Mantenimiento programado de los biciparqueaderos) x100 | Evidencia fotográfica del mantenimiento | 2026-08-01 | 2026-11-30 | 1 |  | 0% | [5 empty] | 0%
| Realizar la fumigación y control de roedores | (Fumigaciones ejecutadas/ 3 fumigaciones programadas para el control de roedores)X100 | Informe de fumigaciones | 2026-02-01 | 2026-12-30 | 3 |  | 0% | [5 empty] | 0%
| Realizar el mantenimiento puntos ecológicos | (Mantenimientos ejecutados/ 4 mantenimiento programados de untos ecológicos)X100 | Evidencia fotográfica del mantenimiento | 2026-02-01 | 2026-12-30 | 4 |  | 0% | [5 empty] | 0%
| Realizar el mantenimiento y recarga de extintores | (Mantenimiento ejecutado / 1 mantenimiento y recarga programado de extintores x 100 | Informe de mantenimiento | 2026-11-01 | 2026-12-15 | 1 |  | 0% | [5 empty] | 0%
| Realizar el cambio de cinta antideslizante | (Mantenimientos ejecutados/ 2 mantenimientos programados de cambio de cinta antideslizante)X100 | Evidencia fotográfica del mantenimiento | 2026-07-01 | 2026-12-30 | 2 |  | 0% | [5 empty] | 0%
| Realizar la pintura y resane en zonas comunes | (Mantenimientos ejecutados/ 2 mantenimientos programados de pintura y resane en zonas comunes)X100 | Evidencia fotográfica del mantenimiento | 2026-05-01 | 2026-11-30 | 2 |  | 0% | [5 empty] | 0%
| Realizar la pintura y resane en oficinas | (Mantenimientos ejecutados/ 2 mantenimientos programados de pintura y resane en oficinas)X100 | Evidencia fotográfica del mantenimiento | 2026-07-01 | 2026-12-30 | 2 |  | 0% | [5 empty] | 0%
| Realizar el mantenimiento puertas de vidrio | (Mantenimientos ejecutados/ 2 mantenimientos programados de puertas de vidrio)X100 | Evidencia fotográfica del mantenimiento | 2026-06-01 | 2026-12-30 | 2 |  | 0% | [5 empty] | 0%
| Realizar el mantenimiento y limpieza de mobiliarios | (Mantenimientos ejecutados/ 2 mantenimientos programados de limpieza de mobiliarios)X100 | Evidencia fotográfica del mantenimiento | 2026-02-01 | 2026-10-30 | 2 |  | 0% | [5 empty] | 0%
| Realizar el mantenimiento chapas de puertas | (Mantenimiento ejecutado / 1 mantenimiento programado de chapas de puertas) x 100 | Evidencia fotográfica del mantenimiento | 2026-05-01 | 2026-07-31 | 1 |  | 0% | [5 empty] | 0%
| Realizar el mantenimiento de los cuartos de almacenamiento temporal de los residuos generados | (Mantenimientos ejecutados/ 2 mantenimientos programados de los cuartos de almacenamiento temporal de los residuos generados)X100 | Evidencia fotográfica del mantenimiento | 2026-04-01 | 2026-10-31 | 2 |  | 0% | [5 empty] | 0%
| Realizar el mantenimiento de bajantes y canales de aguas lluvias | (Mantenimientos ejecutados/ 2 mantenimientos programados de los cuartos de bajantes y canales de aguas lluvias)X100 | Evidencia fotográfica del mantenimiento | 2026-04-01 | 2026-11-30 | 2 |  | 0% | [5 empty] | 0%
| Realizar el retiro puertas de vidrio en pasillo de salas de exposición | (Retiro ejecutado / 1 retiro programado de puertas de vidrio) x 100 | Evidencia fotográfica del mantenimiento | 2026-02-01 | 2026-05-31 | 1 |  | 0% | [5 empty] | 0%
| Realizar el lavado de membrana carpa muelle | (Lavado ejecutado / 1 lavado programado de membrana carpa muelle) x 100 | Evidencia fotográfica del mantenimiento | 2026-09-01 | 2026-11-30 | 1 |  | 0% | [5 empty] | 0%
| Realizar la limpieza, inspección y mantenimiento de sobrecubierta | (Mantenimientos ejecutados/ 2 mantenimientos programados de limpieza de sobrecubierta)X100 | Evidencia fotográfica del mantenimiento | 2026-03-01 | 2026-11-30 | 2
| Realizar el lavado de carpas | (Lavado realizado / 1 lavado de programado carpas) x 100 | Evidencia fotográfica del mantenimiento | 2026-06-01 | 2026-08-30 | 1
| Realizar la limpieza de vidrios fachada torre | (Limpieza realizada / 1 lavado programado de vidrios de la fachada de la torre ) x 100 | Evidencia fotográfica del mantenimiento | 2026-09-01 | 2026-10-31 | 1
| Realizar el mantenimiento sistema de desagüe de aguas lluvias plazoleta del muelle | (Mantenimiento ejecutado / 1 mantenimiento programado del sistema de desagüe de aguas lluvias plazoleta del muelle) x 100 | Evidencia fotográfica del mantenimiento | 2026-08-01 | 2026-10-31 | 1
| Realizar la pintura de la fachada de 1 de las sedes de la entidad | (Pintura de fachada ejecutada / 1 pintura programada de fachada) x 100 | Evidencia fotográfica del mantenimiento | 2026-11-01 | 2026-12-30 | 1
Cuarta parte - Control de cambios del Plan
* La Segunda línea de defensa realizará seguimientos por muestreo de acuerdo con su cronograma anual .
CONTROL DE CAMBIOS CONTENIDOS DEL PLAN
Fecha |  | Versión |  | Modificaciones
2026-01-28 |  | versión 1 |  | versión inicial
ELABORÓ: |  | REVISÓ |  | APROBÓ
Nombre: César Augusto Varela Sabrica |  | Nombre: Andrea Isabel Casas Bohórquez |  | Nombre: Liliana Patricia Hernández Hurtado
Cargo: Contratista Subdirección de Gestión Corporativa - Recursos Físicos |  | Cargo: Profesional Universitaria |  | Cargo: Subdirectora de Gestión Corporativa
V4, 26-04-2021

## Listas FUGA (hidden)
Objetivos estratégicos | Proyectos de Inversión | Procesos FUGA | Dependencias | Estado de la actividad
1. Mejorar la calidad de vida de la ciudadanía al ampliar el acceso a la práctica y disfrute del arte y la cultura como parte de su cotidianidad en condiciones de equidad. | 7682. Desarrollo y Fomento a las prácticas artísticas y culturales para dinamizar el centro de Bogotá | Planeación | Subdirección de Gestión Corporativa | Cumplimiento total (80-100%)
2. Potenciar a los creadores del Centro que quieran expresarse y ver en el arte, la cultura y la creatividad una forma de vida. | 7724. Mejoramiento y Conservación de la infraestructura cultural pública para el disfrute del centro de Bogotá | Servicio al ciudadano | Subdirección Artística y Cultural | Avances en la gestión (60-79%)
3. Impulsar la reactivación física, económica y social del sector del antiguo Bronx y articularlo con las comunidades y territorios del centro de la ciudad a partir del arte, la cultura y la creatividad | 7674. Desarrollo del Bronx Distrito Creativo en Bogotá | Gestión de las comunicaciones | Subdirección para la Gestión del Centro de Bogotá | Sin gestión (0-59%)
4. Aumentar la apropiación del centro de la ciudad como un territorio diverso, de convivencia pacífica, encuentro y desarrollo desde la transformación cultural | 7713. Fortalecimiento del ecosistema de la economía cultural y creativa del centro de Bogotá | Gestión del Talento Humano | Oficina Asesora Jurídica
5. Consolidar modelos de gestión, desarrollando capacidades del talento humano y optimizando los recursos tecnológicos, físicos y financieros para dar respuesta eficaz a las necesidades de la ciudadanía y grupos de valor | 7664. Transformación Cultural de imaginarios del Centro de Bogotá | Evaluación Independiente de la Gestión | Oficina Asesora de Planeación
| 7760- Modernización de la Arquitectura Institucional de la FUGA | Gestión de mejora | Oficina de Control Interno
|  | Transformación cultural para la revitalización del centro | Dirección general
Gestión Documental
Gestión de TIC
Recursos Físicos
Gestión Financiera
Gestión Jurídica