## PAD OAP 2025
|  |  |  | Proceso: | Planeación
|  |  |  | Documento: | Formato plan de acción por dependencias |  |  | Código: |  | PN-FTPL-03 |  | Versión: |  | 2
INFORMACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN POR DEPENDENCIAS
| Objetivo del plan: | Facilitar la planeación y seguimiento de la gestión anual del área e integrar los planes institucionales, al establecer metas, actividades, fechas y productos a desarrollar para el cumplimiento de los retos de la dependencia y los objetivos de la entidad. | [5 empty] | Funciones de la dependencia: |  |  |  |  | Procesos que lidera la dependencia:
| Alcance del plan: | Consolida los logros obtenidos por la Entidad durante la vigencia 2025, el cumplimiento a la Ley de Transparencia, el estado del MIPG y del SCI, y el desarrollo del Sistema Pandora. | [5 empty] | Oficina Asesora de Planeación 1. Asesorar y coordinar el proceso de planeación de las políticas, programas y proyectos de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño en los aspectos estratégicos, técnicos, económicos y administrativos, acorde con lo establecido en el Plan de Desarrollo Distrital, las Políticas Públicas Sectoriales y el objeto social de la entidad, así como realizar el seguimiento y control a su ejecución. 2. Asesorar y coordinar la elaboración, seguimiento y control del plan estratégico institucional, plan de acción del plan de desarrollo distrital, planes operativos y demás planes, así como los programas y proyectos de inversión de la entidad que se requieran para el funcionamiento y fortalecimiento institucional, en coordinación con las diferentes dependencias. 3. Asesorar y coordinar la formulación y hacer seguimiento al anteproyecto y proyecto de presupuesto anual, en conjunto con la Subdirección de Gestión Corporativa y demás dependencias de la entidad, en concordancia con la planeación institucional, la planeación sectorial, el plan de desarrollo distrital y la normatividad vigente. 4. Realizar la planeación, seguimiento y control a la ejecución de las metas plan de desarrollo, metas proyecto de inversión y presupuestal de los recursos de la entidad, así como viabilizar las modificaciones presupuestales a que haya a lugar ante las Secretarías de Planeación y Hacienda Distrital, para el cumplimiento de las metas institucionales. 5. Dirigir la gestión, implementación e integración de los sistemas de gestión de la Entidad para el eficiente desarrollo de la gestión institucional y la sostenibilidad y mejora continua del Sistema Integrado de Gestión. 6. Asesorar y coordinar con las diferentes dependencias de la entidad la formulación, aplicación y seguimiento de los indicadores de gestión que permitan medir la eficiencia, eficacia y efectividad del cumplimiento de los objetivos y metas definidos en los planes, programas y proyectos. 7. Asesorar y coordinar la planeación, implementación y seguimiento de las políticas de desarrollo administrativo, atendiendo los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 8. Coordinar la estructuración, consolidación y presentación de informes relacionados con los avances y resultados de la gestión institucional, los planes, programas y proyectos de inversión, de acuerdo con los requerimientos y normas establecidos. 9. Las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza de la dependencia. |  |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación: *Planeación *Gestión de Mejora
| Dependencia que formula, ejecuta y hace seguimiento en primera línea de defensa: | Oficina Asesora de Planeación
| Nombre del jefe de dependencia que formula, ejecuta y hace seguimiento en primera línea de defensa: | Anggie Lorena Ramírez Gamboa
| Políticas de operación: | *El plan de acción por dependencia está alineado con la plataforma estratégica vigente. *Este plan hace parte integral del Plan de Acción Institucional conforme a lo que establece el decreto 612 de 2018. *Se debe revisar el Plan Estratégico Institucional para identificar los productos, metas y estrategias a cargo de la dependencia *Se debe revisar las observaciones realizadas por la Oficina de Control Interno en el marco del seguimiento al Plan de Acción por Dependencias
| Link de publicación: | https://fuga.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/planeacion-presupuesto-informes?field_fecha_de_emision_value=All&term_node_tid_depth=250
| Vigencia del plan: | 2025
A diciembre
ACTIVIDADES - RETOS DE LA DEPENDENCIA | [9 empty] | Primera Línea de defensa - OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación |  | Primera Línea de defensa - Oficina Asesora de Planeación |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación |  | TERCERA LÍNEA DE DEFENSA
# | Objetivo estratégico | Reto / meta | Magnitud del reto /meta | Fórmula indicador (unidad de medida del reto ) | Actividad | Mecanismos de verificación (Producto Entregable como evidencia) | Proceso y/o líder responsable de la actividad | Fecha inicial | Fecha final | Avance cuantitativo | Porcentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión (Relacione logros, retrasos, dificultades u otros aspectos que considere relevantes en el seguimiento) | Evidencia (Ubicación - enlaces) | Análisis cualitativo OAP | Estado de la actividad | Avance cuantitativo | Porcentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión (Relacione logros, retrasos, dificultades u otros aspectos que considere relevantes en el seguimiento) | Evidencia (Ubicación - enlaces) | Análisis cualitativo OAP | Estado de la actividad | Análisis de evidencias | Oportunidades de Mejora | Eficiencia 100 en tiempo 70% extermporaneo 0% Sin ejecución | Eficacia | Promedio
1 | 4. Fortalecer la gestión institucional, optimizando los recursos tecnológicos, financieros, físicos y su equipo humano, para mejorar el relacionamiento integral con los grupos de valor y asegurar el cumplimiento de la misión. | Establecer el Plan Estratégico Institucional como marco de acción de la FUGA en la Bogotá Camina Segura y realizar su seguimientos correspondientes | 100% | Un documento de Plan Estratégico de la entidad actualizada (Si=100% y No=0) | Elaborar el Plan Estrategico institucional como marco del PDD Bogotá Camina Segura | Documento Plan Estrategico | Oficina Asesora de Planeación | 2025-02-01 | 2025-04-30 | 1 | 100% | Para la realización de este documento se tuvieron en cuenta talleres de Planeación Estratégica realizados en el año 2024, así mismo se realizó una actualización de la información disponible para el año 2025 respecto al análisis PESTAL y se alineo el documento con el Plan Distrital de desarrollo y los objetivos de desarrollo sostenible. No se incluye alineación con Plan Distrital de Cultura puesto que este documento actualmente se encuentra en construcción por parte de la SCRD | https://fuga.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/planeacion-presupuesto-informes?field_fecha_de_emision_value=All&term_node_tid_depth=282 | Se validan las evidencias presentadas por la primera línea inlcuyendo el radicado del acta de comité directivo de abril 20252000054393 que da cuenta al cumplimiento de la actividad sobre la formulación y publicación del Plan Estrategico dentro de los tiempos de ejecución. | Cumplimiento total (80-100%) | N/A | N/A | Actividad ejecutada, reportada y evaluada en el primer cuatrimestre 2025 | Actividad ejecutada, reportada y evaluada en el primer cuatrimestre 2025 | A partir del monitoreo de segunda línea de defensa, se evidencia que la actividad programada cumple en coherencia y oportunidad. |  | Se revisa pagina web de la entidad donde se evidencia la publicacion Plan Estratégico Institucional V1 2025 | Actividad Cumplida | 100 | 100 | 100
|  |  |  | # de seguimientos realizados en Pandora / # seguimientos programados en la vigencia | Realizar el seguimiento trimestral del plan estrategico de acuerdo a la programación de la Oficina Asesora de Planeación | Reporte de Pandora | Oficina Asesora de Planeación | 2025-01-01 | 2025-12-15 | 0 | 0% | Se realizó seguimiento al plan acorde con la información reportada en SEGPLAN y la ejecución presupuestal del primer trimestre del año. | https://fuga.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/planeacion-presupuesto-informes?field_fecha_de_emision_value=All&term_node_tid_depth=327 | Se valida la información presentada por la primera linea, se evidencia el seguimiento trimestral y su publicación. Se deja la observación sobre la ejecución de la actividad en el aplicativo que se encuentra en proceso de estabilización. |  | 3 | 100% | Se adelantó el seguimiento al Plan con fundamento en la información registrada en el sistema SEGPLAN y en el análisis de la ejecución presupuestal correspondiente a los tres primeros trimestres de la vigencia. El seguimiento del cuarto trimestre se realizará una vez se efectúe el cargue y validación de la información en SEGPLAN con corte al 31 de diciembre, proceso que se estima se complete a finales del mes de enero. | El seguimiento al Plan se publica de manera trimestral en el sitio web oficial de la entidad y puede ser consultado a través del siguiente enlace: https://fuga.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/planeacion-presupuesto-informes?field_fecha_de_emision_value=All&term_node_tid_depth=327 | A partir del monitoreo de segunda línea de defensa, se evidencia que la actividad programada cumple en coherencia y oportunidad. | Cumplimiento total (80-100%) | Se revisó la pagina web de la entidad donde consta el Seguimiento Plan de Acción Institucional – septiembre 2025. | Si bien se verificó el seguimieto al plan, no se presentó el reporte en pandora como Producto Entregable como evidencia, tal como fue establecido. Se sugiere a la OAP documentar de manera integral el cumplimiento de la actividad teniendo en cuenta la formulación de la meta, el indicador, o formular actividades conforme a la realidad institucional (funcionalidad de pandora), de esta forma los productos finales seran coherentes con la evidencia aportada. En caso de no poder cumplir las actividades tal y como están formuladas se recomienda reformular oportunamente teniendo en cuenta los principios y lineamientos de planeación institucional. | 70 | 70 | 70
2 | 4. Fortalecer la gestión institucional, optimizando los recursos tecnológicos, financieros, físicos y su equipo humano, para mejorar el relacionamiento integral con los grupos de valor y asegurar el cumplimiento de la misión. | Estabilizar y migrar a la nube el Sistema de Información para la Planeación y Gestión - Pandora | 100% | # de actividades ejecutadas / # de actividades programadas en el plan de acción de estabilización y migración de Pandora | Ejecutar el plan de acción de establilizacipon y migración a la nube a cargo de la OAP | Plan de estabilización y migración a la nube ejecutado | Oficina Asesora de Planeación | 2025-02-01 | 2025-06-30 | 3 | 30% | Se consolido un plan de acción a seguir como protocolo para estabilizar el sistema Pandora a las necesidades de la nueva vigencia. La ejecución este este plan se encuentra por el 30%. Actualmente se están realizando las validaciones correspondientes respecto al acceso a la nube que la entidad contrato y poder realizar las pruebas de carga pertinentes. | https://fuga.atlassian.net/jira/software/projects/SCRUM/boards/1/timeline Expediente Orfeo: 202512005003500002E Radicado con el cronograma: 20251200047403 | Revisadas las evidencias presentadas por la primera línea, se muestra el cronograma de trabajo para estabilización del aplicativo Pandora, sin embargo y se deja como observación, que no se puede validar el cumplimiento del 30% ya que no se permité visualizar en Jira y no se presentaron productos que den cuenta a ese resultado. Se deja como observación que al corte del cumplimiento de la actividad se brinde la información necesaria o que se reprograme el vencimiento para no afectar el cumplimiento del PAD. Adicionalmente, se deja como observación ajustar el cronograma al formato establecido por el SIG en cuanto al plan de acción (PN-FTPL-06) para que se realice el seguimiento de manera completa. |  | 19 | 100% | En el marco del ejercicio de planeación, seguimiento y control, se ejecuta el cronograma de trabajo correspondiente al plan de actualización de la plataforma Pandora, el cual se estructura, gestiona y monitorea a través de la herramienta Jira, bajo una metodología de planificación por sprints. Este esquema permite realizar el seguimiento periódico y sistemático a las actividades, hitos y entregables definidos. En desarrollo del plan, se adelanta la documentación técnica y funcional asociada, que comprende los diagramas de flujo de los procesos, la documentación de la necesidad de la solución, la ficha técnica y los lineamientos para la replicación en infraestructura GCP (Nube) y se cargan como soportes en Jira. De manera complementaria, se elaboran y consolidan reportes periódicos de la plataforma Pandora orientados al seguimiento del proceso de estabilización, así como informes de resultados de las pruebas realizadas a los módulos implementados, los cuales permiten evaluar el desempeño, funcionamiento y nivel de avance de la solución, en concordancia con los objetivos del plan y los mecanismos de control interno. Si bien la actividad estaba programada para cumplirse en el primer semestre de la vigencia, este ocupo toda la anualidad debido a situaciones contractuales, cambio de ingeniero y complejidad de la estabilización. | https://drive.google.com/drive/folders/1U-ev1u9Sz2sliUcZzQyYmVsJza0JdW79?usp=sharing Expediente: 202512005003500002E | A partir del monitoreo de segunda línea de defensa, se evidencia que la actividad programada cumple en coherencia y oportunidad. No se da por cumplida la actividad dado que estaba prevista a julio. Cumplida extemporánea. | Avances en la gestión (60-79%) | Se revisó el drive con el seguimiento al Jira 2025. El cumplimieno de la actividad se hizo fuera de la fecha programada 30 de junio 2025. | Se recomienda revisar la coherencia entre las características, la meta, el indicador, las fechas formuladas y la evidencia presentada. La actividad formulada no es coherente con el mecanismo de verificacion. No se evidencia un plan donde pueda ser verificada la formulación versus su ejeución. | 70 | 70 | 70
3 | 4. Fortalecer la gestión institucional, optimizando los recursos tecnológicos, financieros, físicos y su equipo humano, para mejorar el relacionamiento integral con los grupos de valor y asegurar el cumplimiento de la misión. | Presentar el documento de análisis de los datos y variables de caracterización de los grupos de interes de la FUGA, que hacen uso de la oferta institucional | 100% | Un documento Caractrerización de usuarios y grupos de interes (Si=100% y No=0) | Elaborar y publicar la caraterizacipn de los usuarios y grupos de interes de la fuga de acuerdo con los lineamientos establecidos | Documento de caracterización de usuarios elaborado y publicado | Oficina Asesora de Planeación | 2025-02-01 | 2025-07-31 | 0 | 0% | Se considero necesario poder contar con información ampliada al corte de junio de 2025 de las distintas dependencias sobre la información de usuarios que se tenía disponible, lo anterior debido a que la última caracterización se realizó en el mes de octubre de 2024. | N/A | De acuerdo a lo presentado por la primera linea de defensa, no se presentan avances de la actividad, sin embargo se encuentra dentro de los tiempos de ejecución. |  | 1 | 100% | Para el mes de julio se consolidó documento de caracterización de usuarios y grupos de valor, el cual fue publicado en la sede electrónica de la FUGA. | Enlace sitio web de la FUGA: https://fuga.gov.co/sites/default/files/2025-10/caracterizacion-de-ciudadania-grupos-de-valor-fuga-2025.pdf | A partir del monitoreo de segunda línea de defensa, se evidencia que la actividad programada cumple en coherencia y oportunidad. | Cumplimiento total (80-100%) | Se revisa el documento en el cual, la Fuga da a conocer la actualización de la caracterización de la ciudadanía y grupos de valor del mes de julio 2025 | Actividad Cumplida | 100 | 100 | 100
4 | 4. Fortalecer la gestión institucional, optimizando los recursos tecnológicos, financieros, físicos y su equipo humano, para mejorar el relacionamiento integral con los grupos de valor y asegurar el cumplimiento de la misión. | Liderar el proceso de formulación del Anteproyecto de presupuesto de gastos e inversiones para la vigencia 2026 de acuerdo con los lineamientos de la SHD y SDP | 100% | Documento de anteproyecto radicado ante la SDH y SDP (Si=100% y No=0) | Consolidar y radicar el documetno de anteproyecto de presupuesto de gastos e inversipon para la vigencia 2026 atendiendo los lineamientos de la SHD y SDP | Anteproyecto de presupuesto radicado ante la SHD y SDP | Oficina Asesora de Planeación | 2025-05-01 | 2025-10-31 | 0% | 0% | Para el primer cuatrimestre de la vigencia 2025 no se ha recibido notificación para realizar el documento de anteproyecto, se espera atener a la solicitud y reportar en el siguiente seguimiento. | N/A | De acuerdo a lo presentado por la primera linea de defensa, no se presentan avances de la actividad, sin embargo se encuentra dentro de los tiempos de ejecución. |  | 1 | 100% | Entre los meses de julio a octubre 2025, se adelantaron las acciones para consolidar, revisar y presentar el Anteproyecto de Presupuesto de la FUGA 2026 | Radicados Orfeo: *Plan financiero 2026: 20252000013401 *Alcance plan financiero: 20252000018251 *Documento anteproyecto presupuesto 2026: 20251200102633 *Remisión anteproyecto de presupuesto 2026 - SHD: 20251000019241 *Remisión anteproyecto de presupuesto 2026 - SDP: 20251000019251 | A partir del monitoreo de segunda línea de defensa, se evidencia que la actividad programada cumple en coherencia y oportunidad. | Cumplimiento total (80-100%) | Se revisaron los radicados 2025120010263 Anteproyecto de Presupuesto de Ingresos y Gastos de Funcionamiento e Inversión, 20251000019241 Remisión Anteproyecto de a la SHD y 20251000019251 Remisión Anteproyecto de a la SDP. | Actividad Cumplida | 100 | 100 | 100
5 | 4. Fortalecer la gestión institucional, optimizando los recursos tecnológicos, financieros, físicos y su equipo humano, para mejorar el relacionamiento integral con los grupos de valor y asegurar el cumplimiento de la misión. | Liderar la presentación y seguimiento de los proyectos de Regalías a los que se presente la entidad para el fortalecimiento de su misionalidad | 100% | Proyectos formulados, presentados y/o con seguimiento (Si=100% y No=0) | Formular, presentar y/o realizar seguimiento a los proyectos presentados al sistema general de regalias | Mesas de trabajo, correos electronicos, informes de seguimientos y formulaciones de proyecto cuando aplique y en donde se muestre la intervención desde el acompañamiento técnico por parte de la OAP | Oficina Asesora de Planeación | 2025-02-01 | 2025-02-15 | 100% | 100% | Desde la OAP, se realizo el acompañamiento a la estructuración del documento técnico de soporte que, se presentará al Sistema General de Regalias para apoyar el financiamiento de la implementación del Co-Laboratorio de creación y memoria "La Esquina Redonda" del Bronx Distrito Creativo, sin embargo y acorde con la priorización de proyectos para financiar con recursos del Sistema General de Regalías realizada por la Secretaria Distrital de Cultura Recreación y Deporte el proyecto Esquina Redonda no fue priorizado para la vigencia 2025. | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1JHRRy_GWs_WxMiq3hOVnnuGA10EizH75 | Revisadas las evidencias presentadas por la primera linea, se valida el acompañamiento desde la OAP con la estructuración y formulación del proyecto para presentar al Sistema General de Regalias. Teniendo en cuenta que no se continuó con el proceso, se da como cumplida la actividad. | Cumplimiento total (80-100%) | N/A | N/A | Actividad ejecutada, reportada y evaluada en el primer cuatrimestre 2025 | Actividad ejecutada, reportada y evaluada en el primer cuatrimestre 2025 | A partir del monitoreo de segunda línea de defensa, se evidencia que la actividad programada cumple en coherencia y oportunidad. |  | Se revisó el drive en el que se evidencia el Documento técnico de soporte – DTS. Implementación del Co-laboratorio de creación y memoria “La Esquina Redonda” del Bronx Distrito Creativo BPIN 2024, el listado actualizado de los requisitos regalias y una mesa de trabajo realizada. | Si bien se da por cumplida la actividad, se recomienda evaluar la necesidad de incluir la actividad en el Plan, teniendo en cuenta que no se evidencia presentación de proyecto de regalias. En caso de no poder cumplir las actividades tal y como están formuladas se recomienda reformular oportunamente teniendo en cuenta los principios y lineamientos de planeación institucional. | 100 | 100 | 100
Note on N19: @mrojas@fuga.gov.co porfa aparece propiedad en tu correo: Cambia el acceso a lectura a cualquiera que tenga el link : https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1JHRRy_GWs_WxMiq3hOVnnuGA10EizH75 _Asignado a MAGDA YUSEF ROJAS DIAZ_ -Anggie Lorena Ramírez Gamboa

## PAD OJ 2025
|  |  |  | Proceso: | Planeación
|  |  |  | Documento: | Formato plan de acción por dependencias |  |  | Código: |  | PN-FTPL-03 |  |  | Versión: |  | 2
INFORMACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN POR DEPENDENCIAS
| Objetivo del plan: | Facilitar la planeación y seguimiento de la gestión anual del área e integrar los planes institucionales, al establecer metas, actividades, fechas y productos a desarrollar para el cumplimiento de los retos de la dependencia y los objetivos de la entidad. | [5 empty] | Funciones de la dependencia: |  |  |  |  | Procesos que lidera la dependencia:
| Alcance del plan: | Cubre retos y desafíos asociados a la gestión jurídica que dan cuenta de la misionalidad de la entidad y las competencias propias de cada dependencia. | [5 empty] | 1. Formular objetivos y proponer a la Dirección la adopción de políticas y estrategias relacionadas con la gestión jurídica de la entidad, de acuerdo con los lineamientos institucionales. 2. Fijar la posición jurídica externa e interna de la entidad, en torno a los temas de contenido jurídico. 3. Ejercer la defensa judicial, extrajudicial o administrativa de la entidad, representándola en los procesos y acciones que se instauren en su contra y en todos aquellos que ésta deba promover como demandante, demandado o como tercero interviniente o coadyuvante. 4. Dirigir la gestión contractual de la entidad en el desarrollo de sus diferentes etapas, de conformidad con las políticas institucionales y la normatividad vigente, así como orientar la unidad de criterio en materia de contratación en la Fundación. 5. Representar a la Entidad en las diligencias de conciliación y hacer efectivo el cumplimiento de los fallos y sentencias en contra de la entidad, en coordinación con las dependencias comprometidas para su adecuada resolución y por las que deba responder o sea parte. 6. Asesorar jurídicamente a la Dirección General y a las demás dependencias de la Fundación en los asuntos legales y contractuales de competencia de la entidad aplicando la normatividad vigente. 7. Proponer mecanismos y estrategias de gestión del daño antijurídico con el fin que sean adoptadas por Comité de Conciliación de la entidad en el marco normativo vigente. 8. Proyectar, analizar y conceptuar acerca de la viabilidad jurídica de los proyectos, decretos, actos administrativos, contratos, convenios y demás asuntos administrativos que se sometan a su consideración, sujetos a las competencias de la entidad según la normatividad vigente. 9. Atender consultas y peticiones elevadas por los ciudadanos, en relación con las materias jurídicas de su competencia, que no correspondan a otras dependencias de la entidad. 10. Emitir los conceptos y respuestas a las consultas, requerimientos y peticiones de carácter jurídico formulados por los organismos públicos y privados, así como por los ciudadanos de conformidad con la normatividad legal en lo de su competencia. 11. Revisar los actos administrativos expedidos por la entidad, de conformidad con la normatividad vigente. 12. Administrar la información que ingrese o se genera en la entidad relacionada con las acciones judiciales, en especial lo relacionado con el SIPROJ para su actualización permanente y oportuna. 13. Llevar a cabo las actuaciones a que haya lugar dentro del proceso disciplinario en la etapa de juzgamiento de conformidad con la norma vigente. 14. Surtir el proceso de notificación y/o comunicación y organización documental de los expedientes disciplinarios en los términos y forma establecidas en la normatividad disciplinaria vigente y mantener actualizada la información de los procesos disciplinarios de la fundación en el Sistema de Información Disciplinaria Distrital o el que haga sus veces. 15. Fallar en primera instancia los procesos disciplinarios, garantizando el debido proceso de las partes procesales. 16. Comunicar a la Procuraduría General de la Nación, las sanciones disciplinarios impuestas, para su respectivo registro. 17. Las demás que le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza de la dependencia. |  |  |  |  | Oficina Jurídica: * Gestión Jurídica
| Dependencia que formula, ejecuta y hace seguimiento en primera línea de defensa: | Oficina Jurídica
| Nombre del jefe de dependencia que formula, ejecuta y hace seguimiento en primera línea de defensa: | Jairo Riaga Acuña (Ene - Oct 2025) Alexandra Sandoval (Nov - Dic 2025)
| Políticas de operación: | *El plan de acción por dependencia está alineado con la plataforma estratégica vigente. *Se debe revisar el Plan Estratégico Institucional para identificar los productos, metas y estrategias a cargo de la dependencia *Se debe revisar las observaciones realizadas por la Oficina de Control Interno en el marco del seguimiento al Plan de Acción por Dependencias
| Link de publicación: | https://fuga.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/planeacion-presupuesto-informes?field_fecha_de_emision_value=All&term_node_tid_depth=250
| Vigencia del plan: | 2025
A diciembre
# | ACTIVIDADES - RETOS DE LA DEPENDENCIA | [8 empty] | Primera Línea de defensa - Oficina Jurídica |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación |  | Primera Línea de defensa - Oficina Jurídica |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación |  | TERCERA LÍNEA DE DEFENSA
| Objetivo estratégico | Reto / meta | Magnitud del reto /meta | Fórmula indicador (unidad de medida del reto ) | Actividad | Mecanismos de verificación (Producto Entregable como evidencia) | Proceso y/o líder responsable de la actividad | Fecha inicial | Fecha final | Avance cuantitativo | Porcentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión (Relacione logros, retrasos, dificultades u otros aspectos que considere relevantes en el seguimiento) | Evidencia (Ubicación - enlaces) | Análisis cualitativo OAP | Estado de la actividad | Avance cuantitativo | Porcentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión (Relacione logros, retrasos, dificultades u otros aspectos que considere relevantes en el seguimiento) | Evidencia (Ubicación - enlaces) | Análisis cualitativo OAP | Estado de la actividad | Análisis de evidencias | Oportunidades de Mejora | Eficiencia 100 en tiempo 70% extermporaneo 0% Sin ejecución | Eficacia | Promedio
1 | Fortalecer la gestión institucional, optimizando los recursos tecnológicos, financieros, físicos y su equipo humano, para mejorar el relacionamiento integral con los grupos de valor y asegurar el cumplimiento de la misión. | Realizar seguimiento y lanzar alertas oportunas a las directivas para que haya una adecuada ejecución del Plan Anual de Adquisiciones - PAA | 100% | # alertas por contrataciones no radicadas en tiempo / # contrataciones no radicadas en tiempo | Presentar informes semanales en el comité de tráfico de la dirección | Acta del comité de tráfico en a que conste el Informe semanal de avances del PAA | Gestión jurídica | 2025-03-03 | 2025-09-08 |  |  | En las reuniones de tráfico de directores se han dado las alertas a los ordenadores respectivos cuando hay procesos que no han sido radicados oportunamente según el planeador de los procesos contractuales, con el fin de que tomen las medidas, bien sea de reprogramar, o adelanten las acciones para lograr cumplir. El parámetro que señala la Directora es que el proceso se adelante de forma tal que se pueda expedir el registro presupuestal en el mes que se reportó en el PAC. En consideración a que a partir de la versión 8 del PAA se están publicando por procesos contractuales y no por líneas presupuestales, los reportes se harán de esta manera a partir de la segunda semana de mayo. | Las actas del comité están en proceso de formalización, entonces se compartirá el enlace una vez se finalice el proceso. | De acuerdo con lo programado en la actividad, no se presentan evidencias por parte del proceso, no se relaciona un expediente, un enlace o un archivo semanal como está programado en este plan. Se deja la observación como mejora para el siguiente seguimiento teniendo en cuenta que aún se tiene tiempo para el cumplimiento. |  | 21 | 100% | En desarrollo de las sesiones de tráfico en Dirección General, donde se congrega a los líderes de procesos, de manera semanal se realizó desde la Oficina Júridica el reporte de estado de procesos de contratación, lo anterior respecto del PAA para la versión correspondiente, de tal suerte que en efecto el mismo plan se ha desarrollado en tiempos establecidos; El ejercicio conllevó hacer seguimiento y lanzar alertas oportunas para lograr la adecuada ejecución del Plan Anual de Adquisiciones - PAA 2025. La gestión queda evidenciada en las actas que dan cuenta de la actividad organizacional y de planeación denominada sesiones de tráfico del nivel directivo. | LinK Actas de sesión de tráfico del nivel Directivo: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1nyUGVSaqHtXPdCXMZzoqM4swd-BnegCM Link de publicación del PAA ejecutado con corte a la fecha del presente reporte: https://fuga.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/contratacion/plan-anual-de-adquisiciones | A partir del monitoreo de segunda línea de defensa, se evidencia que la actividad programada cumple en coherencia y oportunidad. | Cumplimiento total (80-100%) | Se verificaron actas de tráfico directivo. No fue posible acceder al Link BD seguimiento por area: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NoHiTzLXjEhxihFOM-WO15ZBPBNtnA-8/edit?gid=1683590155#gid=1683590155 | Actividad cumplida | 100 | 100 | 100
2 | Fortalecer la gestión institucional, optimizando los recursos tecnológicos, financieros, físicos y su equipo humano, para mejorar el relacionamiento integral con los grupos de valor y asegurar el cumplimiento de la misión. | Simplificar los procedimientos y los formatos para agilizar la contratación por prestación de servicios personales, sin que por ello incrementen los riesgos de gestión o de corrupción. | 100% | # documentos simplificados / # documentos priorizados para simplificar por el Comité de Contratación. | Actualizar la documentación formalizada en el SIG correspondiente a la contratatación de prestación de servicios personal. | Actas de comité de contratación. Procedimientos simplificados publicados en la intranet Formatos simplificados publicados en la intranet | Gestión jurídica | 2025-03-03 | 2025-03-31 | 0 | 0% | 6 acciones de mejora fueron presentadas al comité de contratación y posteriormente a la Directora General y 5 de ellas fueron aprobadas. Los ajustes a los procedimientos y formatos se harán en el segundo semestre ara preparar la contratación del 2026, toda vez que en este momento son muy pocos las contrataciones pendientes. | 20251300035713 https://intranet.fuga.gov.co/proceso-gestion-juridica | Revisadas las evidencias presentadas por el proceso, se puede validar en el acta de comité de contratación las postulaciones sobre las mejoras para simplificación del proceso de contratación, sin embargo y como lo menciona el acta, se deben presentar las propuestas en el comité de trafico del 25 de marzo. No se adjunto por parte del proceso, el acta de trafico ni los documentos con los ajustes. Asi mismo, se evidencia la actualización documental en el primer cuatrimestre correspondiente al procedimiento y manual de contratación. Se deja como observación que para los siguientes seguimientos se pueden incluir soportes que aporten a la actividad, sin embargo quedará calificada como cumplida extemporanea. | Avances en la gestión (60-79%) |  | 100% | En sesión 22-2025 del Comité Asesor de Contratación, como consta en el acta con radicado 20251300101143 de fecha 7 de octubre de 2025, fue aprobado simplificar en el procedimiento de contratación directa (CPS), los siguientes documentos: 1. Acciones de mejora de la contratación de prestación de servicios propuestas. 2. Procedimiento contractual para adoptar las propuestas y otras actualizaciones. 3. Clausulado general para CPS 4. Modelo de estudios previos para CPS 5. Manual de contratación para adoptar las propuestas y otras actualizaciones. 6. Manual de supervisión para adoptar las propuestas y otras actualizaciones. Se han adelantado las mesas de trabajo necesarias para la revisión y ajuste de los documentos con el equipo de trabajo de la Oficina Jurídica, al punto de estar finalizados y en espera de su actualización,implementación y socialización en el 2026. En comite directivo se decidio que por la contingencia dada por la ley de garantias no era oportuna su implementacion en el 2025, se documenta la toma de desiciones. Adicionalmente en el mes de noviembre del 2025 con la llegada de la nueva Jefe de la OJ, se proyecto el cronograma de actividades tendientes para abordar la contingencia de ley de garantias. Para tal efecto se adjunta en la carpeta de evidencias el cronograma aprobado por la directora general de la entidad. | Radicados ORFEO: 20251300101143, 20251300111283, 20251300110253, 20251300110043, 20251300107323, 20251300107313, 20251300107303 https://drive.google.com/drive/folders/1K5sEyDL8WQfTtWka6Dwqm7M8JK8NnJh2?usp=drive_link Intranet Procedimiento contractual: https://intranet.fuga.gov.co/sites/default/files/gj-pd-01_procedimiento_contractual_v20_29122025.pdf | Si bien se muestra gestión de ajuste de la documentación indicada, esta fue devuelta por la OAP por cambio de jefe de la OJ para verificación y validación y dada la contingencia de Ley de Garantías. No se da por cumplida al 100% la actividad. Se evidencia actualización relacionada con la actividad en el procedimiento Contractual GJ-PD-01 versiones 18 y 19. El área no reporta avance cuantitativo Se recomienda para la formulación 2026, articular todas las variables que se debe definir para que sea coherente con el producto a entregar y el aporte que genera a la gestión. | Avances en la gestión (60-79%) | Se revisaron los orfeos refenciados, las evidencias del drive (modificaciones de la documentacion) y la publicacion del procedimiento en la intranet. | Si bien se verificaron los orfeos de las solicitudes de modificación de la documentación SIG correspondientes a la contratación de prestación de servicios, se evidencia solo la actualización en el procedimiento Contractual GJ-PD-01 versiones 18 y 19, lo cual no corresponde a la actividad y a los mecanismos de verificacion formulados. Se recomienda tener en cuenta lo indicado en el seguimiento realizado por la segunda línea de defensa. Se recomienda que la formulación de la acción sea coherente con la meta, el indicador y las evidencias presentadas. En caso de no poder cumplir las actividades tal y como están formuladas se recomienda reformular oportunamente teniendo en cuenta los principios y lineamientos de planeación institucional. | 70 | 70 | 70
3 | Fortalecer la gestión institucional, optimizando los recursos tecnológicos, financieros, físicos y su equipo humano, para mejorar el relacionamiento integral con los grupos de valor y asegurar el cumplimiento de la misión. | Hacer los preparativos para ejecutar en el 2026 los procesos de contratación recurrentes de manera ágil y oportuna. | 100% | # de procesos de contratación con documentos modelo preparados / # de procesos de contratación priorizados por el comité de contratación. | Preparar la documentación necesaria para formular con suficiente antelación el PAA 2026 y los documentos que incorporen las oportunidades de mejora. | Actas de comité de contratación. Modelos de documentos contractuales preparados para usar en el 2026. | Gestión jurídica | 2025-06-02 | 2025-12-15 |  |  | Esta acción se ejecutará en el segundo semestre, una vez culmine la mayoria de los procesos de contratación del 2025, para trabajar a partir de esta experiencia y del anteproyecto de presupuesto 2026. | NA | De acuerdo a lo presentado por la primera linea de defensa, no se presentan avances de la actividad. Se recomienda avanzar en la gestión y que se suministre como evidencia dentro de los seguimientos requeridos por la OAP. |  |  | 100% | En desarrollo de las sesiones del comite directivo, donde se socializan las propuestas con los líderes de procesos, se han propuesto las estratégias logísticas y jurídicas con el fin de tomar las medidas para atender la contigencia que demanda la contratación estatal de cara a a la "Ley de Garantías" y la corespondiente formulación y publicación del PAA 2026 , desarrollando un BD por area para realizar el seguimiento priorizando por semanas la contratacion del personal. Las actas de Comite directivo correponden a las desarrolladas en las fechas: - 14 de Octubre de 2025 - 20 de Octubre de 2025 (Socializacion DIRECTIVA CONJUNTA 001 DE 2025) - 9 de diciembre de 2025 | LinK Actas de sesión de tráfico del nivel Directivo: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1nyUGVSaqHtXPdCXMZzoqM4swd-BnegCM Link BD, seguimiento por area: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NoHiTzLXjEhxihFOM-WO15ZBPBNtnA-8/edit?gid=1683590155#gid=1683590155 | No es coherente el seguimiento presentado con la actividad y producto a entregar. Es importante mencionar que en el marco del comité de contratación del 22 de octubre de 2022 (20251300105673 asincrónico); el comité aprobó los procesos contractuales para dar cumplimiento a esta actividad: 1. Operador logístico 2. Transporte de pasajeros y de carga 3. Papelería, queincluye impresos y publicaciones El área presenta avances respecto a las OPS pero no a los procesos que quedaron priorizados. No se evidencian los modelos de documentos contractuales preparados para usar en el 2026. El área no reporta avance cuantitativo. Se recomienda para la formulación 2026, articular todas las variables que se debe definir para que sea coherente con el producto a entregar y el aporte que genera a la gestión. | Sin avances (0-59%) | Se verificaron actas de tráfico directivo. No fue posible acceder al Link BD seguimiento por area: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NoHiTzLXjEhxihFOM-WO15ZBPBNtnA-8/edit?gid=1683590155#gid=1683590155 | Si bien se verificaron las actas del tráfico directivo, la actividad hace referencia a la preparación de la documentación para formular el PAA 2026, por tanto, no se cumple. igualmente, indican como mecanismo de verificacion actas de comité de contratación y Modelos de documentos contractuales preparados para usar en el 2026, sin que sean aportados como evidencia, en ese sentido, se recomienda que la formulación de la acción sea coherente con la meta, el indicador y las evidencias presentadas. Se recomienda tener en cuenta lo indicado en el seguimiento hecho por la segunda línea de defensa, sobre alertas en las debilidades de la formulación del plan. En caso de no poder cumplir las actividades tal y como están formuladas se recomienda reformular oportunamente teniendo en cuenta los principios y lineamientos de planeación institucional. | 0 | 0 | 0
4 | Fortalecer la gestión institucional, optimizando los recursos tecnológicos, financieros, físicos y su equipo humano, para mejorar el relacionamiento integral con los grupos de valor y asegurar el cumplimiento de la misión. | Fortalecer las acciones para disminuir el riesgo de daño antijurídico mediante. | 100% | # acciones de prevención de daño antijurídico implementadas / # acciones diseñadas aprobadas | Formular y ejecutar el plan de acció de la política de daño antijurídico. | Plan de acción de la política de prevención de daño antijurídico. Informe de seguimiento y ejecución del plan de prevención de daño antijurídico. | Gestión jurídica | 2025-02-25 | 2025-12-15 | 4 | 80% | Ya se han realizado 4 de las 5 acciones de sensiblización y capacitación contempladas en el plan de acción de la política de prevención de daño antijurídico para el 2025. | https://docs.google.com/document/d/1LMA1y6sJ8nDhAfAHIF82J3_uxyyG1rnj/edit?usp=sharing&ouid=108364515106401455081&rtpof=true&sd=true | Se valida la información y evidencias presentadas por el proceso que dan cuenta del avance de cumplimiento de la actividad. Se deja como observación reestructurar el plan de acción en el formato indicado por el SIG (PN-FTPL-06) para que sea mas eficiente el seguimiento por parte de la primera y segunda linea. Sin embargo, se da cumplimiento para el primer cuatrimestre teniendo en cuenta que está formulada para culminar en diciembre |  |  | 100% | Se realizó el desarrollo, seguimiento y control de la ejecución del plan de acción de la política de prevención del daño antijurídico en vigencia del año 2025. Con radicado Orfeo 20251300106983 de fecha 27-10-2025, se presentó el informe final de ejecución de la PPDA 2023 - 2025, informe que fue recibido a satisfacción por el comité de conciliación de manera unánime. Consta en acta de comité de conciliación de la sesión 20 de 2025 (Radicado Orfeo 20251300106983 – Expediente 202513000201300001E). La Política de Prevención del Daño Antijurídico de 2026 y 2027 fue presentada al Comité de Conciliación de la FUGA en las sesión 22 de 2025, del día 25 de noviembre de 2025 - Consta en el Acta de Comité de Conciliación con Radicado ORFEO 20251300121643; mediante Resolución 01 de 2026 fua adoptada la PPDA para la vigencia 20226-2027. | 1. Orfeo Radicado : 20251300106983 Expediente 202513000201300001E. 2. Orfeo Radicado: 20251300121643 | A partir del monitoreo de segunda línea de defensa, se evidencia que la actividad programada cumple en coherencia y oportunidad. El área no reporta avance cuantitativo. Se recomienda para la formulación 2026, articular todas las variables que se debe definir para que sea coherente con el producto a entregar y el aporte que genera a la gestión. | Cumplimiento total (80-100%) | Se revisa el radicado 20251300106983 Presentación Informe final de la política de prevención del daño antijuridico. Si bien no se presentó evidencia de la formulación del Plan de acción de la política de prevención de daño antijurídico, desde la OCI, mediante el Informe de Seguimiento a la planeación institucional 2025, se evidenció su cumplimiento. | Actividad cumplida | 100 | 100 | 100
5 | Fortalecer la gestión institucional, optimizando los recursos tecnológicos, financieros, físicos y su equipo humano, para mejorar el relacionamiento integral con los grupos de valor y asegurar el cumplimiento de la misión. | Implementar medidas para agilizar y hacer más eficiente y eficaz la generación y presentación oportuna de los informes sobre la contratación. | 100% | # de procedimientos de generación de informes mejorados / # de informes priorizados para mejorar | Elaborar una base de datos maestra y vincularla a las plantillas de los informes priorizados. | Base de datos maestra Plantillas de informes vinculadas | Gestión jurídica | 2025-02-25 | 2025-12-15 |  |  | Esta acción está en espera de las posibilidades de los ingenieros contratados por la entidad, debido a que por el momento se ha priorizado la estabilización de los módulos de Pandora que ya existen, antes de abordar el módulo de contratación. Entretando, se cuenta con un archivo unificado disponible en Drive del cual se toma la información para hacer los diferentes reportes que nos son solicitados sobre contratación 2025. | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Xf799mhGMA6cvHKHPJ-f0Xk6aH6IJvho_BRgiP8Dc9k/edit?usp=sharing | Revisadas las evidencias presentadas, se valida el cumplimiento de la actividad en cuanto a la presentación de la base de datos. Para los próximos seguimientos es fundamental que el alcance de la actividad se detalle de manera cualitativa y clara. Si bien la base de datos maestra cumple con la meta, la mención del modulo de contratación genera confusión sobre la completitud y cumplimiento total de lo programado. |  |  | 100% | La acción esta adelantada satisfactoriamente, consolidada en las bases de datos de gestión contractual que se alimentan en tiempo real y que generan los insumos necesarios para adiministrar la información institucional interna y generar reportes a los entes de control y usuarios externos. | Link de Drive de consulta de los datos https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OBjZs9QyDuoovKpIUrQJIY61uv8vUXEQ/edit?pli=1&gid=1501341739#gid=1501341739 | A partir del monitoreo de segunda línea de defensa, se evidencia que la actividad programada cumple en coherencia y oportunidad. Nota. El indicador no corresponde al desarrollo de la actividad El área no reporta avance cuantitativo. Se recomienda para la formulación 2026, articular todas las variables que se debe definir para que sea coherente con el producto a entregar y el aporte que genera a la gestión. | Cumplimiento total (80-100%) | Se revisó la base de datos 2025 con las plantillas. | Si bien se presentaron evidencias que permiten evidenciar el cumplimiento de la actividad, la formulación del indicador es incoherente con la actividad y el mecanismo de verificación. Se recomienda tener en cuenta las observaciones realizadas por la segunda linea y a la segunda línea se recomienda alertar oportunamente las debilidades. | 100 | 100 | 100

## PAD OCDI 2025
|  |  |  | Proceso: | Planeación
|  |  |  | Documento: | Formato plan de acción por dependencias |  |  | Código: |  | PN-FTPL-03 |  |  | Versión: | 2
INFORMACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN POR DEPENDENCIAS
| Objetivo del plan: | Facilitar la planeación y seguimiento de la gestión anual del área e integrar los planes institucionales, al establecer metas, actividades, fechas y productos a desarrollar para el cumplimiento de los retos de la dependencia y los objetivos de la entidad. | [5 empty] | Funciones de la dependencia: |  |  |  |  | Procesos que lidera la dependencia:
| Alcance del plan: | Consolida los logros obtenidos por la Oficina de Control Interno Disciplinario durante las vigencia 2024, en cumplimiento a la Leyes vigentes en la materia. | [5 empty] | 1. Adelantar la indagación preliminar, la investigación formal y fallar en primera instancia los procesos disciplinarios contra los/as servidores/as y ex servidores/as de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño, de conformidad con el Código General Disciplinario o aquella norma que lo modifique o sustituya y las demás disposiciones vigentes sobre la materia. 2. Mantener actualizada la información de los procesos disciplinarios de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño, en el Sistema de Información Disciplinaria Distrital o el que haga sus veces, y fijar procedimientos operativos disciplinarios acorde con las pautas señaladas por la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios de la Secretaría Jurídica Distrital. 3. Efectuar el seguimiento a la ejecución de las sanciones que se impongan a los servidores(as) y ex servidores (as) públicos (as) de la entidad, de manera oportuna y eficaz. 4. Orientar y capacitar a los servidores (as) públicos (as) de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño en la prevención de acciones disciplinarias en aplicación de las políticas que en materia disciplinaria se expidan por parte de la Secretaría Jurídica Distrital. 5. Surtir el proceso de notificación y/o comunicación y organización documental de los expedientes disciplinarios en los términos y forma establecida en la normatividad disciplinaria vigente. 6. Atender las peticiones y requerimientos relacionados con asuntos de su competencia, de manera oportuna y eficaz. 7. Las demás que le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza de la dependencia. |  |  |  |  | Oficina Control Interno Disciplinario: *Proceso: Control Interno Disciplinario *Procedimiento Primera Instancia/ Etapa de Instrucción
| Dependencia que formula, ejecuta y hace seguimiento en primera línea de defensa: | Oficina Control Interno Disciplinario
| Nombre del jefe de dependencia que formula, ejecuta y hace seguimiento en primera línea de defensa: | Raúl Andrés Gutiérrez Sánchez
| Políticas de operación: | *El plan de acción por dependencia está alineado con la plataforma estratégica vigente. *Este plan hace parte integral del Plan de Acción Institucional conforme a lo que establece el decreto 612 de 2018. *Se debe revisar las observaciones realizadas por la Oficina de Control Interno en el marco del seguimiento al Plan de Acción por Dependencias
| Link de publicación: | https://fuga.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/planeacion-presupuesto-informes?field_fecha_de_emision_value=All&term_node_tid_depth=250
| Vigencia del plan: | 2025
A diciembre
ACTIVIDADES - RETOS DE LA DEPENDENCIA | [9 empty] | Primera Línea de defensa - Oficina Control Interno Disciplinario |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación |  | Primera Línea de defensa - Oficina Control Interno Disciplinario |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación |  | TERCERA LÍNEA DE DEFENSA
# | Objetivo estratégico | Reto / meta | Magnitud del reto /meta | Fórmula indicador (unidad de medida del reto ) | Actividad | Mecanismos de verificación (Producto Entregable como evidencia) | Proceso y/o líder responsable de la actividad | Fecha inicial | Fecha final | Avance cuantitativo | Porcentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión (Relacione logros, retrasos, dificultades u otros aspectos que considere relevantes en el seguimiento) | Evidencia (Ubicación - enlaces) | Análisis cualitativo OAP | Estado de la actividad | Avance cuantitativo | Porcentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión (Relacione logros, retrasos, dificultades u otros aspectos que considere relevantes en el seguimiento) | Evidencia (Ubicación - enlaces) | Análisis cualitativo OAP | Estado de la actividad | Análisis de evidencias | Oportunidades de Mejora | Eficiencia 100 en tiempo 70% extermporaneo 0% Sin ejecución | Eficacia | Promedio
1 | 4. Fortalecer la gestión institucional, optimizando los recursos tecnológicos, financieros, físicos y su equipo humano, para mejorar el relacionamiento integral con los grupos de valor y asegurar el cumplimiento de la misión. | Diseñar estrategias para sensibilizar a los funcionarios sobre conductas que puedan tener connotación disciplinaria | Cinco (5) Boletines Disciplinarios, | # de boletines publicados por correo / # Boletines programados | Publicar a través del correo institucional a todos los funcionarios y contratistas de la FUGA, en coordinación con la oficina de Comunicaciones los Boletines Disciplinarios. | Pieza de comunicación enviada por correo electronico | Oficina de Control Interno Disciplinario | 2025-03-03 | 2025-12-15 | 1 | 20% | se hizo publicación de un(1) boletín (brief) mediante correos electronicos, remitido a todos los funcionarios y contratistas de la entidad a travez de la oficina de comunicaciónes. Fecha de correos: 14 de mayo de 2025. Se aclara que a la fecha se han remitido a la Oficina de comunicaciones dos formatos de solicitud y sus respectivos insumos para la elaboración del boletin No. 1 y Boletin No. 2. | Remitida al los correo del tlopez@fuga.gov.co con copia a achaparro@fuga.gov.co y aramirez@fuga.gov.co | De acuerdo a lo presentado por la primera linea, se valida que al corte del primer cuatrimestre no se enviaron boletines brindando información a la comunidad institucional sobre conductas que puedan tener connotación disciplinaria. El boletín que se adjunta como evidencia fue enviado el 14 de mayo, se sugiere atender a las actividades dentro de los tiempos de cumplimiento. |  | 4 | 100% | Se publicaron de los cinco (5) boletines en los cuales fueron solicitados mediante correos electrónicos a la oficina de comunicaciones la cual una vez elaborados los socializó a los funcionarios y contratistas de la entidad en las siguientes fechas: Miércoles 15 de mayo publicación boletín No. 1: “Responsabilidad Disciplinaria por falsedad en documentos “Lunes 19 de mayo publicación boletín No. 2 “Guía de Gestión Conflicto de Interés” Jueves 14 de agosto publicación No. 3 “Tips y Recomendaciones de la Oficina de Control Interno Disciplinario “Lunes 22 de septiembre de 2025 publicación No.4 “Uso adecuado de los bienes asignados a las y a los servidores Públicos “Jueves 2 de octubre de 2025 publicación No. 5 “Tips Importantes sobre la confesión en materia Disciplinaria” | Pieza de comunicación enviada por correo electronico Enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1XsHn1XqNMi8G1o83N1Nx6gkwMPx307Jv?usp=drive_link | A partir del monitoreo de segunda línea de defensa, se evidencia que la actividad programada cumple en coherencia y oportunidad. | Cumplimiento total (80-100%) | Se revisan los 5 boletines disciplinarios | Actividad Cumplida | 100 | 100 | 100
2 | 4. Fortalecer la gestión institucional, optimizando los recursos tecnológicos, financieros, físicos y su equipo humano, para mejorar el relacionamiento integral con los grupos de valor y asegurar el cumplimiento de la misión. | Evaluar todas las quejas, informes y/o noticias disciplinarias que sean allegadas con fecha de corte al 19 de diciembre de 2025. (A. Indagación previa, Inhibitorios, Remisorios, A. Aperturas de Investigación Disciplinaria) | Evaluar el 100% de las quejas, informes y/o noticias disciplinarias que sean allegadas a la Oficina de Control Disciplinario Interno. | # de quejas, informes y/o noticias disciplinarias evaluadas / # de quejas, informes y/o noticias disciplinarias recibidas. | Evaluar las quejas, informes y/o noticias discipliarias que lleguen a la oficina de Control Disciplinario Interno y dar el tramite correspodiente de acuerdo al procedimiento indicado para la "Primera instancia – Etapa de instrucción" que adopta el proceso. | Informe con corte a 19 de diciembre de 2025, en el cual se relacionen el numero de quejas, informes y/o noticias disciplinarias evaluadas / Número de quejas, informes y/o noticias disciplinarias recibidas y las correspondientes decisiones frente a cada una de ellas. | Oficina de Control Interno Disciplinario | 2025-03-03 | 2025-12-15 |  |  |  |  | No se presentan avances de la actividad, sin embargo se encuentra dentro de los tiempos de ejecución. Se recomienda avanzar en la gestión y que se suministre como evidencia dentro de los seguimientos requeridos por la OAP. |  | 100% | 100% | Miércoles 15 de mayo publicación boletín No. 1: “Responsabilidad Disciplinaria por falsedad en documentos “Lunes 19 de mayo publicación boletín No. 2 “Guía de Gestión Conflicto de Interés” Jueves 14 de agosto publicación No. 3 “Tips y Recomendaciones de la Oficina de Control Interno Disciplinario “Lunes 22 de septiembre de 2025 publicación No.4 “Uso adecuado de los bienes asignados a las y a os servidores Públicos “Jueves 2 de octubre de 2025 publicación No. 5 “Tips Importantes sobre la confesión en materia Disciplinaria” | Informe cantidad de quejas, informes y/o noticias disciplinarias recibidas y evaluadas Enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1XsHn1XqNMi8G1o83N1Nx6gkwMPx307Jv?usp=drive_link | A partir del monitoreo de segunda línea de defensa, se evidencia que la actividad programada cumple en coherencia y oportunidad. | Cumplimiento total (80-100%) | Se revisa radicado 20251400141653 Informe del reporte de las decisiones proferidas en cada uno de los periodos y de las evidencias por compromisos Plan de Acción 2025 con corte 31 de diciembre | Actividad Cumplida, sin embargo, se recomienda fortalecer el seguimiento hecho por la primera línea, ya que, no es coherente con la actividad y las evidencias aportadas. | 100 | 100 | 100