## Cronograma
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PGD 2025
Radicado Orfeo: 20262300023603
Plan o Programa | Programa | Actividad | fecha Inicial | fecha final | PRODUCTO ENTREGABLE | MAGNITUD TOTAL PROGRAMADA | Avance acumulado | Procentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia
Programa de Gestión Documental - PGD | Programa de Documentos Vitales o Esenciales | Monitorear los backup para la protección de datos y niveles de acceso a la información. Enero 2025 Mayo 2025 Septiembre 2025 Diciembre 2025 | 2025-01-01 | 2025-12-30 | Procedimiento Respaldo de la información | 4 | 4 | 100% | De acuerdo con el procedimiento GT-PD-05 "Procedimiento de Respaldo de la Información", el Proceso de Gestión de Tecnologías de la Información es el responsable de suministrar la información correspondiente: - Se reciben las evidencias por correo electrónico correpondientes a los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo. - Se reciben las evidencias por correo electrónico correpondientes correspondientes a los meses de junio, julio, agosto. - Se reciben las evidencias por correo electrónico correpondientes correspondientes a los meses de septiembre, octubre. noviembre, diciembre. | Programa de Documentos Vitales o Esenciales
Programa de Gestión Documental - PGD | Programa de Archivos Descentralizados. | Establecer procesos periódicos de aseo, mantenimiento, saneamiento necesarios para mitigar y minimizar los riesgos biológicos y el deterioro, pérdida parcial o total de los archivos. Abril 2025 Noviembre 2025 | 2025-04-01 | 2025-11-30 | Certificado Limpieza Archivo | 2 | 2 | 100% | La empresa Tandem se encarga del almacenamiento y custodia, conforme a lo establecido en el Acuerdo 08 de 2014 del Archivo General de la Nación (AGN). Como evidencia de este cumplimiento, se adjuntan los siguientes documentos: TDM 3_Certificado_Limpieza_Marzo 2025 TDM 3_Registro Control Limpieza_21.03.25 | Programa de Archivos Descentralizados
Programa de Gestión Documental - PGD | Programa de Normalización de Formas y Formularios Electrónicos. | Solicitar periódicamente a los responsables del Sistema de Gestión, el reporte de formatos, usados por las áreas con el fin de verificar su pertinencia archivística. Abril 2025 Noviembre 2025 | 2025-04-01 | 2025-11-30 | Listado de documentos SIG | 2 | 2 | 100% | Se realiza la verificacion del listado maestro de documentos con fecha del 30 de abril 2025 de acuerdo al cronograma. Se realiza la verifiación del listado maestro de documentos con una actualización al procedimiento de la Lista de chequeo de instrumentos archivisticos con fecha del 25 de mayo 2025 | GM-FT-08 Listado Maestro Documentos 2025.xlsx
Programa de Gestión Documental - PGD | Programa de Normalización de Formas y Formularios Electrónicos. | Actualizar los tipos documentales de la TRD de la entidad. (Por solicitud) (Durante la vigencia) | 2025-01-01 | 2025-12-30 | Tipos documentales actualizados | 1 | 1 | 100% | Durante el perido evaluado se presentó una solicitud frente a la creación de tipo docmental nuevo, por parte del proceso de Talento Humano y la Subdirección Artística y Cultural, se anexa correo de solicitud. | Programa de Normalización de Formas y Formularios
Programa de Gestión Documental - PGD | Programa de Capacitación en Gestión Documental | Realizar capacitaciones al personal de la entidad en temas relacionados con Gestión Documental (Según PIC) (Durante la vigencia) | 2025-01-01 | 2025-12-30 | Evidencia de capacitación | 1 | 1 | 100% | Se realiza capacitación Gestión Documental y Sistema Integrado de Conservación SIC con radicado 20252800093893 | Radicado de Orfeo 20252800093893 Gestión Documental y Sistema Integrado de Conservación SIC
Programa de Gestión Documental - PGD | Programa de Capacitación en Gestión Documental | Participar en los procesos de inducción y reinducción dirigidos a todos los funcionarios y contratistas de la Fundación, para brindar conocimientos normativos y técnicos en materia de gestión documental en soporte físico y/o electrónico. (Requerimiento talento Humano) (Durante la vigencia) | 2025-01-01 | 2025-12-30 | Evidencia de capacitación inducción y reinducción | 1 | 1 | 100% | Se realiza capacitación de Inducción y Reinducción del Proceso de Gestión Documental el 9 de mayo, acta de capacitación con radicado 20252800056793 - PPT Inducción Gestión Documental | Radicado de Orfeo 20252800056793 PPT Inducción Gestión Documental
Programa de Gestión Documental - PGD | Programa de Gestión de Documentos Electrónicos - PGDE. | Implementar las acciones del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de archivo – SGDEA. | 2025-01-01 | 2025-12-30 | Acciones implementadas del modelo SGDA | 1 | 1 | 100% | "Req - Migración Expedientes (3 requisitos) Finalización 20/06/2025 Req - Desarrollo e implementación TRD (5 requisitos) Aprobación requerimiento 21/05/2025 Solicitar modificación de la magnitud de los requisitos Req - Disposición final (2 requisitos) Se esta revisando en mesa de trabajo Req - Inventario Documental FUID II ( requisitos) Historial entregado por GD, pendiente revisar en mesa de trabajo" | URL de acceso: https://drive.google.com/drive/folders/1KS8EtZy6HdjOmDSOQT7IzenFJYNzNmCI
Programa de Gestión Documental - PGD | Programa de Auditoría y Control. | Identificar y reconocer las debilidades que presentan las áreas y procesos de la fundación en el cumplimiento de los lineamientos y procedimientos que en materia de Gestión Documental adopte la entidad. Enero 2025 Junio 2025 Septiembre 2025 Diciembre 2025 | 2025-03-01 | 2025-12-30 | Evidencia de seguimiento y auditoria | 4 | 4 | 100% | Se realiza seguimiento a los lineamientos de organización documental a los procesos de Recursos Físicos. Radicado Orfeo 20232700066023 Para la Subdirección Artística y Cultural, la magnitud de esta actividad se dividió en cuatro vigencias debido a la cantidad de expedientes que allí reposan, los años revisados fueron 2017 - (2018 sin novedades) - 2019 - 2020 Radicado Orfeo: | Link de acceso a las vigencias revisadas: https://drive.google.com/drive/folders/1YNCQr1EaqyZMJoZD42BuM_Msp8zqIHtB?usp=drive_link
Programa de Gestión Documental - PGD | Programa de Auditoría y Control. | Informar a la Oficina de Control Interno, sobre las acciones correctivas y de mejora en relación a las actividades de Gestión documental que se evidencian en las áreas y proceso de la fundación. | 2025-10-01 | 2025-10-30 | Comunicación resultado de auditoria | 1 | 1 | 100% | Se realiza el Informe sobre las acciones correctivas y de mejora identificadas por el proceso de auditoría que fueron subsanadas y pendientes de validación. El 30 de octubre del 2025 Radicado Orfeo. 20252300108793 | Radicado de Orfeo. 20252300108793 https://drive.google.com/drive/folders/1YNCQr1EaqyZMJoZD42BuM_Msp8zqIHtB?usp=drive_link
Programa de Gestión Documental - PGD | Programa de Documentos Especiales | Establecer la metodología para su vinculación y acceso a través del gestor documental de la fundación. (enero a Junio) | 2025-01-01 | 30/6/2025 30/6/2026 | Metodología de vinculación y acceso Orfeo | 1 | 0 |  | Se solicita reprogramación de fecha en el comité del 27 de junio de 2025 | Radicado en ORFEO 20251200071023