## Rotulo
Proceso: | Planeación
Documento: | Formato Plan de acción para la formulación, seguimiento y monitoreo de los planes institucionales y estratégicos | Código: | PN-FTPL-06 | Versión: | 5

## Matriz Planes Operativos
Primera Parte - Información del Plan de Acción u Operativo
NOMBRE DEL PLAN: | Programa de Gestión Documental - PGD |  |  |  | Objetivos Estratégicos Asociados - Plan Estratégico Institucional
OBJETIVO: | Identificar y describir los programas específicos y las estrategias que la fundación implementará en el corto, mediano y largo plazo con el fin de mejorar los aspectos concernientes a la Gestión Documental de la entidad en armonización con el Sistema de Gestión, y de conformidad con los parámetros establecidos en la Ley 594 de 2000, el Decreto 1080 de 2015, los principios, los procesos y demás lineamientos archivísticos emitidos por el Archivo General de la Nación como por la Dirección Archivo de Bogotá. |  |  |  | 5. Consolidar modelos de gestión, desarrollando capacidades del talento humano y optimizando los recursos tecnológicos, físicos y financieros para dar respuesta eficaz a las necesidades de la ciudadanía y grupos de valor
PROCESO: | Gestión Documental
Políticas de Operación | Las modificaciones y actualizaciones realizadas al Programa de Gestión Documenal, serán aprobados por el Comité de Gestión y Desempeño de la FUGA. |  |  |  | Proyecto de inversión FUGA (si aplica)
[5 empty] | 1 | 7760- Modernización de la Arquitectura Institucional de la FUGA
Segunda Parte - Descripción de los elementos y actividades | [6 empty] | Tercera Parte - Seguimiento
COMPONENTE / PROGRAMA | ACTIVIDAD | FÓRMULA DEL INDICADOR | PRODUCTO ENTREGABLE | FECHA |  | Vigencia (Año) | Primer seguimiento | [5 empty] | Segundo seguimiento
|  |  |  | INICIAL | FINAL | MAGNITUD TOTAL PROGRAMADA | Primera Línea de defensa |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación * |  | Primera Línea de defensa |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación *
[7 empty] | Avance acumulado | Procentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad | Avance acumulado | Procentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad
Programa de Documentos Vitales o Esenciales | Verificar trimestralmente la realizacion de los respaldos (backup) para la protección de datos y el cumplimiento de los niveles de acceso a la información de acuerdo a lo establecido Procedimiento de Respaldo del proceso de Tic´s. | (Reportes de backups realizados/ 4 Reportes de buckups requeridos) * 100 | Reportes de los monitoreos de backups realizados | 2026-01-01 | 2026-12-30 | 4 |  | 0% | [5 empty] | 0%
Programa de Archivos Descentralizados. | Constatar el cumplimiento de los procesos periódicos de aseo y saneamiento ambiental mediante los certificados de limpieza, saneamiento y el formato control de calidad | (Certificados y/o formatos de limpieza, saneamiento y control de calidad constatados / 2 certificados de limpieza y saneamiento y 1 formato de control de calidad por constatar)*100 | Certificado de limpieza de archivo-Certificado de saneamiento ambiental Formato de control de calidad y verificación de limpieza técnica de archvos entregados por el proveedor | 2026-02-15 | 2026-11-30 | 3 |  | 0% | [5 empty] | 0%
Programa de Normalización de Formas y Formularios Electrónicos. | Verificar la actualización y vigencia de los formatos del Sistema Integrado de Gestión conforme al Listado maestro de documentos actualizado y cargado en la intranet y/u Orfeo(SIG) | Si:1 ; No:0 | Listado de documentos SIG validado | 2026-06-01 | 2026-07-30 | 1 |  | 0% | [5 empty] | 0%
| Actualizar los tipos documentales de la Tabla de Retención Documental (TRD) de la entidad, de acuerdo con las solicitudes recibidas y los lineamientos establecidos. | (Cantidad de tipos documentales actualizados/ cantidad de solicitudes de tipos documentales a actualizar) * 100 | Tipos documentales actualizados | 2026-01-01 | 2026-12-15 | Pendiente definir magnitud de acuerdo a las solicitudes de actualización de tipos documentales que se reciban por parte de las áreas |  | 0% | [5 empty] | 0%
Programa de Capacitación en Gestión Documental | Realizar capacitación al personal de la entidad en temas de Gestión Documental, de acuerdo con el Plan Institucional de Capacitación (PIC) establecido. | Si:1 ; No:0 | Lista de asistencia de capacitación y material de apoyo | 2026-05-01 | 2026-09-30 | 1 |  | 0% | [5 empty] | 0%
| Brindar las capacitaciones en los procesos de inducción y reinducción dirigidos a todos los funcionarios y contratistas de la Fundación, en materia de gestión documental en soporte físico y/o electrónico, de acuerdo con los requerimientos del área de Talento Humano. | (Cantidad de capacitaciones de inducción y reinducción realizadas / Cantidad de capacitaciones de inducción y reinducción solicitadas) * 100 | Evidencia de capacitación inducción y reinducción | 2026-02-01 | 2026-12-15 | Pendiente definir magnitud de acuerdo a las solicitudes de capacitaciones que se requieran por ingreso de personal nuevo y/o jornada de inducción y reinducción |  | 0% | [5 empty] | 0%
Programa de Gestión de Documentos Electrónicos - PGDE. | Implementar las acciones definidas del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de archivo (SGDEA), conforme a los lineamientos y procedimientos establecidos. | (Cantidad de requisitos implementados de acuerdo al Plan de implementación del MOREQ/ 4 requisitos programados en el Plan de implementación para cada vigencia) * 100 | Requisitos del MOREQ ajustados e implementados | 2026-02-01 | 2026-12-15 | 4 |  | 0% | [5 empty] | 0%
Programa de Auditoría y Control. | Realizar seguimiento a las áreas y/o procesos frente al manejo de sus expediente y al cumplimiento de los lineamientos y procedimientos en materia de Gestión Documental, identificando e informando al área y/o proceso y a la Oficina de Control Interno sobre las oportunidades de mejora detectadas. | (Cantidad de seguimientos realizados / 4 seguimientos programados) * 100 | Comunicaciones oficiales remitidas a la OCI y a las áreas dueñas de los expedientes incluidos en el seguimiento | 2026-01-01 | 2026-12-15 | 4 |  | 0% | [5 empty] | 0%
Programa de Documentos Especiales | Elaborar la Historia de usuario en la cual se establezcan los requerimientos para la vinculación y acceso de los documentos especiales en el gestor documental para su desarrollo e implementación | Si:1 ; No:0 | Historia de Usuario con los requerimientos para la vinculación y acceso de los documentos especiales | 2026-07-01 | 2026-11-30 | 1 |  | 0% | [5 empty] | 0%
Cuarta parte - Control de cambios del Plan
* La Segunda línea de defensa realizará seguimientos por muestreo de acuerdo con su cronograma anual .
CONTROL DE CAMBIOS CONTENIDOS DEL PLAN
Fecha
2023-01-12 |  | V1
2024-01-16 |  | V2
2025-01-16 |  | V3
2026-01-28 |  | V4
| ELABORÓ: | REVISÓ |  | APROBÓ
Nombre: | Sonia Marcela Vanegas Guzmán | Gala Forero Yanquen | Liliana Patricia Hernandéz Hurtado | Comité de Dirección Febrero 2026
Cargo: | Contratista Profesional Gestión Documental | Profesional Universitaria Grado I | Subdirectora de Gestión Corporativa
V4, 26-04-2021

## Modificaciones
ACTIVIDAD INICIAL | FÓRMULA DEL INDICADOR | PRODUCTO ENTREGABLE
Establecer procesos periódicos de aseo, mantenimiento, saneamiento y desratización necesarios para mitigar y minimizar los riesgos biológicos y el deterioro, pérdida parcial o total de los archivos por medio del certificado limpieza archivo emitido por el proveedor de custodia | SI/NO | Certificado de limpieza de archivo entregado por el proveedor
ACTIVIDAD MODIFICADA | FÓRMULA DEL INDICADOR | PRODUCTO ENTREGABLE MODIFICADO
Establecer procesos periódicos de aseo y saneamiento ambiental necesarios para mitigar y minimizar los riesgos biológicos y el deterioro, pérdida parcial o total de los archivos | SI/NO | Certificado de limpieza de archivo Certificado de saneamiento ambiental Formato de control de calidad y verificación de limpieza técnica de archvos entregados por el proveedor
ACTIVIDAD INICIAL | FÓRMULA DEL INDICADOR | PRODUCTO ENTREGABLE
Solicitar periódicamente a los responsables del Sistema de Gestión, el reporte de formatos, usados por las áreas con el fin de verificar su pertinencia archivística. | SI/NO | Listado de documentos SIG
ACTIVIDAD MODIFICADA | FÓRMULA DEL INDICADOR | PRODUCTO ENTREGABLE MODIFICADO
Validar la actualización de los formatos del SIC implementados por las áreas, para el correcto cumplimiento de los procesos archivísticos. | SI/NO | Listado de documentos SIG validado
ACTIVIDAD INICIAL | FÓRMULA DEL INDICADOR | PRODUCTO ENTREGABLE
Establecer la metodología para su vinculación y acceso de los documentos especiales a través del gestor documental de la fundación. | SI/NO | Acciones definidas para el manejo de los documentos especiales
ACTIVIDAD MODIFICADA | FÓRMULA DEL INDICADOR MODIFICADO | PRODUCTO ENTREGABLE MODIFICADO
Establecer la metodología para definir las acciones frente al manejo de los documentos especiales conforme Plan de Preservación Digital | SI/NO | Acciones definidas para el manejo de los documentos especiales

## Instrucciones
Hoja - Matriz Planes Estratégicos: Esta primera hoja solo aplica para aquellos procesos que tienen formulado Plan Estratégico, como por ejemplo: Gestión del Talento Humano, Gestión TIC, etc. La hoja tiene cuatro partes: la primera, para que se consigne la información relacionada con: Nombre del plan estratégico, Objetivo, Alcance, Proceso responsable, Instancia que aprueba el plan, link de publicación y vigencia del plan; adicionalmente, se señale el Objetivo Estratégico Institucional al cual aporta y el proyecto de inversión (si aplica). La segunda, para que relacionen cada uno de los elementos descritos en el documento del plan estratégico como: Objetivos estratégicos, planes, programas, rutas o líneas, estrategias, componentes, u otro elemento que haya descrito en el plan. En caso de que no se tenga alguno de estos, se debe colocar "No aplica" y, en caso de que tenga otro adicional, se debe relacionar. Es importante que se evidencie una interrelación entre cada uno de estos elementos, para que se pueda hacer el seguimiento correctamente. La tercera, para que se haga el seguimiento cualitativo del Plan. En la primera columna, se registra el número del objetivo estratégico y, en la segunda, el logro. . Se hace el análisis desde el Objetivo estratégico del plan, porque es el elemento común que tienen todos los planes, los demás elementos descritos en la segunda parte, deben aportar al cumplimiento del objetivo. Se deben tener mínimo dos seguimientos en el año. La cuarta, es para registrar el control de cambios, por actualizaciones del Plan.
Hoja - Matriz Planes Operativos: Esta segunda hoja es para aquellos procesos que tienen formulado Planes de Acción u Operativos, como por ejemplo: Plan de Capacitación, Plan de vacantes, Planes de mantenimiento, Plan de comunicaciones del PETI, etc. La hoja tiene cuatro partes: la primera, para que se consigne la información relacionada con: Nombre del plan, Objetivo, Alcance, Proceso responsable; adicionalmente, se señale el Objetivo Estratégico Institucional al cual aporta y el proyecto de inversión (si aplica). La segunda, para que relacionen cada uno de los elementos descritos en el documento del plan como: Componente, actividad, indicador, producto, fecha de inicio, fecha final, magnitud total programada. La tercera, para que se haga el seguimiento cuantitativo y cualitativo, % de cumplimiento del plan y se relacione la evidencia. Se deben tener mínimo dos seguimientos en el año. Si desea agregar más columnas para otros seguimientos, utilice la misma estructura y adicione la columnas al lado derecho. La cuarta, es para registrar el control de cambios, por actualizaciones del Plan.

## Listas FUGA (hidden)
Objetivos estratégicos | Proyectos de Inversión | Procesos FUGA | Dependencias | Estado de la actividad
1. Mejorar la calidad de vida de la ciudadanía al ampliar el acceso a la práctica y disfrute del arte y la cultura como parte de su cotidianidad en condiciones de equidad. | 7682. Desarrollo y Fomento a las prácticas artísticas y culturales para dinamizar el centro de Bogotá | Planeación | Subdirección de Gestión Corporativa | Cumplimiento total (80-100%)
2. Potenciar a los creadores del Centro que quieran expresarse y ver en el arte, la cultura y la creatividad una forma de vida. | 7724. Mejoramiento y Conservación de la infraestructura cultural pública para el disfrute del centro de Bogotá | Servicio al ciudadano | Subdirección Artística y Cultural | Avances en la gestión (60-79%)
3. Impulsar la reactivación física, económica y social del sector del antiguo Bronx y articularlo con las comunidades y territorios del centro de la ciudad a partir del arte, la cultura y la creatividad | 7674. Desarrollo del Bronx Distrito Creativo en Bogotá | Gestión de las comunicaciones | Subdirección para la Gestión del Centro de Bogotá | Sin gestión (0-59%)
4. Aumentar la apropiación del centro de la ciudad como un territorio diverso, de convivencia pacífica, encuentro y desarrollo desde la transformación cultural | 7713. Fortalecimiento del ecosistema de la economía cultural y creativa del centro de Bogotá | Gestión del Talento Humano | Oficina Asesora Jurídica
5. Consolidar modelos de gestión, desarrollando capacidades del talento humano y optimizando los recursos tecnológicos, físicos y financieros para dar respuesta eficaz a las necesidades de la ciudadanía y grupos de valor | 7664. Transformación Cultural de imaginarios del Centro de Bogotá | Evaluación Independiente de la Gestión | Oficina Asesora de Planeación
| 7760- Modernización de la Arquitectura Institucional de la FUGA | Gestión de mejora | Oficina de Control Interno
|  | Transformación cultural para la revitalización del centro | Dirección general
Gestión Documental
Gestión de TIC
Recursos Físicos
Gestión Financiera
Gestión Jurídica