## Rotulo
Proceso: | Planeación
Documento: | Formato Plan de acción para la formulación, seguimiento y monitoreo de los planes institucionales y estratégicos | Código: | PN-FTPL-06 | Versión: | 5

## Matriz Planes Operativos
Primera Parte - Información del Plan de Acción u Operativo
NOMBRE DEL PLAN: | Plan de Preservación Digital |  |  |  | Objetivos Estratégicos Asociados - Plan Estratégico Institucional
OBJETIVO: | Definir las estrategias y acciones que debe implementar la Fundación Gilberto Álzate Avendaño - FUGA para garantizar que los documentos electrónicos de archivo producidos y gestionados en el ejercicio de sus funciones se preserven de manera íntegra, auténtica y accesible por el tiempo establecido en las TRD, independientemente de los medios o tecnologías empleadas para su creación, gestión o almacenamiento durante su ciclo de vida. Asimismo, establecer un plan de ejecución realista y priorizado que permita materializar dichas acciones de forma progresiva y sostenible. |  |  |  | 5. Consolidar modelos de gestión, desarrollando capacidades del talento humano y optimizando los recursos tecnológicos, físicos y financieros para dar respuesta eficaz a las necesidades de la ciudadanía y grupos de valor
PROCESO: | Gestión Documental
Políticas de Operación | Las modificaciones y actualizaciones realizadas al Plan de Preservación Digital, serán aprobados por el Comité de Gestión y Desempeño de la FUGA. |  |  |  | Proyecto de inversión FUGA (si aplica)
[5 empty] | 1 | 7760- Modernización de la Arquitectura Institucional de la FUGA
Segunda Parte - Descripción de los elementos y actividades | [6 empty] | Tercera Parte - Seguimiento
COMPONENTE | ACTIVIDAD | FÓRMULA DEL INDICADOR | PRODUCTO ENTREGABLE | FECHA |  | Vigencia (2026) | Primer seguimiento | [5 empty] | Segundo seguimiento
|  |  |  | INICIAL | FINAL | MAGNITUD TOTAL PROGRAMADA | Primera Línea de defensa |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación * |  | Primera Línea de defensa |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación *
[7 empty] | Avance acumulado | Procentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad | Avance acumulado | Procentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad
Políticas y lineamientos para la preservación digital | Actualizar la política de gestión documental de la entidad y demás documentos del proceso que se requieran, conforme a los lineamientos en el marco de la preservación digital de los documentos electrónicos de archivos y normativa aplicable | (Documentos del proceso actualizados / Documentos del proceso requeridos para actualizar) *100 | Documentos del proceso actualizados | 2026-02-01 | 2026-11-30 | 100% |  | 0% | [5 empty] | 0%
Diseño de estrategias de preservación digital | Priorizar los escenarios de preservación digital considerando riesgos, valor documental y capacidad institucional | Si:1 ; No:0 | Matriz de priorización de escenarios | 2026-02-01 | 2026-04-30 | 1 |  | 0% | [5 empty] | 0%
| Definir las estrategias de preservación de los escenarios de preservación priorizados | Si:1 ; No:0 | Matriz de estrategias de preservacion definidas | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 1 |  | 0% | [5 empty] | 0%
| Elaborar los cronogramas específicos para cada escenario de preservación priorizado | Si:1 ; No:0 | Cronogramas detallados por escenario priorizado | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 1 |  | 0% | [5 empty] | 0%
Implementación de estrategias de preservación digital | Ejecutar las actividades definidas en las estrategias de preservación digital de los escenarios priorizados | (Cantidad de estrategias implementadas / cantidad de acciones establecidas por vigencia) * 100 | Estrategias implementadas | 2026-07-01 | 2026-11-30 | 100% |  | 0% | [5 empty] | 0%
| Evaluar las herramientas tecnológicas para la preservación digital aplicables a la necesidad de la FUGA mediante un análisis y benchmarking | Si:1 ; No:0 | Informe técnico de herramentas tecnológicas de preservación digital | 2026-07-01 | 2026-11-30 | 1 |  | 0% | [5 empty] | 0%
Fortalecimiento de capacidades institucionales | Realizar capacitación dirigida al personal de la entidad en temas relacionados con preservación digital, aportando a la transferencia de conocimientos normativos y técnicos. | Si:1 ; No:0 | Lista de asistencia de capacitación y material de ayuda | 2026-04-01 | 2026-09-30 | 1 |  | 0% | [5 empty] | 0%
Cuarta parte - Control de cambios del Plan
* La Segunda línea de defensa realizará seguimientos por muestreo de acuerdo con su cronograma anual .
CONTROL DE CAMBIOS CONTENIDOS DEL PLAN
Fecha
2026-01-28 |  | V1 | Versión inicial
ELABORÓ: |  |  | REVISÓ | APROBÓ
Nombre: |  | Sandra Díaz Bermúdez | Gala Forero Yanquen Liliana Patricia Hernandéz Hurtado | Comité de Dirección Febrero 2026
Cargo: |  | Contratista Ingeniera de sistemas Gestión Documental | Profesional Universitaria Grado I Subdirectora de Gestión Corporativa
V4, 26-04-2021
Note on A16: Usuario: Clasificación por temáticas que agrupa una serie de actividades relacionadas

## Instrucciones
Hoja - Matriz Planes Estratégicos: Esta primera hoja solo aplica para aquellos procesos que tienen formulado Plan Estratégico, como por ejemplo: Gestión del Talento Humano, Gestión TIC, etc. La hoja tiene cuatro partes: la primera, para que se consigne la información relacionada con: Nombre del plan estratégico, Objetivo, Alcance, Proceso responsable, Instancia que aprueba el plan, link de publicación y vigencia del plan; adicionalmente, se señale el Objetivo Estratégico Institucional al cual aporta y el proyecto de inversión (si aplica). La segunda, para que relacionen cada uno de los elementos descritos en el documento del plan estratégico como: Objetivos estratégicos, planes, programas, rutas o líneas, estrategias, componentes, u otro elemento que haya descrito en el plan. En caso de que no se tenga alguno de estos, se debe colocar "No aplica" y, en caso de que tenga otro adicional, se debe relacionar. Es importante que se evidencie una interrelación entre cada uno de estos elementos, para que se pueda hacer el seguimiento correctamente. La tercera, para que se haga el seguimiento cualitativo del Plan. En la primera columna, se registra el número del objetivo estratégico y, en la segunda, el logro. . Se hace el análisis desde el Objetivo estratégico del plan, porque es el elemento común que tienen todos los planes, los demás elementos descritos en la segunda parte, deben aportar al cumplimiento del objetivo. Se deben tener mínimo dos seguimientos en el año. La cuarta, es para registrar el control de cambios, por actualizaciones del Plan.
Hoja - Matriz Planes Operativos: Esta segunda hoja es para aquellos procesos que tienen formulado Planes de Acción u Operativos, como por ejemplo: Plan de Capacitación, Plan de vacantes, Planes de mantenimiento, Plan de comunicaciones del PETI, etc. La hoja tiene cuatro partes: la primera, para que se consigne la información relacionada con: Nombre del plan, Objetivo, Alcance, Proceso responsable; adicionalmente, se señale el Objetivo Estratégico Institucional al cual aporta y el proyecto de inversión (si aplica). La segunda, para que relacionen cada uno de los elementos descritos en el documento del plan como: Componente, actividad, indicador, producto, fecha de inicio, fecha final, magnitud total programada. La tercera, para que se haga el seguimiento cuantitativo y cualitativo, % de cumplimiento del plan y se relacione la evidencia. Se deben tener mínimo dos seguimientos en el año. Si desea agregar más columnas para otros seguimientos, utilice la misma estructura y adicione la columnas al lado derecho. La cuarta, es para registrar el control de cambios, por actualizaciones del Plan.

## Listas FUGA (hidden)
Objetivos estratégicos | Proyectos de Inversión | Procesos FUGA | Dependencias | Estado de la actividad
1. Mejorar la calidad de vida de la ciudadanía al ampliar el acceso a la práctica y disfrute del arte y la cultura como parte de su cotidianidad en condiciones de equidad. | 7682. Desarrollo y Fomento a las prácticas artísticas y culturales para dinamizar el centro de Bogotá | Planeación | Subdirección de Gestión Corporativa | Cumplimiento total (80-100%)
2. Potenciar a los creadores del Centro que quieran expresarse y ver en el arte, la cultura y la creatividad una forma de vida. | 7724. Mejoramiento y Conservación de la infraestructura cultural pública para el disfrute del centro de Bogotá | Servicio al ciudadano | Subdirección Artística y Cultural | Avances en la gestión (60-79%)
3. Impulsar la reactivación física, económica y social del sector del antiguo Bronx y articularlo con las comunidades y territorios del centro de la ciudad a partir del arte, la cultura y la creatividad | 7674. Desarrollo del Bronx Distrito Creativo en Bogotá | Gestión de las comunicaciones | Subdirección para la Gestión del Centro de Bogotá | Sin gestión (0-59%)
4. Aumentar la apropiación del centro de la ciudad como un territorio diverso, de convivencia pacífica, encuentro y desarrollo desde la transformación cultural | 7713. Fortalecimiento del ecosistema de la economía cultural y creativa del centro de Bogotá | Gestión del Talento Humano | Oficina Asesora Jurídica
5. Consolidar modelos de gestión, desarrollando capacidades del talento humano y optimizando los recursos tecnológicos, físicos y financieros para dar respuesta eficaz a las necesidades de la ciudadanía y grupos de valor | 7664. Transformación Cultural de imaginarios del Centro de Bogotá | Evaluación Independiente de la Gestión | Oficina Asesora de Planeación
| 7760- Modernización de la Arquitectura Institucional de la FUGA | Gestión de mejora | Oficina de Control Interno
|  | Transformación cultural para la revitalización del centro | Dirección general
Gestión Documental
Gestión de TIC
Recursos Físicos
Gestión Financiera
Gestión Jurídica