## PROGRAMA DE TEPDC
Formulación del Programa -
Formato actualizado de acuerdo a los lineamientos de: Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP - La Ley 2195 de 2022 y Secretaría General Alcaldía Mayor de Bogotá - Documento Técnico Programas de Transparencia y Ética Pública del Distrito Capital - Diciembre 2022.

## PROGRAMA DE TEPDC - OBJETIVO (hidden)
¿Qué es el Programa de Transparencia y Ética Pública? | Transparencia | 82
| Integridad | 9
El artículo 31 de la Ley 2195 de 2022 “Por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y se dictan otras disposiciones”, modificó el Artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 (Ley Anticorrupción), transformando el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC), en el Programa de Transparencia y Ética Pública. El Documento Técnico de Programas de Transparencia y Ética Pública del Distrito Capital, lo define como el “conjunto de acciones o iniciativas que se desarrollan para promover la transparencia, la ética, la integridad y la lucha contra la corrupción, desde el marco institucional y legal en el que se inscriben las entidades públicas distritales, y bajo una perspectiva de corresponsabilidad en la prevención, detección y sanción de actos asociados a la corrupción”. Está conformado por (3) ejes (Transparencia, Integridad y Monitoreo y Control) y nueve (9) componentes, cuyo objetivo es generar mecanismos que protejan a la administración de cometer actos de corrupción que vayan en contra de los fines esenciales del Estado. Estos son: 1. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información, 2. Rendición de Cuentas, 3. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano, 4. Racionalización de trámites, 5. Apertura de información y datos abiertos, 6. Participación e innovación en la gestión pública, 7. Promoción de la integridad y la ética pública, 8. Gestión de riesgos de corrupción – Mapas de riesgo y 9. Medidas de debida diligencia y prevención de lavado de activos. | Monitoreo y control | 14
Objetivo General: Promover la transparencia y mejorar la atención al ciudadano dentro de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño, con el propósito de dar cumplimiento a la Ley 1474 de 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública" y la Ley 2195 de 2022 "Por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y se dictan otras disposiciones", mediante la definición de actividades encaminadas a la lucha contra la corrupción. |  | 105
Alcance: El Programa de transparencia y ética pública de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño para la vigencia 2024, aplica para todos los procesos, y es de estricto cumplimiento para todos los servidores públicos y contratistas en el desarrollo de sus funciones y obligaciones, impactando positivamente en el servicio prestado a los grupos de valor y/o partes interesadas.

## Rótulo (hidden)
Proceso | Planeación
Documento | Formato Programa de Transparencia y Ética Pública | Código: | PN-FTPL-02 | Versión: | 3

## ACTIVIDADES DEL PROGRAMA
Vigencia |  |  | 2026
Fecha de Aprobación: |  |  | 27 de marzo de 2026
Fecha de Publicación |  |  | 27 de marzo de 2026
Versión: |  |  | 3
Firma |  |  | Aprobado por comité directivo 27 de marzo de 2026
[11 empty] | PRIMER CUATRIMESTRE 2026 | [6 empty] | SEGUNDO CUATRIMESTRE 2026 | [9 empty] | TERCER CUATRIMESTRE 2026
EJE | COMPONENTE | SUBCOMPONENTE / PROGRAMA | No. | ACTIVIDADES | INDICADOR | META PRODUCTO | PROCESO RESPONSABLE (Líder de Actividad) | PROCESO DE APOYO Ó CORRESPONSABLE | FECHA INICIAL | FECHA FINAL | Primera Línea de Defensa |  |  |  | Segunda Línea de Defensa |  |  | Primera Línea de Defensa |  |  |  | Segunda Línea de Defensa |  |  | Tercera Línea de Defensa |  |  | Primera Línea de Defensa |  |  |  | Segunda Línea de Defensa |  |  | Tercera Línea de Defensa |  |  | Tercera Linea de Defensa
[11 empty] | Línea de Autocontrol |  |  |  | Línea de Monitoreo |  |  | Línea de Autocontrol |  |  |  | Línea de Monitoreo |  |  | Evaluación Independiente |  |  | Línea de Autocontrol |  |  |  | Línea de Monitoreo |  |  | Evaluación Independiente |  |  | Evaluación Idependiente
[11 empty] | Fecha Seguimiento | % Cumplimiento de la Actividad | Justificación de Avance | Observaciones (Si aplica) | Fecha Monitoreo | Estado | Recomendación u Observación | Fecha Seguimiento | % Cumplimiento de la Actividad | Justificación de Avance | Observaciones (Si aplica) | Fecha Monitoreo | Estado | Recomendación | Fecha Evaluación | % Cumplimiento de la Actividad | Observación | Fecha Seguimiento | % Cumplimiento de la Actividad | Justificación de Avance | Observaciones (Si aplica) | Fecha Monitoreo | Estado | Recomendación | Fecha Evaluación | % Cumplimiento de la Actividad | Observación | Análisis de evidencias | Oportunidades de mejora o recomendaciones. | Eficiencia | Eficacia | Promedio
TRANSPARENCIA | Componente 1: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | Lineamiento de transparencia activa | 1 | Realizar alertas mensuales sobre las solicitudes de actualización de información del botón de transparencia de la página web de la FUGA para el cumplimiento de la Ley de Transparencia | (Numero de alertas enviadas en el periodo / 10 alertas de publicación programadas dentro de la vigencia)*100% | 10 Correos de alertas, sobre las publicaciones de información en el botón de transparencia de la página web de la FUGA para el cumplimiento de la Ley de Transparencia | Planeación | Gestión de las Comunicaciones Todos los procesos | 2026-02-02 | 2026-11-30 | 2026-04-28 | 30% | Para el primer trimestre de la vigencia 2026 se ha dado cumplimiento con la actividad definida soportada en las alertas mensuales sobre las solicitudes de actualización de información del botón de transparencia de la página web de la FUGA para el cumplimiento de la Ley de Transparencia | Se han generado a la fecha mas alertas desde la OAP en cuanto a las publicaciones del boton de trasnpartencia, ante la situación presentada de errores de la visualización de los archiuvos en formato PDF dentro de las publicaciones de la pagina web ante la migración de información dentro de la misma. | 2026-05-04 | En curso | El proceso reporta que viene desarrollando la actividad propuesta. Se validan las evidencias las cuales muestran coherencia con los avances reportados.
|  | Lineamientos de transparencia pasiva | 2 | Desarrollar una socialización sobre el proceso de servicio al ciudadano y gestión de PQRS, dentro del marco de la jornada de inducción y reinducción | Una (1) socialización sobre el proceso de servicio al ciudadano y gestión de PQRS realizada en el marco de la jornada de inducción y reinducción programada (SI:1; No:0) | Presentación y Lista de asistencia de 1 sesión de socialización sobre el proceso de servicio al ciudadano y gestión de PQRS | Servicio al Ciudadano y Gestión de Talento Humano | Servicio al Ciudadano y Gestión de Talento Humano | 2026-01-31 | 2026-06-30 | 2026-04-15 | 100% | Actividad cumplida durante el I trimestre, el jueves 26 de marzo se llevó a cabo la socialización del proceso de Servicio al Ciudadano y la gestión de PQRS. Los soportes de la actividad: Listado de asistencia y presentación se encuentran registrados en el radicado Orfeo No. 20262800034303. | Orfeo No. 20262800034303. | 2026-04-30 | Cumplida | El proceso reporta cumplimiento sobre la actividad y remite evidencia coherente con el reporte realizado, mediante el acta ACTA DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN FUGA 2026
|  |  | 3 | Socializar el manual de supervisión de contratos, haciendo énfasis particular en lo correspondiente a la obligación de publicación de la información contractual en el SECOP II. | 1 Socializar el manual de supervisión (Si:1; No:0) | Presentación y Lista de asistencia de 1 socialización realizada a servidores públicos y contratistas de la FUGA | Gestión Jurídica | Planeación | 2026-02-02 | 2026-06-30 | 2026-04-28 | 100% | Se adelantó la actividad en fecha 22 de abril de 2026 / Manual de contratación y manual de supervisión e interventoría, con énfasis en la actividad de seguimiento y control en cumplimiento de la supervisión e interventoría de contratos estatales con el fin de evitar posibles demandas por contrato realidad. | Las evidencias obran en el radicado ORFEO 20262800040983 | 2026-04-30 | Cumplida | El proceso reporta cumplimiento sobre la actividad y remite evidencia coherente con el reporte realizado, mediante los documentos radicados mediante ORFEO 20262800040983
|  | Elaboración de instrumentos de gestión de información | 4 | Actualizar y divulgar el esquema de publicación del Botón de Transparencia y Acceso a la Información pública de la Entidad y en los portales de Datos Abiertos | 1 Esquema de publicación actualizado y divulgado en los portales de Datos Abiertos y pagina Web de la FUGA (Si:1 ; No:0) | 1 Esquema de publicación actualizado y divulgado en los portales de Datos Abiertos y pagina Web de la FUGA | Planeación | Planeación | 2026-02-01 | 2026-06-30 | 2026-04-28 | 80% | Para el primer trimestre de la vigencia se actualizo y se solicito publicación del esquema de publicación tanto en la pagina web como en bogdata y datos.gov con el fin de divulgar el esquema de publicación dentro Botón de Transparencia y Acceso a la Información pública de la Entidad y en los portales de Datos Abiertos. Para el seguimiento del reporte esta pendiente la publicación dentro de los portales de datos abiertos se espera dar cumplimiento total a la actividad para el siguiente seguimiento. | https://drive.google.com/drive/u/3/folders/18xc0sx2-pPRec6qilLSTK31b23J49PdJ | 2026-04-30 | En curso | El proceso reporta avance de ejecución sobre la actividad propuesta, reportando correo con la solicitud de actualización del esquema de publicación pero no se evidencia aun la divulgación completa. La evidencia es coherente con lo reportado
|  |  | 5 | Actualizar los documentos asociados a la gestión de activos de información de la entidad | Documentos actualizados y publicados / 2 Documentos por actualizar y publicar en la Intranet (Si:100% ; No:0) | 2 Documentos actualizados: - GT-GU-01 Guía metodológica de gestión de activos de información - GT-FT-10 Formato Activos de Información | Gestión TIC | Gestión Documental | 2026-02-01 | 2026-10-30 | 2026-04-30 | N/A | Se encuentra dentro de los plazos previstos para el reporte, se estan adelantando actividades de revisión a los documentos y normativa aplicable para realizar su actualización dentro del plazo previsto. | N/A | 2026-04-30 | En curso | El proceso reporta que la actividad esta dentro de los tiempos definidos, pero que se vienen realizando actividades en pro de su cumplimiento
|  |  | 6 | Actualizar y publicar el Registro de Activos de Información en los portales de Datos Abiertos y pagina web de la entidad, de los diferentes inventarios de información de la entidad (Información, Hardware, Software, Obras de arte etc.) | 1 Registro de Activos de Información actualizado y publicado en los portales de Datos Abiertos y pagina web de la entidad (Si:1 ; No:0) | 1 Documento actualizado y publicado en los portales web de Datos Abiertos y pagina web de la entidad | Gestión TIC | Gestion Documental SAC | 2025-09-01 | 2026-11-30 | 2026-04-30 | N/A | Se realizo en enero 2026, verificación de cantidades y asignación de equipos para públicación del inventario de Hardware y Software de la Entidad a 2025. Se esta adelantando las gestiones pertinentes para la actualización del Inventario de Hardaware y Sofware 2026 y su publicación dentro del plazo previsto | https://fuga.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/datos-abiertos?field_fecha_de_emision_value=All&term_node_tid_depth=112 | 2026-04-30 | En curso | El proceso reporta que la actividad esta dentro de los tiempos definidos, pero que se vienen realizando actividades en pro de su cumplimiento. La actividad aun no inicia
|  |  | 7 | Actualizar y publicar el Índice de Información Clasificada y Reservada en los portales de Datos Abiertos y pagina Web de la FUGA | 1 Índice de Información Clasificada y Reservada actualizado y publicado en los portales web de Datos y pagina Web de la FUGA (Si:1; No:0) | 1 Índice de Información Clasificada y Reservada actualizado y publicado en los portales de Datos Abiertos | Gestión Documental Gestión TIC | Gestión Jurídica | 2025-09-01 | 2026-11-30 | 2026-04-30 | 100% | Se realizó publicación del documento de información clasificada y reservada 2025 Se encuentra dentro del plazo para su reporte, se estan adelantando las gestiones pertinentes para dar cumplimiento y realizar actualización a 2026 y la publicación dentro del plazo previsto | https://fuga.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/datos-abiertos?field_fecha_de_emision_value=All&term_node_tid_depth=114 | 2026-04-30 | En curso | El proceso reporta que la actividad esta dentro de los tiempos definidos, pero que se vienen realizando actividades en pro de su cumplimiento. La actividad aun no inicia
|  |  | 8 | Actualizar y publicar en la pagina web de la Entidad, en el link de transparencia, "los costos de reproducción de información " | 1 Documento con los costos de reproducción actualizado en la página web de la entidad (Si:1 ; No:0) | 1 Documento con los costos de reproducción actualizado en la página web de la entidad | Gestión Documental | Gestión Documental | 2026-01-15 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 100% | Se actualiza y publican los costos de reproducción para la vigencia 2026. Se relaciona link de acceso a la página web como evidencia: https://fuga.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/datos-abiertos/costos-de-reproduccion-2026 | https://fuga.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/datos-abiertos/costos-de-reproduccion-2026 | 2026-04-30 | Cumplida | El proceso reporta cumplimiento sobre la actividad y remite evidencia coherente con el reporte realizado, mediante la publicación dentro de la pagina web institucional | [20 empty] | Se revisó en la pagina web de la Entidad la publicacion del 7.1.7. Costos de reproducción de la información pública. | Actividad cumplida | 100 | 100 | 100
|  | Criterio diferencial de accesibilidad | 9 | Incluir los subtítulos y/o lengua de señas en las piezas audiovisuales que se publiquen en la página web y redes sociales | (# de piezas audiovisuales con subtítulos y/o lengua de señas / 200 piezas audiovisuales publicados) x 100 | Pantallazos de las piezas audiovisuales publicadas que incluyan los subtítulos y/o lengua de señas | Gestión de las Comunicaciones | Todas las áreas | 2026-02-01 | 2026-11-30 | 2026-04-28 | 50% | Con corte al 31 de marzo (al cierre del mes de abril se actualiza el reporte con las cifras del mes vigente), de los 114 productos audiovisuales publicados, el 51,8% contienen subtítulos y/o LSC, un porcentaje positivo frente a la meta a cumplir al finalizar el año. | TODOS LOS VIDEOS SE ENCUENTRAN PUBLICADOS EN IG https://www.instagram.com/fundaciongilbertoalzate?igsh=ZDcweDc3ZGZ2ejYz Respaldo reporte https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_ZSXhe-1YrwSocoRe5ttqHHt7ZRY-aNb/edit?usp=sharing&ouid=113163310949703920571&rtpof=true&sd=true | 2026-04-30 | En curso | El proceso reporta que viene desarrollando la actividad propuesta. Se validan las evidencias las cuales muestran coherencia con los avances reportados.
|  | Monitoreo de Acceso a la Información Pública | 10 | Hacer monitoreo a la publicación de información en el botón de transparencia de la página web de la FUGA para el cumplimiento de la Ley de Transparencia | (1 monitoreo realizado / 1 Monitoreo programado)*100 (Si:100%; No:0) | 1 Monitoreo a la publicación de información en el botón de transparencia de la página web de la FUGA para el cumplimiento de la Ley de Transparencia | Planeación | Gestión TIC Gestión de las Comunicaciones Todos los procesos | 2026-01-01 | 2026-01-09 | 2026-04-30 | 100% | Se solicito por correo electronico a los responsables de los procesos la información de Ley de transparencia y sus anexos y se realizo mesa de trabajo entre la jefe de la OAP, la Subdirectora Corporativa y el contratista Juan Diego Delgadillo el dia 5 de enero 2026 , sirviendo este espacio para la realización del monitoreo a la publicación de información en el botón de transparencia de la página web de la FUGA para el cumplimiento de la Ley de Transparencia en el cierre de la vigencia 2025 | https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1NWFEsf2iMOWYv-YgF5cLw-N2K4VHjsiC | 2026-05-04 | Cumplida | El proceso reporta que se realizo el monitoreo respectivo, sobre la información para el cumplimiento de la ley de transparencia en lo reportado al cierre del 2025. Se validan las evidencias presentadas que muestran el ejercicio de solicitud de información para el desarrollo del monitoreo por parte de la segunda linea y se evidencia realización de mesa de trabajo en la cual se revisaron los requisitos de publicación dando cumplimiento al monitoreo segun lo reportado por parte del proceso. Las evidencias son coherentes con la información reportada. | [20 empty] | Se revisó el Seguimiento a la Matriz Detallada Enero 2026 y las mesas de trabajo realizadas. Se escogio de manera aleatoria la información publicada en la página web de la entidad al corte de abril de 2026 y se evidencia: 1. Directorio Institucional: Cumple 2. Plan de acción. La última actualización de la matriz consolidada indicadores por proceso fue en diciembre de 2024. 3. Informacion de la Entidad: Estructura organica. Cumple | Actividad cumplida | 100 | 100 | 100
|  |  | 11 |  | (1 monitoreo realizado / 1 Monitoreo programado)*100 (Si:100%; No:0) | 1 Monitoreo a la publicación de información en el botón de transparencia de la página web de la FUGA para el cumplimiento de la Ley de Transparencia | Planeación | Gestión TIC Gestión de las Comunicaciones Todos los procesos | 2026-04-30 | 2026-05-11 | 2026-05-04 | 100% | Desde la OAP se realizo el ejercicio de monitoreo, generando un correo electronico para los responsables de publicación con la solicitud de revisión en primera linea a las publicaciones y a los seguimientos de los anexos tecnicos de información correspondiente al botón de transparencia de la página web de la FUGA para el cumplimiento de la Ley de Transparencia. Ademas se reporta la entrega formal del monitoreo desde segunda linea de defensa a la jefe de la OAP (e) para que reporte el resultado del ejercicio y sus anexos tecnicos a la OCI. | https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1mx064Pwh2NXGd2rAKAKaeYcSVz8K2ZxH | 2026-05-04 | Cumplida | Desde el proceso se reporta que se al corte del seguimiento se logro hacer el monitoreo a la publicación de información en el botón de transparencia de la página web de la FUGA para el cumplimiento de la Ley de Transparencia. Se validan las evidencias las cuales muestran el cumplimiento de la actividad propuesta y muestran coherencia sobre la misma. Se evidencian correos de la entrega del monitoreo y sus anexos
|  |  | 12 |  | (1 monitoreo realizado / 1 Monitoreo programado)*100 (Si:100%; No:0) | 1 Monitoreo a la publicación de información en el botón de transparencia de la página web de la FUGA para el cumplimiento de la Ley de Transparencia | Planeación | Gestión TIC Gestión de las Comunicaciones Todos los procesos | 2026-08-30 | 2026-09-11 | 2026-04-28 | N/A | Actividad dentro de los tiempos, se espera reportar avance en el 2 semestre 2026 | N/A | 2026-05-04 | En curso | El proceso reporta que la actividad esta dentro de los tiempos definidos.
| Componente 2: RENDICIÓN DE CUENTAS | Información de calidad y en lenguaje comprensible | 13 | Publicar los 3 informes de la cuenta anual de la Contraloría 2025 una vez cargados en SIVICOF en la sección de informes de gestión en la pagina web | (# de informes publicados/ 3 informes planeados para publicar)*100 | * 1 Balance Social * 1 Informe de Gestión y resultados * 1 Informe de Gestión de la Gerencia (Publicación en la sección de Informes de gestión en página web) | Planeación | Planeación | 2026-02-02 | 2026-03-31 | 2026-04-28 | 100% | Para este primer seguimiento se reporta la publicación de los 3 informes de la cuenta anual de la Contraloría 2025 una vez cargados en SIVICOF en la sección de informes de gestión en la pagina web | Evidencia https://fuga.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/planeacion-presupuesto-informes?field_fecha_de_emision_value=All&term_node_tid_depth=318 | 2026-05-04 | Cumplida | El proceso reporta el cumplimiento de la actividad dentro de los tiempos, evidenciando la publicación de los 3 informes de la cuenta anual de la Contraloría 2025 una vez cargados en SIVICOF en la sección de informes de gestión en la pagina web | [20 empty] | Se revisó en la pagina web de la Entidad la publicacion de los 3 Informes SIVICOF Cuenta anual: Certificado Acuse recibido de la cuenta anual SIVICOF vigencia 2025 CBN 1045 Informe de Gerencia 2025 CB 1090 Informe de Gestión y Resultados 2025 Balance Social FUGA 2025 | Actividad cumplida | 100 | 100 | 100
|  | Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 14 | Realizar un espacio de diálogo Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Institucional en cumplimiento a la normatividad y demás disposiciones. | 1 Audiencia pública realizada (Si: 1; No:0) | 1 Informe de Evaluación de la Rendición de Cuentas | Planeación y Gestión de las Comunicaciones | Todos los procesos | 2026-02-02 | 2026-06-01 | 2026-04-28 | N/A | La audiencia de Rendición de Cuentas Distritral, se realizó el 17 de Marzo de 2026 y el informe de evaluación está en proceso de elaboración y estará publicado en la página web en los tiempos acordados. | Link de transmisión: https://www.youtube.com/watch?v=YZc9Q2rkDyc | 2026-04-30 | En curso | El proceso reporta que la actividad esta dentro de los tiempos definidos, pero que se vienen realizando actividades en pro de su cumplimiento
|  |  | 15 | Elaborar y publicar el Documento Estrategia de Rendición de Cuentas con los atributos MIPG | 1 Documento Estrategia de Rendición de Cuentas publicado (Si:1 No: 0) | 1 Documento Estrategia de Rendición de Cuentas elaborado, presentado en Comité Institucional de Gestión y Desempeño y publicado | Planeación | Planeación | 2026-02-02 | 2026-03-31 | 2026-04-28 | 100% | La Estrategia de Rendición de Cuentas 2026 fue presentado en Comité Directivo y se encuentra publicado en la página web de la entidad. | https://www.fuga.gov.co/participa/rendicion-de-cuentas-fuga | 2026-04-30 | Cumplida | El proceso reporta el cumplimiento de la actividad dentro de los tiempos, evidenciando la elaboración y publicación del Documento Estrategia de Rendición de Cuentas con los atributos MIPG | [20 empty] | Se revisó en la pagina web la publicacion de un documento Rendición de Cuentas 2026 versión 21 y la Estrategia de Rendición de Cuentas elaborado, sin embargo, no se remite evidencia de la presentación en Comité Institucional de Gestión y Desempeño como se menciona en el seguimiento | Se recomienda cumplir las actividades tal como están formuladas y recopilar las evidencias que den cuenta de la ejecución de las mismas, cumpliendo con las características señaladas en meta e indicador.. | 70 | 70 | 70
|  | Responsabilidad en la cultura de la rendición y petición de cuentas | 16 | Incluir dentro del informe de satisfacción los resultados de las encuestas aplicadas a la ciudadanía en los espacios de rendición de cuentas | 1 Informe de satisfacción con un capitulo sobre las encuestas contestadas por la ciudadanía en el marco de los espacios de rendición de cuentas (Si:1; No: 0) | 1 Informe de satisfacción con los resultados de las encuestas aplicadas | Servicio al Ciudadano Planeación | Transformación Cultural para la Revitalización (SAC Y Centro) | 2026-02-02 | 2026-12-18 | 2026-04-28 | N/A | El proceso se encuentra dentro de los plazos establecidos para el desarrollo de esta actividad. No se reporta en este periodo | N/A | 2026-04-30 | En curso | El proceso reporta que la actividad esta dentro de los tiempos definidos.
|  | Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 17 | Incluir en el Informe de gestión de logros de la FUGA vigencia 2025 para la Rendición de Cuentas, un capítulo sobre los avances en el diseño, la implementación y la evaluación del modelo de relacionamiento con la ciudadanía. | 1 Capítulo sobre el Modelo de relacionamiento con la ciudadanía, incluido en el Informe de gestión de logros de la FUGA vigencia 2025 (Si:1 ; No:0) | 1 Capítulo sobre el Modelo de relacionamiento con la ciudadanía, incluido en el Informe de gestión de logros de la FUGA vigencia 2025 | Planeación | Servicio al Ciudadano | 2026-01-15 | 2026-03-30 | 2026-04-28 | 100% | En la página 68 del informe se encuentra el capítulo sobre el Modelo Distritral de Relacionamiento Integral con la Ciudadanía. | https://www.fuga.gov.co/sites/default/files/2026-02/Informe%20de%20Gestion%20y%20Resultados%20FUGA%202025.pdf | 2026-04-30 | Cumplida | El proceso reporta el cumplimiento de la actividad dentro de los tiempos, evidenciando la inclusión dentro del Informe de gestión de logros de la FUGA vigencia 2025 para la Rendición de Cuentas, los avances en el diseño, la implementación y la evaluación del modelo de relacionamiento con la ciudadanía. De valida evidencia capitulo "CAPÍTULO V MODELO DISTRITAL DE RELACIONAMIENTO INTEGRAL CON LA CIUDADANÍA " | [20 empty] | Se revisó el Informe de gestión de logros de la FUGA vigencia 2025 donde se evidencia el CAPÍTULO V Modelo Distrital De Relacionamiento Integral Con La Ciudadanía | Actividad cumplida | 100 | 100 | 100
|  |  | 18 | Socializar a la ciudadanía sobre los avances en la implementación del Modelo de Relacionamiento con la Ciudadanía. | 1 pieza comunicativa donde se informe los avances en la implementación del Modelo de Relacionamiento a la Ciudadanía 2026 (Si: 1 ; No:0) | 1 pieza comunicativa publicada onde se informe los avances en la implementación del Modelo de Relacionamiento a la Ciudadanía | Servicio al Ciudadano | Gestión de las Comunicaciones | 2026-09-01 | 2026-11-30 | 2026-04-28 | N/A | El proceso se encuentra dentro de los plazos establecidos para el desarrollo de esta actividad. No se reporta en este periodo | N/A | 2026-04-30 | En curso | El proceso reporta que la actividad esta dentro de los tiempos definidos.
|  |  | 19 | Dar respuesta a las preguntas realizadas por parte de la ciudadanía a la FUGA en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. Publicarlas en el marco del Informe de Evaluación de la Rendición de Cuentas. | 1 Informe de Evaluación de la Rendición de Cuentas publicado con un capítulo con respuestas a las preguntas formuladas por la ciudadanía publicado (Si:1 ; No:0) | Responder al 100% de las preguntas realizadas por la ciudadanía en el Marco de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas y publicarlas en el Informe de Evaluación de Rendición de Cuentas. | Planeación | Todos los procesos (desde su competencia), Planeación | 2026-02-02 | 2026-06-01 | 2026-04-28 | N/A | La audiencia de Rendición de Cuentas Distritral, se realizó el 17 de Marzo de 2026 y el informe de evaluación está en proceso de elaboración y estará publicado en la página web en los tiempos acordados. | N/A | 2026-04-30 | En curso | El proceso reporta que la actividad esta dentro de los tiempos definidos, pero que se vienen realizando actividades en pro de su cumplimiento
|  | Rendición de cuentas focalizada | 20 | Desarrollar cuatro (4) espacios de diálogo ciudadano con un grupo de interés especifico desde las áreas misionales para fortalecer las necesidades de la ciudadanía ante la rendición de cuentas | (# diálogos ciudadanos realizados / 4 diálogos ciudadanos programados)*100 | 4 dialogos ciudadanos | Transformación Cultural para la Revitalización (SAC Y Centro), Planeación | Transformación Cultural para la Revitalización (SAC Y Centro), Planeación | 2026-03-02 | 2026-12-18 | 2026-04-28 | N/A | El 14 de abril de 2026, se realizó el Primer Diálogo Ciudadano y los tres restantes se encuentran en proceso de progrmación y ejeucción. | N/A | 2026-04-30 | En curso | El proceso reporta que la actividad esta dentro de los tiempos definidos, pero que se vienen realizando actividades en pro de su cumplimiento
|  | Articulación Institucional a los Nodos de Rendición de Cuentas | 21 | Participar del analisis desde el sector Cultura, Recreación y Deporte, sobre la viabilidad de generar un nodo sectorial para la Rendición de Cuentas | 1 Soporte de participación (acta o correo o lista de asistencia) ( Si: 1; No: 0) | 1 Registro de participación del espacio | Planeación | Planeación | 2026-02-02 | 2026-11-30 | 2026-04-28 | 100% | El viernes 13 de febrero de 2026, se realizó una reunión con las oficinas de planeación del sector cultura y la Veeduría Distrital, dónde se determino que no se realizaría Audiencia de Rendición de Cuentas como sector cultura. | https://drive.google.com/drive/folders/1mZ-rtB-CXGxQDJkqVnmIeDc0kdcHcnPo | 2026-04-30 | Cumplida | El proceso reporta el cumplimiento de la actividad dentro de los tiempos, evidenciando acta de Enfoque estratégico de la Veeduría para la Rendición de Cuentas - Sector Cultura, Recreación y Deporte, donde se evidencia la participación de la FUGA sobre la actividad. Adicionalmente se revisa el correo compartido con la Oficina de Planeación de la Secretaria Cultural de recreación y deporte, donde se retifica el resultado del ejercicio respondiendo al cumplimiento de la actividad propuesta dentro de los tiempos.
| Componente 3: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 22 | Presentar el informes semestral del Defensor del Ciudadano al Comité Institucional de Gestión y Desempeño sobre los resultados de su gestión para la toma de decisiones | ( Informes del Defensor del Ciudadano presentados en Comité Institucional de Gestión y Desempeño / 2 Informes del Defensor del Ciudadano presentados en Comité Institucional de Gestión y Desempeño) * 100 | 2 Informes del Defensor del Ciudadano (Primer informe corte 31 de Dic 2025 y el segundo informe corte 30 de Jun 2026) | Servicio al Ciudadano | Servicio al Ciudadano | 2026-01-01 | 2026-08-31 | 2026-04-15 | 50% | Se presentó al Comité Institucional de Gestión y Desempeño el informe del Defensor del Ciudadano correspondiente al II semestre de 2025, el día 25 de febrero de 2026, tal como consta en el acta radicada en Orfeo N°. 20261200034063. Este informe se encuentra publicado para consulta en la página web institucional, en el siguiente enlace: https://www.fuga.gov.co/atencion-servicios-ciudadania/defensor-del-ciudadano | N/A | 2026-05-04 | En curso | El proceso reporta avance de la actividad mediante una publicación del informe del defensor del ciudadano correspondiente al 2 semestre de la vigencia 2025 presentando avance del 50% sobre la actividad propuesta.
|  |  | 23 | Presentar los informes de satisfacción al Comité Institucional de Gestión y Desempeño para la toma de decisiones | ( Informes de satisfacción al Comité Institucional de Gestión y Desempeño / 4 Informes de satisfacción al Comité Institucional de Gestión y Desempeño)* 100 | 4 Actas de Comité Institucional de Gestión y Desempeño con la presentación de los Informes de satisfacción | Servicio al Ciudadano | Servicio al Ciudadano | 2026-01-01 | 2026-11-30 | 2026-04-15 | 25% | Se presentó al Comité Institucional de Gestión y Desempeño el informe de Satisfacción correspondiente al IV trimestre de 2025, el día 25 de febrero de 2026, tal como consta en el acta radicada en Orfeo N°. 20261200034063. Este informe se encuentra publicado para consulta en la página web institucional, en el siguiente enlace: https://www.fuga.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/planeacion-presupuesto-informes/informes-de-gestion | N/A | 2026-05-04 | En curso | El proceso reporta avance de la actividad mediante la presentación ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño el informe del Defensor del Ciudadano correspondiente al II semestre de 2025, el día 25 de febrero de 2026. Las evidencias muestran coherencia con la información reportada.
|  |  | 24 | Presentar los informes al Comité Institucional de Gestión y Desempeño sobre los resultados de las PQRS de la Entidad para la toma de decisiones | ( Informes PQRS tendencias presentado en Comité Institucional de Gestión y Desempeño / 2 Informes PQRS tendencias presentado en Comité Institucional de Gestión y Desempeño) * 100 | 2 Actas de Comité Institucional de Gestión y Desempeño con la presentación del informe | Servicio al Ciudadano | Servicio al Ciudadano | 2026-01-01 | 2026-08-30 | 2026-04-15 | 50% | Se presentó al Comité Institucional de Gestión y Desempeño el informe de PQRS del II semestre 2025, el día 28 de enero de 2026, tal como consta en el acta radicada en ORFEO N° 20261200026433 la cual cuenta con anexo de la presentación realizada. | N/A | 2026-05-04 | En curso | El proceso reporta avance de la actividad mediante la presentación ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño el informe de PQRS del II semestre 2025, el día 28 de enero de 2026. Las evidencias muestran coherencia con la información reportada.
|  | Fortalecimiento de los canales de atención | 25 | Socializar a la ciudadanía por redes sociales y paguina web sobre los canales de la entidad para su atención e interposición de PQRS | 1 Socialización realizada (Si:1 ; No:0) | 1 pantallazo de la publicación en las redes sociales y la pieza sobre la socialización realizada a la ciudadanía | Servicio al Ciudadano | Servicio al Ciudadano y Gestión de las Comunicaciones | 2026-02-01 | 2026-11-30 | 2026-04-28 | 100% | Actividad cumplida durante el I trimestre, se socializa pieza comunicativa de los canales de la FUGA para la atención e interposición de PQRS a traves de las siguientes redes sociales de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño y del Bronx: FUGA: 31 de marzo Instagram: https://www.instagram.com/p/DWjExqEjehm/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA== 06 de abril Facebook: https://www.facebook.com/share/1Ar73fSPFg/?mibextid=wwXIfr 6 de abril X: https://x.com/fugabogota/status/2041281471873237436?s=46 6 de abril Threads: https://www.threads.com/@fundaciongilbertoalzate/post/DWzpb8yken9?xmt=AQF0RRbEvuJBmzFzA3lydhGf26fksO3dYknXS4CBdR1NqNWp_Y7nWfr9CbMIGNInyXFp6uMT&slof=1 6 de abril LinkedIn: https://www.linkedin.com/posts/fundaci-n-gilberto-alzate-avenda-o_fuga-bronxdistritocreativo-atenciaejnciudadana-activity-7447048309753634816-rXtT?utm_source=share&utm_medium=member_ios&rcm=ACoAAC_YsLsBwf29Im4rBt0vuyadgSkkar6xknY Bronx: 31 de marzo Instagram: https://www.instagram.com/p/DWjExqEjehm/?igsh=MTU5NHI1bHZxc3luaA== 31 de marzo Threads: https://www.threads.com/@bronxdc_bog/post/DWjEyIZjF92?xmt=AQF0yJbXLateq1Pv8N3QHS9XB8FFQhdLeUBJpQSRsR6g4HhvDMB0JliVPtaMCj3VhTssf40&slof=1 31 de marzo Facebook: https://www.facebook.com/share/p/1GQEALHQSb/?mibextid=wwXIfr Se carga evidencia al drive | https://drive.google.com/drive/folders/1WMQ8llCk_zpNvQzsGvgk8ess8SnDftx4?usp=drive_link | 2026-05-04 | Cumplida | El proceso reporta el cumplimiento de la actividad mostrando victoria temprana sobre la misma de acuerdo a los tiempos definidos para la misma. Se revisan evidenas las cuales muestran coherencia con el reporte generado.
|  |  | 26 | Realizar la medición de satisfacción de los canales de atención a la ciudadanía y respuesta a las PQRS interpuestas | ( informes de encuestas de satisfacción elaborados y publicados / 3 informes de encuestas de satisfacción elaborados y publicados) | 3 informes de encuestas de satisfacción elaborados y publicados | Servicio al Ciudadano | Servicio al Ciudadano y Gestión de las Comunicaciones | 2026-02-01 | 2026-11-30 | 2026-04-28 | N/A | El proceso se encuentra dentro de los plazos establecidos para el desarrollo de esta actividad. No se reporta en este periodo | N/A | 2026-05-04 | En curso | El proceso reporta que la actividad esta dentro de los tiempos definidos.
|  | Talento Humano | 27 | Dar a conocer los diferentes protocolos de atención incluidos en el Manual de Servicio a la Ciudadaníaen el marco del plan institucional de capacitación | 1 espacio ejecutado para fortalecer la apropiación de los diferentes protocolos de atención (Si: 1; No: 0) | Presentación y listas de asistencia | Servicio al Ciudadano y Gestión de Talento Humano | Servicio al Ciudadano y Gestión de Talento Humano | 2026-02-01 | 2026-10-30 | 2026-04-30 | 100% | En el marco de la jornada de inducción y reinducción realizada el 26 de marzo de 2026, y en cumplimiento del Plan Institucional de Capacitación, se llevó a cabo la socialización de los diferentes protocolos de atención incluidos en el Manual de Servicio a la Ciudadanía. Durante esta actividad, se dieron a conocer los lineamientos y buenas prácticas que deben aplicar los servidores públicos en la atención a la ciudadanía, con el fin de fortalecer la calidad del servicio, la transparencia y la adecuada interacción con los usuarios. Adicionalmente el jueves 26 de marzo se llevó a cabo la jornada de inducción y la socialización de los diferentes protocolos de atención incluidos en el Manual de Servicio a la Ciudadanía. | Orfeo: 20262800031733 Orfeo: 20262800034303. | 2026-05-04 | Cumplida | El proceso reporta el cumplimiento de la actividad mostrando victoria temprana sobre la misma de acuerdo a los tiempos definidos. Se revisan evidenas las cuales muestran coherencia con el reporte generado, actividad desarrollada en el marco de la inducción y reinducción.
|  | Normativo y procedimental | 28 | Actualizar el Manual de Servicio a la Ciudadanía | 1 Manual de Servicio a la Ciudadanía actualizado ( Si: 1; No: 0) | 1 Manual de Servicio a la Ciudadanía actualizado | Servicio al Ciudadano | Servicio al Ciudadano | 2026-02-01 | 2026-08-30 | 2026-04-28 | N/A | El proceso se encuentra dentro de los plazos establecidos para el desarrollo de esta actividad. No se reporta en este periodo | N/A | 2026-05-04 | En curso | El proceso reporta que la actividad esta dentro de los tiempos definidos.
|  | Relacionamiento con el ciudadano | 29 | Desarrollar las sesiones de la mesa para la implementación del modelo de relacionamiento con el ciudadano | (sesiones mesa para la implementación del modelo de relacionamiento con el ciudadano / 4 sesiones mesa para la implementación del modelo de relacionamiento con el ciudadano) * 100 | 4 Actas de reunión de la mesa para la implementación del modelo de relacionamiento con el ciudadano | Servicio al Ciudadano | Planeación Servicio al Ciudadano | 2026-02-02 | 2026-11-30 | 2026-04-21 | 50% | Se han desarrollado dos sesiones de la Mesa de Relacionamiento, cuya información quedó registrada en las siguientes actas de reunión: 1. 09-03-2026 Radicado N° 20262300038053: I reunión presencial – Planeación del Modelo de Relacionamiento. 2. 01 y 13-04-2026 Radicado N°20262300042343: II reunión de la Mesa Técnica de Relacionamiento con la ciudadanía 2026, desarrollada en dos momentos (1 y 13 de abril), cuyo contenido esta consolidado en una sola acta. | N/A | 2026-05-04 | En curso | El proceso reporta avance de la actividad correspondiente al 50% correspondientes a dos mesas de trabajo para la implementación del modelo de relacionamiento con el ciudadano
|  | Análisis de la información de las denuncia de corrupción (enfoque de género) | 30 | Generar semestralmente un reporte ante el Comité Directivo sobre las denuncias allegadas a la entidad por corrupción, teniendo en cuenta el enfoque de género basado en la información que suministre el peticionario. | (Reportes ante comité directivo sobre las denuncias allegadas a la entidad con la tipología de corrupción / 2 Reportes sobre las denuncias allegadas a la entidad con la tipología de corrupción) * 100 | 1 Acta de Comité Directivo con el reporte semestral sobre las denuncias de corrupción en la entidad teniendo en cuenta el enfoque de género | Control Interno Disciplinario | Planeación | 2026-02-02 | 2026-11-30 | 2026-04-28 | N/A | La actividad se encuentra dentro de los tiempos para su realización. Para este reporte no se presentan avances. | N/A | 2026-05-04 | En curso | El proceso reporta que la actividad esta dentro de los tiempos definidos.
| Componente 4: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES | Racionalización de Trámites | 31 | Actualizar y documentar los bienes y servicios de la FUGA para estandarización en términos de coherencia según normatividad vigente | 1 Documento actualizado de bienes y servicios unificado (Si:1 ; No:0) | 1 Documento actualizado de bienes y servicios unificado | Transformación Cultural para la Revitalización (SAC y Centro) | Planeación y Servicio al Ciudadano | 2026-02-01 | 2026-08-31 | 2026-04-28 | 40% | Durante el primer cuatrimestre de 2026, se estableció un plan de trabajo orientado al cumplimiento de la meta producto: “1 documento actualizado de bienes y servicios unificado”. Para tal fin, se definieron cinco acciones estratégicas: 1. Elaboración de la base maestra de datos, administrada por el proceso de Servicio al Ciudadano y construida por el proceso misional. 2. Presentación del Portafolio de Servicios 2025. 3. Definición de la información a considerar en el Portafolio de Servicios 2026, para su posterior remisión al proceso de Comunicaciones, previa validación por parte de las áreas misionales. Responsable: OAP. 4. Realización de una propuesta de ejercicio de lenguaje claro para el borrador del Portafolio de Servicios 2026. Responsable: Servicio al Ciudadano. 5. Estructuración del diseño del Portafolio de Servicios 2026. Responsable: Comunicaciones. De las acciones anteriormente descritas, se dio cumplimiento al 40% del plan de trabajo, correspondiente a la elaboración de la base maestra de datos y la presentación del Portafolio de Servicios 2025, esta última realizada mediante mesa de trabajo el 05 de febrero de 2026. | Link Base se datos maestra https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tdtCn0eHhAAfSBAlsfOlrE4oDjuP0ZKw/edit?gid=2146946578#gid=2146946578 | 2026-05-04 | En curso | El proceso reporta que la actividad esta dentro de los tiempos definidos, pero que se vienen realizando actividades en pro de su cumplimiento | [20 empty] | Si bien la actividad se encuentra dentro de los plazos de ejecución, se evalua lo repotado y soportado como avance por 1a. y 2. línea. La evidencia aportada corresponde al correo electrónico de fecha 06/02/2026 con las "Conclusiones sesión Virtual - Portafolio de servicios 05FEB2026" en el cual se señala que se ejecutaron las actividades 1 y 2 referenciadas en el monitoreo, asi como los compromisos a ejectuarse entre abril y junio. No se adjunta como evidencia el plan de trabajo referenciado en el monitoreo por lo cual no es posible identificar los plazos de ejecución, lo que dificulta la generación de alertas tempranas frente a su cumplimiento. | Aportar la evidencia que permita evaluar de manera integral lo reportado en el monitoreo. Para este caso el plan de trabajo con la información que de acuerdo MIPG - dimensión de Direccionamiento Estratégico y Planeación, tenga actividades claras y medibles, que permitan seguimiento y cuente con evidencias verificables, entre otros.
|  | Consulta Ciudadana para la mejora de experiencias de los usuarios | 32 | Realizar un ejercicio de consulta ciudadana para la mejora de la OPA 2026 | 1 Ejercicio de consulta ciudadana con las encuestas para la mejora de la OPA 2026 (Si:1 ; No:0) | 1 Informe de resultados ejercicio de consulta ciudadana para la mejora de la OPA 2026 | Transformación Cultural para la Revitalización (SAC Y Centro), Planeación | Planeación | 2026-02-02 | 2026-10-30 | 2026-04-28 | 0% | Con corte a primer cuatrimestre no se ha realizado avances, se espera realizar la actividad en el segundo cuatrimestre | N/A | 2026-05-04 | En curso | El proceso reporta que la actividad esta dentro de los tiempos definidos. | [20 empty] | Si bien la actividad se encuentra dentro de los plazos de ejecución, no es claro si el ejercicio de encuesta ciudadana se va a aplicar sobre la mejora reportada en el SUIT que hace referencia a la eliminación de la OPA, o frente al ejercicio de actualizar y documentar los bienes y servicios de la FUGA. | Revisar el alcance de la actividad y la coherencia con lo programado en el PETP y Plan de Acción Institucional y lo reportado en el SUIT (Estas dos últimas hacen referencia a la solicitud de eliminación de la OPA).
| Componente 5: APERTURA DE INFORMACIÓN Y DATOS ABIERTOS | Entrega de información en lenguaje sencillo que de cuenta de la gestión institucional | 33 | Elaborar y publicar el Informe de gestión de logros de la FUGA vigencia 2025 para la Rendición de Cuentas cumpliendo con los requerimientos MIPG y la normativa vigente. | 1 Informe publicado (Si:1 ; No:0) | 1 informe de gestión para la rendición de cuentas publicado | Planeación | Todos los procesos | 2026-01-20 | 2026-03-31 | 2026-04-28 | 100% | Informe de gestión para la rendición de cuentas publicado en la página web de la entidad | https://www.fuga.gov.co/sites/default/files/2026-02/Informe%20Rendici%C3%B3n%20Cuentas%20FUGA%202025.pdf | 2026-05-04 | Cumplida | El proceso reporta el cumplimiento de la actividad mostrando evidencias coherentes sobre la actividad de elaborar y publicar el Informe de gestión de logros de la FUGA vigencia 2025 para la Rendición de Cuentas cumpliendo con los requerimientos MIPG y la normativa vigente. | [20 empty] | Se revisó la pagina web de la Entidad el espacio de rendición de cuentas de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño donde se evidecia la publicación de Informe de Rendición de Cuentas con Corte al 31 de diciembre de 2025 | Actividad cumplida | 100 | 100 | 100
|  |  | 34 | Elaborar y socializar campañas de lenguaje claro y/o incluyente de acuerdo a los lineamientos internos de la entidad | (socializaciones al año (uno semestral) a través de canales internos / 2 socializaciones al año (uno semestral) a través de canales internos) *100 | * Enviar mensajes semestrales sobre el uso de lenguaje claro y/o incluyente * Correos de la socialización semestral de campañas sobre el uso de lenguaje claro y/o incluyente. | Gestión de las Comunicaciones | Gestión de las Comunicaciones | 2026-02-02 | 2026-11-30 | 2026-04-28 | 50% | En el mes de marzo se realizó un envío relacionado con lenguaje claro e incluyente dirigido a la comunidad institucional. Adicional a ello, a través de la revista interna de la FUGA, en el mes de abril se publicó una sección con claves para usar siglas y comunicar con Lenguaje Claro. | Evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/1nArwTcD5J3pe5yI_0NFGxLu3zn_f_Hqn?usp=drive_link | 2026-05-04 | En curso | El proceso reporta que la actividad se viene desarrollando obteniendo un avance del 50% correspondiente al envío relacionado con lenguaje claro e incluyente dirigido a la comunidad institucional y la publicación a través de la revista interna de la FUGA, en el mes de abril se publicó una sección con claves para usar siglas y comunicar con Lenguaje Claro.
|  | Apertura de la información presupuestal institucional y de resultados | 35 | Mantener actualizada la información en la página web de la sección de Planeación, Presupuesto e Informes, en los temas de presupuesto, estados financieros y ejecución presupuestal | (Numero de actualizaciones realizadas dentro del periodo / Numero de actualizaciones programadas dentro del periodo) x 100 | Soportes de publicación en la pagina web (pantallazos) | Gestión Financiera Planeación | Evaluación Independiente de la Gestión Gestión Financiera Gestión de las Comunicaciones | 2026-02-02 | 2026-11-30 | 2026-04-30 | 33% | Se actualiza la información en la página web de la sección de Planeación, Presupuesto e Informes, en los temas de presupuesto, estados financieros y ejecución presupuestal de acuerdo con la periodicidad establecida, dejando la evidencia correspondiente de las solicitudes realizadas. | Presupuesto https://www.fuga.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/planeacion-presupuesto-informes?field_fecha_de_emision_value=All&term_node_tid_depth=248 Contabilidad https://www.fuga.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/planeacion-presupuesto-informes?field_fecha_de_emision_value=All&term_node_tid_depth=247 | 2026-05-04 | En curso | El proceso reporta que la actividad se viene desarrollando obteniendo avance de la actividad mediante la publicación en la web de la seccióbn de presupuesto para el primer trimestre del 2026
|  | Estandarización de datos abiertos para intercambio de información | 36 | Establecer un plan de apertura y uso de datos abiertos de acuerdo con lo establecido en la Guía Nacional de Datos Abiertos en Colombia | 1 Plan de apertura y uso de datos abiertos publicado (SI:1; No:0) | Documento publicado en sitio web - Datos abiertos | Gestión TIC y Planeación | Gestión TIC y Planeación | 2026-05-01 | 2026-11-30 | 2026-04-30 | N/A | Se encuentra dentro de los plazos previstos para el reporte, se estan adelantando actividades de revisión para realizar su actualización dentro del plazo previsto | N/A | 2026-05-04 | En curso | El proceso reporta que la actividad esta dentro de los tiempos definidos.
| Componente 6: PARTICIPACIÓN E INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN PÚBLICA | Ciudadanía en la toma de decisiones públicas | 37 | Realizar consulta a la ciudadanía, como parte del proceso de formulación del Programa de Transparencia y Ética Pública 2027 de la FUGA | 1 Consulta pública realizada en el marco del ejercicio de formulación del Programa de Transparencia y Ética Pública 2027 de la FUGA (Si:1 ; No:0) | Soportes de publicación en la pagina web (pantallazos) | Planeación | Gestión de las Comunicaciones y Planeación | 2026-10-01 | 2026-11-30 | 2026-04-28 | N/A | Actividad dentro de los tiempos, se espera reportar avance en el 2 semestre 2026 | N/A | 2026-05-04 | En curso | El proceso reporta que la actividad esta dentro de los tiempos definidos, pero que se vienen realizando actividades en pro de su cumplimiento. La actividad aun no inicia
|  | Iniciativas de innovación por articulación institucional | 38 | Actualizar el espacio de colaboración e innovación abierta en el micrositio de Conoce, Propone y Prioriza, incluyendo mecanismo para aportes de la ciudadanía. | 1 Espacio de colaboración e innovación actualizado (Si: 1 ; No: 0) | Soportes de publicación en la pagina web (pantallazos) | Planeación | Gestión de las Comunicaciones y Planeación | 2026-05-01 | 2026-09-30 | 2026-04-30 | N/A | Actividad dentro de los tiempos, se espera reportar avance en el 2 semestre 2026 | N/A | 2026-05-04 | En curso | El proceso reporta que la actividad esta dentro de los tiempos definidos. La actividad aun no inicia
|  | Redes de innovación pública | 39 | Socializar en la mesa de relacionamiento con el ciudadano de la FUGA, una buena práctica que identifique la entidad en los ejercicios de innovación desarrollados por el distrito | 1 Socialización en la mesa de relacionamiento de ciudadano (Si: 1 ; No: 0) | Acta de reunión mesa de relacionamiento con el ciudadano | Planeación | Servicio al ciudadano | 2026-09-01 | 2026-11-30 | 2026-04-30 | N/A | Actividad dentro de los tiempos, se espera reportar avance en el 2 semestre 2026 | N/A | 2026-05-04 | En curso | El proceso reporta que la actividad esta dentro de los tiempos definidos. La actividad aun no inicia
INTEGRIDAD | Componente 7: PROMOCIÓN DE LA INTEGRIDAD Y LA ÉTICA PÚBLICA | Programas Gestión de Integridad | 40 | Presentar ante el Comité Directivo el seguimiento al plan de acción de integridad de la vigencia 2026 | 1 socialización realizada ante el comité directivo (si=1; no=0) | 1 Acta de comité directivo donde se socialice el la presentación de las actividades del plan de integridad | Gestión de Talento Humano | Gestión de Talento Humano | 2026-09-01 | 2026-12-15 | 2026-04-30 | N/A | Pendiente para ùltimo trimestre | N/A | 2026-05-04 | En curso | El proceso reporta que la actividad esta dentro de los tiempos definidos. La actividad aun no inicia
|  |  | 41 | Desarrollar campaña de apropiación de los valores donde cada área apropie un valor durante un mes (3 subdirecciones, OAP y OJ), este valor será promovido para generar recordación durante todo el mes. | # de Campañas realizada/ # campañas programadas)*100 | 1 Correo electrónicos y/o registros fotográficos y/o acta y/o informe | Gestión de Talento Humano | Gestión de Talento Humano | 2026-03-01 | 2026-11-30 | 2026-04-30 | N/A | Inicia a partir de mayo con la SAC | N/A | 2026-05-04 | En curso | El proceso reporta que la actividad esta dentro de los tiempos definidos. Reportan inicio de la actividad para el mes de mayo.
|  | Promoción de la integridad en las instituciones y grupos de interés | 42 | Divulgar por medio de los canales oficiales de comunicación interna el Código de Integridad adoptado por la entidad | 1 de pieza divulgada (si=1; no=0) | 1 Piezas divulgadas en los canales oficiales (una por semestre) | Gestión de Talento Humano | Gestión de Talento Humano y Gestión de las Comunicaciones | 2026-01-01 | 2026-12-15 | 2026-04-28 | 50% | En el mes de enero a través de la Revista interna se publicó una sección relacionada con los valores de integridad. Adicional a ello, en febrero desde Talento Humano se realizó un envío del Código de Integridad dirigido a toda la entidad, a través del correo institucional. | Evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/1jEx7N4IHZe9foTsKY1tDQG0ELj5gnzVV?usp=drive_link Orfeo: 20262800003803 | 2026-05-04 | En curso | El proceso reporta que la actividad se viene desarrollando obteniendo avance de la actividad mediante la publicación en la Revista interna y el envio del codigo de integridad por los canales oficiales de comunicación interna de la entidad. Las evidencia muestran total coherencia con el avance reportado.
|  | Participación en las estrategias distritales de Integridad | 43 | Participar en espacios asociados a la Política de Integridad en el Distrito | 1 espacio asociado a la Política Distrital de Integridad a los cuales fue convocada la FUGA) *100 (si=1; no=0) | Registro de participación en espacio asociado a la Política Distrital de Integridad | Planeación | Planeación | 2026-02-02 | 2026-11-30 | 2026-04-28 | N/A | Para este primer periodo no se han presentado invitaciones sobre la tematica | N/A | 2026-05-04 | En curso | El proceso reporta que a la fecha no se han generado convocatorias asociadas a espacios asociados a la Política de Integridad en el Distrito. Se recomienda seguir atentos a la generación de estos espacios para poder cumplir con su participación.
|  | Gestión preventiva de conflicto de interés | 44 | Socializar a los funcionarios y contratistas la Guía de gestión de conflicto de Intereses de la FUGA. | 1 socialización realizada (Si:1 ; No:0) | 1 socialización de la guía de gestión de conflicto de Intereses de la FUGA | Gestión de Talento Humano | Gestión de Talento Humano, Gestión Jurídica Control Interno Disciplinario | 2026-03-01 | 2026-07-30 | 2026-04-30 | 100% | Se divulgo a toda la comunidad institucional por el correo somos fuga el 6 de febrero de 2026, tambien por el whatssapp institucional | ORFEO: 20262800039823 | 2026-05-04 | Cumplida | El proceso reporta cumplimiento sobre la actividad y remite evidencia coherente con el reporte realizado, mediante la publicación dentro de la pagina web institucional
|  | Gestión prácticas Antisoborno, Antifraude | 45 | Realizar una socialización enfocada en evidenciar las posibles consecuencias administrativas, disciplinarias, penales y fiscales que se puedan presentar los casos de direccionamiento de criterios de evaluación que favorezcan a un particular sin observancia de los principios de igualdad y selección objetiva | 1 socialización realizada (Si:1 ; No:0) | Presentación y listas de asistencia | Gestión Jurídica | Gestión Jurídica | 2026-02-02 | 2026-11-30 | 2026-04-28 | 100% | Se adelantó la actividad en fecha 28 de abril de 2026 / Réplica de información en materia de contratación estatal, con énfasis en aplicación del principio de planeación / consecuencias administrativas, disciplinarias, penales y fiscales que se puedan presentar los casos de direccionamiento de criterios de evaluación que favorezcan a un particular sin observancia de los principios de igualdad y selección objetiva | Las evidencias obran en el radicado ORFEO 20262800042073 | 2026-05-04 | Cumplida | El proceso reporta cumplimiento sobre la actividad y remite evidencia coherente con el reporte realizado, mediante el radicado en ORFEO con los soportes del ejercicio realizado desde el proceso el 28 de abril del 2026
|  |  | 46 | Incluir en la semana de Inducción y reinducción una actividad para sensibilizar sobre cohecho y soborno incluyendo información sobre el canal de denuncia de la entidad, y la ruta de denuncias que se debe seguir cuando exista un caso o sospecha de soborno. | 1 Actividad realizada (Si:1 ; No:0) | Presentación y listas de asistencia | Gestión de Talento Humano | Gestión de Talento Humano control Interno Disciplinario | 2026-01-31 | 2026-06-30 | 2026-04-30 | 100% | En el marco de la jornada de inducción y reinducción realizada el 26 de marzo de 2026, se incluyó una actividad orientada a la sensibilización de los servidores públicos frente a las prácticas de cohecho y soborno. Durante esta sesión, se socializaron los conceptos clave asociados a estos riesgos de corrupción, enfatizando en su impacto institucional y en la responsabilidad individual de prevenirlos. | Orfeo: 20262800031733 | 2026-05-04 | Cumplida | El proceso reporta cumplimiento sobre la actividad y remite evidencia coherente con el reporte realizado, mediante el desarrollo de la jornada de inducción y reinducción realizada el 26 de marzo de 2026, se incluyó una actividad orientada a la sensibilización de los servidores públicos frente a las prácticas de cohecho y soborno. El radicado de orfeo contiene evidencias coherentes con el seguimiento reportado
MONITOREO Y CONTROL | Componente 8: GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - MAPAS DE RIESGO | Política de Administración de Riesgos | 47 | Actualizar la política de administración de riesgos de la FUGA tomando como lineamientos base lo establecido en la Guía gestión integral riesgo v7 del DAFP | 1 Política actualizada (Si:1 ; No:0) | 1 Política actualizada | Planeación | Planeación | 2026-07-01 | 2026-08-30 | 2026-04-28 | 40% | Para este primer cuatrimestre se viene trabajando en la actualización de la política de administración de riesgos de la FUGA tomando como lineamientos base lo establecido en la Guía gestión integral riesgo v7 del DAFP, actualmente el documento esta siendo revisado y complementado por parte de la OCI y TIC, se adjuntan documentos en version preliminar | https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1YSj1umInXLFlkQ4OHVjp2SMoORopp3Tw | 2026-05-04 | En curso | El proceso reporta avance sobre el desarrollo de la actividad, informando que se encuentra en complemento y revisiones. Adjunta como evidnecia de avance documentos en versiones borrador y correo de remisión a TIC para continuar con las actualizaciones respectivas. Las evidencias muestran coherencia con el seguimiento reportado.
|  | Construcción del mapa de riesgo anticorrupción (Incluidos los riesgos de lavado de activos) | 48 | Revisar y actualizar en los casos que corresponda los riesgos de corrupción para la vigencia 2026 | 1 Mapa de riesgos documentados (Si:100% ; No:0) | Mapas de riesgos de corrupción consolidados, vigencia 2026 | Planeación | Todos los procesos | 2026-01-15 | 2026-01-31 | 2026-04-28 | 100% | Se revisaron actualizarón riesgos de corrupción para la vigencia 2026, los cuales fueron aprobados por parte del comite directivo en el mes de enero y posteriormente publicados | Evidencia https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1SI5iee1En0QWWlxaGDR9_Pmyx7w1r8Qr https://fuga.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/planeacion-presupuesto-informes/plan-anticorrupcion | 2026-05-04 | Cumplida | El proceso reporta cumplimiento sobre la actividad y remite evidencia coherente con el reporte realizado, mediante la publicación del mapa de riegos de corrupción para la vigencia 2026, los cuales fueron aprobados por parte del comite directivo en el mes de enero y posteriormente publicados | [20 empty] | Se reviso la pagina web de la Entidad el Programa de transparencia y ética pública y la publicación de los riesgos de corrupción 2026 | Actividad cumplida | 100 | 100 | 100
|  |  | 49 | Actualizar riesgos de corrupción en todas sus etapas para la vigencia 2027 | 1 Mapa de riesgos de corrupción (Si:1 ; No:0) | Mapas de riesgos de corrupción consolidados, vigencia 2027 | Planeación | Todos los procesos | 2026-09-01 | 2026-11-30 | 2026-04-28 | N/A | Actividad dentro de los tiempos, se espera reportar avance en el 2 semestre 2026 | N/A | 2026-05-04 | En curso | El proceso reporta que la actividad esta dentro de los tiempos definidos. La actividad aun no inicia
|  | Consulta y divulgación | 50 | Divulgar la política de administración de riesgos de la FUGA | 1 Política divulgada (Si:1 ; No:0) | 1 Política divulgada | Planeación | Planeación y Gestión de comunicaciones | 2026-08-01 | 2026-09-30 | 2026-04-28 | N/A | Actividad dentro de los tiempos, se espera reportar avance en el 2 semestre 2026 | N/A | 2026-05-04 | En curso | El proceso reporta que la actividad esta dentro de los tiempos definidos. La actividad aun no inicia
|  |  | 51 | Divulgar los avances en la gestión de riesgos de corrupción de la entidad a la ciudadanía en la página web de la entidad | 1 Publicación de avances en la gestión de riesgos de corrupción publicado (Si:1 ; No:0) | 1 publicación de divulgación de avances en la gestión de riesgos de corrupción para conocimiento y consulta de la ciudadanía en página web de la entidad | Planeación | Planeación | 2026-02-02 | 2026-06-30 | 2026-04-28 | N/A | Se espera realizar el primer monitoreo sobre los riesgos para poder divulgar los avances en la gestión de riesgos de corrupción de la entidad a la ciudadanía en la página web de la entidad | N/A | 2026-05-04 | En curso | El proceso reporta que la actividad esta dentro de los tiempos definidos. Reportan que estan a la espera de realizar el monitoreo para poder gestionar el estado de los mismos en la pagina web de la entidad.
|  |  | 52 |  | 1 Publicación de avances en la gestión de riesgos de corrupción publicado (Si:1 ; No:0) | 1 publicación de divulgación de avances en la gestión de riesgos de corrupción para conocimiento y consulta de la ciudadanía en página web de la entidad | Planeación | Planeación | 2026-07-01 | 2026-11-30 | 2026-04-28 | N/A | Se espera realizar el segundo monitoreo sobre los riesgos para poder divulgar los avances en la gestión de riesgos de corrupción de la entidad a la ciudadanía en la página web de la entidad | N/A | 2026-05-04 | En curso | El proceso reporta que la actividad esta dentro de los tiempos definidos. La actividad aun no inicia
|  | Monitoreo y revisión | 53 | Monitorear el mapa de riesgos de corrupción vigente de acuerdo con la Política de Gestión de Riesgos de la Entidad. | 1 monitoreo al mapa de riesgos de corrupción vigente (Si:1 ; No:0) | 1 monitoreo al mapa de riesgos de corrupción vigente | Planeación | Planeación | 2026-01-03 | 2026-01-10 | 2026-04-28 | 100% | Se realizo el monitoreo del mapa de riesgos de corrupción vigente al corte diciembre 2025, de acuerdo con la Política de Gestión de Riesgos de la Entidad. El cual se remitio a la OCI de acuerdo al flujo de revisión | Evidencia https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1DdL8C3jAPZZqpPpUEKjUpic8C3-OItKQ https://drive.google.com/drive/folders/1SiKlwLZlgh7O9PVjbD3VdbTwfAArandd | 2026-05-04 | Cumplida | El proceso reporta cumplimiento sobre la actividad y remite evidencia coherente con el reporte realizado, mediante los correos que soportan tanto la solicitud de la información del seguimiento sobre los controles y actividades de plan de acción sobre los riesgos para lo corrido del ultimo cuatrimestre de la vigencia 2025 y el envio del resultado del monitoreo realizado. | [20 empty] | Se revisaron las evidencias aportardas del correo que da cuenta el monitoreo en segunda línea sobre los riesgos de corrupciónvigentes para el 2025 corte de diciembre 2025 y, Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción. | Actividad cumplida | 100 | 100 | 100
|  |  | 54 |  | 1 monitoreo al mapa de riesgos de corrupción vigente (Si:1 ; No:0) | 1 monitoreo al mapa de riesgos de corrupción vigente | Planeación | Planeación | 2026-03-27 | 2026-05-10 | 2026-05-05 | 100% | Actividad dentro de los tiempos, desde la OAP se realiza solicitud de seguimiento en primera linea sobre los riesgos con el fin de realizar el monitoreo respectivo. Se realiza el monitoreo en segunda linea sobre los riesgos de corrupción del primer cuatrimestre de la vigencia 2026. | https://drive.google.com/drive/u/3/folders/11vaqB_qldoyIapmvgQNfH-kXYSsiq5N4 | 2026-05-05 | En curso | El proceso reporta cumplimiento sobre la actividad y remite evidencia coherente con el reporte realizado, mediante los correos que soportan tanto la solicitud de la información del seguimiento sobre los controles y actividades de plan de acción sobre los riesgos para lo corrido del primer cuatrimestre de la vigencia 2026 y el envio del resultado del monitoreo realizado. | [20 empty] | Se revisaron las evidencias aportardas que dan cuenta del seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción correspondiente al primer cuatrimestre 2026 | Actividad cumplida | 100 | 100 | 100
|  |  | 55 |  | 1 monitoreo al mapa de riesgos de corrupción vigente (Si:1 ; No:0) | 1 monitoreo al mapa de riesgos de corrupción vigente | Planeación | Planeación | 2026-06-26 | 2026-09-10 | 2026-04-28 | N/A | Actividad dentro de los tiempos, se espera reportar avance en el 2 semestre 2026 | N/A | 2026-05-04 | En curso | El proceso reporta que la actividad esta dentro de los tiempos definidos. La actividad aun no inicia
|  |  | 56 | Estructurar un instrumento de identificación y monitoreo de riesgos, que permita realizar el inventario de eventos y riesgos materializados por procesos | 1 Instrumento de identificación y monitoreo de riesgos estructurado (Si:1 ; No:0) | 1 Instrumento de identificación y monitoreo de riesgos estructurado | Planeación | Planeación | 2026-07-01 | 2026-11-30 | 2026-04-28 | N/A | Actividad dentro de los tiempos, se espera reportar avance en el 2 semestre 2026 | N/A | 2026-05-04 | En curso | El proceso reporta que la actividad esta dentro de los tiempos definidos. La actividad aun no inicia
|  | Seguimiento | 57 | Realizar seguimiento cuatrimestral al Mapa de riesgos de corrupción vigente. | (1 seguimiento realizado / 1 seguimiento programado) x100 | 1 Seguimiento al Mapa de riesgos de corrupción vigente | Evaluación Independiente de la Gestión | Evaluación Independiente de la Gestión | 2026-01-02 | 2026-01-16 | 2026-04-23 | 100% | El 15 de enero de 2026 se presentó el Informe de seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP- III Cuatrimestre 2025 Radicado orfeo 20261100007423 que incluye el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción. https://www.fuga.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/planeacion-presupuesto-informes?field_fecha_de_emision_value=All&term_node_tid_depth=357 | https://www.fuga.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/planeacion-presupuesto-informes?field_fecha_de_emision_value=All&term_node_tid_depth=357 | 2026-05-04 | Cumplida | El proceso reporta cumplimiento sobre la actividad y remite evidencia coherente con el reporte realizado, mediante la publicación del seguimiento del ultimo cuatrimestre del 2025 sobre el Mapa de riesgos de corrupción. | [20 empty] | Mediante radicado 20261100007423 de 15 de enero 2026 la OCI realizó Seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública -PTEP- III Cuatrimestre 2025 | Actividad cumplida | 100 | 100 | 100
|  |  | 58 |  | (1 seguimiento realizado / 1 seguimiento programado) x100 | 1 Seguimiento al Mapa de riesgos de corrupción vigente | Evaluación Independiente de la Gestión | Evaluación Independiente de la Gestión | 2026-04-05 | 2026-05-15 | 2026-04-23 | N/A | Actividad dentro de los tiempos | N/A | 2026-05-04 | En curso | El proceso reporta que la actividad esta dentro de los tiempos definidos. | [20 empty] | Teniendo en cuenta las fechas programadas, se evaluará en el próximo seguimiento.
|  |  | 59 |  | (1 seguimiento realizado / 1 seguimiento programado) x100 | 1 Seguimiento al Mapa de riesgos de corrupción vigente | Evaluación Independiente de la Gestión | Evaluación Independiente de la Gestión | 2026-09-03 | 2026-09-14 | 2026-04-23 | N/A | Actividad dentro de los tiempos | N/A | 2026-05-04 | En curso | El proceso reporta que la actividad esta dentro de los tiempos definidos. La actividad aun no inicia
| Componente 9: MEDIDAS DE DEBIDA DILIGENCIA Y PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS | Adecuación institucional para cumplir con la debida diligencia | 60 | Desarrollar sesión de apropiación de conocimiento sobre SARLAFT en el marco de la Inducción y reinducción, a los comunidad institucional | 1 sesión de apropiación de conocimiento sobre SARLAFT realizada (Si:1 ; No:0) | Presentación y listas de asistencia | Gestión Jurídica y Talento Humano | Planeación | 2026-02-01 | 2026-06-30 | 2026-04-28 | N/A | Se adelantó la actividad preparación de una capacitaciín con la Secretaría Jurídica Distrital / SARLAFT, la cual se desarrollará en el mes de mayo de 2026 | Estamos dentro en los términos del cronograma planeado, por tanto no se presenta incumplimiento en la actividad. | 2026-05-04 | En curso | El proceso reporta que la actividad esta dentro de los tiempos definidos, pero que se vienen realizando actividades en pro de su cumplimiento
|  | Construcción del plan de trabajo para adaptar y/o desarrollar la debida diligencia | 61 | Definir plan de trabajo 2026 para el desarrollo de la debida diligencia en el marco de SARLAFT | 1 plan de trabajo para el desarrollo de la debida diligencia (Si:1; No:0) | 1 plan de trabajo para el desarrollo de la debida diligencia | Gestión Jurídica | Planeación | 2026-02-01 | 2026-11-30 | 2026-04-28 | N/A | Se adelantó la actividad preparación de una capacitaciín con la Secretaría Jurídica Distrital / SARLAFT, la cual se desarrollará en el mes de mayo de 2026, y será la base para adeantar esta actividad. | Estamos dentro en los términos del cronograma planeado, por tanto no se presenta incumplimiento en la actividad. | 2026-05-04 | En curso | El proceso reporta que la actividad esta dentro de los tiempos definidos, pero que se vienen realizando actividades en pro de su cumplimiento
|  | Gestión de la debida diligencia | 62 | Implementar plan de trabajo 2026 para el desarrollo de la debida diligencia en el marco de SARLAFT | (Número de actividades ejecutadas /Número de actividades programadas) *100 | 1 Documento de seguimiento al Plan de trabajo con las evidencias de las actividades realizadas | Gestión Jurídica | Planeación | 2026-02-01 | 2026-11-30 | 2026-04-28 | N/A | Se adelantó la actividad preparación de una capacitaciín con la Secretaría Jurídica Distrital / SARLAFT, la cual se desarrollará en el mes de mayo de 2026, y será la base para adeantar esta actividad. | Estamos dentro en los términos del cronograma planeado, por tanto no se presenta incumplimiento en la actividad. | 2026-05-04 | En curso | El proceso reporta que la actividad esta dentro de los tiempos definidos, pero que se vienen realizando actividades en pro de su cumplimiento
Note on G24: Usuario: qué evidencia se presentará?
Note on F50: Usuario: No es claro como medir este indicador

## CONTROL DE CAMBIOS
VIGENCIA PROGRAMA 2026
CONTROL DE CAMBIOS DE REGISTROS VIGENCIA 2026
VERSIÓN | RESPONSABLE | FECHA | CAMBIO REALIZADO
1 | Oficina Asesora de Planeación | 28 de enero de 2026 | Versión inicial
2 | Oficina Asesora de Planeación | 25 de febrero de 2026 | Se ajusta redacción sobre la actividad No. 21, su indicador y la meta producto en coherencia con el cambio de la redacción. Dicho cambio de contenido fue aprobado por parte del comité directivo del 25 de febrero del 2026
3 | Control Interno Disciplinario | 27 de marzo de 2026 | Se ajusta redacción sobre la actividad No. 30, su indicador y la meta producto en coherencia con el cambio de la redacción. Dicho cambio de contenido fue aprobado por parte del comité directivo del 27/03/2026
3 | Planeación | 27 de marzo de 2026 | Se cambia responsable de la actividad No. 35, del proceso de planeación al de Gestión Financiera. Dicho cambio de responsable fue aprobado por parte del comité directivo del 27/03/2026