## FORMATO CRONOG MTTO
|  | INFRAESTRUCTURA FÍSICA |  |  |  | INFRAESTRUCTURA TI | [13 empty] | VIGENCIA: 2026
ACTIVIDADES |  |  | CRONOGRAMA Y SEGUIMIENTO DEL MANTENIMIENTO AÑO ______ | [43 empty] | OBSERVACIONES
|  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
PREVENTIVO | VERIFICACIÓN ANTIVIRUS | bar: FEBRERO 1; MARZO 2; ABRIL 2; MAYO 2; JUNIO 2; JULIO 2; AGOSTO 2; SEPTIEMBRE 2; OCTUBRE 2; NOVIEMBRE 2; DICIEMBRE 2
MANTENIMIENTO SOFTWARE BÁSICO | bar: MARZO 3; ABRIL 3; MAYO 3; JUNIO 3; JULIO 3; AGOSTO 3; SEPTIEMBRE 3; OCTUBRE 3; NOVIEMBRE 3; DICIEMBRE 2
LECTOR DE HUELLAS | bar: JUNIO 3; JULIO 3
LECTORES DE BARRAS Y ESCANER | bar: JUNIO 3; NOVIEMBRE 2
EQUIPOS DE COMPUTO (PREVEN - FALLAS INCIDENCIAS MAYORES) | bar: JUNIO 4; SEPTIEMBRE 4; NOVIEMBRE 2
CORRECTIVO | UPS y AIRE ACONDICIONADO | bar: JUNIO 4; SEPTIEMBRE 4; NOVIEMBRE 2
IMPRESORAS
DISPOSITIVOS DE RED | bar: FEBRERO 4; MARZO 4; ABRIL 4; MAYO 4; JULIO 4; AGOSTO 4; SEPTIEMBRE 4; NOVIEMBRE 2
SERVIDORES | bar: FEBRERO 4; MARZO 4; ABRIL 4; MAYO 4; JUNIO 4; JULIO 4; AGOSTO 4; SEPTIEMBRE 4; NOVIEMBRE 2
PREDICTIVO | EQUIPOS DE COMPUTO (CORRECION FALLAS DE ACUERDO A REQUERIMIENTOS O NECESIDAD DEL SERVICIO) | bar: MARZO 4; JUNIO 4; SEPTIEMBRE 4; NOVIEMBRE 2
SOFTWARE PLANTA TELEFÓNICA | bar: FEBRERO 4; MARZO 4; ABRIL 4; MAYO 4; JULIO 4; AGOSTO 4; OCTUBRE 4; DICIEMBRE 2
SOFTWARE TELÉFONOS | bar: FEBRERO 4; MARZO 4; ABRIL 4; MAYO 4; JULIO 4; AGOSTO 4; OCTUBRE 4; DICIEMBRE 2
ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE | bar: FEBRERO 4; MARZO 4; ABRIL 4; MAYO 4; JULIO 4; AGOSTO 4; OCTUBRE 4; DICIEMBRE 2
REVISIÓN DE HARDWARE Y SOFTWARE DE DISPOSITIVOS TI RED (SWITCHES, ACCES POINT, FIREWALL) | bar: FEBRERO 4; MARZO 4; ABRIL 4; MAYO 4; JULIO 4; AGOSTO 4; OCTUBRE 4; DICIEMBRE 2
|  | Txtal Actividades Prxyectadas Pxr Mes | FEBRERO 1: 7; MARZO 1: 9; ABRIL 1: 8; MAYO 1: 8; JUNIO 1: 8; JULIO 1: 9; AGOSTO 1: 8; SEPTIEMBRE 1: 7; OCTUBRE 1: 6; NOVIEMBRE 1: 8; DICIEMBRE 1: 6
|  | Balance Pxr mes actividades Sin Realizar | FEBRERO 1: 7; MARZO 1: 9; ABRIL 1: 8; MAYO 1: 8; JUNIO 1: 8; JULIO 1: 9; AGOSTO 1: 8; SEPTIEMBRE 1: 7; OCTUBRE 1: 6; NOVIEMBRE 1: 8; DICIEMBRE 1: 6
|  | Balance Pxr mes actividades Realizadas | FEBRERO 1: 0; MARZO 1: 0; ABRIL 1: 0; MAYO 1: 0; JUNIO 1: 0; JULIO 1: 0; AGOSTO 1: 0; SEPTIEMBRE 1: 0; OCTUBRE 1: 0; NOVIEMBRE 1: 0; DICIEMBRE 1: 0
Pxrcentajes | bar: FEBRERO 1; MARZO 1; ABRIL 1; MAYO 1; JUNIO 1; JULIO 1; AGOSTO 1; SEPTIEMBRE 1; OCTUBRE 1; NOVIEMBRE 1; DICIEMBRE 1
|  | ______________________________ | MAYO 1: ______________________________
|  | LIDER DEL PROCESO | MAYO 2: APROBADO POR
Versión Nx.
|  | Fecha: | JULIO 3: CONVENCIONES
|  | Elabxradx: | JULIO 3: X PLANEADO
O EJECUTADO
* NO EJECUTADO
V4-30-12-2019
Meses /
Semanas

## Rotulo (hidden)
| Proceso: | Gestión de Tecnología
| Documento: | Formato Cronograma y Seguimiento de Mantenimiento Infraestructura Física y de TI | Código: | GT-FT-05 | Versión: | 4
V4-30-12-2019