## Plan MIPG_v2
[8 empty] | Proceso | [12 empty] | Gestión de Mejora
[8 empty] | Documento | [12 empty] | Formato Plan Implementación y Sostenibilidad MIPG |  |  |  |  | Código |  | GM -FT-11 | Versión | 2
Objetivo del Plan Equipo SIG |  | Establecer las acciones generales a desarrollar por la Entidad, para la implementación progresiva del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG en articulación con el Sistema de Gestión mediante el análisis de las brechas identificadas en la ultima medición del FURAG
Vigencia |  | Versión 2 _ 2026-2027
FASE IMPLEMENTACIÓN
|  | Políticas de gestión y desempeño institucional | [25 empty] | CUMPLIMIENTO |  | SEGUIMIENTO
Nro. | Dimensión | Gestión Estratégica del Talento Humano | Integridad | Planeación Institucional | Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto | Compras y Contratación Pública | Gobierno digital | Seguridad digital | Defensa Jurídica | Mejora Normativa | Servicio al Ciudadano | Fortalecimiento Institucional y Simplificación de Procesos | Participación ciudadana | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Gestión Documental | Gestión de la Información Estadística | Transparencia, acceso a la información pública y la lucha contra la corrupción | Gestión del Conocimiento y la innovación | Control Interno | ACTIVIDAD A DESARROLLAR | PRODUCTO / ENTREGABLE | INDICADOR O METRICA | FRECUENCIA | FECHA MAXIMA DE EJECUCIÓN | VIGENCIA PROGRAMADA | OFICINA O SUBDIRECCIÓN | Proceso Responsable | Resultado Indicador o Métrica | Se cumplió con la actividad (SI / NO) | EVIDENCIA
1 | Planeación y Direccionamiento Estratégico |  |  | X | [15 empty] | Realizar las acciones que permitan el fortalecimiento del recurso humano para la gestión del MIPG en la FUGA durante la vigencia 2026 | Matriz con la relación de las contrataciones | Si 1 No 0 | Anual | 2026-03-31 | 2026 | Oficina Asesora de Planeación | Planeación Gestión Jurídica
2 | Planeación y Direccionamiento Estratégico |  |  | X | [15 empty] | Estructurar los planes institucionales vigencia 2026, de acuerdo a lo establecido en el Decreto 612 de 2018 | Acta de aprobación de planes institucionales 2026 | Si 1 No 0 | Anual | 2026-01-31 | 2026 | Oficina Asesora de Planeación | Planeación
3 | Evaluación de Resultados | [12 empty] | X | [5 empty] | Realizar el reporte de la medición del desempeño institucional vigencia 2025 a través de FURAG. | Certificado de reporte FURAG 2025 | Si 1 No 0 | Anual | 2026-04-30 | 2026 | Oficina Asesora de Planeación | Planeación Todos los procesos
4 | Gestión del Conocimiento y la Innovación | < |  | X | [7 empty] | X | X | [6 empty] | Fomentar espacios de colaboración e innovación abierta a nivel institucional. | Minímo un (1) espacio de colaboración e innovación abierta a nivel institucional | Nro. De espacios realizados / Nro. De espacios programados | Semestral | 2027-11-30 | 2027 | Oficina Asesora de Planeación | Planeación
5 | Control Interno |  |  | X | [7 empty] | X | [7 empty] | Incorporar en el Diagnóstico de Necesidades de Talento Humano para 2027, el análisis de los resultados de FURAG y de los informes de auditoría, con el fin de definir acciones aplicables a la vigencia 2027 para el fortalecimiento en materia de integridad. | Documento Diagnóstico de Necesidades de Talento Humano para la formulación de actividades, tendientes al fortalecimiento en materia de integridad. | SI=1 No=0 | Anual | 2027-01-31 | 2026 - 2027 | Subdirección de Gestión Corporativa | Talento Humano
6 | Control Interno |  |  | X | [7 empty] | X | [7 empty] | Diseñar la matriz integral de riesgos 2027, teniendo en cuenta los lineamientos de la política y Guía de Administración de Riesgos de la FUGA. | Diseño de la matriz integral de riesgos 2027. | Si: 1 No: 0 | Anual | 2027-01-31 | 2026 - 2027 | Todos los procesos | Gestión de Mejora
7 | Talento Humano | X | [9 empty] | X | [7 empty] | Realizar mesa de trabajo con el proceso de Transformación Cultural para revisar los indicadores del proceso y en caso de ser necesario definir indicadores de impacto sobre las metas asignadas a la entidad en relación con los productos y/o servicios prestados. | Acta mesa de trabajo | Si: 1 No: 0 | Anual | 2026-11-15 | 2026 | Oficina Asesora de Planeación | Gestión de Mejora Transformación Cultural
8 | Gestión con valores para resultados | [12 empty] | X |  |  | X |  |  | Incluir dentro de los productos de la estrategia de comunicación interna de la entidad, tácticas para implementar la transferencia de conocimiento y lecciones aprendidas del área de Tecnologías de la Información, dirigidas a la comunidad institucional. | Video o Plantilla para implementar la trasferencia de conocimiento y lecciones aprendidas. | SI=1 No=0 | Anual | 2027-11-30 | 2026 - 2027 | Subdirección Gestión Corporativa | Gestión TI Comunicaciones
9 | Gestión con valores para resultados | [5 empty] | X | [12 empty] | Acceder a cursos virtuales en la plataforma de aprendizaje y los programas de Gobierno Digital de acuerdo con la oferta institucional del MinTIC. | Mínimo un (1) certificado o soporte de capacitación del líder de seguridad y el responsable de infraestructura. | SI=1 No=0 | Anual | 2027-11-30 | 2027 | Subdirección Gestión Corporativa | Gestión TI
10 | Gestión con valores para resultados | [10 empty] | X | [7 empty] | Realizar la categorización de activos a inventariar bajo el enfoque de seguridad y privacidad de la información. | Matriz de categorización de activos de información bajo el Enfoque de Seguridad y privacidad de la información. | SI=1 No=0 | Anual | 2027-11-30 | 2027 | Subdirección Gestión Corporativa | Gestión TI
11 | Gestión con valores para resultados | [10 empty] | X | [7 empty] | Actualizar el home (página de inicio) de la página web de la entidad con la identificación de imágenes sin etiquetas e incluir la descripción textual. | Home (página de inicio) de la página web de la entidad actualizada. | SI=1 No=0 | Anual | 2027-01-31 | 2027 | Subdirección Gestión Corporativa | Gestión TI / Comunicaciones
12 | Gestión con valores para resultados |  |  | X | [6 empty] | X | X |  |  |  |  | X |  |  | Crear un formulario web dentro de la página de la FUGA, que permita contar con la colaboración de la ciudadanía para apoyar la formulación del Plan de Participación 2027. | Formulario web creado en la página de la FUGA. | SI=1 No=0 | Anual | 2027-12-15 | 2027 | Oficina Asesora de Planeación | Planeación
13 | Gestión con valores para resultados | [9 empty] | X | [5 empty] | X |  |  | Realizar un diálogo ciudadano sobre temas de fomento, donde se pueda dar a conocer a la ciudadanía los mecanismos de acceso al programa distrital de estímulos. | Listado asistencia | SI=1 No=0 | Anual | 2027-12-15 | 2027 | Subdirección Artística y Cultural | Planeación
14 | Gestión con valores para resultados | [5 empty] | X | X | [11 empty] | Realizar por lo menos 2 veces al año copias de respaldo de la información, del software e imágenes de los sistemas de la red de servidores y computadores de la FUGA. | Informe de las copias de respaldo realizadas por el Profesional responsable de Infraestructura. | No. de informes realizados / 2 Informes a presentar en la vigencia | Semestral | 2027-11-30 | 2027 | Subdirección Gestión Corporativa | Gestión TI
15 | Gestión con valores para resultados | [5 empty] | X | X | [11 empty] | Alojar las copias de respaldo en un lugar aislado por lo menos 2 veces al año. | Informe de las copias de respaldo realizadas por el Profesional responsable de Infraestructura | No. de informes realizados / 2 Informes a presentar en la vigencia | Semestral | 2027-11-30 | 2027 | Subdirección Gestión Corporativa | Gestión TI
16 | Gestión con valores para resultados | [5 empty] | X | X | [11 empty] | Realizar un análisis de viabilidad de los requerimientos técnicos para la ejecución de las pruebas de respaldo con las características requeridas. | Documento del análisis de viabilidad realizado por el proceso de los requerimientos técnicos | SI=1 No=0 | Anual | 2027-09-30 | 2027 | Subdirección Gestión Corporativa | Gestión TI
17 | Gestión con valores para resultados | [5 empty] | X | X | [11 empty] | Formular un Plan de Recuperación de Desastres -DRP. | Plan de Recuperación de Desastres -DRP formulado. | SI=1 No=0 | Anual | 2027-09-30 | 2027 | Subdirección Gestión Corporativa | Gestión TI
18 | Gestión con valores para resultados | [5 empty] | X | X | [11 empty] | Implementar pruebas de recuperación de los sistemas de información críticos. | Documento de las pruebas de recuperación de los sistemas de información críticos | SI=1 No=0 | Anual | 2027-09-30 | 2027 | Subdirección Gestión Corporativa | Gestión TI
19 | Gestión con valores para resultados | [5 empty] | X | X | [11 empty] | Ejecutar el análisis de vulnerabilidades a los activos de información de infraestructura. | Documento del análisis de vulnerabilidad de seguridad a los activos de información | SI=1 No=0 | Anual | 2027-09-30 | 2027 | Subdirección Gestión Corporativa | Gestión TI
20 | Gestión con valores para resultados | [5 empty] | X | X | [11 empty] | Ejecutar análisis de vulnerabilidades a los activos de información de la infraestructura en Nube Pública. | Documento del análisis de vulnerabilidad a los activos de información de la infraestructura en Nube Pública | SI=1 No=0 | Anual | 2027-09-30 | 2027 | Subdirección Gestión Corporativa | Gestión TI
21 | Gestión con valores para resultados | [5 empty] | X | X | [11 empty] | Ejecutar análisis de vulnerabilidades del Portal Web y Servicios expuestos en Internet. | Documento del análisis de vulnerabilidades del Portal Web y Servicios expuestos en Internet | SI=1 No=0 | Anual | 2027-09-30 | 2027 | Subdirección Gestión Corporativa | Gestión TI
22 | Gestión del Conocimiento y la Innovación | [10 empty] | X | [5 empty] | X |  | Convocar y desarrollar una sesión de socialización de conocimientos, buenas prácticas o lecciones aprendidas | Presentación y listado de asistencia | SI=1 No=0 | Anual | 2027-06-30 | 2027 | Oficina Asesora de Planeación | Planeación
23 | Gestión del Conocimiento y la Innovación | [10 empty] | X | [5 empty] | X |  | Realizar inventario del conocimiento tácito y explícito de la entidad. | Documento "Inventario de Conocimiento Tácito y Explícito de la FUGA" | SI=1 No=0 | Anual | 2026-11-30 | 2026 | Oficina Asesora de Planeación | Planeación
24 | Gestión del Conocimiento y la Innovación | [10 empty] | X | [5 empty] | X |  | Realizar un banco de buenas practicas de la entidad | Documento "Banco de buenas practicas FUGA" | SI=1 No=0 | Anual | 2026-11-30 | 2026 | Oficina Asesora de Planeación | Planeación
25 | Gestión del Conocimiento y la Innovación | [10 empty] | X | [5 empty] | X |  | Realizar un mapa de conocimiento de la entidad | Documento Mapa de conocimiento FUGA | SI=1 No=0 | Anual | 2026-11-30 | 2026 | Oficina Asesora de Planeación | Planeación

## Hoja1 (hidden)
VIGENCIA PROGRAMADA
2026 | 2026 | 8
2026 | 2026 - 2027 | 3
2026 | 2027 | 14
2026
2026
2026
2026
2026
2027
2027
2027
2027
2027
2027
2027
2027
2027
2027
2027
2027
2027
2027
2026 - 2027
2026 - 2027
2026 - 2027