## PROGRAMA DE TEPDC
Formulación del Programa -
Formato actualizado de acuerdo a los lineamientos de: Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP - La Ley 2195 de 2022 y Secretaría General Alcaldía Mayor de Bogotá - Documento Técnico Programas de Transparencia y Ética Pública del Distrito Capital - Diciembre 2022.

## PROGRAMA DE TEPDC - OBJETIVO (hidden)
¿Qué es el Programa de Transparencia y Ética Pública? | Transparencia | 82
| Integridad | 9
El artículo 31 de la Ley 2195 de 2022 “Por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y se dictan otras disposiciones”, modificó el Artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 (Ley Anticorrupción), transformando el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC), en el Programa de Transparencia y Ética Pública. El Documento Técnico de Programas de Transparencia y Ética Pública del Distrito Capital, lo define como el “conjunto de acciones o iniciativas que se desarrollan para promover la transparencia, la ética, la integridad y la lucha contra la corrupción, desde el marco institucional y legal en el que se inscriben las entidades públicas distritales, y bajo una perspectiva de corresponsabilidad en la prevención, detección y sanción de actos asociados a la corrupción”. Está conformado por (3) ejes (Transparencia, Integridad y Monitoreo y Control) y nueve (9) componentes, cuyo objetivo es generar mecanismos que protejan a la administración de cometer actos de corrupción que vayan en contra de los fines esenciales del Estado. Estos son: 1. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información, 2. Rendición de Cuentas, 3. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano, 4. Racionalización de trámites, 5. Apertura de información y datos abiertos, 6. Participación e innovación en la gestión pública, 7. Promoción de la integridad y la ética pública, 8. Gestión de riesgos de corrupción – Mapas de riesgo y 9. Medidas de debida diligencia y prevención de lavado de activos. | Monitoreo y control | 14
Objetivo General: Promover la transparencia y mejorar la atención al ciudadano dentro de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño, con el propósito de dar cumplimiento a la Ley 1474 de 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública" y la Ley 2195 de 2022 "Por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y se dictan otras disposiciones", mediante la definición de actividades encaminadas a la lucha contra la corrupción. |  | 105
Alcance: El Programa de transparencia y ética pública de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño para la vigencia 2024, aplica para todos los procesos, y es de estricto cumplimiento para todos los servidores públicos y contratistas en el desarrollo de sus funciones y obligaciones, impactando positivamente en el servicio prestado a los grupos de valor y/o partes interesadas.

## Rótulo (hidden)
Proceso | Planeación
Documento | Formato Programa de Transparencia y Ética Pública | Código: | PN-FTPL-02 | Versión: | 3

## ACTIVIDADES DEL PROGRAMA
Vigencia |  |  | 2026
Fecha de Aprobación: |  |  | 27 de agosto de 2026
Fecha de Publicación |  |  | 3 de septiembre de 2026
Versión: |  |  | 4
Firma |  |  | Aprobado por comité directivo 27 de agosto de 2026
[11 empty] | PRIMER CUATRIMESTRE 2026 | [9 empty] | SEGUNDO CUATRIMESTRE 2026 | [9 empty] | TERCER CUATRIMESTRE 2026
EJE | COMPONENTE | SUBCOMPONENTE / PROGRAMA | No. | ACTIVIDADES | INDICADOR | META PRODUCTO | PROCESO RESPONSABLE (Líder de Actividad) | PROCESO DE APOYO Ó CORRESPONSABLE | FECHA INICIAL | FECHA FINAL | Primera Línea de Defensa |  |  |  | Segunda Línea de Defensa |  |  | Tercera Línea de Defensa |  |  | Primera Línea de Defensa |  |  |  | Segunda Línea de Defensa |  |  | Tercera Línea de Defensa |  |  | Primera Línea de Defensa |  |  |  | Segunda Línea de Defensa |  |  | Tercera Línea de Defensa |  |  | AVANCE TOTAL POR EJE | AVANCE TOTAL POR COMPONENTE | AVANCE TOTAL POR SUBCOMPONENTE
[11 empty] | Línea de Autocontrol |  |  |  | Línea de Monitoreo |  |  | Evaluación Independiente |  |  | Línea de Autocontrol |  |  |  | Línea de Monitoreo |  |  | Evaluación Independiente |  |  | Línea de Autocontrol |  |  |  | Línea de Monitoreo |  |  | Evaluación Independiente
[11 empty] | Fecha Seguimiento | % Cumplimiento de la Actividad | Justificación de Avance | Observaciones (Si aplica) | Fecha Monitoreo | Estado | Recomendación | Fecha Evaluación | % Cumplimiento de la Actividad | Observación | Fecha Seguimiento | % Cumplimiento de la Actividad | Justificación de Avance | Observaciones (Si aplica) | Fecha Monitoreo | Estado | Recomendación | Fecha Evaluación | % Cumplimiento de la Actividad | Observación | Fecha Seguimiento | % Cumplimiento de la Actividad | Justificación de Avance | Observaciones (Si aplica) | Fecha Monitoreo | Estado | Recomendación | Fecha Evaluación | % Cumplimiento de la Actividad | Observación
TRANSPARENCIA | Componente 1: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | Lineamiento de transparencia activa | 1 | Realizar alertas mensuales sobre las solicitudes de actualización de información del botón de transparencia de la página web de la FUGA para el cumplimiento de la Ley de Transparencia | (Numero de alertas enviadas en el periodo / 10 alertas de publicación programadas dentro de la vigencia)*100% | 10 Correos de alertas, sobre las publicaciones de información en el botón de transparencia de la página web de la FUGA para el cumplimiento de la Ley de Transparencia | Planeación | Gestión de las Comunicaciones Todos los procesos | 2026-02-02 | 2026-11-30
|  | Lineamientos de transparencia pasiva | 2 | Desarrollar una socialización sobre el proceso de servicio al ciudadano y gestión de PQRS, dentro del marco de la jornada de inducción y reinducción | Una (1) socialización sobre el proceso de servicio al ciudadano y gestión de PQRS realizada en el marco de la jornada de inducción y reinducción programada (SI:1; No:0) | Presentación y Lista de asistencia de 1 sesión de socialización sobre el proceso de servicio al ciudadano y gestión de PQRS | Servicio al Ciudadano y Gestión de Talento Humano | Servicio al Ciudadano y Gestión de Talento Humano | 2026-01-31 | 2026-06-30
|  |  | 3 | Socializar el manual de supervisión de contratos, haciendo énfasis particular en lo correspondiente a la obligación de publicación de la información contractual en el SECOP II. | 1 Socializar el manual de supervisión (Si:1; No:0) | Presentación y Lista de asistencia de 1 socialización realizada a servidores públicos y contratistas de la FUGA | Gestión Jurídica | Planeación | 2026-02-02 | 2026-06-30
|  | Elaboración de instrumentos de gestión de información | 4 | Actualizar y divulgar el esquema de publicación del Botón de Transparencia y Acceso a la Información pública de la Entidad y en los portales de Datos Abiertos | 1 Esquema de publicación actualizado y divulgado en los portales de Datos Abiertos y pagina Web de la FUGA (Si:1 ; No:0) | 1 Esquema de publicación actualizado y divulgado en los portales de Datos Abiertos y pagina Web de la FUGA | Planeación | Planeación | 2026-02-01 | 2026-06-30
|  |  | 5 | Actualizar los documentos asociados a la gestión de activos de información de la entidad | Documentos actualizados y publicados / 2 Documentos por actualizar y publicar en la Intranet (Si:100% ; No:0) | 2 Documentos actualizados: - GT-GU-01 Guía metodológica de gestión de activos de información - GT-FT-10 Formato Activos de Información | Gestión TIC | Gestión Documental | 2026-02-01 | 2026-10-30
|  |  | 6 | Actualizar y publicar el Registro de Activos de Información en los portales de Datos Abiertos y pagina web de la entidad, de los diferentes inventarios de información de la entidad (Información, Hardware, Software, Obras de arte etc.) | 1 Registro de Activos de Información actualizado y publicado en los portales de Datos Abiertos y pagina web de la entidad (Si:1 ; No:0) | 1 Documento actualizado y publicado en los portales web de Datos Abiertos y pagina web de la entidad | Gestión TIC | Gestion Documental SAC | 2025-09-01 | 2026-11-30
|  |  | 7 | Actualizar y publicar el Índice de Información Clasificada y Reservada en los portales de Datos Abiertos y pagina Web de la FUGA | 1 Índice de Información Clasificada y Reservada actualizado y publicado en los portales web de Datos y pagina Web de la FUGA (Si:1; No:0) | 1 Índice de Información Clasificada y Reservada actualizado y publicado en los portales de Datos Abiertos | Gestión Documental Gestión TIC | Gestión Jurídica | 2025-09-01 | 2026-11-30
|  |  | 8 | Actualizar y publicar en la pagina web de la Entidad, en el link de transparencia, "los costos de reproducción de información " | 1 Documento con los costos de reproducción actualizado en la página web de la entidad (Si:1 ; No:0) | 1 Documento con los costos de reproducción actualizado en la página web de la entidad | Gestión Documental | Gestión Documental | 2026-01-15 | 2026-04-30
|  | Criterio diferencial de accesibilidad | 9 | Incluir los subtítulos y/o lengua de señas en las piezas audiovisuales que se publiquen en la página web y redes sociales | (# de piezas audiovisuales con subtítulos y/o lengua de señas / 200 piezas audiovisuales publicados) x 100 | Pantallazos de las piezas audiovisuales publicadas que incluyan los subtítulos y/o lengua de señas | Gestión de las Comunicaciones | Todas las áreas | 2026-02-01 | 2026-11-30
|  | Monitoreo de Acceso a la Información Pública | 10 | Hacer monitoreo a la publicación de información en el botón de transparencia de la página web de la FUGA para el cumplimiento de la Ley de Transparencia | (1 monitoreo realizado / 1 Monitoreo programado)*100 (Si:100%; No:0) | 1 Monitoreo a la publicación de información en el botón de transparencia de la página web de la FUGA para el cumplimiento de la Ley de Transparencia | Planeación | Gestión TIC Gestión de las Comunicaciones Todos los procesos | 2026-01-01 | 2026-01-09
|  |  | 11 |  | (1 monitoreo realizado / 1 Monitoreo programado)*100 (Si:100%; No:0) | 1 Monitoreo a la publicación de información en el botón de transparencia de la página web de la FUGA para el cumplimiento de la Ley de Transparencia | Planeación | Gestión TIC Gestión de las Comunicaciones Todos los procesos | 2026-04-30 | 2026-05-11
|  |  | 12 |  | (1 monitoreo realizado / 1 Monitoreo programado)*100 (Si:100%; No:0) | 1 Monitoreo a la publicación de información en el botón de transparencia de la página web de la FUGA para el cumplimiento de la Ley de Transparencia | Planeación | Gestión TIC Gestión de las Comunicaciones Todos los procesos | 2026-08-30 | 2026-09-11
| Componente 2: RENDICIÓN DE CUENTAS | Información de calidad y en lenguaje comprensible | 13 | Publicar los 3 informes de la cuenta anual de la Contraloría 2025 una vez cargados en SIVICOF en la sección de informes de gestión en la pagina web | (# de informes publicados/ 3 informes planeados para publicar)*100 | * 1 Balance Social * 1 Informe de Gestión y resultados * 1 Informe de Gestión de la Gerencia (Publicación en la sección de Informes de gestión en página web) | Planeación | Planeación | 2026-02-02 | 2026-03-31
|  | Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 14 | Realizar un espacio de diálogo Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Institucional en cumplimiento a la normatividad y demás disposiciones. | 1 Audiencia pública realizada (Si: 1; No:0) | 1 Informe de Evaluación de la Rendición de Cuentas | Planeación y Gestión de las Comunicaciones | Todos los procesos | 2026-02-02 | 2026-06-01
|  |  | 15 | Elaborar y publicar el Documento Estrategia de Rendición de Cuentas con los atributos MIPG | 1 Documento Estrategia de Rendición de Cuentas publicado (Si:1 No: 0) | 1 Documento Estrategia de Rendición de Cuentas elaborado, presentado en Comité Institucional de Gestión y Desempeño y publicado | Planeación | Planeación | 2026-02-02 | 2026-03-31
|  | Responsabilidad en la cultura de la rendición y petición de cuentas | 16 | Incluir dentro del informe de satisfacción los resultados de las encuestas aplicadas a la ciudadanía en los espacios de rendición de cuentas | 1 Informe de satisfacción con un capitulo sobre las encuestas contestadas por la ciudadanía en el marco de los espacios de rendición de cuentas (Si:1; No: 0) | 1 Informe de satisfacción con los resultados de las encuestas aplicadas | Servicio al Ciudadano Planeación | Transformación Cultural para la Revitalización (SAC Y Centro) | 2026-02-02 | 2026-12-18
|  | Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 17 | Incluir en el Informe de gestión de logros de la FUGA vigencia 2025 para la Rendición de Cuentas, un capítulo sobre los avances en el diseño, la implementación y la evaluación del modelo de relacionamiento con la ciudadanía. | 1 Capítulo sobre el Modelo de relacionamiento con la ciudadanía, incluido en el Informe de gestión de logros de la FUGA vigencia 2025 (Si:1 ; No:0) | 1 Capítulo sobre el Modelo de relacionamiento con la ciudadanía, incluido en el Informe de gestión de logros de la FUGA vigencia 2025 | Planeación | Servicio al Ciudadano | 2026-01-15 | 2026-03-30
|  |  | 18 | Socializar a la ciudadanía sobre los avances en la implementación del Modelo de Relacionamiento con la Ciudadanía. | 1 pieza comunicativa donde se informe los avances en la implementación del Modelo de Relacionamiento a la Ciudadanía 2026 (Si: 1 ; No:0) | 1 pieza comunicativa publicada onde se informe los avances en la implementación del Modelo de Relacionamiento a la Ciudadanía | Servicio al Ciudadano | Gestión de las Comunicaciones | 2026-09-01 | 2026-11-30
|  |  | 19 | Dar respuesta a las preguntas realizadas por parte de la ciudadanía a la FUGA en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. Publicarlas en el marco del Informe de Evaluación de la Rendición de Cuentas. | 1 Informe de Evaluación de la Rendición de Cuentas publicado con un capítulo con respuestas a las preguntas formuladas por la ciudadanía publicado (Si:1 ; No:0) | Responder al 100% de las preguntas realizadas por la ciudadanía en el Marco de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas y publicarlas en el Informe de Evaluación de Rendición de Cuentas. | Planeación | Todos los procesos (desde su competencia), Planeación | 2026-02-02 | 2026-06-01
|  | Rendición de cuentas focalizada | 20 | Desarrollar cuatro (4) espacios de diálogo ciudadano con un grupo de interés especifico desde las áreas misionales para fortalecer las necesidades de la ciudadanía ante la rendición de cuentas | (# diálogos ciudadanos realizados / 4 diálogos ciudadanos programados)*100 | 4 dialogos ciudadanos | Transformación Cultural para la Revitalización (SAC Y Centro), Planeación | Transformación Cultural para la Revitalización (SAC Y Centro), Planeación | 2026-03-02 | 2026-12-18
|  | Articulación Institucional a los Nodos de Rendición de Cuentas | 21 | Participar del analisis desde el sector Cultura, Recreación y Deporte, sobre la viabilidad de generar un nodo sectorial para la Rendición de Cuentas | 1 Soporte de participación (acta o correo o lista de asistencia) ( Si: 1; No: 0) | 1 Registro de participación del espacio | Planeación | Planeación | 2026-02-02 | 2026-11-30
| Componente 3: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 22 | Presentar el informes semestral del Defensor del Ciudadano al Comité Institucional de Gestión y Desempeño sobre los resultados de su gestión para la toma de decisiones | ( Informes del Defensor del Ciudadano presentados en Comité Institucional de Gestión y Desempeño / 2 Informes del Defensor del Ciudadano presentados en Comité Institucional de Gestión y Desempeño) * 100 | 2 Informes del Defensor del Ciudadano (Primer informe corte 31 de Dic 2025 y el segundo informe corte 30 de Jun 2026) | Servicio al Ciudadano | Servicio al Ciudadano | 2026-01-01 | 2026-08-31
|  |  | 23 | Presentar los informes de satisfacción al Comité Institucional de Gestión y Desempeño para la toma de decisiones | ( Informes de satisfacción al Comité Institucional de Gestión y Desempeño / 4 Informes de satisfacción al Comité Institucional de Gestión y Desempeño)* 100 | 4 Actas de Comité Institucional de Gestión y Desempeño con la presentación de los Informes de satisfacción | Servicio al Ciudadano | Servicio al Ciudadano | 2026-01-01 | 2026-11-30
|  |  | 24 | Presentar los informes al Comité Institucional de Gestión y Desempeño sobre los resultados de las PQRS de la Entidad para la toma de decisiones | ( Informes PQRS tendencias presentado en Comité Institucional de Gestión y Desempeño / 2 Informes PQRS tendencias presentado en Comité Institucional de Gestión y Desempeño) * 100 | 2 Actas de Comité Institucional de Gestión y Desempeño con la presentación del informe | Servicio al Ciudadano | Servicio al Ciudadano | 2026-01-01 | 2026-08-30
|  | Fortalecimiento de los canales de atención | 25 | Socializar a la ciudadanía por redes sociales y paguina web sobre los canales de la entidad para su atención e interposición de PQRS | 1 Socialización realizada (Si:1 ; No:0) | 1 pantallazo de la publicación en las redes sociales y la pieza sobre la socialización realizada a la ciudadanía | Servicio al Ciudadano | Servicio al Ciudadano y Gestión de las Comunicaciones | 2026-02-01 | 2026-11-30
|  |  | 26 | Realizar la medición de satisfacción de los canales de atención a la ciudadanía y respuesta a las PQRS interpuestas | ( informes de encuestas de satisfacción elaborados y publicados / 3 informes de encuestas de satisfacción elaborados y publicados) | 3 informes de encuestas de satisfacción elaborados y publicados | Servicio al Ciudadano | Servicio al Ciudadano y Gestión de las Comunicaciones | 2026-02-01 | 2026-11-30
|  | Talento Humano | 27 | Dar a conocer los diferentes protocolos de atención incluidos en el Manual de Servicio a la Ciudadaníaen el marco del plan institucional de capacitación | 1 espacio ejecutado para fortalecer la apropiación de los diferentes protocolos de atención (Si: 1; No: 0) | Presentación y listas de asistencia | Servicio al Ciudadano y Gestión de Talento Humano | Servicio al Ciudadano y Gestión de Talento Humano | 2026-02-01 | 2026-10-30
|  | Normativo y procedimental | 28 | Actualizar el Manual de Servicio a la Ciudadanía | 1 Manual de Servicio a la Ciudadanía actualizado ( Si: 1; No: 0) | 1 Manual de Servicio a la Ciudadanía actualizado | Servicio al Ciudadano | Servicio al Ciudadano | 2026-02-01 | 2026-09-30
|  | Relacionamiento con el ciudadano | 29 | Desarrollar las sesiones de la mesa para la implementación del modelo de relacionamiento con el ciudadano | (sesiones mesa para la implementación del modelo de relacionamiento con el ciudadano / 4 sesiones mesa para la implementación del modelo de relacionamiento con el ciudadano) * 100 | 4 Actas de reunión de la mesa para la implementación del modelo de relacionamiento con el ciudadano | Servicio al Ciudadano | Planeación Servicio al Ciudadano | 2026-02-02 | 2026-11-30
|  | Análisis de la información de las denuncia de corrupción (enfoque de género) | 30 | Generar semestralmente un reporte ante el Comité Directivo sobre las denuncias allegadas a la entidad por corrupción, teniendo en cuenta el enfoque de género basado en la información que suministre el peticionario. | (Reportes ante comité directivo sobre las denuncias allegadas a la entidad con la tipología de corrupción / 2 Reportes sobre las denuncias allegadas a la entidad con la tipología de corrupción) * 100 | 1 Acta de Comité Directivo con el reporte semestral sobre las denuncias de corrupción en la entidad teniendo en cuenta el enfoque de género | Control Interno Disciplinario | Planeación | 2026-02-02 | 2026-11-30
| Componente 4: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES | Racionalización de Trámites | 31 | Actualizar y documentar los bienes y servicios de la FUGA para estandarización en términos de coherencia según normatividad vigente | 1 Documento actualizado de bienes y servicios unificado (Si:1 ; No:0) | 1 Documento actualizado de bienes y servicios unificado | Transformación Cultural para la Revitalización (SAC y Centro) | Planeación y Servicio al Ciudadano | 2026-02-01 | 2026-08-31
| Componente 5: APERTURA DE INFORMACIÓN Y DATOS ABIERTOS | Entrega de información en lenguaje sencillo que de cuenta de la gestión institucional | 33 | Elaborar y publicar el Informe de gestión de logros de la FUGA vigencia 2025 para la Rendición de Cuentas cumpliendo con los requerimientos MIPG y la normativa vigente. | 1 Informe publicado (Si:1 ; No:0) | 1 informe de gestión para la rendición de cuentas publicado | Planeación | Todos los procesos | 2026-01-20 | 2026-03-31
|  |  | 34 | Elaborar y socializar campañas de lenguaje claro y/o incluyente de acuerdo a los lineamientos internos de la entidad | (socializaciones al año (uno semestral) a través de canales internos / 2 socializaciones al año (uno semestral) a través de canales internos) *100 | * Enviar mensajes semestrales sobre el uso de lenguaje claro y/o incluyente * Correos de la socialización semestral de campañas sobre el uso de lenguaje claro y/o incluyente. | Gestión de las Comunicaciones | Gestión de las Comunicaciones | 2026-02-02 | 2026-11-30
|  | Apertura de la información presupuestal institucional y de resultados | 35 | Mantener actualizada la información en la página web de la sección de Planeación, Presupuesto e Informes, en los temas de presupuesto, estados financieros y ejecución presupuestal | (Numero de actualizaciones realizadas dentro del periodo / Numero de actualizaciones programadas dentro del periodo) x 100 | Soportes de publicación en la pagina web (pantallazos) | Gestión Financiera Planeación | Evaluación Independiente de la Gestión Gestión Financiera Gestión de las Comunicaciones | 2026-02-02 | 2026-11-30
|  | Estandarización de datos abiertos para intercambio de información | 36 | Establecer un plan de apertura y uso de datos abiertos de acuerdo con lo establecido en la Guía Nacional de Datos Abiertos en Colombia | 1 Plan de apertura y uso de datos abiertos publicado (SI:1; No:0) | Documento publicado en sitio web - Datos abiertos | Gestión TIC y Planeación | Gestión TIC y Planeación | 2026-05-01 | 2026-11-30
| Componente 6: PARTICIPACIÓN E INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN PÚBLICA | Ciudadanía en la toma de decisiones públicas | 37 | Realizar consulta a la ciudadanía, como parte del proceso de formulación del Programa de Transparencia y Ética Pública 2027 de la FUGA | 1 Consulta pública realizada en el marco del ejercicio de formulación del Programa de Transparencia y Ética Pública 2027 de la FUGA (Si:1 ; No:0) | Soportes de publicación en la pagina web (pantallazos) | Planeación | Gestión de las Comunicaciones y Planeación | 2026-10-01 | 2026-11-30
|  | Iniciativas de innovación por articulación institucional | 38 | Actualizar el espacio de colaboración e innovación abierta en el micrositio de Conoce, Propone y Prioriza, incluyendo mecanismo para aportes de la ciudadanía. | 1 Espacio de colaboración e innovación actualizado (Si: 1 ; No: 0) | Soportes de publicación en la pagina web (pantallazos) | Planeación | Gestión de las Comunicaciones y Planeación | 2026-05-01 | 2026-09-30
|  | Redes de innovación pública | 39 | Socializar en la mesa de relacionamiento con el ciudadano de la FUGA, una buena práctica que identifique la entidad en los ejercicios de innovación desarrollados por el distrito | 1 Socialización en la mesa de relacionamiento de ciudadano (Si: 1 ; No: 0) | Acta de reunión mesa de relacionamiento con el ciudadano | Planeación | Servicio al ciudadano | 2026-09-01 | 2026-11-30
INTEGRIDAD | Componente 7: PROMOCIÓN DE LA INTEGRIDAD Y LA ÉTICA PÚBLICA | Programas Gestión de Integridad | 40 | Presentar ante el Comité Directivo el seguimiento al plan de acción de integridad de la vigencia 2026 | 1 socialización realizada ante el comité directivo (si=1; no=0) | 1 Acta de comité directivo donde se socialice el la presentación de las actividades del plan de integridad | Gestión de Talento Humano | Gestión de Talento Humano | 2026-09-01 | 2026-12-15
|  |  | 41 | Desarrollar campaña de apropiación de los valores donde cada área apropie un valor durante un mes (3 subdirecciones, OAP y OJ), este valor será promovido para generar recordación durante todo el mes. | # de Campañas realizada/ # campañas programadas)*100 | 1 Correo electrónicos y/o registros fotográficos y/o acta y/o informe | Gestión de Talento Humano | Gestión de Talento Humano | 2026-03-01 | 2026-11-30
|  | Promoción de la integridad en las instituciones y grupos de interés | 42 | Divulgar por medio de los canales oficiales de comunicación interna el Código de Integridad adoptado por la entidad | 1 de pieza divulgada (si=1; no=0) | 1 Piezas divulgadas en los canales oficiales (una por semestre) | Gestión de Talento Humano | Gestión de Talento Humano y Gestión de las Comunicaciones | 2026-01-01 | 2026-12-15
|  | Participación en las estrategias distritales de Integridad | 43 | Participar en espacios asociados a la Política de Integridad en el Distrito | 1 espacio asociado a la Política Distrital de Integridad a los cuales fue convocada la FUGA) *100 (si=1; no=0) | Registro de participación en espacio asociado a la Política Distrital de Integridad | Planeación | Planeación | 2026-02-02 | 2026-11-30
|  | Gestión preventiva de conflicto de interés | 44 | Socializar a los funcionarios y contratistas la Guía de gestión de conflicto de Intereses de la FUGA. | 1 socialización realizada (Si:1 ; No:0) | 1 socialización de la guía de gestión de conflicto de Intereses de la FUGA | Gestión de Talento Humano | Gestión de Talento Humano, Gestión Jurídica Control Interno Disciplinario | 2026-03-01 | 2026-07-30
|  | Gestión prácticas Antisoborno, Antifraude | 45 | Realizar una socialización enfocada en evidenciar las posibles consecuencias administrativas, disciplinarias, penales y fiscales que se puedan presentar los casos de direccionamiento de criterios de evaluación que favorezcan a un particular sin observancia de los principios de igualdad y selección objetiva | 1 socialización realizada (Si:1 ; No:0) | Presentación y listas de asistencia | Gestión Jurídica | Gestión Jurídica | 2026-02-02 | 2026-11-30
|  |  | 46 | Incluir en la semana de Inducción y reinducción una actividad para sensibilizar sobre cohecho y soborno incluyendo información sobre el canal de denuncia de la entidad, y la ruta de denuncias que se debe seguir cuando exista un caso o sospecha de soborno. | 1 Actividad realizada (Si:1 ; No:0) | Presentación y listas de asistencia | Gestión de Talento Humano | Gestión de Talento Humano control Interno Disciplinario | 2026-01-31 | 2026-06-30
MONITOREO Y CONTROL | Componente 8: GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - MAPAS DE RIESGO | Política de Administración de Riesgos | 47 | Actualizar la política de administración de riesgos de la FUGA tomando como lineamientos base lo establecido en la Guía gestión integral riesgo v7 del DAFP | 1 Política actualizada (Si:1 ; No:0) | 1 Política actualizada | Planeación | Planeación | 2026-07-01 | 2026-08-30
|  | Construcción del mapa de riesgo anticorrupción (Incluidos los riesgos de lavado de activos) | 48 | Revisar y actualizar en los casos que corresponda los riesgos de corrupción para la vigencia 2026 | 1 Mapa de riesgos documentados (Si:100% ; No:0) | Mapas de riesgos de corrupción consolidados, vigencia 2026 | Planeación | Todos los procesos | 2026-01-15 | 2026-01-31
|  |  | 49 | Actualizar riesgos de corrupción en todas sus etapas para la vigencia 2027 | 1 Mapa de riesgos de corrupción (Si:1 ; No:0) | Mapas de riesgos de corrupción consolidados, vigencia 2027 | Planeación | Todos los procesos | 2026-09-01 | 2026-11-30
|  | Consulta y divulgación | 50 | Divulgar la política de administración de riesgos de la FUGA | 1 Política divulgada (Si:1 ; No:0) | 1 Política divulgada | Planeación | Planeación y Gestión de comunicaciones | 2026-08-01 | 2026-09-30
|  |  | 51 | Divulgar los avances en la gestión de riesgos de corrupción de la entidad a la ciudadanía en la página web de la entidad | 1 Publicación de avances en la gestión de riesgos de corrupción publicado (Si:1 ; No:0) | 1 publicación de divulgación de avances en la gestión de riesgos de corrupción para conocimiento y consulta de la ciudadanía en página web de la entidad | Planeación | Planeación | 2026-02-02 | 2026-06-30
|  |  | 52 |  | 1 Publicación de avances en la gestión de riesgos de corrupción publicado (Si:1 ; No:0) | 1 publicación de divulgación de avances en la gestión de riesgos de corrupción para conocimiento y consulta de la ciudadanía en página web de la entidad | Planeación | Planeación | 2026-07-01 | 2026-11-30
|  | Monitoreo y revisión | 53 | Monitorear el mapa de riesgos de corrupción vigente de acuerdo con la Política de Gestión de Riesgos de la Entidad. | 1 monitoreo al mapa de riesgos de corrupción vigente (Si:1 ; No:0) | 1 monitoreo al mapa de riesgos de corrupción vigente | Planeación | Planeación | 2026-01-03 | 2026-01-10
|  |  | 54 |  | 1 monitoreo al mapa de riesgos de corrupción vigente (Si:1 ; No:0) | 1 monitoreo al mapa de riesgos de corrupción vigente | Planeación | Planeación | 2026-03-27 | 2026-05-10
|  |  | 55 |  | 1 monitoreo al mapa de riesgos de corrupción vigente (Si:1 ; No:0) | 1 monitoreo al mapa de riesgos de corrupción vigente | Planeación | Planeación | 2026-06-26 | 2026-09-10
|  |  | 56 | Estructurar un instrumento de identificación y monitoreo de riesgos, que permita realizar el inventario de eventos y riesgos materializados por procesos | 1 Instrumento de identificación y monitoreo de riesgos estructurado (Si:1 ; No:0) | 1 Instrumento de identificación y monitoreo de riesgos estructurado | Planeación | Planeación | 2026-07-01 | 2026-11-30
|  | Seguimiento | 57 | Realizar seguimiento cuatrimestral al Mapa de riesgos de corrupción vigente. | (1 seguimiento realizado / 1 seguimiento programado) x100 | 1 Seguimiento al Mapa de riesgos de corrupción vigente | Evaluación Independiente de la Gestión | Evaluación Independiente de la Gestión | 2026-01-02 | 2026-01-16
|  |  | 58 |  | (1 seguimiento realizado / 1 seguimiento programado) x100 | 1 Seguimiento al Mapa de riesgos de corrupción vigente | Evaluación Independiente de la Gestión | Evaluación Independiente de la Gestión | 2026-04-05 | 2026-05-15
|  |  | 59 |  | (1 seguimiento realizado / 1 seguimiento programado) x100 | 1 Seguimiento al Mapa de riesgos de corrupción vigente | Evaluación Independiente de la Gestión | Evaluación Independiente de la Gestión | 2026-09-03 | 2026-09-14
| Componente 9: MEDIDAS DE DEBIDA DILIGENCIA Y PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS | Adecuación institucional para cumplir con la debida diligencia | 60 | Desarrollar sesión de apropiación de conocimiento sobre SARLAFT en el marco de la Inducción y reinducción, a los comunidad institucional | 1 sesión de apropiación de conocimiento sobre SARLAFT realizada (Si:1 ; No:0) | Presentación y listas de asistencia | Gestión Jurídica y Talento Humano | Planeación | 2026-02-01 | 2026-06-30
|  | Construcción del plan de trabajo para adaptar y/o desarrollar la debida diligencia | 61 | Definir plan de trabajo 2026 para el desarrollo de la debida diligencia en el marco de SARLAFT | 1 plan de trabajo para el desarrollo de la debida diligencia (Si:1; No:0) | 1 plan de trabajo para el desarrollo de la debida diligencia | Gestión Jurídica | Planeación | 2026-02-01 | 2026-11-30
|  | Gestión de la debida diligencia | 62 | Implementar plan de trabajo 2026 para el desarrollo de la debida diligencia en el marco de SARLAFT | (Número de actividades ejecutadas /Número de actividades programadas) *100 | 1 Documento de seguimiento al Plan de trabajo con las evidencias de las actividades realizadas | Gestión Jurídica | Planeación | 2026-02-01 | 2026-11-30
Note on G24: Usuario: qué evidencia se presentará?
Note on F49: Usuario: No es claro como medir este indicador

## CONTROL DE CAMBIOS
VIGENCIA PROGRAMA 2026
CONTROL DE CAMBIOS DE REGISTROS VIGENCIA 2026
VERSIÓN | RESPONSABLE | FECHA | CAMBIO REALIZADO
1 | Oficina Asesora de Planeación | 28 de enero de 2026 | Versión inicial
2 | Oficina Asesora de Planeación | 25 de febrero de 2026 | Se ajusta redacción sobre la actividad No. 21, su indicador y la meta producto en coherencia con el cambio de la redacción. Dicho cambio de contenido fue aprobado por parte del comité directivo del 25 de febrero del 2026
2 | Control Interno Disciplinario | 27 de marzo de 2026 | Se ajusta redacción sobre la actividad No. 30, su indicador y la meta producto en coherencia con el cambio de la redacción. Dicho cambio de contenido fue aprobado por parte del comité directivo del 27/03/2026
3 | Planeación | 27 de marzo de 2026 | Se cambia responsable de la actividad No. 35, del proceso de planeación al de Gestión Financiera. Dicho cambio de responsable fue aprobado por parte del comité directivo del 27/03/2026
4 | Servicio al Ciudadano | 27 de agosto de 2026 | Se ajusta la fecha maxima de ejecución de la actividad 28, del proceso de Servicio al Ciudadano. Dicho cambio de responsable fue aprobado por parte del comité directivo del 27/08/2026
4 | Transformación Cultural para la Revitalización (SAC Y Centro), Planeación | 27 de agosto de 2026 | Se elimina la actividad 32, del proceso de Transformación Cultural para la Revitalización (SAC Y Centro) y Planeación. Dicho cambio de responsable fue aprobado por parte del comité directivo del 27/08/2026